## 工作表2
基本資料_案件編號 | 處理情形統計 | 基本資料_處理狀況 | 核對追蹤_地物種類 | 核對追蹤_變動類型 | 基本資料_案名 | 基本資料_別名 | 案件摘要 | 圖資取得_附件 | 基本資料_通報日期 | 基本資料_通報來源 | 坐落_縣市 | 坐落_參考E | 坐落_參考N | 核對追蹤_進度 | 核對追蹤_聯絡情形 | 核對追蹤_工程現況 | 核對追蹤_預定處理方式 | 核對追蹤_更新歷程 | 圖資取得_分派日期 | 待確認疑義 | 圖資取得_圖資取得狀況 | 向量更新_交辦廠商 | 向量更新_更新修測 | 核對追蹤_(預計)完工日
2551 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 東勢豐原生活圈快速道路(第三標) | 共分5標進行 |  | \Q2551-東勢豐原生活圈快速道路興建案(共分5標進行) | 2016-08-07 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 231996.272 | 2684012.277 |  | 22289111-33238胡先生.107/3/21回復等五個標案都完成再索取圖資.無法確定完工日期107/11/9待回電...111/10/24新聞復工...112/3/12第3標新興段重新招標中...114/3/19第3標也將於115年完工搶先通車，進一步改善石岡至東勢的交通便捷性。..114/7/17連絡後第3標預計115/12月底完工.115/8再詢問進度 | 第3標(228411,2685407至230980,2685339)預計114/8完工，115年優先開放東勢至石岡段通車。 第2標(227132,2685231至228411,2685407)； 第1標(228411,2685407至224601,2684795)C6002； 第4、5標已完工(230980,2685339至232128,2683655)； | #.115/8再詢問進度 | 2020/3/3新增-道路(整併NROAD_第4+5標範圍至既有成果,DEFINITION=3);別名-東勢-豐原生活圈快速道路 | 2026-08-01 | 請協助索取(第3標)及C6002(第1標)圖資 | 1078670140..107/12/10；..114/7/17連絡後第3標預計115/12月底完工.115/8再詢問進度 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-01-01
2560 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 臺南市先進運輸系統 | 臺南市先進運輸系統優先路網(藍線、綠線、紅線) |  | \Q2560-臺南市先進運輸系統 | 2016-08-26 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 170511.87 | 2546669.956 |  | 第一期藍線170511, 2546669，94193099、94193100； | 第一期藍線：刻正辦理都市計畫變更作業及基本設計作業；第一期藍線延伸線：正辦理都市計畫變更作業及基本設計作業；綠線：刻正依座談會及說明會檢討可行性研究修正作業；紅線：可行性研究刻正配合中央審議作業、綜合規劃刻正辦理期中作業；深綠線：可行性研究刻正配合中央審議作業。黃線：114年4月17日「臺南市先進運輸系統黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究技術服務案」決標 |  |  | 2030-07-01 | 索取圖資 | 預計115年底動工，120年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-01-01
3237 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 完工日異動 | 萬大－中和－樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程 | 北捷(萬大-中和-樹林線) |  | \Q3237-萬大－中和－樹林線 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 | 新北市 | 302277.268 | 2769517.526 | 84.99% |  |  | 新增-捷運線 |  | 2026-12-01 | 確認通車期程 | 維基百科通車時間2027年6月 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
3240 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 捷運 | 完工日異動 | 三鶯線捷運系統計畫統包工程 |  |  | \Q3240-三鶯線捷運系統計畫統包工程 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 | 新北市 | 292198.413 | 2761272.348 | 89.36% | 預計完工日期114年12月...114/8/20連絡後預計115年初通車,建議114年底在確認時程...可連絡02-2670-8633-117林小姐(捷運第四工務所)...115/4/16聯絡後可能115/6通車.115/5月初再連絡分機109陳先生 | 採全高架型式建置，起點位於板南線的終點頂埔站，路線行經土城區、三峽區、鶯歌區，主線總長為 14.29 公里，共設置 12 個站點。朝2026年3月通車目標邁進。 | 刪除-興建中註記+"鶯歌車站站"修改為"鶯歌車站" |  | 2025-05-01 |  | ...115/4/16聯絡後可能115/6通車.115/5月初再連絡 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
3378 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大甲日南高鐵橋下道路 |  |  | \Q3378-大甲日南高鐵橋下道路 | 2017-03-02 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 217786.921 | 2696432.754 |  | 107/3/30聯絡後等回電-58124邱先生為開闢自行車道 | 114/5/20高鐵橋下便道工程說明會，由苗140線向南經玉豐十八路、大甲東明路與通天路，最終銜接北堤東路，全長約1.6公里、寬6公尺。預計114/12發包，115年完工。 |  | 108更新區_新增-道路(高鐵橋下兩側平面道路);修正-正射影像錯位(x:217847.275 y:2696698.093) | 2026-06-01 | 確認動工 | 圖資確認(未取得_高鐵橋下兩側平面道路) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-30
3387 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 嘉義市區鐵路高架化計畫 |  |  | \Q3387-嘉義市區鐵路高架化計畫 | 2017-03-13 | 重大工程新聞 | 嘉義市 | 190292.236 | 2594412.2 | 50% |  | C601標嘉義站北側臨時軌土建工程108/7/16完工；C602標博愛陸橋局部改建及跨中央排水臨時軌鋼橋工程110/1/20完工；C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程92.22%，預計114/4/24完工；C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程48.06%，預計116/7/23完工；C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程10.17%，預計115/12/25完工。 |  |  | 2026-09-01 |  | 索取圖資 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-25
3398 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市立美術館新建工程 |  |  | \Q3398-桃園市立美術館新建工程 | 2017-03-17 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 270969.022 | 2766374.68 | 77.19% |  | 預計115年3月竣工。 |  |  |  |  | 已取得 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-08-22
3547 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 鐵路 | 新增 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 臺南市區鐵路地下化_臺南市區鐵路地下化計畫 |  | \Q3547-台南市區鐵路地下化計畫 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 169792.298 | 2540699.997 | 94.49% |  | 分四標 C211(台南北段)、C212(台南車站)、C213(林森站)預計117/7完工118/9啟用； C214(南台南站)預計114/12完工119/9啟用。 |  |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C4478 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 宜蘭縣立圖書館新建工程 |  |  | \Q4478-宜蘭縣立圖書館新建工程 | 2023-04-12 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 325323 | 2738126 | 67.69% | 服務台專線電話兒少書房：(03)932-2660 ; 樂齡：(03)932-2620 | 原本地標(E:325323.438 N:2738126.414) 搬遷到化龍一村（宜蘭市舊城西路及舊城南路交叉路口、宜蘭酒廠旁) E:325864.889 N:2738971.381 後續完工會搬遷回E:325323.438 N:2738126.414 |  | 2025/7/1-新增_註記(興建中)；原址重建 | 2025-10-05 | 啟用時程 | 114/6月詢問辦理第2次變更設計，預計114/9/2完工後驗收。114/10/14目前辦理第3次變更設計，預計在115年底完工，後續要詢問需打電話問宜蘭縣文化局狀況 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
4683 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 白楊步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 | 花蓮縣 | 299352.073 | 2675593.503 |  |  | 參考OSM,應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4684 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 古道?? |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 | 花蓮縣 | 299200.626 | 2675916.207 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4685 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 綠水步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 | 花蓮縣 | 302040.061 | 2674892.113 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4688 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 九曲洞步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 | 花蓮縣 | 303883.56 | 2674161.999 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5647 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(觀光景點) |  |  | 確認此類地標「用九柑仔店」是否建置 |  |  |  | 2022-12-24 | 服務雲 | 臺南市 | 176110.3174 | 2600556.4639 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5657 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(觀光景點)農會轄管 |  |  | 確認是否建置「西港區農會胡麻嫂小舖胡麻嫂擔露館」 |  |  |  | 2022-12-24 | 服務雲 | 臺南市 | 169754.684 | 2559948.5813 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5715 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東科技產業園區(擴區)計畫 |  |  | \Q5715-屏東科技產業園區(擴區)計畫 | 2023-02-24 | 服務雲 | 屏東縣 | 193047 | 2506338 |  |  | 屏東科技產業園區(擴區)計畫112/5/17開工，整體規劃管路預埋工程113/11/15上網招標中。預計115/6完工(衛照整地中)。 |  | 112/3/6修改-地標名稱(屏東科技產業園區)+修改-地標名稱(臨廣科技園區180023,2497729)；113/12/3新增-9990008地標(屏東科技產業園區擴區)+施工面 | 2026-06-01 | 完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-07-24
5891 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 大臺中轉運中心興建工程 |  |  |  | 2023-06-30 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 218112.1462 | 2670548.623 | 79.67% |  | 立體停車場、客運月台、轉運中心 | 新增-地標+建物(參衛照) | 2023/7/3新增-地標 |  |  | 114/12/19上梁，預計115上半年完工、115年底啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-05-10
5893 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 神岡區第九公墓業已報請內政部廢墓在案，該地點需移除。 |  |  |  | 2023-07-03 | 服務雲 | 臺中市 | 219730.1952 | 2683061.2281 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
6087 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重區信義公園停車場新建工程 |  |  |  | 2023-08-29 | 重大工程清冊 | 新北市 | 296178.3094 | 2764939.0049 | 39.95% |  | https://wedid.ntpc.gov.tw/Governance/Detail/4DwlWeZpP0BE |  |  | 2026-06-01 | 請協助確認啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-30
6095 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 地方政府回報公墓異動清冊 |  |  | \Q6095-地方政府回報公墓異動清冊 | 2023-08-08 | 通報資訊 | 全臺1 | [5 empty] | 詳附件 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6122 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 建物 | 異動 | 公所表示此為不合法設施，希望刪除 |  |  |  | 2023-09-14 | 服務雲 | 臺南市 | 194179.0116 | 2554272.2929 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6357 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 土城區延吉街296巷9號，113/4/3震後主結構損壞，列管停止使用。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | 新北市 | 296871.1187 | 2764175.4175 |  |  |  | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6358 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 北市中正區中華路二段307巷2號至20號，113/4/3地震後變危樓。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | 臺北市 | 301007.977 | 2769053.5042 |  |  | 待衛照更新 | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  | 查113/4/4新聞，目前先進行臨時支撐，後續再由市府補強，此案仍為紅單。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6359 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 113/4/3地震，中和區連城路160號發生倉庫倒塌，現場廠房5樓建築物後半部倒塌。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | 新北市 | 299918.3496 | 2765649.5137 |  |  | 待衛照更新 | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6393 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 南強工商113學年度停招獲准 |  |  |  | 2024-05-01 | 服務雲 | 臺北市 | 305078.0654 | 2763750.0517 |  |  | 113/3申請113學年度停招獲准，校方試圖找其他校地，力拚114學年度復招；校地租約僅到115年，若無法在115年前找到新校地，恐面臨退場危機。 | 刪除-地標+區塊(南強工商)，待新校區確認搬遷地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
6400 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台7線32K+500災害復建工程-截彎取直重新興建新榮華橋 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | 桃園市 | 284632.6574 | 2737261.3242 |  | 預定竣工日期 116-02-27 | 113/4/2開工，預計115年9月完工。 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-02-27
6401 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 楠梓匝道及連絡道(含連接台1線匝道)工程 |  |  | \Q6401-楠梓匝道及連絡道(含連接台1線匝道)工程 | 2024-05-07 | 服務雲 | 高雄市 | 181267.2018 | 2512894.615 |  | 高市府與國科會南科管理局及交通部高速公路局分工合作，將於117年完成新增國道一號園區匝道聯絡道。 | 楠梓園區-聯絡道-國道一號，工程包括新增楠梓匝道工程，北入匝道2132m、南出匝道1825m；連絡道工程起於國一西側，路線西行沿高楠公路1003巷(180569,2512798)進入園區，長約1368m；連接台1線匝道工程2側長度合計約700m。 | 新增-匝道、連絡道(參附件)+註記(興建中) |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/4/7第2次公聽會。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
6404 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國五增設冬山北向匝道高公局審查通過 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 331480.3778 | 2726277.4686 |  | 預計設在冬山鄉成興路與國五側車道路口，預定2031年完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
6407 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道4號豐潭段「增設立體交流道」銜接東豐快速道路 |  |  | \Q6407-國道4號豐潭段 | 2024-05-07 | 服務雲 | 臺中市 | 230986 | 2685343 |  |  | 東豐快斷橋「鯉魚脊背橋」接口(230986, 2685343)，東勢石岡段預計115年底通車。 |  |  | 2026-07-01 | 索取圖資 | 第四、五標已完工；東勢石岡段預計115年底通車，全線預計118年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-24
6408 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 | 頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 |  | \Q6408-頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 | 2024-05-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 234624.9178 | 2719089.3993 | 18.26% | 1141014致電後須發文索取，115/2月完工...114/10/17來電告知尚在變更設計.115/3再詢問及發文..115/3/9連絡後預計115/3/19通車,將請廠商提供資料 | 台十三線為起點，終點則與獅豐橋相接。全線拓寬為24公尺，總長860公尺。原有道路寬度為9m，欲拓寬為24m | 修改-道路(附件後補) |  | 2026-03-06 | 請蒐集+確認工程進度 | 致電後須發文索取，115/2月完工.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-21
6409 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 台88線延伸恆春北端 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | 屏東縣 | 202636.6382 | 2496651.6264 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2038-01-01
6414 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹市客雅大道新闢道路規畫今決標 | 客雅大道(明湖路以東路段)新闢道路工程 |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | 新竹市 | 246690.7512 | 2741290.9913 |  |  | 113/4/16決標 |  |  | 2026-09-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6418 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 美村綜合服務園區 |  |  | \Q6418-美村綜合服務園區 | 2024-05-08 | 服務雲 | 臺中市 | 215560.5661 | 2671018.3919 |  |  | 預計115/3竣工，115/9啟用。「臺中市西區美村公設民營托嬰中心」、「臺中市西區親子館」、「臺中市西區婦女及新住民培力中心」、「臺中市西區國民暨兒童運動中心115/8啟用」及「美村綜合服務園區地下停車場」。 | 1.刪除-興建中註記 2.新增-地標(詳工程現況) | 新增-地標(美村綜合服務園區)+註記(興建中) |  |  | 115/9開幕(預計第3季啟用) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-12-31
6436 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | 桃園市 | 273723 | 2758994 |  | 中壢區龍勇路與龍仁路交叉路口（龍興派出所旁；座標— 24.93867,121.23498） |  | 學校區塊更新?(待衛照+新聞) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6443 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」修復再利用第三期工程 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | 新竹市 | 249794.9657 | 2743768.2687 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6444 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國立原住民族博物館新建 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | 高雄市 | 183174.7854 | 2507835.5818 |  |  |  | 新增-建物(待衛照)+地標(原住民族博物館) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
6449 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 目前名稱應為:環河路 |  |  |  | 2024-05-16 | 服務雲 | 屏東縣 | 193475.0959 | 2505752.7369 |  | 113/5/22街景及門牌皆無河堤路及環河路 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6451 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 美濃區三洽水滯洪池 |  |  |  | 2024-05-16 | 服務雲 | 屏東縣 | 202821.3395 | 2532924.7968 |  | 113/5/22..滯洪池地標需討論 | 112年1月完工 | 113/5/22..滯洪池地標需討論 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6455 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國家海洋研究院「國家船模實驗室」 |  |  | \Q6455-國家船模實驗室 | 2024-05-16 | 服務雲 | 高雄市 | 168026.26 | 2530318.163 |  |  | 113/5/16動土，預計2027年竣工啟用。 | 新增-地標(國家船模實驗室)+建物(待衛照) |  | 2026-10-01 | 完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
6457 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 藍田國小校舍新建工程 |  |  | \Q6457-藍田國小校舍新建工程 | 2024-05-16 | 服務雲 | 高雄市 | 176823.8323 | 2514705.5963 |  |  | 113/5/7動土，主體預計114/12完成，115學年度(115/8月)開始招生。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-12-31
6465 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 代辦「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程(第X101G標)」 |  |  | \Q6465-高雄新市鎮 | 2024-05-22 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 180807.3445 | 2519328.5261 | 24.06% | https://www.freeway.gov.tw/SEO/Publish.aspx?cnid=3215&p=34232 | 預定116年11月11日竣工 | 註記1-2道路穿越高速公路處-施工中...113/7/12刪除1-2道路興建中.另補繪1-1及1-3穿越高速動路(參考1130712.jfif;E:181056.697 N:2518552.082及E:181444.739 N:2517653.693) |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-11-11
6517 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 建物 | 刪除 | 國立東華大學校舍災損及復原重建 |  |  | \Q6517-國立東華大學校舍災損及復原重建 | 2024-05-27 | 服務雲 | 花蓮縣 | 305372 | 2643802 |  |  | 113/4/3花蓮強震，原理工學院一館D棟(305372,2643802)拆除工程預計115/4完成；理工一館D棟(化學館)異地興建工程(305261,2643911)，預計117年完工。 | 刪除-建物(305372,2643802) 新增-建物(305261,2643911) | 113/6/4刪除-建物(國立東華大學理工學院一館D棟) | 2027-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-09-01
6518 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 鹿港全民運動館 |  |  |  | 2024-05-29 | 服務雲 | 彰化縣 | 191374.1838 | 2661646.2383 | 16.83% |  | 113/10/30動土，預計115年底完工。 | 新增-建物(衛照數化)+刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
6544 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 |  | 宜蘭B聯絡道員山延伸段 | 宜蘭B聯絡道員山延伸段道路闢建工程 |  | \Q6544-宜蘭B聯絡道員山延伸段 | 2024-06-07 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 325552.6696 | 2737409.8466 |  |  | 確認修正計畫提報;宜蘭B聯絡道即現在的縣道190縣民大道，拉出延伸段連接台7線,西起台7線115K+500靠近尚惠路口，東至嵐峰路與進士路口接上縣民大道;114年1月開工，116年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
6547 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 永康區公所搬遷至砲校電訊大樓 |  |  |  | 2024-06-07 | 服務雲 | 臺南市 | 173834.0696 | 2547394.708 |  | 臺南市永康區公所工務課-郭于甄 (06)2010308#149 | 永康區公所隨即將遷至砲校電訊大樓辦公(172261.694,2547206.476) | *搬遷-地標(173834,254739⮕172261.694,2547206.476)+新增-建物(待衛照) |  | 2027-02-01 | 待確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
6567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 月眉部落聚會所預定地 |  |  |  | 2024-06-14 | 服務雲 | 花蓮縣 | 306188.6437 | 2640067.4346 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=qJpPez2Ook0 113/3/19發現有考古遺址；壽豐鄉公所團隊正全力爭取經費，並在114/8/12通過文資審議，將前往縣府與中央爭取經費興建。未開工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6568 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新台17線計畫-濱海聯外道路南段工程 |  |  | \Q6568-新台17線計畫-濱海聯外道路南段工程 | 2024-06-14 | 服務雲 | 高雄市 | 176691 | 2508837 |  | 新台17線計畫，全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環(176689,2508187)，全長7.1公里，以德民路為界分南、北二段辦理開闢。 | 一期(德民路175986,2512926→中海路176690,2511344)預計115/8完工、二期(176686.570,2508521預計115年底全線完工；114/2/10新聞，左營區中正路(介壽路至必勝路176691,2508837)全線封閉，預計115/10完工。 | 新增-興建中道路(德民路175986,2512926→中海路176690,2511344)參衛照+介接地籍 | 2025/3/11新增-路名(中正路)+註記(興建中176691,2508837) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
6614 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 國道3號增設南雲交流道工程-二水方向尚未興建 | 國道3號增設南雲交流道工程 |  | \Q6614-道路不通街景 | 2024-06-24 | 服務雲 | 南投縣 | 215305.3337 | 2630058.7802 |  |  | 往竹山方向已於2016年5月2日通車； 往二水方向尚未興建，於2024/8/2派案-通車部分屬性改中斷。202405街景_道路用紐澤西護欄封閉 |  | 2024/8/2未通車部分屬性改中斷 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6619 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 成功二橋預計114/9月動工 |  |  | \Q6619-成功二橋預計1149月動工 | 2024-06-25 | 服務雲 | 桃園市 | 282909.9705 | 2765487.5033 |  |  | 新橋全長約176公尺、橋寬約16公尺，將從城市車旅停車 場三聖站延伸至成功陸橋，改善成功路與三民路五叉路口交通問題。 2027年完工後將封閉既有的成功橋 | 新增-橋(待衛照)+註記-興建中(282731.665,2765452.936) |  | 2027-03-01 | 請蒐集 | 預計116/7完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
6637 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 |  | 臺北捷運劍潭站多目標大樓 |  |  |  | 2024-06-27 | 服務雲 | 臺北市 | 302952.2523 | 2775077.5578 |  | 進駐單位???是否結案 | 113/6/24工程動土，預計117年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
6645 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 鼓山區九如橋改建工程 |  |  | \Q6645-鼓山區九如橋改建工程 | 2024-06-28 | 服務雲 | 高雄市 | 176220.1417 | 2505184.7654 |  | 115/1/15連絡後預計115/8通車.發文索取 | 113/2完成拆除，改建長79公尺、寬30公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，工程範圍總長度約710公尺。113/8/8動工，預計115/6通車。 | 新增-橋梁(參附件+衛照) |  | 2026-02-01 | 請協助索取圖資 | 115/1/15連絡後預計115/8通車.發文索取.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-30
6656 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國四后豐增東入西出匝道 |  |  |  | 2024-07-03 | 服務雲 | 臺中市 | 221252.2908 | 2685843.3678 |  |  | 交通部高速公路局113/7/1說明增設「東入西出」方案，因涉及都市計畫變更、土地徵收等，建議中市府進行可行性評估。 |  |  | 2026-10-01 | 確認進度 | 114/7/14尚未通過可行性評估 | 114-亞新忠承 | 修測區
6657 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 烈嶼旅服轉運中心工程 | 烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  | \Q6657-烈嶼旅服轉運中心工程 | 2024-07-03 | 服務雲 | 金門縣 | -28261.1941 | 2706943.6634 |  |  | 114/11/24動土(https://reurl.cc/vK7eeN)，預估115年6月完工，提供遊客服務中心、金門大橋展示館、交通轉運站、停車空間等功能。 | 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-30
6668 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 羅布森圖書館 |  |  |  | 2024-07-04 | 服務雲 | 臺中市 | 213646.2299 | 2669372.4039 |  |  | 114/4/30新聞，文心拖吊場部分用地興建圖書館，115/3/26上梁，預計114/6動工，115年底完工啟用。 | 新增-地標(羅布森圖書館)+建物(待衛照+附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
6678 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化員榮總醫院 |  |  |  | 2024-07-05 | 服務雲 | 彰化縣 | 208799.9992 | 2648553.4394 |  |  | 113/1/18動土，預計116年啟用。 | *新增-地標+註記-興建中#無建物且離完工過久 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6700 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大誠高中擬114學年度停招 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | 臺北市 | 308380.6334 | 2764900.3135 |  |  | 最快114學年度後才會開始停招，未向北巿教育局提出申請。 | 停招-114統計處仍有資料 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6701 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北港水資源回收中心 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | 雲林縣 | 177647.6312 | 2607460.3159 |  |  | 預估116年1月底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-30
6702 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新北市立三芝圖書館拆除重建工程 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | 新北市 | 300483.2063 | 2794599.9104 |  | https://reurl.cc/2jg3Rv 原址重建113/8/3開工，預計115年完工啟用。 | 113年7月動工館舍拆除重建工程，113/7/15起閉館進行搬遷，預計115上半年完工啟用；113/8/5將於臨時營運據點三芝區民生街31號4樓埔坪市民活動中心開館服務。 114/10/20動工 | 新增-建物(衛照數化)+搬遷-地標(300725.197,2794270.220 --> 300482.683,2794602.701) | 搬遷-臨時處所 |  |  | 1150407聯繫,目前工程進度進度順利, 預計7月底啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-31
6706 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台東縣樂齡健康長照園區(日昇月好海岸村) |  |  | \Q6706-台東縣樂齡健康長照園區 | 2024-07-10 | 服務雲 | 臺東縣 | 258743.4008 | 2520664.6304 |  | 應查明長照機構名稱 | 113/3/28簽約，第1期「銀髮養生社區」預計116年完成，第2期「長照區」預計118年完工；樂齡社福大樓114/12/5竣工，目前進入第二期室內裝修工程，預計115/10啟用； 樂齡綜合服務中心、托育中心及日間照顧中心(瑞鄰居家護理所取得議價資格)。 | 新增-地標(日昇月好海岸村) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-03-27
6708 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南濱滯洪池新建暨整體景觀工程-生態公園 |  |  | \Q6708-南濱滯洪池新建暨整體景觀工程 | 2024-07-10 | 服務雲 | 花蓮縣 | 312015.7339 | 2651655.0619 |  | 確認滯洪池是否建置 | 114/12/19動工，工期為550日曆天，預計116/12/31完工。 | [7 empty] | 2026-12-31
6709 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市大園智慧科技園區 |  |  | \Q6709-桃園市大園智慧科技園區 | 2024-07-10 | 服務雲 | 桃園市 | 269502.0819 | 2775721.5941 |  |  | 預計116年完成園區開發 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6718 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 臺北市立浩然敬老院拆除重建工程 |  |  |  | 2024-07-16 | 服務雲 | 臺北市 | 297149.8749 | 2778983.0568 |  |  | 113/7/10動土，重建期間將假廣慈博愛園區做為院民中繼安置場所，原址即將拆除重建，預計於117年搬返浩然新院區。 | 搬遷-地標位置(安置場所308832.677,2770180.957) | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
6720 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市復興區介壽國中舊址興建消防分隊及停車場 | 復興區介壽國中停車場整建工程 |  | \Q6720-桃園市復興區介壽國中舊址興建消防分隊及停車場 | 2024-07-16 | 服務雲 | 桃園市 | 285690 | 2746058 |  |  | 多功能停車場 285546,2745905 _(Q7757)OK_已於114年5月完工，並正式投入營運 復興消防分隊廳舍 285690,2746058_20250305GE無施工痕跡 預計113年9月發布實施都市計畫後，進入消防廳舍等公共設施的實質建設。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
6724 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義市衛生福利園區 |  |  |  | 2024-07-16 | 服務雲 | 嘉義市 | 195332.35 | 2596392.0747 |  |  | 原嘉義大同技術學院校本部，市府教育處表示，目前教育部與市府協調校產用途，初步規畫嘉義市校本部為「衛生福利園區」，後續將結合都市發展思考校地整體規畫，以促進地方活絡，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市。 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6734 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺北躍動館-新生館 | 克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |  | \Q6734-臺北躍動館-新生館 | 2024-07-16 | 服務雲 | 臺北市 | 303643.2338 | 2773492.9576 |  | 臺北市政府工務局聯合採購發包中心-許偉德(02) 27208889 # 1133 | 新生公園網球場改建複合式運動場館，預計115年完工啟用。臺北躍動館計畫，在現有12區運動中心基礎上打造「一館一特色」的躍動館 | 新增-地標+修改-建物(GE)+註記-興建中(參附件) *新增-區塊(籃球場) | 興建中地標 | 2025-09-09 | 請確認目前進度 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-01-01
6736 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺北躍動館-克強館 | 克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |  |  | 2024-07-17 | 服務雲 | 臺北市 | 302651.6468 | 2777868.9618 |  | 臺北市政府工務局聯合採購發包中心-許偉德(02) 27208889 # 1133(代辦採購機關,細節要和業務科確認);1150306聯繫,建議11506再聯繫確認 | 預計最快115年克強、新生、自來水躍動館(預計11509完工)，同年其他6座也將動工 | 刪除-面狀水域 | 興建中地標 | 2025-09-09 | 請確認目前進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-10-01
6740 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 |  | \Q6740-嘉義市湖子內兒24公園預定地 | 2024-07-19 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 193413.5577 | 2594947.2538 |  | 預計113年下半年辦理工程發包、開工。 | 114/5/15尚無招標資訊。 | 新增-區塊+地標(兒24公園)待衛照；114/5/15尚無招標資訊 |  | 2025-11-01 | 確認啟用時程 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
6769 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 謝厝寮抽水站 |  |  |  | 2024-07-30 | 服務雲 | 臺南市 | 171975.181 | 2559501.0317 |  | 確認是否建置抽水站??? | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6771 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 國家兒童未來館基地 |  |  | \Q6771-國家兒童未來館基地 | 2024-07-30 | 服務雲 | 新北市 | 296901.4353 | 2767700.8541 |  | 新板段㇐小段 2、2-1、2-2、9、9-1、9-2 地號等 6 筆土地 | 預計114年規劃完成、115-119年發包施工，119年竣工。 | 搬遷-地標(294711,2772051→296901,2767700) 調整-地標名稱(國家兒童未來館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
6779 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 吉安溪右岸斷點串聯新建工程 | 吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯) |  | \Q6779-吉安溪右岸斷點串聯新建工程 | 2024-08-05 | 服務雲 | 花蓮縣 | 309210 | 2652553 |  |  | 114/10/3動土，預計115年底完工。 | 新增-橋梁(114/2/13待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
6782 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 三民市民活動中心改建工程 |  |  |  | 2024-08-05 | 服務雲 | 桃園市 | 282377.1501 | 2765546.1555 | 92% |  | 113/8/1動土，預計115.12.13驗收 | 註記(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-13
6783 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線273K+980~280K+730(瑞祥至三民段)道路拓寬工程 |  |  | \Q6783-台9線273K+980~280K+730(瑞祥至三民段)道路拓寬工程 | 2024-08-05 | 服務雲 | 花蓮縣 | 286438 | 2596809 | 3.81% |  | 113/5/2開工，預計116/11/29完工。 | 調整-路型(參附圖) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-11-29
6797 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄市岡山區綜合行政中心 |  |  | \Q6797-高雄市岡山區綜合行政中心 | 2024-08-16 | 服務雲 | 高雄市 | 177085.7016 | 2521009.8805 |  |  | 預計118年完工。未來警察局岡山分局、消防分隊、岡山戶政所、岡山區公所、地政所及清潔隊等六大單位合署進駐辦公。 | 新增-建物(待衛照)+地標(高雄市岡山區綜合行政中心+高雄市岡山區公所+高雄市岡山戶政事務所+高雄市政府地政局岡山地政事務所+高雄市政府警察局岡山分局+高雄市政府消防局岡山消防分隊+高雄市政府環境保護局岡山區清潔隊) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-01
6804 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 柳營區八老爺抽水站 |  |  | \Q6804-柳營區八老爺抽水站 | 2024-08-16 | 服務雲 | 臺南市 | 176583.276 | 2573388.6066 |  |  | 113/8/12啟用 | 應無建置抽水站 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-08-12
6813 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程-光明路封閉 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程 |  | \Q6813-光明路封閉 | 2024-08-21 | 服務雲 | 臺中市 | 214446.4262 | 2666874.9445 |  |  | 自114/8/1起區段徵收範圍內光明路(環中路六段至光明路157巷路段)全線車道封閉施工，未來依都市計畫區內既有光明路將重新配置並廢除。 | 刪除-道路(待衛照) | 2024/9/2新增-註記(興建中)參附件 | 2026-08-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承
6829 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 龍岡國民小學預計2026年暑假更名為龍興國小 | 龍興國民小學新建校舍工程 |  | \Q6829-龍岡國民小學預計2026年暑假更名為龍興國小 | 2024-08-29 | 服務雲 | 桃園市 | 273632.859 | 2759112.825 |  |  | 2024/4/26開工，預計2027年竣工;配合桃園市龍岡地區都市計畫之發展，新建龍興國小完工後，龍崗國小再搬遷 | 修改-工程範圍面名稱+範圍(龍興國民小學新建校舍工程)、新增-公園地標+區塊(中壢運動公園)Q6829 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2027-01-01
C5628 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台9線293K+740~301K+280(玉里大橋及南通至東里道路)拓寬工程 | 台9線玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程 |  | \QC5628-台9線293K+740~301K+280玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 283318 | 2580134 | 12.3% | 114/4/9連絡後發文...114/5/1電話回覆請顧問公司提供 | 調整-路型(參附件)....114/3/29改道後由南下新橋維持雙向通行，工程單位將進行北上線新橋施工 |  | 2025/5/5修改-道路中線(往北為興建中.往南道路中線DIR改0,雙向) | 2026-11-01 | 請協助索取圖資 | 預計116年4月竣工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-05
6864 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 金門縣金寧鄉環島西路二段(金大路口至東坑路口)道路拓寬工程 |  |  | \Q6864-金門縣金寧鄉環島西路二段 | 2024-09-10 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -22176.003 | 2707904 | 7.16% | 完工後將銜接縣府正開闢中的2-29號計畫道路....開工日起345個日曆天內竣工...115/1/16約115/6/20完工.發文索取 | 114/5/27動工 | 修改-路型(Q6864_CAD平移) |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-20
6870 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 澎湖縣龍門智慧產業園區 |  |  | \Q6870-澎湖縣龍門智慧產業園區 | 2024-09-10 | 服務雲 | 澎湖縣 | 115590.5964 | 2606604.0532 |  |  | 113/8/14核發園區的開發許可；澎湖縣龍門智慧產業園區目前處於規劃及土地整備階段；114/10園區地上物查估案決標。 |  | 113/11/5新增地標(龍門智慧產業園區)+施工面 | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6872 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 金門縣金沙鎮沙青路(勇士堡圓環至青嶼)道路拓寬工程 |  |  | \Q6872-金門縣沙青路(馬山圓環至青嶼)拓寬工程 | 2024-09-10 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -11906.7958 | 2714873.1881 |  |  | 114/5/2處於設計與土地取得階段 計畫道路寬度為15公尺。 沙青路 官澳測段 670-1地號~ 388-2地號(-12052.666,2714775.587⮕-11487.777,2715183.201) 光華路二段 官嶼劃段 486-3地號(-12058.935,2714760.267⮕-11514.396,2714005.516) | 修改-道路(詳附件)+衛照數化(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6890 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 泰山分隊興建工程 |  |  |  | 2024-09-23 | 服務雲 | 新北市 | 294391 | 2771323 | 17.3% |  | 113/9/23動土，114年6月刻正辦理B1F結構體工程，預計115年完工。 | 搬遷-地標(新北市消防局泰山分隊293126,2771406→294378,2771323)+新增-建物(衛照數化) |  | 2025-10-01 | 確認完工啟用及搬遷 | 1141014預計11506完工；11510月搬遷；11511月落成 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
6892 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 安業國小舊校舍拆除重建 |  |  | \Q6892-安業國小舊校舍拆除重建 | 2024-09-23 | 服務雲 | 臺南市 | 172833.5591 | 2562235.8399 |  |  | 113/9/13-115/6/30老舊校舍拆除重建(工期含竣工後驗收)；自113/8/5起，暫遷紀安國小校舍(台南市麻豆區231號)。 | 搬遷-地標(171948,2561268→172833,2562235) | 113/10/4搬遷-地標(安業國小+安業國小附幼172833,2562235→171948,2561268) |  |  | 預計115/6/30完工辦理驗收，預計115/8校舍可用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
6894 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 異動 | 淡水國民小學校舍新建及信義樓拆除工程 |  |  | \Q6894-淡水國民小學 | 2024-09-23 | 服務雲 | 新北市 | 294505.3593 | 2785119.8546 |  |  | 預計116年1月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6897 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹海水淡化廠工程 |  |  | \Q6897-新竹海水淡化廠工程 | 2024-09-23 | 服務雲 | 新竹市 | 242039.0606 | 2748351.1223 |  |  | 114/5/16開工 | 新增-地標(新竹海水淡化廠)+建物(參衛照) |  |  |  | 預計117年啟用 | 114-世曦 | 修測區
6898 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 七股漁電共生案場 |  |  |  | 2024-09-23 | 服務雲 | 臺南市 | 159353.0965 | 2556649.4563 |  |  | 行政院長9/15參訪 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6909 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 軍榮三街 |  |  | \Q6909-軍榮三街 | 2024-09-27 | 服務雲 | 臺中市 | 221104.1321 | 2674711.1186 |  |  |  | 新增-路名(軍榮三街)；參KML，圖上未見路名。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
6935 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 屏東凌雲國小113學年度停辦-屏科實中國小部 |  |  |  | 2024-10-04 | 服務雲 | 屏東縣 | 193140.6432 | 2507324.5084 |  |  | 屏科實中113年8月設立，國小先借用凌雲校舍。113/4/23動土，預計116年4月竣工。 |  | 113/11/5刪除地標(凌雲國小)+新增地標(屏科實中國小部193140,2507324) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-04-01
6942 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏科實中國、高中部 |  |  |  | 2024-10-07 | 服務雲 | 屏東縣 | 203037 | 2514092 |  |  | 113/4/23動土，預計116年4月竣工。 113/8/1正式成立，開學後國小部暫用凌雲國小(6935新增地標)、國高中部暫落腳大仁科大(6942新增地標)； 另規劃拓寬道路(校園北側1-1號道路拓寬為18米、校園南側2-1、2-13號道路闢建為20米；俟新址完工後建置)。 |  | 113/11/5新增-地標(屏科實中國中部+屏科實中高中部) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2027-04-01
6944 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 林口長庚新醫療大樓 |  |  |  | 2024-10-07 | 服務雲 | 桃園市 | 286872.0293 | 2772633.8286 |  |  | 113/9/26開工，預計118年啟用。 | 新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
6958 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 香山國小校新建校舍 |  |  | \Q6958-香山國小校新建校舍 | 2024-10-15 | 服務雲 | 新竹市 | 244277.5386 | 2743277.5727 |  |  | 113/9/26開工，預計116年完工(https://reurl.cc/KlzaVg)。 | 新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6961 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 延平地下停車場 |  |  |  | 2024-10-15 | 服務雲 | 臺南市 | 164350.1426 | 2544535.6652 |  |  | 預計114年發包、116年完工啟用。 | 新增-建物+修改-地標(延平地下停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
6963 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 延平地下停車場(含北新公園)興建工程 |  |  | \Q6963-延平地下停車場(含北新公園)興建工程 | 2024-10-16 | 服務雲 | 新竹市 | 245645.3407 | 2744073.2085 |  |  | 改建為地下2層的立體停車場，地面層設置北新公園。將於114年年中完成設計、年底前工程發包，117年底前完工啟用。 | 新增-區塊+修改-地標(延平地下停車場+北新公園) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
6972 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 富岡港交通船客運服務中心新建工程(第一期) |  |  |  | 2024-10-21 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 269682.7113 | 2521128.4194 | 24.79% |  | 113/10/11開工，114/8/4上梁，預計115年6月啟用。 (https://reurl.cc/DOGAaO)。 | 新增-地標(富岡港交通船客運服務中心)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
6978 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺北文學館 |  |  |  | 2024-10-22 | 服務雲 | 臺北市 | 303787.1392 | 2767307.1743 |  |  | 預計116年開館營運。 | 新增-地標(臺北文學館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6988 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台86線向東延伸至台3線 |  |  | \Q6988-台86線向東延伸至台3線 | 2024-10-25 | 服務雲 | 臺南市 | 180543.563 | 2541856.3586 |  | 完工日期延至2033年 | 1. 182線改善道路：提升為一般省道，全長約5.8km改建道路。 2. 台86線向東延伸至台3線新闢道路：全長約10km(銜接182線之東西段合計)新闢道路，關廟交流道改建。 114/9/5交通部公路總局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估作業中，預計115年建設計畫核定 、117年完成設計及用地取得、122年工程完工。 |  |  | 2028-10-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2033-01-01
6992 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投市交通轉運站 |  |  |  | 2024-10-25 | 服務雲 | 南投縣 | 218240.3249 | 2644557.0682 |  | 預計最快118年底完工、119年初營運 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
6330 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金湖鎮立體停車場興建工程 |  |  | \Q6330-金門縣停車場 | 2024-02-22 | 服務雲 | 金門縣 | -12370.6911 | 2706121.3402 |  |  | 將既有平面停車場改建為地上六層樓立體停車場, 尚未發包,維持現況平面停車場 | 新增-停車場地標+區塊 | 2024/3/4刪除-停車場 | 2025-12-10 | 進度 | 114/4/8現況為平面停車場，預計改建為多功能立體停車場，尚未發包。 | 115-世曦 | 更新區 | 2026-12-01
7004 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 北高雄產業園區 |  |  | \Q7004-北高雄產業園區 | 2024-11-04 | 服務雲 | 高雄市 | 180482.0552 | 2526014.5972 |  |  | 111/10/26核定(https://reurl.cc/5d6Mly)，預計115/12完工。 停車場180343,2525768 | 修改-路名(嘉峰路600巷)(參附件) | 2024/12/3新增-9990008地標(北高雄產業園區)+施工面(參附件) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1)
7006 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆捷運 |  |  | \Q7006-基隆捷運 | 2024-11-07 | 服務雲 | 基隆市 | 314474.5586 | 2772541.8145 |  | SB22：臺鐵、SB15：汐東捷運、SB14：汐東捷運、臺鐵 SB34：汐東捷運、SB32：捷運板南線、捷運文湖線 SB31：捷運板南線、臺鐵、高鐵 | 第一階段路線由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段之SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入臺鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。 |  |  |  |  | 預計115年中完成期中審查，並於年底前完成可行性研究報告。 | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
7009 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 |  |  | \Q7009-新北消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍 | 2024-11-07 | 重大工程清冊 | 新北市 | 297832.8927 | 2768544.2402 | 36.86% |  | 1141102動土,預計115/6完工。消防局莒光分隊、第一大隊臨時廳舍(板橋區華江七路56號297274,2769729)；海山中隊臨時廳舍(板橋區民生路二段臨56-2號高架橋下297658,2767793) | 搬遷-地標(新北市消防局第一大隊+新北市消防局第一大隊莒光分隊297832,2768544→297274,2769729)+(新北市消防局第一大隊海山中隊297832,2768544→297658,2767793) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7012 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」 | 冬山鄉美和路拓寬工程 |  | \Q7012-冬山鄉美和路拓寬工程 | 2024-11-11 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 328029.3655 | 2727850.8398 | 32% |  | 113/11/5開工，115/6完工。美和路自永清路至永美路之間拓寬至12公尺。 | 修改-路型(參附件+介接地籍) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-23
7018 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 苗栗縣三義鄉殯儀館興建工程 | 三義鄉殯儀館興建工程 |  |  | 2024-11-11 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 226493.4209 | 2701069.88 | 40.94% |  | 113/11/8開工，工期15個月。 | *新增-地標(三義鄉殯儀館)+建物(1141009待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-08
7023 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東司法園區 |  |  |  | 2024-11-13 | 服務雲 | 屏東縣 | 197170.9629 | 2506425.2874 |  | 查無新聞 | 屏東縣立棒球場改建，因屏東地方法院及地檢署有意遷建，將拆除改為屏東司法園區。園區完工前，相關機關仍於原址及租用辦公室辦公，臺灣屏東地方法院(屏東市棒球路9號)、臺灣屏東地方檢察署(屏東市棒球路11號)、屏東地院民事庭(屏東市合作街47號)。 |  |  | 2028-02-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7025 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 二林樂活運動館 |  |  | \Q7025-二林樂活運動館 | 2024-11-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 186246.869 | 2644592.995 |  |  | 基地位於二溪路一段與明德街口，規劃設有溫水游泳池、籃球與羽球場、桌球室、體適能中心及全齡體能訓練場，戶外另設有200公尺田徑場與共融式遊戲場。工程目前已進入細部設計階段，預計明年初發包，117年上半年完工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-05-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-01
7042 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大龍市民運動館 |  |  |  | 2024-11-22 | 服務雲 | 臺中市 | 203089.8666 | 2672804.0315 |  | https://reurl.cc/VmXZ0R | 113/6/24修正計畫書報署爭取經費；市長113/7/4會勘。尚發開工 |  |  | 2026-05-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-03-31
7045 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園龜山振興路至青山路新闢道路 |  | \Q7045-桃園龜山振興路至青山路新闢道路 | 2024-11-22 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 288884.6799 | 2769849.6865 | 13% |  | 預計114年動工、115年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7048 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 捷運劍南路站多目標大樓工程 |  |  | \Q7048-捷運劍南路站多目標大樓工程 | 2024-11-26 | 通報資訊 | 臺北市 | 305960 | 2775222 |  |  | 113/11/14動土，預計118年完工。 | 需確認搬遷單位 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
7059 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 | 新增 | 臺中市南區樹德國民小學三期校地 |  |  | \QC7059-臺中市南區樹德國民小學三期校地 | 2024-11-27 | 服務雲 | 臺中市 | 214348.3153 | 2667968.7433 |  |  | 第三期校舍用地已徵收完成 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7060 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 刪除-建物+新增-道路(參考衛照或地籍) |  |  |  | 2024-11-29 | 服務雲 | 新竹縣 | 259715.2199 | 2735928.2113 |  |  |  | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除興建中註記) | 興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7072 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 新北市瑞芳區醫療長照設施大樓 |  |  |  | 2024-11-29 | 服務雲 | 新北市 | 331424.6087 | 2777874.5818 |  |  | 113/11/14開工，預計117年完工。 | 刪除-停車場地標(力揚消防分隊站)+區塊 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
7073 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 蘆竹南興水岸市民活動中心 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 |  | \Q7073-蘆竹南興水岸市民活動中心 | 2024-12-02 | 服務雲 | 桃園市 | 279637.8927 | 2770088.8973 | 48% |  | 113/11/20動土，預計115/8/17驗收。 |  |  | 2026-04-07 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
7083 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道3號林內交流道 |  |  | \Q7083-國道3號林內交流道 | 2024-12-04 | 服務雲 | 雲林縣 | 212526.2143 | 2630036.2448 |  |  | 113/1完成可行性評估，113/5月完成規劃報告。工期900日曆天。 |  |  | 2027-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7093 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 烏日區學田路722巷16弄道路打通工程 |  |  | \Q7093-烏日區學田路722巷16弄道路打通工程 | 2024-12-05 | 服務雲 | 臺中市 | 210126 | 2668835 |  | 114/2/6查詢標案系統,尚未開工...114/9/4查詢標案系統116年08月31日完工 | 全長約350公尺、寬6公尺。 114/01/02無法決標。 | 新增-道路+調整-路型(待衛照)參附件+介接地籍 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-31
7098 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 新生立體停車場 | 臺東市新生路停五立體停車場工程 |  |  | 2024-12-12 | 服務雲 | 臺東縣 | 264892.5272 | 2517157.8311 | 10.83% |  | 113/11/27動土 |  |  | 2026-07-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
7100 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺東部落大學文化傳習資源中心 | 臺東縣原住民族部落大學文化傳習資源中心 |  |  | 2024-12-12 | 服務雲 | 臺東縣 | 266128 | 2517985 |  |  | 113/12/12開工，預計115/4月完工啟用。 | 新增-地標(臺東部落大學文化傳習資源中心) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
7103 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 道路 | 異動 | 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 |  |  | \Q7103-深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 | 2024-12-16 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 332987.5303 | 2780611.2988 |  |  | 113/12/12動工，針對北外廓防波堤延長50公尺，已於113年完成工程發包，預計115 年4月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7107 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 三重區三重段停車場 |  |  |  | 2024-12-16 | 服務雲 | 新北市 | 298788.3918 | 2771919.5666 |  |  | 113/12/11開工...三重區三重段停車場及青年社會住宅 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7118 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣美術館 |  |  |  | 2024-12-19 | 服務雲 | 新竹縣 | 251778.387 | 2745279.4663 |  |  | 預定119年完工https://reurl.cc/747yvy | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
7122 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 捷運汐止東湖線 |  |  |  | 2024-12-24 | 服務雲 | 臺北市 | 314129.5356 | 2772982.824 |  |  | 114/3開工。臺北市0.81KM，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經臺北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
7142 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 |  |  | \Q7142-淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 | 2025-01-07 | 服務雲 | 新北市 | 293570.4129 | 2786979.4917 |  |  | 預計115/10完工 | 新增-地標(淡水分局新市派出所+淡海捷運分隊+消防局淡海分隊)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
7145 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程 |  |  | \Q7145-新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程 | 2025-01-07 | 服務雲 | 新北市 | 293529.9332 | 2771519.0896 |  |  | 114/1/3開工，預計116/8完工。 | 新增-地標(義學國中地下停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
7160 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市傳統藝術中心 |  |  |  | 2025-01-13 | 服務雲 | 臺南市 | 165947.0038 | 2570738.6805 |  |  | 第一期工程113/12/27動土，預計116年竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7164 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓 |  |  |  | 2025-01-13 | 服務雲 | 新竹縣 | 252061.1685 | 2745073.0507 |  |  | 114/1/10召開規劃設計說明會。目前由建築師事務所規劃，基本設計階段，預計116年底竣工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7165 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 豐里派出所臨時廳舍 |  |  |  | 2025-01-15 | 服務雲 | 臺東縣 | 262008.2894 | 2514817.7788 |  | https://reurl.cc/G5DoGx | 臨時廳舍114/1/10啟用，臺東市中華路三段415號； 原址則進行拆除重建，工程預計約1年半至2年時間(https://reurl.cc/G5DoGx)。 114/10/19動工 | 搬遷-地標(臺東分局豐里派出所262461,2515090→262008,2514817) | 114/3/11搬遷-地標(臺東分局豐里派出所262461,2515090→262008,2514817) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7169 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 美濃區環湖路拓寬工程(第一標) |  |  | \Q7169-美濃區環湖路拓寬工程 | 2025-01-16 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 204193 | 2534533 |  |  | 美濃區環湖路拓寬工程(第一標)預計115/8/10竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-10
7173 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 壽豐托嬰中心及托育資源中心(親子館) |  |  |  | 2025-01-16 | 服務雲 | 花蓮縣 | 301856.2662 | 2640740.5138 |  |  | 113/12/27動土 | 新增-地標(壽豐鄉托嬰中心)+建物(待衛照) |  |  |  | 114年1月開工，預計115年1月底完工，115年8月開幕營運。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C2460 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金門蓋3座地下停車場 |  |  | \QC2460-金門蓋3座地下停車場 | 2020-10-22 | 重大工程新聞 | 金門縣 |  |  |  |  | 2021/4/2前瞻計畫預算遭凍結 觀光處：4停車場建案可能停擺 2025/5/13 金沙國小地下停車場：20241120預計於2026年12月竣工 E:190419.574 N:2709247.877 (圖幅90211007) 中正國小地下停車場：2022辦理工程招標，預定114年完工。 E:180727.497 N:2703344.287(圖幅90211023) 金門縣金城國中地下停車場新建工程，「金城鎮祥和段第896、899、900、903地號」E:180389.615 N:2702985.977(圖幅90211023) | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5138 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 金沙鎮浦邊社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-11-17 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -14517 | 2710682 |  |  | 規劃設計中 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-13
C6036 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 金門縣 |  |  | 0.41% |  | 一樓多元服務館，二樓托嬰中心 。預計工期240天完成。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 | 預計115/12完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
7181 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 壽豐部落聚會所 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐部落聚會所興建工程 |  | \Q7181-壽豐部落聚會所 | 2025-01-16 | 服務雲 | 花蓮縣 | 301682.7562 | 2640587.8316 |  |  | 114/1/12動土，預計115/2竣工、115/4啟用。 | 新增-地標(壽豐部落聚會所)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-12
7183 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 建物 | 刪除 | 高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程 |  |  | \Q7183-旗津國中 | 2025-01-16 | 服務雲 | 高雄市 | 176561 | 2498998 | 99.99% |  | 114年寒假後進駐，待校方搬遷完成後，拆除舊忠孝、仁愛大樓(176665,2498907)，拆除工程已於114/7/21復工。114/12/19第3次變更設計。 | 刪除-建物(待衛照115/3/24) | 2025/3/11搬遷-地標(旗津國中176665,2498907→176561,2498998) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
7189 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 宜5線延伸段 |  |  | \Q7189-宜5線延伸段 | 2025-01-20 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 321707 | 2737998 |  |  | 最後1.1公里，114/1/15動工，預計114/3開工，116/3完工。計畫路面寬15公尺，設雙向2車道與2慢車道，車道寬3.25公尺、慢車道寬1.5公尺及路肩、側溝和綠帶。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
7192 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 澎20號線道路新闢工程 |  |  | \Q7192-澎20號線道路新闢工程 | 2025-10-22 | 服務雲 | 澎湖縣 | 109796.9596 | 2606152.9597 |  |  | 114/1/17公示送達第1、2及3場公聽會會議及用地協議價購或以其他方式取得會議通知及記錄(https://reurl.cc/jQol3p)。 | 新增-道路(參附件+待衛照) |  |  | 完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
7195 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 台9線351K+740-353K+250賓朗外環段道路新闢工程 |  |  | \Q7195-台9線351K+740-353K+250賓朗外環段道路新闢工程 | 2025-01-22 | 服務雲 | 臺東縣 | 259661.536 | 2522321.88 | 46.3% | 115/3/20聯絡後預計115/6完.待回...115/3/23聯絡後預計115/8月完工.發文索取 | 起點位於台9線賓朗路，里程0K+000(台9線里程351K+740，舊樁號367K+179)接續前標初鹿賓朗段終點，跨太平溪後採沿河堤方式南行，終點銜接於太平橋北側，里程1K+500止(台9線里程353K+250)，與臺東縣政府已完工之東49-1線順接，並與台9乙線形成一十字路口。 | 新增-道路(參DWG) |  | 2026-03-15 | 請協助索取圖資 | 114/10/15已電話聯繫，需跟南區養護工程分局發文索取，115年6月完工。已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
7197 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南郭國小活動中心(篤行館)拆除重建暨地下停車場興建工程 |  |  |  | 2025-01-22 | 服務雲 | 彰化縣 | 203911.1982 | 2662852.3577 |  |  | 預計於115年底竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7207 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道3號增設金城交流道工程 |  |  |  | 2025-02-05 | 服務雲 | 新北市 | 295766.65 | 2763122.0726 | 16.76% |  | https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=93&p=34539....期程為109年7月至116年5月底。 |  |  | 2027-01-01 | 請協助索取圖資+完工日 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-31
7227 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程 |  |  | \Q7227-西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程 | 2025-02-14 | 服務雲 | 新竹縣 | 245364.5434 | 2752057.9501 |  | 114/10/15詢問，目前辦理綜合規劃及環評作業，預計在124年完工 | 114/2/13期末報告審查會 ，會中公路局預計在南寮漁港新設的台68與台61系統交流道，竹市府再次表達堅決反對。 114/3/4辦理綜合規劃及環評作業(https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5479) 114/2/13期末報告審查會議 | 新增-道路(衛照數化)(待衛照)+路名 |  | 2034-06-01 | 請確認工程進度(是否開工+規劃工期) | 114/10/15詢問，目前辦理綜合規劃及環評作業，預計在124年完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2035-01-01
7229 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 北頭洋聚落綜合服務中心工程 |  |  | \Q7229-北頭洋聚落綜合服務中心工程 | 2025-02-14 | 服務雲 | 臺南市 | 164391.2656 | 2563670.4536 |  |  | 114/2/12開工，預計116年度完工。 | 新增-地標(北頭洋聚落綜合服務中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-01
7231 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 湖內區正義路216巷跨越大湖埤排水連通東方路365巷開闢工程 |  |  |  | 2025-02-14 | 服務雲 | 高雄市 | 171857.6376 | 2530505.403 |  |  | 115/3/17公開招標 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7232 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大樹區久堂路道路拓寬工程 |  |  | \Q7232-大樹區久堂路道路拓寬工程 | 2025-02-14 | 服務雲 | 高雄市 | 190094.1616 | 2506508.0805 |  |  | 全長110公尺，計畫寬度15公尺，拓寬後配置雙向車道及人行道，採半半施工，共分五階段交維改道。 |  |  | 2026-09-01 |  | 預計114年底動工，115年底完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7236 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 刪除-濱海路保生段77巷 |  |  | \Q7236-濱海路保生段77巷 | 2025-02-18 | 服務雲 | 桃園市 | 255910 | 2767982 |  |  |  | 刪除-弄名(請乙方修訂於第3次,再檢視) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7248 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 阿里山林業鐵路路線 |  |  |  | 2025-02-19 | 服務雲 | 嘉義縣 | 227573.2331 | 2600786.9681 |  | 115/3/23連絡後先提供嘉義市至十字路站路線,十字路站路線需要再等至115/6月底詢問.先發文索取 |  |  |  | 2026-06-30 | 請協助索取圖資 | 路線預計114年底可以索取提供(m15015@forest.gov.tw；陳小姐05-2779843#174) | 114-亞新忠承 | 修測區
7255 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台23線泰源隧道工程 |  |  |  | 2025-02-24 | 服務雲 | 臺東縣 | 280812 | 2542540 |  | 114/9/12聯絡後展期至115/5月底.115/1再詢問 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資+完工 | 預計115年底通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-31
7265 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路 |  |  | \Q7265-高雄-屏東間東西向第2條快速公路 | 2025-03-03 | 服務雲 | 高雄市 | 180373.649 | 2510716.6056 |  |  | 西起高雄市左營區台1線/高鐵路口東側，東至銜接國道3號為終點。全長22.6km，橋梁布設約18.9km，隧道長約770m，路堤路塹段2.9km，共設有八處交流道。 於114/3送審，將優先施作屏東段路線工程。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
7268 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程 |  |  | \Q7268-臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程 | 2025-03-04 | 服務雲 | 臺北市 | 301333.8558 | 2771522.1653 |  |  | 114/1/24招標，預定114/3/18開標。 預計118年開工，120年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5981 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園航空城計畫聯外道路系統-航青路工程 |  |  | \QC5981-桃園航空城計畫聯外道路系統-航青路工程 | 2025-02-11 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 271496 | 2771137 |  | 114/2/11連絡後,尚在施工.預計114上半年完工,後續驗收即開放通車時間未定.先發文索取圖資 | 114/6/1新聞:桃園航空城「航青路」 通車啟用 | 刪除興建中(先修訂於指3) | 新增-道路+路名+橋名(參考附件+OSM+衛照判斷是否通車) | 2025-03-10 | 請蒐集 | 確認中 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C6037 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -14778.985 | 2709203.133 | 2.679% | 114/5/1連落後進度2%,114/10再詢問...115/4/7聯絡後預計115/7完工,發文索取...115/4/21來電告知將提供竣工圖 | 114/3復工 | 修改-道路(資料後補) |  | 2026-04-08 | 請蒐集參考圖資 | 發文索取...115/4/21來電告知將提供竣工圖 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7291 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯兒童公園地下停車場 |  |  |  | 2025-03-19 | 服務雲 | 臺中市 | 219069.8381 | 2673870.3681 |  |  | 預計114年5月開工、116年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7292 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程 |  |  |  | 2025-03-19 | 服務雲 | 嘉義縣 | 180762.7281 | 2592366.1525 |  |  | 僅通至嘉義鹿草與台南新市，中間路段未銜接。預計116年底完成可行性評估(115/3/30)。 |  |  | 2027-03-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7294 | 再分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  | 新增 | 板橋埔墘4-7區 | 新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收 |  | \Q7294-新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收 | 2025-03-19 | 服務雲 | 新北市 | 298612.5586 | 2767343.5179 |  |  | 開發後區內將有社福機構(299176,2767363)、3座公園(公一298608,2767363、公二298883,2767354、公三299046,2767332)； | #114/4/18新聞，50棟違建即將消失。(1141105待衛照) | 2025/4/11新增-CONSTA(新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7295 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程 |  |  | \Q7295-通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程 | 2025-03-19 | 服務雲 | 苗栗縣 | 220329.7696 | 2717124.7226 |  |  | 該項工程包括新闢南側聯絡道路420公尺，路寬13.6公尺，苗41線拓寬路段1310公尺，路寬12公尺，計畫路線行經通霄鎮白東里、白西里及內島里，北側銜接拱天路（苗86線），南側則透過新闢聯絡道路連接台1線。 |  |  |  |  | 114/8/1開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
7301 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中捷橘線 |  |  | \Q7301-中捷橘線 | 2025-03-19 | 服務雲 | 臺中市 | 217969.7886 | 2674127.9746 |  |  | 全長29.23km，規劃高架車站15座、地下車站11座，共設有26座車站。規劃自台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰。114/7/4交通部完成審視並正式陳報行政院續審。俟行政院核定可行性研究，12至14年內完工通車。 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D712 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 菓林市地重劃區道路命名案 |  |  | \QD712-菓林市地重劃區道路命名案 | 2024-06-07 | 公文通報 | 桃園市 | 276401.711 | 2774779.039 |  | 113/8/13待新建工程處回復通車情形及索取圖資.連繫後預計113年底完工,但不確定通車時間.113/9電話聯繫進度及索取圖資...113/9/11承辦不再隔天再撥...113/9/12承辦開會待回電...113/9/13承辦開會待回電...113/9/19新增一條道路,設計變更中,113/10再詢問..113/10/15承辦休假..113/10/16承辦休假..113/10/17待回電...113/10/23連絡後竣工延期至114/1月中.114/1月底再詢問.尚未通車...114/2/17帶回...114/6/12待回電...114/6/13下午撥..114/6/23連絡後預計114/8月初通車 | 114/7/31完工通車 | 刪除-興建中註記+CONSTA(請乙方修訂餘第4次,再檢視成果) | 興建中-新增－道路(興建中)＋路名(參考附件+都計圖.若有CAD資料另提送) | 2025-06-04 | 請確認通車狀況 | ...113/10/23連絡後竣工延期至114/1月中.114/1月底再詢問.尚未通車 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D762 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園航空城113年第2次道路更名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD762-桃園航空城113年第2次道路更名 | 2025-01-07 | 公文通報 | 桃園市 | 276622.832 | 2776377.271 |  | 113/12/27生效.待戶所提供 | 目前路型與略圖差異過大, 待路型更明確再處理_202502GE | 詳NOTE |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2027-03-01
D774 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD774-桃園國際機場聯外捷運系統A21車站周邊土地開發計畫道路命名 | 2025-02-13 | 公文通報 | 桃園市 | 273032 | 2762428 |  | 待戶所提供資料..戶所MAIL | 待確認：油(273329,2762637)、機(272794,2762353) 公1(271963,2762246)、公2(272466,2762474)、 公3(273030,2762209)、公4(273532,2762485)、 文中(272927,2762286)、兒1(272807,2762192)、 兒2(273010,2762448)、兒3(273195,2762316) | 詳NOTE | 2025/3/11新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  | 預計115/6完工、115/8驗收。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
7309 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺中市南區建國北路一段(東興路一段到慶順二街)西北側有許多新建築都還沒有畫上去 |  |  | \Q7309-臺中市南區建國北路一段(東興路一段到慶順二街)西北側有許多新建築都還沒有畫上去 | 2025-03-24 | FB | 臺中市 | 214788.672 | 2668690.998 |  |  |  | 新增-建物(GE數化)Q7309 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7311 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 鶯歌健康醫養園區 |  |  |  | 2025-03-25 | 服務雲 | 新北市 | 285816.7289 | 2760904.426 |  |  | 預計116年開工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
D782 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園農業物流園區道路命名 |  |  | \QD782-桃園農業物流園區道路命名 | 2025-03-17 | 公文通報 | 桃園市 | 272276 | 2776596 |  |  | 農科路 | 刪除-興建中註記 | 新增-興建中道路(介接地籍)+路名(農科路) | 2025-04-11 | 請確認通車/啟用狀況 | 114/7/18聯絡後為115/12月底完工(曾先生08-7741051) | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
7317 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 刪除 | 公館圓環 | 羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程 |  | \Q7317-公館圓環 | 2025-03-26 | 服務雲 | 臺北市 | 304251.3951 | 2767113.726 |  | 114/8/27連絡後預計114/11月中完工.可發文索取 | 114/6/10新聞，因公館圓環及周邊（A1、A2）已連續7年為北市交通事故熱點首位，市府整體評估後認為應填平車行地下道、增設地面車道，避免車輛繞行圓環。 | 調整-道路面+刪除-隧道面(資料後補) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
6662 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 北港全民運動館 | 雲林縣北港全民運動館興建工程 |  | \Q6662-北港全民運動館 | 2024-07-03 | 服務雲 | 雲林縣 | 178254.4231 | 2608000.5525 |  |  | 決標日期: 2026-03-12 | 新增-工程範圍名稱(雲林縣北港全民運動館興建工程) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7332 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中堆圖書館文化暨竹田村活動中心園區 | 屏東縣客家總圖書館 |  | \Q7332-中堆圖書館文化暨竹田村活動中心園區 | 2025-03-31 | 通報資訊 | 屏東縣 | 203346 | 2498298 |  |  | 結合屏東縣客家總圖書館、竹田鄉立圖書館(中堆圖書館)、竹田村活動中心及竹田公有零售市場。 搬遷-地標(屏東縣客家總圖書館+竹田鄉圖書館+竹田鄉文化觀光所203173,2498060→203346,2498298) |  | 2025/4/11刪除-地標(竹田鄉第一公墓203346,2498298) |  |  | 預計116年初啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7152 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 善功橋改建 |  |  | \Q7152-善功橋 | 2025-01-08 | 服務雲 | 雲林縣 | 199341.2359 | 2618698.9492 |  |  | 114/6/17動土，115年9月前完工，規劃採用「單跨鋼拱橋」設計，橋長80m，橋寬8m，橋梁梁底抬高3.1公尺。善功橋改建施工天數410天。施工期間，烏瓦磘至將軍崙得改走替代道路。 |  | 1140311修改-橋名(善功橋)、2025/07/01-善功橋註記-興建中 |  |  | 115/9完工 | 114-世曦 | 修測區
7338 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(紐澤西護欄阻擋) |  |  | 現地無法迴轉,建議刪除道路中線 |  |  |  | 2025-04-07 | 服務雲 | 彰化縣 | 200352.6202 | 2652574.3586 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
7342 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線 |  |  |  | 2025-04-08 | 服務雲 | 桃園市 | 279801.0398 | 2754312.5312 |  |  | 可行性評估已於113/9/13審查修正後通過，並於113/11/5核定，114/4下旬完成初步線型規劃，114年完成定線作業，並接續辦理用地取得及環評作業，最快129年完工通車。 |  |  | 2029-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
7343 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 左營區介壽路開闢工程 | 高雄市第108期 |  | \Q7343-高雄左營介壽路拓寬30米 | 2025-04-08 | 服務雲 | 高雄市 | 176764.2271 | 2509116.8525 |  |  | 114/4/7新聞(https://reurl.cc/xpZLGV)預計115/12通車。 114/4/15起分三階段半半施工 第一階段由自勉路至先鋒路 第二階段由先鋒路至崇實新村東幹路 第三階段由崇實新村東幹路至左營大路 | 待修改-路型 |  | 2026-08-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7345 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路 | 生活圈道路交通系統建設計畫-南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程 |  | \Q7345-南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路 | 2025-04-08 | 服務雲 | 臺南市 | 174483.3056 | 2559845.5087 | 27.37% |  | 拓寬工程：北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸至豐年橋前，拓寬路段長約1.9公里，寬度則由現況9~10公尺雙側拓寬至18公尺。 新闢路段：豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同樣為18公尺(含1座橋梁) | 新增-道路+編號(南121線) 修改-路型(溪埔中路) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 | 114/4/23開工，預計117年6月30日完工(114/9/12)。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-08-01
6095a | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 異動 | 地方政府回報公墓異動清冊 |  |  | \Q6095-地方政府回報公墓異動清冊 | 2023-08-08 | 通報資訊 | 臺中市 | [5 empty] | 詳附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
B082 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程 | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心新建工程 |  | \QB082-國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心 | 2024-03-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 179444 | 2579692 | 51.69% |  |  | 刪除-註記(興建中) | 2024/4/1新增-地標（興建中），刪除-籃球場+壘球場（原） | 2026-09-01 | 確認進度 | 預計115年底前完工啟用。 | 112-經緯(Emap) | 修測區 | 2025-12-31
C102 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 龍慈路延伸至台66線道路新闢第二期工程(都外段) | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） |  | \QC102-龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段) | 2017-11-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 273569.761 | 2757344.246 | 57.57% | 115/1/16連絡後預計115/7月底完工11月通車.發文索取 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢第二期工程(都外段)112/12/29開工，長1,124m，寬30m，沿線建置1座滯洪池、2座橋梁(跨龍岡支線、跨新街溪)，預計115下半年完工通車。 | 新增-道路(都外段)+興建中 |  | 2026-02-01 |  | 已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-04-17
C1060 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(抽水站) | 地標 |  | 宜蘭縣五結鄉茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 |  |  | \QC1060-宜蘭縣五結鄉茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 | 2019-02-25 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 333350.076 | 2733636.193 | 0% |  | 108/2/23開工，540個日曆天 |  |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-08-31
C1063 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道、步道) | 地標 |  | 臺鐵林口線路廊活化工程成功路至大坑路段」開工 |  |  |  | 2019-02-26 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 282867.364 | 2765625.657 | 0% |  | https://formosarace.blogspot.com/2017/09/04.html | 非通用版建置標的-自行車道、步道 |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-05-31
C1081 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道、步道) | 地標 |  | 桃林鐵路活化第4標開工動土 | 大坑路至南山路段工程 |  |  | 2019-03-18 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | https://formosarace.blogspot.com/2017/09/04.html | 規劃自行車道、人行休閒步道 |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-05-31
C1083 | 向量更新中_114AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 刪除 | 臺中水湳會展中心西側展館 |  |  | \QC1083-臺中水湳會展中心東、西側展館 | 2019-03-18 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 214618.35 | 2676570.674 | 99.9% |  | 東側展館114/12啟用；臺中國際會展中心西側展館預計120年底完工(https://reurl.cc/ZVl22g)，214359,2676627及214551,2676314，2024/10/4以CONSTA表示。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2031-12-31
C1085 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 湖山小水力發電廠 |  |  | \QC1085-雲林湖山水庫 增建水力發電廠 | 2019-03-19 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 208085 | 2622709 |  |  | 114/6/4新聞，湖山小水力發電廠啟用。 | #7-討論原則 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2021-06-30
C1131 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程 |  |  | \QC1131-臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程 | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 307609.141 | 2769538 | 82.46% | 111/7/22新聞113通車...112/4/11新聞114年底通車...114/7/21連絡後預計115/12通車,115/6再詢問,圖資提供待回電...114/7/22連絡後將提供檔案(向設計詢問) | 114/11/25新聞，新設「廣慈/奉天宮站」位於信義路六段與福德街口，預計115年通車。終點：309077,2770509 | 新增-捷運路線 臺北捷運廣慈／奉天宮站_R01 |  |  |  | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C1145 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 望安鄉公所辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 96666.2324 | 2584643.356 | 100% |  | 114/3/27新聞，望安鄉公所大樓將續建，預計115年底完工。 | 新增-建物(參考衛照) | 新增-建物(未搬遷地標) |  | 確認搬遷 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C1297 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標 |  |  |  | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 272151.027 | 2761181 | 80.52% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-03-05
C1406 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號北外環交流道工程 | 國道1號台南路段增設北外環交流道工程 |  | \QC1406-台南北外環道增設國道1號交流道計畫 | 2019-07-04 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 173485.567 | 2551071.401 | 48.23% | 工程已於112年4月21日決標，決標金額13.98億元，工期1200日曆天，預計115年底完工。 | 112年9月16日開工，目前進度約62%依計畫進行，預計115年10月完工。 |  |  | 2026-07-01 |  | 控管中 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C1581 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台灣首座風能訓練中心啟用 |  |  |  | 2019-09-05 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 270221.068 | 2766141.172 |  |  |  | 討論作業原則 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-10-31
C1582 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程 | 淡江大橋及其連絡道路主橋段工程 |  | \QC1582-淡江大橋及其連絡道路 | 2019-09-05 | 重大工程清冊 | 新北市 | 292089.737 | 2785234 | 85.44% | 114/8/15開會中,4點再撥..114/8/19預計115/9月通車也可能延遲.114/12再詢問...114/12/17待回電...114/12/18預計115/5/12通車發文索取 | 全長2.035公里，包括(一)八里端引橋段，(二)淡江大橋主橋段，(三)淡水端引橋及匝道;預計於 2026 年 5 月 9 日舉行通車典禮，並於 5 月 12 日正式開放車輛通行 | 新增-興建中道路(QC1582+參考衛照)+橋名(淡江大橋)+道路編號 |  | 2025-12-01 | 待索取圖資＋通車時間 | 淡江大橋預計114年底全橋完工，115年3月通車。 ..114/8/19預計115/9月通車也可能延遲.114/12再詢問..115/1/14已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-12
C1599 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 鐵路 |  | 桃市鐵路地下化完成前增設平鎮臨時站 | 平鎮車站路段地下化工程 |  |  | 2019-09-24 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 271698.469 | 2759491.297 |  | 預計設置於新富一街與新富三街口，在鐵路地下化完工前，將提早3年設置平鎮臨時站，.115年5月完工平鎮臨時站 | 鎮臨時站（地上）預計4年後即可完工，讓鄉親可先享受到鐵路的運輸服務，119年再轉為地下站 | 新增-臺鐵平鎮站(臨時站)+建物(衛照數化) |  |  |  | 已確認位置 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-01
C1688 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 大肚區福山自辦市地重劃區 |  |  | \QC1688-大肚區福山自辦市地重劃區 | 2019-12-23 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 205550.834 | 2668999.137 | 45.94% |  |  | 待刪除-註記(興建中)道路 | 2024/10/4新增-CONSTA+-道路+註記 | 2026-03-01 | 確認通車 | 目前辦理驗收，預計最快115/9通車。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2024-09-28
C1739 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號增設岡山第二交流道工程 | 國道1號增設岡山第二交流道工程(含耐震補強區段3-2-M18C)(第I108R標) |  | \QC1739-國道1號增設岡山第二交流道 | 2020-02-04 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 179722.264 | 2523142 |  |  | 114/01/10招標，增設交流道工程加上耐震補強工期將近6年。 |  |  | 2029-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-12-31
C1871 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-60公尺道路工程(西段) |  |  | \QC1871-中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-60公尺道路工程(西段) | 2020-03-04 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 191457 | 2646707 | 100% | 111/11/24-0972-572-551聯絡林先生確認西段舊有產業道路不開放通行,僅留60米及北側臨時道路;1150305聯繫,目前建置興建中的安居路/樂業路, 10年內應無開通規劃, 待交通瓶頸再評估 |  | 刪除-道路QC1871 | 興建中 |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 更新區 | 2023-01-17
C1939 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台東區原住民族就業服務暨金融輔導聯合辦公室揭牌 |  |  |  | 2020-05-06 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 265668.552 | 2516389.042 |  |  |  | 層級過小地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-05-06
C1944 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 白埔產業園區 |  |  | \QC1944-白埔產業園區 | 2020-05-12 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 178202 | 2518976 |  | 衛照未更新 | 公園(177207.440,2519866.016)待衛照 公園(178221.073,2518896.488)待衛照 環保設施(177573.231,2519870.841)待衛照 電力設施(177816.685,2519830.507)待衛照 停車場(177990.735,2519070.928)待衛照 |  | 2024/11/5新增-地標+施工面 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2021-01-01
C1947 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 西濱快速公路曾文溪橋新建工程 | 西濱快速公路-曾文溪橋段新建工程計畫 |  | \QC1947-西濱快速公路-曾文溪橋段新建工程計畫 | 2020-05-14 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 156409.432 | 2554485.898 | 37.36% |  |  |  |  | 2028-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 | 117年8月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-08-02
C1979 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 中華郵政打造首座複合式商旅大樓 |  |  |  | 2020-05-25 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 221848.527 | 2683291.726 |  | 112/3/22工程告示牌於112/11/13完工 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2023-11-13
C1983 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆市立田徑場主建築拆除重建及周邊運動服務設施改善工程 |  |  |  | 2020-05-25 | 重大工程新聞 | 基隆市 | 326773.953 | 2780820.098 | 69% | 114/8/14施作跑道工程、看台區、籃球場工程，預計於115年8月正式完工對外開放啟用 | 規畫為開放式運動場域，並設置看台區、室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場。另興建立體停車場；延至2025年8月完工，115/8啟用。 | *新增-地標+區塊+建物(衛照) *刪除-註記(興建中) | 2025/3/11新增-CONSTA(基隆市立田徑場改建工程) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-08-01
C1985 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程 |  |  | \QC1985-高雄市內門觀光休閒園區新建工程 | 2020-05-25 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 194238.484 | 2534753.587 | 97.59% |  | 啟用後刪除-CONSTA(待衛照) | #待衛照，延後派案。 | 113/5/2新增停車場194304.452,2534761.467 | 2026-03-04 | 確認完工 | 主體工程預計115年底竣工，116上半年營運。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-01
C2009 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 基隆河自行車道基隆直通南港 |  |  |  | 2020-06-05 | 重大工程新聞 | 新北市 | 313541.754 | 2772116.582 |  |  | 自行車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-06-05
C2014 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 五楊高架南延 政院核定 |  |  | \QC2014-五楊高架南延 政院核定 | 2020-06-08 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 251094.503 | 2744783.931 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-01
C2016 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 永康二王市地重劃區 |  |  | \QC2016-南市永康二王公墓將以市地重劃開發 | 2020-06-11 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 172398.833 | 2545843.399 |  |  | 基督教墓園規劃永康納骨塔設專區遷葬，公告墳墓遷葬期限為115/4/30；永康忠孝球場減少1座棒壘球場，規劃永康體一運動公園，增設棒球場或練習場；將優先施作忠孝路(172327,2545704)20米道路、中山南路316巷(172364,2546164)15米拓寬工程，全區預計118/12完成。 |  | CONSTA(無路)；111/2/10新增-工程範圍面(南市永康區二王市地重劃區) | 2026-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-01
C2017 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 斗南東外環道拓寬 | 斗南東外環道（建國三路至仁愛路）新闢與拓寬工程 |  |  | 2020-06-11 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 197056.841 | 2618094.48 |  | 115/3/20聯絡後預計116/10完工，再詢問 | 東外環路將從建國三路拓寬至仁愛路，全長1020公尺，雙線道拓寬為25米寬;已於2025年12月22日動工，預計2027年3月完工通車 |  |  | 2027-06-01 | 請蒐集 | 115/3/20聯絡後預計116/10完工，再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C2029 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 南區喜樹灣裡市地重劃工程 |  |  | \QC2029-臺南市喜樹灣裡市地重劃 | 2020-06-17 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 165825 | 2537726 | 75% | 114/12啟用 | 待新增-興建中道路(165812,2537512+165803,2537314+166154,2536690+166120,2537011+166084,2536916+166332,2536654)待衛照 進度 待新增-停(165803,2537866+165700,2537481) | 新增－道路（165803,2537314）+刪除-施工面+新增-道路+路名，參OSM+工程現況。 | CONSTA(無路+路名) |  |  | 114/8完工，114/12啟用；參重劃後土地分配圖 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-30
C2039 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 蘇揆核定北土城交流道可行性研究 |  |  |  | 2020-06-23 | 重大工程新聞 | 新北市 | 295786.399 | 2763112 |  |  | ，112/10/30動土，預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C2054 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 北市果菜魚市場動土 |  |  |  | 2020-07-06 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 300182.874 | 2767887.008 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-01
C2069 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 |  | 臺中市神岡區大夫第自辦市地重劃區重劃會 |  |  | \QC2069-臺中市神岡區大夫第自辦市地重劃區重劃會 | 2020-07-07 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 217872.045 | 2682459.538 | 7% |  | 113/10/16新聞(https://reurl.cc/lyEK2Q)，相關爭議均於法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，並將視法院判決確定結果依法辦理。114/6/4新聞(https://reurl.cc/bmYzpr)，徐議員提議考慮退場後，依民眾意願換成公辦都更。115/2/8新聞，反重劃自救會會長曾世源因不滿重劃爭議，在台北捷運站縱火，顯示該案矛盾已引發極端社會事件。 |  | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-07-07
C2082 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 產官學民太陽光電教學示範基地完工 |  |  |  | 2020-07-14 | 重大工程新聞 | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 北竿鄉大坵島聯外道路工程 | 馬祖首座跨海橋樑「大坵橋」 預計後年11月完工 |  |  | 2020-07-15 | 重大工程新聞 | 連江縣 | 149679.582 | 2903309.095 | 59.9% | 112/4/27預計113/5月完工..113/1再詢問...113/1/17連絡後不再.下星期三再撥...113/2/2連絡後無人接聽...113/2/21聯絡後為114/10完工...114/6詢問..114/6/6請假至6/11...114/6/11連絡後預計115/12完工...115/6再詢問 | 預計116年6月底完工。 | 新增-興建中橋(詳osm) |  | 2026-06-10 |  | 114/6/11連絡後預計115/12完工...115/6再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-16
C2105 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 金門首件公辦都更西南門里公所將翻新為14層大樓 |  |  |  | 2020-07-20 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -22368.692 | 2705652.519 |  | 里民活動場所 | https://twur.cpami.gov.tw/zh/merchant/announcement/view/42 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C2110 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 道路 |  | 宜蘭兩園鐵馬道交叉串連 啟用 |  |  |  | 2020-07-21 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | [5 empty] | 討論原則 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C2113 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 南市府擬解編公共設施保留地57處預計開闢30處公共設施 |  |  |  | 2020-07-23 | 重大工程新聞 | 臺南市 | [5 empty] | 20240110蒐尋不到資料 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C2116 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(市集) | 地標 |  | 台南北區美國學校舊址 將改造為「阿嬤妳看」市集 |  |  |  | 2020-07-23 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 170308.544 | 2545344.421 |  | 111/8/30google地圖阿嬤妳看市集已建置 | 青銀共創特色市集—『阿嬤妳看』(American)市集 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2120 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程） | 新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) |  |  | 2020-07-23 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 246450.707 | 2736222.091 | 47.57% | 110/11/21目前停工中...111/6/6已解約,111/8重新招標.111/8月底再連絡..111/8/26連絡後將開工,工期810天...113/6/20連絡後約115/6完工...115/3/20聯絡後待回電..可能115/12完工.115/9再問 | 本計畫起點為茄苳交流道聯絡道A2標終點(1K+700)，終點新林路與寶新路二段交叉路口(1K+940)，長度240M，寬度20M， | 新增-道路 |  | 2026-09-01 | 請蒐集竣工圖資+完工期程 | 111/8月底再連絡..111/8/26連絡後將開工,工期810天...113/6/20連絡後約115/6完工.可能115/12完工.115/9再問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-01
C2124 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 空勤臺東駐地直升機棚廠動土 |  |  |  | 2020-07-24 | 重大工程新聞 | 臺東縣 |  |  |  |  | https://www.nasc.gov.tw/About/fleetStation#fStation-map6 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-04-01
C2172 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道3號增設大鶯豐德交流道計畫 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 桃園市 | 281085.688 | 2757633.422 |  | 111/11/11新聞確認要興建...112/2/3 |  | 提報行政院中 1090826 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C2174 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 新北三重第2行政園區 年底都計變更 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 297551.471 | 2770964.358 |  |  | 工程案名：新北市第二行政中心工程;力拚115年9月取得建築使用執照，同年底完成局處進駐啟用。 | 新增-施工面(參ge) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C2183 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 長庚自辦市地重劃區 核准開發 | 桃園市龜山區長庚自辦市地重劃 |  | \QC2183-長庚自辦市地重劃區核准開發 |  | 重大工程新聞 | 桃園市 | 286564.02 | 2772836.447 |  | http://www.3286888.com.tw/ | 位於林口長庚醫院西北側 |  | 2025/7/1新增-CONSTA(龜山區長庚自辦市地重劃區) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C2209 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程 |  |  | \QC2209-臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程 | 2020-07-30 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 300337.875 | 2768266.875 | 81.12% |  | 預定時程 2026年12月31日：預定萬大-中和-樹林線第一期工程實質完工。2027年6月通車。 2030年12月31日：預定萬大-中和-樹林線第二期工程實質完工。2031年6月通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C2315 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 臺東縣政府預告成立地方級「利吉惡地地質公園」 |  |  |  | 2020-08-21 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 264250.265 | 2523903.657 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-08-21
C2317 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 竹東、南寮 頭前溪南岸自行車道9月完工 |  |  |  | 2020-08-21 | 重大工程新聞 | 新竹市 | [5 empty] | 自行車 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2020-09-01
C2349 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園鐵路地下化綜合規劃 行政院正式核定 |  |  | \QC2349-桃園鐵路地下化綜合規劃 | 2020-09-03 | 重大工程新聞 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-01
C2369 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 竹北鳳山溪、牛埔溪水月意象工程 22日動土 |  |  |  | 2020-09-18 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 244194.144 | 2749838.866 |  |  | 自行車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-10-01
C2379 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 自行車 |  | 「三鐵跑水」自行車路線 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 彰化縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-09-22
C2400 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(失智社區服務據點) | 地標 |  | 雲林失智社區服務據點啟用 |  |  |  | 2020-09-29 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2426 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 高屏第二快速道路 擬增設國道一號仁武交流道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 高雄市 |  |  |  | 預定2029年完工 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-01
C2436 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台78線延伸北港 啟動可行性評估 | 北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究 |  | \QC2346-台78線延伸北港 啟動可行性評估 | 2020-10-13 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 188658.382 | 2620864.195 |  |  | 工程延宕，114/2/12，以北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接，全長13.6公里，將從台78快速道路虎尾交流道下，拓寬土庫到北港段現有防汛道路為20米，並一併新增、拓寬聯絡道。(https://udn.com/news/story/7326/8542356) 分別為虎尾路段（平和橋至溪埔寮），優先推動路段（溪埔寮至崙子大橋前）及北港路段（崙子大橋至北港都市計畫前），其中優先推動路段搭配兩段新闢路段，第一新闢段連結145線土庫端至台78線快速道路虎尾交流道，第二新闢段連結至145線北港端，進入北港市區，整體長度為13.54公里，拓寬至20公尺寬，快速連結至台78線 | 評估中113.5.7 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C2437 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 外木山自行車道拓寬 11月中完工 |  |  |  | 2020-10-14 | 重大工程新聞 | 基隆市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2445 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 基隆河新江北橋至星光橋間開放 |  |  |  | 2020-10-16 | 重大工程新聞 | 基隆市 | 316084.68 | 2773578 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-10-16
C2448 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路美濃至六龜段(9k+860~17k+989)工程 | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121~22k+250)工程 |  | \QC2448-國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程 | 2020-10-16 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 197767.549 | 2522260 | 0.91% |  | 西起里港交流道匝道東端，東迄台28線與新威大橋路口。 第1標(里港至美濃段)112/12/13動土，0.91%(截至113/6)，預計119/6/27完工，沿著三張廍防汛道路布設。 第2標(美濃至六龜段)細設中(C5179案)，主要採高架橋梁，預計113年初發包，全線預計118年底完工。 |  |  | 2029-09-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-06-27
C2452 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 自行車 |  | 木瓜溪畔自行車道完工 |  |  |  | 2020-10-19 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 305112.025 | 2648262 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-10-19
C2470 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(農地重劃) | 道路 |  | 新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃區 | 新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃案 |  | \QC2470-新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃區 |  | 通報資訊 | 新竹縣 | 253583 | 2746617 |  |  | 11404確認無開發痕跡 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2520 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 太子置地廣場 |  |  |  | 2020-11-20 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 218222.975 | 2676893 |  |  | 冠德建設旗下環球購物中心棄標後，市府重新招標，由統一集團旗下太子實業規劃興建「太子置地廣場」複合式商場，「市31BOT案」興建期5年，營運期45年，預計2028年完工營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C2546 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程 | 公館大樓 |  |  | 2020-11-27 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 303743.161 | 2767334.216 | 78.51% |  | 規畫自來水博物館、水資源教育館（臺北好水故事館）、停車空間 115/9進駐 | *新增-地標 | 2025/6/2新增-建物(GE數化) |  |  | 工程預定114年底竣工，115年3月取得使用執照，115年9月水處本業進駐。 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-25
C2551 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北第二行政中心 最快明年底動工 |  |  | \QC2551-新北第二行政中心 最快明年底動工 | 2020-12-04 | 重大工程新聞 | 新北市 | 297665.443 | 2770998.267 |  |  | 三重區興建第二行政中心大樓 一樓將對市民開放；三樓為聯合服務中心、三重衛生所；六樓為餐廳，七樓以上則為各局處辦公樓層 坐落於板橋的警察局、環保局、衛生局將遷往三重的第二行政 將入駐文化、警察、交通、衛生、消防、勞工、資訊中心各大局 | *新增-地標+建物(GE)#是否確認啟用及搬遷時程 |  | 2026-06-01 | 確認啟用 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C2553 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 湖口高中 | 新竹縣湖口高中高中部校舍遷建工程 |  |  | 2020-12-04 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 254676 | 2754406 | 98% | https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=153&s=274624 | https://reurl.cc/lYDMgQ 第一期工程：預計114/9完工，並於114學年度起高中部與國中部各自獨立設校； 第二期工程：預計116/6完工。湖口高中將遷至湖口王爺壟地區文中學校預定地(湖口鄉中義段121地號)。 二期校舍興建工程，規劃興建教學大樓1棟、體育館、宿舍及餐廳 | 刪除-CONSTA |  |  |  | 113/4/3預計114/9啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2024-07-31
C2561 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 屏縣運動休閒園區-運動棒球場、休閒景觀區、道路拓寬、停車場 |  |  | \QC2561-屏縣運動休閒園區 | 2020-12-07 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 193521 | 2507190 |  |  | 113/4/24施工前說明會，預計113年6月開工，工期30個月。運動棒球場、休閒景觀區、道路拓寬15米、停車場。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C2569 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園復興路公辦都更 |  |  | \QC2569-桃園復興路公辦都更 | 2020-12-09 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 281800.732 | 2764820 |  |  |  | *新增-施工範圍 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C2574 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹縣道122線截彎取直 明年底動工 | 新竹南清公路改善工程 |  | \QC2574-竹縣道122線截彎取直明年底動工 | 2020-12-09 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 260699.2424 | 2721935.3343 |  | 111/11/7尚未開工...113/8/14:122線43.5K處改善工程預計今年年底發包 | 計畫截彎取直處位於縣道122線43.5公里，即桃山隧道前500公尺、新闢橋梁長約235公尺，寬10公尺，採雙向2車道配置 工程將新建橋梁長度225公尺、橋梁寬度10公。工期為1080日曆天 | *新增-橋梁(待衛照與圖資) |  | 2027-05-01 | 待索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C2600 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 竹縣頭前溪南岸自行車道完工 |  |  |  | 2020-12-18 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 259588.83 | 2736989 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-12-18
C2608 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 萬金糖鐵自行車道啟用 |  |  |  | 2020-12-21 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-12-21
C6041 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 南投市光明里集會所新建工程 |  |  | \QC6041-南投市光明里集會所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 219525 | 2648623 | 9% |  | 114/5/5開工，建物5/9打除，預計7/9開工。 |  |  | 2025-11-01 | 啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-31
C2664 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南東區南臺南站副都心(第二期) | 南台南站副都心第二期區段徵收案 |  | \QC2664-臺南東區南臺南站副都心 | 2021-01-14 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 169900 | 2540152 |  |  | 【第2期未施作】道路用地(169716,2540907) 停31(169713,2540775)、停30(170028,2541379) 公27(169735,2541271)舊南臺南車站公園化 公111(169745,2541289)、公112(170135,2541378) 公113(169729,2540546) |  | 新增-公園區塊(58地號公61；169900,2540152)參附件+OSM |  |  | 第2期目前為都市計畫辦理公益性及必要性評估階段，尚未進入區段徵收期程(1150311)。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C2687 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 藻礁巡護工作站正式啟用 |  |  |  | 2021-01-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 未定
C2698 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 大里聯合行政中心 |  |  |  | 2021-01-25 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 218065.705 | 2666125 |  |  | 113/8/30新聞(https://reurl.cc/RLEMbz)，市長盧秀燕指稱，用地要應中央要求蓋社會住宅，無法啟動！ 113/10/14新聞，民政局長吳世瑋說明，預定114年度進行規劃設計，115年度發包動工。 |  | 現址為臨時辦公處所 |  | 完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-01-25
C2709 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 苗縣綠光海風與竹市17公里單車道銜接工程開工 |  |  |  | 2021-02-01 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 238830.847 | 2737050 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-01
C2721 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 全國首座毛小孩樹灑葬專區高雄啟用 |  |  |  | 2021-02-04 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 190164.608 | 2520381 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-02-04
C2729 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 月世界 抽水平台完工啟用 |  |  |  | 2021-02-05 | 重大工程新聞 | 高雄市 |  |  |  |  | 排水抽水站 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2730 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹東聯合辦公大樓可望順利興建 |  |  |  | 2021-02-08 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 259968.643 | 2736055 |  | 預計2027年中啟用...「竹東客家文化大禾埕」計畫，主要分為音樂文創埕、竹東轉運站及地下停車場、新竹縣與竹東鎮的綜合行政大樓3大區塊 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C2735 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 雲林濁幹線自行車道 11月啟用 |  |  |  | 2021-02-08 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-03-01
C2762 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(發展協會) | 地標 |  | 屏東內埔鄉老埤社區據點揭牌 |  |  |  | 2021-03-02 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 208660.928 | 2503567 |  |  | https://ccare.sfaa.gov.tw/home/community-point/NPM0000258 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-03-02
C2779 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 高鐵行政專區規劃建雲林精彩館 |  |  |  | 2021-03-05 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 190989.711 | 2625998 |  |  |  | 2023/7/19衛照無..2023/12/19衛照無...2025/11/5衛照無 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2021-12-31
C2807 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(沼氣發電設施) | 地標 |  | 花蓮建首座集中生質能源中心 |  |  |  | 2021-03-17 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 |  |  |  |  | 「璞石閣生質能源中心」為環保署補助花蓮縣畜牧業者設置的畜牧糞尿資源化處理沼氣發電設施，是全國首座畜牧糞尿集中處理沼氣發電示範點 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2813 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 「田寮圳水質現地處理新建工程」完工啟用 |  |  |  | 2021-03-19 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 232105.583 | 2717287 |  | 栗市中正站停車場旁(國立苗栗高級農工職業學校舊校舍)辦理啟用典禮 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-03-19
C2853 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 萬丹淨水場第一期興建工程(土建) |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 196646.929 | 2493549.264 | 98.66% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-07-30
C2879 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺南佳里佳里興郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 166885.957 | 2565479.184 | 54.75% | 總機06-2261291#687事務股林先生 112.03.06電話連絡，工程目前停工中，與前廠商解約需重新發包，林先生說他們沒有進度壓力，建議114年年底再詢問。 |  | 搬遷-地標(待衛照) |  | 2026-06-01 |  | 115/3/16大埔郵局局屋整修工程115/3/10上網公告，已流標數次。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-07-31
C2883 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中埔鄉多功能長照服務中心新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 93.34% |  |  | 社福機構建議以清冊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-11-30
C2895 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 麥寮郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 174190.564 | 2627250 | 11.04% |  | 因應地區發展與老舊局屋改建，承續工程於2025年3月決標 | 搬遷地標至(174190,2627250)+刪除建物(參考衛照) |  | 2026-04-08 | 待聯繫確認工程進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-30
C2920 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化光復路郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  | 26.94% | 112/3/22工程會進度為27% | 目前搬遷至E:203253.026 N:2663954.188..和平路55號 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-30
C2961 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 宜蘭縣第二行政中心新建工程 |  |  | \QC2961-宜蘭縣第二行政中心新建工程 | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 328081 | 2731239 | 100% |  | 主體工程訂11506完工，接續進行室內裝修與搬遷，力拚年底完工啟用。完工後將整合7大機關進駐，包括財政部北區國稅局羅東稽徵所、宜蘭縣消防局第二大隊、羅東消防分隊、宜蘭縣警察局羅東分局、宜蘭縣財政稅務局羅東分局、羅東地政事務所、羅東戶政事務所。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C2983 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 其他 | 基隆生命典藏館今年動工 |  |  |  | 2021-03-26 | 重大工程新聞 | 基隆市 | 325080.578 | 2778489 |  | 開工：113年9月25日上午 完工：預計115年12月14日 取得使用執照：預計115年12月 啟用：預計116年1月 | https://www.ctee.com.tw/news/20231102701094-431401 預計116/1啟用 採階段性施工，將原有塔區結構拆除後原地重建。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2027-01-01
C2985 | 再分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 水里鄉社會福利綜合大樓 |  |  | \QC2985-水里鄉社會福利綜合大樓興建工程 | 2021-03-26 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 235212.664 | 2634945 | 89.47% | https://www.shli.gov.tw/news/37/770 | 115/3/17竣工，1F停車場、水里區社會福利服務中心、3F日照中心；日照中心需經約6個月的設立許可審查與籌設計畫，預計服務最快將於115下半年正式開辦。 |  |  | 2026-05-01 | 確認日照中心 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-06
C2995 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 嘉縣首座老人健身房啟用 |  |  |  | 2021-03-31 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 200211.125 | 2592179 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-03-31
C3003 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 蘆竹機捷田園景觀大道完工 | 機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善工程 |  | \QC3003-蘆竹機捷田園景觀大道完工 | 2021-04-08 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  | 人行道及自行車道 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-04-08
C6042 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 昆蟲博物館新建統包工程 |  |  | \QC6042-昆蟲博物館新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 219576 | 2648877 |  |  | 興大方舟植物園新建工程(https://reurl.cc/da0NN6)位於南投市光明路段25地號緊鄰昆蟲博物館新建工程。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-30
C3030 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(遷村服務中心) | 地標 |  | 大林蒲遷村服務中心啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 182875.995 | 2492100 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3031 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(自造教育訓中心) | 地標 |  | 車城自造教育及科技中心啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 | 屏東縣 |  |  |  | 位於屏東車城國中 | https://maker.nknu.edu.tw/Center | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3032 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(廚餘回收再利用) | 地標 |  | 臺南新設兩座高速廚餘發酵廠啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  |  |  | 劉家吟06-2991111#1059 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3038 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 港仔加油站興建工程統包案 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 238382 | 2448504 |  |  | 112/7工程款不足，整體設計未完成，規劃分兩期興建。第2期尚未發包。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3059 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 茶改場總場南遷 確定落腳嘉義 |  |  |  | 2021-04-16 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  | 現在的總場將與文山分場合併為北部分場，魚池分場與凍頂工作站合為中部分場，梅山試驗站為南部分場，臺東分場變為東部分場，總場則將南遷嘉義。 | 將原設在桃園的茶業改良場總場南遷，場址設在阿里山公路旁（番路鄉日安及逐鹿社區之間），將改名「茶及飲料作物改良場」；另利用梅山鄉林務局林班地新設茶改場梅山試驗站預計114年動工，最快115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3067 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 佳里警分局長宿舍「原大日本武德會社宅」 登錄歷史建築 |  |  |  | 2021-04-19 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 165638.051 | 2562671 |  |  |  | 建議以古蹟清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-19
C3071 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹120號縣道 內灣段將拓寬 | 縣道120線23K+640~24K+850（永豐橋路口到內灣大橋路口）道路拓寬工程 |  |  | 2021-04-21 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 268473.394 | 2732970.649 |  | 114/12/22聯絡後可能115/12完工.115/9再詢問 | 預計於113年3月開工，工期約需720個日曆天。 |  |  | 2026-09-01 |  | 114/12/22聯絡後可能115/12完工.115/9再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C3077 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 離岸工程中心動土 |  |  |  | 2021-04-30 | 重大工程新聞 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市茄萣區崎漏里正大路500號 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C3080 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 宜蘭羅東全民運動館(多功能綜合運動館)新建工程 | 薛長興全齡風雨樂活館新建工程 |  |  | 2021-04-30 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 326481.766 | 2729943.85 |  |  | 113/2/29開工，預計115/6完工。 | *新增-地標+建物(衛照) |  |  | 啟用時程 | 115/10試營運 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-09-01
C3093 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(太陽能) | 地標 |  | 台南市全力打造太陽光電城計畫 |  |  |  | 2021-05-05 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 159691.576 | 2565927 |  | https://m.life.tw/?app=view&no=916169 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-05-05
C3107 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹市立幼兒園 | 新竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  | 2021-04-26 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 246323.074 | 2744233 |  |  | 預計115學年(115/8)完工啟用 |  | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C3132 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-嘉義縣大林鎮新大埔美段659 |  |  | \QC3132-國產署太陽能-嘉義縣大林鎮新大埔美段659 | 2021-05-12 | 國產署提供 | 嘉義縣 | 200995 | 2610918 |  | 110/10/18大埔美段太陽能廠 | 115/3/11衛造尚無設備，清冊「兆明升二號太陽光電發電廠」。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-01
C3156 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 桃園老街溪整治中壢添1.2公里休閒綠帶 |  |  | \QC3156-桃園老街溪整治 中壢添1.2公里休閒綠帶 | 2021-06-15 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 270984.395 | 2758298 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-06-15
C3162 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 高雄市小港區全民運動館興建工程(第2案) |  |  | \QC3162-高雄市小港區全民運動館興建工程 | 2021-06-28 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 185230 | 2496613 | 60.83% | 112.03.06電話連絡，運動設施科07-5813680#333黃股長，因一些問題，工程目前停工中，預計115年才會完工，啟用時會發布新聞稿。 | 小港區全民運動館 | 1.修改-公園區塊 2.新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 115/2進度60.83%，預計115/6/30竣工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C3168 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 彰化首條捷運「大竹鹿港線」 |  |  |  | 2021-07-06 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 203208.776 | 2664425 |  |  |  | 規劃 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C3176 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 231766.721 | 2717653 | 100% | 舊議會位於苗栗縣府第一辦公大樓旁，2011年議會搬遷新址後，縣府設法加以活化利用，前棟現為苗栗縣青年創業指揮部。 | 114年6月竣工，建物區分為右側托嬰中心及左側親子館兩部分，現階段將進行內部設計規劃及施工，預計115年6月可開始營運。 | 刪除-興建中註記 | 修改-建物範圍+新增-興建中地標(苗栗市親子館) |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
C3187 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 台南市傳統藝術傳習保存中心 |  |  |  | 2021-07-19 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 165949.167 | 2570730 |  |  | 第1期工程113/12/27動土，預計116年竣工。第2期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建），將向中央爭取計畫經費補助。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C3188 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 礁溪外環道 | 礁溪外環道(台2庚延伸線先期路段)第二標 |  | \QC3188-礁溪外環道 | 2021-07-19 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 328130 | 2747428 |  | 第一標工程(326741,2746079)109/11完工，移除興建中。110/8/6修改-definition=0+刪除-施工面。 | 礁溪外環道(台2庚延伸線先期路段)第二標工程都內段(1K+721-2K+798)113/10/20用地取得會議 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2038-01-01
C3195 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台南「安平海洋之丘」 2024年動工 |  |  |  | 2021-07-22 | 重大工程新聞 | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C3207 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國2大竹交流道跨100甲改善工程 |  |  | \QC3207-國2大竹交流道跨100甲改善工程 | 2021-07-30 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 273563 | 2769306 |  | 期程至118年7月...本工程已於114年9月30日開工。截至114.11.30，預定進度0.24%，實際進度0.28%，超前0.04%。 |  |  |  |  | 請蒐集 | 113/7/23查無相關新聞...113/8/13查無相關新聞...113/11/11查無相關新聞 | 114-世曦 | 修測區 | 2029-07-01
C6043 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南投縣埔里鎮第七公墓第三納骨塔新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 249024 | 2651983 | 13.45% |  | 預計115/9啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-05
C3210 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 板橋八德公園將蓋派出所 |  |  |  | 2021-08-02 | 重大工程新聞 | 新北市 | 298006.16 | 2768567 |  |  | 八德公園目前無動工 板橋區八德公園市民活動中心(預計114年12月完成多目標審查作業)https://reurl.cc/ZN4q1W | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3221 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 花蓮「環保餐具清洗中心」延後1年完工 |  |  |  | 2021-08-05 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 314402.891 | 2654849 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 未定
C3226 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 臺中市監理站拆除新建 |  |  | \QC3226-臺中市監理站拆除新建 | 2021-08-06 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 218674 | 2672957 |  | 1141105無衛照 | 113/10/21啟用新大樓(218575,2672973)； 舊辦公大樓(218636,2672960)拆除，打造園區綠化及停車空間(218587,2672964)，預計114年第1季完工。 待新增-停車場區塊(218587,2672964)待衛照114/8/5 | 預計114年第3季工程驗收合格並取得停車場登記證後開放使用。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2023-12-31
C3232 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 金門縣 | 93896.007 | 2765433.732 | 100% |  |  | 1140408確認GE為201603,不足更新 |  |  |  | 112.04.27電話連絡王小姐，因提展延工期，預計今年11月完工後搬遷。 | 114-世曦 | 修測區 | 2023-11-27
C3237 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 國家軍事博物館新建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 304477.383 | 2774634.116 | 65.98% |  | 預計2026年啟用 | 新增-興建中地標+建物(GE數化) |  | 2026-12-01 | 請確認啟用時間 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-04-01
C3344 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭鐵路高架化 預計2024動工、2030完工 |  |  |  | 2021-08-18 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C3350 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北永和行政園區公辦都更案預計2024年動工 |  |  |  | 2021-08-25 | 重大工程新聞 | 新北市 | 302469.83 | 2766884.323 |  | 預計最快2024年動工 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C3354 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 竹北兒11推BOT 兼具特色公園和地下停車場 | 兒11公園地下停車場興建營運移轉案 |  |  | 2021-08-26 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 252385.238 | 2745807 |  |  | 1101007構想徵求階段;竹北市公園段567、657地號（兒11，原為兒8自強童玩公園）土地（鹿場里，自強五路與成功二街、成功三街交叉路口），鼓勵民間資金投入，透過既有兒童遊樂用地興建共融式公園之際，一併興建地下停車場 | 修改-地標(兒8自強童玩公園⮕)，新增-地標(停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C3375 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(市定古蹟) | 地標 |  | 日治大稻埕首間女醫婦科醫院 「福生堂」指定古蹟 |  |  |  | 2021-09-02 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 301534.986 | 2772266 |  | 大同區延平北路二段144巷23號 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-02
C3377 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 新北大漢溪左岸單車道 將拓寬施工 |  |  |  | 2021-09-03 | 重大工程新聞 | 新北市 | 296568.092 | 2769508 |  | 自行車 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-05-01
C3379 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(遷村服務中心) | 地標 |  | 花蓮身心健康及成癮防治所啟用 |  |  |  | 2021-09-03 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 311685.836 | 2653176 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-09-03
C3381 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台中潭子火車站文創市集 |  |  |  | 2021-09-06 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 220115.505 | 2678508 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-09-30
C3382 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南部科學園區嘉義園區 |  |  |  | 2021-09-06 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 178272.427 | 2596930.199 |  |  | 112/5動土，首座廠房(P1)預計115年底完工；二期目標於2031年完工。 | 新增-建物(參衛照)+地標(南科嘉義園區) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C3384 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗140線苑裡段2K+870至5K+470拓寬 | 苗栗縣道140線拓寬工程 |  | \QC3384-苗140線苑裡段2K+870至5K+470拓寬 | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 216736.974 | 2698672 |  |  | 115/1/20動土，預定116年12月完工。 |  |  | 2027-09-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C3391 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 藻礁暨海洋生態館 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 |  | \QC3391-藻礁暨海洋生態館 | 2021-09-09 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 257203.928 | 2769691 |  | https://e-info.org.tw/node/224188 | 海洋大學觀音校區「藻礁暨海洋生態館」 | 新增-區塊(海洋大學觀音校區) |  | 2025-09-09 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C3393 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中芸漁港漁筏泊區工程動土 |  |  |  | 2021-09-10 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 188249.146 | 2486825 |  |  | 113/7/21完工，113/9/19啟用。完工後興建碼頭總長共672公尺。 | 漁筏泊區？是否需建置？ |  |  | 請詢問地點及啟用日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-31
C3408 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市第十一期永康崑大路市地重劃-富士宮路、日光街、富城街 |  |  | \QC3408-臺南市第十一期永康崑大路市地重劃 | 2021-09-22 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 173652.491 | 2544306 |  |  | 預計114/5完工 | 刪除-施工面(待衛照) | 112/5/5新增-CONSTA(臺南市第十一期永康崑大路市地重劃) |  |  | 114/12/22預計115/4完工.將MAIL資料 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-01
C3440 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 高雄市岡山區綜合行政中心 | 高雄市岡山區行政中心更新地區暨訂定都市更新計畫案 |  | \QC3440-高雄市岡山區綜合行政中心 | 2021-10-06 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 177073.514 | 2521014 |  | 高雄市岡山區行政中心預定115年啟用，高雄市警察局岡山分局、岡山地政所、岡山區公所、岡山戶政事務所、消防局岡山分隊及清潔隊(嘉新西路29之1號)等六大單位進駐。 | 將拓寬筧橋橋面為20公尺 待確認新增-區塊+地標(兒十四177050,2521120+兒十177309,2521350)1131015待照 | 1.新增-地標(高雄市岡山區綜合行政中心+高雄市環保局岡山區清潔隊)+建物(參衛照) 2.搬遷-地標(高雄市消防局岡山分隊+高雄市警察局岡山分局+岡山地政所+岡山區公所+岡山戶政所)參附件 3.調整-橋寬(筧橋177196,2520962)參衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2029-12-01
C3450 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 |  | 霧社巴蘭市集驛站、停車場 | 仁愛鄉霧社巴蘭市集驛站興建工程 |  | \QC3450-仁愛鄉霧社巴蘭市集驛站興建工程 | 2021-10-12 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 263622.509 | 2657666 |  |  | 預計115年3月底前完工，規劃農民特色市集、停車場(113年仁愛鄉霧社停車場興建工程預計115/4完工，簡靖澐(049)2802534#710)及公廁等。 |  | 111/2/10新增-地標(巴蘭農夫特色市集) |  |  |  | 111-世曦(Emap) | 修測區 | 2026-03-30
C3466 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 六腳灣內大橋改建 | 嘉義生活圈-六腳鄉嘉54線灣內橋改建工程 |  |  | 2021-10-18 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 178818.736 | 2599598 |  | 2022/3/15開工未定https://udn.com/news/story/7326/6165603 | 原橋改建，將拓寬橋面至13.5公尺，預計114年動工，工期為26個月。 |  |  | 2026-05-01 | 確認進度 | 114/12/17 AI查詢，根據嘉義縣政府113年底至114年初重點業務報告，該案目前正辦理基本設計作業中。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3472 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 彰化鐵路高架化 |  |  |  | 2021-10-22 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 203028.712 | 2664151 |  | 北側金馬車站、南側中央車站。 | 高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，可消除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，泰和路、長順街、永安街、南美路4處平交道，國聖路、民生路、曉陽路、大埔路4處車行地下道，及彰化車站、彰安國中2座人行天橋；並新設金馬及中央2座通勤車站，擴大鐵路高架化效益。其中金馬車站與臺中捷運綠線G21車站共構。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C3481 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 成大老人醫院 |  |  | \QC3481-成大老人醫院 | 2021-10-25 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 170450 | 2544701 |  |  | 110/10/22動土，預計114年底完工。 | *刪除-註記(興建中) | 113/9/2新增地標(成大醫院老人醫院+興建中) |  |  | 預計2026年9月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3483 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(市定古蹟) | 地標 |  | 士林夜市白色恐怖受難者郭琇琮故居列古蹟 |  |  |  | 2021-10-26 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 303005.546 | 2775822 |  | 大東路54號 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3496 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 鳳山日照社福多功能中心動土 |  |  |  | 2021-11-02 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 185428.535 | 2503812 |  | 將提供日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等多項社福及公共服務設施 |  | 建議依清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-12-31
C3503 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 太平區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  |  | 2021-11-05 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 221746.915 | 2671376 | 99.03% |  | 115/5/30啟用，整合太平區公所(221382,2669071)、太平宜昌托嬰中心及太平區聯合行政中心汽車停車場。 | 1.刪除-興建中註記 2.新增-地標(太平宜昌托嬰中心+太平區聯合行政中心停車場) 3.搬遷-地標(太平區公所221382,2669071→221746,2671376) |  |  |  | 預計115年5月底啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-31
C3506 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號林口交流道改善工程(第I104S標) |  |  |  | 2021-11-08 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 287195.262 | 2773054 | 41.67% | 工期一千四百四十日曆天 | 預計116年1月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-06
C3509 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 區塊 |  | 縣三民農地重劃區農水路工程 | 彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程 |  | \QC3509-田中三民農地重劃 | 2021-11-08 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 205630.301 | 2640156.382 |  |  | 114/9/20動土，工期600天，預計116/4完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
C3516 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東義大醫院 |  |  | \QC3516-屏東義大醫院 | 2021-11-09 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 202238 | 2504115 |  | 115/9月啟用 | 110/11/15動土，設置一期屏東義大醫院(預計114年底完工)與二期百貨購物園區。 1.屏東義大醫院 (113/9/3) 2.停車場202480,2504196 未施作 3.公園201986,2503994 未施作 | *刪除-註記(興建中) | 113/9/2新增-地標(屏東義大醫院)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3519 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投縣議會舊址 縣府將斥資2億元蓋首座國民運動中心 |  |  |  | 2021-11-10 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 218619.605 | 2644230 |  | 2023-05-08新聞規劃中 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C3526 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市大溪區埔頂轉運站工程 |  |  |  | 2021-11-15 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 278211.732 | 2754483 |  |  | 114/6/25動工，預計於116年初完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3546 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台南北門區老虎案太陽光電場開工 |  |  |  | 2021-11-22 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 157728.669 | 2570321 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-12-31
C3553 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程 |  |  | \QC3553-臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程 | 2021-11-24 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 202510.084 | 2669022.837 | 70.59% | 大肚和美大橋.預計111/10月底前正式開工、115年完工 | 112/1/31開工，進度12.204%（截至112/9/26），預計115年6月完工。工程自大肚文昌路至彰化和美接台61乙。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-30
C3564 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 南崁溪自行車路網完成 |  |  |  | 2021-11-26 | 重大工程新聞 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯廣兼停23基地BOT案簽約 | 臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場興建營運移轉投資計畫案 |  | \QC3567-北屯廣兼停23基地BOT案簽約 | 2021-11-29 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 218168 | 2675663 |  |  | 112/8/3決標，預計興建期3年、營運期37年，簽約後將由民間機構依序辦理相關設計及建照審查申請等程序。 | 113/8/6待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C3573 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹北經國橋改善工程 | 新竹縣經國大橋改善工程 |  | \QC3573-竹北經國橋改善工程 | 2021-12-03 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 252151.09 | 2744744 |  | 預計2022年底開工，工期三年左右，爭取2025年底完工後通車 | 新竹縣端的北向，新增汽機車混合車道，直接右轉向東往下銜接至興隆路和嘉豐五路路口；南向則新增汽車專用道，直接可銜接至台六十八匝道，並新建外側專用機車道，以汽機車分流方式緩解塞車 https://land.hsinchu.gov.tw/content/?parent_id=11194&type_id=11194 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
C3588 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程 |  |  | \QC3588-新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程 | 2021-12-10 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 248763.173 | 2740086 |  | 雙豐橋到雙園路拓寬...114/6/2連絡後預計115/6完工.114/12再確認...115/3/20聯絡後預計115/12完工 | 已於111/11/1開工，預計114年6月完工。 |  |  | 2026-09-05 | 請蒐集 | ...114/6/2連絡後預計115/6完工.114/12再確認.....115/3/20聯絡後預計115/12完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-15
C3589 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 桃園許厝港自行車景觀大橋 動工 |  |  |  | 2021-12-10 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 267471.067 | 2775068 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-01
C3613 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 | 新增 | 高捷黃線審議通過 拚117年底通車 |  |  | \QC3613-高捷黃線審議通過 拚117年底通車 | 2021-12-21 | 重大工程新聞 | 高雄市 |  |  |  | 111/3/21 新聞宣佈核定 | 113 年 2-9 月開工 第二階設計標 113 年 11 月開工 機電標 112 年 4 月開工，預計 121 年局部通車、123 年全線完工通車 |  |  |  | 索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C3614 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 永安臨時轉運站預計2024年完工 |  |  |  | 2021-12-21 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 173141.577 | 2549430.047 |  | 112/3/20新聞:正名為「永康臨時轉運站」 | https://www.owlting.com/news/articles/271822 | 建物(待衛照)為大型貨櫃屋 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-01-01
C3624 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 滲眉埤變桃園捷運綠線北機廠 月底動工 |  |  |  | 2021-12-23 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 276277.088 | 2773879.893 |  | https://udn.com/news/story/7324/8073978 桃園捷運綠線北機場(大園區菓林里三民路二段 694 號對面工區；座標—25.072864,121.260419)113/7/4上梁 | 113/7/4上梁， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-31
C3626 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏縣六塊厝園區 |  |  | \QC3626-屏縣六塊厝園區 | 2021-12-24 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 194074 | 2503671 |  |  | 預計於113年10月起陸續交地(https://reurl.cc/8XyykX) 待建污水處理廠 待建停車場(194327,2503822+194067,2503693待衛照) 待建管理服務中心(194074,2503671) | 施工中1140528 | 2024/11/5修改-路型(194319,2503651)+新增-道路+註記 | 2026-05-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-02-28
C3627 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 麥寮鄉多功能社會福利大樓 |  |  | \QC3627-麥寮鄉多功能社會福利大樓 | 2021-12-24 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 174220.307 | 2627024.02 | 97% | 113/4/17去電05-6932860施小姐，停工中，俟台電管線處理完成後復工約20日曆天完工，建議113年5月底再聯繫。 | 已啟用，1F老人活動中心、2F長照中心、3F公共托嬰中心 | 新增-地標；麥寮鄉老人會、孝親園長照學苑附設雲林縣私立麥豐社區長照機構 |  | 2025-08-10 | 請確認內駐單位名稱(EX.活動中心、長照中心、公共托嬰中心) | 托嬰中心裝修預計114/8完工(陳先生05-693-2859#120)；現進駐單位：麥寮鄉老人會、孝親園長照學苑附設雲林縣私立麥豐社區長照機構。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-31
C3628 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 鹿港鎮生命禮儀管理所成立 |  |  |  | 2021-12-24 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 195025.966 | 2665581.122 |  |  |  | 鎮公所下編制單位 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2023-07-01
C3635 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 南市忠靈塔、體育場牌坊列歷史建築 麻豆郭舉人宅指定古蹟 |  |  |  | 2021-12-27 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  |  |  | 南市忠靈塔168798.193 N:2542083 體育場牌坊列歷史建築 168705.919 N:2542417.844 麻豆郭舉人宅173253.210 N:2565124 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-12-27
C3646 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 高雄第2座銀髮俱樂部啟用 |  |  |  | 2021-12-30 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 177852.256 | 2502998 |  | 旗津醫院設置首座銀髮俱樂部，第二座則選在前金區中央公園內設置 | 長生全方位銀髮健身俱樂部位於中央公園內 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-12-30
C3655 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院 |  |  | \QC3655-國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院 | 2022-01-03 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 177617 | 2535746 |  | https://web.ncku.edu.tw/p/404-1000-261037.php?Lang=zh-tw | 114/12/18動土、預計121年正式啟用。 | 新增-地標(國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院) |  | 2031-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-05-27
C3667 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新營區全民運動館 |  |  | \QC3667-新營區全民運動館 | 2022-01-06 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 179883 | 2578774 | 52% |  | 主體結構於2025年完成，截至2026年初已進入最後的裝修與驗收階段。臺南市政府已於114/12/30 與「禔姆股份有限公司」完成 ROT 案營運簽約。 | 新增-地標(新營區全民運動館)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C3675 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 | 台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 |  | \QC3675-台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 | 2022-01-11 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 273643.126 | 2777497.812 | 73.51% | 02-22555036;03-383-5100-9...114/6/2詢問工務段預計114/12底完工.114/8/26聯絡可能農曆年前通車.114/11再詢問...115/4/21連絡後後預計115/5/23通車典禮 | https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5497 | 刪除-註記興建中 | 新增-興建中道路(QC3675-CAD)+刪除-建物(參考衛照) | 2025-11-03 | 確認通車狀況 | 已移交；114/6/2預計114/12底完工.114/8/26聯絡可能農曆年前通車.114/11再詢問；114/11/27詢問，115年3月通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-10-16
C3678 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(建物型太陽能光電) | 地標 |  | 旗津生命紀念館太陽能光電啟用 |  |  |  | 2022-01-12 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 176110.06 | 2499651 |  |  | 民政局殯管處選定旗津生命紀念館屋頂及停車場，設置太陽能光電111.1.12啟用，遷葬後閒置土地，將擴大推動太陽能光電，預計112.3全面完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-01-12
C3679 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新北海砂屋市圖都更 改建多功能大樓 |  |  |  | 2022-01-12 | 重大工程新聞 | 新北市 | 291914.747 | 2764077 |  | 新北市立圖書館樹林東昇分館與活動中心的建築物老舊 市府可分回圖書館、市民活動中心及店鋪，並獲贈三二○平方公尺公益設施，將作為公共托老中心 | 預計2025年動工、2027年完工。 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3685 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | （台中）公園內首座 大雅三和光電球場完工 |  |  |  | 2022-01-13 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 215960.34 | 2678563 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-01-13
C3686 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 |  |  | \QC3686-縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 | 2022-01-13 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 184167.406 | 2610190 | 53.57% | 縣道145甲線，工期27個月...115/4/18待回電...115/4/20連絡後可發文索取 | 工程長772公尺、橋梁長度536公尺，道路拓寬至20公尺；115/4/13崙子大橋北上線正式雙向通車，同時啟動第二階段南下線(雲林往嘉義方向)工程，約16個月，預計116/7完成新橋竣工通車。 | 更新-北上線,南下線註記興建中 |  | 2026-04-18 | 請協助索取圖資 | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-20
C3687 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 金門金城銀髮健身俱樂部啟用 |  |  |  | 2022-01-13 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -21738.997 | 2705580.666 |  | 金城鎮公所6樓 |  | 依老人福利機構設立標準定義，健身俱樂部不符 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2022-01-13
C3692 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重第二行政中心動工 |  |  |  | 2022-01-14 | 重大工程新聞 | 新北市 | 297617.701 | 2770892.955 |  |  | 警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局及文化局 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C3696 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫 |  |  | \QC3696-國1后里到大雅段拓寬 | 2022-01-14 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 217668.066 | 2679683 |  |  | 未開工，預計2032年完工。包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，既有跨越橋雅潭路橋、舊社路橋、三線路橋因橋梁跨距不足，進行改建等。 |  |  | 2031-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-01-01
C3708 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道3號古坑交流道平面側車道工程 |  |  | \QC3708-國道3號古坑交流道平面側車道工程 | 2022-01-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 206433.864 | 2615964.238 | 42% |  | 工程將沿著國道主線下方兩側增設平面側車道，接連兩處交流 道匝道，配置1快車道、1機車道，北上長度約2.73公里、南下約3.13公里，工期估1080天，若9月順利開工，預計2027年7月完工。 |  |  | 2027-03-01 | 請蒐集 | 預計116/6完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-31
C3711 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(儲能電廠) | 地標 |  | 全台最大單一儲能案場 落腳太保 |  |  |  | 2022-01-22 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 186099.529 | 2599536 |  |  | 力暘能源公司及其子公司銧昊儲能公司在太保市打造「韓暘二‧一MW（百萬瓦）、天璇二‧一MW、天樞八‧四MW儲能案場」 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-04-30
C3712 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新營區復興路(三-30M)拓寬 |  |  | \QC3712-新營區復興路(三-30M)拓寬 | 2022-01-22 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 176871.829 | 2578701 |  | 國土管理署將在113/4月辦理工程招標，工期22個月。115/3/20待回電..111/3/23回復116/9月完工.116/5月再詢問 | 113/7/5開工，明達橋同步改建，預計全線拓寬30公尺。市道172線新營、鹽水復興路拓寬。 | 調整-路形 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/10完工(114/9/12)..111/3/23回復116/9月完工.116/5月再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
C3724 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線-增設3座穿越高速公路橋涵 |  |  | \QC3724-增設3座穿越高速公路橋涵 | 2022-01-26 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 180796.309 | 2519310.388 |  | 113/4/3來電告知將道路命名(06-505-1001-2573蔡小姐)..協助詢問施工單位 | 增設3座穿越高速公路橋涵，配合1-1、1-2及1-3號道路，預定116底完工通車 (1)觀水段 690地號 180796,2519310 (2)中崎段 1042-1地號 181053,2518546 (3)中崎段 1029-1地號 181437,2517655 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
C3728 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台66線0K+100~9K+100平交路口高架化改善工程 |  |  |  | 2022-01-28 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 255461.964 | 2769004.146 |  | 在里程○‧一至九‧一公里間 | 台六十六線與平面道路交會的五個路口，由東向西為桃八十二線（楊梅區新文路）、桃八十四線（新屋區新華路）、桃九十四線（觀音區保興路二段）、桃八十九線（觀音區仁愛路二段）、台十五線（觀音區濱海路）。 | 1110209 |  |  |  | 115/2/10開工，台66線東段(6-9K)工程預計116/3完工，西段則目標於118/10完成全線高架化通車。 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C3730 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-花蓮縣鳳林鎮兆豐段217等92筆 |  |  | \QC3730-國產署太陽能-花蓮縣鳳林鎮兆豐段217等92筆 | 2022-02-07 | 國產署提供 | 花蓮縣 | 299766 | 2632995 |  |  | 115/3/11衛照尚無設備，清冊「生豐一期兆豐農場地面型太陽光電發電廠」 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-01
C3735 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市新化區𦰡拔林段464-4 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2022-02-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 184131.612 | 2552368 |  |  | 衛照無設備115/3/11 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-01
C3744 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 新北、基隆自行車道銜接第一階段完工 |  |  |  | 2022-02-07 | 重大工程新聞 | 新北市 |  |  |  | 自行車 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-02-07
C3751 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台1線水底寮路段外環道工程 |  |  | \QC3751-台1線水底寮路段外環道工程 | 2022-02-10 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 207790.1 | 2477851.757 |  |  | 114/12決標，預計最快115/6動工，117/6完工。 |  |  | 2026-06-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
C3763 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 北港溪復興鐵橋重建 |  |  |  | 2022-02-15 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 179089.707 | 2607824 |  | 鐵路舊橋_地標 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-31
C3775 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 五股泰山輕軌 |  |  |  | 2022-02-22 | 重大工程新聞 | 新北市 | 295318 | 2776357 |  |  | 114/7/31新聞，可行性研究已核定，俟規劃報告修正版後動工，預計7年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-02-01
C3785 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680C區段標工程 |  |  |  | 2022-03-09 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  | 14.42% |  | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C3788 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 西屯區市政路延伸工程(安和路至環中路三段)開闢工程-第二標 |  |  | \QC3788-西屯區市政路延伸工程 | 2022-03-09 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 212247.094 | 2673121.282 |  | 全線預計115年底完工通車。 | 第1標：西起工業區一路(210752,2674208)，東迄安和路(211319,2673754)，已於114/5通車。 第2標：西起安和路(211338,2673730)，東至環中路(212243,2673126)，進度落後逾30%，市府依規撤換廠商。待刪除註記 | 第2標：西起安和路(211338,2673730)，東至環中路(212243,2673126)待刪除註記 | 2025/3/111.新增-道路(第1標210752,2674208→211319,2673754)參DWG+介接地籍+衛照+OSM+2.新增-道路(第2標211338,2673730→212243,2673126)+註記(興建中)參DWG+介接地籍+附件 |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C3790 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 台鐵田中支線 估2029完工 |  |  |  | 2022-03-14 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C3793 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 異動 | 高雄市三民區全民運動館 | 高雄市三民區全民運動館興建工程 |  | \QC3793-高雄市三民運動中心 | 2022-03-14 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 182068 | 2504940 | 97.73% |  |  | 修改-建物(參衛照)+刪除-興建中註記 |  | 2025-09-01 | 完工日期 | 預計115/6啟用 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-06
C3801 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 清華醫院116年完工營運 |  |  |  | 2022-03-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  | 清華醫院的位居機場捷運A16橫山站，僅400公尺處 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3804 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 雲林下崙海水統籌供應系統 開工 |  |  |  | 2022-03-21 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 162285.721 | 2613029 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-21
C3808 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣池上鄉都市土地)工程 |  |  | \QC3808-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣池上鄉都市土地)工程 | 2022-03-22 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 |  |  |  | 112/11-117/4(預估) | 114年05月06日核准 | [7 empty] | 2028-04-01
C5661 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 新園鄉立圖書館 |  |  | \QC5661-新園鄉立圖書館 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 194360 | 2493512 | 26.41% | 1140821電話確認，目前正在申請職使用執照，使用執照申請後才會開始有設計案，需再等一段時間 | 新館建址位於鄉內公共停車場旁之兒童公園用地，基地西側為稻田。告示牌114/1/30完工。 | 1.刪除-公園地標+區塊(194360,2493512) 2.搬遷-地標(新園鄉立圖書館194618,2493956→194360,2493512)+新增-建物(參衛照)...官網未公告搬遷 |  | 2025-08-21 | 確認搬遷時間 | 1140821電話確認，目前正在申請職使用執照，使用執照申請後才會開始有設計案，需再等一段時間 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-01-31
C3818 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 北屯28公墓轉型生命園區 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 |  | \QC3818-北屯28公墓轉型生命園區 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 222127.822 | 2675128.981 |  |  | 生命園區115/2/14上梁，預計116年4月完工。 松竹路一段348巷(222170,2675096)拓寬為10公尺(待衛照) |  | 113/10/4修改-路型(松竹路一段350巷222122,2675203) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-31
C3820 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 花蓮豐濱鄉圖書館 |  |  | \QC3820-花蓮豐濱鄉圖書館 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 303242 | 2611012 |  |  | 113/7/3動土；115/1/19上梁，預計115/3主體工程完工後，進行內部裝修工程，預計115年底啟用。 | 搬遷-地標(303242,2611012→303337,2610599) |  | 2026-10-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C3822 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 大林鎮圖書館 |  |  | \QC3822-大林鎮圖書館 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 194585 | 2610943 |  |  | 114/1/21動土，預計115年底前完成。 | 搬遷-地標(194264,2611212→194585,2610943)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3827 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) | 地標 |  | 中壢興南國中遷校 拚111年底動工 |  |  |  | 2022-04-08 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 272849.68 | 2762287 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
C3855 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 東西向快速公路台76線（11k+585~16k+607）西庄至西湖路段新建工程 |  |  | \QC3855-東西向快速公路台76線 | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 192079.081 | 2650062.811 | 97.68% | 113/6/27第三標為二林鎮西庄至埔鹽鄉西湖路段，總長5.0公里，目前進度73.3%，預計明年7月14日完工...114/2/17連絡後約114/7月完工,發文索取..114/5/5連絡後重要平面位置圖..114/5/7待回電..114/5/8待回電...114/5/12提供資料亦無法更新用,將提供設計公司聯絡方式.請乙方協助詢問..由乙方協助取得..114/6/27待回電...114/7/25連絡後併同第4通車.預計115年底通車 | 開工日期:110年7月1日，預計114年7月19日完工，截至114年3月底，預定進度94.12%，實際進度94.06% º | 改為興建中(請乙方修訂於指5.再確認) | 新增-道路 | 2025-05-05 | 竣工圖資(參考圖資內容確認_圖供資料僅為路權,不足更新) | 已移交(待確認) | 114-世曦 | 修測區 | 2025-07-12
C3871 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 新竹縣尖石鄉文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫-泰崗、田埔、石磊等3處文化健康站 |  |  |  | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  | 4.5% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-04-26
C5662 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 屏東縣車城鄉住宿式長照機構新建工程 |  |  | \QC5662-屏東縣車城鄉住宿式長照機構新建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 221849 | 2439778 | 66.89% |  | 預計116年營運 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3) | 2025-10-14
C3923 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 仁武區第96期市地重劃 | 高雄市仁武區豐禾段及金鼎段第96期市地重劃 |  | \QC3923-仁武區第96期市地重劃 | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 181284.133 | 2509944 | 100% |  | 公二十四(181350,2509907)待衛照 | 刪除-註記(興建中)道路(181977,2508448+181303,2509849)+施工面 | 113/5/21新增-興建中道路、刪除-地標+公園區塊；1131004新增道路名稱(永榮北街) | 2025-07-17 | 請確認何時通車 | 114/7/14衛照已有車輛行駛 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2023-12-29
C3933 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 鳳山日照社福多功能中心興建工程 |  |  |  | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  | 99.99% |  |  | 建議依清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-30
C4004 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 中友百貨彰化店 |  |  |  | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 203311.158 | 2662979 |  |  | 112年8月14日動土，工地公告竣工時間到2031年4月，目標在2028年農曆年前就讓百貨大樓落成。 |  | 2023/9/1刪除-停車場地標+區塊 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-02-01
C4006 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 臺南市區鐵路地下化計畫-C213標林森站路段地下化工程 |  |  | \Q3547-台南市區鐵路地下化計畫 | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 169609 | 2542120 | 71.43% |  | 分四標C211(台南北段)、C212(台南車站)、C213(林森站)預計118/9啟用、C214(南台南站)預計119/9啟用。 | 新增-地標(林森車站) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
C4012 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣經國大橋交通改善工程 |  |  | \QC4012-經國大橋交通改善工程 | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 251945.37 | 2744492.156 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
C4014 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台23線5K+735永豐大橋改建及3K+200二號橋路段拓寬 |  |  | \QC4014-台23線5K+735永豐大橋改建及3K+200二號橋路段拓寬 | 2022-05-02 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 277367 | 2560782 | [5 empty] | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C4015 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台11線花蓮大橋改建工程 |  |  |  | 2022-05-02 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 310871.71 | 2646697 |  | 花蓮工務段半半施工 花蓮段古婉婷03-8230570 | 第1階段：114/9/5啟用南側新橋(310874,2646692)雙向通行，已於2025/10/1派案調整。 第2階段：114/9/5拆除二代橋舊橋(310861,2646711)與新建第三代橋體工程，預估115年下半年完工，兩座橋將分別分攤南下與北上的車流。 |  | 112/8/1修改-花蓮大橋-南下-興建中 | 2026-05-01 | 確認第三代橋體工程進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-27
C4018 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  | \QC4018-霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 2022-05-02 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 219490 | 2661801 | 76.92% |  | 預計114年底完工，預計115/8搬遷，進駐單位：區公所、戶政事務所及公共托育中心。 | 1. 調整-建物(參衛照)； 2. 新增-地標(本堂托嬰中心219490,2661801) 3. 搬遷-地標(霧峰戶政所219551,2663416+霧峰區公所219506,2661820→219490,2661801) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
C4027 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程 |  |  | \QC4027-臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程 |  | 重大工程清冊 | 臺南市 | 174353.454 | 2554372 | 79.94% | 113/8/16預計114/10完工.114/6再詢問...114/6/4連絡後展延至115/4月..115/3/23待回電......115/4/7待回電...115/4/8預計4月初通車 | 111/5/7動工，目前進度已完成80%（114/8/25），預計114年11月底完工。預計115年3月底完工 | 刪除-興建中(圖磚先於指1更新)附件後補 |  | 2026-04-01 | 請協助索取竣工圖+完工 | 115/4/7待回電...115/4/8預計4月初通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-30
C4032 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 | 竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 |  | \QC4032-竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 | 2022-05-19 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 238955.279 | 2732787 |  | 113/1/18無動工新聞、113/7/3連絡後尚未發包.114/6再詢問..114/4/15公告招標 | 2022/5/19因涉及用地徵收，縣府估計期程約需2年完成。 114/8/15開工，114/9/10會勘確認疑似文化遺物，申請停工 打通頭份市信義路690巷可通連竹南鎮公義路432巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台13線）相接，寬為雙向二車道12公尺，總長約540公尺。 | 註記-興建中(參附件) |  | 2026-09-01 |  | 114/8/11開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-30
C4039 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 彰化縣立和美全民運動館興建工程、聯外道路拓寬及新闢工程 |  |  |  | 2022-05-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 197539.054 | 2669550.735 | 7.54% | 和美全民運動館興建工程：程裕蒼04-7532189 聯外道路拓寬及新闢工程：洪博璿04-7532107 | 113/11/4新聞，預計於114年9月完工。將新闢一條寛13公尺的道路，並將既有道路西興路從5米道路拓寬為13米。 |  | 2025/7/1新增-地標+建物(衛照或GE數化) |  |  | 和美全民運動館115/4/4試營運 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-31
C4045 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 楠梓產業園區-園區北路、園區東路及園區南路7572 |  |  | \QC4045-楠梓產業園區 | 2022-05-24 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 178965 | 2512336 |  |  | 園區北路(尚未開闢179333,2512551;94182013)、 園區東路(尚未開闢180470,2512720;94182013) 園區南路(178393.070096621, 2511350.77246564)，2027年2月完工通車 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4050 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 萬大線樹林段流標 | 萬大二期樹林線 |  |  | 2022-05-27 | 重大工程新聞 | 新北市 |  |  |  | 捷運萬大線第二期工程CQ880A區段標，最快將於113年3月動工。 | 112/9/15動工，進度18.4%（截至112年9月），分別為DQ125及DQ126設計標，施工標分別為CQ880A、CQ880B及CQ890標三個區段標。預計120年全線完工。共2站地下車站，11站高架車站。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C4053 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」 | 「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」 |  | Z:\@疑義通報案件說明\QC4053-魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程 | 2022-05-27 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 244095.493 | 2641659 |  | 113/7/3連絡後尚未開工.114/12再詢問..115/4/16待回電.回復尚未驗收.將於115/6月底再提供資料 | 截至114年08月底實際進度：62.72% |  |  | 2026-07-01 | 請蒐集 | 115/4/8通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C4058 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 異動 | 水湳轉運中心新建工程 |  |  | \QC4058-水湳轉運中心新建工程 | 2022-06-01 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 214765.255 | 2676931 | 98% |  | 115/2/27竣工，預計3月底前上網公告招商、115/6營運。 南側二期基地(214819,2676831)位於西屯區經貿段1地號 | 刪除-註記(興建中) | 113/7/1新增地標(水湳轉運中心)+註記(興建中)+建物(參衛照) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-01
C4059 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 |  |  | 2022-06-01 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 279488.964 | 2752445 | 63% |  | 113/1/15動土，1樓為里民活動中心，2樓為親子館，3-4樓為圖書館，預計於115/9/30驗收。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C4064 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程 |  |  |  | 2022-06-08 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -12273.218 | 2711596.239 | 18.3% | 工期955日曆天 | 113年11月開工，預計116/1/19完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 1141127詢問，116/1/19完成 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-01
C4073 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭市西門橋改建採第4方案 | 台7丁線西門橋改建工程 |  |  | 2022-06-14 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 325229.333 | 2739195 |  | 112/3/10無新聞更新 | 將現有橋梁由9公尺拓寬至15公尺，以提供汽、慢車分流通行，宜蘭河南側（環河路）則增設2個機慢車專用引道 | 影像無動工 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4080 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道一號大華系統到汐止 採平面拓寬 |  |  |  | 2022-06-17 | 重大工程新聞 | 基隆市 | 320441.692 | 2776655 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-12-31
C4088 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 | 新增 | 中捷藍線 |  |  | \QC4088-捷運藍線 | 2022-06-21 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 214393.004 | 2673075 |  |  | 龍井機廠工程114/6/26開工，預計123年完工。全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，設置20座車站。現已進入整地及先期工程階段，並同步辦理後續設計作業；藍線高架段(B1-B8)已於114/5/9決標，目前辦理細設期末審查中，預計115年初發包動工。 |  |  | 2033-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2034-01-01
C4089 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道8號台南系統交流道-國8安定段立體化工程、國8及台17線甲平面路口立體化工程 |  |  | \QC4089-國道8號台南系統交流道-國8安定段立體化工程、國8及台17線甲平面路口立體化工程 | 2022-06-21 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 171210.958 | 2553635 |  |  | 1. 國8安定段立體化工程，預計114年發包。 2. 國8及台17線甲平面路口立體化工程分2階段，台17線甲台江大道以北至國8(3.7公里)、台江大道以南至安中路(1.6公里)，增設3處匝道出入口。 |  |  | 2032-07-01 | 施工圖 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-12-31
C4093 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 |  |  | \QC4093-嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 | 2022-06-28 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 194247 | 2591195 | 45% | 第1期從水上鄉忠和國小對面進入嘉138線，拓寬923公尺； 第2期從138線岔路往南接火化場的路，拓寬730公尺；114/7/4聯絡後預計115/10完工.115/7再問 | 全長1520公尺，寬15公尺，中間新闢500公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4095 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 內灣聯外油羅溪橋至增昌大橋新闢道路 |  |  | \QC4095-內灣聯外油羅溪橋至增昌大橋新闢道路 | 2022-06-28 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 262744.503 | 2735169.98 |  | 112/3/10無新聞更新..113/4/5新聞..地方期待已久的油羅溪橋至增昌大橋間新闢道路也進入規畫階段..114/4/26地方說明會 | 114/4/26地方說明會 | 修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C6045 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 |  |  | \QC6045-屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 196118 | 2512077 | 4.73% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4104 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程 |  |  |  | 2022-07-08 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 236831.219 | 2734965 |  |  | 崎頂社區林地解編，設置停車場便利遊客停車。 | 新增-停車場+區塊 | 新增-CONSTA(竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2024-10-17
C4108 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 成功市場 | 成功市場改建工程 |  |  | 2022-07-08 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 305329 | 2768873 |  | 臺北市成功臨時市場於75年啟用，位於敦化南路2段及和平東路3段1巷之間， | 110/7開工，工程自112/9延宕至113年完工，鳳雛公園將改建為中繼市場(305337,2768827)後，改建原市場。 |  | 中繼市場，2025/6/2刪除-舊址(305199.603,2768867)+新增-中繼市場地標(305337,2768827)+建物(衛照數化) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-01
C4110 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 大仁埤塘生態公園 | 桃園市八德區貝74B埤滯洪池工程 |  |  | 2022-07-13 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 282760.393 | 2762107 |  |  | 111/7/12動土，預計113/11完工。 | 新增-地標+區塊，尚無完工新聞 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2024-11-30
C4111 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680A區段標工程 |  |  | \QC4111-環狀線南北環段 恐延1、2年完工 | 2022-07-13 | 重大工程新聞 | 臺北市 |  |  |  | https://www.dorts.gov.taipei/cp.aspx?n=B62EFF3676294E7F | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2023-01-01
C4119 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 |  |  | \QC4119-彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 | 2022-07-25 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 203748.317 | 2661685.715 | 35.76% | https://udn.com/news/story/7325/6513530...111/8/7新聞流標...從大埔路至建國科技大學路段.112年4月6日到2025年全線封閉施工，為期兩年 | https://publicworks.chcg.gov.tw/07other/other01_con.aspx?topsn=648&data_id=18742...工程分六個施工區段、三階段通車，自西向東分段進行，其中第一、二區為台十九線至台一線南興橋；第三、四區由台一線延至縣道一三七線延平橋；第五、六區由延平橋延伸至中興路。目前施工進展，預計114年六月局部通車，陸續分段通車，二○二八年底全線完工，屆時將成為彰化市的南外環快速通道。 | 修改-道路中線_興建中(如參考附件)；預計115年9月底先行辦理省道台1線(中山路)至縣道137線(大埔路)路段通車...調整興建中範圍 | 興建中 | 2025-02-01 | 詢問部分通車區域及索取圖資 | 114/2/19預計117/2月完工.若部分通車將電話告知...115/4/15施工起點從台19(201259.273,2662149.428)至中興路 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-29
C4120 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期（橋梁標） |  |  | \QC4120-西屯區40M-4計畫道路開闢工程 | 2022-07-25 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 213109 | 2675671 |  |  | 113/10/7專案報告，預計118/12/31完工 第1標：環中路二段1036巷至西林巷，預計114年先 施作涵洞以西至西林巷瓦瑤橋(212978,2675738)拓寬。 第2標：西林巷至福雅路。 第3標：福雅路至東大路。 |  |  | 2029-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C6046 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 內埔鄉立圖書館暨六堆300年紀念館新建工程(統包工程) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 205772.613 | 2501044.909 | 0% |  | 內埔鄉公所後方佔地零點五六公頃土地上 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4140 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 臺中大車站地下停車場 | 大臺中轉運中心興建工程 |  | \QC4140-臺中大車站地下停車場 | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 218124 | 2670544 | 68.01% | https://reurl.cc/jQzvkn | 大臺中轉運中心地下停車場，預計115/7完工、115/9營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-09-30
C6048 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 屏東縣里港鄉三廍村活動中心 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 199295 | 2523726 | 93.68% | 1992952523726 | 115/3/5啟用，活動中心(199295,2523726)及風雨球場(199280,2523693)。 | 搬遷-地標(活動中心199271,2523648→199295,2523726)+(籃球場199252,2523627)+新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-10
C4156 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 臺南市政府消防局第二救災救護大隊楠西分隊辦公廳舍新建工程 | 臺南市政府消防局第二救災救護大隊楠西分隊辦公廳舍新建工程委託規劃設計監造技術服務 |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 197430.756 | 2564129.325 | 30% | 消防局第二救災救護大隊楠西分隊新建廳舍 (楠西區東勢段532地號) (楠西公園/民生路60號旁)112.08.02電話連絡分隊長，之前工程進度30%，目前工程停工中，今年10月底重新招標，計畫書裡的工程預計114年上半年會完工。 | 113/6/12新聞，柱體有2/3歪斜工程延宕中，原監造建築師卻認為應該拆除重建，消防局已分別於112/2/4施工廠商及112/7/6監造單位終止契約，全案已進入救濟與相關司法程序中；另重新招標於113/6/13決標，履約113/06/30起至117/09/30止。 | 搬遷-地標(臺南市消防局楠西分隊197567,2563531→197430,2564129) | 2023/8/2洪敏恩 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-09-30
C4191 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 桃園中壢郵局新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 272740.939 | 2760868.684 | 100% |  | 改建地上9層、地下4層的商辦大樓，1-3樓供郵政業務，設有停車場，影廳進駐。預計115年12月底完工。 | 搬遷-地標(中壢郵局272837,2761186→272740,2760868) | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-31
C4198 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 266402.051 | 2760899 | 100% | 112.05.11電話連絡，工程已和廠商解約結算中，目前停工，要做變更設計跟重新招標，建議113年年中再電話詢問啓用時程。 | 施工中；告示牌施工期限115/11/16 | 新榮市民活動中心 |  |  |  | 施工中 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-11-16
C4214 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 褒忠鄉樂活長照館 | 雲林縣褒忠鄉樂活長照館新建工程(接續工程) |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 179809 | 2622117 | 7.8% |  | 預計114/5完工，114/10啟用。 | 新增-地標(褒忠鄉樂活長照館)+建物(2025/7/15待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-04-09
C4222 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹縣立總圖書館新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 251759 | 2745277 | 100% |  | 預計116/1啟用 | 新增-興建中地標(新竹縣立總圖書館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2025-01-10
C4246 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 「蘇花安」最新路線出爐 預計2031完工 | 國五銜接蘇花改 |  | \QC4246-「蘇花安」最新路線出爐 預計2031完工 | 2022-08-24 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 332266.599 | 2723889 |  | 宜蘭縣及花蓮縣 | https://autos.udn.com/autos/story/121040/8939645 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-01-01
C6052 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 谷川部落文化聚會所興建工程 |  |  | \QC6052-谷川部落文化聚會所興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 219828.535 | 2516204.44 | 4.25% |  |  | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 預計2027年初完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-26
C4250 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運萬大線樹林段 | 捷運萬大線第一期工程 |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | 新北市 |  |  |  | https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1654883 | 中和站（LG06）預計2024年6月起動工，2025年底完工；連城錦和站（LG07）預計在今年12月中動工，2025年6月完工；中和高中站（LG08）預計在2024年2月中動工，2025年6月底完工；金城路三段及金城機場是今年12月底動工，2025年7月底完工。 |  |  |  |  | 捷運萬大線第一期工程預計117年通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4252 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄新市鎮第二期發展區 (配合科學園區)開發案區段徵收 |  |  | \QC4252-高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收 | 2022-09-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 181762.663 | 2518563.467 |  |  | 園區已於115/1/2啟用，道路、公園預計115年陸續完工。 | 刪除-興建中註記(待衛照) | 113/5/7新增-道路+路名(興建中)，參附件橋頭園區道路編號及路名對照圖.pdf`-紅色區塊 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-01
C4254 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 北港特一號二期開工 |  |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 177614.878 | 2609080 |  | 北港特一號二期開工...112/3/10無新聞更新 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4258 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 國立原博館興建計畫內政部審議通過 |  |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 182974.699 | 2507758 |  | 動工日期目前仍未定，市府期盼中央能儘早動工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4260 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 草屯鎮投14線1K+180~6K+482道路拓寬改善工程 | 草屯鎮投14線1K+180~6K+482道路拓寬改善工程 |  | \QC4260-草屯鎮投14線 | 2022-09-07 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 220374.717 | 2651892 | 30% | 113/7/23近期開工, 工期600日預計2026/8/1 | https://reurl.cc/OmeOG3 | *修改-路型 |  | 2026-05-04 | 請蒐集 | 1141127詢問，預計1150801完工，目前工程進度未到50%，建議11505時候索取圖資 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C4263 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 |  |  |  | 2022-09-12 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 163573.402 | 2543527.486 | 13.91% |  | 於112/12/28決標，113/4/20開工,預計117年1月完工，工程範圍全長約1010公尺，其中橋長 620 公尺、橋面連同側道總寬32公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C4264 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄市路竹國民運動中心 | 路竹運動中心工程 |  | \QC4264-高雄市路竹國民運動中心 | 2022-09-12 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 173294 | 2528601 |  |  | 113/7/9開工，預計2年完工。 | 新增-地標(路竹國民運動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-07-09
C4272 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 烏橋中路跨曾文溪大橋、南40線延伸案 |  |  | \QC4272-烏橋中路跨曾文溪大橋、南40線延伸案 | 2022-09-14 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 168783.009 | 2555891 |  |  | 114/1/22新聞，預計115年初招標發包，最快5年完工。烏橋中路跨溪路段約1480公尺，南40線延伸線長4550公尺。 |  |  | 2030-06-01 | 索取施工圖 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C4275a | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 家扶中心 |  |  |  | 2022-09-16 | 重大工程新聞 | 臺中市 |  |  |  | 部分縣市建置家扶中心,可參考網頁建置 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4277 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國1甲通過環評 預計118年完工 |  |  |  | 2022-09-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 278767.826 | 2769021 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C4278 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 東33鄉道寶華大橋修復重建 | 台東縣鹿野鄉寶華橋震災重建工程 |  | \QC4278-新寶華大橋 | 2022-09-21 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 267309.797 | 2541511 |  | 112/2/1連絡後,便道無相關圖資,重建設計圖待完成再提供 | 114/3/10開工，新寶華大橋預計2年完工。 https://www.taitung.gov.tw/News_Content.aspx?n=13370&s=137832 | #刪除-註記、新增-道路+地標(新寶華大橋266988,2541684) | 112/7/3DEFINITION=4(中斷) | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-01
C4281 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金門圖美館正式完成簽約 預定2026年年底完工 |  |  |  | 2022-09-19 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -18109.877 | 2707015.092 |  | 本案基地位於金門縣金寧鄉后盤山段352-5 地號，基地面積約38,225 平方公尺 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C4285 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程 | 竹市總圖書館10月中開工 |  |  | 2022-10-05 | 重大工程清冊 | 新竹市 | 246844.283 | 2744877 | 41.45% | 2026年可完工 | 113/9/23新聞，圖書館停車場截至113年8月底工程進度達44%。 | 新增-地標 |  |  |  | 預計115年底完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-01
C4291 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 淡北道路 |  |  |  | 2022-10-05 | 重大工程新聞 | 新北市 | 296072.276 | 2783313 |  | https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/ | 淡北道路，配置雙向2車道，全長5.45公里，工期約60個月。完工後的淡北道路與台北市「福國路延伸工程」串聯形成快捷路廊。 113/2/2動工，預計118年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4294 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 興農里、永寧里及永安里聯合活動中心 |  |  |  | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 202328.314 | 2680069.08 |  |  | 預計114/5/3完工，115年底啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C4295 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運新北樹林線開工預計2028年通車 |  |  |  | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4301 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道7號高雄路段計畫 |  |  | \QC4301-國道7號 | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | 高雄市 |  |  |  | 若順利2025年底動工，將可提前於2028年分階段完工通車。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-01-01
C4306 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段（市道186線安招路至橋科1-2號道路） | 高鐵橋下道路台39線高雄段建設計畫 |  | \QC4306-台39線 | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 181801 | 2521133 |  | 112/3/10無新聞更新...112/7/31無新聞更新...113/7/10預計115年6月完工；台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 林育亘(07) 3368333 # 2308； | 1.優先路段市道186線安招路至橋科1-2號道路，114/2/19動工，預計預計116/6完工通車(安招段 1038地號)。 2. 闢建台39線(高鐵橋下道路)延伸至仁武，起點為高雄阿蓮區台28線環球路銜接(崙子頂段292-15)，預計121年完工。 |  |  | 2027-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-06-10
C4307 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍新建工程 | 斗六分局新廳舍開工動土 |  |  | 2022-10-21 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 202395.018 | 2622382.547 | 100% |  | 歷史建築「原雲林縣警察局」現為斗六警分局。縣府在原「祥瑞大樓」現址正興建新大樓，預定明年落成啟用搬遷。為讓歷史建築得以利用，縣府推動活化計畫擬將「原雲林縣警局」結合文史展示及商店展售模式，賦予新生;預計114年11月落成啟用;(已完工, 預計11504搬遷) | 搬遷-地標(203132,2622737-->202395,2622382);新址-新增-建物(衛照數化) |  | 2025-09-09 | 請確認搬遷 | 1150305聯繫確認目前已完工, 預計11504搬遷 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-06-10
C4309 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道2號增設中路交流道 |  |  | \QC4309-國道2號增設中路交流道 |  | 重大工程新聞 | 桃園市 | 279190.042 | 2763280 |  | 111/10/18高公局通過可行性研究報告；112/3/10無新聞更新；113/4/9核定可行性評估報告 | 國道2號北側增設往機場方向出入口匝道（西入西出），國道2號南側橋下道路配合拓寬為2車道，國道2號以南的國際路路段調整車道配置為3車道，作為交流道聯絡道使用；國道2號南側考量現有建物及整開區域問題，暫不予增設匝道。 預估完成用地取得後4年完工。(https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=195&p=36005) | 修改-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4310 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 楊頭高架竹北段按原規畫 國1涵洞將先拓寬 |  |  | \QC4310-楊頭高架竹北段按原規畫 國1涵洞將先拓寬 |  | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 252097.756 | 2746861.127 |  | 112/3/10無新聞更新 | 目前涵洞禁行汽車，預計拓寬15米 |  |  | 2025-07-23 | 請確認工程狀況 | 113/12/5今天（5日）在新竹縣寶山鄉召開第2次的「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」公聽會 | 114-世曦 | 修測區
C4319 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高雄市六龜區高133線道路重建工程 | 高雄六龜區高133線3k+800~4k+250道路(新開路)重建工程 |  |  |  | 重大工程清冊 | 高雄市 | 218797 | 2553550 | 45.06% | 工程預計112年12月開工，116年3月完工通車。高133線永久道路112年動工 | 更新 高雄六龜區高133線3k+800~4k+250道路（新開路）重建工程112/12/29動土，預計116年3月完工通車。 |  |  | 2026-10-01 | 施工圖 | 113/7/10預計116年3月完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-01
C4323 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 北市中山二派出所搬遷等待改建 | 臺北市政府警察局中山分局中山二派出所改建統包工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 | 302900.461 | 2772088.676 |  |  | 預計2027年底完工 |  | 2025/3/11搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-30
C4324 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) | 地標 |  | 平鎮車站終開工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 桃園市 | 271666.856 | 2759473 |  | 『桃園鐵路地下化建設計畫』CJ18標平鎮車站路段地下化工程 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-01
C4330 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 南投基督教醫院擴建工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 南投縣 | 217406.157 | 2644598 |  |  | 大盤大大賣場南投店現地已拆除，預計117年完工啟用。 |  | 2023/4/7刪除-建物(參考GE) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4331 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 保二總隊公辦都更案 | 北市中和區保安警察第二總隊基地都市更新案 |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
C4332 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 北捷東環段2033有望完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 |  |  |  |  | 東環段全長約13.25公里，共設10座地下車站，預計9年半完工。113年10月決標東環段第1個土建標，預計113年12月正式動工，兩年內全面開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C4342 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 北士科預計2031年前完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 | 301318.989 | 2776973 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
C4344 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程(第I103S標) |  |  | \QC4344-國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 |  | 重大工程清冊 | 新北市 | 294269.936 | 2772972 | 61.94% | 至116年9月....114/7/9聯絡後待確認是否可提供.回復可發文索取 | 北出匝道可望今年10月就可以完工，通車後...114/7/2 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202507010131.aspx | 新增-道路(1920PLAN-N.先修北出閘道) |  | 2026-07-04 |  | ...114/7/9聯絡後待確認是否可提供.已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-22
C4348 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 重劃 |  | 八德區大勇市地重劃區 | 桃園市第38期八德區大勇市地重劃區 |  | \QC4348-桃園市第38期八德區大勇市地重劃區 |  | 重大工程清冊 | 桃園市 | 280635 | 2762751 | 77.32% |  | 202509完工 公四(280807,2762652)、公五(280740,2762835) 文中小(280707,2762685.997)、興建中道路 大勇市地重劃：文中小用地評估設校/停車場/寵物公園/產專區發展 【進度】驗收完成，陸續點交 | 刪除-興建中註記+CONSTA+新增-路名(信勇一路 280633.085,2762549.248、信勇二路 280553.128,2762579.310) | 2025/3/11新增-興建中道路(介接地籍+衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-06-03
C4352 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺中市足球運動休閒園區興建工程 | 台中市國際足球運動休閒園區 |  | \QC4352-臺中市足球運動休閒園區興建工程 |  | 重大工程清冊 | 臺中市 | 212259 | 2670023 | 70% |  | 114/7/2上梁，主場館、地下停車場。足球園區工程目前進度約達7成，整體工程預計115年7月底完工，後續將辦理招商與室內裝修等相關作業，朝明年上半年啟用目標推進。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
C4353 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 土庫鎮立幼兒園新建工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 183666.884 | 2618695 |  |  |  | 建議以幼兒園清冊更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-31
C4355 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 蘆洲長安立體停車場工程 | 蘆洲長安機械停車場改建工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 296572.722 | 2774830 | 70% |  | 113/3/15動工，預計115/10完工。 | 新增-施工面+建物(ge)+註記-興建中 | 刪除-(公園、停車場)地標+區塊+建物 |  |  | 預計115年10月完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-03-01
C4357 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 頭份戶政所及仁愛、信義里活動中心 | 苗栗縣頭份市戶政事務所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 240619.517 | 2730891 | 100% |  |  | 新增-建物(衛照數化)+新增-地標(信義里及仁愛里活動中心) | 臨時辦公處所 |  |  | 規劃4、5樓為信義、和平及仁愛里活動中心，現辦理裝修及搬遷工程，預計114/10完工。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-10-01
C4359 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程 |  |  | \QC4359-大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程 |  | 重大工程清冊 | 臺南市 | 183912 | 2558299 | 5% | 113/7/3用地問題.已解約.114/7再詢問..114/6/15決標 | 114/12/15大內區石子瀨天后宮旁配合市府工務局8米拓寬道路工程遷移外線停水施工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
C4363 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台61線西濱快速公路平交路口改善計畫-新北段 |  |  | \QC47363-台61線苗縣段高架化 國發會審議通過 |  | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 226287.026 | 2723494.2 |  | 1120204施工期約4.5年，預計118年完工 1140717辦理設計中(https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=13430) | 已核定台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口（高架化）改善工程，共計23處，其中2處位於新北市林口區（東華路、下福路口一帶）、總長1.2公里，現已公告招標，預116年9月完工通車 起點(內湖)：240285.491,2737966.184 終點(後龍)：226287.026,2723494.2 |  |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | 114/11/22動工，預計118年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
C4366 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台北富民路接水快匝道12/8封閉 新第一果菜魚市場將建新匝道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 | 300122.836 | 2767640.447 |  | 2020／2動工，預計2028年完工 | ．第一果菜批發市場：地上6層、地下1層 ．魚類批發市場：地上8層、地下1層 ．聯外交通高架匝道新建工程 |  |  | 2028-01-01 | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4370 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 深坑輕軌！ 力拚2030年完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4374 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 華山司法園區先期工程今開工動土 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 | 302919.839 | 2771131 |  | 現位於博愛特區的臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院未來將遷移至此 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4639 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 苗栗縣市場用地(中山市場)辦理市場結合住宅及其他開發利用案民間自提BOT促參前置作業 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 240555.89 | 2730678 | [7 empty] | 114/7/2無搬遷，攤商已於113/5淨空，將由縣府代為執行拆除與重建，以促參方式進行，預計116/6完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2027-06-01
C4403 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 汐止吉林街應儘速拓寬 |  |  | \QC4403-汐止吉林街應儘速拓寬 |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 312344.493 | 2773209.836 |  | 預估112年9月就能擬定完整施工方案，未來將與台北市協調共同推動。 | 工程分為兩階段，第一階段從113年6月起至114年10月底，施工期間維持現行雙向兩車道。工區範圍於吉林街及福德三路道路南側9米；第二階段則自114年11月起至115年2月底，施工期間同樣維持雙向兩車道。工區在福德三路調整為道路北側7米、吉林街9米範圍， | 修改-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C4407 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 高雄捷運小港林園線新進度曝 盼2030年完工通車 |  |  | \QC4407-高雄捷運小港林園 |  | 重大工程新聞 | 高雄市 | 183540.813 | 2496234 |  |  | 小港林園線第一階統包標 113 年 2 月開工 第二階設計標 113 年 5 月開工 機電標 112 年 9 月開工，預計 123 年完工通車 |  |  | 2033-08-01 | 索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2034-01-01
C4410 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 鳳山三井LaLaport |  |  | \QC4410-鳳山三井LaLaport |  | 重大工程新聞 | 高雄市 | 182794 | 2502826 |  |  | 預計115年9月完工。113/9/1工安意外，勒令停工。 | 新增-地標(鳳山三井LaLaport)+建物(待衛照) |  |  |  | 114/12/19上梁，預計2026年底開幕。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
C4415 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 |  |  | \QC4415-嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 193438.516 | 2596898 |  |  | 115/4/13動土，規劃地上一層、地下二層，預計提供143席汽車停車格。工期預計730日曆天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-03-30
C4417 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 桃園搜救犬新家落腳八德 預計2025完工 | 搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程 |  |  | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 276495.741 | 2758561.806 |  | 1141202說明，11412、11501開始招標，預計115年底完工 | 搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建工程，預計2025年12月完工 | 新增-地標(待衛照) |  | 2025-08-15 | 請確認工程狀況與進度 | 1141202說明，11412、11501開始招標，預計115年底完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2025-12-01
C4418 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 花東雙軌化首標工程3月開工 全線2027年10月通車 | 花東雙軌化計畫首標工程CB06標「知本至台東土建工程」 |  |  | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-10-01
C4422 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 瑞芳聯合辦公大樓 |  |  | \QC4422-瑞芳聯合辦公大樓 | 2023-03-09 | 服務雲 | 新北市 | 331492.62 | 2777973.127 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4423 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市永康區全民運動館新建工程 | 永康區全民運動館 |  | \QC4423-永康區全民運動館 | 2023-03-09 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 172333.532 | 2545898.472 | 3.01% |  | 114/5/21開工，預計於115年中旬完工。 | 新增-建物(待衛照)+地標(永康區全民運動館) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C4427 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 八德福音長榮醫院最快2025年完工 |  |  |  | 2023-03-09 | 服務雲 | 桃園市 | 278978.152 | 2758525.005 |  | 長榮醫院設置地點為建國路及仁德路口 | 八德長榮醫院預計於117年第一季完工、第二季啟用 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-06-01
C4428 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程 |  |  | \QC4428-頭份市立游泳池改建體育館 | 2023-03-09 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 240896.374 | 2731793 | 0% | 112/12/25去電楊小姐，目前規劃案辦理初步設計審查中，需俟細部設計審查通過後，預計明年上半年度辦理發包。 | 113/7/22辦理都市計畫個案變更，將接續啟動程序、工程，預計2025年底完工。 |  |  | 2025-10-01 | 確認啟用時間 | 1141127完工時間為115年3月，因後續會室內裝修，建議115年8月詢問， | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2025-12-31
C4431 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 大千竹南醫院 3年內開發興建 |  |  |  | 2023-03-09 | 服務雲 | 苗栗縣 | 236624.82 | 2729895 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4435 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程 | 湧蓮寺慈善公益大樓 |  | \QC4435-新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程 | 2023-03-16 | 重大工程清冊 | 新北市 | 297652 | 2775369 | 44.34% |  | 預計115年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C4437 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 台中高鐵娛樂購物 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 210813 | 2667480 |  |  | 預計115年第4季開幕 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-09-01
C4441 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市長官邸都更案推進 將建2棟大樓、捐贈幼兒園 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 新北市 | 296329.425 | 2767095 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-31
C4442 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗21線飛石來襲！地方怒吼安全不能靠運氣 爭設明隧道 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 |  |  |  | 縣府將爭取新建明隧道改善。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4445 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 全台第二間涵碧樓要來了！可望落腳「雲林」 最快明年動工 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4450 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台39線-增設國道1號橋科匝道 |  |  | \QC4450-增設國道1號橋科匝道 | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 180787.396 | 2519311 |  |  | 增設國道1號橋科匝道及聯絡道與岡山交流道串聯，預計117年4月完工。 |  |  | 2027-11-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-04-01
C4454 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 地勢低窪逢雨必淹 茄萣、湖內抽水站將整建明年完工 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 171333.862 | 2533935.5 |  | 113/3/11去電李先生（07-3215929#203、ml0816@kcg.gov.tw），以電子郵件回覆茄萣區崎漏抽水站坐標及預定竣工日期：https://maps.app.goo.gl/xZLgfz51vS8v1m3E9（E:167095.174 N:2530972.558）、113年5月19日，湖內區左23水門抽水機房坐標及預定竣工日期：https://maps.app.goo.gl/iBN7xz6eEnUYtTR18（E:171333.862 N:2533935.500）、113年5月19日竣工。 |  | 抽水站毋需建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-03-01
C4456 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 竹科寶山擴建鄉長要求不准封路 | 新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫 |  | \QC4456-竹科寶山擴建鄉長要求不准封路 | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 250196.179 | 2739487 |  | 計畫進度:112年7月開工，116年6月完工 |  | 新增-興建中道路(衛照) | 新增-施工面 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4461 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題 |  |  | \QC4461-新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題 | 2023-03-30 | 重大工程新聞 | 新北市 | 284356.701 | 2760295.68 | 71.2% | 1141202說明，總長度約283米，此單位只負責90米，其餘長度別的單位負責，預計11412月底完工，建議115年1月中旬索取圖資，通車部分需等其他路線完工後才能通車，但別的單位還未開始施工。114/12/18..前方90M預計114/12完工後段尚未進場施工..115/6再詢問 | 已於114年2月完成設計，114年7月開工，預計115年通車。 本處新闢道路約70公尺長，寬度為12公尺寬 | 新增-興建中道路(介接地籍)+(前方90M預計114/12完工?後段尚未進場施工) |  | 2026-06-01 |  | 1141202說明，總長度約283米，此單位只負責90米，其餘長度別的單位負責，預計11412月底完工，建議115年1月中旬索取圖資，通車部分需等其他路線完工後才能通車，但別的單位還未開始施工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C4463 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 新北市板橋第二國民運動中心興建統包工程 | 新北市板橋光復國民運動中心 |  |  | 2023-03-30 | 重大工程新聞 | 新北市 | 298753 | 2767784 |  |  | 114/12/4上梁，預計115年10月可順利完工啟用。 | 新增-地標+建物 |  |  |  | 預計115/12完工啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-24
C4469 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程 |  |  | \QC4469-陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 179121 | 2543865 |  | 114/2/6連絡後約115/2完工.114/10再詢問..115/3/20連絡後預計115/5月底完工.發文索取 | 新闢第三條聯外道路：預計115年初竣工。 場區連絡道A段(拓寬)：預計115上半年辦理驗收。 | 新增-道路+修改-路型(參DWG) |  | 2026-03-15 | 請協助索取圖資+通車 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
C4470 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道 117 線 18k+480 19k+840 道路拓寬工程 | 竹東雲南路拓寬工程 |  | \QC4470-縣道 117 線 18k+480 19k+840 道路拓寬工程 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 255391.432 | 2739430.211 |  | 114/8/9第3次公聽會，尚未發包 | 將雲南路自義民路口往南至縣道118線(含褒忠橋)，拓寬路幅至18公尺，全長約1,360公尺； | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C4472 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬改善工程 |  |  | \QC4472-台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬改善 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 221778 | 2456749 |  | 1141128詢問，目前正在用地徵收公告，還未發包，預期115年1月開工，預計117年12月完工，工期4-5年 |  |  |  | 2028-05-01 | 請索取施工圖及確認完工日期 | 1141128詢問，目前正在用地徵收公告，還未發包，預期115年1月開工，預計117年12月完工，工期4-5年 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-12-01
C4477 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高速鐵路屏東車站特定區計畫 |  |  | \QC4477-高速鐵路屏東車站特定區計畫 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 193739.895 | 2506944 |  |  | 113/8/27公告實施。第一階段：屏東科學園區、屏東科技產業園區(5715)，預計116年完工。第二階段：屏東高鐵站(屏東車站)，預計118年完工；另預留高鐵往潮州延伸的空間。 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4479 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 新竹國小附幼、振興市民活動中心 | 新竹國小附幼暨振興市民活動中心 |  |  | 2023-04-12 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 246541.738 | 2743126.702 | 90% |  | 面南大路 新竹國小附幼原地標(246606.461,2743222.536⮕2743126.702,2743126.702) | 刪除-CONSTA | 2025/6/2刪除-CONSTA+新增-地標(振興市民活動中心)+搬遷-地標(新竹國小附幼) |  | 確認完工期程 | 113/11/12預計113年11月建物完工，新園舍114學年度第1學期(114年8月)啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2025-02-01
C4480 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 大湖鄉公所拆除重建工程 |  |  |  | 2023-04-12 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 236501.174 | 2702104 |  |  | 113/11/23動土，預定115/10月完工。苗栗縣大湖鄉公所、苗栗縣大湖鄉民代表會(3F)。 | 搬遷-地標(苗栗縣大湖鄉忠孝路69號) |  | 2026-07-01 | 請確認工程進度+啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C4484 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗交流道產専區市地重劃工程開工 |  |  | \QC4484-苗栗交流道產専區市地重劃工程開工 | 2023-04-13 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 231555.315 | 2714155.308 |  |  |  | 新增-道路(衛照)+註記-興建中+新增-停車場及公園 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C4486 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 大溪墓區塞爆公所允拓寬道路 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 280892 | 2750620 |  | 決議由區公所協助拓寬道路...建議有衛照資料後再參考更新 | 道路拓寬在外環部分：福安里復興路一段廿三巷（復興路一段岔路口至順和路岔路口）及美華里美和路（復興路一段二六三巷岔路口至順和路岔路口）等二路段進行道路拓寬 內環部分：佛光山寶塔寺預計由和平禪寺旁沿溪流至三層農路開闢一條道路，今年底前完成道路開闢。 | 待衛照 |  | 2025-03-10 | 請蒐集 | 114/3/14查無動工新聞 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-30
C4488 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍鳳漁港魚貨直銷中心 | 龍鳳漁港魚貨直銷中心興建工程計畫 |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 235669 | 2732508 |  |  | 113/6/26新聞，預計114年5月底前完成細設，後續再爭取工程補助款改建。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2028-06-30
C4490 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市烏日區全民運動館興建工程 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 209470 | 2667153 | 92% |  | 115/1/9竣工驗收中，預計115/8啟用。 | 新增-地標+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-30
C4491 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 板橋醫療園區 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | 新北市 |  |  |  | 預計明年底招商，聯醫三重院區將興建第三醫療大樓，預計2026年動工，未來衛生局搬遷至位於三重區的新北第二行政大樓，舊址建築物將全數拆除 | 採BOT+BTO複合開發模式推動； | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C4493 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 變1道路開闢年底動工 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 289050.333 | 2770364 |  | 變1為文學路連接至文化一路的T字道路、變2為牛角坡路延伸至文化一路以及變3文藝街延伸開闢 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-31
C4530 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投縣中寮鄉第10公墓新建納骨塔統包工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 224491.387 | 2643470.043 | 86.18% | E:224412.216 N:2643482.135 | 2022年8月10日動土 640日曆天, | 搬遷-地標+建物(參考衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-06-13
C4539 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 屏東縣內埔鄉龍頸溪水質淨化場興建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 99.02% |  | 於龍頸溪排水分洪道與東港溪交匯處旁之高灘地設置「龍頸溪漫地流水質淨化場」，目標處理水量為3,500 CMD，並於109年完工 | 淨化場目前電子地圖沒有相關地標，建議先不用找 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-01-07
C4560 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程 |  |  | \QC4560-海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 176794.767 | 2505587.76 | 42.65% |  |  | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4564 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 | 刪除 | 高雄市第102期市地重劃工程 | 高雄市岡山區第102期市地重劃工程 |  | \QC4564-高雄市第102期市地重劃工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 175783.047 | 2521778.272 | 98.79% |  | 高雄市政府地政局114/3/25高市地政發字第11470333101號公告分配結果(114/5/7止) | 刪除-施工面(待衛照115/3/16) | 112/11/3新增-區塊；113/8/2新增-道路+公兒二； |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2024-06-30
C4577 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 馬祖介壽公共立體停車場統包興建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 145144.354 | 2894009.947 | 46.37% |  | 工程預計115年4月7日竣工 | 新增-地標(介壽立體停車場)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-07
C5273 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 苗栗縣苑裡鎮苑裡公有零售市場拆除重建統包工程 |  |  | \QC5273-苗栗縣苑裡鎮苑裡公有零售市場拆除重建統包工程 | 2023-12-11 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 214815 | 2704131 | 4.35% |  | 中繼乾貨區112/12/11啟用，中繼溼貨區113/5/18啟用。 店屋區拆除新建市場(214823,2704151) 原公有零售市場拆除另案施作戶外景觀(214857,2704124) 114/5/20上梁，預計114/10完工。 | 修改-建物範圍(衛照數化)QC5273 | 2025/5/5搬遷-地標 |  |  | 114/5/20新聞，114/10完工，苑裡鎮天下路80號(原址重建214815,2704131)。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-30
C5832 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程 |  | \QC5832-苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 241941.096 | 2730905.75 |  |  | 第1期(基地整地、道路鋪面及排水設施)，第2期(綜合服務中心主建物)；第3期(聚會所)、第4期(綠美化)於今年核定。第5期(原民都會公園)。 | 新增-地標(魚荃造型公園)+區塊(待衛照) |  | 2025-09-05 | 確認啟用期程 | 第1期改善工程預計114/6/30完工。第5期(原民都會公園)，將於115年核定。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-30
C4589 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程 |  |  | \QC4589-貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 新北市 | 341847.443 | 2768513.425 | 100% |  | 第六救災救護大隊貢寮分隊(346144,2768458) 瑞芳分局貢寮分駐所(341830,2768568) | 搬遷-地標(341830,2768568>341847.443,2768513.425)+新增-建物(1140715_待衛照GE202306) |  | 2025-07-03 | 請確認啟用時程 | 貢寮分隊廳舍快速升降門設備採購案預計114年8月底完成，年底前啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2024-11-27
C4603 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 濱海環境教育館 | 嘉義縣濱海環境教育館興建工程 |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 165473.838 | 2582461.026 | 23.32% |  | 主體工程延宕至114年7月完成，115年底營運。 | 新增-地標(濱海環境教育館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-07-01
C4612 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 芳苑鄉第一殯儀館新建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 187036.722 | 2647976.549 | 100% |  | 芳苑鄉第一殯儀館「慈慧堂」已於2026年1月1日正式營運 | 刪除-興建中註記 | 新增-興建中地標+建物(衛照數化) |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2024-09-21
C4613 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 東西向快速公路台76線（16k+607~20k+890）西湖至瓦磘路段新建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  | 68.25% | 113/6/27第四標從西湖至埔鹽瓦瑤路段，總長約4.28公里，目前進度26.97%，預計115年8月11日完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-09
C4617 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 枋寮外環道年底發包 2026年完工 |  |  |  | 2023-04-27 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 207808.727 | 2477795 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4618 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義市西區全民運動館統包工程 |  |  |  | 2023-04-27 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 190283 | 2595899 | 75% | [6 empty] | 預計115/9營運 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
C4626 | 待分派_115AG&G |  | 捷運 |  | 台南捷運藍線環評現勘預計2026年動工 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  |  |  | 預計二○二六年動工，最快二○三一年完工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
C4633 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新莊第2運動中心拚2030年前完工 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4637 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 基捷完工恐延2年 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | 基隆市 | 312412.611 | 2771972 |  |  | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E6%8D%B7%E9%81%8B | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2034-12-31
C4642 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 國道1號三線路及舊社路跨越橋改建工程(第B104S標) | 舊社路、三線路聯絡跨越橋 |  | \QC4642-舊社路、三線路聯絡跨越橋 | 2023-05-16 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 219282 | 2688442 | 29.12% | 113年08月01日至115年05月05日...苗栗工務段.114/7/11聯絡後三線路維持原寬度114/9月完工.後續接辦舊社路工程,預計115/6完工..115/2再詢問...115/3/23聯絡後預計115/7月完工,發文索取 | 三線路跨越橋已於114/9/19通車，橋寬拓寬至10公尺。 舊社路跨越橋於114/9/21起封閉進行改建拆除作業，預計115年5月底完工通車，橋寬拓寬至10公尺。 | 修改-橋寬(三線路跨越橋)+刪除-興建中註記+舊社路；附件後補 | 113/7/1修改-註記(興建中) | 2026-03-20 |  | 115/3/23聯絡後預計115/7月完工,發文索取.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-05
C4655 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹東光明路擬蓋高架橋 |  |  |  | 2023-05-26 | 重大工程新聞 | 新竹縣 |  |  |  | 研擬中 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4658 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 安南區全民運動館 | 臺南市安南區全民運動館新建工程 |  | \QC4658-安南區全民運動館 | 2023-05-26 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 166277 | 2546665 | 85% |  | 預計115/4/29完工，預計115/8啟用。 | 新增-地標(安南區全民運動館)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-31
C4659 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 西屯區福林路延伸開闢工程(中科路延伸至福林路491巷) |  |  | \QC4659-西屯區福林路延伸開闢工程 | 2023-05-26 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 211881 | 2677947 |  |  | 113/7/11核定，採分年分段開闢： 第1標：福林路(211084,2676333)至漢翔路。 第2標：漢翔路至中科路(211881,2677947)。 113/10/8新聞，本案0進度，2年內沒有完成用地取得，中央原核定的補助款恐被收回。 |  |  | 2026-03-01 | 進度 | 目前仍處於規劃與設計階段，尚未正式動工興建。預計2027發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C4193 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 興南非營利幼兒園新建統包工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 272842.695 | 2762333.184 | 100% |  |  | 新增-地標【非營利興南幼兒園(桃園市興南非營利幼兒園(委託社團法人臺灣卓越幼兒教育發展協會辦理)】 |  | 2023-03-22 | 請確認工程進度+啟用時程+位置 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2023-04-18
C4664 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 阿里山石棹服務區 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  | 4年後完工的石棹服務區 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
C4666 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道5號銜接蘇花改計畫 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 332275.122 | 2723886 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
C4671 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 綠能博物館預定地 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 201532.782 | 2687839 |  |  | 國立科學教育體驗館（綠能科學），最快可能延至116年後動工，目前僅暫作為臨時空間使用。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C4672 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 刪除 | 開元陸橋拆除 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 169494.555 | 2545081 |  |  | 自112/7/5起永久封閉拆除至114年。開元陸橋封閉拆除後，預計【開元路】銜接【北門路】交通將中斷約2年，直到台鐵切換至地下營運，騰出地面空間後才能恢復通行。 | 刪除-橋梁 | 2023/6/2修改-道路(興建中) |  |  |  | 112-經緯(Emap) | 114-2-更新(4-1) | 2025-06-01
C4673 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國1頭份交流道改善 |  |  | \QC4673-國1頭份交流道改善 | 2023-06-05 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 242359.132 | 2732570 |  | 縣府辦理頭份第二交流道可行性評估，提出3個地點6個方案，其中，科東二路方案中選(跨台一線高架橋規劃長二九○公尺、寬九公尺) | 頭份市科東二路規靈南出北入匝道配置（E:242400.645 N:2732581.177，圖幅95222017） 增設台一線（E:241879.273 N:2732815.470，圖幅95222017）－興隆路（E:242986.565 N:2732143.465，圖幅95222027）聯絡道 新建科東二路高架橋（E:241879.273 N:2732815.470，圖幅95222017）跨越台1線路口直接銜接竹南科學園區 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4678 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 花蓮縣府打造環保餐具清洗中心預計7月開工 |  |  |  | 2023-06-09 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-01-01
C4682 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 北投市場明年將拆除重建8合署單位規劃搬遷 |  |  | \QC4682-北投市場明年將拆除重建8合署單位規劃搬遷 | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 300701.091 | 2780534 |  | 於113年3月拆除重建，最快2028年完工 | 該中心分為一期（Ａ棟）、二期（Ｂ棟），各自啟用40、36年，其中Ａ棟的1、2樓為北投市場，3、4樓分別為北投區戶政事務所、北投區公所，5樓有北投社會福利服務中心、市立聯合醫院附設北投門診部、北投就業站服務站，6樓則是北投區公所；Ｂ棟1、2樓同為北投市場，3樓則是財政部台北國稅局北投稽徵所、稅捐稽徵處北投分處，共8個合署單位入駐 | 搬遷地標-參考附件 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4684 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 | 都市計畫五十九號道路和平街瓶頸路段拓寬改善工程 |  | \QC4684-草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 217743.632 | 2652730.19 |  | 截至114年05月底實際進度：45.52%...114/7/1連絡後預計114/9月底完工,通車可能10月底或11月初 | 113/5/24動土，工期200工作天，預計114/2/26竣工。拓寬為12公尺，於兩側設置1.7公尺人行道及側溝，單向各配置4.3公尺的混合車道。 | 新增-道路(參附件) |  | 2025-07-01 |  | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C4685 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國2甲延伸線台61 |  |  |  | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  | 預計二○二七年動工、二○三○年 完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4686 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 西湖溪河堤共構第4期計畫 |  |  |  | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 224240.764 | 2713875 |  | 做為縣道119線彎道替代道路，貫穿西湖鄉左岸串聯台1 線至台13線 | https://udn.com/news/story/7324/7241155辦理可行性研究...https://www.miaoli.gov.tw/News_Content2.aspx?n=285&s=665652 | #??? |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4693 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 竹東學府路將拓寬 | 111年－116年生活圈交通系統建設計畫（市區道路） |  |  | 2023-07-05 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 255686.742 | 2739968 |  |  | 預計113年底前完成用地取得及建物拆遷後發包施工,道路現況為8公尺至10公尺寬的雙向單車道,將現有道路拓寬至12公尺 | 修改-道路(待衛照)*雅涵詢問_待衛照或請蒐集 |  | 2026-02-03 | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-01-01
C4702 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台9線池上大橋改建工程 |  |  |  | 2023-07-19 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 270210 | 2555579 |  | 115/4/17無人接聽...115/4/20待回電...115/4/21薛站長出差.4/27再詢問 | 新橋改建工程採「先北上橋、後南下橋」二階段施工；第一階段北上橋工程於115/1/25完成，並改由北上線新橋單線雙向各1車道開放通行。接續辦理第二階段南下線舊橋拆除及新橋改建作業，於115/1/25封閉南下線舊橋辦理橋梁拆除及施工。 | 修改-橋寬(北上線新橋270203,2555560)+註記興建中(南下線舊橋270210,2555579) |  | 2026-04-20 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4703 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 林邊消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2023-07-19 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 199469 | 2481391 | 100% |  | 114/12/19啟用 | 搬遷-地標(舊址200577,2482509→新址199468,2481391)+新增-建物(衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2024-11-02
C4705 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程 | 頭份殯儀館前都市計畫道路拓寬 |  |  | 2023-07-19 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 239877.947 | 2729660 |  |  | 預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道 | *修改-路型(待衛照) |  |  |  | 115/3/25動土，預計115/12/31完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
C4707 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號增設金城交流道工程(第I306S標) |  |  | \QC4707-國道3號增設金城交流道工程 | 2023-07-19 | 重大工程清冊 | 新北市 | 295679 | 2763295 | 35.09% |  | 112/10/30祈福動土典禮，新北市土城區金城路二段46巷18號，E:295679.186 N:2763295.945，圖幅96221008。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-30
C4717 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 碼崙橋改建工程 |  |  | \QC4717-碼崙橋改建工程 | 2023-08-25 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 303627.81 | 2721836 | 81.46% | 本工程橋址外移至河口改建，採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長510m ，橋寬10M...114/7/1連絡後預計114/12可能完工.114/10再詢問...114/12/17待回電..114/12/18連絡後可發文索取115/1月完工 | 宜蘭縣大同鄉重要聯外道路「碼崙橋」改建工程已完工，並於2025年12月26日正式通車。 | 修改-路型(請乙方修訂114指11)QC4717 |  | 2025-12-31 | 請協助詢問完工時間+索取圖資 | ...114/7/1連絡後預計114/12可能完工.114/10再詢問...114/12/18連絡後可發文索取115/1月完工..115/1/7移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-24
C5021 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 |  |  | \QC5021-機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 288931 | 2770367 |  |  | 預計115/3啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-02-28
C4733 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 溪北轉運站BOT |  |  |  | 2023-08-25 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 296433.746 | 2772772 |  |  | 113/4/28新聞，規畫長途客運及市區客運轉運月台、汽機車公共停車場，以及與捷運系統串聯的人行陸橋。現況為草地，預計119年完工啟用。 | 113/10/28現況為草地 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-1-更新(4-1) | 2030-01-01
C4739 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段) | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程 |  | \QC4739-烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程 |  | 重大工程清冊 | 臺中市 | 208326.595 | 2668833.821 | 13.39% |  | 113/7/1地上物拆除作業，預計115/10/31完工。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-07-01 | 請詢問施工圖說及完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-10-31
C4742 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 苗栗好望角路網拓寬公路總局點頭 | 苗33線1K+400~3K+000拓寬改善工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 222694.288 | 2720284.718 |  | 希望爭取拓寬苗32線、苗33線，並將拓寬路段延伸到赤土崎南側的交流道。 | 預計114年底設計標案發包 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4743 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國一增設七堵北上匝道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 基隆市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-09-11
C4744 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 283711.966 | 2762965 |  |  | 114/1/17市長視察，拆除周遭違章建築、拓寬河道，目前進度40%，預計114年底完工。未來鳳鳴滯洪池上方將設置3公頃公園。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C4748 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區-(一)與(二)號道路連接新闢工程 |  |  | \QC4748-苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區 |  | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 227058.363 | 2726837.33 | 0% | 113/5/9連絡後停工..113/9再詢問...113/9/4預計113/10開工,工期150天,114/2再詢問...114/2/5停工中...114/7/1待回電..115/3/20預計115/3月底完工.另提供竣工圖 |  | 新增-道路(資料後補.於115/4/10提供乙方) |  | 2026-02-07 | 請索取圖資+完工日期 | 113/5/9連絡後停工..113/9再詢問..114/7再詢問..114/7/4查詢後停工中.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-10-01
C4756 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 彰南捷運規劃送交通部已送交通部審查，草案名為「彰南輕軌路線」。 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 彰化縣 |  |  |  | 開發時程長達20年之久 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2043-12-31
C4767 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 「海軍港平營區」開發案 |  |  | \QC4767-「海軍港平營區」開發案 |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 292513.8 | 2787481.412 |  |  | 淡海新市鎮「港平營區」舊址為第1期發展區內最後一塊未開發區域，自國防部將營址移交後，工程於2021年9月展開辦理該區開發作業，以兼具友善環境、尊重生態、節能減碳及韌性防災等指標進行施作，並在2023年7月10日竣工，目前正積極辦理驗收作業。 | 新增-公園地標+區塊(介接地籍+衛照數化)QC4767-公園 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C4768 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 淡水河北側沿河平面道路工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 296266.57 | 2783227 | 8.06% |  | 113/1開工，預計118完工通車，190-120營運。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-30
C4773 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號新營交流道北上出口增設高架匝道 |  |  | \QC4773-台南新營交流道北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路 |  | 重大工程新聞 | 臺南市 | 177710 | 2578429 |  | 114/6/2無招標或動工新聞 | 113/8/5通過可行性評估，改善範圍將為新營交流道東側，從匝道到復興路620巷口約700公尺，包括增設平面匝道及高架匝道，同時調整復興路車道，後續將辦理地方說明會，預計年底前送交通部審議。施工期約16個月。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-30
C4778 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 和平區環山部落南湖溪新建吊橋命名為「環山吊橋」 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺中市 | [5 empty] | 無法車行，是否已觀光景點建置？ |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-09-11
C4781 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 清大桃園附設醫院及教育研發園區 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | 清華大學將在機捷A16站周邊，闢建清大桃園附設醫院及教育研發園區，預計112年6月動工、2027年底完工、2028年啟用；國立政治大學規劃在鄰近機場捷運A16站及捷運綠線G17站設置「政大公企中心分部」 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4783 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園國際機場第三航廈 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 桃園市 | 273005.645 | 2773967.885 |  |  | 北登機廊廳將於114/12啟用，主體航廈及南廊廳則預計在116年試營運。力拼119年啟用第三跑道 | 已建置地標(桃園國際機場第三航廈) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4786 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 高雄大學112/9/18舉辦原住民族學生資源中心啟用典禮 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 高雄市 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4787 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道 | 高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道開闢工程 |  | \QC4787-高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道 |  | 重大工程新聞 | 高雄市 | 185213 | 2492469 |  | 114/2/4連絡後改承辦林股長(5689),當日下午再詢問.下午不在.隔天撥...114/2/5連絡後約114/7月完工.114/7月再詢問..114/7/9換承辦,目前尚在施工中,114/8月底再詢問蕭小姐2308..114/7/24待回電..114/7/25改找林股長(5689)...115/3/6不在.下周再聯絡...115/3/9連絡後已完工確認公文後提供...115/4/14連絡後將於115/4月底提供 | 分4標，第1、2標已完工。 第3標：中林路185383,2493592至上林街185236,2492522 第4標：上林街185236,2492522至鳳鼻頭公園184391,2490844 | 刪除-註記(興建中)附件後補；185236,2492522→184391,2490844 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 發文索取。114/8/11連絡尚有1標仍在施工,114/10月底11月初再索取，114/12月聯絡，目前驗收階段，圖還會再改，建議115/2月發文索取 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-01
C4789 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號增設造橋交流道工程(第I109R標) |  |  | \QC4789-國道1號增設造橋交流道工程 |  | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 237227 | 2726497 | 3.91% | 預定118年底完工 | 114/8/18動土，預計118/12完工；另苗14線(平仁路至禮蘭路)C4790，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 |  |  |  |  | 114/8/18動工，預計118/12完工；另苗14線(平仁路至禮蘭路)C4790，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2029-12-31
C4790 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗14線拓寬工程(造橋交流道聯絡道) |  |  | \QC4790-苗14線拓寬工程造橋交流道聯絡道 |  | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 236365 | 2725787 | 0% | 114/10-116/12 | 114/8/11動土，配合增設造橋交流道(C4789)拓寬苗14線(平仁路至禮蘭路)，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C4791 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 淡水沙崙園區暨停車場用地 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 新北市 | 292186.052 | 2786645 |  |  | 112/9/20開工，預計115年9月完工。 文化創意產業特定專用區：望高樓段520-2、521、522-6 、523、524、526-1、526-2、527、528、529、530-1 、780-3、781-1。(292049,2786724) 停車場用地：望高樓段540、541、542、543、544、545 、546、547、548、549、550-1、559、560、561、562 、563、564、565、566。(292193,2786672) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
C4793 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 平實綜合轉運站 | 平實轉運站新建營運移轉（BOT）案 |  | \QC4793-平實綜合轉運站 |  | 重大工程新聞 | 臺南市 | 171598.705 | 2544220.937 |  |  | 分兩期開發，第一期規劃興建複合轉運大樓(中華東路、小東路)、大客車轉運站，小汽車及機車停車空間，預計115年6月底完工。第二期台南第1期藍線捷運車站共構，預計 2026 年動工、2031 年通車。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C4794 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 文景43號公園新建工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | 臺北市 | 306385 | 2766891 |  |  | 臺北市文山區興昌里辛亥路四段21巷及77巷旁；興泰段一小段 822-2地號； E:306385.300 N:2766891.358；圖幅97233093。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-01
C4799 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程 |  |  |  |  | 重大工程清冊 | 臺中市 | 219091.454 | 2673869.634 | 3.5% |  | 113/5/19開工，預計116年完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-01-01
C5943 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 龍潭社福館新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 271929.676 | 2749678.048 | 53.36% |  | 開工日期113年3月15日 完工日期114年7月28日 預計114年7月完成主體結構工程，全案完工後由婦幼發展局管理使用 | 新增-地標+建物(GE數化) |  | 2026-05-10 | 啟用時程 | 預計115/5移交婦幼發展局03-3322101#6425顏小姐，再詢問啟用時間。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2025-08-24
C4801 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程 |  |  |  |  | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  | 16.59% | 尚未開工，預計115年12月31日完工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4823 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 高雄市六龜區行政中心新建工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 212349 | 2544152 | 78% |  | 六龜就業服務站(暫址212570, 2543831)，六龜社福中心辦公，高雄市六龜區光復路102號。 六龜戶政事務所(暫址212690,2543488)，高雄市六龜區文武里光復路259號。 六龜區公所(暫址213770,2532016)，高雄市六龜區大津里大津33號。 | 搬遷-地標(六龜區公所213770,2532016、六龜就業服務站212570, 2543831、六龜戶政事務所212690,2543488)→新址(212349,2544152) |  |  |  | 115/2啟用，自115/1/29起陸續搬遷。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4837 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 北外環道路第四期工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  |  |  | 工程由內政部國土管理署執行,辦理細部設計作業中。 | 全線預計116年底完工通車。圖幅94193089，E:169380.784 N:2547771.974；至圖幅94193088，E:167031.922 N:2547791.773。 長度約3.7公里,寬度約20-40公尺。 永康六甲頂113年1月24日發布實施辦理用地取得作業中。 |  |  | 2026-06-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4839 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 佳里區第三聯合活動中心 |  |  | \QC4839-佳里區第三聯合活動中心 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 165543 | 2562815 |  |  | 活動中心用地變更114/5/8核定，目前處於用地變更完成，準備進入工程階段。(115/3/11) |  |  | 2026-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C4846 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號增設桃園八德交流道工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 280921 | 2757198 |  |  | 預計115年動工，119年完工。 交通部高速公路局規劃於國道3號約57K增設八德交流道，並由桃園市政府配合增設連絡道，連絡道起點銜接台4線/豐德路口（圖幅96221022，E:279897.852 N:2757468.228），終點銜接大鶯路（圖幅96221032，E:280921.427 N:2757198.826）。 |  |  | 2030-06-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-01
C4847 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 花東快速公路 |  |  | \QC4847-花東快速公路 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 |  |  |  |  | 113/9/26第1次專家學者會議，提出成本過高等疑慮，公路局將進行修正後於11月送第2次審議。工期自可行性評估至完成後粗估約需15年。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4848 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 臺中市 |  |  |  |  | 113/10/17決標，初估作業、綜合規劃、環評、用地取得、施工期等期程需13年，新建9座橋樑、6座隧道，預計126年完工通車。 |  |  | 2036-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2037-01-01
C4849 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台61線將軍服務區 |  |  | \QC4849-台61線將軍服務區 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 157669 | 2568160 | [5 empty] | 2026-03-01 | 進度 | 立委與地方政府於 114 年底至 115 年初持續在立法院交通委員會要求交通部加快建設進度，強調西濱快速道路南段迫切需要中繼休憩點。目前尚無明確的完工通車日期。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4862 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 大寮區第81期重劃區-公9 | 高雄市大寮區第81期市地重劃 |  | \QC4862-大寮區第81期重劃區五座公園 | 2023-09-28 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 186328 | 2502370 | 77.81% |  | 公9未施工(待衛照186328,2502370)待處理，需配合地政局第三期重劃工程 (尚有地上物牴觸未開工 )安排期程。 | 待衛照1140528 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2024-09-19
C4865 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程 |  |  |  | 2023-10-02 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 175830 | 2514162 | 20.06% |  | 援中派出所(第 1、2 層)、社會局公共托育中心(第 3 層)、衛生局日間照顧中心(第 4 層)、楠梓戶政事務所(第 5 層)、楠梓區公所中興、中和及藍田等 3 里里辦公室及活動中心(第 6 層)等單位進駐，預計115 年12月底前進駐。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4874 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 和美鎮美寮路(彰6線)道路拓寬工程 |  |  | \QC4874-和美鎮美寮路(彰6線)道路拓寬工程 | 2023-10-03 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 201152.1628 | 2667431.1686 | 17.02% |  | 西起和美鎮美寮路二段(0k+940)：圖幅94212060，E:199942.765 N:2667747.753；東至縣 135 線(線東路五段)及彰 195 線(彰新路三段，里程約 3k+267)： 圖幅95213051，E:202117.550 N:2667058.928。 拓寬為13公尺 估116年4月完工(https://reurl.cc/Nx7v55) | *修改-路型(待衛照) |  |  |  | 114/8/15開工，預計116年4月底完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-30
C4881 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 嘉134線1K+248-2K+096拓寬工程 |  |  | \QC4881-嘉義縣嘉134線1K+200-2K+100拓寬工程 | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 201748 | 2591966 | 31.15% |  | 道路拓寬為12公尺，改善線形彎曲路段，並平順銜接前後兩端道路，長848公尺。 | *修改-路寬(參附件B_徵收土地圖說) | 113/11/5修改-地標(塩館社區活動中心) |  |  | 114/7/25奉准徵收，預計2027年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-22
C4882 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 工湖路道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 209331 | 2624619 |  | 查詢尚在招標中 | 斗六市區東側工湖路北起光復路（雲218線；圖幅95203004，E:209331.387 N:2624619.044；）南至湖山路（雲213線；圖幅95203014，E:209234.814 N:2622805.470）原僅6-10公尺, 預計將整個工湖路拓寬至12公尺，包含過路箱涵改建、兩側配置排水設施，並可配置雙向2個混合車道 114/7/16動工(https://udn.com/news/story/7326/8876441) | 修改-道路(待衛照) |  | 2025-03-10 | 請蒐集+進度確認 | 114年2月24日第1次公聽會.尚未開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
C4883 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 水上(北回地區)都市計畫道路編號六北段及十三等道路拓寬工程 |  |  | \QC4883-水上(北回地區)都市計畫道路編號六北段及十三等道路拓寬工程 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 189142.248 | 2594753.304 |  |  | 1. 拓寬：大賢路(189971,2595626)往西沿既有道路向南至嘉義航空站(189109,2594721)拓寬15m，114/6/2衛照未施工。2. 新闢：(1)道路1，大賢路往北至劉厝里(189970,2595832)，拓寬15m，114/6/2衛照未施工。 (2)道路2，往西北至三和村辦公處旁(189273,2595056)，拓寬10m，114/6/2衛照未施工。 | 114/6/2衛照，未施工。 |  | 2026-06-01 | 確認進度 | 114/9/12目前辦理用地取得及細部設計中，尚未發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4885 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜25線(2k+080~3k+803)拓寬改善工程 | 宜25線(2K+080~3K+803)拓寬改善工程 |  | \QC3448-宜25線(2K+080~3K+803)拓寬改善工程 | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 330586.408 | 2727324.926 |  |  |  | 修改-路型(待衛照...尚無施工) |  | 2025-12-10 | 請蒐集 | 114年1月22日第1次公聽會.尚未開工 | 114-世曦 | 修測區
C4886 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉竹47線(寶新路)7K+000-8K+200段道路拓寬改善工程 |  |  | \QC4886-新竹縣寶山鄉竹47線(寶新路)7K+000-8K+200段道路拓寬改善工程 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 248511.676 | 2739421.995 |  | 預計最快117年拓寬為15公尺。 | 114/5/23無標案 | 修改-路型 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4887 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 中壢區龍慈路635巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 274254.525 | 2758578.49 |  | 113/12/10預計116/1/1尚未設計 |  |  |  | 2026-12-15 | 蒐集圖資 | 113/12/10預計116/1/1尚未設計 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C4890 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃 |  |  | \QC4890-南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 166098 | 2557020 |  |  | 112/8/29決標，預計113年底前規劃完成，工期約6年。 |  |  | 2030-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C4893 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲61線道路拓寬工程(成功國小路段) |  |  | \QC4893-雲61線道路拓寬工程成功國小路段 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 213294.554 | 2628072.653 |  |  | 雲61道路2K+480-2K+780路段將延續前期工程，預計拓寬至10公尺全寬道路。114/5/23無標案 | 修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4898 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓、池東池西活動中心 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓暨池東池西活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程 |  | \QC4898-澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 澎湖縣 | 97645 | 2611639 |  | 澎湖縣西嶼鄉公所、西嶼鄉民代表會、池東池西社區活動中心 | 114/11/10報竣驗收及內部裝修中，預計115/5啟用。1樓池東、池西村聯合活動中心，2樓西嶼鄉公所辦公廳舍，3樓托嬰中心(預計115/6招生)。 | 搬遷-地標(97529,2609746→97629,2611638)+修改-建物(待衛照) | 113/11/5搬遷-地標(西嶼鄉公所97624,2611637→97529,2609746) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-01
C4900 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 南投縣仁愛鄉慈峰風雨球場興建工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 268747.92 | 2669597.318 | 100% | 截至114年07月底實際進度：100.00% | 114/7/25完工 | 確認區塊範圍(GE202412過舊) |  | 2025-08-27 | 確認位置 | 1141202聯絡，目前已經完工，已詢問地址 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-30
C4901 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | 臺北市 |  |  |  |  | 預計117年6月完工 1.預定於台北交流道將往圓山B出口車流提前分流，並調整北出往士林匝道線形，取消北上集散道； 2.圓山交流道部分預定於南出增設立交往松江路匝道，與既有圓山B北出松江路匝道匯流後銜接市區平面道路。 3.另工程配合上下游辦理「國道1號北向內湖至汐止系統改善工程」及「國道1號南向東湖至內湖改善工程」。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C4902 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國一甲新建工程興辦事業計畫 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | 預計117年9月通車，自桃園市大園區竹圍漁港附近省道台61線起，通過桃園國際機場北側，於龜山區大坑附近(國1里程47.1k處)銜接國道1號平面路段，提供聯絡桃園國際機場與國道1號北向之轉向服務，沿線設置台61系統交流道(含台15匝道)、桃5交流道及機場聯絡道、桃3交流道、國1系統交流道等4處交流道。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-09-30
C4903 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 國道1號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  |  |  |  | 預計116年完工，於既有新營服務區南北二向，以先建後拆方式完成賣場建築物改建、行車動線調整及停車場改善等工程。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4904 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線250K+760~253K+680(光復至大興段)拓寬 | 台9線250K+760~268K+500及274K+500~287K+000(不含284K+221~285K+250自辦設計路段)路基拓寬工程 |  | \QC4904-台9線250K+760~253K+680(光復至大興段)拓寬 | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 292914 | 2617737 |  | 履約起迄日期113/06/14 － 116/12/31 | 112/6/29第2次公聽會，113/7/22決標；北起台9線光復鄉和平街口，南迄大全社區南端銜接已拓寬完成之台9線大興富源段，全長3040公尺，拓寬後30公尺。預計113年開工。 |  |  | 2027-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C4907 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台9線280K+730~282K+100(三民聚落段)道路拓寬工程 |  |  | \QC4907-台9線280K+730~282K+100(三民聚落段)道路拓寬工程 | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 286089 | 2592646 | 13.72% |  | 全長1370公尺兩側拓寬30公尺，113/3/1開工，預計115/10/17完工。 | 修改-路型 |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-28
C4913 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 新北市捷運局正進行可行性研究的「泰板輕軌」 |  |  |  | 2023-10-12 | 重大工程新聞 | 新北市 |  |  |  |  | 「泰板輕軌」，評估5條從泰山板橋輕軌浮州站北側延伸至社後地區「社後支線」，路線場站：平面12座車站，高架2座車站，共設14站（F14至F28）及1座機廠（F24站附近）。 | 可行性研究 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4919 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國際路延伸南平路 |  |  |  | 2023-10-13 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 278924 | 2766829 |  |  | 計畫，預計打通中埔國小，2029年完工。國際路從永安路口（E:278924.936 N:2766829.215）打通到南平路（E:279441.291 N:2767499.937，圖幅96232092），中途可銜接富國路、寶慶路。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4921 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新五路部分拓寬工程 |  |  | \QC4921-新五路部分拓寬工程 | 2023-10-13 | 重大工程新聞 | 新北市 | 294216 | 2773111 | 66.79% | https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=93&p=32693 | 預計116/9完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-01
C4946 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 內灣地區連外道路新闢工程-增昌大橋至永豐橋 | 新竹縣政府工務處 |  |  | 2023-10-16 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 265976.885 | 2733598.035 |  |  | 利用既有左岸堤後道路連結新闢道路。E:265976.885 N:2733598.035，圖幅96223016、96223017。 |  |  | 2025-12-04 | 請索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C4948 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台北市文山區博嘉里富德二館新塔位大樓 |  |  |  | 2023-10-17 | 重大工程新聞 | 臺北市 |  |  |  |  | 預計113年上半年發包，工期約34個月，預計116年底啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C4950 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 北屯區東光路計畫道路開闢工程-南興三路至東山路一段 |  |  | \QC4950-北屯區東光路計畫道路開闢工程 | 2023-10-17 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 219598 | 2673829 | 76.44% |  | 最後一段115/4/13啟動南興三路219717,2674794至東山路一段219609,2673890，預計116/6完工全線打通。 |  | 114/7/15補派案新增-道路(2階+3階.參考附件)，請併入114指4更新。 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-06-01
C4954 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新店安坑輕軌K8站周邊地區（Ｊ單元）區段徵收案 |  |  | \QC4954-新店安坑輕軌K8站周邊地區（Ｊ單元）區段徵收案 | 2023-10-18 | 重大工程新聞 | 新北市 | 302430.624 | 2763994.764 |  |  | 範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路九巷附近，北臨新和街三十二巷底，過區段徵收提供公園、停車場用地、道路等公共設施，停車場用地亦可提供捷運場站轉乘需求，建構以大眾運輸導向之都市空間發展機能；本案113年11月13日公告徵收，114年8月開工，預計116年完工 |  | 新增-CONSTA【新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)】 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C4955 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台1線替代道路(118線至台68線)新闢工程 |  |  | \QC4955-台68線接竹東東峰路新闢工程 | 2023-10-18 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 260845 | 2734993 | 82.5% | 113/10-116/3(預估) | 北起竹東大橋東側(260845,2734993)，沿上坪溪右岸往南，並利用既有堤後道路(田洋街56巷)拓寬(260660,2734471)，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線/竹39線路口(259773,2732667)。 |  |  | 2025-08-04 | 請蒐集+確認進度 | 115/4/13辦理平面道路工程及橋梁工程。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-31
C4956 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程 | 大肚區文中二地下停車場 |  |  | 2023-10-18 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 203050 | 2672685 | 5.95% |  | 113/4/7新聞，文中二地下停車場新建工程現已完成設計，後續將辦理上網招標作業，預計115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C4960 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 複合式艇庫 | 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫 |  |  | 2023-10-19 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 217284 | 2668028 |  | 113/4/16去電04-22289111#51208吳先生，預計113年5月啟用，位於康橋匹克球場右方。 |  | 新增-地標+建物(參衛照)，請討論是否需建置？ |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2023-12-31
C5003 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 梧棲區第七公墓轉型綠美化工程 | 梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心 |  | \QC5003-梧棲區第七公墓轉型綠美化工程 | 2023-10-20 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 202386 | 2680204 | 78.07% |  | 115/1/16新聞，實際進度已達78.07%，預計115/7啟用。 | 新增-地標(興農、永寧及永安里聯合活動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-01-01
C5012 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區 |  |  |  | 2023-10-24 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 252124 | 2742295 | 80.8% | https://reurl.cc/Yq6nlx https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/400137 | 調整工序優先開闢慈濟路向北延伸段至公道五路(251576.483 ,2742877.352)、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路(252124.626,2742295.796)道路工程，預計112年底前通車。 | 新增-道路+註記-興建中(衛照)(252056.748,2743327.361)(252366.218,2742489.365) (252502.862,2741852.378)(251859.989,2742786.373) (251743.897,2743309.954) | 新增-道路(參考地籍跟都計)...衛照更新路寬 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2023-12-31
C5013 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 牛墟市集及設置停車場 |  |  |  | 2023-10-25 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 175504 | 2562616 |  |  | 116年8月到期後，善化牛墟遷移溪美段167、354地號，規劃牛墟市集及設置停車場等。 | 搬遷-地標(善化牛墟+牛墟停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5018 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 機捷A7站區開發案區外道路工程規劃 |  |  | \QC5018-機捷A7站區開發案區外道路工程規劃 | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 288883.84 | 2770499.383 |  |  | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路-變一）新闢工程，變一（文學路銜接文化一路）拆除「忠老橋高架引道」改地下穿越道，保留歷史建築「龜山樟腦寮協和磚廠」，目前辦理設計規劃，預計114年動工。 | 詳note |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5023 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三鶯大橋往環河路將拓寬 |  |  |  | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | 新北市 | 284276 | 2758086 |  |  | 規畫環河路上的甲三街到二甲路口共290米長道路拓寬 | 修改-路型 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C5024 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲林164線水林外環道闢建工程-164線(金湖至北港段)拓寬工程(第二期) |  |  |  | 2023-10-27 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 178389 | 2607106 |  | 114年6月19日舉辦公開說明會 | 交通部核定二、三期工程；水林外環道未開闢段（省道台19線與縣道164線交叉路口（16K+150），E:178389.393 N:2607106.640，圖幅94202072）至口湖（E:167429.041 N:2608408.908，圖幅94203068）。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5028 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 大甲東一街銜接黎明路打通及黎明路平面道路拓寬工程 |  |  | \QC5028-大甲東一街銜接黎明路打通及黎明路平面道路拓寬工程 | 2023-11-03 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 215563.467 | 2699178.477 | 100% |  | 1、大甲東一街銜接黎明路(215536,2699293)打通連接至長安路安和巷(215615,2698969)。 2、黎明路高架橋南側平面道路(215291,2698914)拓寬長80公尺、寬8公尺。 | 1.新增-道路(215539,2699213)參附件 2.修改-路型(215291,2698914)參附件 |  |  |  | 預計115/3通車 | 114-亞新忠承 | 115-1-修測 | 2026-05-31
C5044 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 文小五臨時平面停車場 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 新北市 | 294267 | 2768472 |  |  | 新莊區新樹路113巷2弄35號對面，建國段156-2、170-2、171-2、172-2、173、174-1、177-2、178、179、197地號（E:294267.117 N:2768472.275）及瓊林段849-4、946、948、950等（E:294321.495 N:2768444.208，圖幅96232088。）14筆地號。 | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C5045 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 永和區永平國小（操場）地下停車場 |  |  | \QC5045-永和區永平國小（操場）地下停車場 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 新北市 | 300943.136 | 2766836.374 | 77% |  | 目標在 115 年 7 月完工，力拚 115 年底前啟用 | 新增-CONSTA名稱(萬大一期 LG05永和永平國小站)+修改-保生路路型(衛照數化)QC5045 |  | 2026-04-07 | 確認進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-01
C5046 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 三重玫瑰立體停車場多目標新建工程 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 新北市 | 299331 | 2771902 | 82.7% |  |  | 修改-興建中 |  |  |  | 預計最快於115/5完工，規畫115/7啟用。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
C6067 | 再分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 281371.944 | 2765045.69 | 100% |  | 114/4/26拆除完工，暫闢為平面停車場(中繼規劃)，114/5/31營運。改建7樓多目標大樓，作為桃園市圖書館桃園分館(112/9/30已封館)、立體停車場及長青學苑使用。全案力拼115/12開工、120年完工。 |  | 2025/7/1-新增-興建中地標(平面停車場)+區塊(衛照)、註記-興建中(桃園市圖書館桃園分館) | 2025-06-10 | 啟用時程 | 平面停車場(中繼規劃)114/5/31營運。立體停車場改建將於115/12開工、120年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C5064 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉太源段949等 |  |  | \QC5064-國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉太源段949等 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 屏東縣 | 207958 | 2477843 |  |  | 清冊「義暘(太源)第一期太陽能光電場」 | 新增-地標(義暘(太源)第一期太陽能光電場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C5070 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市七股區三股子段245 |  |  | \QC5070-國產署太陽能-臺南市七股區三股子段245 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 臺南市 | 158092 | 2557319 |  |  | 衛照無設備115/3/11，天柱B2太陽能電廠。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5076 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國產署太陽能-臺南市七股區三聖段1263 |  |  | \QC5076-國產署太陽能-臺南市七股區三聖段1263 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 臺南市 | 157450 | 2557180 |  |  | 115/3/11衛照尚無設備 |  |  |  |  | 天柱B4太陽能電廠 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5080 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣里港鄉定國段646等3筆 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 屏東縣 | 201712 | 2524528 |  | 113年6月 | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-01-01 | 請詢問電廠名稱 | 114/4/22清冊註記完成 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 北彰捷運路網-彰化環線及和美線(含延伸線) |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 |  |  |  |  | "目前正進行可行性評估案採購招標作業，將與捷運鹿港線及臺中捷運綠線延伸彰化段串聯，構成北彰化捷運路網。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5091 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 爭取增設國道3號林內交流道 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 |  |  |  |  | 利用既有縣道141線彰雲大橋增設國道3號林內交流道。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5092 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台61乙線（美港公路）高架化工程 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 195133 | 2672671 |  |  | 交通部已依審查意見修正並於 7 月 5 日提送修正計畫。工程起點，E:195133.505 N:2672671.666， 工程終點， E:201164.719 N:2671386.400， 圖幅94212039、94212040、95213031、95213041。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5093 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道148線溪湖外環道新闢工程 |  |  | \QC5093-縣道 148 線溪湖外環道新闢工程 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 195243.409 | 2650563.48 |  | 起點座標(23.958757, 120.461883)終點座標(23.953802, 120.497077) | 預計今年底辦理委託規劃設計作業發包。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5094 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 鹿港轉運站 |  |  | \QC5094-鹿港轉運站 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 192604.85 | 2662243 |  |  | 114/4/9動土，轉運站預計115年底完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5095 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 溪湖轉運站新建工程 |  |  | \QC5095-溪湖轉運站新建工程 | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 196826 | 2650857 |  | 1150305聯繫確認現況仍為停車場,建議11510左右再確認 | 114/7/18縣府建設處召開擬定溪湖細部計畫第3次小組會議_1141226尚未完成 | 202404GE仍為停車場3/10 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-30
C5096 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 二林轉運站 | 二林轉運站新建工程 |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 186197.64 | 2644448.502 | 95.18% | 1150305聯繫確認,目標1150630啟用 |  | 刪除-興建中註記 |  |  |  | 已完工，俟營運標確認業者進駐後啟用，預計115年上半年啟用。 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-07-03
C5098 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 和美轉運站 | 和美轉運站暨停車場BOT案 |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 198674.166 | 2667052 |  |  | 和美轉運站暨停車場BOT案2025/05/23第2次招商說明會，完成簽約後4年內興建完成並開始營運，本案許可年限50年，營運績效良好者得優先定約20年。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5099 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化市南郭路立體停車場興建工程 |  |  | \QC5099-彰化市南郭路立體停車場興建工程 | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 203756.17 | 2663364 | 9.45% |  | 114/3/6動土，預計115年9月完工。 | 刪除-區塊 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-16
C6070 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 下埔里里民活動中心 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 254864 | 2766391 | 11.2% |  | 114/4/15開工，於開工之日起365日曆天內竣工。1140502GE不足更新 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-04-08 | 1150408確認目前變更設計, 預計8月底完工 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-30
C5108 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 衛福部臺北醫院新急重症大樓 |  |  |  | 2023-11-13 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 296245 | 2770618 |  |  | "新急重症大樓112/11/08動土典禮，預計116/1/28完工。思源路129巷、民樂街。E:296245.854 N:2770618.233，圖幅96232089。 新動力中心，E:296246.593 N:2770644.483，圖幅96232089。 | 新增-地標(衛福部臺北醫院新急重症大樓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-28
C5112 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 霧峰區柳豐路中(110-1)第三期拓寬工程(霧工八路至台74線下方) |  |  | \QC5112-霧峰區柳豐路中(110-1)第三期拓寬工程 | 2023-11-13 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 217495.659 | 2661452.513 |  | 霧峰區柳豐路最後一段拓寬工程順利開工...於6月11日正式開工，預計115年7月完工，...115/4/7出差隔天再撥...115/4/8未接...115/4/17將提供資料mail | 113/10/29-113/11/04公開閱覽。原路寬為5公尺拓寬至12公尺，全長約660公尺。 | 調整-路型(介接地籍)#待圖資取得再派案 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
C5113 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 成福路121巷43弄至47弄道路興建工程 |  |  | \QC5113-成福路121巷43弄至47弄道路興建工程 | 2023-11-13 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 309446 | 2770672 |  | 112/11/17無動工...本工程於113年2月26日開工，目前滯洪池完成後整地，完成進度12%。...114/9/22聯絡後預計116/8月完工.116/3再詢問 | 更新 成福路121巷43弄至47弄道路興建工程，臺北市南港區新光段二小段161-2地號多筆土地，預定113年2月開工，114年7月完工，E:309436.607 N:2770662.622，圖幅97233084。 | 新增-道路(參考附件+地籍+衛照) |  | 2027-03-09 | 請協助查詢施工單位.完工時程+索取圖資 | 詢問工程進度...114/9/22聯絡後預計116/8月完工.116/3再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
C5117 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍潭大昌路西側整體農業區開發案 |  |  |  | 2023-11-14 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 272305.954 | 2749958.969 |  | 待審議通過及內政部都委會審定，將由市府地政局辦理區段徵收作業。 | 包含龍潭轉運站、國民運動中心、五福街及健行路拓寬等目標。 審議中 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2024-11-17
C5119 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 峨眉鄉竹81線瓶頸路段（2.25k至6.6k） |  |  | \QC5119-峨眉鄉竹81線瓶頸路段（2.25k至6.6k） | 2023-11-14 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 248244.536 | 2729798.846 |  | 上午10點將在湖光社區活動中心辦理第一次地方說明會 | 於112/11/10辦理第1次地方說明會，拓寬8公尺，長度約2373公尺。 113/6/20辦第二次地方說明會 十寮坑橋(248965.241,2728660.611) 利用橋⻄側畸零地；規劃休閒區、步道及停車空間 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5121 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南投縣水里鄉玉瑞橋第一期改善工程及拓寬瓶頸路段 |  |  |  | 2023-11-14 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 232248.092 | 2633947 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5126 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 成功公園 | 112年集集鎮成功公園預定地環境綠美化計畫 |  | \QC5126-成功公園 | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 227448 | 2636517 |  |  | 和平段32、33、41、41-1、43、44、48、50、54、57 、62、 63、79、82、83、100、 100-1、118、123、 126、128、131、136、141、144、149、151、162、 222、2等地號；已於110/8遷葬完畢，俟都市計畫第三次通盤檢討完竣後，變更公園用地，興建成功公園。 | #新增-地標+區塊(待衛照)；尚未發包。 | 2023/12/1刪除-公墓地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5127 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 |  |  |  |  | 於112年8月決標，預計113年動工，119年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C5128 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 南科醫院 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 176385 | 2555428 |  | 目前由台南市醫審會審查中，通過再送衛福部醫審會，希望3年內能營運。 | 將由奇美醫院接手，位址落腳在南科三路、南科南路空地（南科管理局旁），E:176385.794 N:2555428.246，圖幅南科管理局94192051。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-17
C5129 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680B區段標工程 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | 臺北市 |  |  | 7.236% | https://www.cf680b.com.tw/progress-info.php?id=597 | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5136 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市中壢運動公園區段徵收工程-滯洪池工程1 |  |  |  | 2023-11-16 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 273999 | 2759965 |  |  | 112/11/16動土；114/2/26完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6071 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域(二期) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 268885 | 2755918 |  |  | 114/1/24施工說明會，預計114/11/30開工。基本設計委託技術服務案上網招標中，二期尚未施作。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5141 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 臺中市梧棲運動公園極限運動場 |  |  | \QC5141-臺中市梧棲運動公園極限運動場 | 2023-11-17 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 202168.992 | 2682506.478 |  |  | 尚未開工，預計113/9/30完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2024-09-30
C5144 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程 |  |  | \QC5144-臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程 | 2023-11-17 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 213770.12 | 2666636 | 100% |  | 已於114/2完工，尚未通車。烏日前竹地區區段徵收, 第2及第4期預計117.4.25完工：https://www.land.taichung.gov.tw/content/?parent_id=10275&type_id=10275 | 1. 修改-路型(213742,2666632)+刪除-註記(興建中)；介接地籍+衛照 2. 興建中道路(213981,2666623)衛照 | 2023/12/1修改-加註(興建中) | 2027-02-01 | 確認通車 | 待處理1. 修改-路型(213742,2666632)+刪除-註記(興建中)；介接地籍+衛照；2. 興建中道路(213981,2666623)衛照 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-02-20
C6072 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 蘆竹區南興水岸活動中心、濱海市民活動中心 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 279641 | 2770061 |  |  | 蘆竹區南興水岸活動中心(279641,2770061)，南興、福興、福昌里民服務處，進度48%(114/6)，預計115/8完工。 濱海市民活動中心(275452,2778342)，預計115/5完工，進度54%(114/7)，預計115年4月完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5148 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運綠線延伸中壢計畫 |  |  | \QC5148-桃園捷運綠線延伸中壢 | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C5149 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運棕線 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | 捷工局114/5提交基本設計暨經費審議至交通部，目前該計畫已準備呈報行政院，預計114年底動工、121通車。全長11.38KM，採高架與地下並行，共設置7座車站，迴龍BR01站(可與新蘆線及萬大線銜接轉乘)至桃園BR08站(可與臺鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站銜接轉乘)。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
C5150 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運三鶯延伸八德 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | 綜合規劃報告交通部已於112年7月17日召開初審會議，新北市政府刻正辦理修正報告書報交通部續審。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5151 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 新北市 | 310731 | 2787553 |  |  | "新北市金山區、陽金公路旁四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案112/11/20舉辦動土典禮，預計114年底商轉，位於大屯火山群。 四磺子坪先導地熱發電廠， E:310731.476 N:2787553.895，圖幅97233024； 四磺子坪二期，E:310937.615 N:2787400.209，圖幅97233024； 四磺子坪，E:311206.027 N:2787139.169，圖幅97233024。" | 先不建置 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5153 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 桃林鐵路 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 桃園市 |  |  |  |  | （蘆竹區油管路二段及大有街 29 巷交叉口）－第3、4期工程112/11/14完工啟用，路段由蘆竹山腳橋起，至原海湖站舊址。第5期工程112/11/14啟動，路段由海湖站舊址起，往北延伸至海山中街，銜接自行車環島 1-1 號線（台15線），預計114年3月完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5154 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新設連結竹縣市頭前溪橋梁(縣政13街) |  |  | \QC5154-新設連結竹縣市頭前溪橋梁(縣政13街) | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 250616.932 | 2745965 |  |  | 竹北市興隆路蓋跨越頭前溪橋梁接到新竹市水源路進竹科，預定113年上半年完成設計，交由國土管理署辦理工程發包 | 新增-橋梁(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5155 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 斗六市區鐵路高架化 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 雲林縣 |  |  |  |  | 112/11/15提送修正報告先行與交通部鐵道局及交通部運輸研究所審查 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5156 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台3線吳鳳橋改建工程 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 202013.364 | 2594586.714 |  |  | 預定113年6月開工，116年12月完工。 |  | 113/5/2修改-加註(興建中) | 2027-08-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C5164 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 國軍臺中總醫院新建醫療大樓 |  |  |  | 2023-11-24 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 222448 | 2671765 |  |  | 111/6/29開工動土，預計114年完工啟用，位置為現有院區急診室以西至建築線之開發區域，現況為停車場。E:222448.886 N:2671765.189，圖幅95213039。 | 軍事設施不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-01-01
C5166 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU |  |  |  | 2023-11-28 | 重大工程新聞 | 新竹縣 |  |  |  |  | 112/11/28新竹縣長、新竹市長在台灣科學園區科學工業同業公會處長盧秉志見證下共同簽署。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5167 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 楊頭高架 |  | \QC5167-國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 2023-11-28 | 重大工程新聞 | 新竹縣 |  |  |  |  | 113/9/19辦理公聽會 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-08-31
C5176 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 茂盛醫院竹北院區 |  |  |  | 2023-11-29 | 重大工程新聞 | 新竹市 |  |  |  | 查無最新消息 | 新建工程112/11/26開工，預計2年後完工啟用，位於竹北市新竹科學園區 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C5178 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線雙流新路拓寬改善工程 | 台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬 |  | \QC5178-台9線雙流新路拓寬改善工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 228778 | 2457901 |  |  | 預計117年完工通車 | 修改-路型(參附件) |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C5179 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段(0K+000~9K+860)工程 | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250~32k+110)工程 |  | \QC5179-國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段(0K+000~9K+860)工程 | 2023-11-30 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 197812 | 2522252 | 0.03% | https://thbwcs.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5665 | 第一標113/11/24動土 預計118年全線完工 | 參OSM+附件 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-25
C5183 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲林古坑中華路串聯中山路、文淵路至朝陽路道路開闢工程 |  |  | \QC5183-古坑鄉中華路串聯中山路文淵路至朝陽路計畫道路開闢工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C5184 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林古坑中華路串聯中山路、文淵路至文淵路6巷道路開闢工程 |  |  | \QC5183-古坑鄉中華路串聯中山路文淵路至朝陽路計畫道路開闢工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 205484.488 | 2615680.333 |  | 查無標案 |  |  |  | 2025-07-10 | 請確認工程狀況 | 114/7/14查無標案 | 114-世曦 | 修測區
C6073 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 |  |  | \QC6073-桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 278792.936 | 2774704.244 |  |  | 1140528開工，原址與幼兒園重建 市民活動中心暨托嬰中心 原有舊山鼻市民活動中心(278792.936,2774704.244)及山鼻幼兒園已不敷使用，故決議拆除重建 |  | 2025/7/1-註記-興建中 | 2026-07-01 | 啟用時程 | 預計115年底完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
C5188 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 八德派出所 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 |  | \QC5188-八德派出所 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 281221 | 2758975 |  | 1150203聯繫：八德派出所和交通分隊都仍在臨時辦公室(281221,2758975), 保守預計11505搬遷(建議11503再聯繫,278773,2758011) | 預計114年底竣工啟用;八德所暨八德交通分隊;【楊梅分局草湳派出所新建辦公廳舍】桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所:桃園市楊梅區永美路237號_268547.853,2756777.274__https://www.tycg.gov.tw/NewsPage_Content.aspx?n=10&s=879286 | 新增-地標(桃園市政府警察局交通警察大隊八德分隊;278773,2758011)+修正-地標落點(草湳派出所_268912.287,2756552.719-->268547.853,2756777.274;詳NOTE) | 2024/1/4搬遷-地標(至臨時辦公室-八德區興豐路1216號) | 2026-03-01 | 確認搬遷時程(八德派出所+交通分隊) |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C5191 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 四湖鄉關聖路拓寬工程 |  |  | \QC5191-四湖鄉關聖路拓寬工程 | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 171744 | 2615362 |  |  | 設計中。計畫範圍E:171744.773 N:2615362.654至E:171989.450 N:2615412.009，圖幅94203050。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5193 | 向量更新中_114CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺北市政府消防局大湖分隊新建工程 |  |  |  | 2023-12-01 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 310835 | 2775183 | 7.83% |  | 採另地新建的方式辦理，113/8/23開工，預定竣工2027/09/27 | 搬遷-地標(臺北市消防局大湖分隊310679,2775214→310835,2775183) |  | 2025-10-01 | 確認搬遷期程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-27
C5195 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市八德區多功能農村教育館新建工程 |  |  |  | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 278415 | 2761201 |  |  | 位於廣興路與永豐南路交界旁之土地原屬特定農業區水利用地，於111/10/31辦理初步規劃地方說明會。E:278415.173 N:2761201.449，圖幅96221011。 建「廣興埤塘生態公園」(廣興里興隆段1813地號)及「多功能農村教育館」(於廣興路與永豐路) | 1.新增-地標(廣興埤塘生態公園) 2.新增-地標(多功能農村教育館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C5197 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 鳥松長春路開闢工程(第二期) |  |  | \QC5197-鳥松長春路開闢工程(第二期) | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 187154.727 | 2508815 |  |  | 113/3/29決標，規劃設計中。114/11/5第二場公聽會 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C5198 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號和美交流道第三期聯絡道新闢工程 |  |  | \QC5198-國道3號和美交流道第三期聯絡道新闢工程 | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 198319.453 | 2668624.586 |  |  | 計畫位於和美鎮福澤段計60筆、調興段計29筆、德興段計17筆、中興段計65筆等共171筆地號，開發範圍位於和美鎮西北側，前段（ E:198319.453 N:2668624.586）沿田尾排水幹線拓寬，約1K+110處（ E:197480.199 N:2669335.646）轉往西南以新闢道路銜接至縣道138縣（E:196656.092 N:2669003.814）。圖幅94212060、94212050、94212049。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5199 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程-埔鹽消防分隊、溪湖戶政所埔鹽辦公室、溪湖分局埔鹽分駐所 |  |  | \QC5199-彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程 | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 195057 | 2655961 | 22.23% | 一、二、四樓為「警察局埔鹽分駐所」及「消防局埔鹽消防分隊」，三樓為「溪湖戶政事務所埔鹽辦公室」。 | 待搬遷-地標(彰化縣消防局埔鹽分隊195486,2654923+溪湖戶政所埔鹽辦公室196726,2654387+溪湖分局埔鹽分駐所195057,2655926) |  | 搬遷-地標 | 2026-01-01 | 確認完工啟用時程 | 115/3/11啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-02-28
C5201 | 再分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 |  | 鹿港區綜合行政大樓 | 彰化縣綜合服務行政大樓新建工程 |  |  | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 193175 | 2660985 | 99.48% |  | 預計114年4月底完工，進駐單位，警察局福興分駐所、福興分駐所、鹿港戶政事務所福興辦公室、親子館及托育中心、日照中心、社會處、鹿港區社會福利服務中心。 | 待衛照202504GE |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-21
C5202 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 160線三條崙至飛沙段拓寬工程案 |  |  |  | 2023-12-04 | 重大工程新聞 | 雲林縣 |  |  |  |  | 可行性評估及初步規劃設計，預計112/9/30規劃。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5205 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 | 縣道 149 甲線 23K+735 ~ 25K+750 新建跨清水溪橋工程 |  | \QC5205-縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 214705 | 2610861 | 6.32% | 1200日曆天 | "已向公路總局提案，112 /6/27公路總局已核定，112/9/7辦理基本設計審查。 西側引橋，E:214705.773 N:2610861.617，圖幅95203056； 東側引橋，E:215133.163 N:2610823.246，圖幅95203057。 " |  |  |  |  | 114/3/20開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-07-01
C5212 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中科院航空所民雄院區土地開發案 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  |  | "中科院民雄航太園區，以嘉164縣道為界，北邊20.73公頃為中科院民雄院區，南邊20.74公頃由縣府開發為無人機與航太產業園區，中科院民雄院區依計畫進行中，114年招商，116年完成軟硬體設施正式運作。E:193549.826 N:2604564.150，圖幅94202088。 園區東側：國防科技開發基地（第一期），預計113年初開工； 民雄院區東側：航太研發試驗院區。 民雄院區西側：無人機及航太產業基地。 經濟部產業發展署（原經濟部工業局）金屬機電產業組預計112年底前完成亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）辦公空間內部裝修作業，113年1月正式揭牌啟用。 " | 國家中山科學研究院往例不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5214 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中埔產業園區 |  |  | \QC5214-中埔產業園區 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 193279 | 2592941 |  |  | 113/5/24第3期招商啟動(https://reurl.cc/qvxVNg)。 113/8/14新聞，預計116年完工。 管理服務中心193894,2593304、道路(附件) 污水處理廠192730,2592372、 停車場193232,2592963+193828,2593006 |  | 113/11/5新增-9990008地標(中埔產業園區)+施工面(參附件) |  |  | 預計於 2027 年全面完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5215 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 水上產業園區 |  |  | \QC5215-水上產業園區 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 186324 | 2589583 |  |  | 111年9月18日動土，預計114年底全部公設完工，115年底完成整體開發。 待新增-地標(嘉義縣水上產業園區服務中心)+停車場+污水處理廠 | 新增-地標(嘉義縣水上產業園區服務中心)+建物(待衛照) 新增-區塊+地標(停車場；待衛照) 新增-污水處理廠+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5217 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 阿里山觀光大道新闢工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 197611 | 2594239 |  | 查無最新消息 | 預定113/6月完成先期評估規劃(南二高至新五虎寮橋)，全長6.3KM。尚未動工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-01
C5218 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 新港鄉嘉67線道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  |  | 委託先期評估110/12/16-111/07/16；工程尚未發包(114/8/13查詢)。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5220 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 縣道170線 1K+790-7K+690 段道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 167321 | 2592334 | [7 empty] | 114/9/12先期規劃評估，預定114/12完成。尚未發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5223 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 水上鄉義興村縣168線第二期道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 192002.607 | 2590912.539 | 68% | 115/3/6聯絡後發文索取.預計115/6完工 | 工程將772公尺路段,由5至7公尺拓寬至18公尺 | 修改-路型(附件後補) |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 115/2/14通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-14
C5224 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 嘉64線5K+940~6K+990段埤麻腳至港尾里管事厝拓寬工程 | 嘉64線埤麻腳至管事厝段拓寬工程 |  | \QC5224-嘉64線5K+940-6K+990段埤麻腳至港尾里管事厝拓寬工程 | 2023-12-05 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 187325 | 2597983 | 97.33% | 114/9/25待回電...114/12/18待回電...114/12/19無接聽...115/1/14待回電.發文索取 | 加上排水側溝改善路段110m，總長1050m×寬12m。 115/1/29通車 | 修改-路型(參附件) |  | 2025-09-01 | 請索取圖資 | 參附件徵收土地圖說.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C5225 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 縣道169線 17K+200-21K+850 奮起湖-石棹段瓶頸路段改善工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/6/27交通部公路總局核定補助嘉義縣政府經費。 114/1/17新聞(https://reurl.cc/WA7Mn7)，規劃中，預計114/10動工，116年完工。 |  |  | 2026-08-01 | 請索取 | 113/5/9尚無標案...先期規劃評估中(先期作業) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5226 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 縣道169線 21K+923-34K+000 石棹-達邦段阿里山瓶頸路段改善工程， |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/6/27交通部公路總局核定補助嘉義縣政府經費。 114/1/17新聞(https://reurl.cc/WA7Mn7)，規劃中，預計114/10動工，116年完工。 |  |  | 2026-09-01 | 請索取 | 113/5/9尚無標案...先期規劃評估中(先期作業) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5227 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路(環潭公路至台3線)新闢工程 | 嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路（環潭公路至台3線）新闢工程 |  | \QC5227-嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路(環潭公路至台3線)新闢工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 202285 | 2596172 | 55% |  | 嘉義縣仁義潭風景特定區東側，現況為竹林、果園，新闢計畫道路長1,060m，寬10m。 |  |  | 2026-09-01 | 索取圖資 | 預定115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-19
C5228 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 嘉義縣治都市計畫區II-3號道路拓寬工程 |  |  | \QC5228-嘉義縣治都市計畫區II-3號道路拓寬工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 178410 | 2595312 |  |  | 委託規劃設計及監造112/1/5決標，112/1/1至 115/12/31。 113/5/2第2次公聽會，長1870m，計畫拓寬至35m。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5231 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 布袋商港聯外道路新闢工程 |  |  | \QC5231-布袋商港聯外道路新闢工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 163708 | 2587116 |  |  | 預計北側新建橋梁(163708,2587116) | 未發包 | 113/12/3新增-路名(新興街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5235 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 太保都市計畫區10M-6計畫道路新闢工程暨0K+335至0K+455段灌溉溝銜接工程 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 181400 | 2594767 | 0.11% |  | 114/05/13決標 |  |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-17
C5239 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 | 鹿草鄉都市計畫區編號4-1號東段計畫道路新闢工程、鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 |  | \QC5239-鹿草鄉都市計畫區編號4-1號東段計畫道路新闢工程、鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 | 2023-12-06 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 179636 | 2590417 | 0% |  | 4-1：圓山路77巷、安和街126巷交會處(179636,2590417)至鹿環東路(179961,2590470)。 7-4：長壽路(179300,2590111)至開山街(179421,2590037)。 | 新增-道路(4-1)，參附件+待衛照 修改-路型(7-4)，參附件+待衛照 |  |  |  | 115/3/9開工 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5240 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 鹿草鄉都市計畫區編號3-6號計畫道路新闢工程 |  |  | \QC5240-鹿草鄉都市計畫區編號3-6號計畫道路新闢工程 | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 179675 | 2590495 |  |  | 預計115上半年動工，並於 240 日曆天內完成215公尺長、12 公尺寬的道路開發。該計畫已進入細部設計與招標階段。最快預計116/6完工。 | 確認11411無相關工程會案件,確認正式開案再另案控管 |  | 2026-07-01 | 確認標案及動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5243 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中科院民雄航太暨無人機院區 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 193487 | 2604282 |  |  | 112/12/5開工動土典禮，中科院民雄基地（Google座標：23.540833, 120.446500），E:193487.421 N:2604282.234，圖幅94202088。 | 中科院依慣例（軍方）不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5244 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 儒林公園是二林高中預定地 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 186203 | 2644520 |  |  |  | 待衛照有無開工整地 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5247 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 溪湖鎮長照衛福大樓 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | 彰化縣 |  |  |  |  | 114/7/9動土，預計於116年5月竣工。 一樓作為托嬰中心、親子館、身障日照中心，二樓多功能社福中心、社區活動中心，三樓和四樓作為失智與長照據點 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-01
C5249 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國家生技研究園區聯外道路工程 |  |  | \QC5249-國家生技研究園區聯外道路工程 | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 311345.778 | 2771677 |  | 113/12/11待回電.113/12/12聯絡後預計114/12完工.114/9再詢問...114/8/15待回電.展延至115/4月完工.114/12再詢問...115/1/16聯絡後發文索取.約115/4完工通車另外安排 | 「國家生技研究園區聯外道路工程」計畫範圍北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷;北市交通局交工處表示，國家生技研究園區聯外道路由忠孝東路興中路口，往南銜接至研究院路一段130巷，主要因應生技園區開發後的交通需求，並可提供周邊居民通行。依行政院核定興建計畫書，南洞口東側至研究院路部分路段(研究院路一段130巷)係採東往西單向通行，洞口北往南為禁左管制。 交通局表示，如改為雙向，雖有助於分流，但涉及停車管制及地區動線議題，本處與相關單位仍刻正研擬相關方案。後續等本案工程開放通車後，將再依實際交通運行情形、地方民眾反映，滾動式檢討改善相關交通管制設施。 |  |  | 2026-04-01 | 請確認通車時程 | .113/12/12聯絡後預計114/12完工.114/9再詢問...114/8/15展延至115/4月完工.114/12再詢問...115/1/22已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-01
C5252 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 | 伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓 |  |  | 2023-12-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 197717 | 2672749 |  | 楊尚育 (04) 7115141 # 5851 | 114/7/30動土，預計116年完工。衛生所、公設民營托嬰中心、財團法人老五老基金會日間照顧中心。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5253 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 |  |  |  |  | 伸港鄉及田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓目前規劃設計中 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5254 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 刑事警察大樓 | 彰化縣警察局刑事警察大樓新建工程 |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 203638 | 2663340 |  |  | 縣農會對面興建，115年才才完成工程發包作業;預定750個工作天 新址 E:203638.069 N:2663340.247，圖幅95213062。 舊址 E:202645.739 N:2662403.853;搬遷-地標(彰化縣政府警察局刑事警察大隊) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C5255 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 衛福部朴子醫院東石院區 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 165403 | 2595428 |  |  | 預計115年底完工啟用 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5261 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中埔鄉衛生所 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 | 201347 | 2591253 |  |  | 醫療門診(含預防注射)暫移到鄰近的民宅，中埔村中正路6號，201347,2591253； 辦公區暫移至中埔國中第一棟校舍，中埔村177號， 201009,2591371。 | 搬遷-地標(中埔衛生所201009,2591371→201232,2591513) 刪除-地標(中埔衛生所醫療門診201347,2591253)#確認啟用+搬遷 |  |  |  | 115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5272 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 學甲多功能教育園區 |  |  | \QC5272-學甲多功能教育園區 | 2023-12-11 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 165877.135 | 2572819.007 | 54.76% |  | 112/12/6開工，預計115/3完工，115上半年開放。設置教育館、寵物公園等設施；學甲多功能教育園區聯外道路(參附件)，調整部分農業區為道路用地，未來規劃拓寬為12公尺計畫道路(165665,2571628)。 | 新增-地標(學甲多功能動物保護教育園區)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
CON232 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 |  |  | \QCON232-桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 271955 | 2762242 |  |  | 預計115/6完工，115/12驗收；機關(272797,2762360) 公1(271955,2762242)、公2(272507,2762490)、 公3(272848,2762192)、公4(273525,2762488)、 兒1(272812,2762188)、兒2(273010,2762450)、 兒3(273197,2762321)、油(272524,2763005) |  | 2022/2/10新增-道路(參考GE) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C5276 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雙園路一段轉園區三路口拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-11 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 250568.616 | 2740447.008 |  |  | 將爭取在明年6月動工，如用地徵收等流程順利，可望在2026年6月完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-30
C5277 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 母殿聯外道路拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 243308.526 | 2736928.261 |  |  | 財團法人台灣省新竹市宏宗聖堂道學院安東彌勒山宗教園區母殿112/12/10啟用。母殿聯外道路拓寬計畫在112年將會正式進行。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5279 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 國立嘉科實驗高級中等學校 |  | \QC5279-國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 2023-12-12 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 178770 | 2596481 | 10.31% |  | 113/8/1招生。施工期間國中、國小借用長庚科技大學嘉義分部(177632,2595681)，高中部則借用嘉義大學新民校區(192916,2595807)校舍上課。第1期工程預計115/7完工，屆時將優先啟用主要教學區與行政空間，供師生從借用校區遷回原校址上課；全區預計117年完工(含宿舍、圖書館、體育館及各部校舍)。 | 搬遷-地標(嘉科實中國小部及國中部177632,2595681+嘉科實中192916,2595807→178770,2596481)待衛照115/3/16 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5281 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金門縣金湖鎮中六劃212號產業道路拓寬及增設水溝案 |  |  |  | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | 金門縣 |  |  |  |  | 金門縣金湖鎮中六劃212號產業道路拓寬及增設水溝案 縣府11月30日函覆，經查旨揭地號位於國家公園區，請公所先行評估施作合理必要性並經排序後，納入113年度農水路改善工程報府辦理。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5282 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東離島之琉球社會福利綜合館新建工程 | 琉球社會福利綜合館 |  | \QC5282-琉球社會福利綜合館 | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | 屏東縣 | 186684.938 | 2472190.259 |  |  | 112/12/7動工，預定114年9月完工。 | 新增-建物(待衛照)+地標(琉球社會福利綜合館) |  | 2026-06-01 | 啟用 | 目前正處於工程驗收、取得建築使用執照以及內部設備進場的階段。預計115/8啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-09-30
D726 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園航空城優開區道路含安置街廓第3次 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD726-桃園航空城優開區道路含安置街廓第3次 | 2024-09-30 | 公文通報 | 桃園市 | 276085.271 | 2775821.852 |  | 113/9/30連絡後已開闢道路為山菓路.誠聖五路.誠聖六路 | 113/9/30連絡後已開闢道路為山菓路.誠聖五路.誠聖六路 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C5317 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 埔里鎮投78線2K+992守城橋災修復建工程-交維便道施設工程 | 南投縣埔里鎮守城橋封閉 |  | \QC5317-守城橋災修復建工程 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 南投縣 | 248390.264 | 2653101.406 |  | 113/7/3連絡後便橋已完工,發文索取,主橋近期發包工期2年,屆時再詢問縣府承辦,1150306聯繫,預計11504開放通行(舊橋重建,擴增人行道+拆除便橋_跨水路段) | 112/8/4封閉迄今，改由牛眠橋或內埔橋進出，預計115年初竣工。鋼便橋（簡易便道）預計113年6月施工，同年12月底完工。預計11504開放通行(舊橋重建,擴增人行道+拆除便橋_跨水路段) | 舊橋-刪除興建中註記+便橋-新增興建中註記(待確認拆除後再輔以影像確認拆除路段)QC5317 | 新增便橋 | 2026-03-05 |  | 已處理(便橋) | 115-世曦 | 更新區 | 2026-04-01
C5318 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大武村衛生室 | 霧台鄉大武村衛生室重建 |  | \QC5318-大武村衛生室 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 臺東縣 | 224733 | 2517452 |  | 1140823開始動工 | 113/10/25辦理招標中，機關通知日起10日內開工，並於開工之日起250日內竣工。 | *新增-地標(大武村衛生室)+建物(待衛照114/10/9) |  |  |  | 預計最快115下半年完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
C5319 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺灣智慧營運塔 |  |  | \QC5319-臺灣智慧營運塔 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 215211 | 2674897 |  |  | 114/6/10恢復為公園用地，鋼骨模組留做公園設施或就地拆除。目前規劃採BOT方式引進民間投資，目標是結合觀光、商場與智慧辦公功能。正進行招商文件研擬與可行性評估，預計115/9簽約。 |  | 2025/8/4新增-公園地標+區塊(25地號) | 2026-09-01 | 確這動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5320 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 捷運 |  | 台中捷運綠線延伸到大坑及彰化 |  |  |  | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 220602.937 | 2675273 |  |  | ，預計3年（115年）內動工、8年（120年）內完成。交通部已於112年7月25日陳報行政院審查中，後續將持續爭取計畫早日核定，以利及早啟動綜合規劃作業。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C5321 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 高雄捷運紫線 |  |  | \QC5321-高雄捷運紫線 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 179549 | 2505267 |  | 規劃中 | 113/9/19可行性研究報告報請交通部審議。全長36公里，機廠：燕巢機廠、大專院校7所、醫學中心3所、產業園區3處(未核定)。 |  |  | 2025-11-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5322 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程 |  |  | \QC5322國道8號台南系統交流道-國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 171212.2957 | 2553636.0222 |  |  | 安吉路(台17甲線)為連絡道增設匝道 |  |  |  |  | 工期約4年6個月（116年8月至119年2月），預計119年完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-01-01
C5324 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 天長地久鐵馬休憩公園 |  |  |  | 2023-12-18 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 331965 | 2723571 |  | 將爭取在台9線99公里處兩側路邊設「天長地久鐵馬休憩公園」 | 台九線99公里處二側路邊，設置「天長地久鐵馬休憩公園」，位於宜蘭縣武荖坑風景區入口附近。 E:331965.663 N:2723571.255，圖幅97222053。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5325 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭縣蘭陽大橋改建 |  |  |  | 2023-12-18 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 328079 | 2734503 |  |  | 宜蘭縣蘭陽大橋改建，預計115年3月施工，119年底完工後拆除舊蘭陽大橋。E:328079.088 N:2734503.803，圖幅97222011。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C5334 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程 |  |  |  | 2023-12-19 | 重大工程新聞 | 新北市 | 286567 | 2774202 |  |  | 112/12/19開工，地點：南勢國中（林口區文化北路1段、忠福路口），設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班。E:286567.985 N:2774202.133，圖幅96232065。 第一階段：預計114年完成後，校方8月可招生； 第二階段：預計115年8月完工，完成剩餘校舍，包括8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓； 第三階段：預計115年11月完工，興建社福大樓及操場工程，將一併整合校園周邊既有人行道相關設施，打造以人為本的通行環境。 | #待有衛照再派案 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2025-08-01
C5339 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建案 |  |  |  | 2023-12-20 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -20219.737 | 2707626.204 |  |  | 112/7/3開工，工程進度5.20%（112/11/16），擇於現址前方之警察局業管土地起造，預計114年12月完工。E:182619.521 N:2705173.935，圖幅90211014。 | 修改-建物範圍(衛照數化) |  |  |  | 114/12/9報導已啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C5340 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金門縣2-29號計畫道路(慈湖路至環島西路二段)新闢工程 |  |  | \QC5340-金門縣2-29號計畫道路(慈湖路至環島西路二段)新闢工程 | 2023-12-20 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -23004.174 | 2707759.284 | 13.89% |  | 自金門大橋金寧端起點，沿慈湖路口銜接至環島西路二段、瓊安路口(179814,2705302→180887,2705498→181594,2706297)全長830公尺，寬21.5公尺，採雙向2車道（1快車+1慢車）設計，並設置單側自行車道、人行道等。 | *新增-道路(待衛照與附件.參考地籍) |  |  |  | 預計116/4完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-13
C5341 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金門縣 1-1-1 號計畫道路新闢工程規劃設計中 |  |  |  | 2023-12-20 | 重大工程新聞 | 金門縣 | -23657.406 | 2703771.2 |  |  | E:179369.743 N:2701176.969→E:180747.343 N:2700920.804，圖幅90211032。 | 金豐路圖台已更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5343 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金沙鎮大洋社區活動中心新建工程 |  |  | \QC5343-金沙鎮大洋社區活動中心新建工程 | 2023-12-21 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -8357.492 | 2708379.007 | 0.65% |  |  | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-10-31
C5351 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 竹東鎮自由街拓寬道路工程 |  |  | \QC5351-新竹縣竹東鎮自由街計畫道路拓寬12米 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 255463.687 | 2740437.513 |  |  |  | 新增-道路(參考地籍+衛照)部分未拓寬....待衛照拆除房屋及停車圍籬 | 新增-道路(參考地籍+衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C5352 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣竹東鎮三重路轉角拓寬 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 255390.54 | 2739432.087 |  |  |  | 建議結案~轉角處已更新(配合衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5353 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹東鎮都市計畫道路（學府路）開闢拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 255689.446 | 2739971.402 |  |  | 學府路與中興路三段（縣道122線）交叉口，終點為學府路187巷口(255482.774,2739614.345),將現有道路拓寬至十二公尺 | 修改-路寬(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5354 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 三橫三縱三環新路網-新闢道路、高架快速道路 |  |  | \QC5354-三橫三縱三環新路網-新闢牛稠溪環河快速道路 | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | 嘉義市 |  |  |  |  | 新闢牛稠溪環河快速道路 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5359 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號西螺交流道230k+469穿越橋配合台1線拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | 雲林縣 |  |  |  | 配合台1線拓寬計畫，刻正進行改建工程。 | 配合台1線未來拓寬規劃 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5360 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 241737 | 2730950 |  |  | 112/12/20動土，預計113年6月完工、12月底啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照)；114/6/13衛照尚未有建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2024-12-31
C5362 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 台南市隆田車站跨站式擴建案 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 臺南市 |  | 2028-01-15 |  |  | 預計113年動工，4年後完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5364 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程 | 南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程 |  |  | 2023-12-26 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 217063.591 | 2645953.534 |  |  | 預計114年初動工，115年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5365 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 聖功長照爺奶村 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 187064 | 2519127 |  |  | 112/12/25動工，期待115年如期完工，高雄市燕巢區大仁路2-5號(全家便利店)旁的基地， E:187064.084 N:2519127.074，圖幅94181096。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
C5366 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹縣文興國小校舍興建工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 254208 | 2743959 |  |  | 目前A區114/8完工，114學年度招收新生，未來也有附設幼兒園。全校則預計於115年7月完工。 | 刪除-興建中註記 | 刪除-公園地標+區塊，新增-地標【新竹縣竹北市文興國民小學(興建中)】 |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
C5367 | 待分派_115AG&G |  | 鐵路 |  | 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫民雄車站先期工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/12/22動工，預計120年完工通車，北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長8.92公里。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C5368 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 嘉義縣同濟高中、高雄市旗美高工、高雄市新光高中、嘉義市宏仁女中和台東縣育仁高中5所學校，若未在明年解除專輔就將走上退場道路，而苗栗賢德高工、苗栗育民高工則都已提出停招申請。 |  |  | \QC5368-嘉義縣同濟高中、高雄市旗美高工、高雄市新光高中、嘉義市宏仁女中和台東縣育仁高中5所學校， | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 196200.158 | 2611350.2 |  | 確認廢校後更新 | 嘉義縣同濟高中(196200.158 ,2611350.200)圖幅：94202059，113年停招 高雄市旗美高工(200757.161 ,2531593.741)圖幅：95184041 高雄市新光高中(187307.728 ,2504029.969)圖幅：94182046 嘉義市宏仁女中( 193440.632 ,2600410.415)圖幅：94202098 台東縣育仁高中(259434.840 ,2519224.143)，圖幅：96184084，113年停招 苗栗賢德高工(217098.000 ,2707742.281)，圖幅95214007，114年停招 苗栗育民高工(231166.456 ,2714625.704)，圖幅95222083，114年停招，113已無在校生 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5372 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中央公園「飛行美樂地」113年3月開工 |  |  |  | 2023-12-27 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 214747.232 | 2675954 |  |  | 中央公園「飛行美樂地」113年3月開工 | 「飛行美樂地」遊具 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-12-31
C5378 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市立文山國民中學 | 萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程 |  |  | 2023-12-28 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 210504 | 2670963 |  |  | 113/6/24開工，臺中市立文山國民中學，預計115/5/15完工，115學年度(115/8)招生。 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-20
C5379 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯區廓子國中新建工程 |  |  | \QC5379-北屯區廓子國中新建工程 | 2023-12-28 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 222113 | 2673733 |  |  | 113/1/2動工，預計115/8/1招生(115學年度)。 | 新增-地標(廓子國中)+建物(待衛照)+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-01
C5381 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程 |  |  |  | 2023-12-28 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 215391 | 2683707 | 12.37% | https://reurl.cc/j95V9y | 預計112年11月底開工，預計115年底完工。 體育館拆除重建，規劃地下停車場。廣岡區廣停二停車場暫停營業(215342,2683723)。E:215375.128 N:2683713.041，圖幅95214097。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C5386 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 區徵 |  | 土城司法園區區段徵收公共工程 |  |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 新北市 | 295642 | 2762802 | 20.93% |  | 預定116年完工，土城中心地區的新北地方法院、新北地方檢察署、臺北看守所、臺北女子看守所等機關，未來遷移至司法園區。 |  | 2024/2/1新增-施工面 |  |  | 113/3/1開工，預計117年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-04-20
C5387 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 吉林街與福德三路拓寬至16米 |  |  |  | 2023-12-29 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 313668.944 | 2773343 |  | 114/12/22聯絡後為115/6月完工.是否可索取資料,需待回電...115/4/8待回電,回復詢問是否可提供資料..115/4/8聯絡後可能116/4完工,可先發文索取,聯絡工務段02-2641-37220-313(黃中佑副工程師) | 預計115年2月完成拓寬(https://reurl.cc/RLevrg) 將既有 6 至 8 公尺寬現況道路，拓寬為 16 公尺 | 修改-路型(待參考圖資) |  | 2026-12-01 | 請蒐集竣工圖資 | ..115/4/8聯絡後可能116/4完工,可先發文索取,聯絡工務段02-2641-3720-313(黃中佑副工程師) | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
C5389 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程 | 北屯區南興國中、南興國小新建工程 |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 220300 | 2674693 | 69.24% |  | 112/12/27動土，預計115學年度(115/8)招生。 南興國中(220219,2674748) 南興國小(220367,2674770) | 新增-地標(南興國中220219,2674748+南興國小220367,2674770)+建物+區塊(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-01
C5390 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程 | 廍子國中（文中小3） |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 222066 | 2673770 | 90.89% |  | 廍子國中(文中小3)113/1/2開工，115/2/11一期落成、二期動土，115學年度9月正式招生。 | 新增-區塊(參衛照)+地標(臺中市立廍子國民中學) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-03-01
C5418 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 新營區復興路(三-30m)拓寬工程 |  |  |  | 2024-01-04 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 175406 | 2578933 | 14.81% | 115/4/7待回電115/4/8待回電...115/4/18回復116/9月完工.116/5再詢問 | 西起鹽水區忠孝路及南太路口，延伸以東至國道1號新營交流道匝道處，長1.8公里，寛30公尺，含明達橋(175778,2578888)拓寬。預計115/6/30完工。 | 修改-路型 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | .115/4/18回復116/9月完工.116/5再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-09
C5422 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道120線23K+640~24K+850道路拓寬改善工程 | 縣道120線23K+640~24K+850道路拓寬改善工程 |  |  | 2024-01-04 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 267873 | 2733075 |  | 115/3/20聯絡後預計115/10完工.115/6再問 | 預計113年2月開工，115年3月完工。橫山鄉油羅段647-4地號多筆。E:267873.576 N:2733075.192，圖幅96223017。https://www.ptt.cc/bbs/Road/M.1711031329.A.257.html |  |  | 2026-06-01 |  | 115/3/20聯絡後預計115/10完工.115/6再問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-08
C5426 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 區徵 |  | 雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程 |  |  |  | 2024-01-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 202321.723 | 2621597 | 53.99% |  | 預計115年中完工點交。包含機關、公園、停車場、道路等用地。 |  | 2024/2/1新增-施工範圍 |  |  | 斗六人文親水公園改善工程115/3/27啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
C5428 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 嘉義市西區區政大樓興建工程(合併設置公共托育) |  |  |  | 2024-01-05 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 192118 | 2598062 | 28.37% |  | 設置托嬰中心、西區區公所、西區戶政事務所、西區各聯合里辦公處。 |  | 2024/2/1刪除-停車場 |  |  | 預計將於115年底完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5433 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市立圖書館埔頂分館新建工程 |  | \QC5433-桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 2024-01-08 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 278638 | 2755721 | 95.71% |  | 113/1/5開工，一樓規劃為親子館，二、三樓為圖書館。預計114年下半年完工、115.02.01驗收。 | 刪除-興建中註記+修改-停車場區塊範圍 |  | 2026-01-01 | 確認啟用期程 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-10-01
C5434 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北港轉運站（雲西京站北港時尚廣場BOT案）移置北港糖廠市地重劃區 | 雲西京站北港時尚廣場 |  | \QC5434-北港轉運站（雲西京站北港時尚廣場BOT案）移置北港糖廠市地重劃區 | 2024-01-08 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 177795 | 2607655 |  |  | 移置北港糖廠市地重劃區（大北港科技產業園區內），E:177795.494 N:2607655.566、E:177838.670 N:2607582.602，圖幅94202072。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5436 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 石雕藝術暨考古遺址教育公園 |  |  |  | 2024-01-08 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 314110 | 2657716 |  |  | 113/6/17新聞，初期已整地完成，增設停車場和綠地，並精選首批五件石雕作品進場安裝。112/11/1決標，預計三年內將整體工程完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-01
C5461 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園 |  |  |  | 2024-01-10 | 重大工程新聞 | 嘉義市 | 194051 | 2590635 |  |  | 113/1/8啟用典禮，E:194051.913 N:2590635.041，94191038。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5465 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 基隆港務警察總隊新廳舍預計114年底完工進駐 |  |  | \Q5465-基隆港務警察總隊新廳舍預計114年底完工進駐 | 2024-01-11 | 重大工程清冊 | 基隆市 |  |  |  |  | （採拆除重建 ）。 |  |  | 2026-07-01 |  | 11411103打電話未聯絡上，1141202聯絡，回復建議115/7月在電話詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5466 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 竹南鎮李科永紀念圖書館二館 | 竹南李科永紀念圖書館工程 |  |  | 2024-01-11 | 重大工程新聞 | 苗栗縣 | 237038.923 | 2730159.192 |  |  | 113/1/5動土，位於苗栗竹南獅山親子公園（更名 獅山多功能運動公園，苗栗縣竹南鎮真如路39-45號， E:236910.036 N:2730139.020，圖幅95222025）對面、大厝里活動中心旁，預計114年底完工、115年初開館啟用。 | 新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-01-01
C5467 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 寶山交流道聯絡道拓寬工程（第三期） |  |  | \QC5467-寶山交流道聯絡道拓寬工程（第三期） | 2024-01-11 | 重大工程新聞 | 新竹縣 |  |  |  |  | 112年12月向交通部公路局提案爭取補助，改善的長度共4.85公里，預計拓寬至15公尺，改善為雙向共佈設四車道，快慢車道各一。 113/12/10目前竹43線第二期工程完竣刻正辦理驗收事宜，將研擬第三期計畫書向交通部爭取補助。 114/5/7因上次提竹43線三期計畫其實含括新湖路局部路段，審議過程 覺得只擴寬局部段效益不大，目前強化園區三期開發影響，於路網規 劃上可思考為整體竹 40線來做先行規劃，後續繼續爭取補助經費。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5479 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 東方設計大學停辦 |  |  | \QC5479-東方設計大學停辦 | 2024-01-12 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 172665 | 2531243 |  |  | 高雄市的東方設計大學於113/8/1起停辦，逾9公頃校地由高雄科技大學接手，規劃作為「高科大產學合作園區」，成為高科大的第6個校區，將於115/1/21在「東方校區」舉辦掛牌啟動儀式。 | 新增-地標(高雄科大東方校區)+區塊(使用原東方設計大學區塊更名即可) | 2024/7/1刪除-區塊+地標(東方設計大學+東方七雲藝術中心+東方設計大學附進修學院+東方設計大學附進修專校) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
C5481 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 萬里漁港東外堤延伸工程 |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | 新北市 | 320197 | 2786201 |  |  | 113/1/15開工典禮，東防坡堤延伸60m，預計114 年底完工。E:320197.144 N:2786201.499，圖幅E:320197.144 N:2786201.499。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5484 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區(設計階段) |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 178157 | 2511620 |  |  | 中油高雄煉油廠宿舍區布建長期照顧服務園區修繕工程委託規劃設計暨監造技術服務113/07/11至114/12/31。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5487 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新光醫院興建第二醫療大樓 |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 302415 | 2776472 |  |  | 預計115/8/31完工 | 新增-建物(114/2/19待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-08-31
C5488 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市新營區停五立體多目標停車場新建工程 | 新營區新東里停五多目標立體停車場.新東立體停車場 |  |  | 2024-01-16 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 180748 | 2579416 |  |  | 114/4/28動土，預計115年12月完工。 | 新增-地標(新東立體停車場)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5543 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 北屯大買家站停車場 |  |  |  | 2024-01-19 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 219473 | 2674541 |  |  | ，E:219473.919 N:2674541.939，圖幅95213028。 | 此停車場為專用停車場，需配合賣場營業時間使用 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C5545 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 迪卡儂北屯站停車場 |  |  |  | 2024-01-19 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 215513 | 2676227 |  |  | ，E:215513.714 N:2676227.462，圖幅95213027。 | 此停車場為專用停車場，需配合賣場營業時間使用 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C5577 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 虎尾產業園區（規劃中） |  |  |  | 2024-02-01 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 189366 | 2626001 |  |  | 中科虎尾園區南側台糖土地範圍內規劃，預計113年底前完成產業園區核定設置、116年完成園區整體公共工程及廠商設廠。E:189366.088 N:2626001.920，圖幅94202006。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C2502 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 仁武產業園區開發計畫 |  |  | \QC2502-仁武產業園區 | 2020-11-12 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 184319.509 | 2511347 | 82% |  | 114/4/20新聞，第1期已有29家廠商同步建廠中，預計114年第3季完工。第2期預計114年第3季動工。整體公共工程預計117年完工。 獅龍溪滯洪池(184137,2510447)，公園(184702,2510990) 停車場(184678,2510615)，停車場(184934,2510870)，停車場(184544,2511361)。 | 114/7/10待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-01-01
C5579 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 楠梓再生水廠興建移轉營運案 |  |  |  | 2024-02-01 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 174485 | 2514281 |  |  | 113/1/31簽約，預計117年底開始供應再生水， E:174485.898 N:2514281.374，圖幅94182001。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C5581 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程 | 內政部移民署南區事務大隊辦公廳舍新建工程 |  |  | 2024-02-01 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 178979 | 2503548 | 29.41% |  | 113/1/30動土典禮，地點：新興區中正三路與達仁街口，新興一小段1073地號，E:178979.806 N:2503548.359，圖幅94182043。內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程，現址高雄市新興區六合一路113號，E:178502.182 N:2503769.083，圖幅94182042。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-25
C5900 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台3線406K+830新旗尾橋工程 |  |  | \QC5900-台3線406K+830新旗尾橋改建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 197265 | 2530633 | 14.11% |  | 旗山新旗尾橋第一階段改建工程113/12/25至115年底，封閉北上橋面。 | #刪除-興建中(北上橋面197265,2530633) | 2025/5/5修改-道路中線(往北為興建中.往南道路中線DIR改0,雙向)參附件 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-03-13
C5584 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 其他 | 金湖鎮塔后社區活動中心新建工程 | 金湖鎮塔后社區活動中心新建工程 |  |  | 2024-02-05 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -12951.679 | 2706103.061 | 93.74% |  | 113/1/20動土，預定190工作天完工。原國軍營區舊址；1130310確認GE不足更新 | 調整-地標落點位置(118.40721656,24.43898911-->118.40774447,24.43931366)參考國土, 調整至社會福利設施位置(明湖段736-4地號) 建物待衛照 |  |  | 詢問地點+啟用時間 | 113/7/29去電，位於明湖段736-4地號，預計114年3月啟用。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-16
C5585 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 聯發科技新竹高鐵辦公大樓 |  |  |  | 2024-02-06 | 重大工程新聞 | 新竹縣 | 254250 | 2744496 |  |  | 113/1/30開工動土典禮，興建綜合辦公大樓，並開放地面層與20%的室內停車位供大眾使用。預計116年完工，新竹高鐵站旁（高鐵東路、高鐵東二路），E:254250.442 N:2744496.801，圖幅96224072。 | 新增-地標_停車 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5587 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台北捷運文湖線劍南路站大樓工程整體開發案 |  |  |  | 2024-02-06 | 重大工程新聞 | 臺北市 | 305979 | 2775268 |  |  | 113/1/26簽約典禮，劍南路站多目標大樓工程，原劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計118年完工。E:305979.209 N:2775268.831，圖幅97233062。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C5614 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 捷運三鶯線延伸桃園八德段 |  |  | \QC5614-捷運三鶯線延伸桃園八德段 | 2024-03-04 | 重大工程新聞 | 新北市 | 283303.944 | 2762140.136 | 95% |  | 行政院核定114/8/1核定，捷運局已啟動基設，預計114/8提報中央，預計115/2前核定後招標，預計115/12前開工。 預計2025年底完工、2026上半年通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C5615 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 平鎮新行政大樓動工 | 平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 |  |  | 2024-03-04 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 271078 | 2756041 |  |  | 預計於115年下半年竣工。未來完工後，將整合平鎮區地政、戶政、稅務及社會福利等多項公共服務空間 | 修正-公園區塊範圍+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-01
C5620 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 海洋國家公園管理處遊客中心 | 國家公園署海洋國家公園管理處遊客中心工程 |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 179986 | 2514944 | 51.69% |  | 112/11/8動土，船舶造型遊客中心，主體預計115/2完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 | 海洋國家公園管理處海洋廣場及新建遊客中心公共藝術委託專案管理115/2/12上網招標中(115/3/5止) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-04
C5632 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 連江縣東引鄉多功能健康運動場館 | 連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程案 |  | \QC5632-連江縣東引鄉多功能健康運動場館 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 198906 | 2917492 | 41.17% |  | 114/5主體建築物竣工，但內部裝修及增購運動器材經費尚未到位，預計最快115年落成啟用。 | 新增-地標(東引鄉多功能健康運動場館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2025-01-21
C6075 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 仁武區第92期重劃區公園開闢工程-公五、公六、公七 |  |  | \QC6075-仁武區第92期重劃區公園開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 183605 | 2512159 |  |  | 第一期工程： 公五(183732,2512188)、公六(183605,2512159)、 公七(183724,2512262)已於114/5開工，預計115/4完工。 | 待新增-地標(公五183732,2512188+公六183605,2512159+公七183724,2512262)+區塊；待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-04-01
C6076 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 高雄市第106期市地重劃工程 |  |  | \QC6076-高雄市第106期市地重劃工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 181757 | 2510503 | 92.84% |  | 113/11/16開工 兒童遊樂(181813,2510519)待衛照 廣停(181850,2510488)待衛照 |  | 2025/7/1新增-施工面+興建中道路(參附件+地籍) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-02
C5638 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心 | 苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心新建工程 |  | \QC5638-苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 232840 | 2718785 | 8.07% | 1150203聯絡：北苗市場日照中心預計115年底遷至嘉盛嘉新活動中心二樓 | 112/7/19開工，預計114年3月完工後辦理驗收後，交社福課辦理內裝，預計114年底啟用。一樓為二里活動中心，二樓為日照服務中心，搬遷+修改地標(北苗市場日照中心232176,2718280)。北苗市場日照中心未來將遷移至嘉盛嘉新活動中心二樓 | 搬遷-地標(北苗市場日照中心232176,2718280→232840,2718785) |  | 2026-06-01 | 詢問日照中心搬遷時程 | 114/12/11啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-18
C5642 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 埤頭鄉埤頭公有零售市場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 194819.992 | 2643103.879 | 5.26% |  | 113/4/16去電04-8922117#130胡先生，預計114年10月底啟用。1150306聯繫,將解約不蓋了,現況為一塊空地(刪除建物後可結案) | 刪除-建物 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2025-08-01
C5643 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 埤頭鄉公所綜合辦公大樓(合併規劃設置公共托育)新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 195153 | 2643374 | 12.54% | 埤 | 規劃鄉公所(195249,2643132)、鄉代會(195216,2643127)及公共托育中心。待搬遷-地標(埤頭鄉公所+埤頭鄉代會) | 新增-建物(衛照數化)/含舊建物刪除 | 2025-03-11 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-16
C5646 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 斗六市八德生命園區納骨塔新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 205651.184 | 2624129.142 | 37.84% |  | 114/7/3設計變更，尚未完工，預計115/12/31完工後驗收、申請使照及內裝等，預計116上半年啟用。 | 新增-建物(GE數化)+新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-11-13
C5648 | 再分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 北港鎮府番公墓第三納骨塔新建工程 |  |  | \QC5648-北港鎮府番公墓第三納骨塔新建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 180592 | 2611043 | 100% |  | 113/4/17去電05-7821789陳先生，位於福德段223地號，預計113年10月底啟用。已完工，於115年清明節前夕啟用 | 新增-建物(202304GE不足更新)北港府番公墓第三納骨塔 | 新增-道路 |  |  | 北港鎮府番公墓新建工程115/3/3動土，停車場規劃、交通路網改善及周邊綠美化工程。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-07-01
C5651 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 雲林縣崙背鄉崙前社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 184121.6 | 2628138.169 | 67.63% |  | 113/12/16新聞，因設計變更需延至114年上半年完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-09-12
C6080 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 高雄市前鎮區70期重劃區日照暨公托中心新建工程 |  |  | \QC6080-高雄市前鎮區70期重劃區日照暨公托中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 180093.844 | 2500632.891 | 0.12% |  |  | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C6081 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 梓官區梓官路57巷開闢工程 |  |  | \QC6081-梓官區梓官路57巷開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 174789.766 | 2517451.595 |  |  | 台 19 甲梓官路以西約135 公尺至平安街 39 巷，屬 8 公尺都市計畫道路 | 修改-道路面(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-12-31
C6088 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程 |  |  | \QC6088-國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 178311.884 | 2515222.04 |  |  | 規劃從幼兒園到高中，是一所完整的綜合型學校，113/12/4發包，預計117年8月竣工開校 | 新增-地標(國立高科實驗高級中等學校)+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-08-01
C6089 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 |  |  | \QC6089-台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 181884.446 | 2520944.265 | 3.49% |  | 台39線優先段 114/2動土，116/6完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
C5672 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 併案 | 花蓮那荳蘭部落聚會所興建工程 |  |  | \QC5672-那荳蘭部落聚會所 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 309249 | 2651975 | 0.01% |  | 預計116年前完工 | 刪除-註記(興建中) | [6 empty] | 2027-01-01
C5684 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹市警察局交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  |  | \QC5684-新竹市警察局交通警察隊辦公廳舍興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新竹市 | 246635.361 | 2745134.8 | 100% |  | 預計11407啟用;市警局自2009年警一分局廳舍啟用後未有新建工程，一分局遷至竹光路290號(120.955474,24.810312)，警交通隊與北門派出所則合署辦公，車禍處理小組則在東大路二段561號(120.959142,24.821919)，常有民眾反映洽公不便。新交通隊辦公大樓啟用後，原隊本部駐地(北門所樓上120.965013,24.808047)及交安組駐地(目前位於樹林頭_120.955470,24.810328)將釋出 | 搬遷-地標(交通隊交安組/246635.361,2745134.8 ->120.959142,24.821919) |  |  | 請確認_搬遷啟用時程(搬遷單位,詳NOTE) | 114/12/22啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2024-11-05
C5690 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 嘉義市崇文國小地下停車場興建工程 |  |  | \QC5960-嘉義市崇文國小地下停車場興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 194105.429 | 2596849.241 | 48% |  | 112/8/14動土，預定2026年上半年竣工。 | 新增-地標 |  |  |  | 嘉義市崇文國小地下停車場，預計115/9竣工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-03
C5691 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  | 26.43% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-06
C5701 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 板橋區信義國小停車場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新北市 | 295660.34 | 2764947.299 | 49.35% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-08
C5702 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 三重區興華公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新北市 | 298831.783 | 2772539.651 | 75.63% |  |  | 刪除-興建中註記+新增-停車場地標 |  | 2026-03-05 | 請確認進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-30
C5703 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新北市 | 316523 | 2773454 | 38.4% |  | 更新 新北市長113/4/18出席特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程動土典禮，汐止區中正段902地號（新北市立圖書館汐止大同分館前），E:316523.577 N:2773454.170，圖幅97233077。 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
C5707 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程 |  |  | \QC5707-臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 219799 | 2676782 | 91.5% | 115/4/22來電告知已完工.將提供資料(水溝加蓋) |  | 修改-道路面 |  | 2026-05-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-18
C5733 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 馬祖區漁會多功能漁民活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 144384.316 | 2894511.276 | 51.56% | 1150203聯繫：尚未完工,年底再確認狀況 |  | 刪除-興建中註記 | 興建中地標 | 2026-09-01 | 請確認啟用時程(1150203聯繫尚未完工,有留電話請對方致電通知) | 公共藝術設置預計114/12/31完工，114/9/1再詢問。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2024-09-23
C5736 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路(科環路)拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 250891 | 2740430 | 80.86% | 113/3/15待回電.預計114/1月完工113/9再詢問...113/9/13展延至114/10月...114/6/6展延至115/6月...115/3/20連絡後半更設計中預計115/7月完工.115/6再詢問 | 拓寬工程路段北起科環路與力行三路路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，改善道路全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺 |  |  | 2026-06-01 |  | ...114/6/6展延至115/6月.115/1再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-30
C5740 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 | 新增 | 台鐵楠梓段立體化計畫，高市府擬增2處車站 |  |  |  | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | 高雄市 | 178801 | 2509857 |  | 青埔站（高雄捷運紅線青埔站旁，與紅紫線交會） 楠梓園區站（楠梓產業園區旁）。 | 規劃新增兩座車站（青埔、楠梓園區兩站）、減少八處平交道（屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路十七巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路）。預計113年11月完成可行性評估期中報告、114年4月完成期末報告，目標2041年底完工通車。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2041-12-31
C5741 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 台中巨蛋 |  |  |  | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 216190 | 2677162 | 7.46% |  | 預計119年完工 | #刪除-註記(興建中)；俟完工後刪除。 | 2024/4/1新增-施工面（臺中巨蛋-興建中） |  |  |  | 112-經緯(Emap) | 修測區 | 2030-01-01
C5747 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 雲林高鐵特定區擬新設派出所 |  |  | \QC5747-雲林高鐵特定區擬新設派出所 | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | 雲林縣 | 190787.377 | 2625728.254 |  | 預計最快會在2026年底動工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5751 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 宜蘭噶瑪蘭橋改建案環評初審過關 | 台2線噶瑪蘭橋改建工程；噶瑪蘭大橋改建工程 |  | \QC5751-宜蘭噶瑪蘭橋改建案環評初審過關 | 2024-03-08 | 重大工程新聞 | 宜蘭縣 | 333005 | 2734560 |  | E:333005.543 N:2734560.778;1150203確認：採半半施工,提報細部設計中, 工期45個月, 可提供設計圖, 請中心11506後再聯繫 | 環境影響評估已於113年6月完成，目前進行細部設計 。 預計114年12月開工 、 118 年9月底竣工 。 寬度由 12 m增加為20~30 m 台2線噶瑪蘭橋梁跨越3個堤防，其中五結及壯圍堤防梁底高程較低，為維護橋梁及堤防安全，改建工程規劃新建橋梁道路中心線原則向海側偏移，路權寬度30公尺，雙向各配置2快車道及1慢車道 | 刪除-興建中註記(採半半施工不影響通行) |  | 2026-06-01 | 請蒐集(11506後再聯繫) |  | 115-世曦 | 更新區 | 2029-09-30
C5752 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 保生市民活動中 |  |  |  | 2024-03-15 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 256620 | 2767140 |  |  | 桃園市長113/3/9出席保生市民活動中心預定地捐贈典禮，觀音區茄苳坑段對面厝小段1013地號，圖幅 E:256621.736 N:2767139.711，於113/1/9完成贈與登記，後續將由觀音區公所規劃興建活動中心。E:256620.735 N:2767140.668 | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5755 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-03-15 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 164042 | 2566834 | 53.65% |  | 113/3/12動土，113/8變更設計，預計115/7完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5756 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 併案 | 花蓮壽豐鄉池南部落聚會所 |  |  | \QC5756-池南部落聚會所 | 2024-03-15 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 301624 | 2646675 |  |  | 115/1/23開工，工期270日曆天，預計116年前完工。 | #刪除-註記(興建中) | 113/7/3新增-池南部落聚會所+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-12-31
C5759 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 板橋183巷瓶頸打通案 |  |  |  | 2024-03-20 | 重大工程新聞 | 新北市 | 295899 | 2767616 |  | E:295899.330 N:2767616.498 | 將分別於3月、4月召開設計審查會議，預計今年即可進場施作 | 新增-道路(參考地籍) |  | 2026-09-01 | 確認完工期程 | 113/6/26..查網站規劃中...114/2/6..查網站規劃中..114/9/4網頁顯示規劃中 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C5761 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  |  | 2024-03-29 | 重大工程新聞 | 新竹市 |  |  |  | E:244020.309 N:2744324.171 | 新竹市長113/3/21出席新竹市立新竹幼兒園新建工程開工典禮，於原址重建，預計115學年完工；新竹幼兒園所尚未竣工前，將於竹市虎林國小空餘教室設立新竹幼兒園虎林分班，俟竣工後遷回西大路本園。 | 將於竹市虎林國小空餘教室設立新竹幼兒園虎林分班 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5764 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫 |  |  |  | 2024-04-11 | 重大工程新聞 | 新北市 | 320907.795 | 2781655.7836 |  | https://www.ptt.cc/bbs/Road/M.1712644822.A.A19.html | 行政院長陳建仁113/4/8視察「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」將從台62線的瑪東系統交流道延伸至台2線的金山外環道，計畫開闢全段長約12.1公里，現階段將優先辦理約4.9公里的瑪東系統至萬里路段，第二階段再延伸至金山，全線將設置3處交流道。預計6.5年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2031-01-01
C5766 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 |  |  |  | 2024-04-12 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 272572 | 2762308 |  |  | 桃園市長113/4/11出席「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」開工動土典禮，中壢區新生路512號對面（A21區徵工程工務所內－座標24.96851，121.22357），E:272572.940 N:2762308.274，圖幅96224019。預計於115年下半年竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5767 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程 |  |  |  | 2024-04-12 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 279725 | 2764976 |  | https://ohd.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=8631&s=879141 | 桃園市長113/4/9視察「桃園市正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」，桃園區正光路71巷10號，E:279725.019 N:2764976.492，圖幅96221002。中正段 1216、1215、1214、1213、1212、1209、1261、1262、1263、1264、1267、1268、1269、1272、1271、1270等多筆地號。 | 新增-施工面 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5770 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 延平地下停車場 |  |  |  | 2024-04-15 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 245626 | 2744031 |  |  | 新竹市興建「延平地下停車場」，114年發包工程施作，預計116年完工啟用，延平路一段、延平路一段159巷口，E:245626.421 N:2744031.252，圖幅95221078。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5774 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 林森多目標立體停車場、林森圖書館C5774 | 東區監理站停E1立體停車場 |  | \QC5774-東區林森多目標立體停車場 | 2024-04-15 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 169796 | 2542522 | 52.58% |  | 臺南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程，預計114年底完工。1樓規劃商業空間，2-3樓設置東區林森圖書館(將搬遷，林森路2段46號，170350,2543004)，4-5樓設置辦公空間。 | 新增-地標(林森多目標立體停車場)+建物(參衛照) 搬遷-地標(林森圖書館170350,2543004) |  |  |  | 預計 115 年 6 月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
6549 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆信義市場找到中繼市場用地 明年搬遷、後年推動都更 |  |  | \Q6549-基隆信義市場找到中繼市場用地 | 2024-06-07 | 服務雲 | 基隆市 | 325871.74 | 2780340.6682 |  | 基隆信義市場114年遷入港務公司育成中心(信義市場旁)後，115年進行展開都更重建作業。 | 新址/中繼:325949.140,2780309.620;原址改建:325871.216 ,2780338.505 | 搬遷-地標(原址->中繼)+修改-地標名稱(基隆信義中繼市場) |  | 2025-04-07 | 確認搬遷狀況(NOTE,確認中繼市場設置+搬遷狀況) |  | 114-世曦 | 修測區
C6094 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆市中正區富貴公有零售市場拆除工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 基隆市 | 325396.086 | 2780948.962 | 50.8% |  | 114/3/6預計4月拆除 |  | 2025/7/1註記-興建中 | 2025-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C5791 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程 | 臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程採購案 |  | \QC5791-九份子國中地下停車場新建工程 | 2024-04-19 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 166291 | 2546899 | 12.51% |  | 地面層九份子國中小二期校舍，工程包括兩棟校舍、地下停車場及風雨球場，113/10/7動土，預計116年竣工。 | 目前衛照為平面停車場 |  |  |  | 預計116年12月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C5793 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 |  |  | 2024-04-19 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 277564 | 2763838 |  |  | 預計於117年3月啟用；一樓規劃市民活動空間，二樓設置三班公托，可收托約57至60名幼兒，三樓規劃長照據點，並採獨立出入口設計，提升管理與使用便利性。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-01-01
C5795 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程 |  |  | \QC5795-大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程 | 2024-04-19 | 重大工程新聞 | 桃園市 | 277501.716 | 2763785.285 |  | 114/3/14連絡後延伸龍泉三街尚在規劃中.年底再詢問 | 大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程，新闢60公尺、寬8公尺道路，現正由桃園區公所規劃設計中。 | 新增－道路（地籍＋衛照）「大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程」 | 新增－道路(龍泉五街至大慶街東側道路新闢工程) | 2025-12-10 | 請確認工程進度 | 114/3/14連絡後延伸龍泉三街尚在規劃中.年底再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-12-01
C5798 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 潭子區中86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程 |  |  | \QC5798-潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程 | 2024-04-22 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 220670 | 2677967 | 31.73% | 114/12/22待回電.田先生33231-...115/1/14待回電...115/1/15連絡後可能115/12完工 | 總長約865公尺，開闢後寬度為12公尺。113/11/27辦理會勘。分2階段，第1階段26.63%，完成後續辦第2階段。 | 調整-道路(參附圖) |  | 2026-09-01 |  | ...115/1/15連絡後可能115/12完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-24
C5807 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 調整 | 花75鄉道玉長大橋修復重建 | 花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程 |  |  | 2024-05-01 | 通報資訊 | 花蓮縣 | 280522.426 | 2577424.505 | 50.28% | 徐浩然及林佐錫(土木科) | [5 empty] | 預計115年11月7日完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5808 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 調整 | 花78鄉道崙天大橋修復重建 | 花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程 |  |  | 2024-05-01 | 通報資訊 | 花蓮縣 | 277795.42 | 2568371.976 | 50.28% | 徐浩然及林佐錫(土木科) | 預計115年5月初完工 |  |  |  |  | 預計115年11月7日完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5811 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道117線18K+480-19K+840道路拓寬工程 | 縣道117線18k+480-19k+840道路拓寬工程 |  | \QC5811-褒忠路道路拓寬工程 | 2024-05-03 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 253679 | 2747045 |  | 預計113年底標，採半半施工維持通行。 | 自義民路口往南跨越鳳山溪(18k+480)253702,2748403 至與縣道118線交會處(19k+840)253679,2747045 (含褒忠大橋約280m拓寬253665,2747750)+E1615，全長約1.36KM，道路拓寬至18公尺，採半半施工維持通行。 |  |  |  |  | 縣道117線褒忠路拓寬工程於114/12/5決標，預計115年6月開工，117年5月完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-12-31
C5815 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線303K+000~308K+000(東里至東竹段)道路拓寬工程 |  |  | \QC5815-台9線303K+000~308K+000(東里至東竹段)道路拓寬工程 | 2024-05-06 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 279663 | 2570332 | 3.64% | 【分4個工區】 第1工區由工程起點至萬寧遺址起點(含阿眉溪橋)； 第2工區由萬寧遺址起點至花77線路口含房屋拆除； | 113/5/6開工，預計116/12/4完工。拓寬30公尺，全長5公里，含改建新興橋(279663,2570332)及阿眉溪橋(280513,2572954)。 | 調整-路型(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-04
C5816 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新北市林口區A3計畫道路新闢工程 |  |  | \QC5816-林口區A3計畫道路新闢工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 新北市 | 288732.804 | 2777029.741 | 80% | 114/12/19連絡後預計115/4月通車.發文索取(02-22402911-2107-劉先生)..115/1/14.15未接通..將發文提供 | 114/1/20新聞，A3計畫道路作為105市道的先期工程，全長2.13公里，預計115年元月完工。湖子路以北採既有後湖路拓寬，湖子路以南保留既有中湖路並新闢A3計畫道路。 | 刪除-興建中註記 |  | 2026-03-05 | 確認工程進度 | 114/9/22因台電工程延誤，目前工期檢討中。預計115年上半年完工(https://reurl.cc/gnNRAQ)...已確認 | 115-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5818 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 二重加油站新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  | 51.31% | 三重區_台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 |  | 建議以加油站清冊建置更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5819 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫-東側立體停車場新建統包工程 |  |  | \QC5819-高雄國際機場新航廈工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 182886 | 2496821 | 17.91% |  | 第一期(2025至2032年)：興建東側立體停車場(預計115/12/31完工)、西側新航廈。 第二期(2033到2040年)：新航廈完工、拆除舊航廈。 | 新增-地標(東側立體停車場)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C5822 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 馬公郵輪旅運中心及服務區 |  |  | \QC5822-馬公郵輪旅運中心及服務區 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 103262 | 2607292 |  |  | 國際線郵輪旅運中心(103262,2607292) |  |  |  |  | 預計115年第3季完工、115年底啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
C5823 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 144321.13 | 2894386.008 | 14.99% | 連江縣南竿鄉_海洋委員會海巡署金馬澎分署(馬祖海巡隊廳舍原址重建 115年3月完工) | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C5824 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 區徵 |  | 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 金門縣 | -21548 | 2705853 | 29.34% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-22
C5825 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 111-113年度長照衛福據點-東引鄉小規模多機能服務中心新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 199168.274 | 2917332.551 | 70.15% | 連江縣衛生局 |  | 新增-地標+建物(待衛照)設立於各單位間小型照務站(水電工程)~建議以社福機構清冊建置更新 |  |  | 請確認位置 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-30
C5826 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 員山鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 323094.369 | 2737752.907 | 62.22% | 宜蘭縣員山鄉_宜蘭縣員山鄉公所 | 公所規劃於員山國小2F書香樓設置臨時圖書室 原址重建，另館區規劃有平面停車場，工期為526天，預計於114年底完工 | 建議以圖書館來源清冊辦理更新 新增+建物 新增-地標(停車場)+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5829 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣苑裡公有中繼市場新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 215036.765 | 2704031.663 | 18.99% | 苗栗縣苑裡鎮_苗栗縣苑裡鎮公所公共設施管理所 |  | 圖台已建置(建議結案) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-02-28
C5830 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 後龍鎮公所公有零售市場拆除重建工程 | 後龍鎮公所公有零售市場拆除重建工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 228709.15 | 2723247.459 | 49.4% | 苗栗縣後龍鎮公所 | 113/07/31開土動工，預計114年3月工程拆除完工。 | 註記-興建中+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C5831 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 泰安鄉公所清安村清安部落公墓納骨牆工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  | 65.67% | 苗栗縣泰安鄉_苗栗縣泰安鄉公所 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | -
C5633 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程 |  |  | \QC5633-北竿鄉大坵遊客中心興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 149501.504 | 2903010.546 | 95.99% |  | 2026-03-01大坵遊客中心進度落後7% | 新增-建物(2025/8/14待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2026-06-01
C5835 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹山鎮第13公墓新建納骨堂及周邊殯葬設施工程(第一次修正) |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 220404.765 | 2629617.767 | 60% | 南投縣竹山鎮_南投縣竹山鎮公所 | 113年7月11日：發現文化遺址 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6097 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 連江縣立中正國民中小學國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 141978.841 | 2894573.215 | 1.25% |  |  | 新增-停車場(待衛照) |  | 2028-07-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2028-10-01
C5839 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 斗南小東休閒娛樂中心新建工程 | 斗南小東休閒運動中心ROT |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 196660.36 | 2620521.717 | 74.8% | 雲林縣交通工務局交通建設科 | 「斗南鎮小東市地重劃」111.04.26竣工 | 刪除-CONSTA |  |  |  | 預計115/4完工、115/7正式營運。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-31
C5840 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 雲65線(0k+300-1k+860)林內鄉重興村至斗六市十三里道路拓寬工程 |  |  | \QC5840-雲65線(0k+300-1k+860)林內鄉重興村至斗六市十三里道路拓寬工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 206795.941 | 2629247.614 | 71.67% | 113/12/10目前變更設計,展延至114/8完工.114/6再詢問..114/6/2連絡後變更設計中,確認後將提供資料..114/7/1連絡後變更設計中...114/8/11電話無人接聽.再撥...114/8/15電話無人接聽.再撥.....114/8/19展延至114/10月底.11月初再索取竣工圖.114/12/22無人接聽...115/3/20連絡後將提供資料.115/4/8無人接聽 | 206658.085,2629058.407~205715.380,2627815.559;路寬僅7至8公尺，路長約1.56公里，路將拓寬至15米。 | 修改-路型(待參考圖資) |  | 2026-03-09 | 請確認竣工圖資 | ....114/6/2連絡後變更設計中,確認後將提供資料..114/7/1連絡後變更設計中.....114/8/19展延至114/10月底.11月初再索取竣工圖 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-09-05
C5841 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局義竹分隊 | 嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊拆除重建工程 |  | \QC5841-嘉義縣消防局義竹分隊 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 172169 | 2581697 |  |  | 六桂段915、918地號，預計115年4月底完工。 | 搬遷-地標(171494,2580937→172169,2581697)+修改-建物(待衛照115/3/16) | 2024/12/30搬遷-地標(嘉義縣消防局義竹分隊172169,2581697→171486,2580956) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-26
C5842 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程 | 嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 191163 | 2605943 | 33.46% |  | 113/9/3動土，預計115年底完工，1樓結合西安村活動中心。完工後原廳舍(191876,2605855)將暫時保留，作為民雄高級救護隊使用，未來配合民雄鐵路高架化的整體都市更新。 | 搬遷-地標(嘉義縣消防局民雄分隊191876,2605855→191163,2605943)+建物(待衛照) 新增-地標(西安村活動中心) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5844 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中埔衛生所、中埔衛生所醫療門診 | 嘉義縣中埔鄉衛生所AB棟拆除重建工程 |  | \QC5844-中埔鄉衛生所 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 201350 | 2591250 |  | 原址：嘉義縣中埔鄉中埔村中埔130號之1(201229,2591491) | 112/10/30醫療門診遷至民宅(201350,2591250)、辦公區遷至中埔國中第一棟校舍(200966,2591406)； 預計115/5完工遷回原址(搬遷200966,2591406→201229,2591491)+(刪除-地標中埔衛生所醫療門診201350,2591250)。 | 預計115年完工遷回原址(搬遷200966,2591406→201229,2591491)+(刪除-地標中埔衛生所醫療門診201350,2591250)。 | 2024/12/30搬遷-地標(中埔衛生所200966,2591406) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5845 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東市歸園納骨塔三館 | 屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 196138 | 2512089 |  |  | 114/2/9動土，預計115/9完工。 | 2025/11/1待建-地標(屏東市歸園納骨塔三館)待衛照 | 2024/12/30修改-地標(屏東市歸園納骨塔一館196138,2512089) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-09-01
C5847 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 琉球鄉殯儀館 | 屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫第二期 |  | \QC5847-屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 186176.492 | 2472113.426 |  | 屏東縣琉球鄉_屏東縣琉球鄉公所 | 第二期工程，屏東縣琉球鄉生命禮儀廳(殯儀館)115/1/16動工，工期1.5年，預計116/7完工。 |  |  | 2027-06-01 | 完工啟用 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
C5848 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏東縣屏東市和生市地重劃 |  |  | \QC5848-屏東縣屏東市和生市地重劃 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 196540 | 2506039 | 63.09% | https://lems.chuanhwa.com.tw/11102/schedule/ | 113年2月23日動土，預計114年完工。 公二十(待衛照196540,2506039) |  | 114/3/11新增-施工面(屏東縣屏東市和生市地重劃)參附件+新增-道路(參附件+OSM)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-01
C5849 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 環島道路18K+600~19K+000南寮村外環道路新闢工程 |  |  | \QC5849-環島道路18K+600~19K+000南寮村外環道路新闢工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 298190 | 2507573 | 37.31% | 115/1/16連絡後約115/12月完工.可發文索取 | 瓶頸路段改善 外環道路新闢 |  |  | 2026-01-01 | 請協助索取圖資 | 已移交，預計115年底完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-13
C5852 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 澎湖縣政府警察局望安分局雙吉派出所辦公廳舍興建工程 |  |  | \QC5852-望安分局雙吉派出所 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 113775 | 2573259 | 58.29% | [6 empty] | 115/1/7辦理第2次變更設計，預計115/6完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-24
C5853 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 297188.059 | 2779276.616 | 14.44% | 臺北市政府工務局新建工程處士林工務所 | 公告本市北投區知行路平面停車場自113年2月29日0時起停止營運並禁止車輛停放（113年2月27日0時至2月29日0時止只出不進） | 新增-地標+建物 | 刪除-地標+區塊(停車場) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-01-18
C5857 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 |  |  | \QC5857-桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 281825.743 | 2768237.347 | 15.78% | https://ofs.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=18943&s=1307199 | 113年5月20日開工，工期為930日曆天，預計115年12月完工。(https://ofs.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=18943&s=1305630) 將分為三期施工，一期工程先施作地上7層的立體停車場；第二期工程施作地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓；第三期將施作景觀公園暨地下停車場。 | 新增-地標(停車場)(待衛照) 新增-建築物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C5858 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 271080.199 | 2756063.358 | 41.43% |  | 1至3樓為地政事務所、4至6樓為戶政事務所、地方稅務局等辦公空間；「社福館棟」設置公托中心、社區日間照顧空間、社區照顧關懷據點、市民活動中心及里辦公室等。預計 115.11.01驗收。 | 刪除-公園區塊(所佔的部分)+新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-11-01
C5859 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A5泰山站北側新增出入口工程(土建二期工程標)第1次契約變更(第5次議價） |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 新北市 | 294342.94 | 2771741.806 | [8 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C5865 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 北區3-34-20m道路工程(後段)(忠義路3段)接NB-9-9m道路(後段)(長賢街)工程 |  |  | \QC5865-北區3-34-20m接NB-9-9m道路工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 168668.862 | 2544828.687 | 23.64% | 168668.862,2544828.687 |  | 新增-道路(介接地籍+附件) |  |  |  | 預計115/10完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
6459 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案 |  |  | \Q6459-雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案 | 2024-05-16 | 服務雲 | 雲林縣 | 190708.6207 | 2625026.2797 |  |  | 尚未簽約，114/03/13第3次公告(114/6/10截止)，預計分3期興建，預計6年興建及取得使用執照。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
C4578 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 雲林縣北港糖廠市地重劃工程 |  |  | \QC4578-雲林縣北港糖廠市地重劃工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 177963.373 | 2607713.164 | 88.68% | https://www.watchmedia01.com/archives/488499...2026/2/10通車 | 北港糖廠市地重劃工程「首部曲」光復五路10米道路拓寬為18米2025/02/25通車 | 2026/2/10通車 | 新增-道路(光復五路-參考附件+地籍+衛照.興建中) | 2025-03-04 | 請蒐集(光復五路拓寬工程) |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-11-09
C5901 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台19甲線47K+350~50K+800(新樁號49K+482~52K+934)拓寬工程 |  |  | \QC5901-台19甲線47K+350~50K+800(新樁號49K+482~52K+934)拓寬工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 181654 | 2538071 | 41.98% | 115/4/7連絡後預計115/12完工,115/8or9詢問 | 工程分二標，113/1/23開工。 第1標約1公里含大洲橋(181654,2538071;94181024) 第2標約2.45公里含保安橋(171064,2535540;94184039)。 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/4/7連絡後預計115/12完工,115/8or9詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-02
C5904 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5904-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 274556 | 2761692 |  |  | 113/9/4中原文創園區動土，預計2030年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-12-31
C5905 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5905-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-04-30
C5906 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5906-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 279246 | 2764015 |  |  | 中路車站113/9/6開工動土典禮 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-12-29
C5907 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5907-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-06-29
C5911 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程 |  |  | \QC5911-新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 247598 | 2756282 |  | 114/9/12尚未開工.可能115/12底完工.115/10再詢問 | 總長965m、寬度20m | 修改-道路(參附件，待圖資) |  | 2026-10-01 | 請協助詢問完工時程 | 114/9/12尚未開工.可能115/12底完工.115/10再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5912 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心 | 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心新建工程 |  | \QC5912-苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 218519.867 | 2700718.571 | 50% | 1150306確認,11412已完工申請使照中,建議11506再確認啟用狀況 | 規畫在原「市二」市場興建活動中心;預計114年底完工，一樓為社區活動中心，二樓為長照B級據點。於2024年4月30日動土，預計2025年5月完工;2025年8月5日 — 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心新建工程第二次變更設計_ | 刪除-218197, 2701212(山腳里活動中心)+新增-興建中地標(苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心)+建物(衛照數化)Q5642修正-地標+區塊名稱(錦山公園) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C5915 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 彰化縣福興鄉鎮平社區活動中心新建工程 |  |  | \QC5915-彰化縣福興鄉鎮平社區活動中心新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 190995.099 | 2656023.324 | 8.21% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-15
C5917 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 花壇鄉第十公墓(第一、二期)遷葬整地工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 206724.955 | 2657403.626 | 20.28% |  | 113年7月17日破土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5919 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 虎尾鎮中溪社區活動中心拆除重建計畫 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 195089 | 2623924 | 4.64% |  | 114/1/24動土，預計115年底完工。 | 新增-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5922 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 169991 | 2619785 | 15.71% |  | 預計114年底完工;1130413GE不足更新 | 新增-地標(泉州村集會所)+建物(待衛1141009) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5923 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 171064.788 | 2627785.379 | 55.07% |  | 蚊興段 191地號 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5924 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 167483.264 | 2624251.433 |  |  | 114/2/27動土 | 搬遷－地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5925 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺西鄉富琦村集會所活動中心興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  | 14.26% |  |  |  |  | 2026-04-01 | 請確認位置+完工日期 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-31
C5928 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 嘉義縣大林鎮文高市地重劃 |  |  | \QC5928-嘉義縣大林鎮文高市地重劃案 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 194388.397 | 2610640.827 | 20% | 1141202衛照無最新 | 114/3/27開工，規劃住宅區、商業區、園道、廣場、道路用地等，預計115年3月完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面(參附件) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C5929 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 屏東縣政府警察局枋寮分局辦公廳舍新建工程 |  |  | \QC5929-屏東縣政府警察局枋寮分局辦公廳舍新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 208142 | 2474222 | 9.31% | 計畫興建警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓，共兩棟大樓。113/8/3動土，工程預計720個工作天完工116/2/3。 | 1.「坊寮派出所、坊寮交通分隊」臨時辦公處所：搬遷至屏東縣枋寮鄉隆山村中山路174之1號(208404,2474037)。 2.「屏東縣警察局坊寮分局」臨時辦公處所：112年底搬遷至屏東縣枋寮鄉枋寮村儲運路2-37號之2(208489,2474281)。 | 1.搬遷-地標(坊寮分局坊寮派出所208404,2474037→208142,2474222)； 2.搬遷-地標(屏東縣警察局坊寮分局208511,2474265→208142,2474222) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-02-03
C5932 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程統包案 | 警消及戶政單位合署辦公廳舍 |  | \QC5932-花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 311363 | 2658987 |  |  | 1、2樓為花蓮縣消防局北埔分隊及新城分局北埔派出所，3樓為新城戶政所。 | 待搬遷-地標(新城戶政所311508,2658508+新城分局北埔派出所311505,2658613+花蓮縣消防局北埔分隊311972,2658636) | 2024/9/2搬遷-地標(新城戶政所311508,2658508)；2024/12/30搬遷-地標(新城分局北埔派出所+花蓮縣消防局北埔分隊) |  |  | 114/11/30上梁，預計115/7完工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5933 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 註記 | 刪除 | 玉里鎮東豐里活動中心興建計畫 |  |  | \QC5933-東豐里活動中心 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 284783 | 2582043 | 100% |  | 玉里鎮東豐社區活動中心重建，二層建物規劃結合里辦公室及活動中心。114/12/28啟用。 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-13
C5934 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 豐濱鄉立圖書館新建工程 | 花蓮縣豐濱鄉立圖書館 |  | \QC5934-花蓮縣豐濱鄉立圖書館 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 303338.29 | 2610606.5 | 24.8% |  | 113/7/3動工，主體工程總工期為 596 日曆天，預計將於 115 年3月完工。 | 新增-地標(花蓮縣豐濱鄉立圖書館) |  |  |  | 預計115年底啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C5935 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 312897 | 2652921 | 18.8% |  | 中山橋(312897,2652921)114年8月5日～115年5月5日施工，包括橋體及下部橋樑結構都要進行重建，預計115年底完工； 吉安溪橋(311631,2651104)114年7月8日～12月8日施工，目前已完成橋面拓寬工程，將進行內側快車道橋體改建工程，預計115年底完工。 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 預計115年10月完工。目前進度4%(114/5/19)。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-12-31
C5938 | 向量更新中_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 外木山漁港魚市場新建工程 |  |  | \QC5938-外木山漁港魚市場新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 基隆市 | 323893.754 | 2783649.742 | 1.89% |  | 基隆外木山漁港魚市場新建動土估114年底完工 |  | 地標(有)+建物(無) | 2025-09-01 | 請確認位置+進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-01-30
C5939 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 新竹市 | 246507.14 | 2743090.773 | 41.22% |  | 原址重建(位於西大路)，該址自1940年遷入並重建，因校舍老舊且經過4次流標，已於2024年3月正式開工。工程總經費約3.2億元，預計2026年（115學年度）完工，將建成地下1層、地上3層的建築 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-31
C5940 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 311296 | 2772838 | 10.22% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5941 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市立浩然敬老院重建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 297182 | 2778971 | 4.3% | [7 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
C6098 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 斗六市人文公園平面停車場興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 202302.182 | 2621530.63 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  | 2025-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C5948 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 |  |  | \QC5948-桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 278180.825 | 2754700.53 | 32.66% |  | 113年5月21日開工動土，預計於116年上半年竣工(https://opc.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=9330&s=1300826) 2座滯洪池、4座公園、新闢3條道路及2條園道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C5950 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市龜山樂活運動館新建工程 |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 287586.132 | 2771532.661 | 26.89% |  | 預計116/3/12驗收 | 新增-建物(待衛照)+地標(桃園市龜山樂活運動館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-12-31
C6099 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 溪洲社區多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  |  | 114/3/30動土，預計115年7月底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5954 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市安南區溪東里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 167862 | 2547538 | 62.35% |  | 舊有：溪頂溪東里聯合活動中心，台南市安南區府安路四段220號【168560,2547243】 新設：臺南市安南區溪東里活動中心(東里親子公園)【167862,2547538】 | 1. 新增-地標(臺南市安南區溪東里活動中心167862,2547538)＋建物(待衛照) 2. 刪除-地標(溪頂溪東里聯合活動中心168560,2547243) |  |  |  | 臺南市安南區溪東里活動中心，預計115/5/31完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-30
C5960 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 旗津區中洲三路129巷東西向道路打通工程 |  |  | \QC5960-旗津區中洲三路129巷東西向道路打通工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 175922 | 2500024 | 29.92% | 113/10/14待回電...113/10/23聯絡後為114/12月底完工..114/9再詢問...114/9/22連絡後可能115/5月完工.115/1再詢問...115/3/20聯絡後預計115/4完工.4月再發文索取 |  | 新增-道路(介接地籍+衛照)；附件後補 |  | 2026-03-20 | 請協助索取圖資 | 115/3/20聯絡後預計115/4完工.4月再發文索取 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5968 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-高雄市阿蓮區崙子頂段2510地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2024-07-29 | 國產署提供 | 高雄市 | 179403 | 2529030 |  |  | 衛照無設備115/3/11 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2025-06-30
C5971 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋山鄉平埔厝段799地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2024-07-29 | 國產署提供 | 屏東縣 | 212677 | 2467991 |  |  | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3) | 2026-12-30
C5820 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 南雅旅遊服務中心新建工程 |  |  | \QC5820-南雅旅遊服務中心新建工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 新北市 | 339559 | 2779479 |  | 115年底再聯繫 | 113/1/8動土，南雅遊憩區預計114年底完工。南雅漁港停車場113/8/12起暫停使用。南雅旅遊服務中心(興建中);113/2/26~114/4/28施工期間南雅漁港停車場部分停車格封閉 114/5/2重大工安事件;1150306聯繫,停車場也是工程範圍,預計115年底完工,116年初啟用 | 刪除-停車場地標+區塊 |  | 2026-03-06 |  | 南雅遊憩區預計114年底完工；南雅漁港停車場113/8/12起暫停使用。1150306聯繫,停車場也是工程範圍,預計115年底完工,116年初啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-31
C5984 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 鼓山區壽山國小校舍拆除及新建工程 |  |  |  | 2025-03-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 175979.294 | 2503780.557 | 19.15% |  | 壽山國小因校舍重建，113下學期遷入壽山國中至少2年 待搬遷-地標(國小+幼兒園)+新增-區塊+刪除-施工面 |  | 2025/4/11搬遷-地標(調整國小+幼兒園地標至國中)+刪除-區塊+新增-CONSTA(鼓山區壽山國小校舍拆除及新建工程) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C6101 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 東勢鄉多功能老人文康活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 173807.977 | 2619367.709 | 28.71% |  | 預計115年2月底完工啟用；基地北側連接道路富農北路及巷道，南側為未開闢計畫道路。 | 新增-地標+建物(待衛照)# |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C5989 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 北屯區梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程 |  |  | \QC5989-北屯區梅川南街 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 218545 | 2675376 | 79.94% | 115/4/7聯絡後預計115/4/20通車.line提供資料 | 113/12/10開工，預計115/7/2完工。長540公尺，拓寬至15公尺。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5990 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程 |  |  | \QC5990-北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 217528 | 2676484 | 6% |  | 115/3開工，預計115/12完工。后庄路789巷現況路寬約3.5至8公尺，將拓寬並打通至豐樂南一街及四平路。工程全長約370公尺，規劃道路寬度為12公尺及8公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-31
C5992 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 南區復興路一段207巷打通工程(復興北路至大慶街二段9巷) |  |  | \QC5992-南區復興路一段207巷打通工程(復興北路至大慶街二段9巷) | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 214328 | 2667667 | 2% |  | 114/10/23開工，目前整地中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4640 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程（第一階段） | 新社后橋園道道路北延穿越高速公路至明峰街段道路工程(第一階段) |  |  | 2023-05-08 | 重大工程清冊 | 新北市 | 313702.533 | 2773420 | 53.94% | 本工程已於109年3月開工，預計115年10月完工...115/4/20重新招標中.隔年再詢問看看 | https://www.publicwork.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=11&act=be4f48068b2b0031&dataserno=b005e27cb55dc358506b4593fe6c49ea | 修改-道路中線(興建中,同興路E:313799.409 N:2773305.419至福德三路) | 興建中 | 2027-05-10 | 請協助詢問完工時程+索取圖資 | 114/9/12查新北工務局網頁預計115年10月完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-01
C4688 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 板橋區忠孝公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2023-07-05 | 重大工程清冊 | 新北市 | 296424.1 | 2765495.583 | 100% |  | 114/12/31啟用 | 新增-地標(板橋區忠孝公園地下停車場) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-05-15
C5185 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺鐵汐科站增設出口暨站體改善工程 | 台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程 |  |  | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | 新北市 | 315823 | 2773022 |  | 預定完工期程：115年10月27日 | 2023年12月8日正式動工，預定2025年5月竣工.....臺鐵汐科站增設出口暨站體改善工程112/12/8動工，預計114年5月完工。E:315823.115 N:2773022.577，圖幅97233076。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-27
C6104 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  | \QC6104-三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新北市 | 298794.805 | 2771895.478 | 3.11% |  | 113/12/12動土 | 新增-建物+地標(待衛照) |  | 2025-08-01 | 請協助詢問停車場地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
C6107 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 |  |  | \QC6107-新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新北市 | 293582 | 2786967 | 0.58% | E:293582.412 N:2786967.264 | 113/12/27動土 |  |  | 2026-07-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C6005 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 富德納骨設施新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  | 2.03% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-16
CON258 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 |  | 新北市泰山區及新莊區新泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃 |  |  | \QCON258-新北市泰山區及新莊區新泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃 | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | 新北市 | 294298.861 | 2771163.247 |  | 2024/05/16新聞，廣停三、公兒三公園已完工，最快下半年開放。公四(294581,2771136)預計113年底完工。 | 文小一施工中臨時停車場 公兒三公園_OK 7-4-3 號道路及 7-7 號道路 停五用地：新增-區塊+地標(廣停三293804,2770868)..113.10.01雅涵討論衛照無法更新 | 確認通車狀況(建議外調+參考OSM) | 新增-公兒三 |  |  | 新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)土地分配結果出爐，將於114年6月27日起至7月28日止， | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-09-11
C6008 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和平部落文化聚會所 | 台東縣成功鎮和平部落文化聚會所興建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 285243 | 2550770 |  |  | 113/7/17動土 | 新增-地標(和平部落文化聚會所)+建物(待衛照)...114/10/9未有建物 |  |  |  | 施工中，預計115年中完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-03-28
C2022 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 竹市北門市場 |  |  |  | 2020-06-15 | 重大工程新聞 | 新竹市 | 246268.471 | 2744418.081 |  |  | 主體已完工，預計114/6/30辦理2次驗收，1樓為零售市場，2樓為新民里市民活動中心_1140722揭牌啟用。新竹市「北門市場」114.10.18開幕 | 刪除-興建中註記+新增-地標(新民市民活動中心) | 興建中地標 |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2022-12-31
C6012 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 臺南市永康區忠孝路20M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 172089 | 2544334 | 30.5% | 115/4/7待回電.改找張先生...115/4/8連絡後尚有一戶法院訴訟中,115/5月中再詢問,可先發文紀錄索取 | 將永康12米寬忠孝路，自小東路(172089,2544334)往北至中興街路口(172082,2544975)拓寬為20公尺。 | 修改-路型 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車。 | 113/8/15開工，預計115/7/5完工。...115/4/8連絡後尚有一戶法院訴訟中,115/5月中再詢問,可先發文紀錄索取 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-05
6139 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建工程 |  |  | \Q6139-新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建工程 | 2023-09-12 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 251982.441 | 2731322.176 | 99.6% |  | 原地重建(251980,2731304)峨眉街8號，預計114/6/14完工。 鄉公所(251765,2731042)、鄉代會(252053,2731324)、戶政事務所(252183,2731247峨眉街1號)及調解委員會(251765,2731049)合署辦公。 | 搬遷-地標(峨眉就業服務台_251748.103,2731049.421 TO 251982.441,2731322.176) |  | 2025-12-15 | 請確認搬遷時程(鄉公所、鄉代會、戶政事務所、調解委員會) | 尚未內部裝修。建議年底再詢問。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-14
C5828 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 大隘村第1公墓更新工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 262290.174 | 2725951.25 | 100% | 新竹縣五峰鄉公所 | 114/3/29祈福;114-11-30啟用 | 新增-地標+修正-建物範圍(五峰大隘第1公墓納骨牆) |  | 2025-05-01 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-11-30
C6112 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 竹北市東興公園附屬停車場新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 252033.988 | 2745219.446 | 99% |  |  |  |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C6115 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹縣芎林鄉衛生所新建工程 |  |  | \QC6115-新竹縣芎林鄉衛生所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 257697.708 | 2741304.412 | 13.23% |  | 114/03/06動土，預計115年12月完工。 原址： 258282.631 2740668.601 新址：新竹縣芎林鄉上德段 81 地號(257697.708 2741304.412) | 搬遷-地標+建物 |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-12-01
C6116 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新豐鄉呱呱公園新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 248886 | 2750998 | 22% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-31
C6027 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 嘉義市區鐵路高架化計畫C603、C611、C612、C613 |  |  | \QC6027-嘉義市區鐵路高架化計畫 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 192801 | 2601824 | 61.82% |  | C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程93.15%(114/8) ，預計115/6/1完工；C612標嘉北車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程20.95%(114/8)，預計117/3/17完工；C613標水上車輛基地工程25.5%(114/8)，預計117/4/29完工。C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程61.82%(114/8)，預計118/5/31完工； |  |  | 2029-02-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-05-31
C6117 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義市灰渣掩埋場暨公共設施興建工程 |  |  | \QC6117-嘉義市灰渣掩埋場暨公共設施興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義市 | 193685 | 2594305 | 4.05% |  | 114/12/19決標 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-05
C6118 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣大林鎮立圖書館興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 194573 | 2610950 | 6.01% | 工期660天，因教育部補助期程至2026年底(https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4839004) | 1140121動土 | 刪除-建物(194262.993,2611216.700)+搬遷-地標(194262.993,2611216.700>>194512.835,2610870.626)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6121 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程 |  |  | \QC6121-嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 177389 | 2595333 | 18.82% |  | 113/9/25動土，115/2第1次變更設計，預計115年中完工。 進駐單位：嘉義縣消防局特種搜救大隊(177842,2595056)、嘉義縣災害應變中心(177828,2595063)、嘉義縣防災教育中心(新設立) |  |  | 2026-09-01 |  | 預計115/8完工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-29
C6122 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 112年度水上公設民營托嬰中心新建工程 |  |  | \QC6122-112年度水上公設民營托嬰中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 188402.492 | 2591842.247 | 7.5% |  | 114年5月20日動土，預計115年底完工，116年第1季開放招生 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6123 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 番路鄉生命紀念園區新建納骨塔工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 203295 | 2597071 | 16.12% |  | 113/11/4開工，預計115/12完工營運。 |  |  | 2026-09-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-19
C6124 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大村鄉擺塘社區活動中心興建工程 |  |  | \QC6124-大村鄉擺塘社區活動中心興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 205190.984 | 2653294.657 |  |  | 113/12/18動土 | 搬遷-地標(205199.811,2653463.018⭢205190.984,2653294.657) +新增-建物(待衛照) |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6047 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250~32k+110)工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 16.1% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-25
C6126 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 彰化縣田中鎮第二公墓聯外道路拓寬工程 |  |  | \QC6126-彰化縣田中鎮第二公墓聯外道路拓寬工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 210174 | 2641759 | 19.72% | 114/5/8連絡後預計114/12完工後再提供圖資...114/12/18聯絡後發文索取.預計115/1完工 | 第二公墓位於山腳路旁，將轉型為現代化生命園區，規劃興建殯儀館與兩座納骨塔。園區進出口僅有4米寬小巷，將拓寬道路8至10米寬。該條聯外道路長約315公尺。 | 修改-道路_先派,CAD未對位, 後續再幫忙研究 |  | 2025-12-07 |  | 114/12/18聯絡後發文索取.預計115/1完工..已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C6127 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 田中鎮第二公墓殯儀館興建計畫及納骨塔1(含納骨櫃)新建工程 |  |  | \QC6127-田中鎮第二公墓殯儀館興建計畫及納骨塔1(含納骨櫃)新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 210397.807 | 2641662.906 |  |  | 114/5/17動土，本次啟建第2期施設內容為：殯儀館、2座納骨塔、管理暨服務中心、環保葬區A.C兩區及停車場P1〜P7。分2階段進行。第1階段：先行施設殯儀館及1座納骨塔，預計115年12月興建完成。第2階段預計115年上半年進行後續工程建造申請。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C6131 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 彰化縣社頭鄉公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心新建工程 | 社頭公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 208535.33 | 2643969.929 | 3% |  | 114/3/21開工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2025-10-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6053 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 「苗栗縣大湖鄉公所配合多元目標使用規劃拆除重建計畫(合併規劃公共托育)」工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  | 10% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-30
C6055 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹南鎮竹南火車站東站地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 237896.378 | 2731060.056 |  |  | 114/10/29動土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C6056 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 竹南鎮全天路252巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6057 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 卓蘭鎮坪林里集會所暨活動中心使用拆除重建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  | 16.4% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6058 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 造橋鄉老人文康中心拆除重建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  | 26.54% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6060 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 八德區大安公墓戶外停車場增設工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 283206.117 | 2759697.675 | 100% |  | 已於 113 年 12 月 2 日開工，預計於 114 年 4 月 22 日竣 工 | 新增-停車場地標+區塊(衛照數化) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C6061 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大園區停二立體停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 271218 | 2771916 | 0% |  | 預計117/7/31完成驗收 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-31
C6133 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 社頭鄉第六公墓興建第二期停車場工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 211129.877 | 2644258.329 | 23% |  |  |  |  | 2025-09-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6064 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 中壢區停十立體停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 270555 | 2766075 |  |  | 114/7/1開工，預計117/2完工。 | 刪除-區塊+地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-14
C6065 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 272439 | 2763710 | 15% |  | 預計115/12/15驗收 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-15
C6066 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 「桃園市桃園區新⺠⼤樓拆除暨平⾯停⾞場新建統包⼯程」第1次變更設計案 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6068 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園火車站廣一地下停車場統包工程 |  |  | \QC6068-桃園火車站廣一地下停車場統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 281726 | 2764512 | 1.87% |  | 114/7/7開工，提供近250席汽車位、300席機車位及9席公車轉運空間，並規劃與未來地下化後的臺鐵車站、捷運綠線G07桃園車站，以及周邊臺灣銀行土地開發案整合連通。預計118/4/30完成驗收。 | 刪除-區塊+地標；新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-30
C6069 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-30
C6135 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣田中高鐵展覽館新建工程 | 彰化國際展覽中心展覽館 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 206271.238 | 2640786.429 | 64% |  |  | 新增-地標+建物(衛照數化) |  | 2025-09-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-05-01
C6136 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 員林市生命禮儀廳興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 210104.901 | 2650737.559 | 5% |  | 113年3月15日發包完成，期許能在2026年底前竣工啟用，預計2年後完工 |  |  | 2025-08-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6139 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第一標) |  |  | \QC6139-洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 197169.735 | 2664627 | 100% | 114/5/9預計115/9和第二標一起通車,待回電 | 而下游包含新人和橋(197261.475,2664603.311)、舊人和橋(197169.735,2664627)拆除、重建與打造景觀平台，預計2026年5月完工。115年4月7日～115年11月15日封閉新人和橋 請車輛配合改道，行駛舊人和橋 | 修正-舊人和橋(STATUS=0) | 2025/6/2修改-道路面(南側道路+新、舊人和橋興建中,北側局部參考附件+衛照) | 2026-05-05 |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-09-15
C4328 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 鹿陽國小 |  |  | \QC4328-鹿陽國小 |  | 重大工程新聞 | 臺中市 | 205725 | 2678397 |  | https://reurl.cc/ZN4r1p | 1期校舍114/9/1啟用；2期校舍(205729,2678445)興建中，預計116學年度啟用(116/9/1)。 | #新增建物(2期校舍) | 2025/5/5新增-地標(鹿陽國小)+區塊(參附件+OSM)+建物(參衛照) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-05-15
C6082 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121~22k+250)工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  | 4.94% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-06-27
C6083 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路) | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  | 42.31% |  | 預訂竣工日116/1/16，但市府指出將提前於115/10通車。 |  |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-28
C6086 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 高雄市第105期市地重劃工程 |  |  | \QC6086-高雄市第105期市地重劃工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 185691 | 2505175 | 100% |  | 原公用二(185691,2505175) 原市三十三(184978,2504709) 原市三十六(185135,2503218) | 刪除-施工面(185691,2505175+184978,2504709+185135,2503218) | 2025/4/11新增-施工面 |  |  | 114/6/7竣工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-06-07
C5508 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 修改 | 大里區美群橋拓寬工程 |  |  |  | 2024-01-17 | 重大工程新聞 | 臺中市 | 220415.386 | 2664175.461 |  |  | 113/5/8新聞，經濟部水利署第三河川分署規畫將拓寬為16公尺。未開工。 |  |  |  |  | 113/3/12查詢後僅在委託設計,無開工新聞 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-12-01
C6091 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 基隆嶼安檢所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 基隆市 |  |  | 18.12% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-27
C6092 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 望海巷執檢站新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 基隆市 |  |  | 14.86% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C6093 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 基隆市 |  |  | 4.13% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-14
C5985 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程 |  |  | \QC5985-大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 221268.267 | 2664845.346 |  |  | 114/8/6已開工，路寬擴增至8公尺，全長約1,064公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-06-30
C6096 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 連江縣立中山國民中學遷校計畫-校舍新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 148169.033 | 2901779.389 | 3.14% |  | 拆除舊有北竿羽球館，並在原址興建新校舍;20231112動土,預定115年4月完工 | 202404GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-25
C5987 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 頭汴里、聖和里市民活動中心 | 頭汴、聖和里市民活動中心新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 224661 | 2668768 |  |  | 113/12/21開工，頭汴里活動中心原址拆除重建，頭汴里、聖和里(224677,2668740)共用。 |  |  |  |  | 預計115/11啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-28
C5991 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 215940.685 | 2676983.901 |  |  | 本市北屯區同榮段2490-111地號面積為4149平方公尺(約1255坪)，為機關用地，其基地條件符合本案聯合辦公廳舍暨停車場之需求，原清淨園區清潔隊辦公室搬遷後，將回歸公園用地使用，提供民眾休憩場所 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6100 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 斗南鎮崙仔公墓第二納骨塔新建工程(建築) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  | 43.24% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-20
C6108 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  | 3.48% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-02
C6002 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 東勢豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程) |  |  | \QC6002-東勢豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程) | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 228334 | 2685449 | 9.41% | https://assess-public.taichung.gov.tw/ImportantWork/Detail/113DF00091 | 114/10/9啟動隧道鑽掘作業，預計118年完工通車。 | 新增-施工隧道(參osm)+註記(興建中)...建議先不派案 |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C6140 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程 |  |  | \QC6140-臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 211861 | 2674301 | 100% |  | 主體工程已於115/1/31報竣，預計115/3啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照115/3/16尚無影像) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-06
C6114 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹縣立二重國民中學校舍新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 298419.397 | 2773152.861 | 31.58% |  | 1140918舉行上樑典禮，預計於115年8月竣工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C6142 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 梧棲區10-26-1號(忠孝街165巷)計畫道路新闢工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 203746 | 2682954 | 100% |  | 無尾路。115/1/17通車。 | 新增-道路(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C6003 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 濱江水資源再生中心新建工程統包案 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 304119.656 | 2773908.962 | 0.67% | https://www.sso.gov.taipei/cp.aspx?n=75D552CCB7EEBCCB | 北鄰⼤佳河濱公園、南⾯⺠族東路、⻄鄰新⽣公園、東鄰松⼭機場， | 新增-地標 |  |  |  | 114/3/31動土，預計119年完工啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
C6004 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工程委託規劃設計及監造技術服務 | 臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工程委託規劃設計及監造技術服務 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 301298.831 | 2770261.381 |  | https://web.pcc.gov.tw/tps/atm/AtmAwardWithoutSso/QueryAtmAwardDetail?pkAtmMain=NzA2MDY3NTM= | 拆除工程預計114/4/13完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C6125 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 205817.279 | 2640604.187 | 14.83% |  | 113/10/7動土，預計115年上半年完工。 | 新增-CONSTA(彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-09
C6006 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程 |  |  | \QC6006-臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺北市 | 308451 | 2770765 |  |  | 第一期校舍拆除於113年11月4日竣工；工程辦理招標作業中(114年1月24日第4次招標公告)，整體施工期程於113至118年分兩期施作，第一期於115年完工，師生可遷入完工的普通教室及部分行政空間；第二期於118年完工，活動中心、專科教室大樓及地下停車場可供親師生及社區使用。 | 2026年1月7日正式動土，採「先建後拆」分期施工 |  |  |  | 115/1/7開工，採兩階段施工，分別預計於2030年及2033年完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
C6129 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  | 18.12% |  | 2025/06/11 新建動土 結合衛生所、托嬰、日照中心等 預計於115年底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-15
C357 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 | 新增 | 蘭嶼鄉東清活動中心 | 東清社區發展協會-綜合活動中心新建工程 |  |  | 2018-03-15 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 308284.518 | 2440027.069 | 7.9% | 潘先生(089)731661分機403，112/3/6預計112年6月底復工，建議114年初詢問啟用時間。 |  | 新增-地標(蘭嶼鄉東清活動中心)+建物(114/6/24待衛照) |  | 2026-04-10 | 進度+啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-04-19
C4146 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺東豐田郵局新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 259802.525 | 2519322.597 | 100% | 114/8/28詢問正在初驗，室內設計還未完成，建議115/7/1再詢問 | 待搬遷-地標(臺東豐田郵局259181,2519296→259802,2519322) | #待搬遷資訊 |  |  |  | 114/4/30空調設備工程，預計114/7/5完工；114/6/18辦理第2次工程變更。114/8/28詢問正在初驗，室內設計還未完成，建議115/7/1再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-07-05
6704 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 玉秀雙語小學 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | 臺南市 | 175827 | 2580343 |  |  | 臺南市玉秀雙語小學於114年7月正式招生，預計116年設國中。 |  | 2025/5/5新增-區塊+地標(玉秀雙語小學) | 2026-10-01 | 確認國中部 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-01
6860 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市政府曾文市政願景園區-曾文婦女福利服務中心 | 臺南市政府曾文市政願景園區 |  | \Q6860-曾文市政願景園區 | 2024-09-09 | 服務雲 | 臺南市 | 175373 | 2565758 |  | 台南第三行政中心，規劃1樓為社福中心(v)、都發局；2樓社區心理衛生中心；3、4樓環保局(溪北辦公室)(v)；5樓動保處管制隊(v)等。 | (1)113年8月進駐社會局(社福中心、身心障礙者服務中心、實物銀行)、教育局(樂齡中心、數位機會中心)、衛生局(心衛中心、好心情健康工作坊)、都發局(住宅補助服務櫃檯)於 (2)動保處動物管制隊辦公廳舍於10月進駐 (3)環保局(南區毒化災備援中心)、體育局(木球場)及勞工局(勞工學苑)於12月進駐 (4)後續有體育局(全民運動中心、多元住宿空間)、社會局(親子悠遊館、托嬰中心)、環保局(辦公廳舍)、原民會(札哈木部落大學)、文化部規劃設置聯合典藏中心及內政部警政署保安警察第二總隊規劃機動中隊駐地及訓練基地 |  | 113/10/4新增-9910503地標(臺南市政府曾文市政願景園區+麻豆社會福利服務中心);114/5/5新增-地標(臺南市環保局曾文辦公室)+刪除-地標(臺南市環保局新營辦公室179403,2580019) | 2026-05-01 | 確認進駐狀況 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C4247 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 安定區保西橋道路拓寬 | 安定區保西橋往市道178線方向拓寬道路工程 |  | \QC4247-安定保西橋道路拓寬 | 2022-08-24 | 重大工程新聞 | 臺南市 | 171594.062 | 2557903 |  |  | 變更4米人行步道為道路並拓寬為10M雙向車道(參圖)。 自即日起至114年9月7日止將封閉本市安定區保西橋 | 刪除-註記興建中 | 2025/5/5新增-註記(興建中) |  |  | 安定區保西橋往市道178線方向拓寬道路工程已於114/9中旬通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5483 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 七股區三股里活動中心 | 臺南市七股區三股里活動中心新建工程 |  |  | 2024-01-15 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 159745 | 2555829 | 0.5% |  | 113/1/15動土，工期360天，預計114/1完工。 | 新增-地標(七股區三股里活動中心)+建物(114/7/10待衛照)尚無影像 |  | 2026-05-01 | 確認完工+啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-01-31
C5578 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 文南里活動中心 | 臺南市南區文南里活動中心新建工程 |  |  | 2024-02-01 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 166360 | 2542722 |  |  | 預計115/6啟用 | 刪除-區塊(部分公園) 新增-地標(南區文南里活動中心)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-04-06
C6013 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 164749 | 2543755 | 0.27% |  | 原臺南高分院現址(中西區中山路)因建物老舊且空間不敷使用，經報請司法院同意後遷建的。 新址坐落安平區平通路與育平路口，預計118年9月30日完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-09-30
C718 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 彰基「田中智能健康園區」22日上午舉行田中基督教醫院動土 |  |  |  | 2018-05-24 | 重大工程新聞 | 彰化縣 | 207593.25 | 2640940.385 | 0% |  | 彰化縣基督教醫院田中分院第1期工程，田基醫療大樓114/7動工，預計118下半年完工。 |  |  |  |  | 彰化縣基督教醫院田中分院第1期工程，田基醫療大樓114/7動工，預計118下半年完工。 | 114-世曦 | 修測區
C78 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣鹿野鄉非都市土地)工程 |  |  | \QC78-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣鹿野鄉非都市土地)工程 | 2017-09-27 | 重大工程新聞 | 花蓮縣 | 286073.236 | 2596176.311 | 1% |  | 113/1/22開工 |  |  |  | 已確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-04-01
C817 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 捷運 | 其他 | 興建中之淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線及萬大-中和-樹林線等捷運路線圖資 |  |  | \QC817-興建中之淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線及萬大-中和-樹林線等捷運路線圖資 | 2018-08-15 | 重大工程新聞 | 新北市 | 292529.172 | 2761399.909 | 0% | 02-22852086-214 呂宥誼...111/1/6新聞，安坑輕軌預計111年底可完工通車.111/8/23新聞安坑線年底通車.......114/8/20三鶯線可連絡02-2670-8633-117林小姐(捷運第四工務所)...114/9/1連絡後114年底完工.通車須待交通部,可能115/5通車 | 淡海輕軌綠山線107年底完工通車 安坑輕軌站名https://www.dorts.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=eb99d34af4f4ff80，預計111/12/31....更新 新北捷運三鶯線，預估114年底通車。 | 新增-站名參照官網 | 興建中 |  | 已確認(安坑輕軌) | 已移交. | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2022-12-31
C838 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程 |  |  | \QC828-桃園捷運綠線 | 2018-09-17 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  | 86.33% | 112/10/27啟動桃園捷運綠線G10站至G07站工程另，G11藝文特區站以北，預計115年通車；G11站以南，預計117年通車至G08舊永和市場站；GC03標工程進度40%（截至112年10月）。 | https://dorts.tycg.gov.tw/project/track-construction GC04B標113/11/14動土，機場捷運 A16 橫山站旁（大園區大竹南路1180號旁／座標：25.036689, 121.215575）。 115底將率先完成第一階段北段7站通車，從G15b坑口站到G11藝文特區站(https://reurl.cc/bmXG3r) | 預計115年底北段通車 |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 控管中;捷運綠線北段預計115年底第1階段通車(G13站至G11藝文特區站)，117年延伸至景福宮站，119年主線通車。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
CON100 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 臺北市北投區住十二市地重劃 | 臺北市北投區住十二自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺北市 | 300750.172 | 2779414.571 |  |  | 因本案環境影響評估及重劃各項工作未有具體辦理情形及實質進展，重劃會已有廢弛重劃業務情事且情節重大，本府於107年1月8日依法予以警告，並於107年2月22日依法命其於文到3個月內重新整理。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
CON102 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 臺南市東區忠孝市地重劃 | 臺南市第109期忠孝自辦市地重劃 |  | \QCON102-臺南市東區忠孝市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 169676 | 2542012 |  |  | 113年9月30日同意核定細部設計書圖及工程預算書、基本規劃報告書及施工規範。 | 待衛照#確認處理方式 | CONSTA(無路) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON103 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市東區仁和(三)市地重劃 | 臺南市第126期仁和(三)自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON103-臺南市東區仁和(三)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 171141 | 2542155 | 97.56% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=218398 | 114年2月6日核定計算負擔總計表；112年8月2日重劃區工程75%查核改善完成，總工程進度97.56%。 |  | CONSTA+2025/6/2新增+修改-路名(文化一街)參附件 |  |  | 細部計畫核定與工程發包準備階段， 預計於 2026 年內 啟動實體公共工程，目標於 2028 年左右 完工並辦理土地交付。 | 114-亞新忠承 | 修測區
CON104 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 臺南市北區興港市地重劃 | 臺南市第078期興港自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON104-臺南市北區興港市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 166582 | 2545908 | 95% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=218395 | 依法114/7/31前需完成，若未完成，地政局將依規辦理重劃會解散處分，或由市府採公辦重劃方式介入。 |  | CONSTA(範圍不完整+有路) |  |  | 細部計畫審議與工程招標準備階段，預計於 2026 年下半年 啟動，目標於 2028 年底前 完成開發。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-31
CON108 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺南市安南區長安(一)市地重劃 | 臺南市第125期長安(一)自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON108-臺南市安南區長安(一)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 167685 | 2551621 | 39.62% |  | 114/2/11原發包營造廠無法繼續施工，變更營造廠商並釐清重劃工程施作情形，自112/10/1至114/3/15停工。 |  | CONSTA(無路) |  |  | 預定完工日期已延至115年後 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-02-21
CON110 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺南市安南區第131期學南市地重劃 | 臺南市第131期學南自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON110-臺南市安南區第131期學南市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 161691 | 2551332 | 23.23% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&sms=12254&s=218399 | 107/7/2開工。113/4/15因久未施工警告1次。114/4/10召開第三次管線協調會議，目前行政作業正準備召開會員大會以改選理事。 | 新增-註記(興建中道路)；臺南市第131期學南自辦市地重劃區重劃會 | CONSTA(無路) | 2026-11-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-30
CON112 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺南市安南區新寮(三)市地重劃 | 臺南市第133期新寮(三)自辦市地重劃 |  | \QCON112-臺南市安南區新寮(三)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 167261 | 2552118 | 98% |  |  |  | CONSTA |  |  | 已完工，尚未驗收與點交。預計115 年底前完成行政程序，屆時地主才能領權狀並進行後續的建築開發。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-03-31
CON125 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市安南區東和(一)市地重劃 | 臺南市第138期東和(一)自辦市地重劃 |  | \QCON125-臺南市安南區東和(一)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 170627 | 2551505 | 94.91% | https://land.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=29688&s=7811419 | 115/1/28完成土地分配公告，預計115/9前通車。 |  | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON14 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收 | 電訊大樓整建工程 |  | \QCON14-臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收 | 2017-03-01 | A區段徵收 | 臺南市 | 172178 | 2547128 | 7.7% | 111/6/15連絡後約115年1月動工,實際需視軍方遷移時間 | 電訊大樓整修工程預計116年中完工，永康區公所(173837,2547390)、永康區衛生所(174271,2546299)、臺南市原住民族事務委員會(166440,2543626)將搬遷； 第2期工程，公滯10(172038,2547401)、公14-1(172237,2547059)、公14-2(172318,2546852)、公14-3(172180,2546663)，預計117年底前完工。 |  | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2019-03-31
CON140 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市六甲甲南市地重劃-公兒八 | 臺南市第139期六甲甲南自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON140-臺南市六甲甲南市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺南市 | 184089 | 2569592 | 51.74% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=280751 | 113/8/20工程進度30%查核 公兒八：184164,2569654 道路：184138,2569632+184069,2569650 | 新增-地標(公兒八)+區塊(待衛照)+新增-註記(興建中) 新增-道路(待衛照)參附件+介接地籍+新增-註記(興建中) | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-05-20
CON145 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 高雄市苦苓腳市地重劃 | 高雄市林園區苦苓腳自辦市地重劃 |  | \QCON145-高雄市苦苓腳市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 高雄市 | 185430 | 2490143 |  |  | 112/6/25苦苓腳王公廟段苦苓腳一小段412之1至4及7地主陳抗；因地上物所有權人無法與重劃會達成協議，目前在法院訴訟中，如法院判決確定後加速辦理並督促重劃會與地主進行協商。預計115年底前判決或和解，最快116年通車。 |  | CONSTA(含路) | 2026-09-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON146 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第50期仁武區東草潭自辦市地重劃區 |  |  | \QCON146-高雄市第50期仁武區東草潭自辦市地重劃區 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 高雄市 | 182050 | 2510467 | 95% |  | 114/7/19召開第四次會員大會，重劃會行政作業仍持續進行中。 公兒182055,2510465 |  | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON150 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 | 異動 | 高雄市第56期美濃區中圳段自辦市地重劃 |  |  | \QCON150-高雄市第56期美濃區中圳段自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 高雄市 | 203589 | 2533626 | 54.52% |  | 115/3完工驗收階段，預計最快115下半年通車。 公兒(203544,2533597)、停車場(203558,2533571)未施作。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/11/5新增-註記(興建中)參附圖 | 2026-09-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON152 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 屏東縣新園鄉南龍自辦市地重劃工程 |  |  | \QCON152-屏東縣新園鄉南龍自辦市地重劃工程 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 屏東縣 | 194083 | 2487767 | 7.73% |  | 公兒(194062,2487464+194220,2487944) 市場用地(194073,2487789)、停車用地(194074,2487834) 機關用地(194077,2487886)、道路(參附件+介接地籍) 道路(194004,2487488四米增至八米) | 新增-興建中道路(待衛照) | CONSTA | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-05-29
CON156 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第76期仁武區後港段市地重劃-九湖信街、九湖義街、九湖仁街 | 高雄市第76期仁武區後港自辦市地重劃 |  | \QCON156-高雄市第76期仁武區後港段市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 高雄市 | 180936 | 2509207 | 100% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13291&s=218634 | 竣工:109年3月23日、驗收:109年7月29日。 九湖信街(180837,2509490)、九湖義街(180856,2509569)、九湖仁街(180847,2509338)，114/5/29衛照門牌仍未改，待確認。 | 九湖信街(180837,2509490)、九湖義街(180856,2509569)、九湖仁街(180847,2509338)#確認路名 | CONSTA(含路)+2025/6/2刪除-施工面 | 2026-05-01 | 確認路名 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2020-03-23
C6017 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 四草安檢所新建工程 | 四草漁港安檢所新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 158938 | 2547100 | 77.8% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
CON163 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市第66期左營區左東段985地號等自辦市地重劃 |  |  | \QCON163-高雄市第66期左營區左東段985地號等自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 高雄市 | 178063 | 2509524 | 38% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=316367 | 由於此重劃區涉及與周邊清水宮的公共設施(廣場用地)銜接與拆遷補償問題，若相關爭議或法律訴訟未能及時排解，可能會影響最終的權利變更與土地交付時程。 |  | CONSTA | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-03-02
CON168 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 新北市樹林區三多里圳民自辦市地重劃 |  |  | \QCON168-新北市樹林區三多里圳民自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新北市 | 292554.363 | 2766437.849 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MPfx_NDlrTk；新增-興建中道路(25.004,121.422、25.005,121.421) 待確認-公(292772,2766548)、廣兼停(292831,2766345) |  | 2025/3/11新增-興建中道路+刪除-建物(參考衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON169 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新北市淡水區天生市地重劃 | 新北市淡水區天生自辦市地重劃 |  | \QCON169-新北市淡水區天生市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新北市 | 292854.747 | 2786586.758 |  |  | (四)第一次會員大會:104年8月1日 (五)核定第一次會員大會紀錄及成立重劃會: 105年3月25日。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON170 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新北市土城區大安市地重劃 | 新北市土城區大安自辦市地重劃 |  | \QCON170-新北市土城區大安市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新北市 | 293417 | 2761558 |  |  | (四)第一次會員大會：104年7月30日。 (五)核定第一次會員大會紀錄及成立重劃會： 104年8月12日。似辦理完成1130529 111年12月12日解散重劃會。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON172 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市北區富美自辦市地重劃 |  |  | \QCON172-新竹市北區富美市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹市 | 243701 | 2748263 |  |  |  |  | 2018/5/31CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2017-06-14
CON173 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新竹市東區高峰市地重劃 | 新竹市東區高峰自辦市地重劃 |  | \QCON173-新竹市東區高峰市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹市 | 248119 | 2741239 |  |  | 成立重劃會 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2017-06-14
CON181 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市大溪都市計畫行政園區區段徵收 |  |  | \QCON181-桃園市大溪都市計畫行政園區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 278776.599 | 2751590.792 |  |  | (一) 107年7月經內政部土徵小組通過本案公益性及必要性報告 (二) 109年7月28日經內政部都市計畫委員會第973次會議審定主要都市計畫 (三) 111年10月20日經內政部核定開發範圍及抵價地比例為41% (四) 112年2月完成地上物查估 (五) 113年7月31日辦理第1場事業計畫公聽會 (六) 114年2月18日辦理第2場事業計畫公聽會及協議價購會議 (七) 114年3月27日辦理區段徵收公聽會 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON182 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 桃園市中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合內壢北營區整體開發)區段徵收 |  |  | \QCON182－桃園市中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合內壢北營區整體開發)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 275681.706 | 2762261.354 |  |  |  |  | 2025/7/1新增-施工面(照OSM+詳附件-示意圖) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON183 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市大溪鎮(埔頂地區)都市計畫(配合埔頂營區整體開發)區段徵收 |  |  | \QCON183-桃園市大溪鎮(埔頂地區)都市計畫(配合埔頂營區整體開發)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 278215.169 | 2754709.242 |  |  | 113年5月21日開工動土，預計於116年上半年竣工(https://opc.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=9330&s=1300826) 2座滯洪池、4座公園、新闢3條道路及2條園道 | 新增-道路(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
CON186 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 臺北市士林區社子島地區區段徵收 |  |  | \QCON186-臺北市士林區社子島地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 臺北市 | 299219.55 | 2777636.834 |  |  | 於113年9月18日至10月31日辦理「再發展區參與區段徵收意願調查」，嗣於113年11月13日將相關資料函送內政部續審。區段徵收開發範圍及抵價地比例業於113年12月25日經內政部土地徵收審議小組第300次會議准予辦理，後續本府將依序辦理土地協議價購及區段徵收公聽會等區段徵收法定作業，持續推動社子島開發。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C6020 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 安南區AN25-15-15m(中段)道路工程 | 臺南市安南區AN25-15-15M道路工程(中段)(富東路)以北 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 167871 | 2547150 | 99% | 114/6/12留話待回電..回復約114/12完工.9月再問..115/9/15無人接聽..115/9/22無人接聽..115/9/25無人接聽...115/1/14待回電...115/1/15待回電 | 115/1/19第1次變更設計 | 新增-道路(參考地籍順接道路面) |  | 2026-04-15 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-01
CON208 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市淡水區淡海新市鎮綜合示範社區區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | 新北市 | 293330.593 | 2787573.526 |  |  |  | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON21 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 金門尚義區段徵收案 | 金門縣尚義區段徵收 |  | \QCON21-金門尚義區段徵收案 | 2017-03-01 | A區段徵收 | 金門縣 | -15900.851 | 2706644.766 | 5.5% |  | http://www.asia-survey.com.tw/kinmen/download.php |  | 2019/4/1新增-道路(衛照數化+註記興建中DEFINITION=3) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2018-05-13
CON222 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 雲林縣高鐵雲林車站特定區區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | 雲林縣 | 190923.342 | 2625738.119 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
CON229 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收工程-凱得街開闢工程 | 高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收工程 |  | \QCON229-高雄市前鎮區205兵工廠區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 高雄市 | 179794.623 | 2500362.669 |  |  | 高雄市地政局_辦理中;區段徵收計畫書於107年8月10日公告期滿，刻正辦理發價中，已完成私有土地登記移轉作業。(109.7.15更新) 總開發期程約12年 | 新增-CONSTA | CONSTA(無路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C6021 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市東區泉南里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 169594 | 2542672 | 3.32% |  | 114/4/2動土，預計115年8月完工。 | 新增-地標(泉南里活動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON233 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市航空城機場園區建設計畫區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 274956.617 | 2771911.073 |  | https://tw.news.yahoo.com/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%96%A5%E8%B3%87306%E5%84%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%9F%8Ec-d%E6%A8%99%E6%A1%88%E9%96%8B%E5%B7%A5-201000923.html....111/5/11新聞CD標 | https://airport-city.caa.gov.tw/ | 密區1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON234 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市航空城附近地區第一期區段徵收 |  |  | \QCON234-桃園市航空城附近地區第一期區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 桃園市 | 272077.931 | 2771012.135 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON237 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市大社區段徵收 |  |  | \QCON237-高雄市大社區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 高雄市 | 183437.887 | 2513382.85 |  |  | 111/2/23新聞(https://reurl.cc/6jm9dr)，大社96公頃區段徵收地區檢討高市都委會通過，未動工。 113/9/24新聞(https://reurl.cc/1XVMKm)，大社區段徵收案的都市計畫草案及公益性、必要性評估報告，高市府已報請內政部審議及依內政部意見修正中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON241 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市烏日區烏日前竹地區區段徵收 |  |  | \QCON241-臺中市烏日區烏日前竹地區區段徵收 | 2019-04-01 | A區段徵收 | 臺中市 | 214047 | 2666696 | 53.85% |  |  | 待衛照114/6/2施工中 | 113/9/2修正工程範圍面+通車路段+興建中道路 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-05
CON242 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程 |  |  | \QCON242-臺中市烏日(九德地區)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 臺中市 | 213805 | 2667624 | 5.03% |  | 道路 公19(214018,2667787)、公兒18(212912,2667446)、 公兒19(213063,2667545)、公兒20(213318,2667749)、 公兒21(213791,2668113)、公兒22(213936,2667547) 廣停10(213910,2667580)、廣停18(213464,2667674) | 新增-興建中道路(參附件+介接地籍) |  | 2026-10-01 | 檢查進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-09
CON248 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市板橋埔墘4-7區區段徵收 |  |  | \QCON248-新北市板橋埔墘4-7區區段徵收 | 2019-04-01 | A區段徵收 | 新北市 | 298590.8458 | 2767267.943 |  |  | 公一：298592.095,2767330.292 公二：298930.598,2767359.639 公三：299038.884,2767360.296 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON250 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收 |  |  | \QCON250-大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | 宜蘭縣 | 328374.235 | 2729246.408 |  | 114年5月召開「開發範圍與意願調查說明會」， | 徵收範圍：羅東鎮維揚段等9個地段、五結鄉隆昌段等4個地段、冬山鄉群英段等4個地段 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON255 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收 |  |  |  | 2020-02-01 | A區段徵收 | 金門縣 | -21250.775 | 2707957.1611 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON257 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新北市新莊區新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃 |  |  | \QCON257-新北市新莊區新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃 | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | 新北市 | 294217.5049 | 2768586.9497 |  | https://xintai.ntpc.gov.tw/ | 東：以特二號道路為界， 西；新莊區建國一路東側為界， 南：公館段713地號西北側為界， 北：以新莊中正路為界 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6022 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 刪除 | 臺南市南區明德里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 167982 | 2541720 | 21.16% |  | 待新增-地標(明德里活動中心)+建物(待衛照) 待刪除-地標(大成路一段收費外停車場)+部分區塊(待衛照) |  |  |  |  | 預計115/2竣工、115/6啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
CON259 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市林口區林口工一市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | 新北市 | 287326.4557 | 2775443.4594 |  |  |  | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON266 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 高雄市楠梓區第98期市地重劃 | 高雄市第98期鳥松商12市地重劃區 |  | \QCON266-高雄市楠梓區第98期市地重劃 | 2018-06-01 | B市地重劃(公辦) | 高雄市 | 184646.39 | 2505628.202 | 100% |  | 廣停184653,2505592(待衛照) |  | CONSTA(無路+路名) | 2026-10-01 | 進度 | 預計115半年完成所有行政作業，並陸續辦理土地點交，讓地主可開始申請建築執照。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2023-05-22
CON27 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | CONSTA | 南投縣草屯鎮敦和市地重劃 | 南投縣草屯鎮敦和市地重劃 |  | \QCON27-南投縣草屯鎮敦和市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | 南投縣 | 219817 | 2652389 | 60.82% |  |  | 新增-道路(參考衛照) 原落點待查(x:217304.386 y:2653152.911)107年度更新區 1080815 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2017-08-30
CON274 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新竹市北區臺大醫院新竹湳雅醫院周邊地區市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | 新竹市 | 246892.2268 | 2745611.5006 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON277 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣苗栗市福全自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | 苗栗縣 | 232249.1313 | 2719802.5563 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON28 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 桃園市草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 | 桃園市觀音區草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 |  | \QCON28-桃園市草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | 桃園市 | 264279.064 | 2771554.571 |  |  | 115/3/13開工，將開闢道路與排水設施約729公尺、共同管道約796公尺，預計於117年完工後將可補齊道路斷點，提升通行效率與行車安全。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2020-10-31
CON280 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新竹市東區青草湖周邊地區市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | 新竹市 | 247377.634 | 2740741.6475 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON284 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺中市大里區大里杙市地重劃 | 臺中市第15期市地重劃區整合標工程 |  | \QCON284-臺中市大里區大里杙市地重劃 | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | 臺中市 | 217607 | 2666118 | 12% |  | 1.因用地整合問題，不新建「大里區聯合行政中心」，區公所現於「纖維工藝博物館(勝利二路3樓」辦公；議員建議「機11」闢臨時停車場(217607,2666118)，現況為空地。 2.臺中市第15期市地重劃區整合標工程於114/9開工，預計115/10/31完工。 |  | 113/12/31.刪除-施工面(參附件) | 2026-09-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-10-31
CON286 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 東側竹南街123巷12弄拓寬開闢工程 | 高雄市路竹區第97期市地重劃 |  | \QCON286-高雄市路竹區第97期市地重劃 | 2019-05-01 | B市地重劃(公辦) | 高雄市 | 173676.4315 | 2528293.2881 | 26.16% | 高雄市路竹區第97期市地重劃112/7/17竣工 | 預計115下半年開工、116上半年完工。 |  | CONSTA(無路+路名)、2025/7/1-修改-註記興建中；先調整為興建中道路，參附件 | 2026-07-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2025-07-16
CON291 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市鳥松區第74期市地重劃 |  |  | \QCON291-高雄市鳥松區第74期市地重劃 | 2019-05-01 | B市地重劃(公辦) | 高雄市 | 183562.9871 | 2507686.5572 |  |  | 113/9/27查尚未辦理座談會，無動靜。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
CON292 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 林美農村社區土地重劃 |  |  |  | 2019-06-01 | B市地重劃(公辦) | 宜蘭縣 | 326240.7592 | 2745384.1193 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON296 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埔心鄉義民自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | 彰化縣 | 203559.2647 | 2649813.6646 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON297 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市龜山區大湖自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | 桃園市 | 285904.1487 | 2770730.4873 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON299 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣員林市鎮興自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | 彰化縣 | 209581.9176 | 2650853.5794 |  |  | 108-12-21完工 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON3 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | CONSTA+道路 | 臺北市北投士林科技園區區段徵收 | 臺北市北投士林科技園區區段徵收 |  | \QCON3-臺北市北投士林科技園區區段徵收 | 2017-03-01 | A區段徵收 | 臺北市 | 301471 | 2777138 | 21.83% |  |  | 新增-路名(承美路) | CONSTA(有路+路名) |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2017-07-19
CON302 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣北斗鎮大安自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | 彰化縣 | 201081.0786 | 2641731.1804 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON304 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市豐原區大湳自辦市地重劃 |  |  | \QCON304-臺中市豐原區大湳自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 221822.5797 | 2684734.8069 |  |  | 113/9/27查，刻正依規辦理修正重劃範圍。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON305 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市西屯區葳格自辦市地重劃 |  |  | \QCON305-臺中市西屯區葳格自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 214726.9084 | 2674012.6521 |  |  | 113/9/27查：106/12/08成立重劃會，無動靜中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
CON306 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市清水區銀聯自辦市地重劃 |  |  | \QCON306-臺中市清水區銀聯自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 205770.5007 | 2684796.4204 |  |  | 113/9/27查：109/10/21府授地劃一字第1090254008號函，請重劃會依本市市地重劃委員會109年第2次會議決議辦竣後，再依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定重新提送本府辦理審議作業。 |  |  |  |  | 計畫書審議階段 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON308 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃區 |  |  | \QCON308-屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃區 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 屏東縣 | 192266 | 2487170 | 51.5% |  | 1.確認道路(192370,2487022)是否有通/待衛照，刪除註記興建中(192265,2487170)，以上確認完成後，刪除施工面。 2.等鐵皮拿掉或完工，再刪除-註記+施工面。 |  | 113/11/5新增-道路(192266,2487170)+註記(興建中) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
CON309 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 道路 | 異動 | 屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃 |  |  | \QCON309-屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 屏東縣 | 192258.0069 | 2487181.9182 | 55% |  | 道路、停車場及兒童遊戲場。 |  |  |  |  | 辦理出流管制計畫修正待審核。本案目前停工中。(115/3/12) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
CON310 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市八德區介壽自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 桃園市 | 279870.764 | 2760718.0734 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON311 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埤頭鄉合興南自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 彰化縣 | 194778.0438 | 2643371.7487 |  |  | 111-01-28 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON312 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埤頭鄉合興北自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | 彰化縣 | 194933.936 | 2643464.5754 |  |  | 110-09-07 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON314 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣頭份市大亨自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | 苗栗縣 | 240345.6859 | 2731866.2814 |  |  |  | 1110209衛照已有路型蛋不明確 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON315 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣竹南鎮頭份市南科自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | 苗栗縣 | 242326.9025 | 2733146.6086 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON316 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃 | 吉安鄉住一住宅區自辦市地重劃區 |  | \QCON316-花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃 | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | 花蓮縣 | 310312.5611 | 2652834.677 | 23.58% |  | 113/12/17開工(https://reurl.cc/96RAlx) 公1(310442,2653091)、公兒1(310403,2652825) 廣停1(310263,2653401)、廣停2(310373,2653030) 廣停3(310198,2653047)、廣停4(310000,2652826) 道路 |  |  |  |  | 預計117/6/14完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2028-06-14
CON323 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 金門縣變更金門特定區計畫_配合金城地區細部計畫(第二期及第三期整體開發地區專案通盤檢討)變更主要計畫 |  |  |  | 2016-08-01 | B市地重劃(公辦) | 金門縣 | -21589.2693 | 2705869.2782 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 未定
CON56 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第85期市地重劃-曹謹路 |  |  | \QCON56-高雄市第85期市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | 高雄市 | 183882 | 2503573 |  | https://landevp.kcg.gov.tw/News_Content/5353/131890/ | 1. 空中鳳城，113/7/12新聞，113/7/14完工，113年7月底開放停車場。鳳山車站+空中鳳城，預計116年下旬營運。 3. 114/1/24新聞，曹謹路預計114年7月底完工。 | 新增-道路(曹謹路)(GE數化) | CONSTA(含路+路名)新增-道路(介接地籍)；2024/12/30新增-地標(空中鳳城)+修改-建物+刪除-施工面 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2027-04-01
CON68 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺中市太平區福億自辦市地重劃-永祥街數字77巷○弄 |  |  | \QCON68-臺中市太平區福億市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 221424 | 2667427 | 100% |  | 107/7完工。112/3/25解散重劃會。 永祥街數字巷弄：221424,2667427 | 新增-路名(永祥街數字77巷○弄；221424,2667427) | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON71 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 桃園市平鎮區山峰北山子頂市地重劃 | 桃園市平鎮區山峰北山子頂自辦市地重劃 |  | \QCON71-桃園市平鎮區山峰北山子頂市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 桃園市 | 270885 | 2756097 |  |  | 103.06.23~ 103.07.23 (計畫書公告日期)。106.03.22 桃園市政府水務局召開本重劃區修正後基本設計之污水工程書、圖審查會議 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2017-06-14
CON78 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 南投縣南投市成功市地重劃 | 南投縣南投市成功自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 南投縣 | 216954 | 2647139 |  |  | 自辦市地重劃涉不公 土地分配遭南投地院判決無效 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2017-06-14
CON83 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 基隆市代天府第1期市地重劃 | 基隆市代天府第一期自辦市地重劃 |  | \QCON83-基隆市代天府第1期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 基隆市 | 322348 | 2782933 |  |  | 重劃工程施工中。 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2017-06-14
CON84 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 基隆市代天府第2期市地重劃 | 基隆市代天府第二期自辦市地重劃 |  | \QCON83-基隆市代天府第1期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 基隆市 | 322378 | 2783291 |  |  | 重劃工程施工中。 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2017-06-14
CON85 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 道路 | 異動 | 臺中市新八單元四市地重劃 | 臺中市南屯區新八單元四自辦市地重劃 |  | \QCON85-臺中市新八單元四市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 212714 | 2670126 | 97.37% |  |  |  | 新建中 | 2026-04-01 | 請確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON92 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區光埔二期市地重劃 | 新竹市東區光埔二期自辦市地重劃 |  | \QCON92-新竹市東區光埔二期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹市 | 251760 | 2742996 | 60% | https://reurl.cc/Yq6nlx | 成立重劃會。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON93 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區東明市地重劃 | 新竹市東區東明自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹市 | 248992.365 | 2744308.895 |  |  | 土地登記完成 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON94 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區科商市地重劃 | 新竹市東區科商自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹市 | 248986 | 2744619 |  |  | 尚未解散重劃會 | 地籍有路 | CONSTA(有路+路名) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON95 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新竹縣竹東鎮北興市地重劃 | 新竹縣竹東鎮北興自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 新竹縣 | 259579 | 2736769 |  |  | 新竹縣竹東動漫園區 公共建設所在地： 1.西側園區投資許可範圍以「新竹縣竹東鎮北興自辦市地重劃區」內之商業區屬台鐵土地為主。 2.東側園區則以部分雞油林段163-3、163-10、163-11、163-13及仁愛段111等5筆土地為主，土地使用分區為都市計畫區車站專用區。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON96 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市新興自辦(單元十三)市地重劃區 | 臺中市北屯區新興自辦市地重劃(整體開發地區單元十三) |  | \QCON96-臺中市新興自辦(單元十三)市地重劃區 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 220980 | 2672901 | 33.81% |  | 公7(219919,2673392)、文中7(219812,2673117) 文小3(220980,2672901)、文小8(219823,2672809) 廣兼停11(220236,2673142)、廣兼停131(221040,2673129) 廣兼停142(221369,2673334) |  | CONSTA(無路+路名)；113/11/5新增道路+註記(興建中)；2025/4/11新增-道路(參OSM+附件1-3) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
CON99 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市太平區福平興自辦市地重劃 |  |  | \QCON99-臺中市太平區福平興自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | 臺中市 | 221798 | 2668758 |  |  | 兒遊(221798,2668758) | 刪除-建物+新增-公園地標+區塊(參附件) | CONSTA(含路) | 2026-10-01 | 確認完工 | 兒遊(221798,2668758)建置情形 | 114-亞新忠承 | 修測區
D157 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市官田、六甲區轄內「六甲西側外環道路（南段）」按期新闢計畫道路（官田區一-1-30M）之 道路命名業於本（108）年11月21日生效在案 | 六甲西側外環南段道路工程 |  | \QD157-臺南市官田、六甲區轄內「六甲西側外環道路（南段）」按期新闢計畫道路（官田區一-1-30M）之道路命名業於本（108）年11月21日生效在案 | 2019-12-03 | 公文通報 | 臺南市 | 182356.536 | 2568403.649 | 0% |  | 鎮東路未開闢完全 | 鎮東路南段延伸(待衛照) | 新增-路名(赤山路);1期已更新+2期進度0 | 2026-10-01 | 確認道路 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C6026 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 183011 | 2536047 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C6144 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺南市安南區東和里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 170964 | 2551314 |  |  | 114/3/19動工，預計115年8月底完工。一樓為里活動中心提供在地民眾多元使用，二樓為公設民營托嬰中心。新東和里活動中心遷移至東和里公園內。 | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
D556 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 西屯、南屯區辰億自辦市地重劃 |  |  | \QD556-西屯、南屯區辰億自辦市地重劃 | 2023-04-14 | 公文通報 | 臺中市 | 207967 | 2673733 | 97.71% | 04-2221-8558#63664...陳先生...114/7/17尚在訴訟中,115/7再問 | 113/10/16新聞(https://reurl.cc/lyEK2Q)，台中市政府地政局指出，辰億自辦重劃區內相關爭議，均於法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，並將視法院判決確定結果依法辦理。 | 刪除-註記(興建中)；確認是否通車 | 112/8/1新增-道路(興建中)；113/12/3刪除-施工面+註記(興建中)參附件 | 2026-07-23 | 請確認通車時間 | 114/7/17尚在訴訟中,115/7再問 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
D570 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 新竹園區寶山用地擴建計畫道路命名案 |  |  | \QD570-新竹園區寶山用地擴建計畫道路命名案 | 2023-06-07 | 公文通報 | 新竹縣 | 250322.73 | 2740191.478 |  | 112/6/8連絡後(竹科管理局)部分通車,發文索取...114/6/5連絡後預計115/6完工,因部分展期調整至116/4完工.工程道路分上下層通行.115/11再詢問 | 250586.812,2739174.199科環一路已繪製 | 新增-道路(DWG) 缺-科環二路 | 科環一路 | 2026-11-01 | 科環二路圖資 | 114/6/5連絡後預計115/6完工,因部分展期調整至116/4完工.工程道路分上下層通行.115/11再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
D624 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 區道桃72-1線 |  |  | \QD624-桃72 | 2023-10-13 | 公文通報 | 桃園市 | 273675.776 | 2755969.03 |  | 112/10/13連絡後該道路尚未開通,預計115年才會開通(桃園市政府03-3322101-6753邱小姐)...114/8/19用地取得中.預計116/1月再詢問 | 預計115年開通 | 新增-道路編號(局部已有路型,參考附件) | 新增-道路編號(局部) | 2027-01-05 | 詢問是否動工 | ...114/8/19用地取得中.預計116/1月再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D702 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園航空城安置住宅及優開區聯合道路命名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD702-桃園航空城安置住宅及優開區聯合道路命名 | 2024-07-11 | 公文通報 | 桃園市 | 271168.38 | 2771830.427 |  | 113/7/23聯繫航空處游小姐(03-386-5400-4263)取得資料 | 部分興建中........控管 | 1.20250411新增-道路+路名(詳"備註.doc") 2.20250708刪除-註記興建中(航青路) | 新增-道路+路名(詳"備註.doc") |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D711 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 新編南121-1線 |  |  | \QD711-區道南121、南40 | 2024-08-05 | 公文通報 | 臺南市 | 174546 | 2559778 |  | 113/8/5核定辦理興建中南121線，預計114年底動工，117年完工。 | 南121-1跨河段未興建 |  | 113/10/4新增-局部編號(南121-1線.參考附件.持續控管) | 2027-09-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
D716 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 桃園航空城優開區道路含安置街廓第2次 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD716-桃園航空城優開區道路含安置街廓第2次 | 2024-08-28 | 公文通報 | 桃園市 | 276832 | 2775582 |  | 113/8/22生效待戶所提供圖資 | 先開通捷航一路.新海路.雙海路.福源三路 | 詳NOTE(標記*) |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
D730 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 蘆竹區捷航五路、誠聖六路、誠聖七路、誠聖八路、山菓路等5修道路命名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD730-蘆竹區捷航五路 | 2024-10-17 | 公文通報 | 桃園市 | 276702 | 2775780 |  |  |  | 新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D772 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 七股區七股科技工業區10條道路命名-七股科工大道、園區一路、園區二路、約納瓦路、紐奧良路、七科工一路、七科工二路、七科工三路、七科工五路、七科工六路 |  |  | \QD772-七股區七股科技工業區10條道路命名 | 2025-02-10 | 公文通報 | 臺南市 | 161736 | 2557126 |  |  | 2025/3/11新增-道路+路名+註記(興建中)；參附件+OSM+介接地籍 七股科工大道+園區一路+園區二路+約納瓦路+紐奧良路+七科工一路+七科工二路+七科工三路+七科工五路+七科工六路 |  | 2025/3/11新增-道路+路名+註記(興建中)；參附件+OSM+介接地籍 |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-10-01
D787 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 員林市玉山自辦市地重劃區新闢道路8M-7 | 員林市玉山自辦市地重劃 |  | \QD787-員林市玉山自辦市地重劃區新闢道路8M-7 | 2025-03-26 | emap信箱 | 彰化縣 | 206955.534 | 2651308.333 |  | 已命名為「大仁南一街」 | 東界：以溝兼道(浮圳路二段 404 巷)為界(含)。 南界：以 12M 計畫道路(浮圳路二段)為界(不含)。 西界：北側以 6M-1 計畫道路為界(含)；南側以12M計畫道路(大仁南街)為界(不含)。 北界：以 12M 計畫道路(建國路)為界(不含)。 | 新增-地標+區塊(衛照數化) | 興建中道路_206838.79,2651307.147206955.534,2651308.333 |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E1272 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(農地重劃) | 道路 | 新增 | 此段道路自辦市地重劃區道路尚未完成且工程已經停擺荒廢中 | 新竹市東區溪橋自辦農村社區土地重劃區 |  | \QE1272-此段道路自辦市地重劃區道路尚未完成且工程已經停擺荒廢中 | 2017-08-11 | 服務雲 | 新竹市 | 249135.7048 | 2745758.7441 |  |  | 2014.7.7GE有路型,但因工程停擺現已長草荒廢2021.2.21GE已看不太出路型 | 新增-工程範圍面 | 道路興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
E9149 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 新闢道路名稱~怡中街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  |  | 2024-09-18 | WHGIS | 臺南市 | 168115.6977 | 2549493.5829 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 113/10/4新增-道路+路名(怡中街)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9150 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 新闢道路名稱~怡中一街,原怡安路二段26巷滅失 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  |  | 2024-09-18 | WHGIS | 臺南市 | 168319.1665 | 2549401.1794 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 113/10/4新增-道路+修改-路名(怡中一街)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9167 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 托倫斯街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9167-托倫斯街 | 2024-11-27 | WHGIS | 臺南市 | 168307.5537 | 2549338.3751 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3新增-路名(托倫斯街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9168 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 怡中二街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9168-怡中二街 | 2024-11-27 | WHGIS | 臺南市 | 168116.5343 | 2549495.7651 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3新增-路名(怡中二街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9170 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 水戶街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9170-水戶街 | 2024-11-27 | WHGIS | 臺南市 | 167692.2126 | 2549717.3009 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3修改-路名(水戶街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9172 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 彰濱產業園區崙尾區新增6條計畫道路-崙安北一路、崙安北二路、崙安北三路、經建五路、經建六路、經建七路 | 彰濱產業園區崙尾區 |  | \QE9172-彰濱產業園區崙尾區新增6條計畫道路 | 2024-12-25 | WHGIS | 彰化縣 | 190049 | 2667006 |  | 1141126聯繫：有關道路完工/通車狀態, 請中心逕洽施工單位工業區(優先)及承辦(次要)確認_施工單位 中華工程04-7910590/ 工業區承辦 羅振綸04-7810211#4836)；至路名疑義, 戶所可協助確認 |  | 詳NOTE | 興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7352 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市大甲運動公園新建營運移轉(BOT)案 |  |  |  | 2025-04-10 | 通報資訊 | 臺中市 | 212588.7135 | 2692717.7433 |  |  | 114/2/27政策公告，目前處於招商與可行性評估階段，尚未正式動工。若 2026 年順利標出並動工，推估主體建築最快於 2029 年至 2030 年（118-119 年） 間完工啟用。 | 待新增-地標(大甲運動公園)+區塊+註記(興建中) |  |  | 確認工程進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2030-01-01
C6146 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 刪除 | 中西區西湖里多功能場館新建工程 |  |  | \QC6146-臺南市中西區西湖里多功能場館新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 165959 | 2544676 |  |  |  |  | 2025/5/5刪除-籃球場區塊+部分停車場區塊+籃球場地標 |  |  | 預計116/5完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6147 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 歸仁分局沙崙派出所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 176248 | 2535982 | 14.76% |  | 114/3/25動工，預計 115 年 8 月完工。 | 新增-地標(歸仁分局沙崙派出所)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
D477 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 麻柚路、柚興路門牌整編新舊門牌 |  |  | \QD477-麻柚路、柚興路門牌整編新舊門牌 |  | 公文通報 | 臺南市 | 171254.229 | 2563989 |  |  |  | 新增-道路(麻柚路)後段(待衛照)參附件 | 新增-道路+路名 | 2026-10-01 | 確認道路 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5679 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 | 異動 | 大倉分隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 104099 | 2613439 | 3.9% |  | 待搬遷-地標(澎湖縣消防局大倉分隊104088,2613414→104099,2613439) |  |  |  |  | 114/5/2去電呂先生06-9263346#6207，停工中，與廠商解約中；預計2年後再發包興建。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-11-10
C6149 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 東海遊客中心興建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 108037 | 2616872 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6150 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程 |  |  | \QC6150-澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 106012 | 2607450 | 8.77% |  | 114/3/18動土，預計115/8完工。 |  |  | 2026-08-01 | 啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C6151 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 |  |  | \QC6151-澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 |  |  | 2.87% |  | 114/4/9動土，馬公分局、交通隊(308795,2607551)將移往現有的文澳派出所(309799,2606823)，文澳所則併入新建分局的辦公大樓。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-01
C6153 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 桶盤安檢所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 |  |  | 35.8% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6154 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 虎井安檢所新建工程 |  |  | \QC6154-虎井安檢所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 98425 | 2598925 | 56.4% |  | 虎井漁港安檢所(98580,2598975) | 新增-地標(海洋委員會海巡署金馬澎分署虎井安檢所)+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 請確認完工啟用時間 | 預計115/6完工、115/12啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
7384 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台南火車站前圓環改U型動線 |  |  |  | 2025-04-18 | 服務雲 | 臺南市 | 169234.0046 | 2544192.0145 |  | 114/8/15查新聞如備註 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7385 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 台中大甲警分局改建 |  |  |  | 2025-04-18 | 服務雲 | 臺中市 | 212090 | 2693335 |  |  | 規畫為大甲警分局(212128,2693327)、大甲地政事務所(211997,2693342)、增設公托及地下停車場，預計2029年完工。 | 待搬遷地標(大甲警分局212128,2693327+大甲地政事務所211997,2693342) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2029-01-01
7386 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 楊梅甡甡路三期拓寬啟動 | 甡甡路第三期拓寬計畫 |  | \Q7386-楊梅甡甡路三期拓寬啟動 | 2025-04-18 | 服務雲 | 桃園市 | 262636.644 | 2754078.27 |  |  | 114/4/15中央未核定省改計畫(https://reurl.cc/gRAX8X) 第三期工程預計將打通甡甡路延伸至台1線（中山南路）道路，並配合涵洞打通，規畫新闢長度約900公尺，寬度8公尺道路，為連接台1線中山南路及市道115號道路，銜接國道1號，可有效分流台 1 線往國道一號的車流 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7387 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 花蓮港奇萊鼻景觀大道 |  |  | \Q7387-花蓮港奇萊鼻景觀大道 | 2025-04-18 | 服務雲 | 花蓮縣 | 315209.2593 | 2655391.7646 |  | 114/4/28連絡後發信索取資料,確認後提供 | 已完工並命名為「奇萊鼻景觀大道」 | 修正-路名(刪除括號) | 2025/5/5新增-道路(資料T-06平面圖(南北向)N-迴轉道-交通標線.dwg) |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2025-05-01
C6155 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 交通部回饋停車場地標處理 |  |  | \Q7392-交通部回饋停車場地標處理 | 2024-09-10 | 通報資訊 | 臺北市 |  |  |  |  | SQL："NLSC" NOT LIKE '已%' AND "NLSC" NOT LIKE '不需%' AND "NLSC" NOT LIKE ' ' | 參考提供SQL; 篩選作業範圍內NLSC協助確認資料後處理 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D795 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 山峰自辦市地重劃區 |  |  | \QD795-山峰自辦市地重劃區道路命名 | 2025-04-29 | 公文通報 | 桃園市 | 270627 | 2756370 | 95.68% |  | 114/5/20新聞，預計114年底完工點交。 A區道路(270657,2756384)開封街 B區道路(271994,2754810)長壽街、長祥街、長富街、福壽路、福德路、莊福路、福泰路、山峰路、峰林路、豐福一街、豐福二街、豐福三街、豐福五街 | 刪除_註記興建中(道路)+西側新光路四段(參考衛照+地籍) |  | 2026-04-01 | 詢問通車 | 114/6/4連絡後尚未通車.114/9再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7400 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 五股二重疏洪道左岸堤防加高工程-1號越堤道調整工程 | 1號越堤道新路線 |  | \Q7400-五股二重疏洪道左岸堤防加高工程-1號越堤道調整工程 | 2025-04-30 | 服務雲 | 新北市 | 295814.5416 | 2777103.1014 |  | 114/4/30待回電.114/5/1無人接聽.待回電...114/5/5開會.待回..114/5/5可發文索取....114/5/14回文提供竣工圖...114/12/16連絡後工程延至115/2月中.115/3月初再聯絡...115/3/23聯絡後將提供資料 | 1號越堤道新路線114/5/1通車，原有舊路線配合堤防加高工程將永久封閉。 | 刪除-道路+修改-道路_Q7400_CAD |  | 2026-03-01 | 已確認 | ...114/12/16連絡後工程延至115/2月中.115/3月初再聯絡...115/3/23聯絡後將提供資料.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-05-01
C6157 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉海鷗段207地號 |  |  | \QC6157-國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉海鷗段207地號 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 屏東縣 | 205073 | 2477043 |  | E:205073.488 N:2477043.744 | 衛照無設備115/3/11 達屏綠能一期屏東枋寮地面型太陽光電發電廠 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-04-01
C6158 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區六分段275地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 177473 | 2563954 |  |  | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-03-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6159 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉枋農段212地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 屏東縣 | 206132 | 2480408 |  |  | 衛照無設備115/3/9 |  |  | 2026-07-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-31
C6160 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區溪美段8-1地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 176122 | 2563910 |  |  | 衛照無設備115/3/9 |  |  | 2026-07-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6161 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區六分段110地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 178653 | 2563120 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6163 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市七股區下山子寮段371-1地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 157075 | 2558776 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C6164 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉內寮村段423地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 屏東縣 | 210013 | 2476986 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-06-01
C6167 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市六甲區中社段2349地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 臺南市 | 181070 | 2569729 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
7404 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 中醫大美術館 | 中國醫藥大學美術館 |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | 臺中市 | 215377.7932 | 2674925.1497 |  |  | 114/5/4動土，預計4年後完工。 | 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2028-06-01
7405 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 刪除 | 秀姑巒溪遊客中心重建工程 | 花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心 |  |  | 2025-05-06 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 290970.4802 | 2598368.555 | 3.56% |  | 114/4/27動土，預計115年底完工，116年啟用。 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7406 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 鹿江國際中小學預計117學年增設高中部校舍及宿舍 |  |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | 彰化縣 | 192906.567 | 2662400.2459 |  |  |  | 新增-地標(鹿江國際高中部)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7408 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 金寧鄉瓊安路道路改善工程(第一期) |  |  | \Q7408-金寧鄉瓊安路道路改善工程 | 2025-05-06 | 服務雲 | 金門縣 | -17176.1115 | 2708331.4135 | 15.78% | 115/1/14待回115/1/15連絡後發文索取 | 第一期：瓊安路頂林路口至嚨口聚落路口，全長約2,500公尺，將道路由7公尺拓寬為11公尺，工期約600日曆天。 | 修改-路型 |  | 2025-12-01 | 請協助索取圖資 | 進度未達8成,已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7413 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄雙湖森林公園道路開闢及拓寬工程 | 鳥松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程 |  | \Q7413-高雄雙湖森林公園道路開闢及拓寬工程 | 2025-05-06 | 服務雲 | 高雄市 | 182020 | 2508227 |  | 115/3/6連絡後可發文索取 | 已於115春節通車；182020,2508227→181358,2507377 | 修改-路型(鼎金一巷拓寬)附件後補；182020,2508227→181358,2507377..使用L-07~09 停車場平面配置圖-1150319 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 已移交(20260415) | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-01
7414 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 內壢派出所暫遷臨時廳舍 |  |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | 桃園市 | 275786.5453 | 2762770.0619 |  |  | 將於115年8月1日動工重建，預計施工期程約4年，完工後將回遷使用。 |  | 2025/6/2搬遷-地標(中壢分局內壢派出所) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-08-01
7417 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 文青派出所 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | 桃園市 | 289378.5911 | 2770254.2856 |  |  | 目前正在規劃設計中， 預計115年發包、118年完工啟用。含派出所、幼兒園及活動中心。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2029-01-01
7418 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 高雄機場東側立體停車場工程 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | 高雄市 | 182718.4579 | 2496899.1894 |  |  | 114/5/7動工，預計115年7月竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
7419 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善工程(光復路至龍山西路) | 慈雲路(龍山西路至光復路一段)交通改善工程 |  | \Q7419-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善工程 | 2025-05-07 | 服務雲 | 新竹市 | 251093.3239 | 2742367.4336 |  | 115/4/7待回電..有拓寬,承辦請假,待回電...115/4/17連絡後AC鋪設後完工,可發文索取 | 114/5/7動工，預計115上半年完工。 |  |  | 2026-04-02 | 請蒐集 | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7420 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 水湳轉運中心立體匝道銜接國道 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | 臺中市 | 214693.4193 | 2676975.8546 |  |  | 114/12完成可行性研究並提送中央審查。預計最快118年動工、120年後完工。 |  |  | 2029-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7429 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市政府社會局委託聖威南悅長照社團法人附設鶴稻町綜合長照機構新建工程 |  |  |  | 2025-05-08 | 服務雲 | 臺南市 | 185241.54 | 2570681.6104 |  |  | 114/4/21動土，預計116年完成設立。 | 新增-地標(鶴稻町綜合長照機構)+建物(待衛照) |  |  | 請協助詢問長照名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7433 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大北門區社會福利綜合大樓新建工程 |  |  |  | 2025-05-08 | 服務雲 | 臺南市 | 165414 | 2570841 | 7.46% |  | 114/4/27動土，規劃托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及大北門區社會福利服務中心。預計115年8月完工，完工後將進行室內裝修與設備採購，預計115年12月31日前營運。 |  | 2025/6/2刪除-區塊(公園) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
D797 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程 |  |  | \QD797-臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程 | 2025-05-14 | 公文通報 | 臺南市 | 170083 | 2546605 | 96.36% |  | 114/12/29完工啟用 | 1. 刪除-施工面 2. 修正-地標(奇美醫院第六停車場170171, 2546705) 3. 刪除-地標(趴趴房奇美永康第六場170226, 2546652) 4. 修正-地標+區塊(奇美醫院第三停車場169977, 2546686) | 2025/6/2新增-道路+路名(甲頂二街+甲頂一街+宇城街+美里街+宇土路) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7440 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 縣道193線24k+000~30k+150壽豐鄉月眉路段 |  |  | \Q7440-縣道193線24k+000~30k+150壽豐鄉月眉路段 | 2025-05-14 | 服務雲 | 花蓮縣 | 310459.4339 | 2645315.4973 |  | 115/3/6邊坡復建工程..應無需索取圖資 | 災後復建工程，114/3/25起全線封閉施工，預計115年4月28日雙線開放通行。 | 刪除-註記(興建中) | 2025/6/2新增-註記(興建中) | 2026-03-04 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-28
B174 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 異動 | 石岡豐勢路九房巷520起局部改道管制 | 石岡豐勢路九房巷 |  | \QB174石岡豐勢路九房巷520起局部改道管制 | 2025-05-15 | 通報資訊 | 臺中市 | 228404.325 | 2685496.384 |  |  | 114/5/20起於石岡區豐勢路九房巷26號至九房巷支線之間、長度約120公尺的路段，實施為期19個月(115年底)的交通改道措施。 |  | 2025/6/2新增-註記(興建中)；參附件施工範圍 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2)
7442 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號甲線新建工程第1標 |  |  |  | 2025-05-15 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 276110.0387 | 2776338.4216 |  |  | 最後一哩道路變更完成，預計2026年開始動工，2028年9月完工通車。 |  |  | 2028-04-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2029-10-01
7443 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 刪除 | 興建青埔生命紀念園區 |  |  | \Q7443-興建青埔生命紀念園區(殯儀館及第三納骨塔)預定地 | 2025-05-15 | 服務雲 | 苗栗縣 | 218503.1418 | 2702238.028 |  |  | 規畫設置殯儀館及第三納骨塔，增設小靈堂、禮儀廳及多元葬區等設施，第七公墓範圍內的公告遷葬期滿仍有232門墓基，公所近日將開始代為起掘並安置於園區善緣堂，遷葬作業預計114年5月中旬完成。 | 待刪除-地標(苑鎮鎮第七公墓)待衛照+新增-地標+建物(待衛照)202504GE還有明顯公墓 |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2025-05-16
7444 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮第六公墓 | 114年度二林鎮第六、七、九、十五公墓遷葬整地工程 |  | \Q7444-刪除二林鎮第六公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 190500.7861 | 2647158.5027 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮第六公墓) |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 修測區
7445 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 五結鄉第一公墓納骨堂新建暨環保多元葬法園區興建工程 |  |  | \Q7445-納骨堂新建暨環保多元葬法園區用地 | 2025-05-15 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 333976.6923 | 2727702.1728 |  |  | 114/2開工，預計於115年6月完工。 | *新增-地標(待衛照) |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7448 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除萬合里公墓 |  |  | \Q7448-刪除萬合里公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 190083.336 | 2646314.3128 |  |  |  | 刪除-地標(萬合里公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7450 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除北港鎮火燒塚公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | 雲林縣 | 176474.6813 | 2608742.114 |  |  | 土地活化計畫 | 刪除-地標(北港鎮火燒塚公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7455 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 新北市新店十四張(B單元)區段徵收 |  |  | \Q7455-新北市新店十四張(B單元)區段徵收 | 2025-05-15 | 服務雲 | 新北市 | 303396.7478 | 2763964.2618 |  |  | 114/7/14開工，預計117完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面；新北市新店十四張(B單元)區段徵收 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2028-01-01
7456 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 |  |  | \Q7456-台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 | 2025-05-15 | 服務雲 | 臺南市 | 173474.53 | 2548908.9515 |  |  | 114/11/30新聞：內政部114/4/1核定計畫。臺南市政府114/5/6公告書圖。目前地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於114/11/28公告，預計115/1/30前完成補償費發放撥款、115/3/30完成拆遷。預計115年第2季開工，117年完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面(參附件)；台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7457 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 海口農村社區土地重劃 | 苗栗縣竹南鎮海口農村社區土地重劃工程 |  | \Q7457-海口農村社區土地重劃 | 2025-05-15 | 服務雲 | 苗栗縣 | 235118.4227 | 2730412.5174 |  |  | 114/5/8開工，目前進入辦理重劃工程及土地分配階段，預計115年9月完工，工程項目包括興建5條道路、滯洪池、廣場。 | 圖臺已建置施工面；待新增-道路(5條；待衛照) |  | 2026-04-02 | 請蒐集+確認進度 | 已移交.重劃工程預計115年9月完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-09-01
7458 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新北塭仔圳泰林路封閉、新闢替代道路啟用 |  |  | \Q7458-新北塭仔圳泰林路封閉、新闢替代道路啟用 | 2025-05-15 | 服務雲 | 新北市 | 294142.7056 | 2771862.2158 |  |  | 新北塭仔圳泰林路自113/5/13中午起封閉；新闢替代道路啟用。 | 刪除-便道路名(僅為泰林路二段替代道路) | 2025/6/2新增-註記(興建中；294146,2771844) |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7460 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除新埔鎮第九公墓 |  |  | \Q7460-刪除新埔鎮第九公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 新竹縣 | 260887.8878 | 2745649.8168 |  |  | 規劃興建禮儀廳、靈堂等 | 刪除-地標(新埔鎮第九公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7462 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除金崙公墓 |  |  | \Q7462-刪除金崙公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 臺東縣 | 246327.4498 | 2492218.9168 |  |  | 規劃興建殯葬設施，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(金崙公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7464 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除大北勢公墓 |  |  | \Q7464-刪除大北勢公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 雲林縣 | 199359.0076 | 2621781.7459 |  |  | 公墓公園化及促進地方發展 | 刪除-地標(大北勢公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7465 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除大村鄉第五公墓 |  |  | \Q7465-刪除大村鄉第五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 203859.1197 | 2652432.3 |  |  | 規劃興建大村鄉城鄉公園 | 刪除-地標(大村鄉第五公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7466 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除福興鄉第六公墓 |  |  | \Q7466-刪除福興鄉第六公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 193645.0955 | 2660961.1771 |  |  | 為推動地方建設及興辦公共工程 | 刪除-地標(福興鄉第六公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7467 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 191709.0134 | 2649975.4006 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7470 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除斗六市大崙公墓 |  |  | \Q7470-刪除斗六市大崙公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 雲林縣 | 202846.68 | 2619908.8117 |  |  | 綠美化工程 | 刪除-地標(斗六市大崙公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7471 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮華崙第六公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 193790.6456 | 2648795.3519 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮華崙第六公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7472 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮大永第九公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 190434.1829 | 2645136.451 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮大永第九公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7473 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除長治鄉第二公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | 屏東縣 | 202460.4986 | 2510590.0494 |  |  | 推動重大建設，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(長治鄉第二公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7474 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除國姓鄉第一公墓 |  |  | \Q7474-刪除國姓鄉第一公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 南投縣 | 235152.3539 | 2659763.5129 |  |  | 為促進都市計畫發展及末來整體規劃需要 | 地標-刪除(國姓鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7475 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除埔鹽鄉第一公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 197940.6495 | 2656112.6682 |  |  | 重複，位置錯誤。 | 刪除-地標(埔鹽鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7477 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除鹽埔鄉第一公墓 |  |  | \7477-刪除鹽埔鄉第一公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 屏東縣 | 205006.1083 | 2517655.6934 |  |  | 預計115完成遷葬、116整地，遷葬完成後的土地將改建為「鹽埔鄉複合式運動場館」、「國民運動中心」或公園綠地，目標119年完成。 | 刪除-地標(鹽埔鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
7478 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除冬山鄉第四公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 325331.8538 | 2728500.4465 |  |  |  | 刪除-地標(冬山鄉第四公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7480 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除海端鄉崁頂公墓 |  |  | \Q7480-刪除海端鄉崁頂公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | 臺東縣 | 264390.8156 | 2549179.7865 |  |  | 111年0918地震崁頂村災害復建工程，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(海端鄉崁頂公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7485 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺北市動物之家拆除重建 |  |  |  | 2025-05-22 | 服務雲 | 臺北市 | 311453.683 | 2772903.7164 |  |  | 預計116年9月底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-30
7486 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 世界高中擅自宣布停招 |  |  |  | 2025-05-22 | 服務雲 | 新竹市 | 251973.4168 | 2741560.2117 |  |  | 教育部未核准，國教署朝繼續辦學，讓學生讀到畢業再停辦方向進行。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7488 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | O9聯開案周邊都市計畫道路開闢工程 |  |  | \Q7488-高雄O9聯開案 | 2025-05-23 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 181333.4509 | 2503176.1309 | 5.9% |  | 開闢範圍為中正一路107巷(長215公尺，拓寬為12公尺)、四維一路(長85公尺、拓寬為15公尺)、輔仁路(長155公尺、拓寬為15-20公尺)及綠兼道(新闢長260公尺，寬10公尺) ，已於今年4月開工，預計於115年3月底完工通車。 | 修改-路型(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-03-31
7490 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彰化田中生命園區 |  |  | \Q7490-彰化田中生命園區 | 2025-05-23 | 服務雲 | 彰化縣 | 209981.0304 | 2641800.8688 |  |  | 田中第二公墓轉型生命園區，規劃殯儀館、2座納骨塔。園區聯外道路長約315公尺，將拓寬8至10米，114/5/26動土，第1階段，先行施設殯儀館及1座納骨塔，預計115年12月興建完成。第2階段預計115年上半年進行後續工程建造申請。 | 修改-路型 |  | 2026-08-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7493 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 莊敬七街橋梁興建工程 |  |  |  | 2025-05-23 | 服務雲 | 新竹縣 | 253029.1617 | 2746292.798 |  |  | 預計115年10月完工。橋梁結構預計採預力I型梁橋，橋長約23公尺，橋面全寬15公尺，配置雙向寬約4.5公尺的雙車道，兩側佈設各寬約1公尺路肩及寬約2公尺的人行道。 | 新增-橋梁 |  | 2026-08-01 |  | 完工時間為2026/10 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-11-01
7495 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 屏東縣東港鎮3-8道路新闢工程 |  |  |  | 2025-05-26 | 服務雲 | 屏東縣 | 195963.5265 | 2485748.2845 |  | 08-7764233吳小姐...115/1/14展期中.預計115/12完工.115/8再詢問 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/1/14展期中.預計115/12完工.115/9再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-12
7496 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 桃園市楊梅區原住民族傳統文化運動公園預定地 |  |  | \Q7496-桃園市楊梅區原住民族傳統文化運動公園預定地 | 2025-05-26 | 服務雲 | 桃園市 | 268868.4416 | 2755876.7316 |  |  | 114/01/24施工說明會;20260312啟用 | 新增-地標(楊梅區原住民多功能文化傳承場域)+區塊(魏照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D801 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 南部科學園區嘉義園區計畫道路-嘉科二路、嘉科三路、嘉科五路、嘉科六路 | 南部科學園區嘉義園區計畫道路 |  | \QD801-南部科學園區嘉義園區計畫道路 | 2025-05-27 | 公文通報 | 嘉義縣 | 178712 | 2596978 |  |  | 4條道路命名-嘉科二路15-1、嘉科三路30-1、嘉科五路30-2、嘉科六路15-2，預計115年底完工 |  | 2025/6/2新增-道路+路名(參附件+介接地籍)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7501 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台中大巨蛋 |  |  |  | 2025-05-29 | 服務雲 | 臺中市 | 214800.7736 | 2674957.2453 |  |  | 將依程序進行可行性評估與投資計畫徵求，預計一年多內完成評選，若一切順利，施工期約需三至四年，有望在2030年前啟用， | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2030-01-01
D806 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南園區三期基地道路命名 |  |  | \QD806-臺南園區三期基地道路命名 | 2025-06-04 | 公文通報 | 臺南市 | 174571.324 | 2554177.412 |  | 114/6/4連絡後尚未通車.預計北側114/12完工..洽詢南科06-505-1001-2318陳先生or2517林科長...114/8/21連絡後全區一併115/12完工.可115/6再詢問 | 堤塘南路、豐洲路、山形路、貝濟耶路、羅茲路 | 新增-興建中道路(衛照數化+介接地籍+參考osm)+路名 |  | 2026-06-01 | 索圖及詢問通車時程 | 114/8/21連絡後全區一併115/12完工.可115/6再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7505 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 中橫東段2明隧道 |  |  | \Q7505-中橫東段2明隧道 | 2025-06-04 | 服務雲 | 花蓮縣 | 306487.7687 | 2674292.8292 |  |  | 預計2026年底至2027年初完工。 靳珩隧道西口段，長度約150公尺，預計114/6開工。 九曲洞隧道東口，長度約140公尺，開工前整備作業中。 |  |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
7530 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 梧棲區10-23-3號(大德路51巷以南)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-06 | 服務雲 | 臺中市 | 204212.7276 | 2683438.8098 | 100% |  | 寬10m，長220m。已於115/3/30通車 | 新增-道路(參衛照+介接地籍) |  | 2025-07-18 | 請蒐集圖資 | 參衛照+介接地籍 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-03-31
7535 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 北屯區敦富九街12M-5銜接潭子中興路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-06 | 服務雲 | 臺中市 | 220071.0621 | 2676171.4078 | 27% |  | 114/5/14動工，預計115/6/30完工。 |  |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-30
7542 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 霧峰區育和自辦市地重劃 |  |  | \Q7542-霧峰區育和自辦市地重劃 | 2025-06-06 | 服務雲 | 臺中市 | 219008 | 2662173 | 75.16% |  | 114/7/1新增道路(218977,2662209)+公園(219008,2662173)；預計117/12完工，待刪除註記。 |  | 2025/7/1新增-興建中道路+地標(公園)+區塊(參衛照) | 2027-10-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
D809 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 梅獅自辦市地重劃區道路命名 |  |  | \QD809-梅獅自辦市地重劃區道路命名 | 2025-06-10 | 公文通報 | 桃園市 | 267806.585 | 2757569.219 |  | 寬12米長560米...114/6/4生效.待戶所提供.已提供 | 桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃工程, 截至114-04-30進度92.82% (267668,2757768)_待刪除興建中 | 刪除-地標(埔心牧場) | 2025/7/1新增-道路(參考地籍+附件+OSM+衛照) |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
7548 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 嘉義市頂福街7巷8米計畫道路開闢工程 |  |  | \Q7548-嘉義市頂福街7巷8米計畫道路開闢工程 | 2025-06-09 | 服務雲 | 嘉義市 | 194357 | 2596079 |  |  | 115/2/11通車 | 刪除-註記興建中 | 2025/8/4新增-道路 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 更新區 | 2025-12-23
7549 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | 金門縣 | -12039.2097 | 2706724.2497 | [6 empty] | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-16
7552 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 國姓都市計畫停車場闢建工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | 南投縣 | 235091.4337 | 2659668.8866 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-15
7554 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 福祥路一段289巷13弄 |  |  | \Q7554-福祥路一段289巷13弄 | 2025-06-09 | 服務雲 | 桃園市 | 266977.0384 | 2764872.0907 |  |  |  | *新增-巷名(福祥路一段289巷13弄 )參附件 | 2025/7/1新增-巷名(福祥路一段289巷13弄 )參附件 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7560 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 台15線竹圍大橋改建工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | 桃園市 | 274988.1127 | 2777781.7928 |  |  |  | 半半施工-南下中線dir=0.北上中線為興建中(參考衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
7563 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 安平區B-2-8M道路工程 |  |  | \Q7563-安平區B-2-8M道路工程 | 2025-06-10 | 服務雲 | 臺南市 | 163732.8989 | 2544972.8722 | [5 empty] | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
7565 | 待分派_115AG&G | 1-結案 | 道路 |  | 北區3-34-20m道路工程(後段)(忠義路3段)接NB-9-9m道路(後段)(長賢街)工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 | 臺南市 | 168573.6395 | 2544853.1725 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-10
7567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台20乙線6K+200～6K+860段拓寬改善工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 196094 | 2549314 |  | 工務科-114/6/17連絡後展延至115/1,可於115/2再詢問.提供竣工圖 | 114/3動工，預計115年9月中旬完工，原8公尺路面將拓寬為15公尺。 | 修改-路型(介接地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-15
7569 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高鐵屏東特區1-1計畫道路拓建工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 194982.3431 | 2507408.8992 | 3.77% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
7572 | 待分派_115AG&G | 1-結案 | 道路 |  | 中油研發專區園區南路道路開闢工程7572 |  |  | \Q7572-中油研發專區園區南路道路開闢工程 | 2025-06-10 | 服務雲 | 高雄市 | 178393.0701 | 2511350.7725 |  | https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5031230 | 這條道路總長約900公尺，都市計畫道路寬度40公尺，將配置雙向6車道，並於兩側各留設寬達6.6公尺的人本空間，包含人行道、植栽設施帶及自行車道。 | #C4045、C5604已併入此案 |  | 2026-11-01 | 請協助索取圖資 |  |  |  | 2027-02-28
7575 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期-中海路至必勝路） | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期-中海路至必勝路）第一標 |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 | 高雄市 | 176687.0148 | 2508573.5039 | [5 empty] | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-05
7576 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區) |  |  | \Q7576-臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區) | 2025-06-10 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 172282.5199 | 2550680.9927 |  |  | 第二期，東段工程進度61.74％，預計115年9月完工；西段工程進度49.36％，預計115年10月完工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
7580 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 福恩路一段 |  |  | \Q7580-福恩路一段 | 2025-06-11 | 服務雲 | 桃園市 | 265432.5918 | 2763399.2327 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7590 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 福恩路一段455巷 |  |  | \Q7590-福恩路一段455巷 | 2025-06-11 | 服務雲 | 桃園市 | 265511.1225 | 2763501.2223 |  |  |  | 調整-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7594 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國3中和交流道改善案 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | 新北市 | 298179.7369 | 2764425.5261 |  |  | 新闢南出及北出的分流匝道，以及在南下主線內側拓寬車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-09-30
7596 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 中壢聯外道路擬拓寬20米 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | 桃園市 | 273834.6913 | 2761685.4878 |  |  | 擬將計畫路段規畫拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路二段367巷，同時將電桿遷移或下地，整體道路長度約300公尺，寬度約20公尺， | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7598 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | 臺中市 | 219964.7024 | 2676078.9334 |  |  | 114/6/19開工，目前正進行最後的標線繪製、路燈裝設及驗收，預計115/6通車。 | 刪除-註記興建中 | 2025/7/1修改-敦富八街(興建中)註記；參OSM |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
7608 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 永和新生市場 |  |  |  | 2025-06-16 | 服務雲 | 新北市 | 301189.4953 | 2767446.2965 |  |  | 已於111年9月20日拆除完成，114年2月申報開工，預計118年中旬市場棟完工。 | 非-地標_995_市場(來源_經濟部商業發展署)清冊所載 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-01
7613 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 中山路二段938巷 |  |  | \Q7613-中山路二段938巷 | 2025-06-16 | 服務雲 | 桃園市 | 264378.3012 | 2766750.4099 |  |  |  | 新增-道路(介接地籍+衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7635 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 好市多起家厝搬遷新址 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | 高雄市 | 177951 | 2500495 |  |  | 好市多高雄店(中華五路)，因租約即將到期，將搬到高軟南側的80期重劃區。預計115年第3季完工。規畫設置Costco加油站，是全台第二個附設加油站的據點。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
7636 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心動工 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | 桃園市 | 273834.4127 | 2757951.5912 | 45% |  | 114/6/16動工，預計115/11完工。115/12驗收。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
7637 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 跨隔離水道橋梁開通 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | 雲林縣 | 168619.1787 | 2629792.6333 |  |  |  | 新增-道路(參考衛照).請乙方先修訂於指4,成果再檢視 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7639 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 南投縣集集鎮永昌里文心街73巷至柴橋巷.文昌巷二條道路命名1案 |  |  | \Q7639-南投縣集集鎮永昌里文心街73巷至柴橋巷 | 2025-06-23 | 服務雲 | 南投縣 | 229369 | 2636121 |  | 114/6/27連絡後將提供資料..目前道路未開通,跟承辦連繫後,若道路開通再通知中心辦理圖資更新 | 地籍均已分割 文心一街 229385.524,2636126.082 文心二街 229378.839,2636195.289 | #若道路開通再通知中心辦理圖資更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7643 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程採購案 | 消防局水璉分隊廳舍新建工程 |  |  | 2025-06-24 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 307378.8279 | 2631644.2657 |  |  | 114/12/8動土，預計於115年12月完工。 | 修改-建物形狀(衛照數化) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7645 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 大村鄉慈祥段80地號辦理「大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場興建工程」預計約115年4月完工。 |  |  |  | 2025-06-24 | 服務雲 | 彰化縣 | 205450.9265 | 2653585.8264 |  |  | 20250513動土, 預計約115年4月完工(20250414GE不足更新) | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-04-01
7646 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 北港溪防汛道路拓寬與台78快速銜接案可行性評估 |  |  | \Q7646-北港溪防汛道路拓寬與台78快速銜接案可行性評估 | 2025-06-24 | 服務雲 | 雲林縣 | 184159.9497 | 2610571.2568 |  |  | 分為3個主要區段，分別為虎尾路段（約平和橋至溪埔寮），優先推動路段（溪埔寮至崙子大橋前）及北港路段（崙子大橋至北港都市計畫前）。 其中優先推動路段搭配兩段新闢路段，分別位於虎尾、土庫交界連結145線土庫端至台78線快速道路虎尾交流道，第二新闢段連結至145線北港端，進入北港市區，整體長度為13.54公里，拓寬至20公尺寬，快速連結至台78線。 另北港溪堤防道路虎尾路段及北港路段則分別長8.04公里及5.3公里，受用地限制，建議視優先推動路段完成後的車流狀況，分別再拓寬至12公尺，或12-15公尺。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
7648 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 |  | 大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程，基地座落於大埤鄉立公園內。 | 大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程 |  | \Q7648-大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程 | 2025-06-24 | emap信箱 | 雲林縣 | 191631.8515 | 2616383.0691 |  |  | 室內：長輩可以上課、聊天，無障礙設施一應俱全。 室外：公園綠地還有槌球場和運動設施，讓長輩運動。 建築地上一層，約100坪，2025年5月19日動土 | 20250414GE不足更新,屆時確認進駐單位 |  | 2026-04-08 | 1150408確認預計5月底完工,但待社會科協調單位進駐,使用期程未定 |  |  | 修測區 | 2026-04-01
7655 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 消防局將增設秀山消防分隊 |  |  |  | 2025-06-27 | 服務雲 | 新北市 | 303238.3735 | 2765047.1615 |  |  | 先建立臨時廳舍，2029年完工 | 新增-地標(秀山消防分隊臨時廳)，303045.435,2764774.587 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
7656 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 永園橋新建工程 |  |  |  | 2025-06-30 | 服務雲 | 桃園市 | 270989.327 | 2767611.8292 |  |  | 永昌路銜接大園永園路二段新闢道路 | [6 empty] | 修測區 | 2027-12-01
7659_1 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 土牛溪護堤新闢防汛道路工程 | 113年龍鳳排水分洪道至土牛溪防汛道路新設工程 |  | \Q7659_1_土牛溪護堤新闢防汛道路工程 | 2025-07-01 | 服務雲 | 苗栗縣 | 242493.0652 | 2731218.6443 |  | 037-336-420徐耀伯先生索取 | 115/1/16通車 | 待參考圖資 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資+確認進度 | 115/4/7待提供資料 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-03-01
C6172 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市南屯區永春東六路與益豐路三段口的建築物已經被鏟除，請將此建築物刪除 |  |  | \QC6172-臺中市南屯區永春東六路與益豐路三段口的建築物已經被鏟除，請將此建築物刪除 | 2025-07-08 | FB | 臺中市 | 212606 | 2669737 |  |  |  | 刪除-註記興建中(待衛照) | 2025/8/4新增-興建中道路+刪除-建物(參附件) | 2026-06-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7664 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 文景57號公園 |  |  | \Q7664-文景57號公園 | 2025-07-03 | 服務雲 | 臺北市 | 305417.0286 | 2764214.4236 |  | 預計114年設計，115年啟動工程 | 試院區民活動中心 | 新增-地標(文景57號公園)+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7667 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 停車場改建地下化 | 延吉廢鐵道停車場改建案 |  |  | 2025-07-03 | 服務雲 | 臺北市 | 305984.8338 | 2770717.8838 |  |  | 停管處於年初已配合都市設計參考捷運中山綠廊帶及忠孝SOGO瑠公綠廊概念進行評估停車場改建工程規劃。 將於114年底辦理地區說明會;預計最快2027年動工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7673 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 消防局興隆分隊新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 服務雲 | 臺北市 | 305392.4729 | 2765891.6659 | 49.26% |  | 112/12/29開工，114/6/26上梁。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2025-11-01 |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2025-12-26
7677 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 請改道！苗栗苑裡南溪橋改建 | 房裡溪南溪橋改建應急工程 |  | \Q7677-請改道！苗栗苑裡南溪橋改建77起封閉施工8個月… | 2025-07-04 | 服務雲 | 苗栗縣 | 218884.2084 | 2699069.4831 |  |  | 公告自114年7月7日起至115年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。 新建一座長20公尺、寬8.4公尺的新橋及244公尺引道改善 | 註記－興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2026-03-15
7678 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園青埔立體停車場 |  |  |  | 2025-07-04 | 服務雲 | 桃園市 | 270551.7716 | 2766090.6149 |  | 總工期約為3年 | 114/7/1動工，鄰近高鐵桃園站、捷運A19站、桃園會展中心、國際棒球場及亞洲・矽谷創新研發中心等重大設施 規劃1處汽車出入口、1處機車出入口與2處行人出入口 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-01-01
7682 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗縣竹南頭份整體開發範圍二市地重劃 |  |  | \Q7682-苗栗縣竹南頭份整體開發範圍二市地重劃 | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 241287.4772 | 2731430.4521 |  |  | 頭份國小旁新增2公園，名稱分別暫定為「文中1公園」及「公2公兒15公園」 文中1公園：241351.252,2731426.803(待衛照) 公2公兒15公園：241179.166,2731415.305(待衛照) | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7684 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重劃區重劃工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 231629.1357 | 2714116.2106 |  |  | 工程已竣工(https://reurl.cc/qYdv70)，114/6/11驗收 3道路、1公園、1停車場(https://reurl.cc/EQ76Eg)。 停車場：231720.872,2714234.187 公園：231765.347,2714162.784 | 新增-道路(衛照)+註記 新增-地標(停車場)+區塊(衛照)+註記 新增-地標(公園)+區塊(衛照)+註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7685 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 內埔消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 屏東縣 | 206018.88 | 2500733.028 |  |  | 114/4/8動土，115年年底竣工。 | 搬遷-地標(205418，2501582⮕206018.880,2500733.028)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-12-01
7686 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 鹽埔漁港貨運碼頭興建工程 |  |  | \Q7686-鹽埔漁港貨運碼頭興建工程 | 2025-07-08 | 服務雲 | 屏東縣 | 192122.129 | 2485800.131 |  |  | 114/2/27動土，預計115年5月底完工，鹽琉線船運服務中心已建置。俟修改道路後可結案。 | 修改-道路(191965,2485650)參衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-31
7689 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 銀新未來城 | 銀新未來城興建營運移轉(BOT)案 |  | \Q7689-銀新未來城 | 2025-07-08 | 服務雲 | 新北市 | 299842.9402 | 2774997.7136 |  |  | 現況部分土地為臨時停車場使用，114/6/10審議通過設置停車場、共融公園、運動中心、托育中心。115/4/2招商。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7691 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 苗栗縣立圖書館新建計畫 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 231779.4421 | 2717495.7235 |  |  | 114-07-04核定，新建苗栗縣總圖書館，配合苗縣警局新建辦公大樓完工後，才會開始興建。 苗縣警局新建辦公大樓預計114年8月底完成招標 苗栗縣立圖書館，原地址：231808.970，2717718.940 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7697 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 215659.4582 | 2702666.0038 |  |  | 114-05-17開工，預計115年底完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2026-12-01
7698 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 三灣鄉苗19-2線銅富大橋改善工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 248141.1222 | 2729289.0122 |  |  | 114/6/18開工，預計115年7月完工，採先拆後，施工期間橋梁維持通行。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-07-01
7700 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 衛福部屏東醫院新醫療大樓 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 屏東縣 | 198217.0098 | 2508341.4789 |  |  | 114-03-15動土，預計117年8月完工。 | 新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2028-08-01
7703 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | 新北市 | 292277.3105 | 2786045.7281 |  | https://www.dorts.ntpc.gov.tw/about/routeProgress/6yEwdwyOmM04 | 114/6開工，預計2030年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2030-01-01
7704 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗縣竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程 |  |  | \Q7704-苗栗縣竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程 | 2025-07-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 239784.2753 | 2731713.1331 |  |  | 本案新建公園規劃地下室滯洪池，平面規劃籃球場、排球場、200米長PU跑道操場、五人制足球場、休憩設施與完整人行動線 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7707 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹市警察局集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-09 | 服務雲 | 新竹市 | 246078.9371 | 2744004.5188 |  |  | 目前暫作警察局臨時停車場使用，1樓規劃作為里民活動中心，2至5樓為員警職務宿舍 | 刪除-建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7717 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 |  |  | \Q7717-桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 2025-07-14 | 服務雲 | 桃園市 | 273657.6118 | 2759095.7867 |  | 預計116年上半年順利完 | 113年4月25日舉行開工典禮。 規劃為國小校舍及附設幼兒園、 公有停車場 龍岡國小(原273193.220,2759401.277⮕新273657.611789027,2759095.78667064) 龍岡國小附幼(原273159.006,2759451.324⮕新273657.611789027,2759095.78667064) | 搬遷-地標+建物(衛照) 新增-地標(停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-06-30
7720 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除地標神岡區第三公墓 |  |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | 臺中市 | 214446.3183 | 2684896.6115 |  |  | 114/6/19中市神岡第二、第三公墓、第八公墓遷葬祈福，預計114/12/31完成遷葬。未來第2公墓與第3公墓結合周邊籃球場、溜冰場及紅土網球場，轉型為休閒園區。 | 刪除-地標(第三公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2025-12-31
7722 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 石岡圖書館臨時服務處 | 臺中市立圖書館石岡分館閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造委託監造技術服務案 |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | 臺中市 | 227181 | 2685686 |  |  | 114/8/1閉館，改至原石岡消防分隊廳舍設置臨時服務處(豐勢路1171號)。俟完工後刪除臨時服務處(227181,2685686)，原址刪除註記。 | 新增-地標(石岡圖書館臨時服務處) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-12-01
7724 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 新社圖書館臨時服務處 | 臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化委託監造技術服務案 |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | 臺中市 | 230677.3636 | 2681687.5741 |  |  | 114/9/1閉館，臨時服務據點設於圖書館對面(新社區樂齡學習中心旁)。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-12-01
7725 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 |  |  | \Q7725-八德區大湳森林公園地下停車場 | 2025-07-16 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 280353.5931 | 2760964.1264 |  |  | 招標中，預計114.05.30開工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2029-12-31
7728 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 大湳森林公園區段徵收開發案 |  |  | \Q7728-大湳森林公園區段徵收開發案 | 2025-07-16 | 服務雲 | 桃園市 | 280468.3047 | 2760917.9713 |  |  | 範圍北側以介壽路二段133巷及部分重慶街道路為界，西鄰介壽路二段，東接大興路，南側至都市計畫邊界，並配合保留北側既有八德地政事務所及四維派出所（約0.34公頃），將其剔除區段徵收範圍 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7729 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 保障里市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | 桃園市 | 264703.7786 | 2771470.0186 | 35% |  | 招標中，預計114.07.20開工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7730 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍潭轉運站統包興建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | 桃園市 | 272404.1313 | 2749914.7976 |  |  | 114/8/11動工，預計115/10啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-10-01
7731 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市龜山區雙楓公共托育及市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | 桃園市 | 284847.4506 | 2766336.652 | 30% |  | 預計115.05.31開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7746 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 花蓮縣新建圖書館統包工程 | 花蓮文化園區館舍群 |  |  | 2025-07-23 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 | 313976.0756 | 2654073.663 | 39.29% |  | 預計116年4月完工啟用。 | 新增-地標+修改-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
7751 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 仁德國小新建校舍工程， | 八德區仁德國民小學新建校舍工程 |  |  | 2025-07-24 | 服務雲 | 桃園市 | 279316.9327 | 2758520.7778 |  |  | 114-05-07第一期工程開工 採分期施工，第一期工程完工後，仁德國小將於明（115）年暑假後開始招生，預計於秋季正式啟用。 將新建2棟地上3層教學大樓、圖書館、防空避難室，並設置操場、球場及景觀設施，其中教學空間包含24間一般教室、10間專科教室、行政與輔導設施、市民活動中心等 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-07-01
7753 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 官田隆田里活動中心新建工程所屬用地於都市計畫變更 |  |  | \Q7753-官田隆田里活動中心新建工程所屬用地於都市計畫變更 | 2025-07-24 | 服務雲 | 臺南市 | 179912.9514 | 2565643.2403 |  |  | 114/5/22發布，將部分運動場用地及部分停車場用地，變更為機關用地。目前設計發包階段，預計最快116年動工，117/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7754 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 平鎮游泳池改建複合式社會住宅 |  |  |  | 2025-07-24 | 服務雲 | 桃園市 | 269061.1475 | 2760769.8829 |  |  | 平鎮區複合型社會住宅總樓地板面積逾2萬坪，規劃約465戶，並設置數百個汽、機車停車位，整體規劃亦將保留室內外運動設施及場域供市民使用 | 刪除-地標+建物(待衛照) 新增-地標(停車場、運動)(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7755 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大雅區烏橋及農路橋改建工程 |  |  | \Q7755-大雅區烏橋及農路橋改建工程 | 2025-07-24 | 服務雲 | 臺中市 | 213137.8978 | 2678183.0207 |  |  | 預計114底完成設計、115年辦理發包施工 改建將統一烏橋、農路橋寬至12公尺，並增設雙側各2公尺寬人行道 | 修改-路寬(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
7759 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 泰豐自辦市地重劃區 |  |  | \Q7759-泰豐自辦市地重劃區 | 2025-07-24 | 服務雲 | 桃園市 | 273801.0428 | 2761409.1884 |  |  | 114/3/31動工 停車場(273616.544,2761304.042) 公2(273660.022,2761220.083) 公3(273899.502,2761499.890) 公4(273899.502,2761499.890) | 新增-道路+註記-興建中(待衛照) 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7762 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新埔鎮寶石橋拓寬工程 |  |  | \Q7762-新埔鎮寶石橋拓寬工程 | 2025-07-28 | 服務雲 | 新竹縣 | 257851.1505 | 2745738.5774 |  | 114-07-13完成初步規劃 | 工程規劃將橋梁長度由原來的180公尺延長為219公尺，原寬8.6公尺拓寬至15公尺，雙向各佈設一個3.25公尺車道、一個2公尺慢車道，及1.5公尺寬的實體人行道 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7763 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 新竹市中油油庫市地重劃 |  |  | \Q7763-新竹市中油油庫市地重劃 | 2025-07-28 | 服務雲 | 新竹市 | 249585.4951 | 2744174.2048 |  |  | 114/7/14啟動，預計114年底重劃工程開工，預計115年第二季完成土地分配，並於116年底完成重劃工程(https://reurl.cc/rYRVV4)。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-12-01
7764 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市立醫院 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | 桃園市 | 276300.7361 | 2758249.835 |  |  | ，預計2033年完工。 桃園市立醫院確定於八德霄裡公園設置 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2033-01-01
7765 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北埔鄉綜合行政大樓暨親子公園新建工程 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | 新竹縣 | 255327.0466 | 2733006.3678 |  |  | 114/5/5動土，預計於116年完工 將結合北埔鄉公所、北埔鄉民代表會、北埔鄉戶政事務所等多個公務部門，並規劃客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-01-01
7766 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 明湖市民活動中心 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | 新竹市 | 247799.8353 | 2740028.567 |  |  | 114/7/3動工，工程工期為465日曆天，預計於115年底前完工 明湖路1016巷底(https://reurl.cc/5RpNAR) | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
7768 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 新竹縣竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2025-07-28 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 252074.5063 | 2745115.1412 |  |  | 1140711上網招標，將於114年下半年動工。 竹北地政舊址：251284.502,2747324.272 竹北戶政舊址：250428.168,2747986.815 | 搬遷-地標(竹北地政251284.502,2747324.272⮕252074.506329172,2745115.14118409、竹北戶政250428.168,2747986.815⮕252074.506329172,2745115.14118409)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7770 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 竹北市第一公墓 |  |  |  | 2025-07-29 | 服務雲 | 新竹市 | 253410.3489 | 2745466.0699 |  |  | 台知園區預定地，將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。預計2032年前完成遷葬作業(https://reurl.cc/0WX7eM)。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2032-12-01
7772 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 竹北實驗高中 |  |  |  | 2025-07-29 | 服務雲 | 新竹市 | 249522.4425 | 2748049.8918 |  |  | 114/7/17動土，預計於2026年8月完工，115學年度正式招生。 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7773 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣新埔長照社福產創共融園區 | 新埔長照社福產創共融園區BOT案 |  | \Q7773-新竹縣新埔長照社福產創共融園區 | 2025-07-29 | 服務雲 | 新竹縣 | 258011.1291 | 2747378.4613 |  |  | 114/06/23公告(https://reurl.cc/0WXLgK) 新埔長照社福產創共融園區，位於新竹縣新埔鎮上旱坑段，為新竹縣立仁愛之家(新竹縣新埔鎮旱坑里忠孝路120號)舊址 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7775 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 竹東綜合行政中心新建工程 | 南區綜合行政大樓、竹東綜合行政中心 |  |  | 2025-07-29 | 重大工程清冊 | 新竹縣 | 260038.6123 | 2735667.7176 |  |  | 南區綜合行政大樓遷入(稅務局、婦幼館、竹東鎮戶政地政所) 竹東綜合行政中心(鎮公所及代表會)(https://reurl.cc/1keD4p) 114/12/16開工，預計117年完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-06-01
7779 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 太武公墓停車場改建工程 |  |  | \Q7779-太武公墓停車場改建工程 | 2025-07-31 | 服務雲 | 金門縣 | -13922.1728 | 2707508.901 |  |  | 預計於114年11月完工後重新開放 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7780 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 異動 | 金沙西園里民活動中心 |  |  |  | 2025-07-31 | 服務雲 | 金門縣 | -12965.9854 | 2713820.2996 |  |  | 114/4/15重建動土，預計300個工作天完工。 規劃一樓社區關懷據點，二樓社區發展協會使用、三樓西園里民活動中心。 | 修改-地標；西園里民活動中心(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7781 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 忠孝新邨社區活動中心 |  |  |  | 2025-07-31 | 服務雲 | 金門縣 | -12181.3339 | 2712011.5086 |  |  | 114/7/6啟用 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7786 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 日昇月好海岸村 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | 臺東縣 | 258827.9207 | 2520806.5245 |  |  | 公有地長照園區「日昇月好海岸村」114/4/15動土。 第一期：興建社區型安養住宅，預計3年完工； 第二期：興建長照中心、日間照顧中心，預計5年完工。 |  |  |  |  | 東基公益 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-04-01
7789 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 基隆義三路郵局 | 基隆市中正區忠義段一小段23-15地號等3筆土地(義三路郵局)都市更新 |  | \Q7789-基隆義三路郵局 | 2025-08-01 | 服務雲 | 基隆市 | 325283.4256 | 2780449.8345 |  |  | 114/4/29啟動 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7790 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺東市布頌部落集會所工程 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | 臺東縣 | 265907 | 2518168 |  |  | 114/7/2動土，因申請變更設計停工，至115/1復工，預計115/8完工、115/12啟用。 | 布頌聚會所 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7794 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 基隆市政府新市政大樓 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | 基隆市 | 325794.6309 | 2781329.5554 |  |  |  | 刪除-停車場地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7795 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 台南東山東原二號橋 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | 臺南市 | 194011.6455 | 2573632.3473 |  |  | 114/7/31橋梁斷裂；114/9/26決標，工期300日曆天，預計115/9完工。 |  |  | 2026-06-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7796 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺東縣網球中心 |  |  |  | 2025-08-04 | 通報資訊 | 臺東縣 | 262483 | 2518744 |  |  | 114/8/4開工，預計115年9月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
7797 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 仁德鐵路立體化 |  |  | \Q7797-仁德鐵路立體化 | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺南市 | 171209.2011 | 2537072.9746 |  |  | 114/8/5第二場可行性研究地方說明會。預計最快119年動工、126年完工。 |  |  | 2030-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7798 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 太保市衛生所原地拆除重建工程 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 嘉義縣 | 182519.1983 | 2594602.1649 |  |  | 114/5/16-原址重建，施工期間就近另覓臨時據點，重新建物3至4樓、預計117至118年間啟用 |  |  | 2028-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7804 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義縣水上如親公共托嬰中心 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 嘉義縣 | 188379.4113 | 2591983.7863 |  |  | 預計115年底完工，116年第1季開放。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7808 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 學甲區大灣農村社區土地重劃 | 臺南市學甲區大灣農村社區土地重劃工程 |  | \Q7808-學甲區大灣農村社區土地重劃 | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺南市 | 166958.1731 | 2568121.5755 |  |  | 115/4/8動土，預計116/9完工。開發公園1座、小型寵物公園1座、滯洪池1座、道路(1009m)等工程。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
7810 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 中正大學特定區第二期市地重劃案 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 嘉義縣 | 196856.6364 | 2606221.5052 |  |  | 114/6/24啟動，目標於120年底前全面完成。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
7816 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣布袋住宿式長照機構營運移轉案 |  |  | \Q7816-嘉義縣布袋住宿式長照機構營運移轉案 | 2025-08-06 | 服務雲 | 嘉義縣 | 164215.5251 | 2581359.9759 |  |  | 前置作業計畫公聽會，預計114年底發包，預計可 在 117 年 7 月底完成本案 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-07-31
7820 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 中正市場於原址改建 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺北市 | 316429.1033 | 2773587.3321 |  |  | 預計115年下半年完工 | 刪除-建物(衛照) 搬遷-地標(316455.069,2773524.368⮕316429.103331428,2773587.33205505) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-10-01
7821 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園蘆竹行政園區 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 桃園市 | 279785.0408 | 2771004.3488 |  |  | 預計114年底完成專案管理PCM招標，115年底完成統包決標後隨即啟動設計與施工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7822 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 秀山長期照護園區 | 臺北市北投長期照護園區（原秀山國小預定地）開發計畫 |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺北市 | 300264.6782 | 2782079.0918 |  |  | 原秀山國小預定地，114年7月公開招商，預計119年完成 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-06-01
7825 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程基地 | 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程 |  | \Q7825-臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程基地 | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺北市 | 304504.9438 | 2769493.5678 |  |  | 115/3/16動土，預計119年底完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2030-12-31
7827 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 大溪區仁愛里公兒八(仁善段1059地號)及廣停四(仁善段1057地號)公園新闢工程 |  |  | \Q7827-大溪區仁愛里公兒八及廣停四公園新闢工程 | 2025-08-06 | 服務雲 | 桃園市 | 278087.2508 | 2755047.2605 |  |  | 114/7/29開工，最快可於115年1月底啟用 | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7829 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 環狀線東環段CF760標 |  |  | \Q7829-環狀線東環段CF760標 | 2025-08-06 | 服務雲 | 臺北市 | 307524.5335 | 2768530.4148 |  |  | 114年11月開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7831 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 西園路2段39巷周邊道路興建工程 |  |  | \Q7831-西園路2段39巷周邊道路興建工程 | 2025-08-07 | 服務雲 | 臺北市 | 300267.3791 | 2769394.69 |  | 114/9-116/9 | [6 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-30
7833 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)-水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 |  |  | \Q7833-水里鄉147線13K+560~14K+137 道路拓寬改善工程 | 2025-08-08 | 服務雲 | 南投縣 | 237039.3139 | 2642140.1876 |  |  | 自 114年09月 ~ 116年01月。 | *修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
7834 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中部科學園區台中園區 |  |  | \Q7834-中部科學園區台中園區 | 2025-08-08 | 服務雲 | 臺中市 | 210334.6821 | 2678968.5059 |  |  | 114/6/16開工 | 新增-施工面(中科台中園區擴建二期開發計畫-土建工程第一期) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2029-06-14
7837 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 燕巢區新厝巷28弄開闢工程 |  |  | \Q7837-燕巢區新厝巷28弄開闢工程 | 2025-08-08 | 服務雲 | 高雄市 | 183487.7318 | 2521341.9397 | 74.99% |  | 114/8/25開工，因台電電桿遷移及開關箱拉線等電力設施遷改作業，預計115/4/30完工。 | 新增-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-01
7838 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金門縣西山農地重劃區農水路工程 |  |  | \Q7838-金門縣西山農地重劃區農水路工程 | 2025-08-11 | 服務雲 | 金門縣 | -18163.6305 | 2708238.172 |  |  | 114/3/9動土，工期600日曆天，預計115年12月底完工(https://www.kmdn.gov.tw/1117/1271/1272/575558/) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7839 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 警察局馬公分局沙港派出所廳舍重建工程 |  |  |  | 2025-08-11 | 服務雲 | 澎湖縣 | 109378.249 | 2611649.2252 |  |  | 114/5/27暫時遷移至湖西鄉鼎灣村37號的鼎灣村舊活動中心 (108849,2610653) | 搬遷-地標(109378,2611649⮕108849,2610653) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7842 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 澎湖縣警局馬公分局異址新建工程 |  |  | \Q7842-澎湖縣警局馬公分局異址新建工程 | 2025-08-11 | 服務雲 | 澎湖縣 | 104659.1135 | 2608163.6879 |  |  | 預定於116年5月完工落成啟用 文澳派出所(309800.666 ,2606827.218)也將一起進駐，至於文澳所原址則交由交通大隊使用。 | *搬遷-地標(澎湖縣警局馬公分局、文澳派出所)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-11
7843 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 民族路以西公4-1中段公園開闢計畫 |  |  | \Q7843-民族路以西公4-1中段公園開闢計畫 | 2025-08-11 | 服務雲 | 澎湖縣 | 106885.015 | 2607146.761 |  |  | 114/3/27第二場用地協議價購取得說明會。澎湖縣政府正辦理私有土地的協議價購程序。預計最快116動工，目標117上半年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7844 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 金沙鎮榮光新村周邊市地重劃 |  |  | \Q7844-金沙鎮榮光新村周邊市地重劃 | 2025-08-11 | 服務雲 | 金門縣 | -11973.3214 | 2711655.2777 |  |  | 東：至細部計畫範圍邊界 西：至主要計畫第11未編號道路 南：至主要計畫第3未編號道路 北：至金沙國中南側道路邊界線為界 114/3/17預計於114年底公告重劃，並完成地上物查估作業、115年下半年發包施作開發工程、117年中完成開發工程(https://reurl.cc/nYNAAD) | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-01
7845 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 南區南平立體停車場BOT招商 |  |  | \Q7845-南區南平立體停車場BOT招商 | 2025-08-12 | 服務雲 | 臺中市 | 216028.2348 | 2668789.4015 |  |  | 目前正處於招商與審標階段，尚未正式動工。預計最快116年動工，目標118完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7846 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺中市北區中賓立體停車場BOT案 |  |  |  | 2025-08-12 | 服務雲 | 臺中市 | 217833.348 | 2672203.9804 |  |  | 114/4/2上梁，預計提前115/9試營運。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
7847 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館旁規畫殯儀館 |  |  |  | 2025-08-12 | 服務雲 | 苗栗縣 | 228862.8039 | 2713623.8234 |  |  | 114/3/19預定地1公頃18座墳墓 | *新增－地標＋建物（待衛照） |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7850 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 平鎮兒22公園 | 平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程 |  | \Q7850-平鎮兒22公園 | 2025-08-12 | 服務雲 | 桃園市 | 271505.0536 | 2754485.5684 |  |  | 114/8/11開工，預計115年5月完工；兒22公園北側8米寬新闢道路同步施工中，以銜接學園街及東豐路100巷，計畫道路長度約為125公尺，預計114/10/21完工。 | 新增-興建中道路+興建中地標+區塊(介接地籍)Q7850 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-01
7851 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 苗栗市生命紀念館聯外道路拓寬工程 |  |  | \Q7851-苗栗市生命紀念館聯外道路拓寬工程 | 2025-08-12 | 服務雲 | 苗栗縣 | 228734.5951 | 2713533.309 |  |  | 114/8/18地上改良物補償費查估作業 對外聯絡道路苗81線，現況寬僅3至4公尺，計畫拓寬8公尺雙車道，連接苗28之1、苗82線（八甲道）， | *修改－道路（待衛照） |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C6176 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 園區龍潭基地開發工程－環2停車場及配水池及運動中心共構工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 268831.719 | 2753448.828 | 68.53% |  | 1.B1配水池：20,000m3地下自來水池。 2.1~5F停車場：小型車626個，機車177個。 3.6~7F運動中心：籃球場及辦公室。 https://pavo.sipa.gov.tw/sppc/bleppage08.html | *新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-13
C6178 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程 |  |  | \ＱＣ６１７８－大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 238260.087 | 2702697.653 | 11.49% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 | 3月23日至10月9日上午8點至下午5點施工復建。 |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/17.修補邊坡,可結案 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-10-17
C6194 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-272、273、274等)-嘉129線25K道路災後復建工程等4件 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 30% |  |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/16修補邊坡,可結案 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-06
C6196 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-123、126、260等)-嘉129線5K~7K道路災後復建工程等4件 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 6.59% | 修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-28
C6197 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 新屏42線(1.1~2.5K)道路拓建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 1.05% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-31
C6199 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | (113年7月凱米颱風)屏132線9K+794-9K+980道路災後復建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 0.19% | 114/12/22聯絡後為復建工程.可結案 | [5 empty] | 114/12/22聯絡後為復建工程.可結案 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-24
C6200 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 113年10月山陀兒颱風-H3類利嘉林道3K+400及泰安村19鄰道路災害復建合併工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  | 43.13% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-24
C6207 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 113年7月凱米颱風龍崎區市道182線25K、28K、28K+500、29K等四件災後復建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 189269 | 2538445 | 12.06% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-17
C6211 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 花蓮縣新城鄉193線七星潭大橋0403震災復建工程等10案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  | 46% | 114/12/17回復.路線無調整 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/17回復.路線無調整 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-11
C6218 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 老老街故事館統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6219 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍拆除及重建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  | 0.12% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-30
C6220 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 八德區棒壘球場拆除暨設施遷移工程 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程（第一期） |  | \QC6220-八德區棒壘球場拆除暨設施遷移工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 279286.09 | 2758429.692 | 100% | 114/08/29決標 | 原「舊八德慢速壘球場」位於新設 仁德國小 的校址上。為了讓學校能順利動工興建，市府體育局啟動了拆遷工程;仁德國小_[334]桃園市八德區仁德路320號(暫借仁德非營利幼兒園) | 新增-地標+區塊(桃園市立仁德國小/衛照數化)+新增-地標【桃園市仁德非營利幼兒園（委託社團法人臺灣宛靜文教協會辦理）279293.485,2758515.391、桃園市立仁德國小】+建物(GE數化)+刪除-工程範圍面QC6220 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C6221 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新屏42-1線道路拓建工程 |  |  | \QC6221-新屏42-1線道路拓建工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 195302 | 2507500 | 30.44% | 114/6-116/6 | 114/6/10開工；115/4/7：1.排水箱涵總長度601m，已完成360m。 2.六塊厝福德祠115/1/27配合拆除遷移，預計115/5月前完成六合橋拓寬之2處墩座。 3.側溝及雨水箱涵持續施作中。 4.側溝施作總長2340m，已完成約1584m。 5.照明工程及寬頻工程持續配合施工中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-28
C6222 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高鐵屏東特區1-2及1-6計畫道路拓建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 1.59% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6224 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 臺中港北側港產區道路新建及拓寬工程(第一標) |  |  | \QC6224-臺中港北側港產區道路新建及拓寬工程(第一標) | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 202832 | 2687453 | 21% | 114/12/22待回...115/1/14連絡後115/3月初再詢問索取圖資 | 預計116上半年完工 |  |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資+完工通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-11
C6225 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉第四公墓新建納骨塔工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 200040.67 | 2659898.435 | 90.94% |  | 第一期工程先以完成納骨塔主體為主，新建納骨堂 「懷親堂」，其餘將列入未來第二期工程施作，全案預計於民國115年完工啟用。 | 新增-興建中地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-04
C6226 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉義興村公設活動中心新建案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 198463.711 | 2662413.035 | 100% |  | 114/04/25第一次變更設計 | 搬遷-地標(198238.500,2662515.026⮕198463.711,2662413.035)+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2025-04-21
C6229 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 望安旅運中心新建統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C6230 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 215666.67 | 2702563.575 | 0.81% | 1145/17動土 | 規畫為地下一層、地上三層鋼構建築，總樓地板面積達3568.12平方公尺，預計114年6月開工，115年12月竣工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6231 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 屏東縣內埔鄉第一公墓第三棟納骨堂新建統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C6234 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南雅旅遊服務中心新建工程案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 新北市 | 339582.984 | 2779465.638 | 61.5% |  | 114/5月工安 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-08
C6235 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 高雄農田水利創新中心新建工程統包案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
C6238 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 苗栗縣龍騰斷橋道路新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 227351 | 2695154 | 37.2% | 114/9/22連絡後115/2完工.發文索取..115/3/9連絡後尚停工中115/8再詢問 |  | 新增-道路(資料候補) |  | 2026-08-03 | 請協助詢問通車時間及索取圖資 | ..115/3/9連絡後尚停工中115/8再詢問 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-28
C6239 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 北斗鎮新生社區活動中心(一樓含屋突)新建工程(含拆除) |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 203180 | 2639219 | 23.04% | E:203180.224 N:2639219.016 |  |  |  | 2026-02-01 | 詢問進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-04
C6242 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 九如鄉九明村多功能綜合活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 197250 | 2514065 |  |  | 114/2/19動土，預計115年底完工。 |  |  | 2026-10-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C6243 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 金門縣金寧鄉社會福利館新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 金門縣 |  |  | 0.94% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-02
C6244 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化縣田中鎮高鐵段854地號廣場及停車場新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 彰化縣 | 206374.747 | 2640819.14 | 50.08% |  |  |  |  | 2025-09-10 | 確認工程狀況 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-21
C6245 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 斗六市溪洲社區多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  | 0.89% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-15
C6246 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 嘉義縣六腳鄉第六公園化公墓園區第三納骨堂新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 2.9% |  |  |  |  | 2026-02-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-30
C6247 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 枋寮分局枋山分駐所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 214167 | 2462719 | 0.51% |  | 114/7/17動土，預計115/8完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-26
C6248 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 萬巒鄉硫黃村集會所活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  | 3.95% |  | 預計115/8/30完工 |  |  | 2026-05-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-08
C6249 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺東極限運動公園新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺東縣 | 264815 | 2516495 | 3.65% |  | 114/4/21動土，預計115年底完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-27
C6251 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺南市南區大林里活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 168903.837 | 2541661.275 | 86.97% |  | 113/2/25動土，114/11辦理第1次變更設計，預計114/12完工，預計115/6啟用。 | 1.新增-地標(大林里活動中心)+建物(參衛照) 2.新增-地標(大林里公一停車場168841,2541566)+區塊 3.刪除-道路(168867,2541615；參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-05-08
C6252 | 待分派_115AG&G |  | 道路 | 新增 | 環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 222310 | 2672443 | 0.58% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6254 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 中壢區『振興安居』社會住宅暨國軍職務宿舍基地周邊公共設施用地開闢道路拓寬工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 20250103 公開招標公告 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-31
C6256 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 房裡溪南溪橋改建應急工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  | 6.75% | (037)559457...陳柏良 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-16
C6257 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 東石鄉山寮橋改建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 165044 | 2597256 | 1% |  | 拆除重建、橋寬拓寬。 |  |  | 2026-06-15 | 請協助索取圖資 | 預計115/8/30完工通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-24
C6258 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 樂水村智腦公墓更新興建納骨牆工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | 302607.51 | 2720464.609 | 14.2% |  |  | *新增-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-22
C6260 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東縣琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 185909 | 2472378 | 47.5% |  | 社會福利服務中心、親子館、托嬰中心、日間照顧中心 |  |  | 2026-01-15 | 確認進度 | 預計115/12/31完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-31
C6262 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 南竿鄉生命園區殯儀館興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 連江縣 | 143398.3342 | 2894128.5296 | 16.45% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-10
C6264 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  | 1.26% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-02
C6268 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 青埔智慧科技圖書分館第一期建置工程 |  |  | \QC6268-青埔智慧科技圖書分館第一期建置工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 270380.29 | 2766194.225 | 99.9% |  |  | 刪除-工程範圍面(Q6268) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-07-23
C6269 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中榮民總醫院灣橋分院鹿滿院區長照大樓統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  | 2.94% |  | 113/12/24動工，預計117年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-31
7860 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 衛生福利部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓統包工程 | 長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 |  |  | 2025-08-15 | 服務雲 | 澎湖縣 | 103610.627 | 2607486.6714 |  |  | 預計116年底完成。 https://join.gov.tw/acts/detail/d1bd6200-4f9b-4b91-9f6b-bfb0603a73d3 | *新增-地標+建物(待衛照)#確認院區名稱 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
7866 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 | 新增 | 松林國小擴建校舍 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | 新竹縣 | 248937.2982 | 2751358.4261 |  |  | 114/7換地 預計114年底發包 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7867 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 彰化生命園區開發計畫 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | 彰化縣 | 186991.0714 | 2647756.8975 |  |  | 114/8/12環評審查會議 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7869 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 自強國中 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | 新竹縣 | 258581.9963 | 2737622.1718 |  |  | 將於115年8月改制為新竹縣立自強工業高級中等學校。 | *修改-名稱(新竹縣立自強工業高級中等學校) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7874 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 市民中心北棟大樓新建統包工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | 嘉義市 | 194162.9779 | 2597800.1603 |  |  | 預計115年初動工地下停車場並提早啟用，分為 北棟與南棟 北棟大樓整體將於119年完工啟用。 南棟將進駐-財政稅務局、環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所及現有內部的財政部南區國稅局嘉義市分局 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-12-01
7876 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義醫院新港大樓興建工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | 嘉義縣 | 183578.1348 | 2605726.6624 |  |  | 114/8/15動土 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-15
7878 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 金門山外郵局營業大樓新建工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | 金門縣 | -12103.8698 | 2706435.7622 |  |  | 114/8/18動土，預計117年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-01
7881 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 八里第三公墓興設第二納骨塔工程 |  |  | \Q7881-八里第三公墓興設第二納骨塔工程 | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 293771 | 2783131 |  | 殯葬管理處 -陳先生 , 聯絡電話：(02)22571207分機173 | 預計117年2月完工啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7882 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 |  |  | \Q7882-鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 287099 | 2761189 |  |  | 114/4/9動土，預計116/8竣工。於113年3月開工，進度19.25%，預計115年9月完工，新北市鶯歌區鶯歌段牛灶坑小段55-2、55-3、55-117地號，E:286994.010 N:2761108.520，圖幅96221015。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
7883 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中和區興設第二納骨塔 |  |  | \Q7883-中和區興設第二納骨塔 | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 299756 | 2763220 |  |  | 預計119/1竣工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7884 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 板橋區玫瑰公園市民活動中心暨日間照顧中心 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 295910.7555 | 2768618.9513 |  |  | 預計114年12月完成請領建照執照及都市計畫審查作業，115年12月啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7887 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國泰國小遷校新建校舍暨共構地下停車場工程 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 294582.3085 | 2769640.3538 |  |  | 配合本市「新泰塭仔圳市地重劃工程」將辦理遷校，「文小三」學校用地，預計120啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7891 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新北市淡水區竹圍市場新建營運移轉 |  |  | \Q7891-新北市淡水區竹圍市場新建營運移轉 | 2025-08-21 | 服務雲 | 新北市 | 296480.6064 | 2781182.5878 |  |  | 預計118年興建完成 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
7893 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 林口幼兒園報廢拆除及原地建東林多功能大樓 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | 臺北市 | 290210.7212 | 2774354.2532 |  |  | 114年6月9日核定細部設計，預計8月15日前完成工程招標文件審查。 規劃設計中 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7897 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 曹公新圳拓寬 | 八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程 |  |  | 2025-08-25 | 服務雲 | 高雄市 | 182390.5553 | 2510361.2628 |  |  | 114/8/25動土，預計114/10進行橋梁拆除工程，115年底前完工。(八涳橋 案8195) | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-30
7906 | 向量更新中_114AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新光三越臺南小北門店 |  |  |  | 2025-09-01 | 服務雲 | 臺南市 | 168653.875 | 2545616.368 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D830 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 長庚自辦市地重劃區道路命名 |  |  | \QD830-長庚自辦市地重劃區道路命名 | 2025-09-02 | 公文通報 | 桃園市 | 286587 | 2772862 |  | 114/8/27生效.待戶所提供或網站公告 | 1150205確認長庚自辦市地重劃區狀態：辦理中 | 修改-路型(衛照數化/QD830) | CONSTA+興建中 |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
E9243 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 彰濱產業園區鹿港西三區第1、2期計畫道路 |  |  | \QE9243-彰濱產業園區鹿港西三區第1、2期計畫道路 | 2025-09-05 | WHGIS | 彰化縣 | 186291.2112 | 2663640.628 |  |  | 經彰化縣政府核定路名如附件圖資 186448.772,2663422.151 鹿福九路 186430.311,2663196.570鹿福八路 186214.731,2662806.952鹿福七路 186048.021,2662612.404鹿福六路 186204.317,2662429.429鹿福五路 186303.727,2662211.987鹿福三路(待衛照) 186184.515,2661904.375 (待衛照) 186035.465,2661757.478 (待衛照) 186342.122,2662992.995鹿工南九路 | 新增-道路(衛照)+路名+註記-興建中(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7906a | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改地標中環公園 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | 新北市 | 294552.5809 | 2771205.155
7909 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 潭子區潭富路二段160巷部分瓶頸路段拓寬 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | 臺中市 | 219118.8461 | 2680051.3069 |  | 拓寬幅度小於3M | 將瓶頸路段拓寬至5.8公尺，預定10月中進場施工，工期80天，預計年底完工 | *修改-路型(待衛照)#未見圖資 |  | 2025-12-05 | 請蒐集竣工圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
7911 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 苗栗縣警局新建辦公大樓案 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | 苗栗縣 | 234012.6831 | 2719279.7017 |  |  | 搬遷期程及地點仍未定 原警局廳舍基地則計畫興建苗栗縣總圖書館 | *搬遷-地標+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2029-01-01
7912 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區 |  |  | \Q7911-高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區 | 2025-09-03 | 服務雲 | 彰化縣 | 207556.6652 | 2641903.0478 |  |  | 114/9公告。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7913 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 港坪運動公園 | 嘉義市港坪運動公園友善環境再造計畫工程 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 嘉義市 | 191025.249 | 2597137.3208 |  |  | 預計115年9月完工、10月啟用。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
7916 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台鐵新田中車站預定地 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 彰化縣 | 206784.8371 | 2641053.7968 |  |  | 在高鐵站旁新設台鐵新田中車站，預定民國120年通車 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
7917 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 烏日區旭日國小 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 臺中市 | 210160.1094 | 2666753.1521 |  |  | 114/8/1成立，一期校舍(文小4)則在規劃設計中，預計117/8招生。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2028-08-01
7920 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 田中地政預定地 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 彰化縣 | 206938.0207 | 2641125.5464 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
7924 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 安平漁市場重建工程 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 臺南市 | 163670.3761 | 2544136.4423 |  |  | 114/6核定可行性評估報告。114/9完成先期規劃審查，爭取經費中。採三期重建，第一期「臨時拍賣場」，預計116年動土、117年完工。第二期主體建物，預計119年完工。第三期周邊活化與景觀，預計119年後完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動土 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7929 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 文山國中(文中52用地) | 臺中市南屯區文中52新設校第一期工程 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 臺中市 | 210515.079 | 2670997.0485 |  |  | 113/6動工，預計115/8招生。 第一期校舍預計115年完工，未來市府規劃新建第二期 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
7931 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 東勢鄉樂活運動館興建計畫 | 雲林縣東勢鄉樂活運動館興建計畫 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | 雲林縣 | 174119.5972 | 2619145.4879 |  |  | 分期分區開發，先進行宿舍拆除(114/9/1開工)、土地分割及用地變更等前置作業，拆除作業完成後，配合教育部體育署政策申請設置籃足共用型球場及提報樂活運動館計畫。 東勢鄉老舊宿舍拆除114/9/1開工 | 新增-地標+修改-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7937 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路–變一）新闢工程 |  |  |  | 2025-09-04 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 289149.4896 | 2770478.2585 |  |  | 預計114/10下旬動工，工期約三年，把文學路從文青路端打通至文化一路口 114/10/18動土， 將串聯樂善一路、文學路及已完工的牛角坡橋，提升A7站區整體交通效能，持續打造亮麗龜山 | *新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2028-10-01
7941 | 向量更新中_115CECI | 1-結案+圖磚確認 | 地標 | 新增 | 彭佳嶼氣象站 |  |  | \Q7941-彭佳嶼氣象站 | 2025-09-05 | 服務雲 | 基隆市 | 358420.037 | 2835757.491 |  |  |  | 新增-地標+建物(衛照)Q7941 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7950 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 苑裡鎮石鎮農地重劃區，農水路工程。 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮農地重劃 |  | \Q7950-苑裡鎮石鎮農地重劃區，農水路工程。 | 2025-09-05 | 服務雲 | 苗栗縣 | 219106.0275 | 2700221.9493 |  |  | 工程內容包括20條農路、28條給水路及24條排水路 | 新增-CONSTA |  | 2026-02-05 | 請蒐集 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
7954 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金城街至山下街新闢道路工程 |  |  | \Q7954-金城街至山下街新闢道路工程 | 2025-09-08 | 服務雲 | 桃園市 | 276606.1721 | 2758707.4277 |  | 115/4/7查無標案訊息 | 長度約為103公尺、寬度8公尺，採雙向車道銜接既有道路 | 新增-道路(待參考圖資) |  | 2026-06-05 | 請蒐集+確認進度 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
7955 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆市七堵區公共托嬰中心 | 基隆市政府委託民間辦理七堵區公私協力托嬰中心 |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 基隆市 | 320075.9112 | 2774782.1888 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2025-01-01
7957 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 勞工教育訓練園區預定地 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 基隆市 | 324829.6006 | 2779338.1604 |  |  | 由於活動中心建物老舊，已被勞動部列案拆除，為延續勞工教育使命，市府預計遷移至仁愛區龍安街昔日尚智國小校區，成立全新的「勞工教育訓練園區」。 | 搬遷-地標(324562.132,2780266.876⮕324829.600644958,2779338.1603621) |  | 2025-11-01 | 請確認何時搬遷 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7966 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 澎湖縣全民運動館興建計畫 |  |  | \Q7966-澎湖縣全民運動館興建計畫 | 2025-09-08 | 服務雲 | 澎湖縣 | 104940.7294 | 2607618.2042 |  |  | 澎湖縣政府改興建三座多用途的中小型場館，分布於光榮、西文、石泉地區。計畫包含兒童足球館、桌球訓練中心及武術培訓中心等設施。114/12進行相關設計與審查程序，預計最快116年動工，118年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7967 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 八斗子遊艇港ROT+BOT |  |  | \Q7967-八斗子遊艇港ROT+BOT | 2025-09-08 | 服務雲 | 基隆市 | 329050.9811 | 2782445.9803 |  |  | 預計114/9完成簽約(https://reurl.cc/ekZykW；範圍P42)。將擴建碼頭、興建陸置艇庫等。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7968 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 介壽立體停車場 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 連江縣 | 145112.4159 | 2894030.6729 |  |  | 馬祖南竿鄉「介壽立體停車場」位於介壽白馬尊王廟旁，為地下1層、地上3層的建築，規劃119席汽車停車位。交通部公路局補助經費興建介壽、福澳兩座立體停車場，目前工程穩定超前約10%，兩座停車場預計分別在115年7月、明年5月完工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-04-09
7969 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 澎湖縣民福路立體停車場新建營運移轉案 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 澎湖縣 | 103816.3793 | 2607659.7501 |  |  | 113/12通過可行性評估，先期計畫書修正版114/4送審。預計最快116年動工，目標119年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7970 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 中正國中小國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場工程 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 連江縣 | 142029.2643 | 2894616.7899 |  |  | 114/6/28動土 新建教學大樓及地下公共停車位。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2028-12-01
7971 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和平島B考古遺址解說中心工程 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 基隆市 | 327120.0075 | 2783267.4645 |  |  | 114 年 2 月動工，分為一、二期工程，全案預計 116 年完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2027-01-01
7974 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 北竿中山國中遷校工程 | 中山國中遷校計畫校舍新建工程 |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 連江縣 | 149823.522 | 2902162.85 |  |  | 工程背景：原校舍空間不足且為因應北竿整體區域規劃而遷移至北竿羽網球場(119.99740328,26.22773867).112/11/13動工，預計115年5月3日峻工。新建教學大樓及一座挑高9米的標準室內體育館 | 刪除-地標+區塊(北竿羽球館) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-03
7975 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 焚化爐 | 澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區BOT |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | 澎湖縣 | 116505.2675 | 2606574.8557 |  |  | 115/3/7促參案公聽會，興建焚化爐。預計117年動工，119完工。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7980 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南投縣垃圾處理及再生能源中心 | 垃圾處理及再生能源中心BOT案 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | 南投縣 | 218821.8387 | 2634156.3507 |  | 114/6/17規劃中 | 2025/03/10上網公告 | *新增-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7981 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆市暖暖區暖暖街281巷58號停車場 |  |  | \Q7981-基隆市暖暖區暖暖街281巷58號停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | 基隆市 | 324172.677 | 2776711.719 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-12-01
7982 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台13線造橋頭屋段道路拓寬工程 | 台13線17K+400~20K+396.8路段改善工程 |  | \Q7982-台13線造橋頭屋段道路拓寬工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | 苗栗縣 | 238143.7475 | 2720864.4838 |  |  | 第2標接續施作。 |  |  |  | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7983 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 宜蘭縣大同鄉英樂大橋興建工程 |  |  | \Q7983-宜蘭縣大同鄉英樂大橋興建工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 304074.5845 | 2722275.9422 |  |  | 已完成環評及基設。 蘭陽溪左岸台7線(英士橋下游)88.2K處，至右岸碼崙溪匯流口下游宜51線9.5K處興建橋梁一座，合計全長約774公尺 | *新增-橋梁(待衛照) |  |  | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區
7984 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 基隆文化局圖書館 | 基隆文化局圖書館改建工程 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | 基隆市 | 325037.6987 | 2780518.5963 |  |  | (興建中)113/7/31開工，進度32%，預計115/6啟用。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
7987 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 南投市轉運站BOT | 南投市轉運站新建營運移轉案 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | 南投縣 | 218238.1653 | 2644547.3272 |  |  | 預計115年底與得標廠商簽約，展開為期3年的建設，最快118年底完工，119年正式啟用 | 新增-CONSTA(南投市轉運站新建營運移轉案) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2030-01-01
7988 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台72線快速公路延伸銜接台61線新建工程 |  |  | \Q7988-台72線快速公路延伸銜接台61線新建工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | 苗栗縣 | 226338.3457 | 2723530.2671 |  |  | 114/6進行環評 台72線橋下兩側新增之側車道，起於鐵路橋旁之勝利街銜接既有橫交道路，經過後龍都市計畫區後以橋梁跨越北勢溪，止於溪洲路。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7989 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台9線蘇花公路安全提升計畫(東澳-南澳段) |  |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 330854.7423 | 2706634.676 |  |  | 長11公里。113/8/6通過環評，預計121年完工。 |  |  | 2031-09-01 | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
7990 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 暖暖區暖暖街570巷停車場 |  |  | \Q7990-暖暖區暖暖街570巷停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | 基隆市 | 324345.8288 | 2776122.6605 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-10-01
7991 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 南投縣立美術館 |  |  | \Q7991-南投縣立美術館 | 2025-09-09 | 服務雲 | 南投縣 | 218112.9941 | 2646827.5644 |  | 114/9/16標案中 | 113/12通過可行性評估 縣府規劃興建美術館、表演藝術中心、棒球場，並會繼續利用會展中心，將文化局搬遷至此 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7992 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 安樂區樂利二街62巷309號旁停車場 |  |  | \Q7992-安樂區樂利二街62巷309號旁停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | 基隆市 | 322280.2219 | 2779529.1998 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-09-01
7993 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程 |  |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | 基隆市 | 322121.3324 | 2781460.4496 |  |  | 114/5/28可行性評估， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7996 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 枋寮車站高架化 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 208304.5079 | 2474366.1627 |  |  | 115/1核定南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究報告，預計117年初動工，目標124年完工通車。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7997 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 竹田市場(臨時安置區) | 竹田市場空間活化與整建工程 |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 203306.6109 | 2498369.6625 |  |  | 新竹田市場預計最快116年底完工。 |  |  | 2027-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7998 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高鐵延伸屏東 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 高雄市 | 178872 | 2509828 |  |  | 115/3第2階環評階段，預計116年底前核定，目標最快128年全線通車。 |  |  | 2028-03-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8000 | 向量更新中_114AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺東縣太麻里綜合社會福利館新建工程 |  |  |  |  | 服務雲 | 臺東縣 | 250463.3391 | 2501112.9614 |  |  | 預計115年12月竣工。 | 新增-地標+註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8002 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院瑞光院區 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 199185.1747 | 2509656.3882 |  |  | 預計115年8月底完工。 | 新增-地標+區塊+建物(衛照)+註記-興建中 刪除-地標+區塊(停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-08-31
8004 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東探索館(興建中) |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 199185 | 2506887 |  |  | 辦理招標中。2024年7月底動工，預計於2027年正式啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-01-01
8006 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 恆春聯合辦公大樓 | 恆春地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建工程委託規劃 |  | \Q8006-恆春聯合辦公大樓 | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 223840.0258 | 2433871.9521 |  |  | 整合恆春地政事務所及恆春戶政事務所，最快預計116年初動工，目標117年完工。 同時移設恆春國中校門(223885,2433832)位址至現恆春地政事務所(223875,2433898)。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3)
8009 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 屏東市舊酒廠市地重劃 |  |  | \Q8009-屏東市舊酒廠市地重劃 | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 197832.7 | 2507713.7141 |  |  | 預計116/7試營運，智慧型立體停車場 (BOT+OT)、4星級以上旅館及大型購物中心。 |  |  | 2027-04-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8012 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 屏東縣健康產業園區聯外道路(新屏36線及屏37線延伸)闢建工程 |  |  | \Q8012-屏東縣健康產業園區聯外道路(新屏36線及屏37線延伸)闢建工程 | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 201642.257 | 2504198.7309 |  |  | 需待環評(114/6/24)審查通過及完成用地取得程序。預計最快116年動工，目標119年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8014 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 枋寮分局春日分駐所 | 枋寮分局春日分駐所新建工程 |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 211393.7801 | 2473874.7307 |  |  | 自113/12/26起搬遷至古華天蠍棚(古華路3巷63之2號)辦公 115/8月完工(https://reurl.cc/0WlEEY) | 搬遷-地標(211641,2474645→211393,2473874) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-08-01
8015 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 恆春(屏南)觀光鐵路建設計畫 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 201478.5799 | 2496912.5813 |  |  | 114年底核定可行性研究修正案，預計115年底通過環評。預計最快117年動工，123年完工。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8016 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 池上鄉197縣道萬安橋改建工程 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 臺東縣 | 272597.647 | 2554092.1297 |  |  | 114/10/13動工，115/12完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
8017 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺東市南王橋改建工程 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 臺東縣 | 261225.1915 | 2519853.2812 |  |  | 東臨往臺東市區沿更生北路633巷至更生北路731巷 巷口,西臨至中興路四段2巷拓寬完成路段往大潤發(台東店),南臨於太平 溪下游側之都市計畫道路用地範圍線,北臨於太平溪上游側之都市計畫道路 用地範圍線 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-01
8019 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 竹田客家總圖，拆除後興建。 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 203316.9994 | 2498370.6275 |  |  | 預計２０２５年動工，2026年完工 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-12-01
8023 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 里港鄉聯合辦公大樓及地下停車場 |  |  | \Q8023-里港鄉聯合辦公大樓及地下停車場 | 2025-09-10 | 服務雲 | 屏東縣 | 198062.02735769 | 2519964.81358778 |  |  | 目前處於積極爭取預算與規劃階段，預計116年初動土，預估118/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1)
8027 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 永康區蔦松里活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 173067.2335 | 2549488.892 |  |  | 永康區蔦松里活動中心新建工程委託設計暨後續擴充監造113/09/11決標，設計階段履約期間113/09/10 － 115/12/31。 |  |  | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8029 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南市第十八期東區機35市地重劃區 |  |  | \Q8029-臺南市東區機35市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 169838.1018 | 2542080.6751 |  |  | 原榮民之家(遷建)預計114年第1季拆除完成，預計117年上半年度重劃完成。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-06-01
8031 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市運動藝文休閒園區BOT |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 170370.338 | 2540852.0374 |  |  | 115/3辦理第2次招商，預計115年底完成簽約、117年動工，目標119-120分期完工啟用。 | 新增-施工面 |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8033 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高捷岡山路竹延伸線(第二B階段) |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 高雄市 | 173427.4022 | 2530980.0923 |  |  | RK7 省道臺一線路竹段與北側國昌路路口 RK8 省道臺一線/省道臺28線路口北側 |  |  | 2028-09-01 | 索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2029-01-01
8035 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高捷岡山路竹延伸線(第二A階段) |  |  | \Q8035-高捷岡山路竹延伸線(第二A階段) | 2025-09-11 | 服務雲 | 高雄市 | 178034.2354 | 2521526.1587 | 19.82% | 截至114年07月25日止 | 預計116年完工通車。 RK2 岡山農工前 RK3 本洲產業園區入口（本工路）南側 RK4 高科聯絡道南側 RK5 台鋼科技大學前 RK6 省道臺一線353K處 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2027-01-01
8037 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除地標新市區第二公墓 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 179831.2582 | 2556474.6587 |  |  | 整地與廢棄物清運工程已於114/11/30完工。目前已完成遷葬與整地，原址正轉型為公園綠地。 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8038 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 高雄第三(楠梓)園區聯外交通整體計畫-增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路 | 國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程 |  | \Q8038－高雄第三(楠梓)園區聯外交通整體計畫-增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路 | 2025-09-11 | 服務雲 | 高雄市 | 180734.1679 | 2512860.1528 |  |  | 115/3/28動工，預計117/12完工啟用。 |  |  | 2028-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-12-31
8039 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南市下營公設解編市地重劃 |  |  | \Q8039-下營公設解編市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 174028.0834 | 2570227.7134 |  |  | 基設中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8041 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 新營第二市場市地重劃 |  |  | \Q8041-新營第二市場市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 179713.2333 | 2577778.7761 |  |  | 廣停用地(179716,2577784；https://reurl.cc/LnLGYX) | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
8042 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  | 新增 | 110年度安南區城西里道路開闢工程(AN19-9-10M接AN19-5-10M) |  |  | \Q8042-安南區城西里內道路開闢工程(AN19-9-10M接AN19-5-10M) | 2025-09-11 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 156995.1167 | 2550948.7834 |  |  | 計畫路寬為10 公尺 | *新增-道路(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/12/31前完工通車 | 114-亞新忠承 | 修測區
8043 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 大林樂活運動館 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 嘉義縣 | 194587.9364 | 2610866.6378 |  |  | 鎮立游泳池改建，委託規劃設計監造勞務招標中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8044 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 第四救災救護大隊(含南科分隊)及特搜大隊(含分隊)廳舍新建工程 |  |  | \Q8044-第四救災救護大隊(含南科分隊)及特搜大隊(含分隊)廳舍新建工程 | 2025-09-11 | 服務雲 | 臺南市 | 174199.5192 | 2558272.8306 |  |  | 目前正在進行細部設計與工程發包前置作業，預計115下半年 動工，117年底完工啟用。 | 搬遷-地標(175296,2557445+175304,2557446⮕174199,2558272)+建物(待衛照) |  | 2028-09-01 | 確認完工啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8045 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺南市仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程 |  |  | \Q8045-仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程 | 2025-09-11 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 171127.278 | 2536843.724 |  | 刻正辦理用地取得及工程設計中。 | 115/4/7動土，預計118年1月底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-31
8046 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 115年辦理報廢義竹鄉中平村衛生室 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 嘉義縣 | 176314.658 | 2584094.0999 |  |  | 嘉義縣政府衛生局已將其列入 115年度（2026年）財產報廢計畫，預計於 2026 年下半年進行拆除作業。 | 刪除-地標 |  | 2026-06-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8047 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 115年辦理報廢義竹鄉西過村衛生室 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | 嘉義縣 | 168580.2634 | 2578080.9735 |  |  | 嘉義縣政府衛生局已將其列入 115年度（2026年）財產報廢計畫。報廢案需經嘉義縣議會審議通過處分後，預計於 2026 年下半年執行拆除工程。 | 刪除-地標 |  | 2026-06-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8048 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段AN19-1-15M) |  |  | \Q8048-安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段AN19-1-15M) | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 157071.9811 | 2550833.5721 |  |  | 預計拓寬道路長度約163 公尺，路寬為 15 公尺，土地使用現況為路寬約 8-12 公尺之城西街三段；目前正處於用地取得與開工前置階段，預計116上半年完工。 | *修改-路型(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8049 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段4-31-15M(後段)) |  |  | \Q8049-安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段 4-31-15M(後段)) | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 157399.4694 | 2550909.1795 |  | 上網招標中 | 預計拓寬道路長度約 200 公尺，路寬為 15 公尺；目前處於施工前置與用地取得階段，預計116年初完工。 | *修改-路型(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8050 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 安億轉運站 |  |  | \Q8050-安億轉運站 | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 164297 | 2544202 |  |  | 111年完成設計，目前爭取工程補助經費延宕，待經費核定後即可辦理發包，預估開工後約1年內可完工。 |  |  |  |  | 尚未開工(115/3/5) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
8051 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 永康區忠孝段8M計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8051-臺南市永康區忠孝段8M道路開闢工程 | 2025-09-12 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 172155.0324 | 2545878.9434 |  | 招標中 | 路寬8 公尺之計畫道路，長度約 105 公尺； | *新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8053 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 嘉義縣大林鎮工乙市地重劃 |  |  | \Q8053-嘉義縣大林鎮工乙市地重劃 | 2025-09-12 | 服務雲 | 嘉義縣 | 193870.7601 | 2610570.6931 |  |  | 114/11/7新聞(https://reurl.cc/AbznAY)，待內政部審議通過市地重劃計畫書及都市計畫公告書，縣府將上網招標，進行施工。 | 俟決標後再增加施工面 |  | 2027-02-01 | 確認決標 | 115/3都市計畫通盤檢討與重劃計畫書報核階段，預計3年審議通過，推估118年底完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區
8054 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 山上區南洲往大庄里方向聯外道路開闢工程 |  |  | \Q8054-山上區南洲往大庄里方向聯外道路開闢工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 183819.6807 | 2555256.48 |  | 辦理用地取得中並俟用地 取得後辦理工程招標作業。 | 已於114/11辦理公聽會完成，115年初正進行地上物查估與協議價購準備工作。預計最快116年初動工，117年初完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8055 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 南區SE-41-15M道路(前段)接SE-43-8M道路(後段)工程 |  |  | \Q8055-南區SE-41-15M道路(前段)接SE-43-8M道路(後段)工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 167621.5105 | 2540691.7418 |  |  | 預計最快116年初動工，117/3完工。 (1)前段：新都路329巷，道路長144公尺，預計開闢15公尺 (2)後段：永成路三段240巷，道路長75公尺，預計開闢8公尺 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8056 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 山上工業區直達南科西拉雅道路新闢工程 |  |  | \Q8056-山上工業區直達南科西拉雅道路新闢工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 182191.0578 | 2556667.9793 |  | 正辦理規劃中 | 目前處於用地取得與設計階段，預計115/12動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8057 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程 | 文賢消防分隊新廳舍 |  |  | 2025-09-12 | 重大工程清冊 | 臺南市 | 173654.848 | 2537605.4645 |  |  | 115/2/9動土，預計117/12完工。 | 搬遷-地標(172548,2536623⮕173654,2537605)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8062 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8062-第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | 臺南市 | 166272.3901 | 2540324.5375 |  |  | 114/7/17決標，預計116年初動工，117年底完工。 | 搬遷-地標(168372,2542162⮕166272,2540324)+新增-建物(待衛照) |  | 2027-02-01 | 確認動工 | 目前第七大隊與南門分隊、警察局共用廳舍。 | 114-亞新忠承 | 修測區
8065 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 臺東縣臺東市第三期豐榮、豐樂區段徵收 |  |  | \Q8065-臺東縣臺東市第三期豐榮、豐樂區段徵收 | 2025-09-15 | 服務雲 | 臺東縣 | 263925 | 2515535 | 56.87% |  | 豐谷南路部分路段自115/1/6起至115/9/20止施工，增加道路寬度，總長約570m(263697,2515589→264165,2515344)。 | 註記-興建中(豐谷南路263697,2515589→264165,2515344)參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-26
8066 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 華泰名品城 |  |  | \Q8066-華泰名品城 | 2025-09-15 | 服務雲 | 嘉義縣 | 180455.581 | 2595205.4936 |  |  | 分期分區開發，第1期預計114 年11月開工、117年營運，全案預計121年完工營運。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
8072 | 向量更新中_114CECI | 1-結案 | 道路 | 異動 | 請更正標示處：觀海路一段422巷為深圳八路(戶所反映) |  |  | \Q8072-請更正標示處：觀海路一段422巷為深圳八路(戶所反映) | 2025-09-16 | 服務雲 | 桃園市 | 250338.73 | 2761206.392 |  |  |  | 修改-路名(北側路段未修正) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8074 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣竹北市縣福段224地號(廣停13)地下停車場興建營運移轉案 |  |  |  | 2025-09-18 | 服務雲 | 新竹縣 | 251370.3853 | 2746294.7487 |  |  | 114年9月11日公告 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
8076 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 建物已刪除(2處) |  |  | \Q8076-建物已刪除(2處) | 2025-09-18 | 服務雲 | 新竹縣 | 248851.651 | 2740079.242 |  |  |  | 刪除-建物(參考衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8079 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大寮區內坑路109之56號前版橋拓寬工程 |  |  | \Q8079-大寮區內坑路109之56號前版橋拓寬工程 | 2025-09-22 | 服務雲 | 高雄市 | 187251.761 | 2499443.9111 |  |  | 114/11/6第2場公聽會，預計最快115/12動工、116/10完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道1號林口交流道改善工程 |  |  | \Q8090-國道1號林口交流道改善工程 | 2025-09-24 | 服務雲 | 新北市 | 287215.5461 | 2773159.0122 |  |  | 新增林口A交流道南出匝道、北入匝道，預定116年1月完工。 |  |  | 2026-06-01 | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2027-01-01
8094 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 馬太鞍溪橋3階段搶修方案 |  |  |  | 2025-09-25 | 服務雲 | 花蓮縣 | 291722.7095 | 2620621.9256 |  | 114/12/23新聞報導115/1/1通車,可發文索取(顏主任.)...114/12/24待回電 | 完成涵管便道設置，供應緊急車輛通行，並規劃明年2月完成鋼便橋設置，明年底完成單向建構。 |  |  |  |  | 115/1/2已移交鋼便橋 | 114-亞新忠承 | 修測區
E9253 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 公塭路、公塭一街、公塭二街、公塭三街、公塭五街、公塭六街 |  |  | \QE9253-選取範圍內六條路名用字應為公塭 | 2025-09-25 | WHGIS | 臺南市 | 164173.3307 | 2552632.0773 |  |  | 選取範圍內六條路名用字應為公「塭」 | 修改-路名(修正「塭」)；2025/10/1派案，請檢示是否更正「塭」，請參考附件。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8097 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新北市板橋溪崑障礙者日間照顧中心 |  |  |  | 2025-10-02 | 服務雲 | 新北市 | 293461.6953 | 2764574.9988 |  |  | 114/9/26啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2025-09-26
8098 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 伸港鄉埤墘社區活動中心 |  |  |  | 2025-10-02 | 服務雲 | 彰化縣 | 198244.0513 | 2671239.495 |  |  | 114/9/29動土，預計115年底完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8105 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 其他 | 新莊營盤橋拆除重建 | 塭仔圳二區重劃工程 |  | \Q8105-新莊營盤橋拆除重建 | 2025-10-02 | 服務雲 | 新北市 | 294173.6795 | 2768929.795 |  |  | 新莊營盤橋於2025年10月13日上午10時起進行拆除重建，屆時封閉國營路至新富三路間的新樹路。新橋將拓寬為30米寬、37米長，並預留泰板輕軌空間，西側增設自行車道。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8108 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 鐵路警察局員林分駐所 |  |  |  | 2025-10-03 | 服務雲 | 彰化縣 | 206234.1437 | 2650618.5295 |  | 115/4/7查無標案訊息 | 分駐所(206234.14366783,2650618.52948974)將暫時遷移至員林火車站二樓超商現址(206211.639 ,2650581.633)_DONE(1150304全家官網仍有店面) 民權街拓寬工程(民權街目前5公尺單行道將拓寬為11公尺雙向道)最快114年底前發包，115年動工 | *搬遷-地標(206234.14366783,2650618.52948974>206211.639 ,2650581.633) 修改-路型(待衛照) |  | 2026-03-04 | 請蒐集(民權街拓寬工程) |  | 114-世曦 | 修測區
8110 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 雲林縣消防局第二大隊暨高鐵消防分隊 |  |  |  | 2025-10-03 | 服務雲 | 雲林縣 | 190546.7988 | 2625297.1691 |  |  | 雲林縣消防局第二大隊暨高鐵消防分隊新建廳舍啟用,2025.09.27啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8111 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 環中路六段三階段封閉拓寬作業 |  |  | \Q8111-環中路六段三階段封閉拓寬作業 | 2025-10-03 | 服務雲 | 臺中市 | 213722.8759 | 2667698.5385 |  |  | 第2階段：封閉環中路六段往東向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路及封閉橋下道路停車場，封閉日期115/8/1-116/1/31。 第3階段：封閉烏日九德停車場及周邊道路，封閉日期116/2/1-116/6/29。 | 刪除-興建中註記(參附圖_第1階段)+新增-興建中註記(參附圖_第2階段) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
8116 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 橋聳雲天聯外道路拓寬及興建停車場規劃。 |  |  | \Q8116-橋聳雲天聯外道路拓寬及興建停車場規劃 | 2025-10-03 | 服務雲 | 南投縣 | 231119.2626 | 2655639.8013 |  |  | 一、既有架高步道段:長度為70米,範圍從0K+000到0K+070 二、道路拓寬段:長度為50米,範圍從0K +070到0K+120。 三、道路拓寬段:長度為66米,範圍從0K +190到0K+320。 四、道路拓寬段(架空段):長度為66米範圍從0K+124到0K+190。 五、既有道路整理:寬度約為3米,範圍從0K+000到0K +480。 六、新設停車場:長度為70米·寬度為40米·範圍從0K+410到0K+480。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8119 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 雲林縣消防局第三大隊四湖消防分隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-08 | 重大工程清冊 | 雲林縣 | 170422.9336 | 2615075.3627 |  |  | 114/10/2動工，預計116年12月完工啟用 將在現址旁邊打造1座占地約750坪的3層樓建築 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
8120 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 惠來公設活動中心 | 彰化縣秀水鄉下崙村惠來公設活動中心新建工程 |  |  | 2025-10-08 | 服務雲 | 彰化縣 | 199489.9739 | 2655838.5495 |  |  | 114/10/2動土;工程位於當地重要信仰中心-三聖宮旁之三聖巷巷吉地，基地面積327平方公尺，三聖宮召開信徒大會提案無償提供合興段687地號約100坪土地捐贈與秀水鄉公所作為興建「下崙村惠來公設活動中心」 | 註記-興建中 |  | 2026-02-06 | 請確認進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-02
8121 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 第三救災救護大隊三灣分隊辦公廳舍重建工程 |  |  | \Q8121-第三救災救護大隊三灣分隊辦公廳舍重建工程 | 2025-10-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 245484.0588 | 2727537.5593 |  |  | 114/10/3動土，工程工期360天，預計115年正式完工啟用 | 搬遷-地標(245484.05879041,2727537.55932467⮕245756.871,2727720.516) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
8123 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 水源快速道路(華中橋至師大路) |  |  | \Q8123-水源快速道路(華中橋至師大路) | 2025-10-07 | 服務雲 | 新北市 | 300019.699 | 2767692.2995 |  |  | 自114年10月8日起辦理人行道拆除工程 第1階段為華中橋至泉州街匝道路段(114/10/8-114/12/15) 第2階段為泉州街匝道至中正橋往水源快速道路入口匝道路段 第3階段為中正橋往水源快速道路入口匝道至師大路匝道路段 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-04-15
8125 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-07 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 264748.0664 | 2771569.5315 |  |  | 114/10/3動土，預計116年5月完工(https://reurl.cc/Mzl6Lv) | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-05-01
8127 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 楓樹腳非營利幼兒園 |  |  |  | 2025-10-07 | 服務雲 | 桃園市 | 279925.0636 | 2758641.492 |  |  | 114/10/2開工(https://reurl.cc/VWd0ZZ)，預計於116學年度開辦 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-07-01
8128 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 延祿市民活動中心 |  |  |  | 2025-10-07 | 服務雲 | 新北市 | 297293.0585 | 2764746.7558 |  |  |  | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8135 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 安坑交流道引道過長 |  |  | \Q8135-安坑交流道引道過長 | 2025-10-14 | 服務雲 | 新北市 | 303115.4045 | 2763071.8323 |  |  | 安坑交流道（指標31k）位於國道三號，是連接新店、安坑地區與臺北都會區的重要節點。交流道引道主要銜接安一路（安坑一號道路）及安和路 | 修改-道路等級及相關屬性Q8135 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8140 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 改走便道 |  |  | \Q8140-改走便道 | 2025-10-15 | 服務雲 | 新北市 | 294319.3534 | 2769226.7858 |  |  | 20250531GE KML標記路段對應道路看起來還在施工, 先標記興建中 | 刪除興建中註記(參考衛照+OSM) | 興建中道路 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8143 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 台南市北區中樓里長照創新整合型服務據點 |  |  |  | 2025-10-17 | 服務雲 | 臺南市 | 169513.6514 | 2544988.8639 |  |  | 結合「長照機構」與「里活動中心」兩大功能。預計於116年竣工 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8145 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 文興高中二期工程 |  |  |  | 2025-10-17 | 服務雲 | 新竹縣 | 254541.7463 | 2743912.4469 |  |  | 114/10/8發包，預計116年8月完工。文興高中預計於116學年度招生。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-08-01
8155 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 中山路 |  |  | \Q8155-中山路 | 2025-10-22 | 服務雲 | 桃園市 | 258268.1447 | 2769875.0506 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8159 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 |  | 第43期龍潭區龍星市地重劃區 |  |  | \Q8159-第43期龍潭區龍星市地重劃區 | 2025-10-23 | 服務雲 | 桃園市 | 272207.656 | 2750547.55 |  |  | 114/10/19動工(https://reurl.cc/4N2VgY)。 | 新增-施工面(參附件)_*雅涵詢問_本來就有繪製CONSTA |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-01-01
8162 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案 |  |  | \Q8162-永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案 | 2025-10-27 | 服務雲 | 臺南市 | 172116.2915 | 2546770.182 |  |  | 第二期(原砲校舊址及周邊軍方土地)114/12已完成遷校至關廟區，預計115/6啟動，118/12完工。預計進駐永康區公所新廳舍、原民會及衛生局等機關。 | 新增-施工面(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
8163 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 八德滯洪公園動工 | 高雄市鳳山區八德滯洪公園新建工程 |  |  | 2025-10-27 | 服務雲 | 高雄市 | 184330.8414 | 2504422.0328 |  |  | 已於114年10月1日開工，預計115年10月底完工 | *新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-10-31
8165 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 臺南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收 |  |  | \Q8165-臺南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收 | 2025-10-27 | 服務雲 | 臺南市 | 173647.1582 | 2557917.0538 |  |  | 預計115年5月底前全案6標皆完成發包作業。 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8168 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南山消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 288203.6302 | 2702761.3713 |  |  | 114/10/25動土，預計於115年底落成啟用 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8169 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 南門里民多功能活動中心 |  |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | 金門縣 | -22450.2574 | 2705796.2644 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8170 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 |  | 西螺大橋維修封閉 | 西螺大橋維修補強工程 |  | \Q8170-西螺大橋維修封閉 | 2025-10-28 | 服務雲 | 彰化縣 | 195192.8562 | 2635040.171 |  |  | 1141027開工，施工期間大橋將全線封閉，改道至台一線溪州大橋 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-04
8173 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新增巷弄標示-信義路547巷(戶所反應) |  |  | \Q8173-新增巷弄標示-信義路547巷(戶所反應) | 2025-10-28 | 服務雲 | 桃園市 | 280431.199 | 2754331.0795 |  |  | #連通方式待確認_1150120洽戶所確認及說明_前方設置階梯之社區型道路暫不予建置 | 新增-道路(介接地籍)+路名;前方設置階梯之非供車行道路暫不予建置 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8174 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 淡水沙崙路、中正路2段51巷拓寬 | 中正路二段51巷及沙崙路口改善案 |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | 新北市 | 292238.3779 | 2785989.4477 |  | 02-2225-3299...養護２科．陳先生（彥廷？？） | 中正路二段51巷及沙崙路口改善案，總經費約3956萬元，透過道路拓寬與動線調整，將原本僅2車道、人行道寬約2.6公尺的道路，提升為5車道、人行道寬達7.7公尺，中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程，全長約430公尺，投入約2775萬元，將原本僅約3.7公尺寬的單車道拓寬至最寬7.1公尺 淡水沙崙路已完成(https://reurl.cc/rKdjQ4) | *修改-道路(待衛照，淡水沙崙路，292473.176656167,2785941.11049195) *修改-道路(待衛照，中正路2段51巷，292238.377850551,2785989.44774627)...中正路2段51巷拓寬,請乙方先修訂於指2 |  | 2026-04-07 | 請蒐集(中正路二段51巷及沙崙路口改善案、中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程) |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-05-01
8175 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 竹田鄉六號道路開闢工程 |  |  | \Q8175-竹田鄉六號道路開闢工程 | 2025-10-28 | 服務雲 | 屏東縣 | 202950 | 2498789 |  |  | 長460公尺，寬8公尺，雙向混合車道。預計115/6完工通車。 | 新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-06-01
8176 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | 新竹市 | 250256.5127 | 2742817.8505 |  | 工程工期為600日曆天，預定於116年6月完工。 | 114/10/28開工，埔頂派出所辦公廳舍規劃地下2層、地上6層 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-06-01
8179 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 桃園區成功二橋新建工程暨成功路五叉路口改善工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | 桃園市 | 282730.6875 | 2765447.976 |  |  | 114/10/28開工動土典禮 全長約153公尺、寬度16公尺 程預計於117年上半年竣工。 | *新增-橋(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-06-01
8182 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | 桃園市 | 266551.7403 | 2757350.4139 |  |  | 分兩期開發，分別預定於116年中及119年中完工 | 新增-施工範圍 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-06-01
8184 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 土城樹林線CQ880B高架段 |  |  | \Q8184-土城樹林線CQ880B高架段 | 2025-10-29 | 服務雲 | 新北市 | 294112.9934 | 2762237.9546 |  |  | 114/10/28日決標 ，預計2031年完工目標邁進 包含3座高架車站LG11、LG12、LG13、4段高架橋與1座主變電站， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8185 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中英醫療社團法人中英醫院 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | 新北市 | 297060.6845 | 2768057.9584 |  |  | 114/10/28新址動土典禮，預計2029年完工啟用 | *搬遷-地標(297060.684539679,2768057.95628213⮕296913.197,2773119.224) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
8186 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中和安邦日間照顧中心 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | 新北市 | 299985.6194 | 2765721.427 |  |  | 114/10/23啟用 | *新增-地標+建物(參GE) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8187 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 北屯區光西巷正大橋改建工程 | 北屯區正大橋拓寬工程 |  |  | 2025-10-29 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 223623.0155 | 2675067.0493 |  |  | 114/10/10開工，預計115年底前完工通車 於河道內設置1處橋墩。改建後橋長將延伸至62公尺、橋寬增至12公尺，並於雙側設置寬度1.5公尺以上的人行道 | *註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
8190 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 鶯歌醫養園區 |  |  |  | 2025-10-30 | 服務雲 | 新北市 | 285810.5713 | 2760903.6367 |  |  | 樓層配置地下1至2層規劃為機車停車場，1樓設置智能衛生所，2樓設複合式門診中心，3樓為綜合型長照機構，4至9樓為汽車停車場，而頂樓則設有空中花園， 預計114完成先期規畫、116年開工，力拚118年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2029-01-01
8194 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 281216.8468 | 2766279.8173 |  |  | 114/10/27開工，預計117年3月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-03-01
8195 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 八涳橋改建 | 八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程 |  |  | 2025-10-31 | 服務雲 | 高雄市 | 182387.0515 | 2510358.9528 |  |  | 114/8/25動土，預計115/12/31完工。 114/11/2起封閉仁武區八德一路八涳橋段； | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
8196 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 南投縣有機廢棄物資源化中心 |  |  | \Q8196-南投縣有機廢棄物資源化中心 | 2025-10-31 | 服務雲 | 南投縣 | 215479.0928 | 2647511.0912 |  |  | 1141103招標中 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9260 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 經貿6臨時停車場 |  |  | \QE9260-經貿6臨時停車場 | 2026-01-26 | 服務雲 | 臺中市 | 214984.773 | 2676644.355 |  |  |  | 新增-地標+區塊(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8209 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 刪除 | 道路因徵收已消失 |  |  | \Q8209-道路因徵收已消失 | 2025-11-05 | 服務雲 | 桃園市 | 271515.7597 | 2771715.5341 |  |  |  | 刪除-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8210 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 嘉富路126巷76弄 |  |  | \Q8210-嘉富路126巷76弄 | 2025-11-05 | 服務雲 | 桃園市 | 265328.8852 | 2766124.306 |  |  |  | 新增-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D855 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 道路 | 異動 | 臺南市新市產業園區道路命名 |  |  | \QD855-臺南市新市產業園區道路命名 | 2025-11-10 | 公文通報 | 臺南市 | 179914.419 | 2551192.86 |  |  | 新市產業園區南側主要聯絡道路已於114/6/30完工。北外環銜接樹谷園區聯絡道預計於115/3/30完工。國道1號北外環交流道工程預計於115/12完工。 新產一路、新產二路、新產三路、新產五路、新產六路、新產七路、宇佐街、別府街、金澤路、延岡路 | 新增-興建中道路(介接地籍/待衛照)+路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D856 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 社子里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD856-社子里等地區部分門牌整編 | 2025-11-12 | 服務雲 | 桃園市 | 251234.081 | 2760902.575 |  |  |  | 修改-路名(文化路一段)QD856_NG |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8222 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市運動藝文休閒園區BOT案 |  |  | \Q8222-臺南市運動藝文休閒園區BOT案 | 2025-11-10 | 服務雲 | 臺南市 | 170287.1733 | 2540832.7671 |  |  | 預計最快116動工、119完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8223 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 花蓮縣全民運動館興建工程 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | 花蓮縣 | 314015.0233 | 2654215.9359 |  |  | 工程於113年3月29日開工，預計115年5月完工，115下半年啟用 | *新增-地標+建物#確認處理方式 |  |  |  | 預計將於 2026 年（民國 115 年）下半年正式啟用 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
8226 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 緯六路 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | 高雄市 | 177173 | 2510947 |  |  | 114/11/2通車 | 修改-路形(參衛照+介接地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8227 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 下營區公設解編市地重劃 |  |  | \Q8227-下營公設解編市地重劃 | 2025-11-10 | 服務雲 | 臺南市 | 174009.4846 | 2570173.102 |  |  | A(16-1案、16-7案) 174794,2571198 機三、市三及周邊 B(16-4案) 174862,2570493 公三及周邊道路 C(16-3案) 174772,2569898 鐵路用地及周邊道路 D(16-2案) 174352,2569800 市五 E(16-5案) 174063,2570220 公一 F(16-6案) 174145,2570833 廣停 | 新增-施工面(6區；參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8228 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 花蓮縣新建圖書館 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | 花蓮縣 | 313983.917 | 2654095.0755 |  |  | 已於114年10月完成四樓結構，115年10月如期竣工的 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
8229 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 嘉義民雄中樂、東榮聯合活動中心動土 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | 嘉義縣 | 191642.323 | 2605442.3373 |  |  | 1樓規畫為日照中心，2樓設置社區活動中心 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-01
8241 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 和美鎮糖友社區日照中心 |  |  |  | 2025-11-17 | 服務雲 | 彰化縣 | 202581.0297 | 2667177.8182 |  |  | 114/11/17動工，結合托嬰中心、日照中心及地下停車場，預計116年完工啟用。 | *新增-地標+建物(待衛照)#確認完工+啟用 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-2-更新(4-1) | 2027-01-01
8242 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 新北市圖第二總館，新北市立圖書館三重分館原址拆除重建。 |  |  |  | 2025-11-17 | 服務雲 | 新北市 | 300035.3024 | 2773185.2739 |  |  | 新北市圖第二總館預計於115年開工，民國120年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8243 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和美鎮衛生所暨長照衛福大樓 | 彰化縣和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  | \Q8243-和美鎮衛生所暨長照衛福大樓 | 2025-11-17 | 服務雲 | 彰化縣 | 199301.5694 | 2667397.76 |  |  | 20251212招標公告/機關通知日起10日內開工，開工之日起720日曆天內竣工https://www.chshb.gov.tw/node/219118318#gsc.tab=0 | *新增-地標+建物(待衛照) 202504GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8245 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 樹林山佳棒壘球場 | 樹林區山佳河濱公園棒壘球場與遙控賽車場整建工程 |  | \Q8245-樹林山佳棒壘球場 | 2025-11-17 | 服務雲 | 新北市 | 289096.7925 | 2762185.3992 |  |  | 新北市高灘地工程管理處針對樹林區山佳河濱公園內的棒壘球場與遙控賽車場重疊問題啟動整建計畫，114/11/17完工啟用 | 詳Q8245/河濱公園名稱CHK |  | 2026-03-10 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-11-17
8246 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 古坑將建2條8米道路 |  |  | \Q8246-古坑將建2條8米道路 | 2025-11-18 | 服務雲 | 雲林縣 | 205479.5478 | 2615511.4517 |  |  | 115年一月動工，十二月底可完工 兩條米計畫道路分別為中華路串連中山路(205278.491,2615495.731)、文淵路至朝陽路(205538.605,2615880.797) | *新增-道路(待衛照+參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8247 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 頭家厝車站聯外巷道(中山路一段386巷)拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-18 | 服務雲 | 臺中市 | 219808.1248 | 2676785.197 | 0% | 115/3/6連絡後.待回電.連絡後尚未完工.115/4/13再詢問 | 新建箱涵全長約138.5公尺，巷道自6公尺拓寬至11.5公尺。 | 修改-路型(附件後補) |  | 2026-04-13 | 請蒐集竣工圖資 | 115春節前通車...115/3/6連絡後.待回電.連絡後尚未完工.115/4/13再詢問 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-08-18
8249 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 橋科已有26家廠商進駐 主要道路12月底啟用 |  |  |  | 2025-11-18 | 服務雲 | 高雄市 | 181529.5072 | 2518792.0573 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8253 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8253-北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程 | 2025-11-19 | 服務雲 | 臺中市 | 216092.4064 | 2676987.9524 |  |  | 新闢長220公尺道路，並設置3.2公尺寬的實體人行道 20251117開工，工程預計2026年底完工通車 |  |  | 2026-08-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-09-01
8259 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程 |  |  |  | 2025-11-24 | 服務雲 | 彰化縣 | 201192.9206 | 2671611.9542 |  |  | 預計於115年11月竣工 自臺中市大肚區文昌路二段跨越烏溪後南接彰化縣和美鎮，銜接省道台61乙線，全長約1,690公尺，主橋長1,440公尺、橋寬22公尺，配置雙向四車道 | *新增-道路(待附件) |  | 2026-08-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-世曦 | 114-2-更新(4-1) | 2026-11-01
8261 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 興安國小新建幼兒園園舍工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 嘉義市 | 193436.08 | 2594507.4025 | 74% |  | 預計115年5月底完工、115年8月(115年第1學期)正式招生啟用。嘉義市第4所非營利幼兒園。 | 1. 修改-區塊(棒球場；參衛照+地籍) 2. 新增-地標+建物(參衛照)+區塊(參衛照+地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
8262 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 義竹鄉中平衛生室報廢 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 嘉義縣 | 176316.9378 | 2584100.1815 |  |  | 115年辦理報廢，預計114年底至115上半年完成舊有建物拆除與整地。拆除後將規畫社區公園、小型停車場或長照據點。 | 刪除-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8263 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程 |  |  | \Q8263-桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程 | 2025-11-25 | 服務雲 | 桃園市 | 281242.7049 | 2759054.1407 |  |  | 2025/11/21開工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-09-01
8264 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 義竹鄉西過衛生室 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 嘉義縣 | 168576 | 2578079 |  |  | 115年辦理報廢拆除，土地將依規定歸還地主或交由管理機關重新規畫用途。 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8267 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 瑞芳地政事務所暨衛生所 | 瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所興建工程 |  | \Q8267-瑞芳地政事務所暨衛生所 | 2025-11-25 | 服務雲 | 新北市 | 331489.4655 | 2777975.3336 |  |  | 114/11/21動土，地所自114/1/6暫時遷至一坑路43號 (瑞芳國小千禧樓5樓) | *搬遷-地標(331489.465502831,2777975.33357386⮕331127.781 ,2777990.247) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2028-01-01
8269 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 金峰鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 臺東縣 | 245954.3202 | 2492449.7661 |  |  | 原館位於現今金峰鄉民代表會所在地，因配合鄉公所重建計畫遷至正興村原住民文物館 114 年 11 月 21 日（星期五）上午 10 時，假太麻里鄉金富段 680 地號（圖書館興建預定 地）舉辦動土典禮;本建築物預計於 116 年 4 月完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
8270 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大寮區鳳林一路184巷拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 高雄市 | 189265.0984 | 2493537.3992 |  |  | 115/2/5第2場公聽會，長125公尺、寬12公尺，現況約5-6 公尺供通行。預計最快115年底至116年初動工，目標116/9通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8271 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 杏霖醫院暨長照園區 | 杏霖醫院暨長照園區新建工程 |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 桃園市 | 265698.934 | 2756590.084 |  |  | 114/11/21動土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
8273 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃 |  |  | \Q8273-宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃 | 2025-11-25 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 326666.2396 | 2738813.0841 |  |  | 宜蘭到羅東鐵路高架化路段，全長16.1公里，扣掉現已高架3.7公里，剩12.4公里，期程為綜合規劃核定後11年，可消除9處平交道及4處陸橋。行政院115/3/25同意。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2035-01-01
8275 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 金門縣 | -28288.3002 | 2706963.94 |  |  | 114/11/17動土 | *新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8277 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 苓雅區安康路20巷開闢工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 高雄市 | 180132.2559 | 2504281.0624 |  |  | 115/1/7第2場公聽會，最快預計115年底動工，目標116/6通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8279 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彌陀區民生街至鹽埕大路2巷道路開闢工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | 高雄市 | 172767.8103 | 2520930.4533 |  |  | 115/1/27第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8281 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 梓官區民權街146巷旁南側道路打通工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | 高雄市 | 174891.8847 | 2518358.0782 |  |  | 115/2/26第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工，預計116下半年完工通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8283 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 桃園市新屋區埔頂市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | 桃園市 | 261128.2763 | 2761009.1476 |  |  | 114/11/25動土，預計116年9月完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
8284 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 燕巢區和尚巷朝天宮前道路拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | 高雄市 | 184244.7433 | 2523471.22 |  |  | 115/2/2第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工，預計116下半年完工通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8285 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 鳳山區五常街拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | 高雄市 | 180767.0651 | 2499771.4713 |  |  | 114/12/16第1場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8287 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台62線延伸宜蘭可行性評估 |  |  | \Q8287-台62線延伸宜蘭可行性評估 | 2025-11-27 | 服務雲 | 基隆市 | 330129.2453 | 2778592.5817 |  |  | 初步規劃路線(https://reurl.cc/LQAVyX)，預計工期11年 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8292 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 其他 | 台南市仁德中洲公有零售市場拆除重建工程 |  |  |  | 2025-11-27 | 服務雲 | 臺南市 | 173168.5894 | 2534183.9242 |  |  | 114/11/23啟動拆除作業，115年後開始進行新建工程，預計116年第1季完工。1樓將作為市場使用，2樓則規劃為活動中心。 | 註記-興建中 |  | 2027-03-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8295 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 林園區溪州三路373巷51弄開闢工程 |  |  |  | 2025-11-28 | 服務雲 | 高雄市 | 188440.5025 | 2489871.7823 |  |  | 114/12/12第1場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9264 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區三路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 彰化縣 | 208325.1865 | 2657416.122 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9265 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區二路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 彰化縣 | 208711.6852 | 2657236.358 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9266 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 彰化縣 | 208295.7742 | 2657425.1875 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9267 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區一路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 彰化縣 | 208595.0825 | 2657099.8057 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8301 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 八德五街72巷 |  |  | \Q8301-八德五街72巷 | 2025-12-01 | 服務雲 | 桃園市 | 264297.6701 | 2770306.4689 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8302 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台中市南區南平停車場新建營運移轉(BOT)案 |  |  |  | 2025-12-01 | 服務雲 | 臺中市 | 216019.5311 | 2668805.2616 |  |  | 預計最快116年動工。 |  |  | 2027-02-01 | 動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8303 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8303-花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 | 2025-12-01 | 服務雲 | 花蓮縣 | 311336.928 | 2659020.8981 |  |  | 114/11/30上梁，原址拆除重建，預計115/8完工。進駐單位：花蓮縣消防局北埔分隊(暫遷311970,2658635)、花蓮縣警察局新城分局北埔派出所(暫遷311511,2658613)、新城鄉戶政事務所(暫遷新城國中第五棟教室311511,2658506)。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8307 | 待分派_115CECI | 1-結案 | 道路 | 新增 | 金華路269巷102弄 |  |  | \Q8307-金華路269巷102弄 | 2025-12-02 | 服務雲 | 桃園市 | 261806.2407 | 2766144.4075 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8310 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 神農百草公園也已經完工 |  |  | \Q8309-新北市三重區興穀國小新建校舍已經完工 | 2025-12-06 | FB | 新北市 | 297986.571 | 2771428.058 |  |  |  | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8311 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | COSTCO台中第3家好市多 |  |  | \Q8311-COSTCO台中第3家好市多 | 2025-12-05 | 服務雲 | 臺中市 | 209087.6273 | 2675360.6204 |  |  | 土地變更案已於114年底獲得台中市都委會通過，待內政部審議通過且完成所有都市計畫程序後，方可正式動工興建。 |  |  | 2026-09-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D868 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 頭份市東庄里14鄰仁愛路141巷整編為忠孝一路36巷 |  |  | \QD868-頭份市東庄里14鄰仁愛路141巷整編為忠孝一路36巷 | 2025-12-15 | emap信箱 | 苗栗縣 | 240573.696 | 2731286.684 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
8319 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 金華路855巷應為金華路855巷87弄 |  |  | \Q8319-金華路855巷應為金華路855巷87弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | 桃園市 | 261587.9031 | 2767704.6364 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8320 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 地標錯誤，苗栗縣造橋鄉公所殯葬管理所，造橋鄉殯葬管理所應併列於苗栗縣造橋鄉公所(造橋鄉造橋村老庄3之1號) |  |  |  | 2025-12-08 | 服務雲 | 苗栗縣 | 238606.3498 | 2724090.3164 |  |  |  | 搬遷-地標(238606.707,2724089.872-->236352.460,2725754.202) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
8321 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  | 新增 | 新增文化路坑尾段376巷47弄 |  |  | \Q8321-新增文化路坑尾段376巷47弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | 桃園市 | 259341.859 | 2767759.5169 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8322 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  | 刪除 | 刪除文化路坑尾段376巷47弄 |  |  | \Q8322-刪除文化路坑尾段376巷47弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | 桃園市 | 259396.9548 | 2767773.5107 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8323 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 社口水岸公園新建地下停車場 |  |  | \Q8323-社口水岸公園新建地下停車場 | 2025-12-09 | 服務雲 | 嘉義縣 | 194375.4313 | 2603236.6066 |  |  | 114/12/9動工，預計工期約600天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-08-01
8324 | 待分派_115CECI |  |  |  | 中正高中新建綜合教學大樓工程114/12/8開工 |  |  | \Q8324-中正高中新建綜合教學大樓工程 | 2025-12-09 | 服務雲 | 臺北市 | 302088.3594 | 2777291.2455 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
8325 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 建物範圍修訂 |  |  | \Q8325-建物範圍修訂 | 2025-12-09 | 服務雲 | 彰化縣 | 203576.8237 | 2659589.7053 |  |  |  | 修改-建物範圍(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8326 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 竹東鎮頭重托嬰中心(頭重社區活動中心2樓) |  |  |  | 2025-12-09 | 服務雲 | 新竹縣 | 253473.3433 | 2741382.7397 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
8328 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-09 | 服務雲 | 臺中市 | 219292.4862 | 2675902.9468 |  |  | 長約115公尺、寬12公尺，規劃設置一座跨渠板橋，並於道路雙側各設置1.8公尺人行道。 | 新增-道路(待衛照) |  |  |  | 114/11/10開工，預計115/7/30完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-30
8329 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣警察局中埔分局三和派出所辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8329-中埔鄉三和派出所辦公廳舍新建工程 | 2025-12-09 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 194426.9056 | 2593550.4476 |  |  | 114/12/8動土，預計116年3月竣工進駐。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8334 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 梧棲區計畫道路(台灣大道八段至中華路二段200巷)新闢工程 | 梧棲區計畫道路（台灣大道八段至中華路二段200巷）新闢工程新闢道路全長312公尺，並設置1.5公尺寬實體人行道，工程於11月30日開工，預計116年6月完工通車。 |  |  | 2025-12-10 | 服務雲 | 臺中市 | 204508.9963 | 2682132.2849 |  |  | 新闢道路全長312公尺、寬10公尺，114/11/30開工，預計116/6通車。 |  |  | 2027-03-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8336 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 路竹區中山路1037巷打通開闢工程 |  |  | \Q8336-路竹區中山路1037巷打通開闢工程 | 2025-12-10 | 服務雲 | 高雄市 | 210722.3045 | 2676294.6344 |  |  | 115/1/27第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工，目標116/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8338 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增新華路二段275巷138弄 |  |  | \Q8338-新增新華路二段275巷138弄 | 2025-12-12 | 服務雲 | 桃園市 | 263075.0083 | 2766902.0647 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8339 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 土銀金門分行重建工程（https://reurl.cc/GGn5nx），自114年12月8日起將金城分行（刪）整併至金門分行（https://reurl.cc/8bD667），並搬遷至農會大樓繼續營業（金城鎮民生路6號）。 | 土銀金門分行重建工程 |  |  | 2025-12-12 | 服務雲 | 金門縣 | -21850.6745 | 2705831.4295 |  |  | 現/舊址：土銀金門分行(搬遷)_118.319570,24.435052；土銀金城分行(刪)_118.320272,24.433432；新址：新址（金城鎮民生路6號）118.320492,24.433128 | 搬遷-地標(土銀金門分行)+刪除-地標(土銀金城分行) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8340 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除新華路二段275巷138弄 |  |  | \Q8340-刪除新華路二段275巷138弄 | 2025-12-12 | 服務雲 | 桃園市 | 263053.6549 | 2766961.5236 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8341 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 八卦山天空遊戲場 | 八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程 |  |  | 2025-12-15 | 服務雲 | 彰化縣 | 204351.7545 | 2664104.541 |  |  | 將前身民族新村的區域打造成八卦山「天空遊戲場」 | 修改-地標+區塊名稱(八卦山天空遊戲場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8342 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增保興路二段323巷 |  |  | \Q8342-新增保興路二段323巷 | 2025-12-15 | 服務雲 | 桃園市 | 257690.1658 | 2767843.7751 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8343 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除保興路二段323巷 |  |  | \Q8343-刪除保興路二段323巷 | 2025-12-15 | 服務雲 | 桃園市 | 258164.2491 | 2767609.0126 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8344 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增仁愛路29巷 |  |  | \Q8344-新增仁愛路29巷 | 2025-12-16 | 服務雲 | 桃園市 | 258154.4541 | 2769816.6105 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8345 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增仁愛路29巷6弄 |  |  | \Q8345-新增仁愛路29巷6弄 | 2025-12-16 | 服務雲 | 桃園市 | 258173.2436 | 2769782.9499 |  |  |  | 新增-道路+路名(仿29巷2弄,夾出建物中道路) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8346 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除濱海路武威段396巷 |  |  | \Q8346-刪除濱海路武威段396巷 | 2025-12-16 | 服務雲 | 桃園市 | 257993.7692 | 2769015.1495 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8348 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 繪製圖形所匡列巷道應為民生路一段73巷，所標示民生路一段30巷為錯誤 |  |  | \Q8348-民生路一段73巷 | 2025-12-22 | 服務雲 | 新北市 | 297925.5224 | 2767340.0961 |  |  |  | 修改-路名(民生路一段「73」巷) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8349 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(哈客館) |  |  | 新北哈客三重館114/12/15啟用(明志國中內) |  |  |  | 2025-12-23 | 服務雲 | 新北市 | 299372.8765 | 2772902.0646 |  |  | 新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用;兩座哈客館皆由新北市客家事務局與新北市教育局跨局處合作，分別位於三重明志國中與板橋中山國中，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8351 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 永建市場大樓新建工程，整合超級市場、托嬰中心、健身中心、區民活動中心及圖書館等。114年12月5日正式上網公告。 |  |  |  | 2025-12-23 | 服務雲 | 臺北市 | 305563.1355 | 2764557.2849 |  |  | 舊大樓已於114年完成拆除，設計及監造技術服務已於115年1月決標，預計2026年完成設計，116年下半年動工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8353 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 春安國小新校舍興建工程 |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | 臺中市 | 210194.9264 | 2670009.7022 |  |  | 預計於114年開工、116年完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8354 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 崇德豐原線(捷運紅線) |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | 臺中市 | 219865.3259 | 2682620.6997 |  |  | 114/10完成可行性研究期中審查。目前處於路網規劃評估階段。從核定、綜合規劃到正式動工，依捷運開發時程，通常還需8-10年。 |  |  | 2034-01-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8356 | 待分派_115AG&G |  | 道路 | 新增 | 梧棲區計畫道路(台灣大道八段至中華路二段200巷)新闢工程 |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | 臺中市 | 204508.9963 | 2682132.2849 |  |  | 114/11/30開工，預計116/6完工通車。 |  |  | 2027-03-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8357 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程-大忠南街封閉 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程 |  | \Q8357-大忠南街封閉 | 2025-12-24 | 服務雲 | 臺中市 | 213518 | 2668049 |  |  | 大忠南街自115/1/15至7/15封閉 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
8360 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 旗山區高117線末端富興路拓寬工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | 高雄市 | 198020.718 | 2536067.8479 |  |  | 115/1/8第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工，目標117年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8361 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大寮區鳳林三路373巷136號旁道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | 高雄市 | 187764.881 | 2500238.2156 |  |  | 115/1/8第2次公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8362 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | 花蓮縣 | 325948.056 | 2689557.7222 |  |  | 工程已於2025年12月16日動土，預定115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8363 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 阿蓮區忠孝路201巷拓寬工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | 高雄市 | 181213.9258 | 2531008.8879 |  |  | 115/1/30第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8364 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 鳳山區黃埔新村西五巷道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | 高雄市 | 184496.7203 | 2502086.4815 |  |  | 115/1/6第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工、116/9通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8366 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄 |  |  | \Q8366-福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄 | 2025-12-30 | 服務雲 | 桃園市 | 264046.5196 | 2767255.6951 |  |  |  | 修正-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D870 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 泰山區塭仔圳1－1區新闢道路命名豐華路 |  |  | \QD870-新闢道路命名豐華路 | 2025-12-30 | 公文通報 | 新北市 | 293120.277 | 2770393.095 |  |  | 興建中道路-豐華路(293120.277,2770393.095) | 新增-道路(衛照數化,請德原蒐集)+路名(中港西路)+新增-興建中註記(原中港西路)_Q中港西路替代道路 |  | 2025-12-31 | 請蒐集(中港西路替代道路) |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8368 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 改為單向車道 |  |  |  |  | 服務雲 | 彰化縣 | 198831.2833 | 2667450.0522 |  |  | 和美圓環大變身，彰化和美圓環已經改為單向行駛，所有汽機車都必須順時鐘方向繞行 | 修改-DIR單向車行 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8370 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除弄名：後湖路157巷150弄(戶所反映) |  |  | \Q8370-刪除後湖路157巷150弄 |  | 服務雲 | 桃園市 | 259175.6336 | 2763394.9416 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8371 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除弄名：寶樹路253巷258弄(戶所反映) |  |  | \Q8371-刪除寶樹路253巷258弄 |  | 服務雲 | 桃園市 | 258482.6337 | 2764903.9555 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8372 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請新增弄名：寶樹路253巷258弄(戶所反映) |  |  | \Q8372-新增寶樹路253巷258弄 |  | 服務雲 | 桃園市 | 258533.6544 | 2764997.4702 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8374 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 航科國小新校舍 |  |  |  |  | 服務雲 | 桃園市 | 266943.8336 | 2771543.8355 |  |  | 114/12/8動土，預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8376 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原為新華路一段765巷應為新華路一段765巷28弄 |  |  | \Q8376-原為新華路一段765巷應為新華路一段765巷28弄 | 2025-12-31 | 服務雲 | 桃園市 | 261830.0732 | 2765664.3832 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D871 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄市政府道路命名規劃小組第34次會議紀錄 |  |  | \QD871-高雄市政府道路命名規劃小組第34次會議紀錄 | 2025-12-31 | 公文通報 | 高雄市 | 182066 | 2508509 |  |  | 附件1：大展街(182066, 2508509) 附件2：崙頂路(178674, 2530869)、信義路(179658, 2530395)、崙港街(179564, 2530550)、崙頂一街(178778, 2530631)、崙頂二街(178943, 2531173)、光德街(179929, 2530251)、港新街(178849, 2529842)、中甲街(180003, 2529567)、港後中街(179672, 2530290)、港後一街(180484, 2530700)、港後二街(179891, 2530419)、港後三街(179812, 2530192)、港後五街(179094, 2530367)、中甲一街(179963, 2529319)、中甲三街(L型179335, 2529213)、港玉街(178912, 2529082)、中甲二街(179145, 2529270)、中甲六街(179394, 2529006)、中甲八街(179485, 2528715) | 新增-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D872 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 大甲區甲埔大道門牌整編 |  |  | \QD872-大甲區甲埔大道門牌整編 | 2025-12-31 | 公文通報 | 臺中市 | [5 empty] | 115/1/5請乙方先修訂於114第10派案.再確認 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D873 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新定巷道號為新市二路2段262巷 |  |  | \QD873-新定巷道號為新市二路2段262巷 | 2026-01-05 | 公文通報 | 新北市 | 293424.797 | 2787348.715 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8379 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 路名有誤，應為潭墘路。 |  |  | \Q8379-潭墘路 | 2026-01-05 | 服務雲 | 彰化縣 | 183379.142 | 2637085.4312 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8380 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 搬遷地標7-11大甲蔣公店 |  |  |  | 2026-01-06 | 服務雲 | 臺中市 | 211421 | 2693497 |  |  | 7-11大甲蔣公店已搬遷，大甲蔣公店已搬遷至臺中市大甲區蔣公路270-1號，請刪除蔣公路221號 。 | 搬遷-地標(舊址211421,2693497→新址211303,2693567) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
E9298 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東昌一街) |  |  |  | 2026-01-08 | WHGIS | 臺南市 | 189206.747 | 2579829.3511 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9297 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東興路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 190547.1919 | 2579857.7547 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9296 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(育德街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189176.0876 | 2580202.2853 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9295 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(行祥路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189583.9342 | 2580254.804 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9294 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(德昌街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189498.4177 | 2580249.4253 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9293 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(廣安街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189178.7115 | 2580306.7432 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9292 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(正仁街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189388.6029 | 2580406.2585 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9291 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富安街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189335.018 | 2580539.4031 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9290 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東勢一街、東勢二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189159.4794 | 2580010.2349 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9289 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(正義街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189253.4672 | 2580497.3691 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9288 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富民街、東興二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189178.6466 | 2580426.4103 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9287 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富民街、東興二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189165.7966 | 2580525.7478 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9286 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(所前路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189165.7966 | 2580525.7478 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9285 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(育英街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 189154.0101 | 2580305.4962 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9284 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(碧軒街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188981.5504 | 2580436.5865 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9283 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文賢街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188472.5584 | 2580599.6223 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9282 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文化街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188804.9273 | 2580334.0301 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9281 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文中街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188800.0132 | 2580406.0596 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9280 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文山街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188803.4303 | 2580370.0409 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9279 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文昌街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188808.4498 | 2580279.281 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9278 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大德街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188677.3282 | 2580566.2231 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9277 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大同街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188730.9497 | 2580664.1938 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9276 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大勇街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188989.5687 | 2580917.6049 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9275 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大仁街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188849.6687 | 2580938.2752 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9274 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍鳳二街、龍鳳三街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188854.9699 | 2580760.7817 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9273 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍山二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188882.9948 | 2580528.3678 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9272 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍山三街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188857.968 | 2580756.1325 |  |  | 龍山三街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9271 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 楓樹六街27巷 |  |  | \QE9271-楓樹六街27巷 | 2026-01-07 | WHGIS | 桃園市 | 284847.1402 | 2766292.5844 |  |  |  | 刪除-路名+修正-建物範圍(衛照數化)QE9271 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9270 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(北興街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188988.3083 | 2580611.9428 |  |  | 北興街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9269 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(中興北街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 臺南市 | 188990.3342 | 2580918.0563 |  |  | 中興北街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8382 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 聚賢路應修正成文化路三段501巷(戶所反映) |  |  | \Q8382-聚賢路應修正成文化路三段501巷 | 2026-01-07 | 服務雲 | 桃園市 | 253464.2427 | 2765450.5902 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8383 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除玉林路一段506巷 |  |  | \Q8383-刪除玉林路一段506巷 | 2026-01-07 | 服務雲 | 桃園市 | 259416.3982 | 2770460.7308 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8384 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 二崙壘球場標註為虎尾壘球場 |  |  |  | 2026-01-07 | 服務雲 | 雲林縣 | 189541.7742 | 2630156.0268 |  |  |  | 修改-地標+區塊名稱 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8385 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改地標iFG遠雄廣場台中店 |  |  |  | 2026-01-08 | 服務雲 | 臺中市 | 218267.0613 | 2670150.1278 |  |  | 台中車站商圈的百貨公司「大魯閣新時代購物中心」自115年1月1日起正式更名為「iFG遠雄廣場台中店」。 | 修改-地標(大魯閣新時代購物中心→iFG遠雄廣場台中店) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8386 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原名稱永平路請修正成永平路一段(戶所反映) |  |  | \Q8386-原名稱永平路請修正成永平路一段 | 2026-01-08 | 服務雲 | 桃園市 | 255191.7436 | 2766588.5503 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8387 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原名稱三民路一段527巷100弄請修正成後湖路552巷(戶所反映) |  |  | \Q8387-原名稱三民路一段527巷100弄請修正成後湖路552巷 | 2026-01-08 | 服務雲 | 桃園市 | 258447.2807 | 2764121.0696 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8388 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | (戶所反應)底圖巷號標示錯誤(原：大展路105巷請刪除，該路段非正確巷號位置，謝謝） |  |  | \Q8388-底圖巷號標示錯誤大展路105巷請刪除 | 2026-01-08 | 服務雲 | 彰化縣 | 200996.8566 | 2649942.9252 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8389 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除圖資名稱：長祥路786巷(戶所反映) |  |  | \Q8389-請刪除圖資名稱長祥路786巷 | 2026-01-09 | 服務雲 | 桃園市 | 262386.17 | 2760902.27 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8390 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除圖資名稱：後湖路157巷150弄 |  |  | \Q8390-請刪除圖資名稱後湖路157巷150弄 | 2026-01-09 | 服務雲 | 桃園市 | 259133.714 | 2763416.296 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8391 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 卓蘭鎮公所新大樓啟用 |  |  | \Q8391-卓蘭鎮公所新大樓啟用 | 2026-01-12 | 服務雲 | 苗栗縣 | 232036.5453 | 2689531.1026 |  |  |  | 搬遷-地標(232036,2689531→232181,2689702) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8392 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 桃園中壢南園二路延伸中豐北路 | 南園二路延伸中豐北路道路新闢工程 |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | 桃園市 | 272543.4181 | 2762639.4024 |  |  | 預計2028年2月完成用地取得及設計作業，同年6月動工、2030年完工通車 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-01
8393 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  |  | 士林區大南路與通河東街口將調整為圓環管制 |  |  | \Q8393-士林區大南路與通河東街口將調整為圓環管制 | 2026-01-12 | 服務雲 | 臺北市 | 301998.4178 | 2775778.1467 |  |  | 項交通動線已於114年12月下旬配合路面更新工程陸續調整，115年1月7日繪設路口圓環進出動線相關標線 | 20250324GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8394 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除地標.已建置新圖書館 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | 雲林縣 | 184066.1378 | 2628440.7956 |  |  | 新館115年2月25日正式開館啟用(120.359419,23.761764 )_已建置 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8395 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 苗栗監理站苗北地區服務駐點啟用 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | 苗栗縣 | 238675.3226 | 2731575.2146 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8396 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | 苗栗縣 | 217621.6841 | 2652735.5265 |  |  | 已於2026年1月10日正式通車, 和平街拓寬全長約340公尺，道路寬12公尺 | 新增-道路+路名(介接地籍) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8397 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 |  |  | \Q8397-水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 | 2026-01-12 | 服務雲 | 南投縣 | 237043.7994 | 2642145.4994 | 36.2% | 114/9-116/1(預估) | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-31
8398 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 福新路1398巷230弄(原114.12.30圖資通報-福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄) |  |  | \Q8398-福新路1398巷230弄 | 2026-01-13 | 服務雲 | 桃園市 | 264044.9045 | 2767255.9149 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8399 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期) |  |  | \Q8399-仁武區仁心路道路拓寬工程 | 2026-01-13 | 服務雲 | 高雄市 | 184639.0523 | 2509599.3504 |  | 115/3/6連絡後.待回電...115/3/9聯絡後後發文索取,預計115/4月完工 | 115/1/12通車。 | 修改-路型(附件後補) |  |  |  | 2026/3/20已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8400 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 池上萬安橋改建 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | 臺東縣 | 272596.7226 | 2554093.6786 |  |  | 預計115年底完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
8403 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 非車輛通行道路 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | 彰化縣 | 197956.9081 | 2664073.1471 |  |  |  | 刪除-道路 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8404 | 待分派_115CECI |  |  |  | 增設新莊第二南下匝道 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | 新北市 | 294659.9222 | 2768525.5303 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
D874 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 台南市白河戶政東山辦公處修正圖資相關附件 |  |  | \QD874-台南市白河戶政東山辦公處修正圖資相關附件 | 2026-01-18 | emap信箱 | 臺南市 |  |  |  | 115/1/13與戶所連絡後並告知處理方式,同意本中心處置方式並於115作業案處理完成即可 |  | 於教育訓練時,請乙方比照苗栗苑裡南北路事件辦理,外調時派遣人員至現場確認是否有指示牌,若無則修改為無明道路.反之則將道路名稱改至別名欄位 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8406 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 建國消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-01-14 | 服務雲 | 屏東縣 | 195389.5079 | 2506604.0703 |  |  | 2025/12/30動土，工期500日曆天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-20
8407 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 搬遷至入口處.新竹市東區食品路66號 |  |  | \Q8407-搬遷至入口處.新竹市東區食品路66號 | 2026-01-14 | 服務雲 | 新竹市 | 247905.4566 | 2743644.8192 |  |  |  | 搬移-地標落點 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8408 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-01-14 | 服務雲 | 屏東縣 | 197011.5509 | 2518127.3711 |  |  | 114/12/15開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8409 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 搬遷至入口處 |  |  | \Q8409-搬遷至入口處 | 2026-01-14 | 服務雲 | 臺北市 | 309192.159 | 2765351.4098 |  |  |  | 搬移-地標落點 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D875 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 省道台3線、台4線、台9線、台9乙線、台9丁線、台15線、台15甲線及台21線路線調整 |  |  | \QD875-省道路線調整 | 2026-01-19 | 公文通報 | 桃園市 | 271847.227 | 2751097.083 |  |  |  | 路線調整_台3線 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D875a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 省道台3線、台4線、台9線、台9乙線、台9丁線、台15線、台15甲線及台21線路線調整 |  |  | \QD875-省道路線調整 | 2026-01-19 | 公文通報 | 花蓮縣 | 258902.651 | 2520131.406 |  |  | 台9線 259639.252,2522169.760 調整路線*AG&G 台9乙線 259791.653, 2522182.460 調整路線*AG&G 東55 258902.651,2520131.406 調整路線*AG&G | 路線調整(台9線,台9乙線,東55) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8410 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 蘇花公路台9丁線和仁至大清水廢線 |  |  | \Q8410-蘇花公路台9丁線和仁至大清水廢線 |  | 通報資訊 | 花蓮縣 | 322178 | 2681746 |  |  | 115/1/12公告：台9丁線64K＋262～69K＋119路段省道廢止 | ROAD及ROADA (台9丁線和仁至大清水)廢線部分請予以刪除；本件併入第10次指定更新(1141208) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8412 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 修改路名鳳林三路766巷 |  |  | \Q8414-更正為鳳林三路766巷 | 2026-01-19 | 服務雲 | 高雄市 | 187950.9558 | 2501425.7439 |  |  | 道路名稱顯示萬丹路128巷係錯誤，應更正為鳳林三路766巷 。 | 修改-路名(萬丹路128巷→鳳林三路766巷) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
E9299 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 新增道路名稱:彰水路三段135巷 |  |  |  | 2026-01-19 | WHGIS | 彰化縣 | 194889.6862 | 2642236.1923 |  |  |  | 新增-路名(彰水路三段135巷) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
D876a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 市道113甲、113乙及鄉道東55線路線調整 |  |  | \QD876-市道113甲113乙及鄉道東55線路線調整 | 2026-01-21 | 公文通報 | 臺東縣 | 258808 | 2519774 |  |  | 市道113甲線：271954,2751158 市道113乙線：272158,2751268 鄉道東55線：258808,2519774調整259095,2519815 | 修改-市鄉道路線(市113甲、市113乙、鄉東55)；參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8415 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 萊爾富已歇業 |  |  |  | 2026-01-21 | 服務雲 | 臺中市 | 208853 | 2676195 |  |  |  | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8416 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 科技二路應改為科技二街 |  |  | \Q8416-科技二路應改為科技二街 | 2026-01-22 | 服務雲 | 桃園市 | 257041.7656 | 2769916.8962 |  |  |  | 修改-路名(科技二「街」) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8417 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 科技一路應改為科技一街 |  |  | \Q8417-科技一路應改為科技一街 | 2026-01-22 | 服務雲 | 桃園市 | 256882.8624 | 2769858.8865 |  |  |  | 修改-路名(科技一「街」) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9300 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 刪除-七嘉路 |  |  | \QE9300-刪除七嘉路 | 2026-01-23 | WHGIS | 彰化縣 | 198210.8212 | 2671113.1893 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9301 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 道路名稱請改為林園 |  |  | \QE9703-道路名稱請改為林園 | 2026-01-23 | WHGIS | 桃園市 | 273370.1807 | 2748320.8332 |  |  |  | 刪除-路名(此區域為地區名 林園OO);檢視門牌, 此區域為含巷名的地區名_討論作業原則(新增_地區名欄位?) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D877 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 南區文小66旁開闢工程及烏日九德地區區段徵收區內道路命名-復興北一路、復興北二路、建國南路一段、復益街、慶順路 |  |  | \QD877-南區文小66旁開闢工程及烏日九德地區區段徵收 | 2026-01-27 | 公文通報 | 臺中市 | 213810 | 2667952 |  |  | 項次(六)至(十六)數字巷暫不建置 | 新增-興建中道路+路名(復興北一路、復興北二路、建國南路一段、復益街、慶順路)；參附件，數字巷暫不建置。 |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D878 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 大嵙崁清淤輸送系統工程水防道路命名案 |  |  | \QD878-大嵙崁清淤輸送系統工程水防道路 | 2026-01-27 | 服務雲 | 桃園市 | 275477.192 | 2746479.01 |  | 115/1/27待戶所提供資料 |  | 新增-路名(旭日路一段、二段)NOTE |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-2-修測
8419 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 刪除馬太鞍溪堰塞湖 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | 花蓮縣 | 279688.0274 | 2621552.1999 |  |  |  | 115/1/26MAIL通知刪除圖資，修訂併入於整4最終成果。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8420 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 臺中國際會展中心 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | 臺中市 | 214589.7833 | 2676520.9218 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8421 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中綠美圖停車場 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | 臺中市 | 215057.5311 | 2676324.5077 |  |  |  | 新增-地標(臺中綠美圖停車場)+區塊(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8422 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 經貿段8臨時停車場 |  |  | \Q8422-經貿段8臨時停車場 | 2026-01-26 | 服務雲 | 臺中市 | 215085.3016 | 2676463.1008 |  |  |  | 新增-地標+區塊(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D880 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 |  |  | \QD880-TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 | 2026-01-29 | 公文通報 | 全臺1 | [5 empty] | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 |  |  |  | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 | 115-世曦 | 更新區
D880a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 |  |  | \QD880-TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 | 2026-01-29 | 公文通報 | 全臺2 | [5 empty] | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 |  |  |  | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 | 114-亞新忠承 | 修測區
8423 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路 |  |  | \Q8423-刪除石牌路 | 2026-01-28 | 服務雲 | 桃園市 | 261960.44 | 2766875.1264 |  |  | 刪除路名石牌路 | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8424 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路應為石牌路330巷 |  |  | \Q8424-石牌路330巷 | 2026-01-28 | 服務雲 | 桃園市 | 262082.7488 | 2767127.4394 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8425 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路 |  |  | \Q8425-刪除石牌路 | 2026-01-28 | 服務雲 | 桃園市 | 262028.0593 | 2767110.6661 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8427 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新埤貓頭鷹共融公園 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | 屏東縣 | 206928.8781 | 2485439.9399 |  |  | 114/1/30開幕(修改-地標) | 修改-地標(新埤「貓頭鷹共融」公園) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8428 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 瓦筏哈橋 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | 高雄市 | 228323.7945 | 2565125.4618 |  |  | 114/1/28啟用通行 | 新增-橋梁名稱(瓦筏哈橋) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8429 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新埤貓頭鷹共融公園籃球場 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | 屏東縣 | 206994.0091 | 2485361.5839 |  |  | 新埤貓頭鷹共融公園籃球場 | 修改-地標(新埤「貓頭鷹共融」公園籃球場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8430 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | 臺北市 | 300617.1425 | 2770734.0421 |  |  | 114年9月9日開工，預計於116年9月竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
8431 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 美群河堤籃球棒壘球場 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | 臺中市 | 220771.8937 | 2664210.7747 |  |  |  | 新增-地標(美群河堤籃球棒壘球場)+修改-區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8432 | 待分派_115CECI |  |  |  | 板橋柏翠公共托育中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 297527.4329 | 2769839.6909 |  |  | 115/1/23啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8433 | 待分派_115CECI |  |  |  | 泰山中山公共托育中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 292392.3992 | 2769170.7172 |  |  | 115/1/23啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8434 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 新北市第二行政中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 297736.2196 | 2770995.932 |  |  | 預計115年底啟用。115/1/14啟動第二行政大樓地下停車場招商作業。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8435 | 待分派_115CECI |  |  |  | 蘆洲兒九公園 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 298029.6823 | 2774656.5783 |  |  | 115/1/20啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8436 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 296443.3817 | 2772786.3295 |  |  | 預計115年底動工、119啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8437 | 待分派_115CECI |  |  |  | 中和區錦昌全智慧平面停車場 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 299674.1852 | 2764641.8748 |  |  | 115/2/1啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8438 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 金城日照中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | 新北市 | 295524.5006 | 2763650.3898 |  |  | 115/1/16開幕 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8439 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 |  |  | \Q8439-潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 | 2026-01-30 | 服務雲 | 臺中市 | 220143.0871 | 2677908.7255 |  |  | 新闢道路長度約171公尺、寬度8公尺，115/1/21完工通車。 | 新增-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D881 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 前竹地區區段徵收工程區內及相關道路命名 |  |  | \QD881-前竹地區區段徵收工程區內及相關道路命名 | 2026-02-03 | 公文通報 | 臺中市 | 213990.908 | 2666199.952 |  |  | 光義路(214423, 2666764)、光明路(214283, 2666878)、光學路(214063, 2666851)、光福路(213795, 2666596)、光德路(213674, 2666454)、樹義路(214734, 2666704)、福義路(214934, 2666802)、福田路(214886, 2666924)、福竹路(214883, 2666848)、蘆竹路(214812, 2666768)、前竹路(214762, 2666639)、環河東路一段(214871, 2666498)、環河東路二段(213511, 2666393)、前竹北三路(214152, 2666921)、前竹北二路(214131, 2666832)、前竹北一路(214134, 2666715)、前竹路(214141, 2666610)、前竹南一路(214151, 2666443)、前竹南二路(214139, 2666341)、前竹南三路(214014, 2666001) | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D882 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 三重區重新路4段103巷道路更名為捷運路22巷52弄 |  |  | \QD882-三重區重新路4段103巷道路更名為捷運路22巷52弄 | 2026-02-04 | 公文通報 | 新北市 | 298943.408 | 2771837.594 |  |  |  | 新增-路名(捷運路22巷、捷運路22巷52弄52弄) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8442 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 大園區三民路二段809巷 |  |  | \Q8442-大園區三民路二段809巷 | 2026-02-02 | 服務雲 | 桃園市 | 276333.0473 | 2773622.691 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8444 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 請刪除頂橋一巷，此為舊路名，(此巷道北側為建成路1579巷門牌，南側大樓為仁義街72-1、72-6、72-8號) |  |  | \Q8444-刪除頂橋一巷 | 2026-02-03 | 服務雲 | 臺中市 | 217131.8111 | 2669014.0736 |  |  |  | 刪除路名-頂橋一巷(改OT無路名)；本件修訂請併入於整4最終成果，併入115年度指1派案單。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8445 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 應為北平路300巷 |  |  | \Q8445-北平路300巷 | 2026-02-03 | 服務雲 | 彰化縣 | 181587.9894 | 2638985.5692 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8446 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 全聯台中潭子福潭店 |  |  |  | 2026-02-03 | 服務雲 | 臺中市 | 220579.8306 | 2678178.3796 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8447 | 待分派_115CECI | 1-結案 |  |  | 金華路381巷6弄81衖應為金華路381巷6弄 |  |  | \Q8447-金華路381巷6弄 | 2026-02-03 | 服務雲 | 桃園市 | 261671.2678 | 2766522.0991 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8448 | 待分派_115CECI |  |  |  | 坤慶一街 |  |  |  | 2026-02-03 | 服務雲 | 桃園市 | 271443.0777 | 2754905.0346 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8449 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 修改-地標，USPACE新莊中央二場 |  |  |  | 2026-02-04 | 服務雲 | 新北市 | 295219.4234 | 2772280.0051 |  |  |  | 修改-地標(USPACE新莊中央二場) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8451 | 待分派_115CECI |  |  |  | 修改-地標，刪除城市車旅 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | 新竹市 | 247143.1399 | 2743142.7753 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8452 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新增-地標，全聯楊梅三元店 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | 桃園市 | 266956.3621 | 2755954.873 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8454 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新增-地標，全聯停車場楊梅三元站 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | 桃園市 | 266976.808 | 2755921.4485 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8455 | 待分派_115CECI |  |  |  | 修改-地標，多多停龍東場 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | 桃園市 | 275577.6526 | 2758113.2285 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
E9302 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 私人道路，非福龍路二段169巷，請刪除標示 |  |  |  | 2026-02-05 | WHGIS | 桃園市 | 272583.4971 | 2753600.9979 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D883 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 武東二街20巷21弄 | 歸仁區武東里武東二街26巷門牌整編 |  | \QD883-歸仁區武東里武東二街26巷門牌整編 | 2026-02-06 | 公文通報 | 臺南市 | 175468 | 2535263 |  |  | 武東二街20巷21弄(175468, 2535263) | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D884 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石磊里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD884-石磊里等地區部分門牌整編 | 2026-02-06 | 公文通報 | 桃園市 | 258558.763 | 2765377.804 |  |  |  | 詳EXCEL |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D885 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 明德街40巷及224巷標示 | 115.2.9通用版電子地圖疑義通報表-彰化戶政花壇 |  | \QD885-明德街40巷及224巷標示 | 2026-02-09 | emap信箱 | 彰化縣 | 202006.21 | 2657731.85 |  |  | 明雅街40巷_201898.48,2657727.89_CHK向量 | 修改-路名(明德街224巷) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9303 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 道路名稱錯誤，應更正為林園5巷 |  |  |  | 2026-02-09 | WHGIS | 桃園市 | 273426.585 | 2748289.9788 |  |  |  | 刪除-路名(此區為地區名) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8456 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 潮音二路 |  |  | \Q8456-潮音二路 | 2026-02-12 | 服務雲 | 桃園市 | 265715.285 | 2773134.6964 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8457 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原巷弄名赤欄二路275巷51弄因現況於中段有新建物，前後段已不相通，後段經本所重新命名為：「赤欄五路178巷309弄」(戶所反映) |  |  | \Q8457-赤欄五路178巷309弄 | 2026-02-12 | 服務雲 | 桃園市 | 257590.0622 | 2763815.0869 |  |  |  | 修改-路名+刪除-道路(Q8457) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8458 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  |  | 框起處現有新建物，現況已無巷弄，請修改圖資(戶所反映) |  |  | \Q8458-現況已無巷弄 | 2026-02-12 | 服務雲 | 桃園市 | 257585.1987 | 2763846.9836 |  |  |  | 建物待衛照 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8459 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 應為上和路二段 |  |  | \Q8459-上和路二段 | 2026-02-13 | 服務雲 | 彰化縣 | 180322.9276 | 2640120.417 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8460 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原路名：中山西路一段173巷43弄 請修正為：中山西路一段59巷(戶所反映) |  |  | \Q8460-中山西路一段59巷 | 2026-02-23 | 服務雲 | 桃園市 | 259631.2689 | 2762801.7937 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9304 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新增路名:竹圍路79巷36弄 |  |  | \QE9304-竹圍路79巷36弄 | 2026-02-24 | WHGIS | 彰化縣 | 194294.403 | 2638507.5716 |  |  |  | 新增-道路(介接地籍)+路名+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8464 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 全聯福利中心 Pxmart 台中福昌店 |  |  |  | 2026-02-06 | 服務雲 | 臺中市 | 219317.6861 | 2671337.0669 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8465 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改-地標，全聯台中忠孝站場 |  |  |  | 2026-02-06 | 服務雲 | 臺中市 | 218571.8909 | 2669792.613 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8467 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺中市外埔區甲埔大道門牌整編新舊門牌對照圖與對照表 |  |  | \Q8467-臺中市外埔區甲埔大道門牌整編新舊門牌對照圖與對照表 | 2025-01-05 | emap信箱 | 臺中市 | 213392 | 2692401 |  |  | 甲埔大道198巷(213392,2692401) 甲埔大道199巷(213013,2692245) | 新增-路名(甲埔大道198巷(213392,2692401)+甲埔大道199巷(213013,2692245)) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D886 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 安定區178線南外環道港口路段道路命名為定安路一段及原定安路更名為定安路二段 |  |  | \QD886-安定區178線南外環道港口路段道路命名為定安路一段及原定安路更名為定安路二段 | 2026-03-03 | 公文通報 | 臺南市 | 171691 | 2555283 |  |  | 定安路一段：170908, 2554164→171691, 2555283 定安路二段：171691, 2555283→172741, 2555520 | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
K1 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 竹山秀傳醫院鹿谷院區 |  |  |  | 2026-02-03 | 快訊 | 南投縣 | 225612 | 2625922 |  |  | 揭牌營運 | 新增-地標(竹山秀傳醫院鹿谷院區) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K2 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 環境部中區地方辦公室 |  |  | \QK2-環境部中區地方辦公室 | 2026-02-04 | 快訊 | 臺中市 | 212842 | 2672059 |  |  | 揭牌成立 | 詳NOTE_2筆 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K2a | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 環境部中區地方辦公室 |  |  | \QK2-環境部中區地方辦公室 | 2026-02-04 | 快訊 | 臺北市 | 301236.16 | 2770138.155 |  |  |  | 詳NOTE_3筆 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K3 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 冬山鄉立殯葬管理所 |  |  |  | 2026-02-04 | 快訊 | 宜蘭縣 | 325438 | 2728584 |  |  | 揭牌成立 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K4 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 斗六糖廠竹創基地 |  |  |  | 2026-02-05 | 快訊 | 雲林縣 | 202926 | 2619420 |  |  | 揭牌啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K5 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 台灣碳權交易所總公司 |  |  |  | 2026-02-07 | 快訊 | 高雄市 | 177839 | 2500674 |  |  | 揭牌成立 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K6 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 公館鄉榮南、華南街道路改善工程 |  |  | \QK6-公館鄉榮南、華南街道路改善工程 | 2026-02-08 | 快訊 | 苗栗縣 | 232282 | 2710754 |  |  | 正式開放通行 | 新增-道路(介接地籍)+路名(榮南街、華南街) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K7 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹市政府養護工程處 |  |  |  | 2026-02-10 | 快訊 | 新竹市 | 246853 | 2744373 |  |  | 掛牌成立 | 新增-地標(新竹市政府養護工程處、新竹市政府數位發展處) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K8 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 台北港物流倉儲區區域道路 |  |  |  | 2026-02-13 | 快訊 | 新北市 | 288167.377 | 2784599.756 |  | 提供單位：基隆港務分公司工程處 聯絡人：督導易序良 聯絡電話：02-2619-6081/0910-066-246 | 已於2月6日完成驗收並於今日開放通車;本次開通的區域道路為G4及F2，其餘區域道路也預計於明(116)年陸續開放通行 | 新增-道路(介接地籍) |  | 2027-05-01 | 請蒐集 | 1150325聯繫,建議明年全面開通後再一次更新 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
K9 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 台88線鳳山交流道交通改善工程 |  |  |  | 2026-02-16 | 快訊 | 高雄市 | 184524 | 2499027 |  | 重鋪標線及瀝青.無須更新 | 正式開放通行 | 修改-道路(附件後補) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K10 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 宜蘭縣政府原住民族行政處 |  |  |  | 2026-02-17 | 快訊 | 宜蘭縣 | 326583 | 2740473 |  |  | 已於1日正式揭牌 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K11 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 二重疏洪道左岸加高暨5號越堤道改建工程 |  |  | \QK11-二重疏洪道左岸加高暨5號越堤道改建工程 | 2026-02-25 | 快訊 | 新北市 | 295443.196 | 2774615.039 |  |  | 堤防加高及5號越堤道改建均已完工,於115年2月25日正式開放通車 | 新增-道路 |  | 2026-03-26 | 已確認 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-25
K12 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 七星灣大道（193線三棧至七星潭段命名） |  |  |  | 2026-03-02 | 快訊 | 花蓮縣 | 312452.215 | 2665461.393 |  |  | 道路正式命名為「七星灣大道」 | 新增-路名(七星灣大道) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8468 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除路名：埔頂一路275巷(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-03 | 服務雲 | 桃園市 | 261165.0259 | 2760271.6156 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9305 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 伸港鄉伸光段0303地號8公尺道路經彰化縣政府115年2月23日府民戶字第1150061929號函,核定路名為順安街. |  |  | \QE9305-核定路名為順安街 | 2026-03-02 | WHGIS | 彰化縣 | 198199.8807 | 2671252.9684 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8469 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 永春東七路（永春東路到文心南五路二段）已經通車，永春東路與永春東七路口新增直接右轉的車道，也需要更新 |  |  |  | 2026-02-15 | FB | 臺中市 | 212617.664 | 2670056.654 |  |  |  | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K13 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 基隆市農林漁牧業普查處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | 基隆市 | 325070.28 | 2780564.107 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K14 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗縣數位研考處、長期照護處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | 苗栗縣 | 231863.713 | 2717608.133 |  |  | 已正式運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K15 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中市農林漁牧業普查處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | 臺中市 | 214175.026 | 2672963.235 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K16 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | 桃園市 | 260421.7875 | 2767726.5149 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K17 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗縣農林漁牧業普查處揭牌 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | 苗栗縣 | 231863.713 | 2717608.133 |  |  | 已正式運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K18 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金門農林漁牧業普查4月起跑 |  |  |  | 2026-03-03 | 快訊 | 金門縣 | -21888.316 | 2706074.112 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8469 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 濱海路大潭段165巷應為武威二路 |  |  | \Q8469-濱海路大潭段165巷應為武威二路 | 2026-03-04 | 服務雲 | 桃園市 | 256806.5231 | 2768948.9353 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D887 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新定巷道號為大同路298巷 |  |  | \QD887-新定巷道號為大同路298巷 | 2026-03-05 | 公文通報 | 新北市 | 286661.412 | 2757552.533 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8470 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 |  |  | \Q8470-金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 | 2026-03-05 | 服務雲 | 桃園市 | 260421.7875 | 2767726.5149 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9306 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 該路段為埔陽街 |  |  |  | 2026-03-11 | WHGIS | 彰化縣 | 203929.9666 | 2662478.763 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9307 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 該路段為(大學路) |  |  |  | 2026-03-11 | WHGIS | 彰化縣 | 204087.9903 | 2662635.8416 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8471 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 地標名稱應改為「臺中市立圖書館四張犁分館」 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | 臺中市 | 217506.8137 | 2676637.769 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8472 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 宜蘭1/9成立運動處籌備處 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 326228.0367 | 2737036.2738 |  |  | 宜蘭縣政府為展現推動體育發展的決心，並提升體育行政層級，於1/9假宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式，將積極展開各項法規修訂及組織編制作業，為正式成立「運動處」奠定穩固基礎。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8473 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 「合作金庫松竹分行」已搬遷至目前所點位置（台中市北屯區昌平路二段95號），原地標應刪除。 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | 臺中市 | 217742 | 2676475 |  |  |  | 搬遷-地標(217746,2676467) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8474 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新增路名協仁街 |  |  |  | 2026-03-12 | 服務雲 | 臺中市 | 211915.3263 | 2674368.5062 |  |  |  | 新增-路名(協仁街) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8475 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新增停車場地標 |  |  |  | 2026-03-12 | 服務雲 | 屏東縣 | 197335.4499 | 2514060.9853 |  |  |  | 新增-停車場地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8477 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 太平里及中政里市民活動中心 | 太平區聯合行政中心 |  |  | 2026-03-16 | 服務雲 | 臺中市 | 221378 | 2669068 |  |  | 原太平區公所廳舍A棟1樓將轉型為太平里及中政里市民活動中心 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-31
8478 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 道路名稱：三民路一段527巷100弄請更正成後湖路552巷(戶所反映) |  |  | \Q8478-三民路一段527巷100弄請更正成後湖路552巷 | 2026-03-17 | 服務雲 | 桃園市 | 258483.137 | 2764091.6291 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8479 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 接獲民眾反映：桃園市中壢區領航南路非全段為高鐵橋下道路，文字有誤建議修正。 |  |  | \Q8479-桃園市中壢區領航南路非全段為高鐵橋下道路 | 2026-03-17 | 服務雲 | 桃園市 | 270990.4935 | 2765864.8822 |  |  |  | 刪除-別名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8481 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | (戶所反應)底圖巷號標示錯誤(原:三民路129巷請刪除，該路段非正確巷號位置，謝謝)。 |  |  | \Q8481-三民路129巷請刪除 | 2026-03-20 | 服務雲 | 彰化縣 | 205424.9247 | 2649406.4264 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8482 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 該處已開闢新道路：福隆路二段326巷77弄(戶所反映) |  |  | \Q8482-已開闢新道路福隆路二段326巷77弄 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 256832.6392 | 2761104.2449 |  |  |  | 新增-道路(衛照數化)+路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8483 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原巷名：文化路石橋段868巷請更正成中華路1373巷(戶所反映) |  |  | \Q8483-更正成中華路1373巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 260061.0059 | 2765355.0501 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8484 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 這裡是高雄市鳳山戶政事務所反映，該巷道已於115年3月23日命名為高雄市鳳山區中崙四路90巷 |  |  | \Q8484-高雄市鳳山區中崙四路90巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 高雄市 | 182998.7828 | 2500402.5961 |  |  | 這裡是高雄市鳳山戶政事務所反映，該巷道已於115年3月23日命名為高雄市鳳山區中崙四路90巷 | 修改-路名(中崙四路90巷)參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8485 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 台中都會區聯合辦公大樓興建工程 |  |  |  | 2026-03-23 | 服務雲 | 臺中市 | 218706.3389 | 2670523.8255 |  |  |  | 新增-興建中地標+施工面(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8486 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請更正巷道名稱：長福路331巷為華興路5巷(戶所反映) |  |  | \Q8486-更正巷道長福路331巷為華興路5巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 260006.9201 | 2764361.2551 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8487 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原弄名：福隆路二段326巷77弄 請更正為：福隆路二段326巷(戶所反映) |  |  | \Q8487-更正福隆路二段326巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 256815.5746 | 2761104.1257 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8488 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請新增巷名：社福路785巷(戶所反映) |  |  | \Q8488-新增社福路785巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 256548.6767 | 2761573.4019 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8489 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請移除巷名：社福路785巷(戶所反映) |  |  | \Q8489-移除社福路785巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | 桃園市 | 256506.6729 | 2761573.0496 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D889 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 九斗里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD889-九斗里等地區部分門牌整編 | 2026-03-25 | 公文通報 | 桃園市 | 261827.532 | 2761831.255 |  |  |  | 詳 新屋戶政115年第2次門牌整編新舊門牌對照表.ods |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8491 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新華路一段415巷21弄 |  |  | \Q8491-新華路一段415巷21弄 | 2026-03-26 | 服務雲 | 桃園市 | 261032.356 | 2765013.3227 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8492 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 楓港善餘日間照顧服務中心啟用 |  |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | 屏東縣 | 217967 | 2454859 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8494 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東縣網球中心新建工程 | 臺東縣立體育場--臺東縣網球中心興建工程 |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | 屏東縣 | 204039 | 2506405 |  | 台東縣台東市_臺東縣立體育場 | 115/2/6動土，預計116年中完工，將作為116年全國運動會賽事場地。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8495 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東北野公園新建工程 |  |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | 屏東縣 | 211913 | 2530139 |  |  | 115/1/16動土，預計116年5月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8496 | 待分派_115CECI |  |  |  | 頭份文中三興建公共化幼兒園園舍工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 |  |  |  |  | 115/3/17開工，預計116/4完工招生。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8498 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 李綜合灣麗日照中心 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 214684 | 2704743 |  |  | 114/12/7揭牌 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8499 | 待分派_115CECI |  |  |  | 通霄鎮烏眉社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 223869 | 2710248 |  |  | 通霄鎮烏眉社區活動中心114/12/4新址動工，預計115/11完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8500 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 獅潭消防分隊新建廳舍 | 苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊獅潭分隊新建廳舍工程 |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 242058 | 2715020 |  |  | 114/12/20上梁;異地興建新廳舍 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2027-03-31
8501 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | 236057 | 2728010 |  |  | 114/12/23開工，預計115/9/23完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-09-23
8502 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 南苗市場停車場 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 231523 | 2716612 |  |  | 114/12/31試營運 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8503 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 大千醫療社團法人竹南醫院 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 236880 | 2729833 |  |  | 115/1/13動土，預計2030年正式落成啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
8504 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 文化會館暨圖書館新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 242054 | 2714931 |  |  | 115/1/19動土，預定116年7月竣工啟用。1樓為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場；2、3樓作為圖書館。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
8505 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 苗栗縣警察局警政大樓新址重建統包工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 231787 | 2717503 |  |  | 115/2/6動土，預計117年3月完工啟用。本案完工後，原位於苗栗縣政府對面的舊警政大樓基地，預計將規劃改建為苗栗縣總圖書館。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8507 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 竹南鎮中正路等路段瓶頸道路改善工程 | 中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程 |  | \Q8507-竹南鎮中正路等路段瓶頸道路改善工程 | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 | 236113.007 | 2730571.839 |  |  | 115/2/10通車 | 新增-道路(介接地籍)+路名 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資(中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程) |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8508 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣立長照醫養家園 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 苗栗縣 |  |  |  |  | 115/3/10動土，預計117/10完工。 |  |  | 2028-06-01 | 位置 |  | 115-世曦 | 修測區
E9308 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為中山路一段103巷 |  |  | \QE9308-此路段為中山路一段103巷 | 2026-03-12 | WHGIS | 彰化縣 | 202230.8857 | 2661331.7152 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9311 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為(中華西路) |  |  | \QE9311-此路段為(中華西路) | 2026-03-20 | WHGIS | 彰化縣 | 201603.6738 | 2662285.7451 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9312 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為(彰水路33巷34弄) |  |  | \QE9312-此路段為(彰水路33巷34弄) | 2026-03-20 | WHGIS | 彰化縣 | 201244.279 | 2661918.0746 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9313 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段無巷弄名 |  |  | \QE9313-此路段無巷弄名 | 2026-03-20 | WHGIS | 彰化縣 | 201142.1485 | 2661884.7887 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9314 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 更改路名為:吉祥街 |  |  | \QE9314-更改路名為吉祥街 | 2026-03-20 | WHGIS | 彰化縣 | 195191.3947 | 2643383.7553 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9315 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 臺南市善化區的『陽光北一路90巷』位置錯誤，應標示於陽光北一路92號與88號中間的巷道 |  |  | \QE9315-陽光北一路90巷 | 2026-03-24 | WHGIS | 臺南市 | 178865.8826 | 2557117.13 |  |  |  | 修改-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8509 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除道路名稱：清華路206巷(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 桃園市 | 263329.2614 | 2763060.641 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8510 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 家樂福高雄愛河店4月30日熄燈 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 高雄市 | 176630.1836 | 2503904.5607 |  |  |  | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8511 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除錯誤道路名稱：清華路206巷208弄(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | 桃園市 | 263429.2512 | 2763020.8644 |  |  | 1150408致電戶所確認, 現場已無113及117號門牌且於門牌系統註銷, 後續待生銷日核定 | 修改-路名(清華路50巷101弄) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8512 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場 |  |  | \Q8512-羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場 | 2026-04-01 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 328936 | 2730288 |  |  | 計畫預定於115-116年辦理規劃設計，並於116年爭取經費後，預計於116年底辦理工程施作。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8513 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大湖風景區簡易臨時停車場 |  |  | \Q8513-大湖風景區簡易臨時停車場 | 2026-04-01 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 319918 | 2737334 |  |  | 預計115/8完工開放 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8514 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 三星紅柴林溫泉公園 |  |  | \Q8514-三星紅柴林溫泉公園 | 2026-04-01 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 319445 | 2732663 |  |  | 第一期工程114/12/10啟動，預計116年完成。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8515 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 異動 | 東澳粉鳥林漁港卸魚場改建 |  |  | \Q8515-東澳粉鳥林漁港卸魚場改建 | 2026-04-01 | 服務雲 | 宜蘭縣 | 335408 | 2710364 |  |  | 工期約550日曆天，預計115年中發包、117年底啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8516 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 永康區網寮里活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 173812 | 2547668 |  |  | 114/12/13動土，預計116年1月落成。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8517 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)沙崙醫院新建統包工程 | 國立成功大學沙崙醫院 |  | \Q8517-沙崙醫療服務與創新園區 | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 177583 | 2536030 |  |  | F區第一期「沙崙醫院」114/12/18動土，預計121年啟用。 | 新增-施工面+興建中地標(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8518 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 曁塩興里停車場 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 172554 | 2549260 |  |  | 114/12/25開工，桂田產後護理之家興建工程，桂田酒店也回饋台南市政府的土地以作為停車場使用，先後回饋的總面積也達1,237平方公尺，並在土地上無償興建停車場及交通管理空間供市民使用。預計116年底至117年初完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8519 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新營區南興、民榮里聯合活動中心新建工程 | 新營區南興里民榮里聯合活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 178677 | 2577699 |  |  | 115/1/14動土，預計116年1月完工。 | 修改-路名(新生路) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8520 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 179214 | 2548679 |  |  | 115/1/21動土，未來進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、親子悠遊館、社區活動中心等單位。預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
8521 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 171429 | 2554523 |  |  | 115/2/3動土，工期540日曆天。未來1樓將做為親子悠遊館，2樓為公設民營托嬰中心，3樓為港口港南聯合活動中心。 |  |  | 2026-09-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8522 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 鹽水區岸內里、津城里及月港里三里多功能聯合里民活動中心新建工程 | 鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 |  |  |  |  | 115/2/26動土，預計工期300日曆天。 |  |  | 2026-11-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8523 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 仁德全民運動館 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 173906 | 2540931 |  |  | 115/3/13動土，預計於115年12月完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8524 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 台南市永康區二王三合五王里聯合活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 |  |  |  |  | 115/3/14動土，工期400天，預計116上半年竣工。 |  |  | 2027-05-01 | 確認完工+位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8525 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 仁德二行里活動中心 | 仁德區二行里活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 |  |  |  |  | 115/3/16動土，預計於116年5月落成啟用。 |  |  | 2027-02-01 | 確認完工+位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8526 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 南灣公設民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | 臺南市 | 174564 | 2544746 |  |  | 115/3/24啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8527 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 太平長億托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 | 臺中市 | 220945 | 2667755 |  |  | 114/12/29開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8528 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 |  |  | \Q8528-太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 | 2026-04-02 | 重大工程清冊 | 臺中市 | 220736 | 2671541 |  |  | 114/12/29開工，道路長度約120公尺，路寬規劃為8公尺及10公尺，預計於115年8月底前完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8529 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 潭子區聚興里市民活動中心 | 臺中市潭子區聚興里市民活動中心統包工程 |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 | 臺中市 | 222215 | 2677756 |  |  | 115/1/19開工，預計115年10月完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8530 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 昌平停車場 |  |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 | 臺中市 | 218305 | 2675237 |  |  | 115/1/31啟用 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8531 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺中市北區新興立體停車場新建營運移轉(BOT)案 |  |  | \Q8531-臺中市北區新興立體停車場新建營運移轉(BOT)案 | 2026-04-02 | 服務雲 | 臺中市 | 218044 | 2671283 |  |  | 公告期間自115年2月2日起至3月18日止 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
D890 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 刪除南雅西路1段92巷9弄道路名稱 |  |  | \QD890-刪除南雅西路1段92巷9弄道路名稱 | 2026-04-07 | 公文通報 | 新北市 | 295780 | 2766550 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8534 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 立體停車塔拆除 | 員林市火車站旁立體停車塔拆除工程 |  |  | 2026-04-07 | 服務雲 | 彰化縣 | 206264.7078 | 2650695.6289 |  |  |  | 刪除-地標+區塊 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8535 | 待分派_115CECI |  | 地標 | 新增 | 連江縣政府聯合辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-09 | 重大工程清冊 | 連江縣 |  |  |  |  | 115/4啟動原南竿鄉體育館拆除作業，預計120年竣工啟用。 |  |  | 2030-09-01 | 完工+位置 |  | 115-世曦 | 修測區
8536 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大甲區公立寵物生命紀念園區 | 大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程 |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 213286.9347 | 2694422.6343 |  |  | 115/2/6動土 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8537 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 所繪標線為「油管路一段912巷」，請協助新增，感謝您!! |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 桃園市 | 278358.4966 | 2774635.0386 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8538 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 太平生命紀念館 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 227982.0236 | 2667886.3421 |  |  | 115/2/6啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8539 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 崇德殯儀館原地改建 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 217969.1667 | 2672362.9341 |  |  | 預計115年下半年動工，120年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
8540 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北區台鐵橋下匹克球場 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 219434.84 | 2672604.1372 |  |  | 預計115年中完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8541 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 大甲區農會西岐辦事處 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 212336.2587 | 2701559.2113 |  |  | 115/2/6啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8542 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大肚和美橋 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 201513.5699 | 2671675.7576 |  |  | 115年底通車 | 新增-橋梁+橋名(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8543 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 刪除 | 此為桃園機場捷運A9a緊急停靠月台之內部通路，非屬「赤塗一路60巷」巷道，謝協助修正，謝謝 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 桃園市 | 282867.1801 | 2773454.662 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8544 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市西區綜合社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 216951.6947 | 2670195.4265 |  |  | 115/3/9動土，預計116下半年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8545 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 沙鹿區北勢里市民活動中心 | 臺中市沙鹿區北勢市民活動中心興建工程 |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 206569.6952 | 2680279.8875 |  |  | 115/2/6開工，預計今年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
8546 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 中區親子館 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 217330.1142 | 2671006.0253 |  |  | 115/2/9開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8547 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 臺中市 | 222127.6928 | 2675132.9187 |  |  | 115/2/11上梁，預計於116年4月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
8548 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 所繪標線為「海山路二段海寧巷3弄」，請協助新增，謝謝 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | 桃園市 | 275782.4311 | 2777672.7306 |  |  |  | 新增-道路 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8549 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 蘭湖公辦民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-09 | 服務雲 | 金門縣 | -15584.451 | 2707659.9045 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8550 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 金門縣警光會館多元運用整建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | 金門縣 | -13401.246 | 2710775.364 |  |  | 115/1/30動土，活化閒置空間；115/3進場施工，工期預計260天。未來場館一樓規劃托嬰空間、二樓設置長照機構(大同之家二館)、三樓作為家庭教育中心。警光會館自115/1/1至12/31止全面停止對外營業。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
8551 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心重建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | 澎湖縣 | 105112.376 | 2608555.765 |  |  | 114/12/22動土，預計116年底完工。 | 新增-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8552 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 湖西鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | 澎湖縣 | 108844 | 2610742 |  |  | 115/12/19動土，預計116/6完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
D891 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 延平路道路延伸命名 |  |  |  | 2026-04-10 | 公文通報 | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
D892 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 興元路道路延伸命名 |  |  |  | 2026-04-10 | 公文通報 | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
D893 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 巷道號為尚頂一街11巷 |  |  | \QD893-巷道號為尚頂一街11巷 | 2026-04-10 | 公文通報 | 新北市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
8553 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 關山鎮長照機構興建工程 |  |  | \Q8553-關山鎮長照機構興建工程 | 2026-04-13 | 服務雲 | 臺東縣 | 265702 | 2549232 |  |  | 115/3/29動工，預計116年中完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-30
8554 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 高136線2K+150至2K+200路段改善工程 | 內門高136線截彎取直及道路拓寬工程 |  | \Q8554-高136線2K+150至2K+200路段改善工程 | 2026-04-13 | 服務雲 | 高雄市 | 190148 | 2534966 |  |  | 預計將道路寬度拓寬至11公尺，整體改善長度約60公尺，採半半施工或短暫封路方式進行。115/4/13開工，70工作天竣工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-30
8555 | 待分派_115CECI |  |  |  | 東勢鄉康安路道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-13 | 服務雲 | 雲林縣 |  |  |  |  | 工程預定於115年3月9日開工，工期200日曆天，預計116年1月31日完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8556 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 彰化縣立鹿港壘球場興建工程 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 191044 | 2661395 |  |  | 115/4/9動土，工期約180日曆天，預計115/9完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
8557 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 田中樂活運動館 |  |  | /Q8557-田中樂活運動館 | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 207276 | 2639409 |  |  | 115/2/4可行性評估、先期作業規劃及招商作業公聽會 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8558 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 204195 | 2662733 |  |  | 115/1/16啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8559 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 彰化市平和國小建和分校第二期校舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 202744 | 2663048 |  |  | 115/1/8動土，預計116年11月完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8560 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 福興鄉外埔社區活動中心 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 196450 | 2658284 |  |  | 115/2/28開工 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8561 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 北斗樂活運動館 |  |  | \Q8561-北斗樂活運動館 | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 200965 | 2642183 |  |  | 可行性評估、先期作業規劃及招商作業公聽會 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8562 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台76線新水交流道聯絡道新闢工程 |  |  | \Q8562-台76線新水交流道聯絡道新闢工程 | 2026-04-14 | 服務雲 | 彰化縣 | 195246 | 2655096 |  |  | 115/1/30動土，工期720日曆天，預計於117年2月底前完工。另為配合台76延伸工程今(115)年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計於今年10月先行完工開放通行。(參附件) | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8563 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 竹市關東公共托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | 新竹市 | 252255 | 2741673 |  |  | 115/2/6開工，工程預計於115年底完工、116年初啟用收托。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8564 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中平市地重劃區 |  |  | \Q8564-中平市地重劃區 | 2026-04-15 | 服務雲 | 桃園市 | 279882 | 2764294 |  |  | 115/3/30動土，預計116年完工，未來將規劃公園綠地、運動設施及平面停車空間(預計116上半年完工)。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8565 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺北市北投區洲美國民小學籌備處 |  |  |  | 2026-04-15 | 服務雲 | 臺北市 | 301905 | 2777611 |  |  | 114/8/1成立籌備處；洲美國小104年因應北士科園區重畫而停辦，現北市府復校籌設，校舍預計120年完工，同步規畫洲美國中。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
D897 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 安定區港南里港口1號之16等68面門牌整編為定安路一段 |  |  | \QD897-安定區港南里港口1號之16等68面門牌整編為定安路一段 | 2026-04-16 | 公文通報 | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承
D898 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 後寮里部分門牌整編 |  |  | \QD898-後寮里部分門牌整編 | 2026-04-16 | 公文通報 | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦
D899 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 興元路道路延伸 |  |  | \QD899-興元路道路延伸 | 2026-04-16 | 公文通報 | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦
C6272 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫-嘉義醫院新港大樓興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 183604 | 2605732 |  |  | 嘉義新港長照大樓114/8/15動土，預計116年完工、117年啟用營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-07-15
C6273 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) |  |  | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 |  |  | \QC6273-機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 288915 | 2770375 |  |  | 112/9/20開工，預計115年2月底完工。 | [5 empty] | 115-世曦
C6276 | 待分派_115CECI |  |  |  | 國道1號圓山交流道改善工程(第I107SA標) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  |  | 台北市中山區_ | [6 empty] | 115-世曦
C6277 | 待分派_115CECI |  |  |  | 國道2號大竹交流道改善工程(延伸跨越市道110甲)(第I211S標) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 大園區_ | [6 empty] | 115-世曦
C6278 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 其他 | 新增 | 北海遊客中心重建工程 |  |  | \QC6278-北海遊客中心重建工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 | 107519 | 2619025 |  |  | 拆除及興建工程分案執行，113/1/23發包，預計116年前完工啟用。 | 新增-施工面+興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6280 | 待分派_115CECI |  |  |  | 台14線26K+710炎峰橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6281 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年第8次一般災害台21線132k+300明隧道工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 |  |  |  | 信義鄉_ | [6 empty] | 115-世曦
C6282 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程 |  |  | \QC6282-台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 | 257614 | 2767754 | 0.0031 | 114/9-118/8(預估) | 114/11/24開工，115/2/28交通維持計畫書審查、擋土牆管線衝突處透地雷達施作及交維牌面安裝。 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2029-08-30
C6283 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台61線增設布袋新塭交流道工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 |  |  |  | 嘉義縣布袋鎮_ | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6284 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台17線東石南橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承
C6285 | 待分派_115CECI |  |  |  | 金門縣金湖鎮青年住宅預定地道路及公共設施開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 金門縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6286 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新塘多功能服務館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 連江縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6287 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鎮海橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 連江縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6288 | 待分派_115CECI |  |  |  | 南山消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6289 | 待分派_115CECI |  |  |  | 宜蘭縣員山鄉逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 宜蘭縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6290 | 待分派_115CECI |  |  |  | 湖口鄉樂活運動館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣政府 | [6 empty] | 115-世曦
C6291 | 待分派_115CECI |  |  |  | 竹科分隊新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣政府消防局 | [6 empty] | 115-世曦
C6292 | 待分派_115CECI |  |  |  | 114年新竹縣竹東鎮竹東圳至善之丘公園計畫工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣竹東鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6293 | 待分派_115CECI |  |  |  | 「新竹縣寶山鄉雙溪公墓納骨塔設施興建計畫」第一期興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣寶山鄉_新竹縣寶山鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6294 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新竹縣北埔鄉公所綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣北埔鄉_新竹縣北埔鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6295 | 待分派_115CECI |  |  |  | 泰和里集會所新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣竹北市_新竹縣竹北市公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6296 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣通霄鎮_苗栗縣警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6297 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣頭份市中興文化蟠桃社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣頭份市_苗栗縣頭份市公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6298 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣消防局頭份消防分隊東側聯外道路興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣頭份市_苗栗縣政府交通工務處工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6299 | 待分派_115CECI |  |  |  | 140線2K+870~5K+470道路拓寬工程及代辦「69kV三工~日南線#116~#120-1架空輸電線路地下化管路工程」 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6300 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)第一、二標後續工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣泰安鄉_苗栗縣政府交通工務處土木科 | [6 empty] | 115-世曦
C6301 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣二林鎮_彰化縣警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6302 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鹿港鎮永安段3688-3地號公園工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣鹿港鎮_彰化縣鹿港鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6303 | 待分派_115CECI |  |  |  | 河濱街道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣北斗鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6304 | 待分派_115CECI |  |  |  | 伸港鄉埤墘社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣伸港鄉_彰化縣伸港鄉公所社政課 | [6 empty] | 115-世曦
C6305 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣秀水鄉下崙村惠來公設活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣秀水鄉_彰化縣秀水鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6306 | 待分派_115CECI |  |  |  | 活動中心(文德社區)重建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣花壇鄉_彰化縣花壇鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6307 | 待分派_115CECI |  |  |  | 大村鄉大村村集會所社區活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣大村鄉_彰化縣大村鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6308 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣社頭鄉廣興村活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣社頭鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6309 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣政府工務處 | [6 empty] | 115-世曦
C6311 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鹿港運動館聯外道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣鹿港鎮_彰化縣工務處養護工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6312 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣政府工務處建築工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6313 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣田中鎮高鐵段857地號土地臨時平面路外停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣田中鎮_彰化縣政府交通處 | [6 empty] | 115-世曦
C6314 | 待分派_115CECI |  |  |  | 本局仁愛分局平靜派出所拆除重建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 |  |  |  | 南投縣仁愛鄉_南投縣政府警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6315 | 待分派_115CECI |  |  |  | 埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 |  |  |  | 南投縣埔里鎮_南投縣埔里鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6316 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 草屯鎮嘉老山示範公墓聯外道路拓寬工程 |  |  | \QC6316-草屯鎮嘉老山示範公墓聯外道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 | 220248 | 2654039 | 0.09 |  | 114/9/13開工 | [5 empty] | 115-世曦
C6317 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度南投縣樂活運動館興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 |  |  |  | 南投縣南投市_南投縣政府建設處 | [6 empty] | 115-世曦
C6318 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度南投縣草屯樂活運動館興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 南投縣 |  |  |  | 南投縣草屯鎮_南投縣政府建設處 | [6 empty] | 115-世曦
C6319 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣斗南鎮東外環道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣斗南鎮_雲林縣斗南鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6320 | 待分派_115CECI |  |  |  | 北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣北港鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6321 | 待分派_115CECI |  |  |  | 114年雲林縣古坑鄉大深崛公墓轉型為第5號公園興建工程計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣古坑鄉_雲林縣古坑鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6322 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度雲林縣莿桐鄉甘厝村集會所活動中心拆除重建補助計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉_雲林縣莿桐鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6323 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉延平路1巷瓶頸段道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6324 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣崙背鄉新庄公墓納骨塔周邊廣場、牌樓及聯外道路新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣崙背鄉_雲林縣崙背鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6325 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣東勢鄉都市計畫②-1-15(康安路)道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣東勢鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6326 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣斗六市水岸公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣斗六市_雲林縣交通工務局交通建設科 | [6 empty] | 115-世曦
C6327 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局第二大隊新港分隊新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 183972 | 2606339 |  | 115/03/02 － 116/07/14 (預估) | 異地興建 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6328 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義縣民雄鄉中樂及東榮聯合社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 191649 | 2605436 |  |  | 114/10/31動土，預計116/7完工。1樓規畫為日照中心，2樓設置社區活動中心。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6329 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣朴子地政事務所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義縣 | 173137 | 2596527 |  |  | 異地興建，預計117年完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6330 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東第三消防分隊辦公廳舍新建工程 | 屏東縣政府消防局第一大隊建國消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 195441 | 2506584 |  |  | 114/12/30動土，命名為「建國消防分隊」，預計116下半年完工，117年底運作。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6331 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 219499 | 2433201 |  |  | 114/8/15動土，預計115/8完工，116/2啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6332 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 竹田鄉六號道路開闢工程 |  |  | \QC6332-竹田鄉六號道路開闢工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 202831 | 2498796 |  |  | 預計115/6完工。工程長460公尺，寬8公尺。 | 新增-道路(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6333 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 林邊鄉光林村、田厝村集會所活動中心新建計畫工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  |  | 114/09/01 － 115/12/31 (預估) |  |  |  | 2026-12-01 | 確認位置+完工 |  | 114-亞新忠承
C6334 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 枋山鄉嘉和公園興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 211568 | 2469383 |  |  | 114/11/26決標 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6335 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道185甲線(16K+100~19K+584)道路拓寬工程 |  |  | \QC6335-縣道185甲線(16K+100~19K+584)道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 208419 | 2493271 | 0.2494 | [7 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
C6336 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道185線(45K+775~47K+580)道路拓寬工程 |  |  | \QC6336-縣道185線(45K+775~47K+580)道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 | 210913 | 2493644 | 0.2494 |  | 規劃設置橋梁(縣道185線-47K+200) | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
C6337 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 內埔旅運站建置工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  |  | 屏東縣政府交通旅遊處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6338 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 屏東北野公園新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 屏東縣 |  |  |  | 屏東縣政府交通旅遊處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6339 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 關山鎮永續共融公園改造工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  |  | 臺東縣關山鎮公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6340 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 池上鄉親子共融式遊戲場公園營造工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣池上鄉_臺東縣池上鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6342 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺東市新生路停五立體停車場統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣台東市_臺東縣政府建設處都市計畫科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6343 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 蘭嶼開元港候船室及聯外道路(含風雨走廊)興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣蘭嶼鄉_臺東縣政府農業處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6345 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣台東市_臺東縣政府交通及養護工程處新建工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6346 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉新部落聚會所新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣新城鄉_花蓮縣新城鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6347 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 小台東部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣吉安鄉_花蓮縣吉安鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6348 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 噶瑪蘭族文化聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣豐濱鄉_花蓮縣豐濱鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6349 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣瑞穗鶺櫓棧部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣瑞穗鄉_花蓮縣瑞穗鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6350 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 秀林鄉秀林村秀林公墓興建納骨牆工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉_花蓮縣秀林鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6351 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 卓溪鄉中平活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣卓溪鄉_花蓮縣卓溪鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6353 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣鳳林鎮大榮部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣政府原住民行政處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6354 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉和平村緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉_花蓮縣政府建設處公共工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6355 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣政府建設處公共工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6356 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 澎湖沙灘排球基地新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 澎湖縣 |  |  |  | 澎湖縣馬公市_澎湖縣政府教育處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6357 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新竹市 |  |  |  | 新竹市東區_新竹市警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6358 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉義市眷村生活文化館暨廣停五停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府文化局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6359 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府交通處停車管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6360 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 長榮公園地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府交通處停車管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6361 | 待分派_115CECI |  |  |  | 文景28號綠地新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  |  | 台北市文山區_臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工務科南區分隊 | [6 empty] | 115-世曦
C6362 | 待分派_115CECI |  |  |  | 代辦臺北市音樂與圖書中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  |  | 臺北市政府工務局水利工程處工務科南門工務所 | [6 empty] | 115-世曦
C6363 | 待分派_115CECI |  |  |  | 西寧中繼市場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  |  | 台北市萬華區_臺北市市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6364 | 待分派_115CECI |  |  |  | 八德市場建物拆除工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺北市 |  |  |  | 台北市中山區_臺北市市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6365 | 待分派_115CECI |  |  |  | 大溪區一德市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大溪區_桃園市大溪區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6366 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大溪區_桃園市大溪區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6367 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市蘆竹區新興、新莊市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市蘆竹區_桃園市蘆竹區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6368 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市新屋區_桃園市新屋區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6369 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新屋區觀海橋拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市新屋區_桃園市新屋區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6370 | 待分派_115CECI |  |  |  | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市觀音區_桃園市觀音區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6371 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市觀音區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6372 | 待分派_115CECI |  |  |  | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市八德區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6373 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市政府工務局 | [6 empty] | 115-世曦
C6374 | 待分派_115CECI |  |  |  | 草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程(第一區)及(第三區) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市政府工務局新建工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6375 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6376 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6377 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6378 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6379 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6380 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6381 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6382 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6383 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6384 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6385 | 待分派_115CECI |  |  |  | 淡水第一公園化公墓附設納骨塔及附屬建物拆除工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市_新北市政府殯葬管理處 | [6 empty] | 115-世曦
C6386 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市瑞芳區_新北市政府新建工程處企劃科 | [6 empty] | 115-世曦
C6387 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收開發工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市新店區_新北市政府地政局 | [6 empty] | 115-世曦
C6388 | 待分派_115CECI |  |  |  | 汐止中正公有零售市場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市汐止區_新北市政府市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6389 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市土城區_新北市政府城鄉發展局 | [6 empty] | 115-世曦
C6390 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市中和區_新北市政府城鄉發展局 | [6 empty] | 115-世曦
C6391 | 待分派_115CECI |  |  |  | 三峽區長福地下停車場興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市三峽區_新北市政府交通局 | [6 empty] | 115-世曦
C6392 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鶯歌區公八公園地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 新北市 |  |  |  | 新北市鶯歌區_新北市政府交通局 | [6 empty] | 115-世曦
C6393 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市清水區_臺中市建設局新建工程處建築工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6394 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 沙鹿區10-32-3號(延伸至光明街350巷)道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市沙鹿區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6395 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北屯區同榮段社會住宅東側12M及8M計畫道路開闢工程第二期 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6396 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6397 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 清水區10-20-1號(忠孝路468巷)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市清水區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6398 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-22-1號(中央路二段旁)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6399 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-32-1號銜接臺灣大道計畫道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6400 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市太平區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6401 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 大雅區楓林街231巷及民族街66巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市大雅區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6402 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 大雅區前村路至民富街及民豐街開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市大雅區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6403 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6404 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6405 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 西屯區西屯路三段與宏安巷路口瓶頸拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6406 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-24-1號(銜接博愛北路)計畫道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6407 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市中央市場公園開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市北區_臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6408 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市大龍樂活運動館興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市大肚區_臺中市政府建設局建築工程管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6409 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市西區綜合社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市西區_臺中市政府社會局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6411 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市中區_臺中市停車管理處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6414 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 麗水印象管筏公園第一期工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺中市 |  |  |  | 台中市龍井區_臺中市龍井區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6415 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 西港東側外環道路新闢工程(南段)、西港..(南段)第二標等二件工程合併採購招標案 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 臺南市政府工務局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6416 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 仁德區4-15M(德南路137巷)拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市仁德區_臺南市政府工務局新建工程科一股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6417 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區4-68-18m道路工程(喜樹路340巷) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市南區_臺南市政府工務局新建工程科一股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6418 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 永康區次17-3號-12M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市永康區_臺南市政府工務局新建工程科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6419 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 善化火車站東側8M計畫道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市善化區_臺南市政府工務局新建工程科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6420 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北新產業道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市關廟區_臺南市政府工務局建築工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6421 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 仁德二空新村公(文)新闢公園暨特色遊戲場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市仁德區_臺南市政府工務局公園管理科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6422 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 佳里區信義一街326巷8M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市佳里區_臺南市政府工務局第二工務大隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6424 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 新化區公兒二(舊果菜市場)闢建工程計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 臺南市政府工務局第三工務大隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6428 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺南市東山區全民運動體健場新設工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 臺南市東山區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6431 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 永康區網寮里活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 臺南市 |  |  |  | 台南市永康區_臺南市永康區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6434 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄市第108期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市左營區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6435 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄市濱海聯外道路（南段工程-軍方代建代拆工程）(第二期-計畫道路範圍-海龍哨、海平哨新建工程) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市左營區_高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6436 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 鳳山區第77期重劃區公兒73、公兒74、公兒85開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市鳳山區_高雄市政府工務局公園處鳳山維護工程隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6439 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 114年度高雄市鹽埕示範公有零售市場地下一樓活化改建停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市鹽埕區_高雄市政府經濟發展局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6441 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄果嶺自然公園停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 |  |  |  | 高雄市政府水利局市區排水二科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6442 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 旗山運動中心工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 高雄市 | 196788 | 2531030 |  |  | 114/8開工，預計115/11完工，116營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6443 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化區漁會大城漁民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣大城鄉_彰化區漁會 | [6 empty] | 115-世曦
8566 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 梧棲區興國路延伸至永寧路道路新闢工程 |  |  | \Q8566-梧棲區興國路延伸至永寧路道路新闢工程 | 2026-04-20 | 服務雲 | 臺中市 | 204420 | 2681139 |  |  | 115/4/15開工，預計116年3月底前完工通車。工程將既有興國路向東延伸銜接永寧路，全長約265公尺、寬度30公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-03-31
8567 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 大安親子館 |  |  |  | 2026-04-20 | 服務雲 | 臺中市 | 208060 | 2693433 |  |  | 115/4/17開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
8568 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 大車河大益立體停車場 |  |  |  | 2026-04-20 | 服務雲 | 臺中市 | 215106 | 2671256 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
8569 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 重三路道路興建工程 |  |  | \Q8569-重三路道路興建工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 臺北市 | 299245 | 2781409 |  | 115/6-117/3 | 115/2/10核准 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2028-03-31
8570 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 麟洛交流道聯外道路(屏46線1K+000~2K+210)拓寬工程 |  |  | \Q8570-麟洛交流道聯外道路(屏46線1K+000~2K+210)拓寬工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 屏東縣 | 202342 | 2506007 |  | 115/2-116/7(預估) | 115/1/6核准 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-07-30
8571 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(花蓮縣壽豐鄉都市土地路段)工程 |  |  | \Q8571-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(花蓮縣壽豐鄉都市土地路段)工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 花蓮縣 | 304581 | 2647205 |  | 115/6-116/12(預估) | 115/1/6核准，115/6-116/12。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
8572 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺南市安南區AN14-7-9m道路工程(後段) |  |  | \Q8572-臺南市安南區AN14-7-9m道路工程後段 | 2026-04-21 | 服務雲 | 臺南市 | 166532 | 2547089 | 0 | 115/1-115/8(預估) | 115/3/23用地地籍分割中，工程基設中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-08-30
8573 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新營區開元路15M道路開闢工程 |  |  | \Q8573-新營區開元路15M道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 臺南市 | 181034 | 2578872 |  | 115/3-116/2(預估) | 115/3/19第3次流標，115/3/24再次開標。南起開元路81號前與開元路79巷交叉口止，道路長120M，拓寬至15M。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-02-28
8574 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 新北市新莊區原文高二用地東側8公尺及北側10公尺計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8574-新北市新莊區原文高二用地東側8公尺及北側10公尺計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 新北市 | 295792 | 2770626 |  | 115/6-117/3 | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2028-03-30
8575 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彰化縣田尾鄉庄頭巷拓寬改善工程 |  |  | \Q8575-彰化縣田尾鄉庄頭巷拓寬改善工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 彰化縣 | 202243 | 2644249 |  | 115/1-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
8576 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林縣古坑鄉南陽路計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8576-雲林縣古坑鄉南陽路計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 雲林縣 | 205560 | 2615679 |  | 115/1-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
8577 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林縣古坑鄉8M-1計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8577-雲林縣古坑鄉8M-1計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | 雲林縣 | 205471 | 2615511 |  | 115/10-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
D900 | 待分派_115AG&G | 處理中 | 道路 | 新增 | 前竹里道路命名 |  |  | \QD900-前竹里道路命名 | 2026-02-03 | 公文通報 | 臺中市 | 198199.8807 | 2671252.9684 | [8 empty] | 114-亞新忠承
8578 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 國道1號甲線新建工程 |  |  | \Q8578-國道1號甲線新建工程 | 2026-04-22 |  | 桃園市 | 275222 | 2778655 |  | 115/2-118/3 | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2029-03-01
8579 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 東港鎮生命園區聯外道路(公道三)新闢工程 |  |  | \Q8579-東港鎮生命園區聯外道路(公道三)新闢工程 | 2026-04-22 |  | 屏東縣 | 195911 | 2485437 |  | 115/2-116/4(預估) | 生命紀念園區北側新闢15公尺寬道路，長795公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-04-01
8580 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大甲區黎明路(黎明高架橋南側)平面道路拓寬工程 |  |  | \Q8580-大甲區黎明路(黎明高架橋南側)平面道路拓寬工程 | 2026-04-22 |  | 臺中市 | 215372 | 2699005 | 0.05 | 114/12-115-12(預估) | 115/2/11管線協調會議 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-12-31
8581 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 路竹區建國路196巷10弄瓶頸打通工程 |  |  | \Q8581-路竹區建國路196巷10弄瓶頸打通工程 | 2026-04-22 |  | 高雄市 | 173566 | 2528983 |  | 115/5-115/8(預估) | [6 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-08-30
8582 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新園鄉公所辦公廳舍 |  |  | \Q8582-新園鄉公所辦公廳舍 | 2026-04-22 |  | 屏東縣 | 194637 | 2493900 |  | 用地取得115/10-117/3(預估) | [6 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2028-03-01
8583 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 |  |  | \Q8583-新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 2026-04-22 |  | 桃園市 | 261134 | 2762161 |  | 114/12-118/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2029-12-31
8584 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 |  |  | \Q8584-神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 | 2026-04-22 |  | 臺中市 | 216594 | 2683633 | 0.05 | 115/5-115/12(預估) | 114/11/21開工協調會 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-12-31
8585 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程(前段) |  |  | \Q8585-南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程 | 2026-04-22 |  | 南投縣 | 213171 | 2647942 |  | 115/3-116/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2027-12-31
8586 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 彰化縣溪州鄉進元路至溪下路新闢道路工程 |  |  | \Q8586-彰化縣溪州鄉進元路至溪下路新闢道路工程 | 2026-04-22 |  | 彰化縣 | 198682 | 2638665 |  | 115/2-116/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2027-12-31
8587 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8587-宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程 | 2026-04-22 |  | 宜蘭縣 | 327057 | 2738473 | 0.1061 | 114/10-115/12(預估) | 115/1/23開工 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31

## 工作表3
基本資料_案件編號 | 處理情形統計 | 基本資料_處理狀況 | 核對追蹤_地物種類 | 核對追蹤_變動類型 | 基本資料_案名 | 基本資料_別名 | 案件摘要 | 圖資取得_附件 | 基本資料_通報日期 | 基本資料_通報來源 | 基本資料_流水號 | 基本資料_身分別 | 基本資料_單位 | 基本資料_姓名 | 基本資料_聯絡電話 | 基本資料_電子郵件 | 坐落_縣市 | 坐落_參考E | 坐落_參考N | 核對追蹤_進度 | 核對追蹤_聯絡情形 | 核對追蹤_工程現況 | 核對追蹤_預定處理方式 | 核對追蹤_更新歷程 | 圖資取得_分派日期 | 待確認疑義 | 圖資取得_圖資取得狀況 | 向量更新_交辦廠商 | 向量更新_更新修測 | 核對追蹤_(預計)完工日
2551 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 東勢豐原生活圈快速道路(第三標) | 共分5標進行 |  | \Q2551-東勢豐原生活圈快速道路興建案(共分5標進行) | 2016-08-07 | 重大工程新聞 |  |  | 台中市政府建設局 |  |  |  | 臺中市 | 231996.272 | 2684012.277 |  | 22289111-33238胡先生.107/3/21回復等五個標案都完成再索取圖資.無法確定完工日期107/11/9待回電...111/10/24新聞復工...112/3/12第3標新興段重新招標中...114/3/19第3標也將於115年完工搶先通車，進一步改善石岡至東勢的交通便捷性。..114/7/17連絡後第3標預計115/12月底完工.115/8再詢問進度 | 第3標(228411,2685407至230980,2685339)預計114/8完工，115年優先開放東勢至石岡段通車。 第2標(227132,2685231至228411,2685407)； 第1標(228411,2685407至224601,2684795)C6002； 第4、5標已完工(230980,2685339至232128,2683655)； | #.115/8再詢問進度 | 2020/3/3新增-道路(整併NROAD_第4+5標範圍至既有成果,DEFINITION=3);別名-東勢-豐原生活圈快速道路 | 2026-08-01 | 請協助索取(第3標)及C6002(第1標)圖資 | 1078670140..107/12/10；..114/7/17連絡後第3標預計115/12月底完工.115/8再詢問進度 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-01-01
2560 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 臺南市先進運輸系統 | 臺南市先進運輸系統優先路網(藍線、綠線、紅線) |  | \Q2560-臺南市先進運輸系統 | 2016-08-26 | 重大工程新聞 |  |  | 臺南市捷運工程處 |  |  |  | 臺南市 | 170511.87 | 2546669.956 |  | 第一期藍線170511, 2546669，94193099、94193100； | 第一期藍線：刻正辦理都市計畫變更作業及基本設計作業；第一期藍線延伸線：正辦理都市計畫變更作業及基本設計作業；綠線：刻正依座談會及說明會檢討可行性研究修正作業；紅線：可行性研究刻正配合中央審議作業、綜合規劃刻正辦理期中作業；深綠線：可行性研究刻正配合中央審議作業。黃線：114年4月17日「臺南市先進運輸系統黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究技術服務案」決標 |  |  | 2030-07-01 | 索取圖資 | 預計115年底動工，120年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-01-01
3237 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 完工日異動 | 萬大－中和－樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程 | 北捷(萬大-中和-樹林線) |  | \Q3237-萬大－中和－樹林線 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 302277.268 | 2769517.526 | 84.99% |  |  | 新增-捷運線 |  | 2026-12-01 | 確認通車期程 | 維基百科通車時間2027年6月 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
3240 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 捷運 | 完工日異動 | 三鶯線捷運系統計畫統包工程 |  |  | \Q3240-三鶯線捷運系統計畫統包工程 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 292198.413 | 2761272.348 | 89.36% | 預計完工日期114年12月...114/8/20連絡後預計115年初通車,建議114年底在確認時程...可連絡02-2670-8633-117林小姐(捷運第四工務所)...115/4/16聯絡後可能115/6通車.115/5月初再連絡分機109陳先生 | 採全高架型式建置，起點位於板南線的終點頂埔站，路線行經土城區、三峽區、鶯歌區，主線總長為 14.29 公里，共設置 12 個站點。朝2026年3月通車目標邁進。 | 刪除-興建中註記+"鶯歌車站站"修改為"鶯歌車站" |  | 2025-05-01 |  | ...115/4/16聯絡後可能115/6通車.115/5月初再連絡 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
3378 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大甲日南高鐵橋下道路 |  |  | \Q3378-大甲日南高鐵橋下道路 | 2017-03-02 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 217786.921 | 2696432.754 |  | 107/3/30聯絡後等回電-58124邱先生為開闢自行車道 | 114/5/20高鐵橋下便道工程說明會，由苗140線向南經玉豐十八路、大甲東明路與通天路，最終銜接北堤東路，全長約1.6公里、寬6公尺。預計114/12發包，115年完工。 |  | 108更新區_新增-道路(高鐵橋下兩側平面道路);修正-正射影像錯位(x:217847.275 y:2696698.093) | 2026-06-01 | 確認動工 | 圖資確認(未取得_高鐵橋下兩側平面道路) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-30
3387 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 嘉義市區鐵路高架化計畫 |  |  | \Q3387-嘉義市區鐵路高架化計畫 | 2017-03-13 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 嘉義市 | 190292.236 | 2594412.2 | 50% |  | C601標嘉義站北側臨時軌土建工程108/7/16完工；C602標博愛陸橋局部改建及跨中央排水臨時軌鋼橋工程110/1/20完工；C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程92.22%，預計114/4/24完工；C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程48.06%，預計116/7/23完工；C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程10.17%，預計115/12/25完工。 |  |  | 2026-09-01 |  | 索取圖資 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-25
3398 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市立美術館新建工程 |  |  | \Q3398-桃園市立美術館新建工程 | 2017-03-17 | 重大工程清冊 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 270969.022 | 2766374.68 | 77.19% |  | 預計115年3月竣工。 |  |  |  |  | 已取得 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-08-22
3547 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 鐵路 | 新增 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 臺南市區鐵路地下化_臺南市區鐵路地下化計畫 |  | \Q3547-台南市區鐵路地下化計畫 | 2017-12-13 | 重大工程清冊 | 106學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 169792.298 | 2540699.997 | 94.49% |  | 分四標 C211(台南北段)、C212(台南車站)、C213(林森站)預計117/7完工118/9啟用； C214(南台南站)預計114/12完工119/9啟用。 |  |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C4478 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 宜蘭縣立圖書館新建工程 |  |  | \Q4478-宜蘭縣立圖書館新建工程 | 2023-04-12 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 宜蘭縣政府建設處 |  |  |  | 宜蘭縣 | 325323 | 2738126 | 67.69% | 服務台專線電話兒少書房：(03)932-2660 ; 樂齡：(03)932-2620 | 原本地標(E:325323.438 N:2738126.414) 搬遷到化龍一村（宜蘭市舊城西路及舊城南路交叉路口、宜蘭酒廠旁) E:325864.889 N:2738971.381 後續完工會搬遷回E:325323.438 N:2738126.414 |  | 2025/7/1-新增_註記(興建中)；原址重建 | 2025-10-05 | 啟用時程 | 114/6月詢問辦理第2次變更設計，預計114/9/2完工後驗收。114/10/14目前辦理第3次變更設計，預計在115年底完工，後續要詢問需打電話問宜蘭縣文化局狀況 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
4683 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 白楊步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 | 299352.073 | 2675593.503 |  |  | 參考OSM,應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4684 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 古道?? |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 | 299200.626 | 2675916.207 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4685 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 綠水步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 | 302040.061 | 2674892.113 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
4688 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 九曲洞步道 |  |  |  | 2020-05-22 | 服務雲 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 | 303883.56 | 2674161.999 |  |  | 應非車行道 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5647 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(觀光景點) |  |  | 確認此類地標「用九柑仔店」是否建置 |  |  |  | 2022-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 176110.3174 | 2600556.4639 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5657 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(觀光景點)農會轄管 |  |  | 確認是否建置「西港區農會胡麻嫂小舖胡麻嫂擔露館」 |  |  |  | 2022-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 169754.684 | 2559948.5813 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
5715 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東科技產業園區(擴區)計畫 |  |  | \Q5715-屏東科技產業園區(擴區)計畫 | 2023-02-24 | 服務雲 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 | 193047 | 2506338 |  |  | 屏東科技產業園區(擴區)計畫112/5/17開工，整體規劃管路預埋工程113/11/15上網招標中。預計115/6完工(衛照整地中)。 |  | 112/3/6修改-地標名稱(屏東科技產業園區)+修改-地標名稱(臨廣科技園區180023,2497729)；113/12/3新增-9990008地標(屏東科技產業園區擴區)+施工面 | 2026-06-01 | 完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-07-24
5891 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 大臺中轉運中心興建工程 |  |  |  | 2023-06-30 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 臺中市 | 218112.1462 | 2670548.623 | 79.67% |  | 立體停車場、客運月台、轉運中心 | 新增-地標+建物(參衛照) | 2023/7/3新增-地標 |  |  | 114/12/19上梁，預計115上半年完工、115年底啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-05-10
5893 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 神岡區第九公墓業已報請內政部廢墓在案，該地點需移除。 |  |  |  | 2023-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219730.1952 | 2683061.2281 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
6087 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重區信義公園停車場新建工程 |  |  |  | 2023-08-29 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 296178.3094 | 2764939.0049 | 39.95% |  | https://wedid.ntpc.gov.tw/Governance/Detail/4DwlWeZpP0BE |  |  | 2026-06-01 | 請協助確認啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-30
6095 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 地方政府回報公墓異動清冊 |  |  | \Q6095-地方政府回報公墓異動清冊 | 2023-08-08 | 通報資訊 |  |  | 民政司 |  |  |  | 全臺1 | [5 empty] | 詳附件 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6122 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 建物 | 異動 | 公所表示此為不合法設施，希望刪除 |  |  |  | 2023-09-14 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 194179.0116 | 2554272.2929 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6357 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 土城區延吉街296巷9號，113/4/3震後主結構損壞，列管停止使用。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 296871.1187 | 2764175.4175 |  |  |  | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6358 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 北市中正區中華路二段307巷2號至20號，113/4/3地震後變危樓。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 301007.977 | 2769053.5042 |  |  | 待衛照更新 | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  | 查113/4/4新聞，目前先進行臨時支撐，後續再由市府補強，此案仍為紅單。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6359 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 建物 |  | 113/4/3地震，中和區連城路160號發生倉庫倒塌，現場廠房5樓建築物後半部倒塌。 |  |  |  | 2024-04-11 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299918.3496 | 2765649.5137 |  |  | 待衛照更新 | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除建物) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2024-12-01
6393 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 南強工商113學年度停招獲准 |  |  |  | 2024-05-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 305078.0654 | 2763750.0517 |  |  | 113/3申請113學年度停招獲准，校方試圖找其他校地，力拚114學年度復招；校地租約僅到115年，若無法在115年前找到新校地，恐面臨退場危機。 | 刪除-地標+區塊(南強工商)，待新校區確認搬遷地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
6400 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台7線32K+500災害復建工程-截彎取直重新興建新榮華橋 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 |  |  | 交通部公路局北區養護工程分局工務科 |  |  |  | 桃園市 | 284632.6574 | 2737261.3242 |  | 預定竣工日期 116-02-27 | 113/4/2開工，預計115年9月完工。 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-02-27
6401 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 楠梓匝道及連絡道(含連接台1線匝道)工程 |  |  | \Q6401-楠梓匝道及連絡道(含連接台1線匝道)工程 | 2024-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 181267.2018 | 2512894.615 |  | 高市府與國科會南科管理局及交通部高速公路局分工合作，將於117年完成新增國道一號園區匝道聯絡道。 | 楠梓園區-聯絡道-國道一號，工程包括新增楠梓匝道工程，北入匝道2132m、南出匝道1825m；連絡道工程起於國一西側，路線西行沿高楠公路1003巷(180569,2512798)進入園區，長約1368m；連接台1線匝道工程2側長度合計約700m。 | 新增-匝道、連絡道(參附件)+註記(興建中) |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/4/7第2次公聽會。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
6404 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國五增設冬山北向匝道高公局審查通過 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 331480.3778 | 2726277.4686 |  | 預計設在冬山鄉成興路與國五側車道路口，預定2031年完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
6407 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道4號豐潭段「增設立體交流道」銜接東豐快速道路 |  |  | \Q6407-國道4號豐潭段 | 2024-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 230986 | 2685343 |  |  | 東豐快斷橋「鯉魚脊背橋」接口(230986, 2685343)，東勢石岡段預計115年底通車。 |  |  | 2026-07-01 | 索取圖資 | 第四、五標已完工；東勢石岡段預計115年底通車，全線預計118年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-24
6408 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 | 頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 |  | \Q6408-頭屋鄉都市計畫區24M特1號道路(頭屋外環道)拓寬工程 | 2024-05-07 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 土木科 |  |  |  | 苗栗縣 | 234624.9178 | 2719089.3993 | 18.26% | 1141014致電後須發文索取，115/2月完工...114/10/17來電告知尚在變更設計.115/3再詢問及發文..115/3/9連絡後預計115/3/19通車,將請廠商提供資料 | 台十三線為起點，終點則與獅豐橋相接。全線拓寬為24公尺，總長860公尺。原有道路寬度為9m，欲拓寬為24m | 修改-道路(附件後補) |  | 2026-03-06 | 請蒐集+確認工程進度 | 致電後須發文索取，115/2月完工.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-21
6409 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 台88線延伸恆春北端 |  |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 202636.6382 | 2496651.6264 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2038-01-01
6414 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹市客雅大道新闢道路規畫今決標 | 客雅大道(明湖路以東路段)新闢道路工程 |  |  | 2024-05-07 | 服務雲 |  |  | 新竹市政府交通處 |  |  |  | 新竹市 | 246690.7512 | 2741290.9913 |  |  | 113/4/16決標 |  |  | 2026-09-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6418 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 美村綜合服務園區 |  |  | \Q6418-美村綜合服務園區 | 2024-05-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215560.5661 | 2671018.3919 |  |  | 預計115/3竣工，115/9啟用。「臺中市西區美村公設民營托嬰中心」、「臺中市西區親子館」、「臺中市西區婦女及新住民培力中心」、「臺中市西區國民暨兒童運動中心115/8啟用」及「美村綜合服務園區地下停車場」。 | 1.刪除-興建中註記 2.新增-地標(詳工程現況) | 新增-地標(美村綜合服務園區)+註記(興建中) |  |  | 115/9開幕(預計第3季啟用) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-12-31
6436 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273723 | 2758994 |  | 中壢區龍勇路與龍仁路交叉路口（龍興派出所旁；座標— 24.93867,121.23498） |  | 學校區塊更新?(待衛照+新聞) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6443 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」修復再利用第三期工程 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 249794.9657 | 2743768.2687 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6444 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國立原住民族博物館新建 |  |  |  | 2024-05-13 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 183174.7854 | 2507835.5818 |  |  |  | 新增-建物(待衛照)+地標(原住民族博物館) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
6449 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 目前名稱應為:環河路 |  |  |  | 2024-05-16 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 193475.0959 | 2505752.7369 |  | 113/5/22街景及門牌皆無河堤路及環河路 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6451 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 美濃區三洽水滯洪池 |  |  |  | 2024-05-16 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 202821.3395 | 2532924.7968 |  | 113/5/22..滯洪池地標需討論 | 112年1月完工 | 113/5/22..滯洪池地標需討論 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6455 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國家海洋研究院「國家船模實驗室」 |  |  | \Q6455-國家船模實驗室 | 2024-05-16 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 168026.26 | 2530318.163 |  |  | 113/5/16動土，預計2027年竣工啟用。 | 新增-地標(國家船模實驗室)+建物(待衛照) |  | 2026-10-01 | 完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
6457 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 藍田國小校舍新建工程 |  |  | \Q6457-藍田國小校舍新建工程 | 2024-05-16 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 176823.8323 | 2514705.5963 |  |  | 113/5/7動土，主體預計114/12完成，115學年度(115/8月)開始招生。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-12-31
6465 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 代辦「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程(第X101G標)」 |  |  | \Q6465-高雄新市鎮 | 2024-05-22 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 | 180807.3445 | 2519328.5261 | 24.06% | https://www.freeway.gov.tw/SEO/Publish.aspx?cnid=3215&p=34232 | 預定116年11月11日竣工 | 註記1-2道路穿越高速公路處-施工中...113/7/12刪除1-2道路興建中.另補繪1-1及1-3穿越高速動路(參考1130712.jfif;E:181056.697 N:2518552.082及E:181444.739 N:2517653.693) |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-11-11
6517 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 建物 | 刪除 | 國立東華大學校舍災損及復原重建 |  |  | \Q6517-國立東華大學校舍災損及復原重建 | 2024-05-27 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 305372 | 2643802 |  |  | 113/4/3花蓮強震，原理工學院一館D棟(305372,2643802)拆除工程預計115/4完成；理工一館D棟(化學館)異地興建工程(305261,2643911)，預計117年完工。 | 刪除-建物(305372,2643802) 新增-建物(305261,2643911) | 113/6/4刪除-建物(國立東華大學理工學院一館D棟) | 2027-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-09-01
6518 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 鹿港全民運動館 |  |  |  | 2024-05-29 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 191374.1838 | 2661646.2383 | 16.83% |  | 113/10/30動土，預計115年底完工。 | 新增-建物(衛照數化)+刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
6544 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 |  | 宜蘭B聯絡道員山延伸段 | 宜蘭B聯絡道員山延伸段道路闢建工程 |  | \Q6544-宜蘭B聯絡道員山延伸段 | 2024-06-07 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 325552.6696 | 2737409.8466 |  |  | 確認修正計畫提報;宜蘭B聯絡道即現在的縣道190縣民大道，拉出延伸段連接台7線,西起台7線115K+500靠近尚惠路口，東至嵐峰路與進士路口接上縣民大道;114年1月開工，116年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
6547 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 永康區公所搬遷至砲校電訊大樓 |  |  |  | 2024-06-07 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173834.0696 | 2547394.708 |  | 臺南市永康區公所工務課-郭于甄 (06)2010308#149 | 永康區公所隨即將遷至砲校電訊大樓辦公(172261.694,2547206.476) | *搬遷-地標(173834,254739⮕172261.694,2547206.476)+新增-建物(待衛照) |  | 2027-02-01 | 待確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
6567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 月眉部落聚會所預定地 |  |  |  | 2024-06-14 | 服務雲 |  |  | 花蓮縣壽豐鄉公所 |  |  |  | 花蓮縣 | 306188.6437 | 2640067.4346 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=qJpPez2Ook0 113/3/19發現有考古遺址；壽豐鄉公所團隊正全力爭取經費，並在114/8/12通過文資審議，將前往縣府與中央爭取經費興建。未開工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6568 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新台17線計畫-濱海聯外道路南段工程 |  |  | \Q6568-新台17線計畫-濱海聯外道路南段工程 | 2024-06-14 | 服務雲 |  |  | 高雄市新工處 |  |  |  | 高雄市 | 176691 | 2508837 |  | 新台17線計畫，全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環(176689,2508187)，全長7.1公里，以德民路為界分南、北二段辦理開闢。 | 一期(德民路175986,2512926→中海路176690,2511344)預計115/8完工、二期(176686.570,2508521預計115年底全線完工；114/2/10新聞，左營區中正路(介壽路至必勝路176691,2508837)全線封閉，預計115/10完工。 | 新增-興建中道路(德民路175986,2512926→中海路176690,2511344)參衛照+介接地籍 | 2025/3/11新增-路名(中正路)+註記(興建中176691,2508837) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
6614 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 國道3號增設南雲交流道工程-二水方向尚未興建 | 國道3號增設南雲交流道工程 |  | \Q6614-道路不通街景 | 2024-06-24 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 215305.3337 | 2630058.7802 |  |  | 往竹山方向已於2016年5月2日通車； 往二水方向尚未興建，於2024/8/2派案-通車部分屬性改中斷。202405街景_道路用紐澤西護欄封閉 |  | 2024/8/2未通車部分屬性改中斷 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6619 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 成功二橋預計114/9月動工 |  |  | \Q6619-成功二橋預計1149月動工 | 2024-06-25 | 服務雲 |  |  | 桃園市政府新建工程處企劃科 |  |  |  | 桃園市 | 282909.9705 | 2765487.5033 |  |  | 新橋全長約176公尺、橋寬約16公尺，將從城市車旅停車 場三聖站延伸至成功陸橋，改善成功路與三民路五叉路口交通問題。 2027年完工後將封閉既有的成功橋 | 新增-橋(待衛照)+註記-興建中(282731.665,2765452.936) |  | 2027-03-01 | 請蒐集 | 預計116/7完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
6637 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 |  | 臺北捷運劍潭站多目標大樓 |  |  |  | 2024-06-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 302952.2523 | 2775077.5578 |  | 進駐單位???是否結案 | 113/6/24工程動土，預計117年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
6645 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 鼓山區九如橋改建工程 |  |  | \Q6645-鼓山區九如橋改建工程 | 2024-06-28 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 176220.1417 | 2505184.7654 |  | 115/1/15連絡後預計115/8通車.發文索取 | 113/2完成拆除，改建長79公尺、寬30公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，工程範圍總長度約710公尺。113/8/8動工，預計115/6通車。 | 新增-橋梁(參附件+衛照) |  | 2026-02-01 | 請協助索取圖資 | 115/1/15連絡後預計115/8通車.發文索取.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-30
6656 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國四后豐增東入西出匝道 |  |  |  | 2024-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 221252.2908 | 2685843.3678 |  |  | 交通部高速公路局113/7/1說明增設「東入西出」方案，因涉及都市計畫變更、土地徵收等，建議中市府進行可行性評估。 |  |  | 2026-10-01 | 確認進度 | 114/7/14尚未通過可行性評估 | 114-亞新忠承 | 修測區
6657 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 烈嶼旅服轉運中心工程 | 烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  | \Q6657-烈嶼旅服轉運中心工程 | 2024-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -28261.1941 | 2706943.6634 |  |  | 114/11/24動土(https://reurl.cc/vK7eeN)，預估115年6月完工，提供遊客服務中心、金門大橋展示館、交通轉運站、停車空間等功能。 | 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-30
6668 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 羅布森圖書館 |  |  |  | 2024-07-04 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 213646.2299 | 2669372.4039 |  |  | 114/4/30新聞，文心拖吊場部分用地興建圖書館，115/3/26上梁，預計114/6動工，115年底完工啟用。 | 新增-地標(羅布森圖書館)+建物(待衛照+附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
6678 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化員榮總醫院 |  |  |  | 2024-07-05 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 208799.9992 | 2648553.4394 |  |  | 113/1/18動土，預計116年啟用。 | *新增-地標+註記-興建中#無建物且離完工過久 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6700 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大誠高中擬114學年度停招 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 308380.6334 | 2764900.3135 |  |  | 最快114學年度後才會開始停招，未向北巿教育局提出申請。 | 停招-114統計處仍有資料 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6701 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北港水資源回收中心 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 177647.6312 | 2607460.3159 |  |  | 預估116年1月底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-30
6702 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新北市立三芝圖書館拆除重建工程 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 300483.2063 | 2794599.9104 |  | https://reurl.cc/2jg3Rv 原址重建113/8/3開工，預計115年完工啟用。 | 113年7月動工館舍拆除重建工程，113/7/15起閉館進行搬遷，預計115上半年完工啟用；113/8/5將於臨時營運據點三芝區民生街31號4樓埔坪市民活動中心開館服務。 114/10/20動工 | 新增-建物(衛照數化)+搬遷-地標(300725.197,2794270.220 --> 300482.683,2794602.701) | 搬遷-臨時處所 |  |  | 1150407聯繫,目前工程進度進度順利, 預計7月底啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-31
6706 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台東縣樂齡健康長照園區(日昇月好海岸村) |  |  | \Q6706-台東縣樂齡健康長照園區 | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 258743.4008 | 2520664.6304 |  | 應查明長照機構名稱 | 113/3/28簽約，第1期「銀髮養生社區」預計116年完成，第2期「長照區」預計118年完工；樂齡社福大樓114/12/5竣工，目前進入第二期室內裝修工程，預計115/10啟用； 樂齡綜合服務中心、托育中心及日間照顧中心(瑞鄰居家護理所取得議價資格)。 | 新增-地標(日昇月好海岸村) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-03-27
6708 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南濱滯洪池新建暨整體景觀工程-生態公園 |  |  | \Q6708-南濱滯洪池新建暨整體景觀工程 | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 312015.7339 | 2651655.0619 |  | 確認滯洪池是否建置 | 114/12/19動工，工期為550日曆天，預計116/12/31完工。 | [7 empty] | 2026-12-31
6709 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市大園智慧科技園區 |  |  | \Q6709-桃園市大園智慧科技園區 | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 269502.0819 | 2775721.5941 |  |  | 預計116年完成園區開發 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6718 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 臺北市立浩然敬老院拆除重建工程 |  |  |  | 2024-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 297149.8749 | 2778983.0568 |  |  | 113/7/10動土，重建期間將假廣慈博愛園區做為院民中繼安置場所，原址即將拆除重建，預計於117年搬返浩然新院區。 | 搬遷-地標位置(安置場所308832.677,2770180.957) | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
6720 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市復興區介壽國中舊址興建消防分隊及停車場 | 復興區介壽國中停車場整建工程 |  | \Q6720-桃園市復興區介壽國中舊址興建消防分隊及停車場 | 2024-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 285690 | 2746058 |  |  | 多功能停車場 285546,2745905 _(Q7757)OK_已於114年5月完工，並正式投入營運 復興消防分隊廳舍 285690,2746058_20250305GE無施工痕跡 預計113年9月發布實施都市計畫後，進入消防廳舍等公共設施的實質建設。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
6724 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義市衛生福利園區 |  |  |  | 2024-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義市 | 195332.35 | 2596392.0747 |  |  | 原嘉義大同技術學院校本部，市府教育處表示，目前教育部與市府協調校產用途，初步規畫嘉義市校本部為「衛生福利園區」，後續將結合都市發展思考校地整體規畫，以促進地方活絡，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市。 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6734 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺北躍動館-新生館 | 克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |  | \Q6734-臺北躍動館-新生館 | 2024-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 303643.2338 | 2773492.9576 |  | 臺北市政府工務局聯合採購發包中心-許偉德(02) 27208889 # 1133 | 新生公園網球場改建複合式運動場館，預計115年完工啟用。臺北躍動館計畫，在現有12區運動中心基礎上打造「一館一特色」的躍動館 | 新增-地標+修改-建物(GE)+註記-興建中(參附件) *新增-區塊(籃球場) | 興建中地標 | 2025-09-09 | 請確認目前進度 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-01-01
6736 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺北躍動館-克強館 | 克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |  |  | 2024-07-17 | 服務雲 |  |  | 北市體育局 |  |  |  | 臺北市 | 302651.6468 | 2777868.9618 |  | 臺北市政府工務局聯合採購發包中心-許偉德(02) 27208889 # 1133(代辦採購機關,細節要和業務科確認);1150306聯繫,建議11506再聯繫確認 | 預計最快115年克強、新生、自來水躍動館(預計11509完工)，同年其他6座也將動工 | 刪除-面狀水域 | 興建中地標 | 2025-09-09 | 請確認目前進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-10-01
6740 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 |  | \Q6740-嘉義市湖子內兒24公園預定地 | 2024-07-19 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義市 | 193413.5577 | 2594947.2538 |  | 預計113年下半年辦理工程發包、開工。 | 114/5/15尚無招標資訊。 | 新增-區塊+地標(兒24公園)待衛照；114/5/15尚無招標資訊 |  | 2025-11-01 | 確認啟用時程 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
6769 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 謝厝寮抽水站 |  |  |  | 2024-07-30 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 171975.181 | 2559501.0317 |  | 確認是否建置抽水站??? | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6771 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 國家兒童未來館基地 |  |  | \Q6771-國家兒童未來館基地 | 2024-07-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 296901.4353 | 2767700.8541 |  | 新板段㇐小段 2、2-1、2-2、9、9-1、9-2 地號等 6 筆土地 | 預計114年規劃完成、115-119年發包施工，119年竣工。 | 搬遷-地標(294711,2772051→296901,2767700) 調整-地標名稱(國家兒童未來館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
6779 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 吉安溪右岸斷點串聯新建工程 | 吉安溪第三期治理工程(防汛斷點串聯) |  | \Q6779-吉安溪右岸斷點串聯新建工程 | 2024-08-05 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 309210 | 2652553 |  |  | 114/10/3動土，預計115年底完工。 | 新增-橋梁(114/2/13待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
6782 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 三民市民活動中心改建工程 |  |  |  | 2024-08-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 282377.1501 | 2765546.1555 | 92% |  | 113/8/1動土，預計115.12.13驗收 | 註記(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-13
6783 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線273K+980~280K+730(瑞祥至三民段)道路拓寬工程 |  |  | \Q6783-台9線273K+980~280K+730(瑞祥至三民段)道路拓寬工程 | 2024-08-05 | 服務雲 |  |  | 花蓮縣玉里鎮_交通部公路局蘇花公路改善工程處 |  |  |  | 花蓮縣 | 286438 | 2596809 | 3.81% |  | 113/5/2開工，預計116/11/29完工。 | 調整-路型(參附圖) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-11-29
6797 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄市岡山區綜合行政中心 |  |  | \Q6797-高雄市岡山區綜合行政中心 | 2024-08-16 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 177085.7016 | 2521009.8805 |  |  | 預計118年完工。未來警察局岡山分局、消防分隊、岡山戶政所、岡山區公所、地政所及清潔隊等六大單位合署進駐辦公。 | 新增-建物(待衛照)+地標(高雄市岡山區綜合行政中心+高雄市岡山區公所+高雄市岡山戶政事務所+高雄市政府地政局岡山地政事務所+高雄市政府警察局岡山分局+高雄市政府消防局岡山消防分隊+高雄市政府環境保護局岡山區清潔隊) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-01
6804 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 柳營區八老爺抽水站 |  |  | \Q6804-柳營區八老爺抽水站 | 2024-08-16 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 176583.276 | 2573388.6066 |  |  | 113/8/12啟用 | 應無建置抽水站 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-08-12
6813 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程-光明路封閉 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程 |  | \Q6813-光明路封閉 | 2024-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214446.4262 | 2666874.9445 |  |  | 自114/8/1起區段徵收範圍內光明路(環中路六段至光明路157巷路段)全線車道封閉施工，未來依都市計畫區內既有光明路將重新配置並廢除。 | 刪除-道路(待衛照) | 2024/9/2新增-註記(興建中)參附件 | 2026-08-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承
6829 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 龍岡國民小學預計2026年暑假更名為龍興國小 | 龍興國民小學新建校舍工程 |  | \Q6829-龍岡國民小學預計2026年暑假更名為龍興國小 | 2024-08-29 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273632.859 | 2759112.825 |  |  | 2024/4/26開工，預計2027年竣工;配合桃園市龍岡地區都市計畫之發展，新建龍興國小完工後，龍崗國小再搬遷 | 修改-工程範圍面名稱+範圍(龍興國民小學新建校舍工程)、新增-公園地標+區塊(中壢運動公園)Q6829 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2027-01-01
C5628 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台9線293K+740~301K+280(玉里大橋及南通至東里道路)拓寬工程 | 台9線玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程 |  | \QC5628-台9線293K+740~301K+280玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 |  |  |  | 花蓮縣 | 283318 | 2580134 | 12.3% | 114/4/9連絡後發文...114/5/1電話回覆請顧問公司提供 | 調整-路型(參附件)....114/3/29改道後由南下新橋維持雙向通行，工程單位將進行北上線新橋施工 |  | 2025/5/5修改-道路中線(往北為興建中.往南道路中線DIR改0,雙向) | 2026-11-01 | 請協助索取圖資 | 預計116年4月竣工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-05
6864 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 金門縣金寧鄉環島西路二段(金大路口至東坑路口)道路拓寬工程 |  |  | \Q6864-金門縣金寧鄉環島西路二段 | 2024-09-10 | 重大工程清冊 | [6 empty] | 金門縣 | -22176.003 | 2707904 | 7.16% | 完工後將銜接縣府正開闢中的2-29號計畫道路....開工日起345個日曆天內竣工...115/1/16約115/6/20完工.發文索取 | 114/5/27動工 | 修改-路型(Q6864_CAD平移) |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-20
6870 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 澎湖縣龍門智慧產業園區 |  |  | \Q6870-澎湖縣龍門智慧產業園區 | 2024-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 115590.5964 | 2606604.0532 |  |  | 113/8/14核發園區的開發許可；澎湖縣龍門智慧產業園區目前處於規劃及土地整備階段；114/10園區地上物查估案決標。 |  | 113/11/5新增地標(龍門智慧產業園區)+施工面 | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
6872 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 金門縣金沙鎮沙青路(勇士堡圓環至青嶼)道路拓寬工程 |  |  | \Q6872-金門縣沙青路(馬山圓環至青嶼)拓寬工程 | 2024-09-10 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 金門縣 | -11906.7958 | 2714873.1881 |  |  | 114/5/2處於設計與土地取得階段 計畫道路寬度為15公尺。 沙青路 官澳測段 670-1地號~ 388-2地號(-12052.666,2714775.587⮕-11487.777,2715183.201) 光華路二段 官嶼劃段 486-3地號(-12058.935,2714760.267⮕-11514.396,2714005.516) | 修改-道路(詳附件)+衛照數化(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
6890 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 泰山分隊興建工程 |  |  |  | 2024-09-23 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294391 | 2771323 | 17.3% |  | 113/9/23動土，114年6月刻正辦理B1F結構體工程，預計115年完工。 | 搬遷-地標(新北市消防局泰山分隊293126,2771406→294378,2771323)+新增-建物(衛照數化) |  | 2025-10-01 | 確認完工啟用及搬遷 | 1141014預計11506完工；11510月搬遷；11511月落成 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
6892 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 安業國小舊校舍拆除重建 |  |  | \Q6892-安業國小舊校舍拆除重建 | 2024-09-23 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 172833.5591 | 2562235.8399 |  |  | 113/9/13-115/6/30老舊校舍拆除重建(工期含竣工後驗收)；自113/8/5起，暫遷紀安國小校舍(台南市麻豆區231號)。 | 搬遷-地標(171948,2561268→172833,2562235) | 113/10/4搬遷-地標(安業國小+安業國小附幼172833,2562235→171948,2561268) |  |  | 預計115/6/30完工辦理驗收，預計115/8校舍可用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
6894 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 異動 | 淡水國民小學校舍新建及信義樓拆除工程 |  |  | \Q6894-淡水國民小學 | 2024-09-23 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294505.3593 | 2785119.8546 |  |  | 預計116年1月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6897 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹海水淡化廠工程 |  |  | \Q6897-新竹海水淡化廠工程 | 2024-09-23 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 242039.0606 | 2748351.1223 |  |  | 114/5/16開工 | 新增-地標(新竹海水淡化廠)+建物(參衛照) |  |  |  | 預計117年啟用 | 114-世曦 | 修測區
6898 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 七股漁電共生案場 |  |  |  | 2024-09-23 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 159353.0965 | 2556649.4563 |  |  | 行政院長9/15參訪 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
6909 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 軍榮三街 |  |  | \Q6909-軍榮三街 | 2024-09-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 221104.1321 | 2674711.1186 |  |  |  | 新增-路名(軍榮三街)；參KML，圖上未見路名。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
6935 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 屏東凌雲國小113學年度停辦-屏科實中國小部 |  |  |  | 2024-10-04 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 193140.6432 | 2507324.5084 |  |  | 屏科實中113年8月設立，國小先借用凌雲校舍。113/4/23動土，預計116年4月竣工。 |  | 113/11/5刪除地標(凌雲國小)+新增地標(屏科實中國小部193140,2507324) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-04-01
6942 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏科實中國、高中部 |  |  |  | 2024-10-07 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 203037 | 2514092 |  |  | 113/4/23動土，預計116年4月竣工。 113/8/1正式成立，開學後國小部暫用凌雲國小(6935新增地標)、國高中部暫落腳大仁科大(6942新增地標)； 另規劃拓寬道路(校園北側1-1號道路拓寬為18米、校園南側2-1、2-13號道路闢建為20米；俟新址完工後建置)。 |  | 113/11/5新增-地標(屏科實中國中部+屏科實中高中部) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2027-04-01
6944 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 林口長庚新醫療大樓 |  |  |  | 2024-10-07 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 286872.0293 | 2772633.8286 |  |  | 113/9/26開工，預計118年啟用。 | 新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
6958 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 香山國小校新建校舍 |  |  | \Q6958-香山國小校新建校舍 | 2024-10-15 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 244277.5386 | 2743277.5727 |  |  | 113/9/26開工，預計116年完工(https://reurl.cc/KlzaVg)。 | 新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6961 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 延平地下停車場 |  |  |  | 2024-10-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 164350.1426 | 2544535.6652 |  |  | 預計114年發包、116年完工啟用。 | 新增-建物+修改-地標(延平地下停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
6963 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 延平地下停車場(含北新公園)興建工程 |  |  | \Q6963-延平地下停車場(含北新公園)興建工程 | 2024-10-16 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 245645.3407 | 2744073.2085 |  |  | 改建為地下2層的立體停車場，地面層設置北新公園。將於114年年中完成設計、年底前工程發包，117年底前完工啟用。 | 新增-區塊+修改-地標(延平地下停車場+北新公園) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
6972 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 富岡港交通船客運服務中心新建工程(第一期) |  |  |  | 2024-10-21 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺東縣 | 269682.7113 | 2521128.4194 | 24.79% |  | 113/10/11開工，114/8/4上梁，預計115年6月啟用。 (https://reurl.cc/DOGAaO)。 | 新增-地標(富岡港交通船客運服務中心)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
6978 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺北文學館 |  |  |  | 2024-10-22 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 303787.1392 | 2767307.1743 |  |  | 預計116年開館營運。 | 新增-地標(臺北文學館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
6988 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台86線向東延伸至台3線 |  |  | \Q6988-台86線向東延伸至台3線 | 2024-10-25 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 180543.563 | 2541856.3586 |  | 完工日期延至2033年 | 1. 182線改善道路：提升為一般省道，全長約5.8km改建道路。 2. 台86線向東延伸至台3線新闢道路：全長約10km(銜接182線之東西段合計)新闢道路，關廟交流道改建。 114/9/5交通部公路總局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估作業中，預計115年建設計畫核定 、117年完成設計及用地取得、122年工程完工。 |  |  | 2028-10-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2033-01-01
6992 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投市交通轉運站 |  |  |  | 2024-10-25 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 218240.3249 | 2644557.0682 |  | 預計最快118年底完工、119年初營運 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
6330 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金湖鎮立體停車場興建工程 |  |  | \Q6330-金門縣停車場 | 2024-02-22 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -12370.6911 | 2706121.3402 |  |  | 將既有平面停車場改建為地上六層樓立體停車場, 尚未發包,維持現況平面停車場 | 新增-停車場地標+區塊 | 2024/3/4刪除-停車場 | 2025-12-10 | 進度 | 114/4/8現況為平面停車場，預計改建為多功能立體停車場，尚未發包。 | 115-世曦 | 更新區 | 2026-12-01
7004 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 北高雄產業園區 |  |  | \Q7004-北高雄產業園區 | 2024-11-04 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 180482.0552 | 2526014.5972 |  |  | 111/10/26核定(https://reurl.cc/5d6Mly)，預計115/12完工。 停車場180343,2525768 | 修改-路名(嘉峰路600巷)(參附件) | 2024/12/3新增-9990008地標(北高雄產業園區)+施工面(參附件) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1)
7006 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆捷運 |  |  | \Q7006-基隆捷運 | 2024-11-07 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 314474.5586 | 2772541.8145 |  | SB22：臺鐵、SB15：汐東捷運、SB14：汐東捷運、臺鐵 SB34：汐東捷運、SB32：捷運板南線、捷運文湖線 SB31：捷運板南線、臺鐵、高鐵 | 第一階段路線由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段之SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入臺鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。 |  |  |  |  | 預計115年中完成期中審查，並於年底前完成可行性研究報告。 | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
7009 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 |  |  | \Q7009-新北消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍 | 2024-11-07 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 新北市 | 297832.8927 | 2768544.2402 | 36.86% |  | 1141102動土,預計115/6完工。消防局莒光分隊、第一大隊臨時廳舍(板橋區華江七路56號297274,2769729)；海山中隊臨時廳舍(板橋區民生路二段臨56-2號高架橋下297658,2767793) | 搬遷-地標(新北市消防局第一大隊+新北市消防局第一大隊莒光分隊297832,2768544→297274,2769729)+(新北市消防局第一大隊海山中隊297832,2768544→297658,2767793) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7012 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」 | 冬山鄉美和路拓寬工程 |  | \Q7012-冬山鄉美和路拓寬工程 | 2024-11-11 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 內政部國土管理署 |  |  |  | 宜蘭縣 | 328029.3655 | 2727850.8398 | 32% |  | 113/11/5開工，115/6完工。美和路自永清路至永美路之間拓寬至12公尺。 | 修改-路型(參附件+介接地籍) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-23
7018 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 苗栗縣三義鄉殯儀館興建工程 | 三義鄉殯儀館興建工程 |  |  | 2024-11-11 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 苗栗縣 | 226493.4209 | 2701069.88 | 40.94% |  | 113/11/8開工，工期15個月。 | *新增-地標(三義鄉殯儀館)+建物(1141009待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-08
7023 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東司法園區 |  |  |  | 2024-11-13 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 197170.9629 | 2506425.2874 |  | 查無新聞 | 屏東縣立棒球場改建，因屏東地方法院及地檢署有意遷建，將拆除改為屏東司法園區。園區完工前，相關機關仍於原址及租用辦公室辦公，臺灣屏東地方法院(屏東市棒球路9號)、臺灣屏東地方檢察署(屏東市棒球路11號)、屏東地院民事庭(屏東市合作街47號)。 |  |  | 2028-02-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7025 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 二林樂活運動館 |  |  | \Q7025-二林樂活運動館 | 2024-11-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 186246.869 | 2644592.995 |  |  | 基地位於二溪路一段與明德街口，規劃設有溫水游泳池、籃球與羽球場、桌球室、體適能中心及全齡體能訓練場，戶外另設有200公尺田徑場與共融式遊戲場。工程目前已進入細部設計階段，預計明年初發包，117年上半年完工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-05-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-01
7042 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大龍市民運動館 |  |  |  | 2024-11-22 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 203089.8666 | 2672804.0315 |  | https://reurl.cc/VmXZ0R | 113/6/24修正計畫書報署爭取經費；市長113/7/4會勘。尚發開工 |  |  | 2026-05-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-03-31
7045 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園龜山振興路至青山路新闢道路 |  | \Q7045-桃園龜山振興路至青山路新闢道路 | 2024-11-22 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 桃園市 | 288884.6799 | 2769849.6865 | 13% |  | 預計114年動工、115年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7048 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 捷運劍南路站多目標大樓工程 |  |  | \Q7048-捷運劍南路站多目標大樓工程 | 2024-11-26 | 通報資訊 | [6 empty] | 臺北市 | 305960 | 2775222 |  |  | 113/11/14動土，預計118年完工。 | 需確認搬遷單位 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
7059 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 | 新增 | 臺中市南區樹德國民小學三期校地 |  |  | \QC7059-臺中市南區樹德國民小學三期校地 | 2024-11-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214348.3153 | 2667968.7433 |  |  | 第三期校舍用地已徵收完成 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7060 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 刪除-建物+新增-道路(參考衛照或地籍) |  |  |  | 2024-11-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 259715.2199 | 2735928.2113 |  |  |  | 配合更新區外調時程確認現況,判斷處理原則(EX.刪除興建中註記) | 興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7072 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 新北市瑞芳區醫療長照設施大樓 |  |  |  | 2024-11-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 331424.6087 | 2777874.5818 |  |  | 113/11/14開工，預計117年完工。 | 刪除-停車場地標(力揚消防分隊站)+區塊 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
7073 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 蘆竹南興水岸市民活動中心 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 |  | \Q7073-蘆竹南興水岸市民活動中心 | 2024-12-02 | 服務雲 |  |  | 蘆竹區公所 |  |  |  | 桃園市 | 279637.8927 | 2770088.8973 | 48% |  | 113/11/20動土，預計115/8/17驗收。 |  |  | 2026-04-07 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
7083 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道3號林內交流道 |  |  | \Q7083-國道3號林內交流道 | 2024-12-04 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 212526.2143 | 2630036.2448 |  |  | 113/1完成可行性評估，113/5月完成規劃報告。工期900日曆天。 |  |  | 2027-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7093 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 烏日區學田路722巷16弄道路打通工程 |  |  | \Q7093-烏日區學田路722巷16弄道路打通工程 | 2024-12-05 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 210126 | 2668835 |  | 114/2/6查詢標案系統,尚未開工...114/9/4查詢標案系統116年08月31日完工 | 全長約350公尺、寬6公尺。 114/01/02無法決標。 | 新增-道路+調整-路型(待衛照)參附件+介接地籍 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-31
7098 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 新生立體停車場 | 臺東市新生路停五立體停車場工程 |  |  | 2024-12-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 264892.5272 | 2517157.8311 | 10.83% |  | 113/11/27動土 |  |  | 2026-07-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
7100 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺東部落大學文化傳習資源中心 | 臺東縣原住民族部落大學文化傳習資源中心 |  |  | 2024-12-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 266128 | 2517985 |  |  | 113/12/12開工，預計115/4月完工啟用。 | 新增-地標(臺東部落大學文化傳習資源中心) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
7103 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 道路 | 異動 | 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 |  |  | \Q7103-深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 | 2024-12-16 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 332987.5303 | 2780611.2988 |  |  | 113/12/12動工，針對北外廓防波堤延長50公尺，已於113年完成工程發包，預計115 年4月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7107 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 三重區三重段停車場 |  |  |  | 2024-12-16 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 298788.3918 | 2771919.5666 |  |  | 113/12/11開工...三重區三重段停車場及青年社會住宅 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7118 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣美術館 |  |  |  | 2024-12-19 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 251778.387 | 2745279.4663 |  |  | 預定119年完工https://reurl.cc/747yvy | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
7122 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 捷運汐止東湖線 |  |  |  | 2024-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 314129.5356 | 2772982.824 |  |  | 114/3開工。臺北市0.81KM，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經臺北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
7142 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 |  |  | \Q7142-淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 | 2025-01-07 | 服務雲 |  |  | 淡水區警察局 |  |  |  | 新北市 | 293570.4129 | 2786979.4917 |  |  | 預計115/10完工 | 新增-地標(淡水分局新市派出所+淡海捷運分隊+消防局淡海分隊)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
7145 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程 |  |  | \Q7145-新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程 | 2025-01-07 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 293529.9332 | 2771519.0896 |  |  | 114/1/3開工，預計116/8完工。 | 新增-地標(義學國中地下停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
7160 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市傳統藝術中心 |  |  |  | 2025-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 165947.0038 | 2570738.6805 |  |  | 第一期工程113/12/27動土，預計116年竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7164 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓 |  |  |  | 2025-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 252061.1685 | 2745073.0507 |  |  | 114/1/10召開規劃設計說明會。目前由建築師事務所規劃，基本設計階段，預計116年底竣工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7165 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 豐里派出所臨時廳舍 |  |  |  | 2025-01-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 262008.2894 | 2514817.7788 |  | https://reurl.cc/G5DoGx | 臨時廳舍114/1/10啟用，臺東市中華路三段415號； 原址則進行拆除重建，工程預計約1年半至2年時間(https://reurl.cc/G5DoGx)。 114/10/19動工 | 搬遷-地標(臺東分局豐里派出所262461,2515090→262008,2514817) | 114/3/11搬遷-地標(臺東分局豐里派出所262461,2515090→262008,2514817) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7169 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 美濃區環湖路拓寬工程(第一標) |  |  | \Q7169-美濃區環湖路拓寬工程 | 2025-01-16 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 | 204193 | 2534533 |  |  | 美濃區環湖路拓寬工程(第一標)預計115/8/10竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-10
7173 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 壽豐托嬰中心及托育資源中心(親子館) |  |  |  | 2025-01-16 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 301856.2662 | 2640740.5138 |  |  | 113/12/27動土 | 新增-地標(壽豐鄉托嬰中心)+建物(待衛照) |  |  |  | 114年1月開工，預計115年1月底完工，115年8月開幕營運。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C2460 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金門蓋3座地下停車場 |  |  | \QC2460-金門蓋3座地下停車場 | 2020-10-22 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 | 工務處 |  |  |  | 金門縣 |  |  |  |  | 2021/4/2前瞻計畫預算遭凍結 觀光處：4停車場建案可能停擺 2025/5/13 金沙國小地下停車場：20241120預計於2026年12月竣工 E:190419.574 N:2709247.877 (圖幅90211007) 中正國小地下停車場：2022辦理工程招標，預定114年完工。 E:180727.497 N:2703344.287(圖幅90211023) 金門縣金城國中地下停車場新建工程，「金城鎮祥和段第896、899、900、903地號」E:180389.615 N:2702985.977(圖幅90211023) | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5138 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 金沙鎮浦邊社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-11-17 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 | -14517 | 2710682 |  |  | 規劃設計中 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-13
C6036 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 金門縣金城鎮公所 |  |  |  | 金門縣 |  |  | 0.41% |  | 一樓多元服務館，二樓托嬰中心 。預計工期240天完成。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 | 預計115/12完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
7181 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 壽豐部落聚會所 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐部落聚會所興建工程 |  | \Q7181-壽豐部落聚會所 | 2025-01-16 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 301682.7562 | 2640587.8316 |  |  | 114/1/12動土，預計115/2竣工、115/4啟用。 | 新增-地標(壽豐部落聚會所)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-12
7183 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 建物 | 刪除 | 高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程 |  |  | \Q7183-旗津國中 | 2025-01-16 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 176561 | 2498998 | 99.99% |  | 114年寒假後進駐，待校方搬遷完成後，拆除舊忠孝、仁愛大樓(176665,2498907)，拆除工程已於114/7/21復工。114/12/19第3次變更設計。 | 刪除-建物(待衛照115/3/24) | 2025/3/11搬遷-地標(旗津國中176665,2498907→176561,2498998) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
7189 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 宜5線延伸段 |  |  | \Q7189-宜5線延伸段 | 2025-01-20 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 321707 | 2737998 |  |  | 最後1.1公里，114/1/15動工，預計114/3開工，116/3完工。計畫路面寬15公尺，設雙向2車道與2慢車道，車道寬3.25公尺、慢車道寬1.5公尺及路肩、側溝和綠帶。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
7192 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 澎20號線道路新闢工程 |  |  | \Q7192-澎20號線道路新闢工程 | 2025-10-22 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 109796.9596 | 2606152.9597 |  |  | 114/1/17公示送達第1、2及3場公聽會會議及用地協議價購或以其他方式取得會議通知及記錄(https://reurl.cc/jQol3p)。 | 新增-道路(參附件+待衛照) |  |  | 完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
7195 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 台9線351K+740-353K+250賓朗外環段道路新闢工程 |  |  | \Q7195-台9線351K+740-353K+250賓朗外環段道路新闢工程 | 2025-01-22 | 服務雲 |  |  | 南區養護工程分局 |  |  |  | 臺東縣 | 259661.536 | 2522321.88 | 46.3% | 115/3/20聯絡後預計115/6完.待回...115/3/23聯絡後預計115/8月完工.發文索取 | 起點位於台9線賓朗路，里程0K+000(台9線里程351K+740，舊樁號367K+179)接續前標初鹿賓朗段終點，跨太平溪後採沿河堤方式南行，終點銜接於太平橋北側，里程1K+500止(台9線里程353K+250)，與臺東縣政府已完工之東49-1線順接，並與台9乙線形成一十字路口。 | 新增-道路(參DWG) |  | 2026-03-15 | 請協助索取圖資 | 114/10/15已電話聯繫，需跟南區養護工程分局發文索取，115年6月完工。已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
7197 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南郭國小活動中心(篤行館)拆除重建暨地下停車場興建工程 |  |  |  | 2025-01-22 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 203911.1982 | 2662852.3577 |  |  | 預計於115年底竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7207 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道3號增設金城交流道工程 |  |  |  | 2025-02-05 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 295766.65 | 2763122.0726 | 16.76% |  | https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=93&p=34539....期程為109年7月至116年5月底。 |  |  | 2027-01-01 | 請協助索取圖資+完工日 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-31
7227 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程 |  |  | \Q7227-西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程 | 2025-02-14 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 245364.5434 | 2752057.9501 |  | 114/10/15詢問，目前辦理綜合規劃及環評作業，預計在124年完工 | 114/2/13期末報告審查會 ，會中公路局預計在南寮漁港新設的台68與台61系統交流道，竹市府再次表達堅決反對。 114/3/4辦理綜合規劃及環評作業(https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5479) 114/2/13期末報告審查會議 | 新增-道路(衛照數化)(待衛照)+路名 |  | 2034-06-01 | 請確認工程進度(是否開工+規劃工期) | 114/10/15詢問，目前辦理綜合規劃及環評作業，預計在124年完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2035-01-01
7229 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 北頭洋聚落綜合服務中心工程 |  |  | \Q7229-北頭洋聚落綜合服務中心工程 | 2025-02-14 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 164391.2656 | 2563670.4536 |  |  | 114/2/12開工，預計116年度完工。 | 新增-地標(北頭洋聚落綜合服務中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-01
7231 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 湖內區正義路216巷跨越大湖埤排水連通東方路365巷開闢工程 |  |  |  | 2025-02-14 | 服務雲 |  |  | 道路工程 |  |  |  | 高雄市 | 171857.6376 | 2530505.403 |  |  | 115/3/17公開招標 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7232 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大樹區久堂路道路拓寬工程 |  |  | \Q7232-大樹區久堂路道路拓寬工程 | 2025-02-14 | 服務雲 |  |  | 高雄市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 高雄市 | 190094.1616 | 2506508.0805 |  |  | 全長110公尺，計畫寬度15公尺，拓寬後配置雙向車道及人行道，採半半施工，共分五階段交維改道。 |  |  | 2026-09-01 |  | 預計114年底動工，115年底完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7236 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 刪除-濱海路保生段77巷 |  |  | \Q7236-濱海路保生段77巷 | 2025-02-18 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 255910 | 2767982 |  |  |  | 刪除-弄名(請乙方修訂於第3次,再檢視) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7248 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 阿里山林業鐵路路線 |  |  |  | 2025-02-19 | 服務雲 |  |  | 行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 |  |  |  | 嘉義縣 | 227573.2331 | 2600786.9681 |  | 115/3/23連絡後先提供嘉義市至十字路站路線,十字路站路線需要再等至115/6月底詢問.先發文索取 |  |  |  | 2026-06-30 | 請協助索取圖資 | 路線預計114年底可以索取提供(m15015@forest.gov.tw；陳小姐05-2779843#174) | 114-亞新忠承 | 修測區
7255 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台23線泰源隧道工程 |  |  |  | 2025-02-24 | 服務雲 |  |  | 臺東工務段 |  |  |  | 臺東縣 | 280812 | 2542540 |  | 114/9/12聯絡後展期至115/5月底.115/1再詢問 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資+完工 | 預計115年底通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-31
7265 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路 |  |  | \Q7265-高雄-屏東間東西向第2條快速公路 | 2025-03-03 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 180373.649 | 2510716.6056 |  |  | 西起高雄市左營區台1線/高鐵路口東側，東至銜接國道3號為終點。全長22.6km，橋梁布設約18.9km，隧道長約770m，路堤路塹段2.9km，共設有八處交流道。 於114/3送審，將優先施作屏東段路線工程。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
7268 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程 |  |  | \Q7268-臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程 | 2025-03-04 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 301333.8558 | 2771522.1653 |  |  | 114/1/24招標，預定114/3/18開標。 預計118年開工，120年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5981 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園航空城計畫聯外道路系統-航青路工程 |  |  | \QC5981-桃園航空城計畫聯外道路系統-航青路工程 | 2025-02-11 | 重大工程新聞 |  |  | 土木工程科 |  |  |  | 桃園市 | 271496 | 2771137 |  | 114/2/11連絡後,尚在施工.預計114上半年完工,後續驗收即開放通車時間未定.先發文索取圖資 | 114/6/1新聞:桃園航空城「航青路」 通車啟用 | 刪除興建中(先修訂於指3) | 新增-道路+路名+橋名(參考附件+OSM+衛照判斷是否通車) | 2025-03-10 | 請蒐集 | 確認中 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C6037 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 金門縣金湖鎮_金門縣政府工務處土木工程科 |  |  |  | 金門縣 | -14778.985 | 2709203.133 | 2.679% | 114/5/1連落後進度2%,114/10再詢問...115/4/7聯絡後預計115/7完工,發文索取...115/4/21來電告知將提供竣工圖 | 114/3復工 | 修改-道路(資料後補) |  | 2026-04-08 | 請蒐集參考圖資 | 發文索取...115/4/21來電告知將提供竣工圖 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7291 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯兒童公園地下停車場 |  |  |  | 2025-03-19 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219069.8381 | 2673870.3681 |  |  | 預計114年5月開工、116年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7292 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程 |  |  |  | 2025-03-19 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 180762.7281 | 2592366.1525 |  |  | 僅通至嘉義鹿草與台南新市，中間路段未銜接。預計116年底完成可行性評估(115/3/30)。 |  |  | 2027-03-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7294 | 再分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  | 新增 | 板橋埔墘4-7區 | 新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收 |  | \Q7294-新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收 | 2025-03-19 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 298612.5586 | 2767343.5179 |  |  | 開發後區內將有社福機構(299176,2767363)、3座公園(公一298608,2767363、公二298883,2767354、公三299046,2767332)； | #114/4/18新聞，50棟違建即將消失。(1141105待衛照) | 2025/4/11新增-CONSTA(新北市板橋區埔墘4-7區區段徵收) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7295 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程 |  |  | \Q7295-通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程 | 2025-03-19 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 220329.7696 | 2717124.7226 |  |  | 該項工程包括新闢南側聯絡道路420公尺，路寬13.6公尺，苗41線拓寬路段1310公尺，路寬12公尺，計畫路線行經通霄鎮白東里、白西里及內島里，北側銜接拱天路（苗86線），南側則透過新闢聯絡道路連接台1線。 |  |  |  |  | 114/8/1開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
7301 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中捷橘線 |  |  | \Q7301-中捷橘線 | 2025-03-19 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217969.7886 | 2674127.9746 |  |  | 全長29.23km，規劃高架車站15座、地下車站11座，共設有26座車站。規劃自台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰。114/7/4交通部完成審視並正式陳報行政院續審。俟行政院核定可行性研究，12至14年內完工通車。 |  |  | 2026-07-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D712 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 菓林市地重劃區道路命名案 |  |  | \QD712-菓林市地重劃區道路命名案 | 2024-06-07 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 276401.711 | 2774779.039 |  | 113/8/13待新建工程處回復通車情形及索取圖資.連繫後預計113年底完工,但不確定通車時間.113/9電話聯繫進度及索取圖資...113/9/11承辦不再隔天再撥...113/9/12承辦開會待回電...113/9/13承辦開會待回電...113/9/19新增一條道路,設計變更中,113/10再詢問..113/10/15承辦休假..113/10/16承辦休假..113/10/17待回電...113/10/23連絡後竣工延期至114/1月中.114/1月底再詢問.尚未通車...114/2/17帶回...114/6/12待回電...114/6/13下午撥..114/6/23連絡後預計114/8月初通車 | 114/7/31完工通車 | 刪除-興建中註記+CONSTA(請乙方修訂餘第4次,再檢視成果) | 興建中-新增－道路(興建中)＋路名(參考附件+都計圖.若有CAD資料另提送) | 2025-06-04 | 請確認通車狀況 | ...113/10/23連絡後竣工延期至114/1月中.114/1月底再詢問.尚未通車 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D762 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園航空城113年第2次道路更名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD762-桃園航空城113年第2次道路更名 | 2025-01-07 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 276622.832 | 2776377.271 |  | 113/12/27生效.待戶所提供 | 目前路型與略圖差異過大, 待路型更明確再處理_202502GE | 詳NOTE |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2027-03-01
D774 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD774-桃園國際機場聯外捷運系統A21車站周邊土地開發計畫道路命名 | 2025-02-13 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 273032 | 2762428 |  | 待戶所提供資料..戶所MAIL | 待確認：油(273329,2762637)、機(272794,2762353) 公1(271963,2762246)、公2(272466,2762474)、 公3(273030,2762209)、公4(273532,2762485)、 文中(272927,2762286)、兒1(272807,2762192)、 兒2(273010,2762448)、兒3(273195,2762316) | 詳NOTE | 2025/3/11新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  | 預計115/6完工、115/8驗收。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
7309 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺中市南區建國北路一段(東興路一段到慶順二街)西北側有許多新建築都還沒有畫上去 |  |  | \Q7309-臺中市南區建國北路一段(東興路一段到慶順二街)西北側有許多新建築都還沒有畫上去 | 2025-03-24 | FB | [6 empty] | 臺中市 | 214788.672 | 2668690.998 |  |  |  | 新增-建物(GE數化)Q7309 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7311 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 鶯歌健康醫養園區 |  |  |  | 2025-03-25 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 285816.7289 | 2760904.426 |  |  | 預計116年開工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
D782 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園農業物流園區道路命名 |  |  | \QD782-桃園農業物流園區道路命名 | 2025-03-17 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 272276 | 2776596 |  |  | 農科路 | 刪除-興建中註記 | 新增-興建中道路(介接地籍)+路名(農科路) | 2025-04-11 | 請確認通車/啟用狀況 | 114/7/18聯絡後為115/12月底完工(曾先生08-7741051) | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
7317 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 刪除 | 公館圓環 | 羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程 |  | \Q7317-公館圓環 | 2025-03-26 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 304251.3951 | 2767113.726 |  | 114/8/27連絡後預計114/11月中完工.可發文索取 | 114/6/10新聞，因公館圓環及周邊（A1、A2）已連續7年為北市交通事故熱點首位，市府整體評估後認為應填平車行地下道、增設地面車道，避免車輛繞行圓環。 | 調整-道路面+刪除-隧道面(資料後補) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
6662 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 北港全民運動館 | 雲林縣北港全民運動館興建工程 |  | \Q6662-北港全民運動館 | 2024-07-03 | 服務雲 |  |  | 雲林縣立建國國民中學 |  |  |  | 雲林縣 | 178254.4231 | 2608000.5525 |  |  | 決標日期: 2026-03-12 | 新增-工程範圍名稱(雲林縣北港全民運動館興建工程) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7332 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中堆圖書館文化暨竹田村活動中心園區 | 屏東縣客家總圖書館 |  | \Q7332-中堆圖書館文化暨竹田村活動中心園區 | 2025-03-31 | 通報資訊 | [6 empty] | 屏東縣 | 203346 | 2498298 |  |  | 結合屏東縣客家總圖書館、竹田鄉立圖書館(中堆圖書館)、竹田村活動中心及竹田公有零售市場。 搬遷-地標(屏東縣客家總圖書館+竹田鄉圖書館+竹田鄉文化觀光所203173,2498060→203346,2498298) |  | 2025/4/11刪除-地標(竹田鄉第一公墓203346,2498298) |  |  | 預計116年初啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7152 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 善功橋改建 |  |  | \Q7152-善功橋 | 2025-01-08 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 199341.2359 | 2618698.9492 |  |  | 114/6/17動土，115年9月前完工，規劃採用「單跨鋼拱橋」設計，橋長80m，橋寬8m，橋梁梁底抬高3.1公尺。善功橋改建施工天數410天。施工期間，烏瓦磘至將軍崙得改走替代道路。 |  | 1140311修改-橋名(善功橋)、2025/07/01-善功橋註記-興建中 |  |  | 115/9完工 | 114-世曦 | 修測區
7338 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(紐澤西護欄阻擋) |  |  | 現地無法迴轉,建議刪除道路中線 |  |  |  | 2025-04-07 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 200352.6202 | 2652574.3586 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
7342 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線 |  |  |  | 2025-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 279801.0398 | 2754312.5312 |  |  | 可行性評估已於113/9/13審查修正後通過，並於113/11/5核定，114/4下旬完成初步線型規劃，114年完成定線作業，並接續辦理用地取得及環評作業，最快129年完工通車。 |  |  | 2029-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
7343 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 左營區介壽路開闢工程 | 高雄市第108期 |  | \Q7343-高雄左營介壽路拓寬30米 | 2025-04-08 | 服務雲 |  |  | 高雄市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 高雄市 | 176764.2271 | 2509116.8525 |  |  | 114/4/7新聞(https://reurl.cc/xpZLGV)預計115/12通車。 114/4/15起分三階段半半施工 第一階段由自勉路至先鋒路 第二階段由先鋒路至崇實新村東幹路 第三階段由崇實新村東幹路至左營大路 | 待修改-路型 |  | 2026-08-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7345 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路 | 生活圈道路交通系統建設計畫-南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程 |  | \Q7345-南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路 | 2025-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 174483.3056 | 2559845.5087 | 27.37% |  | 拓寬工程：北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸至豐年橋前，拓寬路段長約1.9公里，寬度則由現況9~10公尺雙側拓寬至18公尺。 新闢路段：豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同樣為18公尺(含1座橋梁) | 新增-道路+編號(南121線) 修改-路型(溪埔中路) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 | 114/4/23開工，預計117年6月30日完工(114/9/12)。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-08-01
6095a | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 異動 | 地方政府回報公墓異動清冊 |  |  | \Q6095-地方政府回報公墓異動清冊 | 2023-08-08 | 通報資訊 |  |  | 民政司 |  |  |  | 臺中市 | [5 empty] | 詳附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
B082 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程 | 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心新建工程 |  | \QB082-國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心 | 2024-03-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 南管籌建辦公室 |  |  |  | 臺南市 | 179444 | 2579692 | 51.69% |  |  | 刪除-註記(興建中) | 2024/4/1新增-地標（興建中），刪除-籃球場+壘球場（原） | 2026-09-01 | 確認進度 | 預計115年底前完工啟用。 | 112-經緯(Emap) | 修測區 | 2025-12-31
C102 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 龍慈路延伸至台66線道路新闢第二期工程(都外段) | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） |  | \QC102-龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都外段) | 2017-11-07 | 重大工程清冊 | 113_1 | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 273569.761 | 2757344.246 | 57.57% | 115/1/16連絡後預計115/7月底完工11月通車.發文索取 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢第二期工程(都外段)112/12/29開工，長1,124m，寬30m，沿線建置1座滯洪池、2座橋梁(跨龍岡支線、跨新街溪)，預計115下半年完工通車。 | 新增-道路(都外段)+興建中 |  | 2026-02-01 |  | 已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-04-17
C1060 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(抽水站) | 地標 |  | 宜蘭縣五結鄉茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 |  |  | \QC1060-宜蘭縣五結鄉茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 | 2019-02-25 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 宜蘭縣 | 333350.076 | 2733636.193 | 0% |  | 108/2/23開工，540個日曆天 |  |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-08-31
C1063 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道、步道) | 地標 |  | 臺鐵林口線路廊活化工程成功路至大坑路段」開工 |  |  |  | 2019-02-26 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 282867.364 | 2765625.657 | 0% |  | https://formosarace.blogspot.com/2017/09/04.html | 非通用版建置標的-自行車道、步道 |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-05-31
C1081 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道、步道) | 地標 |  | 桃林鐵路活化第4標開工動土 | 大坑路至南山路段工程 |  |  | 2019-03-18 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 |  |  |  |  | https://formosarace.blogspot.com/2017/09/04.html | 規劃自行車道、人行休閒步道 |  |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 修測區 | 2020-05-31
C1083 | 向量更新中_114AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 刪除 | 臺中水湳會展中心西側展館 |  |  | \QC1083-臺中水湳會展中心東、西側展館 | 2019-03-18 | 重大工程新聞 | 1945 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 214618.35 | 2676570.674 | 99.9% |  | 東側展館114/12啟用；臺中國際會展中心西側展館預計120年底完工(https://reurl.cc/ZVl22g)，214359,2676627及214551,2676314，2024/10/4以CONSTA表示。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2031-12-31
C1085 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 湖山小水力發電廠 |  |  | \QC1085-雲林湖山水庫 增建水力發電廠 | 2019-03-19 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | 208085 | 2622709 |  |  | 114/6/4新聞，湖山小水力發電廠啟用。 | #7-討論原則 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2021-06-30
C1131 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程 |  |  | \QC1131-臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段CR580C區段標工程 | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 108學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺北市 | 307609.141 | 2769538 | 82.46% | 111/7/22新聞113通車...112/4/11新聞114年底通車...114/7/21連絡後預計115/12通車,115/6再詢問,圖資提供待回電...114/7/22連絡後將提供檔案(向設計詢問) | 114/11/25新聞，新設「廣慈/奉天宮站」位於信義路六段與福德街口，預計115年通車。終點：309077,2770509 | 新增-捷運路線 臺北捷運廣慈／奉天宮站_R01 |  |  |  | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C1145 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 望安鄉公所辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 108學會篩選 | 中心人員 | 工務課 |  |  |  | 澎湖縣 | 96666.2324 | 2584643.356 | 100% |  | 114/3/27新聞，望安鄉公所大樓將續建，預計115年底完工。 | 新增-建物(參考衛照) | 新增-建物(未搬遷地標) |  | 確認搬遷 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C1297 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標 |  |  |  | 2019-02-23 | 重大工程清冊 | 108學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 272151.027 | 2761181 | 80.52% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-03-05
C1406 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號北外環交流道工程 | 國道1號台南路段增設北外環交流道工程 |  | \QC1406-台南北外環道增設國道1號交流道計畫 | 2019-07-04 | 重大工程清冊 | 113_上 | 中心人員 | 交通部高速公路局第二新建工程分局第三工務所 |  |  |  | 臺南市 | 173485.567 | 2551071.401 | 48.23% | 工程已於112年4月21日決標，決標金額13.98億元，工期1200日曆天，預計115年底完工。 | 112年9月16日開工，目前進度約62%依計畫進行，預計115年10月完工。 |  |  | 2026-07-01 |  | 控管中 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C1581 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台灣首座風能訓練中心啟用 |  |  |  | 2019-09-05 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 270221.068 | 2766141.172 |  |  |  | 討論作業原則 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-10-31
C1582 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程 | 淡江大橋及其連絡道路主橋段工程 |  | \QC1582-淡江大橋及其連絡道路 | 2019-09-05 | 重大工程清冊 | 108學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 292089.737 | 2785234 | 85.44% | 114/8/15開會中,4點再撥..114/8/19預計115/9月通車也可能延遲.114/12再詢問...114/12/17待回電...114/12/18預計115/5/12通車發文索取 | 全長2.035公里，包括(一)八里端引橋段，(二)淡江大橋主橋段，(三)淡水端引橋及匝道;預計於 2026 年 5 月 9 日舉行通車典禮，並於 5 月 12 日正式開放車輛通行 | 新增-興建中道路(QC1582+參考衛照)+橋名(淡江大橋)+道路編號 |  | 2025-12-01 | 待索取圖資＋通車時間 | 淡江大橋預計114年底全橋完工，115年3月通車。 ..114/8/19預計115/9月通車也可能延遲.114/12再詢問..115/1/14已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-12
C1599 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 鐵路 |  | 桃市鐵路地下化完成前增設平鎮臨時站 | 平鎮車站路段地下化工程 |  |  | 2019-09-24 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 271698.469 | 2759491.297 |  | 預計設置於新富一街與新富三街口，在鐵路地下化完工前，將提早3年設置平鎮臨時站，.115年5月完工平鎮臨時站 | 鎮臨時站（地上）預計4年後即可完工，讓鄉親可先享受到鐵路的運輸服務，119年再轉為地下站 | 新增-臺鐵平鎮站(臨時站)+建物(衛照數化) |  |  |  | 已確認位置 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-01
C1688 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 大肚區福山自辦市地重劃區 |  |  | \QC1688-大肚區福山自辦市地重劃區 | 2019-12-23 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 205550.834 | 2668999.137 | 45.94% |  |  | 待刪除-註記(興建中)道路 | 2024/10/4新增-CONSTA+-道路+註記 | 2026-03-01 | 確認通車 | 目前辦理驗收，預計最快115/9通車。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2024-09-28
C1739 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號增設岡山第二交流道工程 | 國道1號增設岡山第二交流道工程(含耐震補強區段3-2-M18C)(第I108R標) |  | \QC1739-國道1號增設岡山第二交流道 | 2020-02-04 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 179722.264 | 2523142 |  |  | 114/01/10招標，增設交流道工程加上耐震補強工期將近6年。 |  |  | 2029-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-12-31
C1871 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-60公尺道路工程(西段) |  |  | \QC1871-中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-60公尺道路工程(西段) | 2020-03-04 | 重大工程清冊 | 109學會篩選 | 中心人員 | 科技部中部科學工業園區管理局 |  |  |  | 彰化縣 | 191457 | 2646707 | 100% | 111/11/24-0972-572-551聯絡林先生確認西段舊有產業道路不開放通行,僅留60米及北側臨時道路;1150305聯繫,目前建置興建中的安居路/樂業路, 10年內應無開通規劃, 待交通瓶頸再評估 |  | 刪除-道路QC1871 | 興建中 |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 更新區 | 2023-01-17
C1939 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台東區原住民族就業服務暨金融輔導聯合辦公室揭牌 |  |  |  | 2020-05-06 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺東縣 | 265668.552 | 2516389.042 |  |  |  | 層級過小地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-05-06
C1944 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 白埔產業園區 |  |  | \QC1944-白埔產業園區 | 2020-05-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 178202 | 2518976 |  | 衛照未更新 | 公園(177207.440,2519866.016)待衛照 公園(178221.073,2518896.488)待衛照 環保設施(177573.231,2519870.841)待衛照 電力設施(177816.685,2519830.507)待衛照 停車場(177990.735,2519070.928)待衛照 |  | 2024/11/5新增-地標+施工面 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2021-01-01
C1947 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 西濱快速公路曾文溪橋新建工程 | 西濱快速公路-曾文溪橋段新建工程計畫 |  | \QC1947-西濱快速公路-曾文溪橋段新建工程計畫 | 2020-05-14 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | 中心人員 | 交通部公路局南區公路新建工程分局第二工務段 |  |  |  | 臺南市 | 156409.432 | 2554485.898 | 37.36% |  |  |  |  | 2028-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 | 117年8月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-08-02
C1979 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 中華郵政打造首座複合式商旅大樓 |  |  |  | 2020-05-25 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 221848.527 | 2683291.726 |  | 112/3/22工程告示牌於112/11/13完工 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2023-11-13
C1983 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆市立田徑場主建築拆除重建及周邊運動服務設施改善工程 |  |  |  | 2020-05-25 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | 326773.953 | 2780820.098 | 69% | 114/8/14施作跑道工程、看台區、籃球場工程，預計於115年8月正式完工對外開放啟用 | 規畫為開放式運動場域，並設置看台區、室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場。另興建立體停車場；延至2025年8月完工，115/8啟用。 | *新增-地標+區塊+建物(衛照) *刪除-註記(興建中) | 2025/3/11新增-CONSTA(基隆市立田徑場改建工程) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-08-01
C1985 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程 |  |  | \QC1985-高雄市內門觀光休閒園區新建工程 | 2020-05-25 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 194238.484 | 2534753.587 | 97.59% |  | 啟用後刪除-CONSTA(待衛照) | #待衛照，延後派案。 | 113/5/2新增停車場194304.452,2534761.467 | 2026-03-04 | 確認完工 | 主體工程預計115年底竣工，116上半年營運。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-01
C2009 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 基隆河自行車道基隆直通南港 |  |  |  | 2020-06-05 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 313541.754 | 2772116.582 |  |  | 自行車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-06-05
C2014 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 五楊高架南延 政院核定 |  |  | \QC2014-五楊高架南延 政院核定 | 2020-06-08 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 251094.503 | 2744783.931 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-01
C2016 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 永康二王市地重劃區 |  |  | \QC2016-南市永康二王公墓將以市地重劃開發 | 2020-06-11 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 172398.833 | 2545843.399 |  |  | 基督教墓園規劃永康納骨塔設專區遷葬，公告墳墓遷葬期限為115/4/30；永康忠孝球場減少1座棒壘球場，規劃永康體一運動公園，增設棒球場或練習場；將優先施作忠孝路(172327,2545704)20米道路、中山南路316巷(172364,2546164)15米拓寬工程，全區預計118/12完成。 |  | CONSTA(無路)；111/2/10新增-工程範圍面(南市永康區二王市地重劃區) | 2026-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-01
C2017 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 斗南東外環道拓寬 | 斗南東外環道（建國三路至仁愛路）新闢與拓寬工程 |  |  | 2020-06-11 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | 197056.841 | 2618094.48 |  | 115/3/20聯絡後預計116/10完工，再詢問 | 東外環路將從建國三路拓寬至仁愛路，全長1020公尺，雙線道拓寬為25米寬;已於2025年12月22日動工，預計2027年3月完工通車 |  |  | 2027-06-01 | 請蒐集 | 115/3/20聯絡後預計116/10完工，再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C2029 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 南區喜樹灣裡市地重劃工程 |  |  | \QC2029-臺南市喜樹灣裡市地重劃 | 2020-06-17 | 重大工程新聞 | 2787 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 165825 | 2537726 | 75% | 114/12啟用 | 待新增-興建中道路(165812,2537512+165803,2537314+166154,2536690+166120,2537011+166084,2536916+166332,2536654)待衛照 進度 待新增-停(165803,2537866+165700,2537481) | 新增－道路（165803,2537314）+刪除-施工面+新增-道路+路名，參OSM+工程現況。 | CONSTA(無路+路名) |  |  | 114/8完工，114/12啟用；參重劃後土地分配圖 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-30
C2039 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 蘇揆核定北土城交流道可行性研究 |  |  |  | 2020-06-23 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 295786.399 | 2763112 |  |  | ，112/10/30動土，預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C2054 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 北市果菜魚市場動土 |  |  |  | 2020-07-06 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺北市 | 300182.874 | 2767887.008 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-01
C2069 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 |  | 臺中市神岡區大夫第自辦市地重劃區重劃會 |  |  | \QC2069-臺中市神岡區大夫第自辦市地重劃區重劃會 | 2020-07-07 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 217872.045 | 2682459.538 | 7% |  | 113/10/16新聞(https://reurl.cc/lyEK2Q)，相關爭議均於法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，並將視法院判決確定結果依法辦理。114/6/4新聞(https://reurl.cc/bmYzpr)，徐議員提議考慮退場後，依民眾意願換成公辦都更。115/2/8新聞，反重劃自救會會長曾世源因不滿重劃爭議，在台北捷運站縱火，顯示該案矛盾已引發極端社會事件。 |  | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-07-07
C2082 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 產官學民太陽光電教學示範基地完工 |  |  |  | 2020-07-14 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 北竿鄉大坵島聯外道路工程 | 馬祖首座跨海橋樑「大坵橋」 預計後年11月完工 |  |  | 2020-07-15 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 | 連江縣政府工務處 |  |  |  | 連江縣 | 149679.582 | 2903309.095 | 59.9% | 112/4/27預計113/5月完工..113/1再詢問...113/1/17連絡後不再.下星期三再撥...113/2/2連絡後無人接聽...113/2/21聯絡後為114/10完工...114/6詢問..114/6/6請假至6/11...114/6/11連絡後預計115/12完工...115/6再詢問 | 預計116年6月底完工。 | 新增-興建中橋(詳osm) |  | 2026-06-10 |  | 114/6/11連絡後預計115/12完工...115/6再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-16
C2105 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 金門首件公辦都更西南門里公所將翻新為14層大樓 |  |  |  | 2020-07-20 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 金門縣 | -22368.692 | 2705652.519 |  | 里民活動場所 | https://twur.cpami.gov.tw/zh/merchant/announcement/view/42 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C2110 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 道路 |  | 宜蘭兩園鐵馬道交叉串連 啟用 |  |  |  | 2020-07-21 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 宜蘭縣 | [5 empty] | 討論原則 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C2113 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 南市府擬解編公共設施保留地57處預計開闢30處公共設施 |  |  |  | 2020-07-23 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | [5 empty] | 20240110蒐尋不到資料 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C2116 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(市集) | 地標 |  | 台南北區美國學校舊址 將改造為「阿嬤妳看」市集 |  |  |  | 2020-07-23 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 170308.544 | 2545344.421 |  | 111/8/30google地圖阿嬤妳看市集已建置 | 青銀共創特色市集—『阿嬤妳看』(American)市集 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2120 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程） | 新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) |  |  | 2020-07-23 | 重大工程清冊 | 114下 | 中心人員 | 工務處 |  |  |  | 新竹縣 | 246450.707 | 2736222.091 | 47.57% | 110/11/21目前停工中...111/6/6已解約,111/8重新招標.111/8月底再連絡..111/8/26連絡後將開工,工期810天...113/6/20連絡後約115/6完工...115/3/20聯絡後待回電..可能115/12完工.115/9再問 | 本計畫起點為茄苳交流道聯絡道A2標終點(1K+700)，終點新林路與寶新路二段交叉路口(1K+940)，長度240M，寬度20M， | 新增-道路 |  | 2026-09-01 | 請蒐集竣工圖資+完工期程 | 111/8月底再連絡..111/8/26連絡後將開工,工期810天...113/6/20連絡後約115/6完工.可能115/12完工.115/9再問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-01
C2124 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 空勤臺東駐地直升機棚廠動土 |  |  |  | 2020-07-24 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺東縣 |  |  |  |  | https://www.nasc.gov.tw/About/fleetStation#fStation-map6 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-04-01
C2172 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道3號增設大鶯豐德交流道計畫 |  |  |  |  | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 281085.688 | 2757633.422 |  | 111/11/11新聞確認要興建...112/2/3 |  | 提報行政院中 1090826 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C2174 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 新北三重第2行政園區 年底都計變更 |  |  |  |  | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 297551.471 | 2770964.358 |  |  | 工程案名：新北市第二行政中心工程;力拚115年9月取得建築使用執照，同年底完成局處進駐啟用。 | 新增-施工面(參ge) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C2183 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 長庚自辦市地重劃區 核准開發 | 桃園市龜山區長庚自辦市地重劃 |  | \QC2183-長庚自辦市地重劃區核准開發 |  | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 286564.02 | 2772836.447 |  | http://www.3286888.com.tw/ | 位於林口長庚醫院西北側 |  | 2025/7/1新增-CONSTA(龜山區長庚自辦市地重劃區) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C2209 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程 |  |  | \QC2209-臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程 | 2020-07-30 | 重大工程清冊 | 109學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺北市 | 300337.875 | 2768266.875 | 81.12% |  | 預定時程 2026年12月31日：預定萬大-中和-樹林線第一期工程實質完工。2027年6月通車。 2030年12月31日：預定萬大-中和-樹林線第二期工程實質完工。2031年6月通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C2315 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 臺東縣政府預告成立地方級「利吉惡地地質公園」 |  |  |  | 2020-08-21 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺東縣 | 264250.265 | 2523903.657 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-08-21
C2317 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 竹東、南寮 頭前溪南岸自行車道9月完工 |  |  |  | 2020-08-21 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | [5 empty] | 自行車 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2020-09-01
C2349 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園鐵路地下化綜合規劃 行政院正式核定 |  |  | \QC2349-桃園鐵路地下化綜合規劃 | 2020-09-03 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-01
C2369 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 竹北鳳山溪、牛埔溪水月意象工程 22日動土 |  |  |  | 2020-09-18 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 244194.144 | 2749838.866 |  |  | 自行車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-10-01
C2379 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 自行車 |  | 「三鐵跑水」自行車路線 |  |  |  |  | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 彰化縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-09-22
C2400 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(失智社區服務據點) | 地標 |  | 雲林失智社區服務據點啟用 |  |  |  | 2020-09-29 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2426 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 高屏第二快速道路 擬增設國道一號仁武交流道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 |  |  |  | 預定2029年完工 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-01
C2436 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台78線延伸北港 啟動可行性評估 | 北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究 |  | \QC2346-台78線延伸北港 啟動可行性評估 | 2020-10-13 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | 188658.382 | 2620864.195 |  |  | 工程延宕，114/2/12，以北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接，全長13.6公里，將從台78快速道路虎尾交流道下，拓寬土庫到北港段現有防汛道路為20米，並一併新增、拓寬聯絡道。(https://udn.com/news/story/7326/8542356) 分別為虎尾路段（平和橋至溪埔寮），優先推動路段（溪埔寮至崙子大橋前）及北港路段（崙子大橋至北港都市計畫前），其中優先推動路段搭配兩段新闢路段，第一新闢段連結145線土庫端至台78線快速道路虎尾交流道，第二新闢段連結至145線北港端，進入北港市區，整體長度為13.54公里，拓寬至20公尺寬，快速連結至台78線 | 評估中113.5.7 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C2437 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 外木山自行車道拓寬 11月中完工 |  |  |  | 2020-10-14 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2445 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 基隆河新江北橋至星光橋間開放 |  |  |  | 2020-10-16 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | 316084.68 | 2773578 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-10-16
C2448 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路美濃至六龜段(9k+860~17k+989)工程 | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121~22k+250)工程 |  | \QC2448-國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程 | 2020-10-16 | 重大工程清冊 | 113_下 | 公部門 | 交通部公路局南區公路新建工程分局第五工務段 |  |  |  | 屏東縣 | 197767.549 | 2522260 | 0.91% |  | 西起里港交流道匝道東端，東迄台28線與新威大橋路口。 第1標(里港至美濃段)112/12/13動土，0.91%(截至113/6)，預計119/6/27完工，沿著三張廍防汛道路布設。 第2標(美濃至六龜段)細設中(C5179案)，主要採高架橋梁，預計113年初發包，全線預計118年底完工。 |  |  | 2029-09-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-06-27
C2452 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 自行車 |  | 木瓜溪畔自行車道完工 |  |  |  | 2020-10-19 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 305112.025 | 2648262 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-10-19
C2470 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(農地重劃) | 道路 |  | 新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃區 | 新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃案 |  | \QC2470-新竹縣犁頭山自辦農村社區土地重劃區 |  | 通報資訊 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 253583 | 2746617 |  |  | 11404確認無開發痕跡 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C2520 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 太子置地廣場 |  |  |  | 2020-11-20 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 218222.975 | 2676893 |  |  | 冠德建設旗下環球購物中心棄標後，市府重新招標，由統一集團旗下太子實業規劃興建「太子置地廣場」複合式商場，「市31BOT案」興建期5年，營運期45年，預計2028年完工營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C2546 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程 | 公館大樓 |  |  | 2020-11-27 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺北市 | 303743.161 | 2767334.216 | 78.51% |  | 規畫自來水博物館、水資源教育館（臺北好水故事館）、停車空間 115/9進駐 | *新增-地標 | 2025/6/2新增-建物(GE數化) |  |  | 工程預定114年底竣工，115年3月取得使用執照，115年9月水處本業進駐。 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-25
C2551 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北第二行政中心 最快明年底動工 |  |  | \QC2551-新北第二行政中心 最快明年底動工 | 2020-12-04 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 297665.443 | 2770998.267 |  |  | 三重區興建第二行政中心大樓 一樓將對市民開放；三樓為聯合服務中心、三重衛生所；六樓為餐廳，七樓以上則為各局處辦公樓層 坐落於板橋的警察局、環保局、衛生局將遷往三重的第二行政 將入駐文化、警察、交通、衛生、消防、勞工、資訊中心各大局 | *新增-地標+建物(GE)#是否確認啟用及搬遷時程 |  | 2026-06-01 | 確認啟用 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C2553 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 湖口高中 | 新竹縣湖口高中高中部校舍遷建工程 |  |  | 2020-12-04 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 | 湖口高中 |  |  |  | 新竹縣 | 254676 | 2754406 | 98% | https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=153&s=274624 | https://reurl.cc/lYDMgQ 第一期工程：預計114/9完工，並於114學年度起高中部與國中部各自獨立設校； 第二期工程：預計116/6完工。湖口高中將遷至湖口王爺壟地區文中學校預定地(湖口鄉中義段121地號)。 二期校舍興建工程，規劃興建教學大樓1棟、體育館、宿舍及餐廳 | 刪除-CONSTA |  |  |  | 113/4/3預計114/9啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2024-07-31
C2561 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 屏縣運動休閒園區-運動棒球場、休閒景觀區、道路拓寬、停車場 |  |  | \QC2561-屏縣運動休閒園區 | 2020-12-07 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 | 193521 | 2507190 |  |  | 113/4/24施工前說明會，預計113年6月開工，工期30個月。運動棒球場、休閒景觀區、道路拓寬15米、停車場。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C2569 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園復興路公辦都更 |  |  | \QC2569-桃園復興路公辦都更 | 2020-12-09 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 281800.732 | 2764820 |  |  |  | *新增-施工範圍 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C2574 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹縣道122線截彎取直 明年底動工 | 新竹南清公路改善工程 |  | \QC2574-竹縣道122線截彎取直明年底動工 | 2020-12-09 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 260699.2424 | 2721935.3343 |  | 111/11/7尚未開工...113/8/14:122線43.5K處改善工程預計今年年底發包 | 計畫截彎取直處位於縣道122線43.5公里，即桃山隧道前500公尺、新闢橋梁長約235公尺，寬10公尺，採雙向2車道配置 工程將新建橋梁長度225公尺、橋梁寬度10公。工期為1080日曆天 | *新增-橋梁(待衛照與圖資) |  | 2027-05-01 | 待索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C2600 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 竹縣頭前溪南岸自行車道完工 |  |  |  | 2020-12-18 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 259588.83 | 2736989 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2020-12-18
C2608 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 道路 |  | 萬金糖鐵自行車道啟用 |  |  |  | 2020-12-21 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2020-12-21
C6041 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 南投市光明里集會所新建工程 |  |  | \QC6041-南投市光明里集會所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 南投縣南投市_南投縣南投市公所 |  |  |  | 南投縣 | 219525 | 2648623 | 9% |  | 114/5/5開工，建物5/9打除，預計7/9開工。 |  |  | 2025-11-01 | 啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-31
C2664 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南東區南臺南站副都心(第二期) | 南台南站副都心第二期區段徵收案 |  | \QC2664-臺南東區南臺南站副都心 | 2021-01-14 | 重大工程新聞 | 3619 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 169900 | 2540152 |  |  | 【第2期未施作】道路用地(169716,2540907) 停31(169713,2540775)、停30(170028,2541379) 公27(169735,2541271)舊南臺南車站公園化 公111(169745,2541289)、公112(170135,2541378) 公113(169729,2540546) |  | 新增-公園區塊(58地號公61；169900,2540152)參附件+OSM |  |  | 第2期目前為都市計畫辦理公益性及必要性評估階段，尚未進入區段徵收期程(1150311)。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C2687 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 藻礁巡護工作站正式啟用 |  |  |  | 2021-01-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 未定
C2698 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 大里聯合行政中心 |  |  |  | 2021-01-25 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 218065.705 | 2666125 |  |  | 113/8/30新聞(https://reurl.cc/RLEMbz)，市長盧秀燕指稱，用地要應中央要求蓋社會住宅，無法啟動！ 113/10/14新聞，民政局長吳世瑋說明，預定114年度進行規劃設計，115年度發包動工。 |  | 現址為臨時辦公處所 |  | 完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-01-25
C2709 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 苗縣綠光海風與竹市17公里單車道銜接工程開工 |  |  |  | 2021-02-01 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 238830.847 | 2737050 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-01
C2721 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 全國首座毛小孩樹灑葬專區高雄啟用 |  |  |  | 2021-02-04 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 190164.608 | 2520381 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-02-04
C2729 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 月世界 抽水平台完工啟用 |  |  |  | 2021-02-05 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 |  |  |  |  | 排水抽水站 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2730 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹東聯合辦公大樓可望順利興建 |  |  |  | 2021-02-08 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 259968.643 | 2736055 |  | 預計2027年中啟用...「竹東客家文化大禾埕」計畫，主要分為音樂文創埕、竹東轉運站及地下停車場、新竹縣與竹東鎮的綜合行政大樓3大區塊 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C2735 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 雲林濁幹線自行車道 11月啟用 |  |  |  | 2021-02-08 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-03-01
C2762 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(發展協會) | 地標 |  | 屏東內埔鄉老埤社區據點揭牌 |  |  |  | 2021-03-02 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 | 208660.928 | 2503567 |  |  | https://ccare.sfaa.gov.tw/home/community-point/NPM0000258 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-03-02
C2779 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 高鐵行政專區規劃建雲林精彩館 |  |  |  | 2021-03-05 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 雲林縣 | 190989.711 | 2625998 |  |  |  | 2023/7/19衛照無..2023/12/19衛照無...2025/11/5衛照無 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2021-12-31
C2807 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(沼氣發電設施) | 地標 |  | 花蓮建首座集中生質能源中心 |  |  |  | 2021-03-17 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 |  |  |  |  | 「璞石閣生質能源中心」為環保署補助花蓮縣畜牧業者設置的畜牧糞尿資源化處理沼氣發電設施，是全國首座畜牧糞尿集中處理沼氣發電示範點 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C2813 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 「田寮圳水質現地處理新建工程」完工啟用 |  |  |  | 2021-03-19 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 苗栗縣 | 232105.583 | 2717287 |  | 栗市中正站停車場旁(國立苗栗高級農工職業學校舊校舍)辦理啟用典禮 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-03-19
C2853 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 萬丹淨水場第一期興建工程(土建) |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 |  | 屏東縣萬丹鄉_台灣自來水股份有限公司南區工程處 |  |  |  | 屏東縣 | 196646.929 | 2493549.264 | 98.66% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-07-30
C2879 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺南佳里佳里興郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 |  | 台南市佳里區_中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 166885.957 | 2565479.184 | 54.75% | 總機06-2261291#687事務股林先生 112.03.06電話連絡，工程目前停工中，與前廠商解約需重新發包，林先生說他們沒有進度壓力，建議114年年底再詢問。 |  | 搬遷-地標(待衛照) |  | 2026-06-01 |  | 115/3/16大埔郵局局屋整修工程115/3/10上網公告，已流標數次。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-07-31
C2883 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中埔鄉多功能長照服務中心新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 |  | 中埔日間照顧中心 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 93.34% |  |  | 社福機構建議以清冊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-11-30
C2895 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 麥寮郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 雲林縣麥寮鄉_中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 雲林縣 | 174190.564 | 2627250 | 11.04% |  | 因應地區發展與老舊局屋改建，承續工程於2025年3月決標 | 搬遷地標至(174190,2627250)+刪除建物(參考衛照) |  | 2026-04-08 | 待聯繫確認工程進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-30
C2920 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化光復路郵局新建工程 |  |  |  | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 |  | 彰化縣彰化市_中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 彰化縣 |  |  | 26.94% | 112/3/22工程會進度為27% | 目前搬遷至E:203253.026 N:2663954.188..和平路55號 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-30
C2961 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 宜蘭縣第二行政中心新建工程 |  |  | \QC2961-宜蘭縣第二行政中心新建工程 | 2021-03-21 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 |  | 宜蘭縣政府 |  |  |  | 宜蘭縣 | 328081 | 2731239 | 100% |  | 主體工程訂11506完工，接續進行室內裝修與搬遷，力拚年底完工啟用。完工後將整合7大機關進駐，包括財政部北區國稅局羅東稽徵所、宜蘭縣消防局第二大隊、羅東消防分隊、宜蘭縣警察局羅東分局、宜蘭縣財政稅務局羅東分局、羅東地政事務所、羅東戶政事務所。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C2983 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 其他 | 基隆生命典藏館今年動工 |  |  |  | 2021-03-26 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | 325080.578 | 2778489 |  | 開工：113年9月25日上午 完工：預計115年12月14日 取得使用執照：預計115年12月 啟用：預計116年1月 | https://www.ctee.com.tw/news/20231102701094-431401 預計116/1啟用 採階段性施工，將原有塔區結構拆除後原地重建。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2027-01-01
C2985 | 再分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 水里鄉社會福利綜合大樓 |  |  | \QC2985-水里鄉社會福利綜合大樓興建工程 | 2021-03-26 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 | 中心人員 |  |  |  |  | 南投縣 | 235212.664 | 2634945 | 89.47% | https://www.shli.gov.tw/news/37/770 | 115/3/17竣工，1F停車場、水里區社會福利服務中心、3F日照中心；日照中心需經約6個月的設立許可審查與籌設計畫，預計服務最快將於115下半年正式開辦。 |  |  | 2026-05-01 | 確認日照中心 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-06
C2995 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 嘉縣首座老人健身房啟用 |  |  |  | 2021-03-31 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 嘉義縣 | 200211.125 | 2592179 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-03-31
C3003 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 蘆竹機捷田園景觀大道完工 | 機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善工程 |  | \QC3003-蘆竹機捷田園景觀大道完工 | 2021-04-08 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 |  |  |  | 人行道及自行車道 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-04-08
C6042 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 昆蟲博物館新建統包工程 |  |  | \QC6042-昆蟲博物館新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 南投縣南投市_國立中興大學 |  |  |  | 南投縣 | 219576 | 2648877 |  |  | 興大方舟植物園新建工程(https://reurl.cc/da0NN6)位於南投市光明路段25地號緊鄰昆蟲博物館新建工程。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-30
C3030 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(遷村服務中心) | 地標 |  | 大林蒲遷村服務中心啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 182875.995 | 2492100 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3031 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(自造教育訓中心) | 地標 |  | 車城自造教育及科技中心啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 |  |  |  | 位於屏東車城國中 | https://maker.nknu.edu.tw/Center | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3032 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(廚餘回收再利用) | 地標 |  | 臺南新設兩座高速廚餘發酵廠啟用 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 |  |  |  | 劉家吟06-2991111#1059 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-12
C3038 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 港仔加油站興建工程統包案 |  |  |  | 2021-04-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 | 滿州鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 238382 | 2448504 |  |  | 112/7工程款不足，整體設計未完成，規劃分兩期興建。第2期尚未發包。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3059 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 茶改場總場南遷 確定落腳嘉義 |  |  |  | 2021-04-16 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 嘉義縣 |  |  |  | 現在的總場將與文山分場合併為北部分場，魚池分場與凍頂工作站合為中部分場，梅山試驗站為南部分場，臺東分場變為東部分場，總場則將南遷嘉義。 | 將原設在桃園的茶業改良場總場南遷，場址設在阿里山公路旁（番路鄉日安及逐鹿社區之間），將改名「茶及飲料作物改良場」；另利用梅山鄉林務局林班地新設茶改場梅山試驗站預計114年動工，最快115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3067 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 佳里警分局長宿舍「原大日本武德會社宅」 登錄歷史建築 |  |  |  | 2021-04-19 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 165638.051 | 2562671 |  |  |  | 建議以古蹟清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-04-19
C3071 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹120號縣道 內灣段將拓寬 | 縣道120線23K+640~24K+850（永豐橋路口到內灣大橋路口）道路拓寬工程 |  |  | 2021-04-21 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 268473.394 | 2732970.649 |  | 114/12/22聯絡後可能115/12完工.115/9再詢問 | 預計於113年3月開工，工期約需720個日曆天。 |  |  | 2026-09-01 |  | 114/12/22聯絡後可能115/12完工.115/9再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C3077 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 離岸工程中心動土 |  |  |  | 2021-04-30 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 |  |  |  | 高雄市茄萣區崎漏里正大路500號 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C3080 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 宜蘭羅東全民運動館(多功能綜合運動館)新建工程 | 薛長興全齡風雨樂活館新建工程 |  |  | 2021-04-30 | 重大工程清冊 | 113_1 | 中心人員 | 建築工程科- |  |  |  | 宜蘭縣 | 326481.766 | 2729943.85 |  |  | 113/2/29開工，預計115/6完工。 | *新增-地標+建物(衛照) |  |  | 啟用時程 | 115/10試營運 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-09-01
C3093 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(太陽能) | 地標 |  | 台南市全力打造太陽光電城計畫 |  |  |  | 2021-05-05 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 159691.576 | 2565927 |  | https://m.life.tw/?app=view&no=916169 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-05-05
C3107 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹市立幼兒園 | 新竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  | 2021-04-26 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 246323.074 | 2744233 |  |  | 預計115學年(115/8)完工啟用 |  | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C3132 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-嘉義縣大林鎮新大埔美段659 |  |  | \QC3132-國產署太陽能-嘉義縣大林鎮新大埔美段659 | 2021-05-12 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 兆明升股份有限公司 |  |  |  | 嘉義縣 | 200995 | 2610918 |  | 110/10/18大埔美段太陽能廠 | 115/3/11衛造尚無設備，清冊「兆明升二號太陽光電發電廠」。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-01
C3156 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 桃園老街溪整治中壢添1.2公里休閒綠帶 |  |  | \QC3156-桃園老街溪整治 中壢添1.2公里休閒綠帶 | 2021-06-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 270984.395 | 2758298 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-06-15
C3162 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 高雄市小港區全民運動館興建工程(第2案) |  |  | \QC3162-高雄市小港區全民運動館興建工程 | 2021-06-28 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 高雄市 | 185230 | 2496613 | 60.83% | 112.03.06電話連絡，運動設施科07-5813680#333黃股長，因一些問題，工程目前停工中，預計115年才會完工，啟用時會發布新聞稿。 | 小港區全民運動館 | 1.修改-公園區塊 2.新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 115/2進度60.83%，預計115/6/30竣工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C3168 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 彰化首條捷運「大竹鹿港線」 |  |  |  | 2021-07-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 203208.776 | 2664425 |  |  |  | 規劃 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C3176 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 苗栗縣 | 231766.721 | 2717653 | 100% | 舊議會位於苗栗縣府第一辦公大樓旁，2011年議會搬遷新址後，縣府設法加以活化利用，前棟現為苗栗縣青年創業指揮部。 | 114年6月竣工，建物區分為右側托嬰中心及左側親子館兩部分，現階段將進行內部設計規劃及施工，預計115年6月可開始營運。 | 刪除-興建中註記 | 修改-建物範圍+新增-興建中地標(苗栗市親子館) |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
C3187 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 台南市傳統藝術傳習保存中心 |  |  |  | 2021-07-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 165949.167 | 2570730 |  |  | 第1期工程113/12/27動土，預計116年竣工。第2期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建），將向中央爭取計畫經費補助。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C3188 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 礁溪外環道 | 礁溪外環道(台2庚延伸線先期路段)第二標 |  | \QC3188-礁溪外環道 | 2021-07-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 328130 | 2747428 |  | 第一標工程(326741,2746079)109/11完工，移除興建中。110/8/6修改-definition=0+刪除-施工面。 | 礁溪外環道(台2庚延伸線先期路段)第二標工程都內段(1K+721-2K+798)113/10/20用地取得會議 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2038-01-01
C3195 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台南「安平海洋之丘」 2024年動工 |  |  |  | 2021-07-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C3207 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國2大竹交流道跨100甲改善工程 |  |  | \QC3207-國2大竹交流道跨100甲改善工程 | 2021-07-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 273563 | 2769306 |  | 期程至118年7月...本工程已於114年9月30日開工。截至114.11.30，預定進度0.24%，實際進度0.28%，超前0.04%。 |  |  |  |  | 請蒐集 | 113/7/23查無相關新聞...113/8/13查無相關新聞...113/11/11查無相關新聞 | 114-世曦 | 修測區 | 2029-07-01
C6043 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南投縣埔里鎮第七公墓第三納骨塔新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 南投縣埔里鎮公所 |  |  |  | 南投縣 | 249024 | 2651983 | 13.45% |  | 預計115/9啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-05
C3210 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 板橋八德公園將蓋派出所 |  |  |  | 2021-08-02 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 298006.16 | 2768567 |  |  | 八德公園目前無動工 板橋區八德公園市民活動中心(預計114年12月完成多目標審查作業)https://reurl.cc/ZN4q1W | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3221 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 花蓮「環保餐具清洗中心」延後1年完工 |  |  |  | 2021-08-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 314402.891 | 2654849 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 未定
C3226 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 臺中市監理站拆除新建 |  |  | \QC3226-臺中市監理站拆除新建 | 2021-08-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 218674 | 2672957 |  | 1141105無衛照 | 113/10/21啟用新大樓(218575,2672973)； 舊辦公大樓(218636,2672960)拆除，打造園區綠化及停車空間(218587,2672964)，預計114年第1季完工。 待新增-停車場區塊(218587,2672964)待衛照114/8/5 | 預計114年第3季工程驗收合格並取得停車場登記證後開放使用。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2023-12-31
C3232 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 | [5 empty] | 金門縣 | 93896.007 | 2765433.732 | 100% |  |  | 1140408確認GE為201603,不足更新 |  |  |  | 112.04.27電話連絡王小姐，因提展延工期，預計今年11月完工後搬遷。 | 114-世曦 | 修測區 | 2023-11-27
C3237 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 國家軍事博物館新建工程 |  |  |  | 2021-07-12 | 重大工程清冊 | 110學會篩選 | [5 empty] | 臺北市 | 304477.383 | 2774634.116 | 65.98% |  | 預計2026年啟用 | 新增-興建中地標+建物(GE數化) |  | 2026-12-01 | 請確認啟用時間 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-04-01
C3344 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭鐵路高架化 預計2024動工、2030完工 |  |  |  | 2021-08-18 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C3350 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北永和行政園區公辦都更案預計2024年動工 |  |  |  | 2021-08-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 302469.83 | 2766884.323 |  | 預計最快2024年動工 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C3354 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 竹北兒11推BOT 兼具特色公園和地下停車場 | 兒11公園地下停車場興建營運移轉案 |  |  | 2021-08-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 252385.238 | 2745807 |  |  | 1101007構想徵求階段;竹北市公園段567、657地號（兒11，原為兒8自強童玩公園）土地（鹿場里，自強五路與成功二街、成功三街交叉路口），鼓勵民間資金投入，透過既有兒童遊樂用地興建共融式公園之際，一併興建地下停車場 | 修改-地標(兒8自強童玩公園⮕)，新增-地標(停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C3375 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(市定古蹟) | 地標 |  | 日治大稻埕首間女醫婦科醫院 「福生堂」指定古蹟 |  |  |  | 2021-09-02 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 301534.986 | 2772266 |  | 大同區延平北路二段144巷23號 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-02
C3377 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 新北大漢溪左岸單車道 將拓寬施工 |  |  |  | 2021-09-03 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 296568.092 | 2769508 |  | 自行車 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-05-01
C3379 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(遷村服務中心) | 地標 |  | 花蓮身心健康及成癮防治所啟用 |  |  |  | 2021-09-03 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 311685.836 | 2653176 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-09-03
C3381 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台中潭子火車站文創市集 |  |  |  | 2021-09-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 220115.505 | 2678508 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-09-30
C3382 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南部科學園區嘉義園區 |  |  |  | 2021-09-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 178272.427 | 2596930.199 |  |  | 112/5動土，首座廠房(P1)預計115年底完工；二期目標於2031年完工。 | 新增-建物(參衛照)+地標(南科嘉義園區) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C3384 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗140線苑裡段2K+870至5K+470拓寬 | 苗栗縣道140線拓寬工程 |  | \QC3384-苗140線苑裡段2K+870至5K+470拓寬 | 2023-12-25 | 重大工程新聞 |  |  | 苗栗縣政府交通工務處土木科 |  |  |  | 苗栗縣 | 216736.974 | 2698672 |  |  | 115/1/20動土，預定116年12月完工。 |  |  | 2027-09-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C3391 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 藻礁暨海洋生態館 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 |  | \QC3391-藻礁暨海洋生態館 | 2021-09-09 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 257203.928 | 2769691 |  | https://e-info.org.tw/node/224188 | 海洋大學觀音校區「藻礁暨海洋生態館」 | 新增-區塊(海洋大學觀音校區) |  | 2025-09-09 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C3393 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中芸漁港漁筏泊區工程動土 |  |  |  | 2021-09-10 | 重大工程新聞 |  |  | 高雄市政府海洋局 |  |  |  | 高雄市 | 188249.146 | 2486825 |  |  | 113/7/21完工，113/9/19啟用。完工後興建碼頭總長共672公尺。 | 漁筏泊區？是否需建置？ |  |  | 請詢問地點及啟用日期 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-31
C3408 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市第十一期永康崑大路市地重劃-富士宮路、日光街、富城街 |  |  | \QC3408-臺南市第十一期永康崑大路市地重劃 | 2021-09-22 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺南市 | 173652.491 | 2544306 |  |  | 預計114/5完工 | 刪除-施工面(待衛照) | 112/5/5新增-CONSTA(臺南市第十一期永康崑大路市地重劃) |  |  | 114/12/22預計115/4完工.將MAIL資料 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-01
C3440 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 高雄市岡山區綜合行政中心 | 高雄市岡山區行政中心更新地區暨訂定都市更新計畫案 |  | \QC3440-高雄市岡山區綜合行政中心 | 2021-10-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 177073.514 | 2521014 |  | 高雄市岡山區行政中心預定115年啟用，高雄市警察局岡山分局、岡山地政所、岡山區公所、岡山戶政事務所、消防局岡山分隊及清潔隊(嘉新西路29之1號)等六大單位進駐。 | 將拓寬筧橋橋面為20公尺 待確認新增-區塊+地標(兒十四177050,2521120+兒十177309,2521350)1131015待照 | 1.新增-地標(高雄市岡山區綜合行政中心+高雄市環保局岡山區清潔隊)+建物(參衛照) 2.搬遷-地標(高雄市消防局岡山分隊+高雄市警察局岡山分局+岡山地政所+岡山區公所+岡山戶政所)參附件 3.調整-橋寬(筧橋177196,2520962)參衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2029-12-01
C3450 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 |  | 霧社巴蘭市集驛站、停車場 | 仁愛鄉霧社巴蘭市集驛站興建工程 |  | \QC3450-仁愛鄉霧社巴蘭市集驛站興建工程 | 2021-10-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 263622.509 | 2657666 |  |  | 預計115年3月底前完工，規劃農民特色市集、停車場(113年仁愛鄉霧社停車場興建工程預計115/4完工，簡靖澐(049)2802534#710)及公廁等。 |  | 111/2/10新增-地標(巴蘭農夫特色市集) |  |  |  | 111-世曦(Emap) | 修測區 | 2026-03-30
C3466 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 六腳灣內大橋改建 | 嘉義生活圈-六腳鄉嘉54線灣內橋改建工程 |  |  | 2021-10-18 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 178818.736 | 2599598 |  | 2022/3/15開工未定https://udn.com/news/story/7326/6165603 | 原橋改建，將拓寬橋面至13.5公尺，預計114年動工，工期為26個月。 |  |  | 2026-05-01 | 確認進度 | 114/12/17 AI查詢，根據嘉義縣政府113年底至114年初重點業務報告，該案目前正辦理基本設計作業中。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3472 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 彰化鐵路高架化 |  |  |  | 2021-10-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 203028.712 | 2664151 |  | 北側金馬車站、南側中央車站。 | 高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，可消除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，泰和路、長順街、永安街、南美路4處平交道，國聖路、民生路、曉陽路、大埔路4處車行地下道，及彰化車站、彰安國中2座人行天橋；並新設金馬及中央2座通勤車站，擴大鐵路高架化效益。其中金馬車站與臺中捷運綠線G21車站共構。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C3481 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 成大老人醫院 |  |  | \QC3481-成大老人醫院 | 2021-10-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 170450 | 2544701 |  |  | 110/10/22動土，預計114年底完工。 | *刪除-註記(興建中) | 113/9/2新增地標(成大醫院老人醫院+興建中) |  |  | 預計2026年9月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3483 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(市定古蹟) | 地標 |  | 士林夜市白色恐怖受難者郭琇琮故居列古蹟 |  |  |  | 2021-10-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 303005.546 | 2775822 |  | 大東路54號 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3496 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 鳳山日照社福多功能中心動土 |  |  |  | 2021-11-02 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 185428.535 | 2503812 |  | 將提供日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等多項社福及公共服務設施 |  | 建議依清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-12-31
C3503 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 太平區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  |  | 2021-11-05 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 臺中市新建工程處 |  |  |  | 臺中市 | 221746.915 | 2671376 | 99.03% |  | 115/5/30啟用，整合太平區公所(221382,2669071)、太平宜昌托嬰中心及太平區聯合行政中心汽車停車場。 | 1.刪除-興建中註記 2.新增-地標(太平宜昌托嬰中心+太平區聯合行政中心停車場) 3.搬遷-地標(太平區公所221382,2669071→221746,2671376) |  |  |  | 預計115年5月底啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-31
C3506 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道1號林口交流道改善工程(第I104S標) |  |  |  | 2021-11-08 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 桃園市 | 287195.262 | 2773054 | 41.67% | 工期一千四百四十日曆天 | 預計116年1月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-06
C3509 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 區塊 |  | 縣三民農地重劃區農水路工程 | 彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程 |  | \QC3509-田中三民農地重劃 | 2021-11-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 205630.301 | 2640156.382 |  |  | 114/9/20動土，工期600天，預計116/4完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
C3516 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東義大醫院 |  |  | \QC3516-屏東義大醫院 | 2021-11-09 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 屏東縣 | 202238 | 2504115 |  | 115/9月啟用 | 110/11/15動土，設置一期屏東義大醫院(預計114年底完工)與二期百貨購物園區。 1.屏東義大醫院 (113/9/3) 2.停車場202480,2504196 未施作 3.公園201986,2503994 未施作 | *刪除-註記(興建中) | 113/9/2新增-地標(屏東義大醫院)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C3519 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投縣議會舊址 縣府將斥資2億元蓋首座國民運動中心 |  |  |  | 2021-11-10 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 218619.605 | 2644230 |  | 2023-05-08新聞規劃中 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C3526 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市大溪區埔頂轉運站工程 |  |  |  | 2021-11-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 278211.732 | 2754483 |  |  | 114/6/25動工，預計於116年初完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3546 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 台南北門區老虎案太陽光電場開工 |  |  |  | 2021-11-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 157728.669 | 2570321 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-12-31
C3553 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程 |  |  | \QC3553-臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程 | 2021-11-24 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 202510.084 | 2669022.837 | 70.59% | 大肚和美大橋.預計111/10月底前正式開工、115年完工 | 112/1/31開工，進度12.204%（截至112/9/26），預計115年6月完工。工程自大肚文昌路至彰化和美接台61乙。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-30
C3564 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 南崁溪自行車路網完成 |  |  |  | 2021-11-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C3567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯廣兼停23基地BOT案簽約 | 臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場興建營運移轉投資計畫案 |  | \QC3567-北屯廣兼停23基地BOT案簽約 | 2021-11-29 | 重大工程新聞 |  |  | 台中市停車管理處 |  |  |  | 臺中市 | 218168 | 2675663 |  |  | 112/8/3決標，預計興建期3年、營運期37年，簽約後將由民間機構依序辦理相關設計及建照審查申請等程序。 | 113/8/6待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C3573 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹北經國橋改善工程 | 新竹縣經國大橋改善工程 |  | \QC3573-竹北經國橋改善工程 | 2021-12-03 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 252151.09 | 2744744 |  | 預計2022年底開工，工期三年左右，爭取2025年底完工後通車 | 新竹縣端的北向，新增汽機車混合車道，直接右轉向東往下銜接至興隆路和嘉豐五路路口；南向則新增汽車專用道，直接可銜接至台六十八匝道，並新建外側專用機車道，以汽機車分流方式緩解塞車 https://land.hsinchu.gov.tw/content/?parent_id=11194&type_id=11194 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-01
C3588 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程 |  |  | \QC3588-新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程 | 2021-12-10 | 重大工程新聞 |  |  | 新竹縣寶山鄉公所 |  |  |  | 新竹縣 | 248763.173 | 2740086 |  | 雙豐橋到雙園路拓寬...114/6/2連絡後預計115/6完工.114/12再確認...115/3/20聯絡後預計115/12完工 | 已於111/11/1開工，預計114年6月完工。 |  |  | 2026-09-05 | 請蒐集 | ...114/6/2連絡後預計115/6完工.114/12再確認.....115/3/20聯絡後預計115/12完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-15
C3589 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 自行車 |  | 桃園許厝港自行車景觀大橋 動工 |  |  |  | 2021-12-10 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 267471.067 | 2775068 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2021-09-01
C3613 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 | 新增 | 高捷黃線審議通過 拚117年底通車 |  |  | \QC3613-高捷黃線審議通過 拚117年底通車 | 2021-12-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 |  |  |  | 111/3/21 新聞宣佈核定 | 113 年 2-9 月開工 第二階設計標 113 年 11 月開工 機電標 112 年 4 月開工，預計 121 年局部通車、123 年全線完工通車 |  |  |  | 索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C3614 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 永安臨時轉運站預計2024年完工 |  |  |  | 2021-12-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 173141.577 | 2549430.047 |  | 112/3/20新聞:正名為「永康臨時轉運站」 | https://www.owlting.com/news/articles/271822 | 建物(待衛照)為大型貨櫃屋 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-01-01
C3624 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 滲眉埤變桃園捷運綠線北機廠 月底動工 |  |  |  | 2021-12-23 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 276277.088 | 2773879.893 |  | https://udn.com/news/story/7324/8073978 桃園捷運綠線北機場(大園區菓林里三民路二段 694 號對面工區；座標—25.072864,121.260419)113/7/4上梁 | 113/7/4上梁， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-31
C3626 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏縣六塊厝園區 |  |  | \QC3626-屏縣六塊厝園區 | 2021-12-24 | 重大工程新聞 |  |  | 屏東縣政府城鄉發展處工商科 |  |  |  | 屏東縣 | 194074 | 2503671 |  |  | 預計於113年10月起陸續交地(https://reurl.cc/8XyykX) 待建污水處理廠 待建停車場(194327,2503822+194067,2503693待衛照) 待建管理服務中心(194074,2503671) | 施工中1140528 | 2024/11/5修改-路型(194319,2503651)+新增-道路+註記 | 2026-05-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-02-28
C3627 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 麥寮鄉多功能社會福利大樓 |  |  | \QC3627-麥寮鄉多功能社會福利大樓 | 2021-12-24 | 重大工程新聞 |  |  | 雲林縣麥寮鄉公所工務課 |  |  |  | 雲林縣 | 174220.307 | 2627024.02 | 97% | 113/4/17去電05-6932860施小姐，停工中，俟台電管線處理完成後復工約20日曆天完工，建議113年5月底再聯繫。 | 已啟用，1F老人活動中心、2F長照中心、3F公共托嬰中心 | 新增-地標；麥寮鄉老人會、孝親園長照學苑附設雲林縣私立麥豐社區長照機構 |  | 2025-08-10 | 請確認內駐單位名稱(EX.活動中心、長照中心、公共托嬰中心) | 托嬰中心裝修預計114/8完工(陳先生05-693-2859#120)；現進駐單位：麥寮鄉老人會、孝親園長照學苑附設雲林縣私立麥豐社區長照機構。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-31
C3628 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 鹿港鎮生命禮儀管理所成立 |  |  |  | 2021-12-24 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 195025.966 | 2665581.122 |  |  |  | 鎮公所下編制單位 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2023-07-01
C3635 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 南市忠靈塔、體育場牌坊列歷史建築 麻豆郭舉人宅指定古蹟 |  |  |  | 2021-12-27 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 |  |  |  | 南市忠靈塔168798.193 N:2542083 體育場牌坊列歷史建築 168705.919 N:2542417.844 麻豆郭舉人宅173253.210 N:2565124 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-12-27
C3646 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 高雄第2座銀髮俱樂部啟用 |  |  |  | 2021-12-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 177852.256 | 2502998 |  | 旗津醫院設置首座銀髮俱樂部，第二座則選在前金區中央公園內設置 | 長生全方位銀髮健身俱樂部位於中央公園內 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2021-12-30
C3655 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院 |  |  | \QC3655-國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院 | 2022-01-03 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 177617 | 2535746 |  | https://web.ncku.edu.tw/p/404-1000-261037.php?Lang=zh-tw | 114/12/18動土、預計121年正式啟用。 | 新增-地標(國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫院) |  | 2031-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-05-27
C3667 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新營區全民運動館 |  |  | \QC3667-新營區全民運動館 | 2022-01-06 | 重大工程新聞 |  |  | 臺南市體育處 |  |  |  | 臺南市 | 179883 | 2578774 | 52% |  | 主體結構於2025年完成，截至2026年初已進入最後的裝修與驗收階段。臺南市政府已於114/12/30 與「禔姆股份有限公司」完成 ROT 案營運簽約。 | 新增-地標(新營區全民運動館)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C3675 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 | 台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 |  | \QC3675-台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程 | 2022-01-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 273643.126 | 2777497.812 | 73.51% | 02-22555036;03-383-5100-9...114/6/2詢問工務段預計114/12底完工.114/8/26聯絡可能農曆年前通車.114/11再詢問...115/4/21連絡後後預計115/5/23通車典禮 | https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5497 | 刪除-註記興建中 | 新增-興建中道路(QC3675-CAD)+刪除-建物(參考衛照) | 2025-11-03 | 確認通車狀況 | 已移交；114/6/2預計114/12底完工.114/8/26聯絡可能農曆年前通車.114/11再詢問；114/11/27詢問，115年3月通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-10-16
C3678 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(建物型太陽能光電) | 地標 |  | 旗津生命紀念館太陽能光電啟用 |  |  |  | 2022-01-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 176110.06 | 2499651 |  |  | 民政局殯管處選定旗津生命紀念館屋頂及停車場，設置太陽能光電111.1.12啟用，遷葬後閒置土地，將擴大推動太陽能光電，預計112.3全面完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-01-12
C3679 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新北海砂屋市圖都更 改建多功能大樓 |  |  |  | 2022-01-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 291914.747 | 2764077 |  | 新北市立圖書館樹林東昇分館與活動中心的建築物老舊 市府可分回圖書館、市民活動中心及店鋪，並獲贈三二○平方公尺公益設施，將作為公共托老中心 | 預計2025年動工、2027年完工。 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3685 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | （台中）公園內首座 大雅三和光電球場完工 |  |  |  | 2022-01-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 215960.34 | 2678563 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-01-13
C3686 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 |  |  | \QC3686-縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 | 2022-01-13 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 雲林縣 | 184167.406 | 2610190 | 53.57% | 縣道145甲線，工期27個月...115/4/18待回電...115/4/20連絡後可發文索取 | 工程長772公尺、橋梁長度536公尺，道路拓寬至20公尺；115/4/13崙子大橋北上線正式雙向通車，同時啟動第二階段南下線(雲林往嘉義方向)工程，約16個月，預計116/7完成新橋竣工通車。 | 更新-北上線,南下線註記興建中 |  | 2026-04-18 | 請協助索取圖資 | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-20
C3687 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 金門金城銀髮健身俱樂部啟用 |  |  |  | 2022-01-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 | -21738.997 | 2705580.666 |  | 金城鎮公所6樓 |  | 依老人福利機構設立標準定義，健身俱樂部不符 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2022-01-13
C3692 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重第二行政中心動工 |  |  |  | 2022-01-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 297617.701 | 2770892.955 |  |  | 警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局及文化局 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C3696 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫 |  |  | \QC3696-國1后里到大雅段拓寬 | 2022-01-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 217668.066 | 2679683 |  |  | 未開工，預計2032年完工。包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，既有跨越橋雅潭路橋、舊社路橋、三線路橋因橋梁跨距不足，進行改建等。 |  |  | 2031-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-01-01
C3708 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道3號古坑交流道平面側車道工程 |  |  | \QC3708-國道3號古坑交流道平面側車道工程 | 2022-01-20 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局第一工務段 |  |  |  | 雲林縣 | 206433.864 | 2615964.238 | 42% |  | 工程將沿著國道主線下方兩側增設平面側車道，接連兩處交流 道匝道，配置1快車道、1機車道，北上長度約2.73公里、南下約3.13公里，工期估1080天，若9月順利開工，預計2027年7月完工。 |  |  | 2027-03-01 | 請蒐集 | 預計116/6完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-31
C3711 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則(儲能電廠) | 地標 |  | 全台最大單一儲能案場 落腳太保 |  |  |  | 2022-01-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 186099.529 | 2599536 |  |  | 力暘能源公司及其子公司銧昊儲能公司在太保市打造「韓暘二‧一MW（百萬瓦）、天璇二‧一MW、天樞八‧四MW儲能案場」 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2022-04-30
C3712 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新營區復興路(三-30M)拓寬 |  |  | \QC3712-新營區復興路(三-30M)拓寬 | 2022-01-22 | 重大工程新聞 |  |  | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |  |  |  | 臺南市 | 176871.829 | 2578701 |  | 國土管理署將在113/4月辦理工程招標，工期22個月。115/3/20待回電..111/3/23回復116/9月完工.116/5月再詢問 | 113/7/5開工，明達橋同步改建，預計全線拓寬30公尺。市道172線新營、鹽水復興路拓寬。 | 調整-路形 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/10完工(114/9/12)..111/3/23回復116/9月完工.116/5月再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
C3724 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線-增設3座穿越高速公路橋涵 |  |  | \QC3724-增設3座穿越高速公路橋涵 | 2022-01-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 180796.309 | 2519310.388 |  | 113/4/3來電告知將道路命名(06-505-1001-2573蔡小姐)..協助詢問施工單位 | 增設3座穿越高速公路橋涵，配合1-1、1-2及1-3號道路，預定116底完工通車 (1)觀水段 690地號 180796,2519310 (2)中崎段 1042-1地號 181053,2518546 (3)中崎段 1029-1地號 181437,2517655 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
C3728 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台66線0K+100~9K+100平交路口高架化改善工程 |  |  |  | 2022-01-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 255461.964 | 2769004.146 |  | 在里程○‧一至九‧一公里間 | 台六十六線與平面道路交會的五個路口，由東向西為桃八十二線（楊梅區新文路）、桃八十四線（新屋區新華路）、桃九十四線（觀音區保興路二段）、桃八十九線（觀音區仁愛路二段）、台十五線（觀音區濱海路）。 | 1110209 |  |  |  | 115/2/10開工，台66線東段(6-9K)工程預計116/3完工，西段則目標於118/10完成全線高架化通車。 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C3730 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-花蓮縣鳳林鎮兆豐段217等92筆 |  |  | \QC3730-國產署太陽能-花蓮縣鳳林鎮兆豐段217等92筆 | 2022-02-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 生豐電力股份有限公司 |  |  |  | 花蓮縣 | 299766 | 2632995 |  |  | 115/3/11衛照尚無設備，清冊「生豐一期兆豐農場地面型太陽光電發電廠」 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-01
C3735 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市新化區𦰡拔林段464-4 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2022-02-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 鴻工六號能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 184131.612 | 2552368 |  |  | 衛照無設備115/3/11 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-01
C3744 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車道) | 地標 |  | 新北、基隆自行車道銜接第一階段完工 |  |  |  | 2022-02-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 |  |  |  | 自行車 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-02-07
C3751 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台1線水底寮路段外環道工程 |  |  | \QC3751-台1線水底寮路段外環道工程 | 2022-02-10 | 重大工程清冊 | 115 |  | 工務科 |  |  |  | 屏東縣 | 207790.1 | 2477851.757 |  |  | 114/12決標，預計最快115/6動工，117/6完工。 |  |  | 2026-06-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
C3763 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 北港溪復興鐵橋重建 |  |  |  | 2022-02-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 179089.707 | 2607824 |  | 鐵路舊橋_地標 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-31
C3775 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 五股泰山輕軌 |  |  |  | 2022-02-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 295318 | 2776357 |  |  | 114/7/31新聞，可行性研究已核定，俟規劃報告修正版後動工，預計7年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-02-01
C3785 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680C區段標工程 |  |  |  | 2022-03-09 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 | [5 empty] | 新北市 |  |  | 14.42% |  | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C3788 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 西屯區市政路延伸工程(安和路至環中路三段)開闢工程-第二標 |  |  | \QC3788-西屯區市政路延伸工程 | 2022-03-09 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺中市 | 212247.094 | 2673121.282 |  | 全線預計115年底完工通車。 | 第1標：西起工業區一路(210752,2674208)，東迄安和路(211319,2673754)，已於114/5通車。 第2標：西起安和路(211338,2673730)，東至環中路(212243,2673126)，進度落後逾30%，市府依規撤換廠商。待刪除註記 | 第2標：西起安和路(211338,2673730)，東至環中路(212243,2673126)待刪除註記 | 2025/3/111.新增-道路(第1標210752,2674208→211319,2673754)參DWG+介接地籍+衛照+OSM+2.新增-道路(第2標211338,2673730→212243,2673126)+註記(興建中)參DWG+介接地籍+附件 |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C3790 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 台鐵田中支線 估2029完工 |  |  |  | 2022-03-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C3793 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 異動 | 高雄市三民區全民運動館 | 高雄市三民區全民運動館興建工程 |  | \QC3793-高雄市三民運動中心 | 2022-03-14 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 高雄市政府運動發展局 |  |  |  | 高雄市 | 182068 | 2504940 | 97.73% |  |  | 修改-建物(參衛照)+刪除-興建中註記 |  | 2025-09-01 | 完工日期 | 預計115/6啟用 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-06
C3801 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 清華醫院116年完工營運 |  |  |  | 2022-03-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  | 清華醫院的位居機場捷運A16橫山站，僅400公尺處 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C3804 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 雲林下崙海水統籌供應系統 開工 |  |  |  | 2022-03-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 162285.721 | 2613029 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-21
C3808 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣池上鄉都市土地)工程 |  |  | \QC3808-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣池上鄉都市土地)工程 | 2022-03-22 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 112/11-117/4(預估) | 114年05月06日核准 | [7 empty] | 2028-04-01
C5661 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 新園鄉立圖書館 |  |  | \QC5661-新園鄉立圖書館 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 屏東縣 | 194360 | 2493512 | 26.41% | 1140821電話確認，目前正在申請職使用執照，使用執照申請後才會開始有設計案，需再等一段時間 | 新館建址位於鄉內公共停車場旁之兒童公園用地，基地西側為稻田。告示牌114/1/30完工。 | 1.刪除-公園地標+區塊(194360,2493512) 2.搬遷-地標(新園鄉立圖書館194618,2493956→194360,2493512)+新增-建物(參衛照)...官網未公告搬遷 |  | 2025-08-21 | 確認搬遷時間 | 1140821電話確認，目前正在申請職使用執照，使用執照申請後才會開始有設計案，需再等一段時間 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-01-31
C3818 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 北屯28公墓轉型生命園區 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 |  | \QC3818-北屯28公墓轉型生命園區 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 222127.822 | 2675128.981 |  |  | 生命園區115/2/14上梁，預計116年4月完工。 松竹路一段348巷(222170,2675096)拓寬為10公尺(待衛照) |  | 113/10/4修改-路型(松竹路一段350巷222122,2675203) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-31
C3820 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 花蓮豐濱鄉圖書館 |  |  | \QC3820-花蓮豐濱鄉圖書館 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 303242 | 2611012 |  |  | 113/7/3動土；115/1/19上梁，預計115/3主體工程完工後，進行內部裝修工程，預計115年底啟用。 | 搬遷-地標(303242,2611012→303337,2610599) |  | 2026-10-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C3822 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 大林鎮圖書館 |  |  | \QC3822-大林鎮圖書館 | 2022-03-28 | 重大工程新聞 |  |  | 嘉義縣大林鎮公所 |  |  |  | 嘉義縣 | 194585 | 2610943 |  |  | 114/1/21動土，預計115年底前完成。 | 搬遷-地標(194264,2611212→194585,2610943)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C3827 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) | 地標 |  | 中壢興南國中遷校 拚111年底動工 |  |  |  | 2022-04-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 272849.68 | 2762287 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
C3855 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 東西向快速公路台76線（11k+585~16k+607）西庄至西湖路段新建工程 |  |  | \QC3855-東西向快速公路台76線 | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 111學會篩選 | [5 empty] | 彰化縣 | 192079.081 | 2650062.811 | 97.68% | 113/6/27第三標為二林鎮西庄至埔鹽鄉西湖路段，總長5.0公里，目前進度73.3%，預計明年7月14日完工...114/2/17連絡後約114/7月完工,發文索取..114/5/5連絡後重要平面位置圖..114/5/7待回電..114/5/8待回電...114/5/12提供資料亦無法更新用,將提供設計公司聯絡方式.請乙方協助詢問..由乙方協助取得..114/6/27待回電...114/7/25連絡後併同第4通車.預計115年底通車 | 開工日期:110年7月1日，預計114年7月19日完工，截至114年3月底，預定進度94.12%，實際進度94.06% º | 改為興建中(請乙方修訂於指5.再確認) | 新增-道路 | 2025-05-05 | 竣工圖資(參考圖資內容確認_圖供資料僅為路權,不足更新) | 已移交(待確認) | 114-世曦 | 修測區 | 2025-07-12
C3871 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 新竹縣尖石鄉文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫-泰崗、田埔、石磊等3處文化健康站 |  |  |  | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 111學會篩選 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  | 4.5% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2022-04-26
C5662 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 屏東縣車城鄉住宿式長照機構新建工程 |  |  | \QC5662-屏東縣車城鄉住宿式長照機構新建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 屏東縣 | 221849 | 2439778 | 66.89% |  | 預計116年營運 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3) | 2025-10-14
C3923 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 仁武區第96期市地重劃 | 高雄市仁武區豐禾段及金鼎段第96期市地重劃 |  | \QC3923-仁武區第96期市地重劃 | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 111學會篩選 | [5 empty] | 高雄市 | 181284.133 | 2509944 | 100% |  | 公二十四(181350,2509907)待衛照 | 刪除-註記(興建中)道路(181977,2508448+181303,2509849)+施工面 | 113/5/21新增-興建中道路、刪除-地標+公園區塊；1131004新增道路名稱(永榮北街) | 2025-07-17 | 請確認何時通車 | 114/7/14衛照已有車輛行駛 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2023-12-29
C3933 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 鳳山日照社福多功能中心興建工程 |  |  |  | 2022-03-07 | 重大工程清冊 | 111學會篩選 | [5 empty] | 高雄市 |  |  | 99.99% |  |  | 建議依清冊建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-12-30
C4004 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 中友百貨彰化店 |  |  |  | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 203311.158 | 2662979 |  |  | 112年8月14日動土，工地公告竣工時間到2031年4月，目標在2028年農曆年前就讓百貨大樓落成。 |  | 2023/9/1刪除-停車場地標+區塊 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-02-01
C4006 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 臺南市區鐵路地下化計畫-C213標林森站路段地下化工程 |  |  | \Q3547-台南市區鐵路地下化計畫 | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 169609 | 2542120 | 71.43% |  | 分四標C211(台南北段)、C212(台南車站)、C213(林森站)預計118/9啟用、C214(南台南站)預計119/9啟用。 | 新增-地標(林森車站) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
C4012 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣經國大橋交通改善工程 |  |  | \QC4012-經國大橋交通改善工程 | 2022-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 251945.37 | 2744492.156 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
C4014 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台23線5K+735永豐大橋改建及3K+200二號橋路段拓寬 |  |  | \QC4014-台23線5K+735永豐大橋改建及3K+200二號橋路段拓寬 | 2022-05-02 | 重大工程新聞 |  |  | 交通部公路局東區養護工程分局 |  |  |  | 花蓮縣 | 277367 | 2560782 | [5 empty] | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C4015 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台11線花蓮大橋改建工程 |  |  |  | 2022-05-02 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 交通部公路總局第四區養護工程處 |  |  |  | 花蓮縣 | 310871.71 | 2646697 |  | 花蓮工務段半半施工 花蓮段古婉婷03-8230570 | 第1階段：114/9/5啟用南側新橋(310874,2646692)雙向通行，已於2025/10/1派案調整。 第2階段：114/9/5拆除二代橋舊橋(310861,2646711)與新建第三代橋體工程，預估115年下半年完工，兩座橋將分別分攤南下與北上的車流。 |  | 112/8/1修改-花蓮大橋-南下-興建中 | 2026-05-01 | 確認第三代橋體工程進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-27
C4018 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  | \QC4018-霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 2022-05-02 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 臺中市 | 219490 | 2661801 | 76.92% |  | 預計114年底完工，預計115/8搬遷，進駐單位：區公所、戶政事務所及公共托育中心。 | 1. 調整-建物(參衛照)； 2. 新增-地標(本堂托嬰中心219490,2661801) 3. 搬遷-地標(霧峰戶政所219551,2663416+霧峰區公所219506,2661820→219490,2661801) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
C4027 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程 |  |  | \QC4027-臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程 |  | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 | [5 empty] | 臺南市 | 174353.454 | 2554372 | 79.94% | 113/8/16預計114/10完工.114/6再詢問...114/6/4連絡後展延至115/4月..115/3/23待回電......115/4/7待回電...115/4/8預計4月初通車 | 111/5/7動工，目前進度已完成80%（114/8/25），預計114年11月底完工。預計115年3月底完工 | 刪除-興建中(圖磚先於指1更新)附件後補 |  | 2026-04-01 | 請協助索取竣工圖+完工 | 115/4/7待回電...115/4/8預計4月初通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-30
C4032 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 | 竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 |  | \QC4032-竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程 | 2022-05-19 | 重大工程新聞 |  |  | 交通工務處 |  |  |  | 苗栗縣 | 238955.279 | 2732787 |  | 113/1/18無動工新聞、113/7/3連絡後尚未發包.114/6再詢問..114/4/15公告招標 | 2022/5/19因涉及用地徵收，縣府估計期程約需2年完成。 114/8/15開工，114/9/10會勘確認疑似文化遺物，申請停工 打通頭份市信義路690巷可通連竹南鎮公義路432巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台13線）相接，寬為雙向二車道12公尺，總長約540公尺。 | 註記-興建中(參附件) |  | 2026-09-01 |  | 114/8/11開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-30
C4039 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 彰化縣立和美全民運動館興建工程、聯外道路拓寬及新闢工程 |  |  |  | 2022-05-20 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 197539.054 | 2669550.735 | 7.54% | 和美全民運動館興建工程：程裕蒼04-7532189 聯外道路拓寬及新闢工程：洪博璿04-7532107 | 113/11/4新聞，預計於114年9月完工。將新闢一條寛13公尺的道路，並將既有道路西興路從5米道路拓寬為13米。 |  | 2025/7/1新增-地標+建物(衛照或GE數化) |  |  | 和美全民運動館115/4/4試營運 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-31
C4045 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 楠梓產業園區-園區北路、園區東路及園區南路7572 |  |  | \QC4045-楠梓產業園區 | 2022-05-24 | 重大工程新聞 |  |  | 高雄市政府工務局 |  |  |  | 高雄市 | 178965 | 2512336 |  |  | 園區北路(尚未開闢179333,2512551;94182013)、 園區東路(尚未開闢180470,2512720;94182013) 園區南路(178393.070096621, 2511350.77246564)，2027年2月完工通車 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4050 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 萬大線樹林段流標 | 萬大二期樹林線 |  |  | 2022-05-27 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 |  |  |  | 捷運萬大線第二期工程CQ880A區段標，最快將於113年3月動工。 | 112/9/15動工，進度18.4%（截至112年9月），分別為DQ125及DQ126設計標，施工標分別為CQ880A、CQ880B及CQ890標三個區段標。預計120年全線完工。共2站地下車站，11站高架車站。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C4053 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」 | 「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」 |  | Z:\@疑義通報案件說明\QC4053-魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程 | 2022-05-27 | 重大工程新聞 |  |  | 工務處 |  |  |  | 南投縣 | 244095.493 | 2641659 |  | 113/7/3連絡後尚未開工.114/12再詢問..115/4/16待回電.回復尚未驗收.將於115/6月底再提供資料 | 截至114年08月底實際進度：62.72% |  |  | 2026-07-01 | 請蒐集 | 115/4/8通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C4058 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 異動 | 水湳轉運中心新建工程 |  |  | \QC4058-水湳轉運中心新建工程 | 2022-06-01 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 公共運輸及捷運工程處 |  |  |  | 臺中市 | 214765.255 | 2676931 | 98% |  | 115/2/27竣工，預計3月底前上網公告招商、115/6營運。 南側二期基地(214819,2676831)位於西屯區經貿段1地號 | 刪除-註記(興建中) | 113/7/1新增地標(水湳轉運中心)+註記(興建中)+建物(參衛照) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-01
C4059 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 |  |  | 2022-06-01 | 重大工程新聞 |  |  | 桃園市政府新建工程處代辦 |  |  |  | 桃園市 | 279488.964 | 2752445 | 63% |  | 113/1/15動土，1樓為里民活動中心，2樓為親子館，3-4樓為圖書館，預計於115/9/30驗收。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C4064 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程 |  |  |  | 2022-06-08 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 金門縣政府工務處工程企劃科 |  |  |  | 金門縣 | -12273.218 | 2711596.239 | 18.3% | 工期955日曆天 | 113年11月開工，預計116/1/19完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 1141127詢問，116/1/19完成 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-01
C4073 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭市西門橋改建採第4方案 | 台7丁線西門橋改建工程 |  |  | 2022-06-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 325229.333 | 2739195 |  | 112/3/10無新聞更新 | 將現有橋梁由9公尺拓寬至15公尺，以提供汽、慢車分流通行，宜蘭河南側（環河路）則增設2個機慢車專用引道 | 影像無動工 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4080 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國道一號大華系統到汐止 採平面拓寬 |  |  |  | 2022-06-17 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 基隆市 | 320441.692 | 2776655 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-12-31
C4088 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 | 新增 | 中捷藍線 |  |  | \QC4088-捷運藍線 | 2022-06-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 214393.004 | 2673075 |  |  | 龍井機廠工程114/6/26開工，預計123年完工。全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，設置20座車站。現已進入整地及先期工程階段，並同步辦理後續設計作業；藍線高架段(B1-B8)已於114/5/9決標，目前辦理細設期末審查中，預計115年初發包動工。 |  |  | 2033-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2034-01-01
C4089 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道8號台南系統交流道-國8安定段立體化工程、國8及台17線甲平面路口立體化工程 |  |  | \QC4089-國道8號台南系統交流道-國8安定段立體化工程、國8及台17線甲平面路口立體化工程 | 2022-06-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 171210.958 | 2553635 |  |  | 1. 國8安定段立體化工程，預計114年發包。 2. 國8及台17線甲平面路口立體化工程分2階段，台17線甲台江大道以北至國8(3.7公里)、台江大道以南至安中路(1.6公里)，增設3處匝道出入口。 |  |  | 2032-07-01 | 施工圖 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-12-31
C4093 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 |  |  | \QC4093-嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 | 2022-06-28 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 工務處土木工程科 |  |  |  | 嘉義市 | 194247 | 2591195 | 45% | 第1期從水上鄉忠和國小對面進入嘉138線，拓寬923公尺； 第2期從138線岔路往南接火化場的路，拓寬730公尺；114/7/4聯絡後預計115/10完工.115/7再問 | 全長1520公尺，寬15公尺，中間新闢500公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4095 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 內灣聯外油羅溪橋至增昌大橋新闢道路 |  |  | \QC4095-內灣聯外油羅溪橋至增昌大橋新闢道路 | 2022-06-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 262744.503 | 2735169.98 |  | 112/3/10無新聞更新..113/4/5新聞..地方期待已久的油羅溪橋至增昌大橋間新闢道路也進入規畫階段..114/4/26地方說明會 | 114/4/26地方說明會 | 修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C6045 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 |  |  | \QC6045-屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 屏東縣九如鄉_屏東縣屏東市公所 |  |  |  | 屏東縣 | 196118 | 2512077 | 4.73% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4104 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程 |  |  |  | 2022-07-08 | 重大工程新聞 |  |  | 竹南鎮公所 |  |  |  | 苗栗縣 | 236831.219 | 2734965 |  |  | 崎頂社區林地解編，設置停車場便利遊客停車。 | 新增-停車場+區塊 | 新增-CONSTA(竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2024-10-17
C4108 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 成功市場 | 成功市場改建工程 |  |  | 2022-07-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 305329 | 2768873 |  | 臺北市成功臨時市場於75年啟用，位於敦化南路2段及和平東路3段1巷之間， | 110/7開工，工程自112/9延宕至113年完工，鳳雛公園將改建為中繼市場(305337,2768827)後，改建原市場。 |  | 中繼市場，2025/6/2刪除-舊址(305199.603,2768867)+新增-中繼市場地標(305337,2768827)+建物(衛照數化) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-01
C4110 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 大仁埤塘生態公園 | 桃園市八德區貝74B埤滯洪池工程 |  |  | 2022-07-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 282760.393 | 2762107 |  |  | 111/7/12動土，預計113/11完工。 | 新增-地標+區塊，尚無完工新聞 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2024-11-30
C4111 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680A區段標工程 |  |  | \QC4111-環狀線南北環段 恐延1、2年完工 | 2022-07-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 |  |  |  | https://www.dorts.gov.taipei/cp.aspx?n=B62EFF3676294E7F | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2023-01-01
C4119 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 |  |  | \QC4119-彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 | 2022-07-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 203748.317 | 2661685.715 | 35.76% | https://udn.com/news/story/7325/6513530...111/8/7新聞流標...從大埔路至建國科技大學路段.112年4月6日到2025年全線封閉施工，為期兩年 | https://publicworks.chcg.gov.tw/07other/other01_con.aspx?topsn=648&data_id=18742...工程分六個施工區段、三階段通車，自西向東分段進行，其中第一、二區為台十九線至台一線南興橋；第三、四區由台一線延至縣道一三七線延平橋；第五、六區由延平橋延伸至中興路。目前施工進展，預計114年六月局部通車，陸續分段通車，二○二八年底全線完工，屆時將成為彰化市的南外環快速通道。 | 修改-道路中線_興建中(如參考附件)；預計115年9月底先行辦理省道台1線(中山路)至縣道137線(大埔路)路段通車...調整興建中範圍 | 興建中 | 2025-02-01 | 詢問部分通車區域及索取圖資 | 114/2/19預計117/2月完工.若部分通車將電話告知...115/4/15施工起點從台19(201259.273,2662149.428)至中興路 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-29
C4120 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期（橋梁標） |  |  | \QC4120-西屯區40M-4計畫道路開闢工程 | 2022-07-25 | 重大工程清冊 | 115 |  | 臺中市新建工程處 |  |  |  | 臺中市 | 213109 | 2675671 |  |  | 113/10/7專案報告，預計118/12/31完工 第1標：環中路二段1036巷至西林巷，預計114年先 施作涵洞以西至西林巷瓦瑤橋(212978,2675738)拓寬。 第2標：西林巷至福雅路。 第3標：福雅路至東大路。 |  |  | 2029-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C6046 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 內埔鄉立圖書館暨六堆300年紀念館新建工程(統包工程) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 屏東縣內埔鄉_屏東縣內埔鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 205772.613 | 2501044.909 | 0% |  | 內埔鄉公所後方佔地零點五六公頃土地上 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4140 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 臺中大車站地下停車場 | 大臺中轉運中心興建工程 |  | \QC4140-臺中大車站地下停車場 | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 台中市東區_臺中市停車管理處 |  |  |  | 臺中市 | 218124 | 2670544 | 68.01% | https://reurl.cc/jQzvkn | 大臺中轉運中心地下停車場，預計115/7完工、115/9營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-09-30
C6048 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 屏東縣里港鄉三廍村活動中心 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 屏東縣里港鄉_屏東縣政府民政處 |  |  |  | 屏東縣 | 199295 | 2523726 | 93.68% | 1992952523726 | 115/3/5啟用，活動中心(199295,2523726)及風雨球場(199280,2523693)。 | 搬遷-地標(活動中心199271,2523648→199295,2523726)+(籃球場199252,2523627)+新增-建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-10
C4156 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 臺南市政府消防局第二救災救護大隊楠西分隊辦公廳舍新建工程 | 臺南市政府消防局第二救災救護大隊楠西分隊辦公廳舍新建工程委託規劃設計監造技術服務 |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 第三工務大隊 |  |  |  | 臺南市 | 197430.756 | 2564129.325 | 30% | 消防局第二救災救護大隊楠西分隊新建廳舍 (楠西區東勢段532地號) (楠西公園/民生路60號旁)112.08.02電話連絡分隊長，之前工程進度30%，目前工程停工中，今年10月底重新招標，計畫書裡的工程預計114年上半年會完工。 | 113/6/12新聞，柱體有2/3歪斜工程延宕中，原監造建築師卻認為應該拆除重建，消防局已分別於112/2/4施工廠商及112/7/6監造單位終止契約，全案已進入救濟與相關司法程序中；另重新招標於113/6/13決標，履約113/06/30起至117/09/30止。 | 搬遷-地標(臺南市消防局楠西分隊197567,2563531→197430,2564129) | 2023/8/2洪敏恩 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-09-30
C4191 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 桃園中壢郵局新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 桃園市中壢區_中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 桃園市 | 272740.939 | 2760868.684 | 100% |  | 改建地上9層、地下4層的商辦大樓，1-3樓供郵政業務，設有停車場，影廳進駐。預計115年12月底完工。 | 搬遷-地標(中壢郵局272837,2761186→272740,2760868) | 搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-31
C4198 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 桃園市楊梅區公所 |  |  |  | 桃園市 | 266402.051 | 2760899 | 100% | 112.05.11電話連絡，工程已和廠商解約結算中，目前停工，要做變更設計跟重新招標，建議113年年中再電話詢問啓用時程。 | 施工中；告示牌施工期限115/11/16 | 新榮市民活動中心 |  |  |  | 施工中 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-11-16
C4214 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 褒忠鄉樂活長照館 | 雲林縣褒忠鄉樂活長照館新建工程(接續工程) |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣褒忠鄉_雲林縣褒忠鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 179809 | 2622117 | 7.8% |  | 預計114/5完工，114/10啟用。 | 新增-地標(褒忠鄉樂活長照館)+建物(2025/7/15待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-04-09
C4222 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹縣立總圖書館新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 新竹縣竹北市_新竹縣政府文化局 |  |  |  | 新竹縣 | 251759 | 2745277 | 100% |  | 預計116/1啟用 | 新增-興建中地標(新竹縣立總圖書館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2025-01-10
C4246 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 「蘇花安」最新路線出爐 預計2031完工 | 國五銜接蘇花改 |  | \QC4246-「蘇花安」最新路線出爐 預計2031完工 | 2022-08-24 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 332266.599 | 2723889 |  | 宜蘭縣及花蓮縣 | https://autos.udn.com/autos/story/121040/8939645 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2032-01-01
C6052 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 谷川部落文化聚會所興建工程 |  |  | \QC6052-谷川部落文化聚會所興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 屏東縣霧台鄉_屏東縣霧臺鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 219828.535 | 2516204.44 | 4.25% |  |  | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  | 預計2027年初完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-26
C4250 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運萬大線樹林段 | 捷運萬大線第一期工程 |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 |  |  |  | https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1654883 | 中和站（LG06）預計2024年6月起動工，2025年底完工；連城錦和站（LG07）預計在今年12月中動工，2025年6月完工；中和高中站（LG08）預計在2024年2月中動工，2025年6月底完工；金城路三段及金城機場是今年12月底動工，2025年7月底完工。 |  |  |  |  | 捷運萬大線第一期工程預計117年通車 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4252 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄新市鎮第二期發展區 (配合科學園區)開發案區段徵收 |  |  | \QC4252-高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收 | 2022-09-07 | 重大工程清冊 | 113_下 | [5 empty] | 高雄市 | 181762.663 | 2518563.467 |  |  | 園區已於115/1/2啟用，道路、公園預計115年陸續完工。 | 刪除-興建中註記(待衛照) | 113/5/7新增-道路+路名(興建中)，參附件橋頭園區道路編號及路名對照圖.pdf`-紅色區塊 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-01
C4254 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 北港特一號二期開工 |  |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 177614.878 | 2609080 |  | 北港特一號二期開工...112/3/10無新聞更新 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4258 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 國立原博館興建計畫內政部審議通過 |  |  |  | 2022-09-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 182974.699 | 2507758 |  | 動工日期目前仍未定，市府期盼中央能儘早動工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4260 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 草屯鎮投14線1K+180~6K+482道路拓寬改善工程 | 草屯鎮投14線1K+180~6K+482道路拓寬改善工程 |  | \QC4260-草屯鎮投14線 | 2022-09-07 | 重大工程清冊 | 115 |  | 工務處 |  |  |  | 南投縣 | 220374.717 | 2651892 | 30% | 113/7/23近期開工, 工期600日預計2026/8/1 | https://reurl.cc/OmeOG3 | *修改-路型 |  | 2026-05-04 | 請蒐集 | 1141127詢問，預計1150801完工，目前工程進度未到50%，建議11505時候索取圖資 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C4263 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 |  |  |  | 2022-09-12 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺南市 | 163573.402 | 2543527.486 | 13.91% |  | 於112/12/28決標，113/4/20開工,預計117年1月完工，工程範圍全長約1010公尺，其中橋長 620 公尺、橋面連同側道總寬32公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C4264 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄市路竹國民運動中心 | 路竹運動中心工程 |  | \QC4264-高雄市路竹國民運動中心 | 2022-09-12 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 高雄市政府運動發展局 |  |  |  | 高雄市 | 173294 | 2528601 |  |  | 113/7/9開工，預計2年完工。 | 新增-地標(路竹國民運動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-07-09
C4272 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 烏橋中路跨曾文溪大橋、南40線延伸案 |  |  | \QC4272-烏橋中路跨曾文溪大橋、南40線延伸案 | 2022-09-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 168783.009 | 2555891 |  |  | 114/1/22新聞，預計115年初招標發包，最快5年完工。烏橋中路跨溪路段約1480公尺，南40線延伸線長4550公尺。 |  |  | 2030-06-01 | 索取施工圖 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C4275a | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 家扶中心 |  |  |  | 2022-09-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 |  |  |  | 部分縣市建置家扶中心,可參考網頁建置 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4277 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國1甲通過環評 預計118年完工 |  |  |  | 2022-09-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 278767.826 | 2769021 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C4278 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 東33鄉道寶華大橋修復重建 | 台東縣鹿野鄉寶華橋震災重建工程 |  | \QC4278-新寶華大橋 | 2022-09-21 | 重大工程新聞 |  |  | 臺東縣政府土木科 |  |  |  | 臺東縣 | 267309.797 | 2541511 |  | 112/2/1連絡後,便道無相關圖資,重建設計圖待完成再提供 | 114/3/10開工，新寶華大橋預計2年完工。 https://www.taitung.gov.tw/News_Content.aspx?n=13370&s=137832 | #刪除-註記、新增-道路+地標(新寶華大橋266988,2541684) | 112/7/3DEFINITION=4(中斷) | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-01
C4281 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金門圖美館正式完成簽約 預定2026年年底完工 |  |  |  | 2022-09-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 | -18109.877 | 2707015.092 |  | 本案基地位於金門縣金寧鄉后盤山段352-5 地號，基地面積約38,225 平方公尺 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C4285 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程 | 竹市總圖書館10月中開工 |  |  | 2022-10-05 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 新竹市 | 246844.283 | 2744877 | 41.45% | 2026年可完工 | 113/9/23新聞，圖書館停車場截至113年8月底工程進度達44%。 | 新增-地標 |  |  |  | 預計115年底完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-01
C4291 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 淡北道路 |  |  |  | 2022-10-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 296072.276 | 2783313 |  | https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/ | 淡北道路，配置雙向2車道，全長5.45公里，工期約60個月。完工後的淡北道路與台北市「福國路延伸工程」串聯形成快捷路廊。 113/2/2動工，預計118年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4294 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 興農里、永寧里及永安里聯合活動中心 |  |  |  | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 202328.314 | 2680069.08 |  |  | 預計114/5/3完工，115年底啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C4295 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運新北樹林線開工預計2028年通車 |  |  |  | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4301 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道7號高雄路段計畫 |  |  | \QC4301-國道7號 | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 |  |  |  | 若順利2025年底動工，將可提前於2028年分階段完工通車。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-01-01
C4306 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段（市道186線安招路至橋科1-2號道路） | 高鐵橋下道路台39線高雄段建設計畫 |  | \QC4306-台39線 | 2022-10-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 181801 | 2521133 |  | 112/3/10無新聞更新...112/7/31無新聞更新...113/7/10預計115年6月完工；台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 林育亘(07) 3368333 # 2308； | 1.優先路段市道186線安招路至橋科1-2號道路，114/2/19動工，預計預計116/6完工通車(安招段 1038地號)。 2. 闢建台39線(高鐵橋下道路)延伸至仁武，起點為高雄阿蓮區台28線環球路銜接(崙子頂段292-15)，預計121年完工。 |  |  | 2027-03-01 | 請協助索取圖資+完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-06-10
C4307 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 雲林縣警察局斗六分局辦公廳舍新建工程 | 斗六分局新廳舍開工動土 |  |  | 2022-10-21 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 斗六分局 |  |  |  | 雲林縣 | 202395.018 | 2622382.547 | 100% |  | 歷史建築「原雲林縣警察局」現為斗六警分局。縣府在原「祥瑞大樓」現址正興建新大樓，預定明年落成啟用搬遷。為讓歷史建築得以利用，縣府推動活化計畫擬將「原雲林縣警局」結合文史展示及商店展售模式，賦予新生;預計114年11月落成啟用;(已完工, 預計11504搬遷) | 搬遷-地標(203132,2622737-->202395,2622382);新址-新增-建物(衛照數化) |  | 2025-09-09 | 請確認搬遷 | 1150305聯繫確認目前已完工, 預計11504搬遷 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-06-10
C4309 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道2號增設中路交流道 |  |  | \QC4309-國道2號增設中路交流道 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 279190.042 | 2763280 |  | 111/10/18高公局通過可行性研究報告；112/3/10無新聞更新；113/4/9核定可行性評估報告 | 國道2號北側增設往機場方向出入口匝道（西入西出），國道2號南側橋下道路配合拓寬為2車道，國道2號以南的國際路路段調整車道配置為3車道，作為交流道聯絡道使用；國道2號南側考量現有建物及整開區域問題，暫不予增設匝道。 預估完成用地取得後4年完工。(https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=195&p=36005) | 修改-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4310 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 楊頭高架竹北段按原規畫 國1涵洞將先拓寬 |  |  | \QC4310-楊頭高架竹北段按原規畫 國1涵洞將先拓寬 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 252097.756 | 2746861.127 |  | 112/3/10無新聞更新 | 目前涵洞禁行汽車，預計拓寬15米 |  |  | 2025-07-23 | 請確認工程狀況 | 113/12/5今天（5日）在新竹縣寶山鄉召開第2次的「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」公聽會 | 114-世曦 | 修測區
C4319 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高雄市六龜區高133線道路重建工程 | 高雄六龜區高133線3k+800~4k+250道路(新開路)重建工程 |  |  |  | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 高雄市 | 218797 | 2553550 | 45.06% | 工程預計112年12月開工，116年3月完工通車。高133線永久道路112年動工 | 更新 高雄六龜區高133線3k+800~4k+250道路（新開路）重建工程112/12/29動土，預計116年3月完工通車。 |  |  | 2026-10-01 | 施工圖 | 113/7/10預計116年3月完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-01
C4323 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 北市中山二派出所搬遷等待改建 | 臺北市政府警察局中山分局中山二派出所改建統包工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 302900.461 | 2772088.676 |  |  | 預計2027年底完工 |  | 2025/3/11搬遷-地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-30
C4324 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) | 地標 |  | 平鎮車站終開工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 271666.856 | 2759473 |  | 『桃園鐵路地下化建設計畫』CJ18標平鎮車站路段地下化工程 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-01
C4330 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 南投基督教醫院擴建工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 217406.157 | 2644598 |  |  | 大盤大大賣場南投店現地已拆除，預計117年完工啟用。 |  | 2023/4/7刪除-建物(參考GE) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4331 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 保二總隊公辦都更案 | 北市中和區保安警察第二總隊基地都市更新案 |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
C4332 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 北捷東環段2033有望完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 |  |  |  |  | 東環段全長約13.25公里，共設10座地下車站，預計9年半完工。113年10月決標東環段第1個土建標，預計113年12月正式動工，兩年內全面開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C4342 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 北士科預計2031年前完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 301318.989 | 2776973 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
C4344 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程(第I103S標) |  |  | \QC4344-國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 |  | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 294269.936 | 2772972 | 61.94% | 至116年9月....114/7/9聯絡後待確認是否可提供.回復可發文索取 | 北出匝道可望今年10月就可以完工，通車後...114/7/2 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202507010131.aspx | 新增-道路(1920PLAN-N.先修北出閘道) |  | 2026-07-04 |  | ...114/7/9聯絡後待確認是否可提供.已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-22
C4348 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 重劃 |  | 八德區大勇市地重劃區 | 桃園市第38期八德區大勇市地重劃區 |  | \QC4348-桃園市第38期八德區大勇市地重劃區 |  | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 桃園市 | 280635 | 2762751 | 77.32% |  | 202509完工 公四(280807,2762652)、公五(280740,2762835) 文中小(280707,2762685.997)、興建中道路 大勇市地重劃：文中小用地評估設校/停車場/寵物公園/產專區發展 【進度】驗收完成，陸續點交 | 刪除-興建中註記+CONSTA+新增-路名(信勇一路 280633.085,2762549.248、信勇二路 280553.128,2762579.310) | 2025/3/11新增-興建中道路(介接地籍+衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-06-03
C4352 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺中市足球運動休閒園區興建工程 | 台中市國際足球運動休閒園區 |  | \QC4352-臺中市足球運動休閒園區興建工程 |  | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 台中市政府建設局新建工程處建築工程科 |  |  |  | 臺中市 | 212259 | 2670023 | 70% |  | 114/7/2上梁，主場館、地下停車場。足球園區工程目前進度約達7成，整體工程預計115年7月底完工，後續將辦理招商與室內裝修等相關作業，朝明年上半年啟用目標推進。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
C4353 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 土庫鎮立幼兒園新建工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 183666.884 | 2618695 |  |  |  | 建議以幼兒園清冊更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-31
C4355 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 蘆洲長安立體停車場工程 | 蘆洲長安機械停車場改建工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 296572.722 | 2774830 | 70% |  | 113/3/15動工，預計115/10完工。 | 新增-施工面+建物(ge)+註記-興建中 | 刪除-(公園、停車場)地標+區塊+建物 |  |  | 預計115年10月完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-03-01
C4357 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 頭份戶政所及仁愛、信義里活動中心 | 苗栗縣頭份市戶政事務所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 苗栗縣 | 240619.517 | 2730891 | 100% |  |  | 新增-建物(衛照數化)+新增-地標(信義里及仁愛里活動中心) | 臨時辦公處所 |  |  | 規劃4、5樓為信義、和平及仁愛里活動中心，現辦理裝修及搬遷工程，預計114/10完工。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-10-01
C4359 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程 |  |  | \QC4359-大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程 |  | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 183912 | 2558299 | 5% | 113/7/3用地問題.已解約.114/7再詢問..114/6/15決標 | 114/12/15大內區石子瀨天后宮旁配合市府工務局8米拓寬道路工程遷移外線停水施工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
C4363 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台61線西濱快速公路平交路口改善計畫-新北段 |  |  | \QC47363-台61線苗縣段高架化 國發會審議通過 |  | 重大工程新聞 |  |  | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 |  |  |  | 苗栗縣 | 226287.026 | 2723494.2 |  | 1120204施工期約4.5年，預計118年完工 1140717辦理設計中(https://thbwcn.thb.gov.tw/cp.aspx?n=13430) | 已核定台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口（高架化）改善工程，共計23處，其中2處位於新北市林口區（東華路、下福路口一帶）、總長1.2公里，現已公告招標，預116年9月完工通車 起點(內湖)：240285.491,2737966.184 終點(後龍)：226287.026,2723494.2 |  |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | 114/11/22動工，預計118年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
C4366 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台北富民路接水快匝道12/8封閉 新第一果菜魚市場將建新匝道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 300122.836 | 2767640.447 |  | 2020／2動工，預計2028年完工 | ．第一果菜批發市場：地上6層、地下1層 ．魚類批發市場：地上8層、地下1層 ．聯外交通高架匝道新建工程 |  |  | 2028-01-01 | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4370 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 深坑輕軌！ 力拚2030年完工 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4374 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 華山司法園區先期工程今開工動土 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 302919.839 | 2771131 |  | 現位於博愛特區的臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院未來將遷移至此 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-31
C4639 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 苗栗縣市場用地(中山市場)辦理市場結合住宅及其他開發利用案民間自提BOT促參前置作業 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 |  |  | 苗栗縣政府工商發展處 |  |  |  | 苗栗縣 | 240555.89 | 2730678 | [7 empty] | 114/7/2無搬遷，攤商已於113/5淨空，將由縣府代為執行拆除與重建，以促參方式進行，預計116/6完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2027-06-01
C4403 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 汐止吉林街應儘速拓寬 |  |  | \QC4403-汐止吉林街應儘速拓寬 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 312344.493 | 2773209.836 |  | 預估112年9月就能擬定完整施工方案，未來將與台北市協調共同推動。 | 工程分為兩階段，第一階段從113年6月起至114年10月底，施工期間維持現行雙向兩車道。工區範圍於吉林街及福德三路道路南側9米；第二階段則自114年11月起至115年2月底，施工期間同樣維持雙向兩車道。工區在福德三路調整為道路北側7米、吉林街9米範圍， | 修改-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C4407 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 高雄捷運小港林園線新進度曝 盼2030年完工通車 |  |  | \QC4407-高雄捷運小港林園 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 183540.813 | 2496234 |  |  | 小港林園線第一階統包標 113 年 2 月開工 第二階設計標 113 年 5 月開工 機電標 112 年 9 月開工，預計 123 年完工通車 |  |  | 2033-08-01 | 索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2034-01-01
C4410 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 鳳山三井LaLaport |  |  | \QC4410-鳳山三井LaLaport |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 182794 | 2502826 |  |  | 預計115年9月完工。113/9/1工安意外，勒令停工。 | 新增-地標(鳳山三井LaLaport)+建物(待衛照) |  |  |  | 114/12/19上梁，預計2026年底開幕。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
C4415 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 |  |  | \QC4415-嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 193438.516 | 2596898 |  |  | 115/4/13動土，規劃地上一層、地下二層，預計提供143席汽車停車格。工期預計730日曆天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-03-30
C4417 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 桃園搜救犬新家落腳八德 預計2025完工 | 搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程 |  |  | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 276495.741 | 2758561.806 |  | 1141202說明，11412、11501開始招標，預計115年底完工 | 搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建工程，預計2025年12月完工 | 新增-地標(待衛照) |  | 2025-08-15 | 請確認工程狀況與進度 | 1141202說明，11412、11501開始招標，預計115年底完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2025-12-01
C4418 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 花東雙軌化首標工程3月開工 全線2027年10月通車 | 花東雙軌化計畫首標工程CB06標「知本至台東土建工程」 |  |  | 2023-02-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺東縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-10-01
C4422 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 瑞芳聯合辦公大樓 |  |  | \QC4422-瑞芳聯合辦公大樓 | 2023-03-09 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 331492.62 | 2777973.127 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4423 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市永康區全民運動館新建工程 | 永康區全民運動館 |  | \QC4423-永康區全民運動館 | 2023-03-09 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺南市 | 172333.532 | 2545898.472 | 3.01% |  | 114/5/21開工，預計於115年中旬完工。 | 新增-建物(待衛照)+地標(永康區全民運動館) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C4427 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 八德福音長榮醫院最快2025年完工 |  |  |  | 2023-03-09 | 服務雲 |  |  | 桃園市政府衛生局 |  |  |  | 桃園市 | 278978.152 | 2758525.005 |  | 長榮醫院設置地點為建國路及仁德路口 | 八德長榮醫院預計於117年第一季完工、第二季啟用 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-06-01
C4428 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程 |  |  | \QC4428-頭份市立游泳池改建體育館 | 2023-03-09 | 重大工程清冊 | 115 |  | 土木科 |  |  |  | 苗栗縣 | 240896.374 | 2731793 | 0% | 112/12/25去電楊小姐，目前規劃案辦理初步設計審查中，需俟細部設計審查通過後，預計明年上半年度辦理發包。 | 113/7/22辦理都市計畫個案變更，將接續啟動程序、工程，預計2025年底完工。 |  |  | 2025-10-01 | 確認啟用時間 | 1141127完工時間為115年3月，因後續會室內裝修，建議115年8月詢問， | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2025-12-31
C4431 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 大千竹南醫院 3年內開發興建 |  |  |  | 2023-03-09 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 236624.82 | 2729895 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4435 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程 | 湧蓮寺慈善公益大樓 |  | \QC4435-新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程 | 2023-03-16 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 新北市 | 297652 | 2775369 | 44.34% |  | 預計115年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C4437 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 台中高鐵娛樂購物 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 210813 | 2667480 |  |  | 預計115年第4季開幕 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-09-01
C4441 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市長官邸都更案推進 將建2棟大樓、捐贈幼兒園 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 296329.425 | 2767095 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-31
C4442 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗21線飛石來襲！地方怒吼安全不能靠運氣 爭設明隧道 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 |  |  |  | 縣府將爭取新建明隧道改善。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4445 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 全台第二間涵碧樓要來了！可望落腳「雲林」 最快明年動工 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4450 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台39線-增設國道1號橋科匝道 |  |  | \QC4450-增設國道1號橋科匝道 | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 180787.396 | 2519311 |  |  | 增設國道1號橋科匝道及聯絡道與岡山交流道串聯，預計117年4月完工。 |  |  | 2027-11-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-04-01
C4454 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 地勢低窪逢雨必淹 茄萣、湖內抽水站將整建明年完工 |  |  |  | 2023-03-16 | 重大工程新聞 |  |  | 高雄市政府水利局 |  |  |  | 高雄市 | 171333.862 | 2533935.5 |  | 113/3/11去電李先生（07-3215929#203、ml0816@kcg.gov.tw），以電子郵件回覆茄萣區崎漏抽水站坐標及預定竣工日期：https://maps.app.goo.gl/xZLgfz51vS8v1m3E9（E:167095.174 N:2530972.558）、113年5月19日，湖內區左23水門抽水機房坐標及預定竣工日期：https://maps.app.goo.gl/iBN7xz6eEnUYtTR18（E:171333.862 N:2533935.500）、113年5月19日竣工。 |  | 抽水站毋需建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-03-01
C4456 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 竹科寶山擴建鄉長要求不准封路 | 新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫 |  | \QC4456-竹科寶山擴建鄉長要求不准封路 | 2023-03-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 250196.179 | 2739487 |  | 計畫進度:112年7月開工，116年6月完工 |  | 新增-興建中道路(衛照) | 新增-施工面 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4461 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題 |  |  | \QC4461-新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題 | 2023-03-30 | 重大工程新聞 |  |  | 工務科 |  |  |  | 新北市 | 284356.701 | 2760295.68 | 71.2% | 1141202說明，總長度約283米，此單位只負責90米，其餘長度別的單位負責，預計11412月底完工，建議115年1月中旬索取圖資，通車部分需等其他路線完工後才能通車，但別的單位還未開始施工。114/12/18..前方90M預計114/12完工後段尚未進場施工..115/6再詢問 | 已於114年2月完成設計，114年7月開工，預計115年通車。 本處新闢道路約70公尺長，寬度為12公尺寬 | 新增-興建中道路(介接地籍)+(前方90M預計114/12完工?後段尚未進場施工) |  | 2026-06-01 |  | 1141202說明，總長度約283米，此單位只負責90米，其餘長度別的單位負責，預計11412月底完工，建議115年1月中旬索取圖資，通車部分需等其他路線完工後才能通車，但別的單位還未開始施工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C4463 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 新北市板橋第二國民運動中心興建統包工程 | 新北市板橋光復國民運動中心 |  |  | 2023-03-30 | 重大工程新聞 |  |  | 運動產業及企劃科 |  |  |  | 新北市 | 298753 | 2767784 |  |  | 114/12/4上梁，預計115年10月可順利完工啟用。 | 新增-地標+建物 |  |  |  | 預計115/12完工啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-24
C4469 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程 |  |  | \QC4469-陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 |  |  | 臺南市政府工務局 |  |  |  | 臺南市 | 179121 | 2543865 |  | 114/2/6連絡後約115/2完工.114/10再詢問..115/3/20連絡後預計115/5月底完工.發文索取 | 新闢第三條聯外道路：預計115年初竣工。 場區連絡道A段(拓寬)：預計115上半年辦理驗收。 | 新增-道路+修改-路型(參DWG) |  | 2026-03-15 | 請協助索取圖資+通車 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
C4470 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道 117 線 18k+480 19k+840 道路拓寬工程 | 竹東雲南路拓寬工程 |  | \QC4470-縣道 117 線 18k+480 19k+840 道路拓寬工程 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 255391.432 | 2739430.211 |  | 114/8/9第3次公聽會，尚未發包 | 將雲南路自義民路口往南至縣道118線(含褒忠橋)，拓寬路幅至18公尺，全長約1,360公尺； | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C4472 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬改善工程 |  |  | \QC4472-台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬改善 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 |  |  | 南區養護工程分局 |  |  |  | 臺東縣 | 221778 | 2456749 |  | 1141128詢問，目前正在用地徵收公告，還未發包，預期115年1月開工，預計117年12月完工，工期4-5年 |  |  |  | 2028-05-01 | 請索取施工圖及確認完工日期 | 1141128詢問，目前正在用地徵收公告，還未發包，預期115年1月開工，預計117年12月完工，工期4-5年 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-12-01
C4477 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高速鐵路屏東車站特定區計畫 |  |  | \QC4477-高速鐵路屏東車站特定區計畫 | 2023-03-31 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 屏東縣 | 193739.895 | 2506944 |  |  | 113/8/27公告實施。第一階段：屏東科學園區、屏東科技產業園區(5715)，預計116年完工。第二階段：屏東高鐵站(屏東車站)，預計118年完工；另預留高鐵往潮州延伸的空間。 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4479 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 新竹國小附幼、振興市民活動中心 | 新竹國小附幼暨振興市民活動中心 |  |  | 2023-04-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 | 246541.738 | 2743126.702 | 90% |  | 面南大路 新竹國小附幼原地標(246606.461,2743222.536⮕2743126.702,2743126.702) | 刪除-CONSTA | 2025/6/2刪除-CONSTA+新增-地標(振興市民活動中心)+搬遷-地標(新竹國小附幼) |  | 確認完工期程 | 113/11/12預計113年11月建物完工，新園舍114學年度第1學期(114年8月)啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2025-02-01
C4480 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 大湖鄉公所拆除重建工程 |  |  |  | 2023-04-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 236501.174 | 2702104 |  |  | 113/11/23動土，預定115/10月完工。苗栗縣大湖鄉公所、苗栗縣大湖鄉民代表會(3F)。 | 搬遷-地標(苗栗縣大湖鄉忠孝路69號) |  | 2026-07-01 | 請確認工程進度+啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C4484 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗交流道產専區市地重劃工程開工 |  |  | \QC4484-苗栗交流道產専區市地重劃工程開工 | 2023-04-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231555.315 | 2714155.308 |  |  |  | 新增-道路(衛照)+註記-興建中+新增-停車場及公園 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C4486 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 大溪墓區塞爆公所允拓寬道路 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 280892 | 2750620 |  | 決議由區公所協助拓寬道路...建議有衛照資料後再參考更新 | 道路拓寬在外環部分：福安里復興路一段廿三巷（復興路一段岔路口至順和路岔路口）及美華里美和路（復興路一段二六三巷岔路口至順和路岔路口）等二路段進行道路拓寬 內環部分：佛光山寶塔寺預計由和平禪寺旁沿溪流至三層農路開闢一條道路，今年底前完成道路開闢。 | 待衛照 |  | 2025-03-10 | 請蒐集 | 114/3/14查無動工新聞 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-30
C4488 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍鳳漁港魚貨直銷中心 | 龍鳳漁港魚貨直銷中心興建工程計畫 |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 |  |  | 苗栗縣政府農業處 |  |  |  | 苗栗縣 | 235669 | 2732508 |  |  | 113/6/26新聞，預計114年5月底前完成細設，後續再爭取工程補助款改建。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2028-06-30
C4490 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市烏日區全民運動館興建工程 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 臺中市 | 209470 | 2667153 | 92% |  | 115/1/9竣工驗收中，預計115/8啟用。 | 新增-地標+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-30
C4491 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 板橋醫療園區 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 |  |  |  | 預計明年底招商，聯醫三重院區將興建第三醫療大樓，預計2026年動工，未來衛生局搬遷至位於三重區的新北第二行政大樓，舊址建築物將全數拆除 | 採BOT+BTO複合開發模式推動； | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C4493 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 變1道路開闢年底動工 |  |  |  | 2023-04-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 289050.333 | 2770364 |  | 變1為文學路連接至文化一路的T字道路、變2為牛角坡路延伸至文化一路以及變3文藝街延伸開闢 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-31
C4530 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南投縣中寮鄉第10公墓新建納骨塔統包工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 南投縣 | 224491.387 | 2643470.043 | 86.18% | E:224412.216 N:2643482.135 | 2022年8月10日動土 640日曆天, | 搬遷-地標+建物(參考衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-06-13
C4539 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 屏東縣內埔鄉龍頸溪水質淨化場興建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 屏東縣政府環境保護局 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 99.02% |  | 於龍頸溪排水分洪道與東港溪交匯處旁之高灘地設置「龍頸溪漫地流水質淨化場」，目標處理水量為3,500 CMD，並於109年完工 | 淨化場目前電子地圖沒有相關地標，建議先不用找 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-01-07
C4560 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程 |  |  | \QC4560-海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 高雄市 | 176794.767 | 2505587.76 | 42.65% |  |  | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4564 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 | 刪除 | 高雄市第102期市地重劃工程 | 高雄市岡山區第102期市地重劃工程 |  | \QC4564-高雄市第102期市地重劃工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 高雄市 | 175783.047 | 2521778.272 | 98.79% |  | 高雄市政府地政局114/3/25高市地政發字第11470333101號公告分配結果(114/5/7止) | 刪除-施工面(待衛照115/3/16) | 112/11/3新增-區塊；113/8/2新增-道路+公兒二； |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2024-06-30
C4577 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 馬祖介壽公共立體停車場統包興建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 連江縣 | 145144.354 | 2894009.947 | 46.37% |  | 工程預計115年4月7日竣工 | 新增-地標(介壽立體停車場)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-07
C5273 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 苗栗縣苑裡鎮苑裡公有零售市場拆除重建統包工程 |  |  | \QC5273-苗栗縣苑裡鎮苑裡公有零售市場拆除重建統包工程 | 2023-12-11 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 苗栗縣 | 214815 | 2704131 | 4.35% |  | 中繼乾貨區112/12/11啟用，中繼溼貨區113/5/18啟用。 店屋區拆除新建市場(214823,2704151) 原公有零售市場拆除另案施作戶外景觀(214857,2704124) 114/5/20上梁，預計114/10完工。 | 修改-建物範圍(衛照數化)QC5273 | 2025/5/5搬遷-地標 |  |  | 114/5/20新聞，114/10完工，苑裡鎮天下路80號(原址重建214815,2704131)。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-30
C5832 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程 |  | \QC5832-苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 苗栗縣政府原住民族事務中心 |  |  |  | 苗栗縣 | 241941.096 | 2730905.75 |  |  | 第1期(基地整地、道路鋪面及排水設施)，第2期(綜合服務中心主建物)；第3期(聚會所)、第4期(綠美化)於今年核定。第5期(原民都會公園)。 | 新增-地標(魚荃造型公園)+區塊(待衛照) |  | 2025-09-05 | 確認啟用期程 | 第1期改善工程預計114/6/30完工。第5期(原民都會公園)，將於115年核定。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-30
C4589 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程 |  |  | \QC4589-貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 秘書室 |  |  |  | 新北市 | 341847.443 | 2768513.425 | 100% |  | 第六救災救護大隊貢寮分隊(346144,2768458) 瑞芳分局貢寮分駐所(341830,2768568) | 搬遷-地標(341830,2768568>341847.443,2768513.425)+新增-建物(1140715_待衛照GE202306) |  | 2025-07-03 | 請確認啟用時程 | 貢寮分隊廳舍快速升降門設備採購案預計114年8月底完成，年底前啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2024-11-27
C4603 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 濱海環境教育館 | 嘉義縣濱海環境教育館興建工程 |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 |  | 嘉義縣環境保護局綜合計畫科 |  |  |  | 嘉義縣 | 165473.838 | 2582461.026 | 23.32% |  | 主體工程延宕至114年7月完成，115年底營運。 | 新增-地標(濱海環境教育館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-07-01
C4612 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 芳苑鄉第一殯儀館新建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 彰化縣 | 187036.722 | 2647976.549 | 100% |  | 芳苑鄉第一殯儀館「慈慧堂」已於2026年1月1日正式營運 | 刪除-興建中註記 | 新增-興建中地標+建物(衛照數化) |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2024-09-21
C4613 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 東西向快速公路台76線（16k+607~20k+890）西湖至瓦磘路段新建工程 |  |  |  | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  | 68.25% | 113/6/27第四標從西湖至埔鹽瓦瑤路段，總長約4.28公里，目前進度26.97%，預計115年8月11日完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-09
C4617 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 枋寮外環道年底發包 2026年完工 |  |  |  | 2023-04-27 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 屏東縣 | 207808.727 | 2477795 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4618 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義市西區全民運動館統包工程 |  |  |  | 2023-04-27 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 嘉義市 | 190283 | 2595899 | 75% | [6 empty] | 預計115/9營運 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
C4626 | 待分派_115AG&G |  | 捷運 |  | 台南捷運藍線環評現勘預計2026年動工 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 |  |  |  | 預計二○二六年動工，最快二○三一年完工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
C4633 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新莊第2運動中心拚2030年前完工 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4637 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 基捷完工恐延2年 |  |  |  | 2023-05-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 基隆市 | 312412.611 | 2771972 |  |  | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E6%8D%B7%E9%81%8B | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2034-12-31
C4642 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 國道1號三線路及舊社路跨越橋改建工程(第B104S標) | 舊社路、三線路聯絡跨越橋 |  | \QC4642-舊社路、三線路聯絡跨越橋 | 2023-05-16 | 重大工程新聞 |  |  | 中區養護工程分局 |  |  |  | 臺中市 | 219282 | 2688442 | 29.12% | 113年08月01日至115年05月05日...苗栗工務段.114/7/11聯絡後三線路維持原寬度114/9月完工.後續接辦舊社路工程,預計115/6完工..115/2再詢問...115/3/23聯絡後預計115/7月完工,發文索取 | 三線路跨越橋已於114/9/19通車，橋寬拓寬至10公尺。 舊社路跨越橋於114/9/21起封閉進行改建拆除作業，預計115年5月底完工通車，橋寬拓寬至10公尺。 | 修改-橋寬(三線路跨越橋)+刪除-興建中註記+舊社路；附件後補 | 113/7/1修改-註記(興建中) | 2026-03-20 |  | 115/3/23聯絡後預計115/7月完工,發文索取.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-05
C4655 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹東光明路擬蓋高架橋 |  |  |  | 2023-05-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 研擬中 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4658 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 安南區全民運動館 | 臺南市安南區全民運動館新建工程 |  | \QC4658-安南區全民運動館 | 2023-05-26 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 臺南市 | 166277 | 2546665 | 85% |  | 預計115/4/29完工，預計115/8啟用。 | 新增-地標(安南區全民運動館)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-31
C4659 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 西屯區福林路延伸開闢工程(中科路延伸至福林路491巷) |  |  | \QC4659-西屯區福林路延伸開闢工程 | 2023-05-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 211881 | 2677947 |  |  | 113/7/11核定，採分年分段開闢： 第1標：福林路(211084,2676333)至漢翔路。 第2標：漢翔路至中科路(211881,2677947)。 113/10/8新聞，本案0進度，2年內沒有完成用地取得，中央原核定的補助款恐被收回。 |  |  | 2026-03-01 | 進度 | 目前仍處於規劃與設計階段，尚未正式動工興建。預計2027發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C4193 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 興南非營利幼兒園新建統包工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 桃園市中壢區_桃園市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 桃園市 | 272842.695 | 2762333.184 | 100% |  |  | 新增-地標【非營利興南幼兒園(桃園市興南非營利幼兒園(委託社團法人臺灣卓越幼兒教育發展協會辦理)】 |  | 2023-03-22 | 請確認工程進度+啟用時程+位置 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2023-04-18
C4664 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 阿里山石棹服務區 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  | 4年後完工的石棹服務區 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
C4666 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道5號銜接蘇花改計畫 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 332275.122 | 2723886 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
C4671 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 綠能博物館預定地 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 201532.782 | 2687839 |  |  | 國立科學教育體驗館（綠能科學），最快可能延至116年後動工，目前僅暫作為臨時空間使用。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C4672 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 刪除 | 開元陸橋拆除 |  |  |  | 2023-06-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 169494.555 | 2545081 |  |  | 自112/7/5起永久封閉拆除至114年。開元陸橋封閉拆除後，預計【開元路】銜接【北門路】交通將中斷約2年，直到台鐵切換至地下營運，騰出地面空間後才能恢復通行。 | 刪除-橋梁 | 2023/6/2修改-道路(興建中) |  |  |  | 112-經緯(Emap) | 114-2-更新(4-1) | 2025-06-01
C4673 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國1頭份交流道改善 |  |  | \QC4673-國1頭份交流道改善 | 2023-06-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 242359.132 | 2732570 |  | 縣府辦理頭份第二交流道可行性評估，提出3個地點6個方案，其中，科東二路方案中選(跨台一線高架橋規劃長二九○公尺、寬九公尺) | 頭份市科東二路規靈南出北入匝道配置（E:242400.645 N:2732581.177，圖幅95222017） 增設台一線（E:241879.273 N:2732815.470，圖幅95222017）－興隆路（E:242986.565 N:2732143.465，圖幅95222027）聯絡道 新建科東二路高架橋（E:241879.273 N:2732815.470，圖幅95222017）跨越台1線路口直接銜接竹南科學園區 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4678 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 花蓮縣府打造環保餐具清洗中心預計7月開工 |  |  |  | 2023-06-09 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-01-01
C4682 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 北投市場明年將拆除重建8合署單位規劃搬遷 |  |  | \QC4682-北投市場明年將拆除重建8合署單位規劃搬遷 | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 300701.091 | 2780534 |  | 於113年3月拆除重建，最快2028年完工 | 該中心分為一期（Ａ棟）、二期（Ｂ棟），各自啟用40、36年，其中Ａ棟的1、2樓為北投市場，3、4樓分別為北投區戶政事務所、北投區公所，5樓有北投社會福利服務中心、市立聯合醫院附設北投門診部、北投就業站服務站，6樓則是北投區公所；Ｂ棟1、2樓同為北投市場，3樓則是財政部台北國稅局北投稽徵所、稅捐稽徵處北投分處，共8個合署單位入駐 | 搬遷地標-參考附件 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4684 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 | 都市計畫五十九號道路和平街瓶頸路段拓寬改善工程 |  | \QC4684-草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 217743.632 | 2652730.19 |  | 截至114年05月底實際進度：45.52%...114/7/1連絡後預計114/9月底完工,通車可能10月底或11月初 | 113/5/24動土，工期200工作天，預計114/2/26竣工。拓寬為12公尺，於兩側設置1.7公尺人行道及側溝，單向各配置4.3公尺的混合車道。 | 新增-道路(參附件) |  | 2025-07-01 |  | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C4685 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國2甲延伸線台61 |  |  |  | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  | 預計二○二七年動工、二○三○年 完工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4686 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 西湖溪河堤共構第4期計畫 |  |  |  | 2023-06-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 224240.764 | 2713875 |  | 做為縣道119線彎道替代道路，貫穿西湖鄉左岸串聯台1 線至台13線 | https://udn.com/news/story/7324/7241155辦理可行性研究...https://www.miaoli.gov.tw/News_Content2.aspx?n=285&s=665652 | #??? |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4693 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 竹東學府路將拓寬 | 111年－116年生活圈交通系統建設計畫（市區道路） |  |  | 2023-07-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 255686.742 | 2739968 |  |  | 預計113年底前完成用地取得及建物拆遷後發包施工,道路現況為8公尺至10公尺寬的雙向單車道,將現有道路拓寬至12公尺 | 修改-道路(待衛照)*雅涵詢問_待衛照或請蒐集 |  | 2026-02-03 | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-01-01
C4702 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台9線池上大橋改建工程 |  |  |  | 2023-07-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺東縣 | 270210 | 2555579 |  | 115/4/17無人接聽...115/4/20待回電...115/4/21薛站長出差.4/27再詢問 | 新橋改建工程採「先北上橋、後南下橋」二階段施工；第一階段北上橋工程於115/1/25完成，並改由北上線新橋單線雙向各1車道開放通行。接續辦理第二階段南下線舊橋拆除及新橋改建作業，於115/1/25封閉南下線舊橋辦理橋梁拆除及施工。 | 修改-橋寬(北上線新橋270203,2555560)+註記興建中(南下線舊橋270210,2555579) |  | 2026-04-20 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4703 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 林邊消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2023-07-19 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 屏東縣 | 199469 | 2481391 | 100% |  | 114/12/19啟用 | 搬遷-地標(舊址200577,2482509→新址199468,2481391)+新增-建物(衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2024-11-02
C4705 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 頭份市濱江街都市計畫道路拓寬工程 | 頭份殯儀館前都市計畫道路拓寬 |  |  | 2023-07-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 239877.947 | 2729660 |  |  | 預計將5公尺道路拓寬為10公尺並畫分為雙向車道 | *修改-路型(待衛照) |  |  |  | 115/3/25動土，預計115/12/31完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
C4707 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號增設金城交流道工程(第I306S標) |  |  | \QC4707-國道3號增設金城交流道工程 | 2023-07-19 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 交通部高速公路局第一新建工程分局第五工務所 |  |  |  | 新北市 | 295679 | 2763295 | 35.09% |  | 112/10/30祈福動土典禮，新北市土城區金城路二段46巷18號，E:295679.186 N:2763295.945，圖幅96221008。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-30
C4717 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 碼崙橋改建工程 |  |  | \QC4717-碼崙橋改建工程 | 2023-08-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 宜蘭縣政府交通處土木科 |  |  |  | 宜蘭縣 | 303627.81 | 2721836 | 81.46% | 本工程橋址外移至河口改建，採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長510m ，橋寬10M...114/7/1連絡後預計114/12可能完工.114/10再詢問...114/12/17待回電..114/12/18連絡後可發文索取115/1月完工 | 宜蘭縣大同鄉重要聯外道路「碼崙橋」改建工程已完工，並於2025年12月26日正式通車。 | 修改-路型(請乙方修訂114指11)QC4717 |  | 2025-12-31 | 請協助詢問完工時間+索取圖資 | ...114/7/1連絡後預計114/12可能完工.114/10再詢問...114/12/18連絡後可發文索取115/1月完工..115/1/7移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-24
C5021 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 |  |  | \QC5021-機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 288931 | 2770367 |  |  | 預計115/3啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-02-28
C4733 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 溪北轉運站BOT |  |  |  | 2023-08-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 296433.746 | 2772772 |  |  | 113/4/28新聞，規畫長途客運及市區客運轉運月台、汽機車公共停車場，以及與捷運系統串聯的人行陸橋。現況為草地，預計119年完工啟用。 | 113/10/28現況為草地 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-1-更新(4-1) | 2030-01-01
C4739 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段) | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程 |  | \QC4739-烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程 |  | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺中市新建工程處 |  |  |  | 臺中市 | 208326.595 | 2668833.821 | 13.39% |  | 113/7/1地上物拆除作業，預計115/10/31完工。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-07-01 | 請詢問施工圖說及完工日期 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-10-31
C4742 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 苗栗好望角路網拓寬公路總局點頭 | 苗33線1K+400~3K+000拓寬改善工程 |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 222694.288 | 2720284.718 |  | 希望爭取拓寬苗32線、苗33線，並將拓寬路段延伸到赤土崎南側的交流道。 | 預計114年底設計標案發包 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C4743 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國一增設七堵北上匝道 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 基隆市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-09-11
C4744 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 283711.966 | 2762965 |  |  | 114/1/17市長視察，拆除周遭違章建築、拓寬河道，目前進度40%，預計114年底完工。未來鳳鳴滯洪池上方將設置3公頃公園。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C4748 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區-(一)與(二)號道路連接新闢工程 |  |  | \QC4748-苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區 |  | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 苗栗縣 | 227058.363 | 2726837.33 | 0% | 113/5/9連絡後停工..113/9再詢問...113/9/4預計113/10開工,工期150天,114/2再詢問...114/2/5停工中...114/7/1待回電..115/3/20預計115/3月底完工.另提供竣工圖 |  | 新增-道路(資料後補.於115/4/10提供乙方) |  | 2026-02-07 | 請索取圖資+完工日期 | 113/5/9連絡後停工..113/9再詢問..114/7再詢問..114/7/4查詢後停工中.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-10-01
C4756 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 彰南捷運規劃送交通部已送交通部審查，草案名為「彰南輕軌路線」。 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 開發時程長達20年之久 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2043-12-31
C4767 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 「海軍港平營區」開發案 |  |  | \QC4767-「海軍港平營區」開發案 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 292513.8 | 2787481.412 |  |  | 淡海新市鎮「港平營區」舊址為第1期發展區內最後一塊未開發區域，自國防部將營址移交後，工程於2021年9月展開辦理該區開發作業，以兼具友善環境、尊重生態、節能減碳及韌性防災等指標進行施作，並在2023年7月10日竣工，目前正積極辦理驗收作業。 | 新增-公園地標+區塊(介接地籍+衛照數化)QC4767-公園 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C4768 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 淡水河北側沿河平面道路工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 296266.57 | 2783227 | 8.06% |  | 113/1開工，預計118完工通車，190-120營運。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-30
C4773 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號新營交流道北上出口增設高架匝道 |  |  | \QC4773-台南新營交流道北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 177710 | 2578429 |  | 114/6/2無招標或動工新聞 | 113/8/5通過可行性評估，改善範圍將為新營交流道東側，從匝道到復興路620巷口約700公尺，包括增設平面匝道及高架匝道，同時調整復興路車道，後續將辦理地方說明會，預計年底前送交通部審議。施工期約16個月。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-30
C4778 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 和平區環山部落南湖溪新建吊橋命名為「環山吊橋」 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | [5 empty] | 無法車行，是否已觀光景點建置？ |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-09-11
C4781 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 清大桃園附設醫院及教育研發園區 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  |  | 清華大學將在機捷A16站周邊，闢建清大桃園附設醫院及教育研發園區，預計112年6月動工、2027年底完工、2028年啟用；國立政治大學規劃在鄰近機場捷運A16站及捷運綠線G17站設置「政大公企中心分部」 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-01-01
C4783 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園國際機場第三航廈 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 273005.645 | 2773967.885 |  |  | 北登機廊廳將於114/12啟用，主體航廈及南廊廳則預計在116年試營運。力拼119年啟用第三跑道 | 已建置地標(桃園國際機場第三航廈) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4786 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 高雄大學112/9/18舉辦原住民族學生資源中心啟用典禮 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4787 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道 | 高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道開闢工程 |  | \QC4787-高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道 |  | 重大工程新聞 |  |  | 土木工程設計科 |  |  |  | 高雄市 | 185213 | 2492469 |  | 114/2/4連絡後改承辦林股長(5689),當日下午再詢問.下午不在.隔天撥...114/2/5連絡後約114/7月完工.114/7月再詢問..114/7/9換承辦,目前尚在施工中,114/8月底再詢問蕭小姐2308..114/7/24待回電..114/7/25改找林股長(5689)...115/3/6不在.下周再聯絡...115/3/9連絡後已完工確認公文後提供...115/4/14連絡後將於115/4月底提供 | 分4標，第1、2標已完工。 第3標：中林路185383,2493592至上林街185236,2492522 第4標：上林街185236,2492522至鳳鼻頭公園184391,2490844 | 刪除-註記(興建中)附件後補；185236,2492522→184391,2490844 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 發文索取。114/8/11連絡尚有1標仍在施工,114/10月底11月初再索取，114/12月聯絡，目前驗收階段，圖還會再改，建議115/2月發文索取 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-01
C4789 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號增設造橋交流道工程(第I109R標) |  |  | \QC4789-國道1號增設造橋交流道工程 |  | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 苗栗縣 | 237227 | 2726497 | 3.91% | 預定118年底完工 | 114/8/18動土，預計118/12完工；另苗14線(平仁路至禮蘭路)C4790，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 |  |  |  |  | 114/8/18動工，預計118/12完工；另苗14線(平仁路至禮蘭路)C4790，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2029-12-31
C4790 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 苗14線拓寬工程(造橋交流道聯絡道) |  |  | \QC4790-苗14線拓寬工程造橋交流道聯絡道 |  | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 苗栗縣 | 236365 | 2725787 | 0% | 114/10-116/12 | 114/8/11動土，配合增設造橋交流道(C4789)拓寬苗14線(平仁路至禮蘭路)，長1305m，拓寬16.7-24.3m，預計116/12完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C4791 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 淡水沙崙園區暨停車場用地 |  |  |  |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 292186.052 | 2786645 |  |  | 112/9/20開工，預計115年9月完工。 文化創意產業特定專用區：望高樓段520-2、521、522-6 、523、524、526-1、526-2、527、528、529、530-1 、780-3、781-1。(292049,2786724) 停車場用地：望高樓段540、541、542、543、544、545 、546、547、548、549、550-1、559、560、561、562 、563、564、565、566。(292193,2786672) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
C4793 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 平實綜合轉運站 | 平實轉運站新建營運移轉（BOT）案 |  | \QC4793-平實綜合轉運站 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 171598.705 | 2544220.937 |  |  | 分兩期開發，第一期規劃興建複合轉運大樓(中華東路、小東路)、大客車轉運站，小汽車及機車停車空間，預計115年6月底完工。第二期台南第1期藍線捷運車站共構，預計 2026 年動工、2031 年通車。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C4794 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 文景43號公園新建工程 |  |  |  |  | 重大工程新聞 |  |  | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |  |  |  | 臺北市 | 306385 | 2766891 |  |  | 臺北市文山區興昌里辛亥路四段21巷及77巷旁；興泰段一小段 822-2地號； E:306385.300 N:2766891.358；圖幅97233093。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-01
C4799 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程 |  |  |  |  | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 | 219091.454 | 2673869.634 | 3.5% |  | 113/5/19開工，預計116年完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-01-01
C5943 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 龍潭社福館新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市龍潭區_桃園市龍潭區公所 |  |  |  | 桃園市 | 271929.676 | 2749678.048 | 53.36% |  | 開工日期113年3月15日 完工日期114年7月28日 預計114年7月完成主體結構工程，全案完工後由婦幼發展局管理使用 | 新增-地標+建物(GE數化) |  | 2026-05-10 | 啟用時程 | 預計115/5移交婦幼發展局03-3322101#6425顏小姐，再詢問啟用時間。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2025-08-24
C4801 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程 |  |  |  |  | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 |  |  | 16.59% | 尚未開工，預計115年12月31日完工。 | [6 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4823 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 高雄市六龜區行政中心新建工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 高雄市 | 212349 | 2544152 | 78% |  | 六龜就業服務站(暫址212570, 2543831)，六龜社福中心辦公，高雄市六龜區光復路102號。 六龜戶政事務所(暫址212690,2543488)，高雄市六龜區文武里光復路259號。 六龜區公所(暫址213770,2532016)，高雄市六龜區大津里大津33號。 | 搬遷-地標(六龜區公所213770,2532016、六龜就業服務站212570, 2543831、六龜戶政事務所212690,2543488)→新址(212349,2544152) |  |  |  | 115/2啟用，自115/1/29起陸續搬遷。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4837 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 北外環道路第四期工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 |  |  |  | 工程由內政部國土管理署執行,辦理細部設計作業中。 | 全線預計116年底完工通車。圖幅94193089，E:169380.784 N:2547771.974；至圖幅94193088，E:167031.922 N:2547791.773。 長度約3.7公里,寬度約20-40公尺。 永康六甲頂113年1月24日發布實施辦理用地取得作業中。 |  |  | 2026-06-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4839 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 佳里區第三聯合活動中心 |  |  | \QC4839-佳里區第三聯合活動中心 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 165543 | 2562815 |  |  | 活動中心用地變更114/5/8核定，目前處於用地變更完成，準備進入工程階段。(115/3/11) |  |  | 2026-10-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C4846 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號增設桃園八德交流道工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 280921 | 2757198 |  |  | 預計115年動工，119年完工。 交通部高速公路局規劃於國道3號約57K增設八德交流道，並由桃園市政府配合增設連絡道，連絡道起點銜接台4線/豐德路口（圖幅96221022，E:279897.852 N:2757468.228），終點銜接大鶯路（圖幅96221032，E:280921.427 N:2757198.826）。 |  |  | 2030-06-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-01
C4847 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 花東快速公路 |  |  | \QC4847-花東快速公路 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 |  |  |  |  | 113/9/26第1次專家學者會議，提出成本過高等疑慮，公路局將進行修正後於11月送第2次審議。工期自可行性評估至完成後粗估約需15年。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C4848 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建工程 |  |  |  | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 |  |  |  |  | 113/10/17決標，初估作業、綜合規劃、環評、用地取得、施工期等期程需13年，新建9座橋樑、6座隧道，預計126年完工通車。 |  |  | 2036-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2037-01-01
C4849 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台61線將軍服務區 |  |  | \QC4849-台61線將軍服務區 | 2023-09-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 157669 | 2568160 | [5 empty] | 2026-03-01 | 進度 | 立委與地方政府於 114 年底至 115 年初持續在立法院交通委員會要求交通部加快建設進度，強調西濱快速道路南段迫切需要中繼休憩點。目前尚無明確的完工通車日期。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4862 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 大寮區第81期重劃區-公9 | 高雄市大寮區第81期市地重劃 |  | \QC4862-大寮區第81期重劃區五座公園 | 2023-09-28 | 重大工程新聞 |  |  | 高雄市大寮區_高雄市政府地政局土地開發處 |  |  |  | 高雄市 | 186328 | 2502370 | 77.81% |  | 公9未施工(待衛照186328,2502370)待處理，需配合地政局第三期重劃工程 (尚有地上物牴觸未開工 )安排期程。 | 待衛照1140528 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2024-09-19
C4865 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程 |  |  |  | 2023-10-02 | 重大工程清冊 | 113_下 | [5 empty] | 高雄市 | 175830 | 2514162 | 20.06% |  | 援中派出所(第 1、2 層)、社會局公共托育中心(第 3 層)、衛生局日間照顧中心(第 4 層)、楠梓戶政事務所(第 5 層)、楠梓區公所中興、中和及藍田等 3 里里辦公室及活動中心(第 6 層)等單位進駐，預計115 年12月底前進駐。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C4874 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 和美鎮美寮路(彰6線)道路拓寬工程 |  |  | \QC4874-和美鎮美寮路(彰6線)道路拓寬工程 | 2023-10-03 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 彰化縣 | 201152.1628 | 2667431.1686 | 17.02% |  | 西起和美鎮美寮路二段(0k+940)：圖幅94212060，E:199942.765 N:2667747.753；東至縣 135 線(線東路五段)及彰 195 線(彰新路三段，里程約 3k+267)： 圖幅95213051，E:202117.550 N:2667058.928。 拓寬為13公尺 估116年4月完工(https://reurl.cc/Nx7v55) | *修改-路型(待衛照) |  |  |  | 114/8/15開工，預計116年4月底完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-30
C4881 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 嘉134線1K+248-2K+096拓寬工程 |  |  | \QC4881-嘉義縣嘉134線1K+200-2K+100拓寬工程 | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 道路工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 201748 | 2591966 | 31.15% |  | 道路拓寬為12公尺，改善線形彎曲路段，並平順銜接前後兩端道路，長848公尺。 | *修改-路寬(參附件B_徵收土地圖說) | 113/11/5修改-地標(塩館社區活動中心) |  |  | 114/7/25奉准徵收，預計2027年完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-22
C4882 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 工湖路道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 | 209331 | 2624619 |  | 查詢尚在招標中 | 斗六市區東側工湖路北起光復路（雲218線；圖幅95203004，E:209331.387 N:2624619.044；）南至湖山路（雲213線；圖幅95203014，E:209234.814 N:2622805.470）原僅6-10公尺, 預計將整個工湖路拓寬至12公尺，包含過路箱涵改建、兩側配置排水設施，並可配置雙向2個混合車道 114/7/16動工(https://udn.com/news/story/7326/8876441) | 修改-道路(待衛照) |  | 2025-03-10 | 請蒐集+進度確認 | 114年2月24日第1次公聽會.尚未開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
C4883 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 水上(北回地區)都市計畫道路編號六北段及十三等道路拓寬工程 |  |  | \QC4883-水上(北回地區)都市計畫道路編號六北段及十三等道路拓寬工程 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 |  |  | 嘉義縣水上鄉公所 |  |  |  | 嘉義縣 | 189142.248 | 2594753.304 |  |  | 1. 拓寬：大賢路(189971,2595626)往西沿既有道路向南至嘉義航空站(189109,2594721)拓寬15m，114/6/2衛照未施工。2. 新闢：(1)道路1，大賢路往北至劉厝里(189970,2595832)，拓寬15m，114/6/2衛照未施工。 (2)道路2，往西北至三和村辦公處旁(189273,2595056)，拓寬10m，114/6/2衛照未施工。 | 114/6/2衛照，未施工。 |  | 2026-06-01 | 確認進度 | 114/9/12目前辦理用地取得及細部設計中，尚未發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C4885 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜25線(2k+080~3k+803)拓寬改善工程 | 宜25線(2K+080~3K+803)拓寬改善工程 |  | \QC3448-宜25線(2K+080~3K+803)拓寬改善工程 | 2023-10-04 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通規劃科 |  |  |  | 宜蘭縣 | 330586.408 | 2727324.926 |  |  |  | 修改-路型(待衛照...尚無施工) |  | 2025-12-10 | 請蒐集 | 114年1月22日第1次公聽會.尚未開工 | 114-世曦 | 修測區
C4886 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉竹47線(寶新路)7K+000-8K+200段道路拓寬改善工程 |  |  | \QC4886-新竹縣寶山鄉竹47線(寶新路)7K+000-8K+200段道路拓寬改善工程 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 |  |  | 新竹縣寶山鄉公所 |  |  |  | 新竹縣 | 248511.676 | 2739421.995 |  | 預計最快117年拓寬為15公尺。 | 114/5/23無標案 | 修改-路型 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4887 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 中壢區龍慈路635巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程新聞 |  |  | 桃園市中壢區公所 |  |  |  | 桃園市 | 274254.525 | 2758578.49 |  | 113/12/10預計116/1/1尚未設計 |  |  |  | 2026-12-15 | 蒐集圖資 | 113/12/10預計116/1/1尚未設計 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C4890 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃 |  |  | \QC4890-南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 166098 | 2557020 |  |  | 112/8/29決標，預計113年底前規劃完成，工期約6年。 |  |  | 2030-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C4893 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲61線道路拓寬工程(成功國小路段) |  |  | \QC4893-雲61線道路拓寬工程成功國小路段 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 |  |  | 交通建設科 |  |  |  | 雲林縣 | 213294.554 | 2628072.653 |  |  | 雲61道路2K+480-2K+780路段將延續前期工程，預計拓寬至10公尺全寬道路。114/5/23無標案 | 修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4898 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓、池東池西活動中心 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓暨池東池西活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程 |  | \QC4898-澎湖縣西嶼鄉公所綜合大樓 | 2023-10-04 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 澎湖縣 | 97645 | 2611639 |  | 澎湖縣西嶼鄉公所、西嶼鄉民代表會、池東池西社區活動中心 | 114/11/10報竣驗收及內部裝修中，預計115/5啟用。1樓池東、池西村聯合活動中心，2樓西嶼鄉公所辦公廳舍，3樓托嬰中心(預計115/6招生)。 | 搬遷-地標(97529,2609746→97629,2611638)+修改-建物(待衛照) | 113/11/5搬遷-地標(西嶼鄉公所97624,2611637→97529,2609746) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-01
C4900 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 南投縣仁愛鄉慈峰風雨球場興建工程 |  |  |  | 2023-10-04 | 重大工程新聞 |  |  | 南投縣仁愛鄉公所 |  |  |  | 南投縣 | 268747.92 | 2669597.318 | 100% | 截至114年07月底實際進度：100.00% | 114/7/25完工 | 確認區塊範圍(GE202412過舊) |  | 2025-08-27 | 確認位置 | 1141202聯絡，目前已經完工，已詢問地址 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-30
C4901 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 |  |  |  |  | 預計117年6月完工 1.預定於台北交流道將往圓山B出口車流提前分流，並調整北出往士林匝道線形，取消北上集散道； 2.圓山交流道部分預定於南出增設立交往松江路匝道，與既有圓山B北出松江路匝道匯流後銜接市區平面道路。 3.另工程配合上下游辦理「國道1號北向內湖至汐止系統改善工程」及「國道1號南向東湖至內湖改善工程」。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C4902 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國一甲新建工程興辦事業計畫 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  |  | 預計117年9月通車，自桃園市大園區竹圍漁港附近省道台61線起，通過桃園國際機場北側，於龜山區大坑附近(國1里程47.1k處)銜接國道1號平面路段，提供聯絡桃園國際機場與國道1號北向之轉向服務，沿線設置台61系統交流道(含台15匝道)、桃5交流道及機場聯絡道、桃3交流道、國1系統交流道等4處交流道。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-09-30
C4903 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 國道1號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程 |  |  |  | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 |  |  |  |  | 預計116年完工，於既有新營服務區南北二向，以先建後拆方式完成賣場建築物改建、行車動線調整及停車場改善等工程。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C4904 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線250K+760~253K+680(光復至大興段)拓寬 | 台9線250K+760~268K+500及274K+500~287K+000(不含284K+221~285K+250自辦設計路段)路基拓寬工程 |  | \QC4904-台9線250K+760~253K+680(光復至大興段)拓寬 | 2023-10-06 | 重大工程新聞 |  |  | 交通部公路局東區養護工程分局 |  |  |  | 花蓮縣 | 292914 | 2617737 |  | 履約起迄日期113/06/14 － 116/12/31 | 112/6/29第2次公聽會，113/7/22決標；北起台9線光復鄉和平街口，南迄大全社區南端銜接已拓寬完成之台9線大興富源段，全長3040公尺，拓寬後30公尺。預計113年開工。 |  |  | 2027-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C4907 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台9線280K+730~282K+100(三民聚落段)道路拓寬工程 |  |  | \QC4907-台9線280K+730~282K+100(三民聚落段)道路拓寬工程 | 2023-10-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 286089 | 2592646 | 13.72% |  | 全長1370公尺兩側拓寬30公尺，113/3/1開工，預計115/10/17完工。 | 修改-路型 |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-28
C4913 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 新北市捷運局正進行可行性研究的「泰板輕軌」 |  |  |  | 2023-10-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 |  |  |  |  | 「泰板輕軌」，評估5條從泰山板橋輕軌浮州站北側延伸至社後地區「社後支線」，路線場站：平面12座車站，高架2座車站，共設14站（F14至F28）及1座機廠（F24站附近）。 | 可行性研究 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C4919 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國際路延伸南平路 |  |  |  | 2023-10-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 278924 | 2766829 |  |  | 計畫，預計打通中埔國小，2029年完工。國際路從永安路口（E:278924.936 N:2766829.215）打通到南平路（E:279441.291 N:2767499.937，圖幅96232092），中途可銜接富國路、寶慶路。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C4921 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新五路部分拓寬工程 |  |  | \QC4921-新五路部分拓寬工程 | 2023-10-13 | 重大工程新聞 |  |  | 用地科 |  |  |  | 新北市 | 294216 | 2773111 | 66.79% | https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=93&p=32693 | 預計116/9完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-01
C4946 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 內灣地區連外道路新闢工程-增昌大橋至永豐橋 | 新竹縣政府工務處 |  |  | 2023-10-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 265976.885 | 2733598.035 |  |  | 利用既有左岸堤後道路連結新闢道路。E:265976.885 N:2733598.035，圖幅96223016、96223017。 |  |  | 2025-12-04 | 請索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C4948 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台北市文山區博嘉里富德二館新塔位大樓 |  |  |  | 2023-10-17 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 |  |  |  |  | 預計113年上半年發包，工期約34個月，預計116年底啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C4950 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 北屯區東光路計畫道路開闢工程-南興三路至東山路一段 |  |  | \QC4950-北屯區東光路計畫道路開闢工程 | 2023-10-17 | 重大工程新聞 |  |  | 新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 219598 | 2673829 | 76.44% |  | 最後一段115/4/13啟動南興三路219717,2674794至東山路一段219609,2673890，預計116/6完工全線打通。 |  | 114/7/15補派案新增-道路(2階+3階.參考附件)，請併入114指4更新。 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-06-01
C4954 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新店安坑輕軌K8站周邊地區（Ｊ單元）區段徵收案 |  |  | \QC4954-新店安坑輕軌K8站周邊地區（Ｊ單元）區段徵收案 | 2023-10-18 | 重大工程新聞 |  |  | 新北市政府地政局區段徵收科 |  |  |  | 新北市 | 302430.624 | 2763994.764 |  |  | 範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路九巷附近，北臨新和街三十二巷底，過區段徵收提供公園、停車場用地、道路等公共設施，停車場用地亦可提供捷運場站轉乘需求，建構以大眾運輸導向之都市空間發展機能；本案113年11月13日公告徵收，114年8月開工，預計116年完工 |  | 新增-CONSTA【新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)】 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C4955 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台1線替代道路(118線至台68線)新闢工程 |  |  | \QC4955-台68線接竹東東峰路新闢工程 | 2023-10-18 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 | 260845 | 2734993 | 82.5% | 113/10-116/3(預估) | 北起竹東大橋東側(260845,2734993)，沿上坪溪右岸往南，並利用既有堤後道路(田洋街56巷)拓寬(260660,2734471)，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線/竹39線路口(259773,2732667)。 |  |  | 2025-08-04 | 請蒐集+確認進度 | 115/4/13辦理平面道路工程及橋梁工程。 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-31
C4956 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程 | 大肚區文中二地下停車場 |  |  | 2023-10-18 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 | 203050 | 2672685 | 5.95% |  | 113/4/7新聞，文中二地下停車場新建工程現已完成設計，後續將辦理上網招標作業，預計115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C4960 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 複合式艇庫 | 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫 |  |  | 2023-10-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 217284 | 2668028 |  | 113/4/16去電04-22289111#51208吳先生，預計113年5月啟用，位於康橋匹克球場右方。 |  | 新增-地標+建物(參衛照)，請討論是否需建置？ |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2023-12-31
C5003 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 梧棲區第七公墓轉型綠美化工程 | 梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心 |  | \QC5003-梧棲區第七公墓轉型綠美化工程 | 2023-10-20 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 202386 | 2680204 | 78.07% |  | 115/1/16新聞，實際進度已達78.07%，預計115/7啟用。 | 新增-地標(興農、永寧及永安里聯合活動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-01-01
C5012 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區 |  |  |  | 2023-10-24 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 | 252124 | 2742295 | 80.8% | https://reurl.cc/Yq6nlx https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/400137 | 調整工序優先開闢慈濟路向北延伸段至公道五路(251576.483 ,2742877.352)、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路(252124.626,2742295.796)道路工程，預計112年底前通車。 | 新增-道路+註記-興建中(衛照)(252056.748,2743327.361)(252366.218,2742489.365) (252502.862,2741852.378)(251859.989,2742786.373) (251743.897,2743309.954) | 新增-道路(參考地籍跟都計)...衛照更新路寬 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2023-12-31
C5013 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 牛墟市集及設置停車場 |  |  |  | 2023-10-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 175504 | 2562616 |  |  | 116年8月到期後，善化牛墟遷移溪美段167、354地號，規劃牛墟市集及設置停車場等。 | 搬遷-地標(善化牛墟+牛墟停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5018 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 機捷A7站區開發案區外道路工程規劃 |  |  | \QC5018-機捷A7站區開發案區外道路工程規劃 | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 288883.84 | 2770499.383 |  |  | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路-變一）新闢工程，變一（文學路銜接文化一路）拆除「忠老橋高架引道」改地下穿越道，保留歷史建築「龜山樟腦寮協和磚廠」，目前辦理設計規劃，預計114年動工。 | 詳note |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5023 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三鶯大橋往環河路將拓寬 |  |  |  | 2023-10-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 284276 | 2758086 |  |  | 規畫環河路上的甲三街到二甲路口共290米長道路拓寬 | 修改-路型 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C5024 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲林164線水林外環道闢建工程-164線(金湖至北港段)拓寬工程(第二期) |  |  |  | 2023-10-27 | 重大工程新聞 |  |  | 工務處 |  |  |  | 雲林縣 | 178389 | 2607106 |  | 114年6月19日舉辦公開說明會 | 交通部核定二、三期工程；水林外環道未開闢段（省道台19線與縣道164線交叉路口（16K+150），E:178389.393 N:2607106.640，圖幅94202072）至口湖（E:167429.041 N:2608408.908，圖幅94203068）。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5028 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 大甲東一街銜接黎明路打通及黎明路平面道路拓寬工程 |  |  | \QC5028-大甲東一街銜接黎明路打通及黎明路平面道路拓寬工程 | 2023-11-03 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 | 215563.467 | 2699178.477 | 100% |  | 1、大甲東一街銜接黎明路(215536,2699293)打通連接至長安路安和巷(215615,2698969)。 2、黎明路高架橋南側平面道路(215291,2698914)拓寬長80公尺、寬8公尺。 | 1.新增-道路(215539,2699213)參附件 2.修改-路型(215291,2698914)參附件 |  |  |  | 預計115/3通車 | 114-亞新忠承 | 115-1-修測 | 2026-05-31
C5044 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 文小五臨時平面停車場 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 294267 | 2768472 |  |  | 新莊區新樹路113巷2弄35號對面，建國段156-2、170-2、171-2、172-2、173、174-1、177-2、178、179、197地號（E:294267.117 N:2768472.275）及瓊林段849-4、946、948、950等（E:294321.495 N:2768444.208，圖幅96232088。）14筆地號。 | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C5045 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 永和區永平國小（操場）地下停車場 |  |  | \QC5045-永和區永平國小（操場）地下停車場 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 |  |  | 新北市交通局 |  |  |  | 新北市 | 300943.136 | 2766836.374 | 77% |  | 目標在 115 年 7 月完工，力拚 115 年底前啟用 | 新增-CONSTA名稱(萬大一期 LG05永和永平國小站)+修改-保生路路型(衛照數化)QC5045 |  | 2026-04-07 | 確認進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-01
C5046 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 三重玫瑰立體停車場多目標新建工程 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 299331 | 2771902 | 82.7% |  |  | 修改-興建中 |  |  |  | 預計最快於115/5完工，規畫115/7啟用。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
C6067 | 再分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市桃園區_桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 | 281371.944 | 2765045.69 | 100% |  | 114/4/26拆除完工，暫闢為平面停車場(中繼規劃)，114/5/31營運。改建7樓多目標大樓，作為桃園市圖書館桃園分館(112/9/30已封館)、立體停車場及長青學苑使用。全案力拼115/12開工、120年完工。 |  | 2025/7/1-新增-興建中地標(平面停車場)+區塊(衛照)、註記-興建中(桃園市圖書館桃園分館) | 2025-06-10 | 啟用時程 | 平面停車場(中繼規劃)114/5/31營運。立體停車場改建將於115/12開工、120年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C5064 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉太源段949等 |  |  | \QC5064-國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉太源段949等 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 義暘綠電股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 207958 | 2477843 |  |  | 清冊「義暘(太源)第一期太陽能光電場」 | 新增-地標(義暘(太源)第一期太陽能光電場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C5070 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市七股區三股子段245 |  |  | \QC5070-國產署太陽能-臺南市七股區三股子段245 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 天柱能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 158092 | 2557319 |  |  | 衛照無設備115/3/11，天柱B2太陽能電廠。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5076 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國產署太陽能-臺南市七股區三聖段1263 |  |  | \QC5076-國產署太陽能-臺南市七股區三聖段1263 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 天柱能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 157450 | 2557180 |  |  | 115/3/11衛照尚無設備 |  |  |  |  | 天柱B4太陽能電廠 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5080 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣里港鄉定國段646等3筆 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2023-06-13 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 晶成能源股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 201712 | 2524528 |  | 113年6月 | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-01-01 | 請詢問電廠名稱 | 114/4/22清冊註記完成 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 北彰捷運路網-彰化環線及和美線(含延伸線) |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 |  |  |  |  | "目前正進行可行性評估案採購招標作業，將與捷運鹿港線及臺中捷運綠線延伸彰化段串聯，構成北彰化捷運路網。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5091 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 爭取增設國道3號林內交流道 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 |  |  |  |  | 利用既有縣道141線彰雲大橋增設國道3號林內交流道。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5092 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台61乙線（美港公路）高架化工程 |  |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 195133 | 2672671 |  |  | 交通部已依審查意見修正並於 7 月 5 日提送修正計畫。工程起點，E:195133.505 N:2672671.666， 工程終點， E:201164.719 N:2671386.400， 圖幅94212039、94212040、95213031、95213041。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5093 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道148線溪湖外環道新闢工程 |  |  | \QC5093-縣道 148 線溪湖外環道新闢工程 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 195243.409 | 2650563.48 |  | 起點座標(23.958757, 120.461883)終點座標(23.953802, 120.497077) | 預計今年底辦理委託規劃設計作業發包。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5094 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 鹿港轉運站 |  |  | \QC5094-鹿港轉運站 | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 192604.85 | 2662243 |  |  | 114/4/9動土，轉運站預計115年底完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5095 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 溪湖轉運站新建工程 |  |  | \QC5095-溪湖轉運站新建工程 | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 彰化縣溪湖鎮公所 |  |  |  | 彰化縣 | 196826 | 2650857 |  | 1150305聯繫確認現況仍為停車場,建議11510左右再確認 | 114/7/18縣府建設處召開擬定溪湖細部計畫第3次小組會議_1141226尚未完成 | 202404GE仍為停車場3/10 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-30
C5096 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 二林轉運站 | 二林轉運站新建工程 |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 186197.64 | 2644448.502 | 95.18% | 1150305聯繫確認,目標1150630啟用 |  | 刪除-興建中註記 |  |  |  | 已完工，俟營運標確認業者進駐後啟用，預計115年上半年啟用。 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-07-03
C5098 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 和美轉運站 | 和美轉運站暨停車場BOT案 |  |  | 2023-11-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 198674.166 | 2667052 |  |  | 和美轉運站暨停車場BOT案2025/05/23第2次招商說明會，完成簽約後4年內興建完成並開始營運，本案許可年限50年，營運績效良好者得優先定約20年。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5099 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化市南郭路立體停車場興建工程 |  |  | \QC5099-彰化市南郭路立體停車場興建工程 | 2023-11-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣政府交通處 |  |  |  | 彰化縣 | 203756.17 | 2663364 | 9.45% |  | 114/3/6動土，預計115年9月完工。 | 刪除-區塊 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-16
C6070 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 下埔里里民活動中心 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市新屋區公所 |  |  |  | 桃園市 | 254864 | 2766391 | 11.2% |  | 114/4/15開工，於開工之日起365日曆天內竣工。1140502GE不足更新 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-04-08 | 1150408確認目前變更設計, 預計8月底完工 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-30
C5108 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 衛福部臺北醫院新急重症大樓 |  |  |  | 2023-11-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 296245 | 2770618 |  |  | "新急重症大樓112/11/08動土典禮，預計116/1/28完工。思源路129巷、民樂街。E:296245.854 N:2770618.233，圖幅96232089。 新動力中心，E:296246.593 N:2770644.483，圖幅96232089。 | 新增-地標(衛福部臺北醫院新急重症大樓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-28
C5112 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 霧峰區柳豐路中(110-1)第三期拓寬工程(霧工八路至台74線下方) |  |  | \QC5112-霧峰區柳豐路中(110-1)第三期拓寬工程 | 2023-11-13 | 重大工程清冊 | 115 |  | 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 |  |  |  | 臺中市 | 217495.659 | 2661452.513 |  | 霧峰區柳豐路最後一段拓寬工程順利開工...於6月11日正式開工，預計115年7月完工，...115/4/7出差隔天再撥...115/4/8未接...115/4/17將提供資料mail | 113/10/29-113/11/04公開閱覽。原路寬為5公尺拓寬至12公尺，全長約660公尺。 | 調整-路型(介接地籍)#待圖資取得再派案 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
C5113 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 成福路121巷43弄至47弄道路興建工程 |  |  | \QC5113-成福路121巷43弄至47弄道路興建工程 | 2023-11-13 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 309446 | 2770672 |  | 112/11/17無動工...本工程於113年2月26日開工，目前滯洪池完成後整地，完成進度12%。...114/9/22聯絡後預計116/8月完工.116/3再詢問 | 更新 成福路121巷43弄至47弄道路興建工程，臺北市南港區新光段二小段161-2地號多筆土地，預定113年2月開工，114年7月完工，E:309436.607 N:2770662.622，圖幅97233084。 | 新增-道路(參考附件+地籍+衛照) |  | 2027-03-09 | 請協助查詢施工單位.完工時程+索取圖資 | 詢問工程進度...114/9/22聯絡後預計116/8月完工.116/3再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-01
C5117 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍潭大昌路西側整體農業區開發案 |  |  |  | 2023-11-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 272305.954 | 2749958.969 |  | 待審議通過及內政部都委會審定，將由市府地政局辦理區段徵收作業。 | 包含龍潭轉運站、國民運動中心、五福街及健行路拓寬等目標。 審議中 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2024-11-17
C5119 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 峨眉鄉竹81線瓶頸路段（2.25k至6.6k） |  |  | \QC5119-峨眉鄉竹81線瓶頸路段（2.25k至6.6k） | 2023-11-14 | 重大工程新聞 |  |  | 新竹縣政府工務處土木科 |  |  |  | 新竹縣 | 248244.536 | 2729798.846 |  | 上午10點將在湖光社區活動中心辦理第一次地方說明會 | 於112/11/10辦理第1次地方說明會，拓寬8公尺，長度約2373公尺。 113/6/20辦第二次地方說明會 十寮坑橋(248965.241,2728660.611) 利用橋⻄側畸零地；規劃休閒區、步道及停車空間 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5121 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南投縣水里鄉玉瑞橋第一期改善工程及拓寬瓶頸路段 |  |  |  | 2023-11-14 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 232248.092 | 2633947 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5126 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 成功公園 | 112年集集鎮成功公園預定地環境綠美化計畫 |  | \QC5126-成功公園 | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 南投縣 | 227448 | 2636517 |  |  | 和平段32、33、41、41-1、43、44、48、50、54、57 、62、 63、79、82、83、100、 100-1、118、123、 126、128、131、136、141、144、149、151、162、 222、2等地號；已於110/8遷葬完畢，俟都市計畫第三次通盤檢討完竣後，變更公園用地，興建成功公園。 | #新增-地標+區塊(待衛照)；尚未發包。 | 2023/12/1刪除-公墓地標 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5127 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 |  |  |  |  | 於112年8月決標，預計113年動工，119年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C5128 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 南科醫院 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 176385 | 2555428 |  | 目前由台南市醫審會審查中，通過再送衛福部醫審會，希望3年內能營運。 | 將由奇美醫院接手，位址落腳在南科三路、南科南路空地（南科管理局旁），E:176385.794 N:2555428.246，圖幅南科管理局94192051。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-17
C5129 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 環狀線北環段-CF680B區段標工程 |  |  |  | 2023-11-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 |  |  | 7.236% | https://www.cf680b.com.tw/progress-info.php?id=597 | 環狀線南北環段113年決標(https://reurl.cc/86LAZ4)。 北環段已全面動工，分CF680A(C4111)、CF680B(C5129) 及CF680C(C3785)三標，設6座車站及1座機廠(三重區集賢環保公園，興建進度25.61%)，預計2031年完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5136 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市中壢運動公園區段徵收工程-滯洪池工程1 |  |  |  | 2023-11-16 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 273999 | 2759965 |  |  | 112/11/16動土；114/2/26完工通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6071 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域(二期) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市楊梅區_桃園市政府原住民行政局 |  |  |  | 桃園市 | 268885 | 2755918 |  |  | 114/1/24施工說明會，預計114/11/30開工。基本設計委託技術服務案上網招標中，二期尚未施作。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5141 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 臺中市梧棲運動公園極限運動場 |  |  | \QC5141-臺中市梧棲運動公園極限運動場 | 2023-11-17 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 202168.992 | 2682506.478 |  |  | 尚未開工，預計113/9/30完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2024-09-30
C5144 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程 |  |  | \QC5144-臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程 | 2023-11-17 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 213770.12 | 2666636 | 100% |  | 已於114/2完工，尚未通車。烏日前竹地區區段徵收, 第2及第4期預計117.4.25完工：https://www.land.taichung.gov.tw/content/?parent_id=10275&type_id=10275 | 1. 修改-路型(213742,2666632)+刪除-註記(興建中)；介接地籍+衛照 2. 興建中道路(213981,2666623)衛照 | 2023/12/1修改-加註(興建中) | 2027-02-01 | 確認通車 | 待處理1. 修改-路型(213742,2666632)+刪除-註記(興建中)；介接地籍+衛照；2. 興建中道路(213981,2666623)衛照 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-02-20
C6072 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 蘆竹區南興水岸活動中心、濱海市民活動中心 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市蘆竹區_桃園市蘆竹區公所 |  |  |  | 桃園市 | 279641 | 2770061 |  |  | 蘆竹區南興水岸活動中心(279641,2770061)，南興、福興、福昌里民服務處，進度48%(114/6)，預計115/8完工。 濱海市民活動中心(275452,2778342)，預計115/5完工，進度54%(114/7)，預計115年4月完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5148 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運綠線延伸中壢計畫 |  |  | \QC5148-桃園捷運綠線延伸中壢 | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C5149 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運棕線 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  |  | 捷工局114/5提交基本設計暨經費審議至交通部，目前該計畫已準備呈報行政院，預計114年底動工、121通車。全長11.38KM，採高架與地下並行，共設置7座車站，迴龍BR01站(可與新蘆線及萬大線銜接轉乘)至桃園BR08站(可與臺鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站銜接轉乘)。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
C5150 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 捷運三鶯延伸八德 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  |  | 綜合規劃報告交通部已於112年7月17日召開初審會議，新北市政府刻正辦理修正報告書報交通部續審。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5151 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 310731 | 2787553 |  |  | "新北市金山區、陽金公路旁四磺子坪先導地熱發電廠、硫磺子坪地熱示範案112/11/20舉辦動土典禮，預計114年底商轉，位於大屯火山群。 四磺子坪先導地熱發電廠， E:310731.476 N:2787553.895，圖幅97233024； 四磺子坪二期，E:310937.615 N:2787400.209，圖幅97233024； 四磺子坪，E:311206.027 N:2787139.169，圖幅97233024。" | 先不建置 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5153 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(自行車) | 地標 |  | 桃林鐵路 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 |  |  |  |  | （蘆竹區油管路二段及大有街 29 巷交叉口）－第3、4期工程112/11/14完工啟用，路段由蘆竹山腳橋起，至原海湖站舊址。第5期工程112/11/14啟動，路段由海湖站舊址起，往北延伸至海山中街，銜接自行車環島 1-1 號線（台15線），預計114年3月完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5154 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新設連結竹縣市頭前溪橋梁(縣政13街) |  |  | \QC5154-新設連結竹縣市頭前溪橋梁(縣政13街) | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 250616.932 | 2745965 |  |  | 竹北市興隆路蓋跨越頭前溪橋梁接到新竹市水源路進竹科，預定113年上半年完成設計，交由國土管理署辦理工程發包 | 新增-橋梁(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5155 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 鐵路 |  | 斗六市區鐵路高架化 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 |  |  |  |  | 112/11/15提送修正報告先行與交通部鐵道局及交通部運輸研究所審查 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5156 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台3線吳鳳橋改建工程 |  |  |  | 2023-11-21 | 重大工程新聞 |  |  | 雲嘉南區養護工程分局 |  |  |  | 嘉義縣 | 202013.364 | 2594586.714 |  |  | 預定113年6月開工，116年12月完工。 |  | 113/5/2修改-加註(興建中) | 2027-08-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C5164 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 國軍臺中總醫院新建醫療大樓 |  |  |  | 2023-11-24 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 222448 | 2671765 |  |  | 111/6/29開工動土，預計114年完工啟用，位置為現有院區急診室以西至建築線之開發區域，現況為停車場。E:222448.886 N:2671765.189，圖幅95213039。 | 軍事設施不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-01-01
C5166 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU |  |  |  | 2023-11-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 |  |  |  |  | 112/11/28新竹縣長、新竹市長在台灣科學園區科學工業同業公會處長盧秉志見證下共同簽署。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5167 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 楊頭高架 |  | \QC5167-國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 2023-11-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 |  |  |  |  | 113/9/19辦理公聽會 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2032-08-31
C5176 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 茂盛醫院竹北院區 |  |  |  | 2023-11-29 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 |  |  |  | 查無最新消息 | 新建工程112/11/26開工，預計2年後完工啟用，位於竹北市新竹科學園區 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C5178 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線雙流新路拓寬改善工程 | 台9線440K+320~449K+200(雙流~新路)拓寬 |  | \QC5178-台9線雙流新路拓寬改善工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 屏東縣 | 228778 | 2457901 |  |  | 預計117年完工通車 | 修改-路型(參附件) |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C5179 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段(0K+000~9K+860)工程 | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250~32k+110)工程 |  | \QC5179-國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段(0K+000~9K+860)工程 | 2023-11-30 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局第七工務段 |  |  |  | 屏東縣 | 197812 | 2522252 | 0.03% | https://thbwcs.thb.gov.tw/cp.aspx?n=5665 | 第一標113/11/24動土 預計118年全線完工 | 參OSM+附件 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-25
C5183 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雲林古坑中華路串聯中山路、文淵路至朝陽路道路開闢工程 |  |  | \QC5183-古坑鄉中華路串聯中山路文淵路至朝陽路計畫道路開闢工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C5184 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林古坑中華路串聯中山路、文淵路至文淵路6巷道路開闢工程 |  |  | \QC5183-古坑鄉中華路串聯中山路文淵路至朝陽路計畫道路開闢工程 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 205484.488 | 2615680.333 |  | 查無標案 |  |  |  | 2025-07-10 | 請確認工程狀況 | 114/7/14查無標案 | 114-世曦 | 修測區
C6073 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 |  |  | \QC6073-桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市蘆竹區公所 |  |  |  | 桃園市 | 278792.936 | 2774704.244 |  |  | 1140528開工，原址與幼兒園重建 市民活動中心暨托嬰中心 原有舊山鼻市民活動中心(278792.936,2774704.244)及山鼻幼兒園已不敷使用，故決議拆除重建 |  | 2025/7/1-註記-興建中 | 2026-07-01 | 啟用時程 | 預計115年底完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
C5188 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 八德派出所 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 |  | \QC5188-八德派出所 | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 281221 | 2758975 |  | 1150203聯繫：八德派出所和交通分隊都仍在臨時辦公室(281221,2758975), 保守預計11505搬遷(建議11503再聯繫,278773,2758011) | 預計114年底竣工啟用;八德所暨八德交通分隊;【楊梅分局草湳派出所新建辦公廳舍】桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所:桃園市楊梅區永美路237號_268547.853,2756777.274__https://www.tycg.gov.tw/NewsPage_Content.aspx?n=10&s=879286 | 新增-地標(桃園市政府警察局交通警察大隊八德分隊;278773,2758011)+修正-地標落點(草湳派出所_268912.287,2756552.719-->268547.853,2756777.274;詳NOTE) | 2024/1/4搬遷-地標(至臨時辦公室-八德區興豐路1216號) | 2026-03-01 | 確認搬遷時程(八德派出所+交通分隊) |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C5191 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 四湖鄉關聖路拓寬工程 |  |  | \QC5191-四湖鄉關聖路拓寬工程 | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 171744 | 2615362 |  |  | 設計中。計畫範圍E:171744.773 N:2615362.654至E:171989.450 N:2615412.009，圖幅94203050。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5193 | 向量更新中_114CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺北市政府消防局大湖分隊新建工程 |  |  |  | 2023-12-01 | 重大工程清冊 | 113_下 | [5 empty] | 臺北市 | 310835 | 2775183 | 7.83% |  | 採另地新建的方式辦理，113/8/23開工，預定竣工2027/09/27 | 搬遷-地標(臺北市消防局大湖分隊310679,2775214→310835,2775183) |  | 2025-10-01 | 確認搬遷期程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-27
C5195 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市八德區多功能農村教育館新建工程 |  |  |  | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 278415 | 2761201 |  |  | 位於廣興路與永豐南路交界旁之土地原屬特定農業區水利用地，於111/10/31辦理初步規劃地方說明會。E:278415.173 N:2761201.449，圖幅96221011。 建「廣興埤塘生態公園」(廣興里興隆段1813地號)及「多功能農村教育館」(於廣興路與永豐路) | 1.新增-地標(廣興埤塘生態公園) 2.新增-地標(多功能農村教育館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C5197 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 鳥松長春路開闢工程(第二期) |  |  | \QC5197-鳥松長春路開闢工程(第二期) | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 187154.727 | 2508815 |  |  | 113/3/29決標，規劃設計中。114/11/5第二場公聽會 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C5198 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道3號和美交流道第三期聯絡道新闢工程 |  |  | \QC5198-國道3號和美交流道第三期聯絡道新闢工程 | 2023-12-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 198319.453 | 2668624.586 |  |  | 計畫位於和美鎮福澤段計60筆、調興段計29筆、德興段計17筆、中興段計65筆等共171筆地號，開發範圍位於和美鎮西北側，前段（ E:198319.453 N:2668624.586）沿田尾排水幹線拓寬，約1K+110處（ E:197480.199 N:2669335.646）轉往西南以新闢道路銜接至縣道138縣（E:196656.092 N:2669003.814）。圖幅94212060、94212050、94212049。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5199 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程-埔鹽消防分隊、溪湖戶政所埔鹽辦公室、溪湖分局埔鹽分駐所 |  |  | \QC5199-彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程 | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 195057 | 2655961 | 22.23% | 一、二、四樓為「警察局埔鹽分駐所」及「消防局埔鹽消防分隊」，三樓為「溪湖戶政事務所埔鹽辦公室」。 | 待搬遷-地標(彰化縣消防局埔鹽分隊195486,2654923+溪湖戶政所埔鹽辦公室196726,2654387+溪湖分局埔鹽分駐所195057,2655926) |  | 搬遷-地標 | 2026-01-01 | 確認完工啟用時程 | 115/3/11啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-02-28
C5201 | 再分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 地標 |  | 鹿港區綜合行政大樓 | 彰化縣綜合服務行政大樓新建工程 |  |  | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 193175 | 2660985 | 99.48% |  | 預計114年4月底完工，進駐單位，警察局福興分駐所、福興分駐所、鹿港戶政事務所福興辦公室、親子館及托育中心、日照中心、社會處、鹿港區社會福利服務中心。 | 待衛照202504GE |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-21
C5202 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 160線三條崙至飛沙段拓寬工程案 |  |  |  | 2023-12-04 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 |  |  |  |  | 可行性評估及初步規劃設計，預計112/9/30規劃。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5205 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 | 縣道 149 甲線 23K+735 ~ 25K+750 新建跨清水溪橋工程 |  | \QC5205-縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 | 2023-12-04 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 雲林縣 | 214705 | 2610861 | 6.32% | 1200日曆天 | "已向公路總局提案，112 /6/27公路總局已核定，112/9/7辦理基本設計審查。 西側引橋，E:214705.773 N:2610861.617，圖幅95203056； 東側引橋，E:215133.163 N:2610823.246，圖幅95203057。 " |  |  |  |  | 114/3/20開工 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-07-01
C5212 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中科院航空所民雄院區土地開發案 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  |  | "中科院民雄航太園區，以嘉164縣道為界，北邊20.73公頃為中科院民雄院區，南邊20.74公頃由縣府開發為無人機與航太產業園區，中科院民雄院區依計畫進行中，114年招商，116年完成軟硬體設施正式運作。E:193549.826 N:2604564.150，圖幅94202088。 園區東側：國防科技開發基地（第一期），預計113年初開工； 民雄院區東側：航太研發試驗院區。 民雄院區西側：無人機及航太產業基地。 經濟部產業發展署（原經濟部工業局）金屬機電產業組預計112年底前完成亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）辦公空間內部裝修作業，113年1月正式揭牌啟用。 " | 國家中山科學研究院往例不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5214 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中埔產業園區 |  |  | \QC5214-中埔產業園區 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 193279 | 2592941 |  |  | 113/5/24第3期招商啟動(https://reurl.cc/qvxVNg)。 113/8/14新聞，預計116年完工。 管理服務中心193894,2593304、道路(附件) 污水處理廠192730,2592372、 停車場193232,2592963+193828,2593006 |  | 113/11/5新增-9990008地標(中埔產業園區)+施工面(參附件) |  |  | 預計於 2027 年全面完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5215 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 水上產業園區 |  |  | \QC5215-水上產業園區 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 186324 | 2589583 |  |  | 111年9月18日動土，預計114年底全部公設完工，115年底完成整體開發。 待新增-地標(嘉義縣水上產業園區服務中心)+停車場+污水處理廠 | 新增-地標(嘉義縣水上產業園區服務中心)+建物(待衛照) 新增-區塊+地標(停車場；待衛照) 新增-污水處理廠+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5217 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 阿里山觀光大道新闢工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 197611 | 2594239 |  | 查無最新消息 | 預定113/6月完成先期評估規劃(南二高至新五虎寮橋)，全長6.3KM。尚未動工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-01
C5218 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 新港鄉嘉67線道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  |  | 委託先期評估110/12/16-111/07/16；工程尚未發包(114/8/13查詢)。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5220 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 縣道170線 1K+790-7K+690 段道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 167321 | 2592334 | [7 empty] | 114/9/12先期規劃評估，預定114/12完成。尚未發包。 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5223 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 水上鄉義興村縣168線第二期道路拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程清冊 | 113_下 | [5 empty] | 嘉義縣 | 192002.607 | 2590912.539 | 68% | 115/3/6聯絡後發文索取.預計115/6完工 | 工程將772公尺路段,由5至7公尺拓寬至18公尺 | 修改-路型(附件後補) |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 115/2/14通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-14
C5224 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 嘉64線5K+940~6K+990段埤麻腳至港尾里管事厝拓寬工程 | 嘉64線埤麻腳至管事厝段拓寬工程 |  | \QC5224-嘉64線5K+940-6K+990段埤麻腳至港尾里管事厝拓寬工程 | 2023-12-05 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 道路工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 187325 | 2597983 | 97.33% | 114/9/25待回電...114/12/18待回電...114/12/19無接聽...115/1/14待回電.發文索取 | 加上排水側溝改善路段110m，總長1050m×寬12m。 115/1/29通車 | 修改-路型(參附件) |  | 2025-09-01 | 請索取圖資 | 參附件徵收土地圖說.已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C5225 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 縣道169線 17K+200-21K+850 奮起湖-石棹段瓶頸路段改善工程 |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/6/27交通部公路總局核定補助嘉義縣政府經費。 114/1/17新聞(https://reurl.cc/WA7Mn7)，規劃中，預計114/10動工，116年完工。 |  |  | 2026-08-01 | 請索取 | 113/5/9尚無標案...先期規劃評估中(先期作業) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5226 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 縣道169線 21K+923-34K+000 石棹-達邦段阿里山瓶頸路段改善工程， |  |  |  | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/6/27交通部公路總局核定補助嘉義縣政府經費。 114/1/17新聞(https://reurl.cc/WA7Mn7)，規劃中，預計114/10動工，116年完工。 |  |  | 2026-09-01 | 請索取 | 113/5/9尚無標案...先期規劃評估中(先期作業) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5227 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路(環潭公路至台3線)新闢工程 | 嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路（環潭公路至台3線）新闢工程 |  | \QC5227-嘉義縣仁義潭風景特定區10米計畫道路(環潭公路至台3線)新闢工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 202285 | 2596172 | 55% |  | 嘉義縣仁義潭風景特定區東側，現況為竹林、果園，新闢計畫道路長1,060m，寬10m。 |  |  | 2026-09-01 | 索取圖資 | 預定115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-19
C5228 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 嘉義縣治都市計畫區II-3號道路拓寬工程 |  |  | \QC5228-嘉義縣治都市計畫區II-3號道路拓寬工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 178410 | 2595312 |  |  | 委託規劃設計及監造112/1/5決標，112/1/1至 115/12/31。 113/5/2第2次公聽會，長1870m，計畫拓寬至35m。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5231 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 布袋商港聯外道路新闢工程 |  |  | \QC5231-布袋商港聯外道路新闢工程 | 2023-12-05 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 163708 | 2587116 |  |  | 預計北側新建橋梁(163708,2587116) | 未發包 | 113/12/3新增-路名(新興街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5235 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 太保都市計畫區10M-6計畫道路新闢工程暨0K+335至0K+455段灌溉溝銜接工程 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程清冊 | 115 |  | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |  |  |  | 嘉義縣 | 181400 | 2594767 | 0.11% |  | 114/05/13決標 |  |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-17
C5239 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 | 鹿草鄉都市計畫區編號4-1號東段計畫道路新闢工程、鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 |  | \QC5239-鹿草鄉都市計畫區編號4-1號東段計畫道路新闢工程、鹿草鄉都市計畫區編號7-4號計畫道路拓寬工程 | 2023-12-06 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義縣 | 179636 | 2590417 | 0% |  | 4-1：圓山路77巷、安和街126巷交會處(179636,2590417)至鹿環東路(179961,2590470)。 7-4：長壽路(179300,2590111)至開山街(179421,2590037)。 | 新增-道路(4-1)，參附件+待衛照 修改-路型(7-4)，參附件+待衛照 |  |  |  | 115/3/9開工 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5240 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 鹿草鄉都市計畫區編號3-6號計畫道路新闢工程 |  |  | \QC5240-鹿草鄉都市計畫區編號3-6號計畫道路新闢工程 | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 179675 | 2590495 |  |  | 預計115上半年動工，並於 240 日曆天內完成215公尺長、12 公尺寬的道路開發。該計畫已進入細部設計與招標階段。最快預計116/6完工。 | 確認11411無相關工程會案件,確認正式開案再另案控管 |  | 2026-07-01 | 確認標案及動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5243 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中科院民雄航太暨無人機院區 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 193487 | 2604282 |  |  | 112/12/5開工動土典禮，中科院民雄基地（Google座標：23.540833, 120.446500），E:193487.421 N:2604282.234，圖幅94202088。 | 中科院依慣例（軍方）不建置 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5244 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 儒林公園是二林高中預定地 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 | 186203 | 2644520 |  |  |  | 待衛照有無開工整地 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5247 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 溪湖鎮長照衛福大樓 |  |  |  | 2023-12-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 |  |  |  |  | 114/7/9動土，預計於116年5月竣工。 一樓作為托嬰中心、親子館、身障日照中心，二樓多功能社福中心、社區活動中心，三樓和四樓作為失智與長照據點 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-01
C5249 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國家生技研究園區聯外道路工程 |  |  | \QC5249-國家生技研究園區聯外道路工程 | 2023-12-06 | 重大工程新聞 |  |  | 臺北市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 臺北市 | 311345.778 | 2771677 |  | 113/12/11待回電.113/12/12聯絡後預計114/12完工.114/9再詢問...114/8/15待回電.展延至115/4月完工.114/12再詢問...115/1/16聯絡後發文索取.約115/4完工通車另外安排 | 「國家生技研究園區聯外道路工程」計畫範圍北側由忠孝東路7段及興中路交叉口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，自南側出隧道後銜接研究院1段130巷;北市交通局交工處表示，國家生技研究園區聯外道路由忠孝東路興中路口，往南銜接至研究院路一段130巷，主要因應生技園區開發後的交通需求，並可提供周邊居民通行。依行政院核定興建計畫書，南洞口東側至研究院路部分路段(研究院路一段130巷)係採東往西單向通行，洞口北往南為禁左管制。 交通局表示，如改為雙向，雖有助於分流，但涉及停車管制及地區動線議題，本處與相關單位仍刻正研擬相關方案。後續等本案工程開放通車後，將再依實際交通運行情形、地方民眾反映，滾動式檢討改善相關交通管制設施。 |  |  | 2026-04-01 | 請確認通車時程 | .113/12/12聯絡後預計114/12完工.114/9再詢問...114/8/15展延至115/4月完工.114/12再詢問...115/1/22已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-04-01
C5252 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 | 伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓 |  |  | 2023-12-07 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 彰化縣 | 197717 | 2672749 |  | 楊尚育 (04) 7115141 # 5851 | 114/7/30動土，預計116年完工。衛生所、公設民營托嬰中心、財團法人老五老基金會日間照顧中心。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5253 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 彰化縣 |  |  |  |  | 伸港鄉及田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓目前規劃設計中 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5254 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 刑事警察大樓 | 彰化縣警察局刑事警察大樓新建工程 |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 |  |  | 彰化縣工務處 |  |  |  | 彰化縣 | 203638 | 2663340 |  |  | 縣農會對面興建，115年才才完成工程發包作業;預定750個工作天 新址 E:203638.069 N:2663340.247，圖幅95213062。 舊址 E:202645.739 N:2662403.853;搬遷-地標(彰化縣政府警察局刑事警察大隊) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
C5255 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 衛福部朴子醫院東石院區 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 165403 | 2595428 |  |  | 預計115年底完工啟用 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5261 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中埔鄉衛生所 |  |  |  | 2023-12-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 | 201347 | 2591253 |  |  | 醫療門診(含預防注射)暫移到鄰近的民宅，中埔村中正路6號，201347,2591253； 辦公區暫移至中埔國中第一棟校舍，中埔村177號， 201009,2591371。 | 搬遷-地標(中埔衛生所201009,2591371→201232,2591513) 刪除-地標(中埔衛生所醫療門診201347,2591253)#確認啟用+搬遷 |  |  |  | 115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區
C5272 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 學甲多功能教育園區 |  |  | \QC5272-學甲多功能教育園區 | 2023-12-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 165877.135 | 2572819.007 | 54.76% |  | 112/12/6開工，預計115/3完工，115上半年開放。設置教育館、寵物公園等設施；學甲多功能教育園區聯外道路(參附件)，調整部分農業區為道路用地，未來規劃拓寬為12公尺計畫道路(165665,2571628)。 | 新增-地標(學甲多功能動物保護教育園區)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
CON232 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 |  |  | \QCON232-桃園市機場捷運A21站地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH008 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 271955 | 2762242 |  |  | 預計115/6完工，115/12驗收；機關(272797,2762360) 公1(271955,2762242)、公2(272507,2762490)、 公3(272848,2762192)、公4(273525,2762488)、 兒1(272812,2762188)、兒2(273010,2762450)、 兒3(273197,2762321)、油(272524,2763005) |  | 2022/2/10新增-道路(參考GE) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C5276 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 雙園路一段轉園區三路口拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 250568.616 | 2740447.008 |  |  | 將爭取在明年6月動工，如用地徵收等流程順利，可望在2026年6月完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-30
C5277 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 母殿聯外道路拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 | 243308.526 | 2736928.261 |  |  | 財團法人台灣省新竹市宏宗聖堂道學院安東彌勒山宗教園區母殿112/12/10啟用。母殿聯外道路拓寬計畫在112年將會正式進行。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5279 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 國立嘉科實驗高級中等學校 |  | \QC5279-國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 2023-12-12 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 嘉義縣 | 178770 | 2596481 | 10.31% |  | 113/8/1招生。施工期間國中、國小借用長庚科技大學嘉義分部(177632,2595681)，高中部則借用嘉義大學新民校區(192916,2595807)校舍上課。第1期工程預計115/7完工，屆時將優先啟用主要教學區與行政空間，供師生從借用校區遷回原校址上課；全區預計117年完工(含宿舍、圖書館、體育館及各部校舍)。 | 搬遷-地標(嘉科實中國小部及國中部177632,2595681+嘉科實中192916,2595807→178770,2596481)待衛照115/3/16 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5281 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金門縣金湖鎮中六劃212號產業道路拓寬及增設水溝案 |  |  |  | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 |  |  |  |  | 金門縣金湖鎮中六劃212號產業道路拓寬及增設水溝案 縣府11月30日函覆，經查旨揭地號位於國家公園區，請公所先行評估施作合理必要性並經排序後，納入113年度農水路改善工程報府辦理。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5282 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東離島之琉球社會福利綜合館新建工程 | 琉球社會福利綜合館 |  | \QC5282-琉球社會福利綜合館 | 2023-12-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 屏東縣 | 186684.938 | 2472190.259 |  |  | 112/12/7動工，預定114年9月完工。 | 新增-建物(待衛照)+地標(琉球社會福利綜合館) |  | 2026-06-01 | 啟用 | 目前正處於工程驗收、取得建築使用執照以及內部設備進場的階段。預計115/8啟用。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-09-30
D726 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園航空城優開區道路含安置街廓第3次 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD726-桃園航空城優開區道路含安置街廓第3次 | 2024-09-30 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 276085.271 | 2775821.852 |  | 113/9/30連絡後已開闢道路為山菓路.誠聖五路.誠聖六路 | 113/9/30連絡後已開闢道路為山菓路.誠聖五路.誠聖六路 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C5317 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 埔里鎮投78線2K+992守城橋災修復建工程-交維便道施設工程 | 南投縣埔里鎮守城橋封閉 |  | \QC5317-守城橋災修復建工程 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 |  |  | 縣府工務處土木科 |  |  |  | 南投縣 | 248390.264 | 2653101.406 |  | 113/7/3連絡後便橋已完工,發文索取,主橋近期發包工期2年,屆時再詢問縣府承辦,1150306聯繫,預計11504開放通行(舊橋重建,擴增人行道+拆除便橋_跨水路段) | 112/8/4封閉迄今，改由牛眠橋或內埔橋進出，預計115年初竣工。鋼便橋（簡易便道）預計113年6月施工，同年12月底完工。預計11504開放通行(舊橋重建,擴增人行道+拆除便橋_跨水路段) | 舊橋-刪除興建中註記+便橋-新增興建中註記(待確認拆除後再輔以影像確認拆除路段)QC5317 | 新增便橋 | 2026-03-05 |  | 已處理(便橋) | 115-世曦 | 更新區 | 2026-04-01
C5318 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大武村衛生室 | 霧台鄉大武村衛生室重建 |  | \QC5318-大武村衛生室 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺東縣 | 224733 | 2517452 |  | 1140823開始動工 | 113/10/25辦理招標中，機關通知日起10日內開工，並於開工之日起250日內竣工。 | *新增-地標(大武村衛生室)+建物(待衛照114/10/9) |  |  |  | 預計最快115下半年完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
C5319 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺灣智慧營運塔 |  |  | \QC5319-臺灣智慧營運塔 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 215211 | 2674897 |  |  | 114/6/10恢復為公園用地，鋼骨模組留做公園設施或就地拆除。目前規劃採BOT方式引進民間投資，目標是結合觀光、商場與智慧辦公功能。正進行招商文件研擬與可行性評估，預計115/9簽約。 |  | 2025/8/4新增-公園地標+區塊(25地號) | 2026-09-01 | 確這動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5320 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 捷運 |  | 台中捷運綠線延伸到大坑及彰化 |  |  |  | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 220602.937 | 2675273 |  |  | ，預計3年（115年）內動工、8年（120年）內完成。交通部已於112年7月25日陳報行政院審查中，後續將持續爭取計畫早日核定，以利及早啟動綜合規劃作業。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C5321 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 高雄捷運紫線 |  |  | \QC5321-高雄捷運紫線 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 179549 | 2505267 |  | 規劃中 | 113/9/19可行性研究報告報請交通部審議。全長36公里，機廠：燕巢機廠、大專院校7所、醫學中心3所、產業園區3處(未核定)。 |  |  | 2025-11-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5322 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程 |  |  | \QC5322國道8號台南系統交流道-國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程 | 2023-12-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 171212.2957 | 2553636.0222 |  |  | 安吉路(台17甲線)為連絡道增設匝道 |  |  |  |  | 工期約4年6個月（116年8月至119年2月），預計119年完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-01-01
C5324 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 天長地久鐵馬休憩公園 |  |  |  | 2023-12-18 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 331965 | 2723571 |  | 將爭取在台9線99公里處兩側路邊設「天長地久鐵馬休憩公園」 | 台九線99公里處二側路邊，設置「天長地久鐵馬休憩公園」，位於宜蘭縣武荖坑風景區入口附近。 E:331965.663 N:2723571.255，圖幅97222053。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5325 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 宜蘭縣蘭陽大橋改建 |  |  |  | 2023-12-18 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 328079 | 2734503 |  |  | 宜蘭縣蘭陽大橋改建，預計115年3月施工，119年底完工後拆除舊蘭陽大橋。E:328079.088 N:2734503.803，圖幅97222011。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
C5334 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程 |  |  |  | 2023-12-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 286567 | 2774202 |  |  | 112/12/19開工，地點：南勢國中（林口區文化北路1段、忠福路口），設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班。E:286567.985 N:2774202.133，圖幅96232065。 第一階段：預計114年完成後，校方8月可招生； 第二階段：預計115年8月完工，完成剩餘校舍，包括8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓； 第三階段：預計115年11月完工，興建社福大樓及操場工程，將一併整合校園周邊既有人行道相關設施，打造以人為本的通行環境。 | #待有衛照再派案 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2025-08-01
C5339 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建案 |  |  |  | 2023-12-20 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 | -20219.737 | 2707626.204 |  |  | 112/7/3開工，工程進度5.20%（112/11/16），擇於現址前方之警察局業管土地起造，預計114年12月完工。E:182619.521 N:2705173.935，圖幅90211014。 | 修改-建物範圍(衛照數化) |  |  |  | 114/12/9報導已啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-01
C5340 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金門縣2-29號計畫道路(慈湖路至環島西路二段)新闢工程 |  |  | \QC5340-金門縣2-29號計畫道路(慈湖路至環島西路二段)新闢工程 | 2023-12-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 金門縣 | -23004.174 | 2707759.284 | 13.89% |  | 自金門大橋金寧端起點，沿慈湖路口銜接至環島西路二段、瓊安路口(179814,2705302→180887,2705498→181594,2706297)全長830公尺，寬21.5公尺，採雙向2車道（1快車+1慢車）設計，並設置單側自行車道、人行道等。 | *新增-道路(待衛照與附件.參考地籍) |  |  |  | 預計116/4完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-05-13
C5341 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金門縣 1-1-1 號計畫道路新闢工程規劃設計中 |  |  |  | 2023-12-20 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 金門縣 | -23657.406 | 2703771.2 |  |  | E:179369.743 N:2701176.969→E:180747.343 N:2700920.804，圖幅90211032。 | 金豐路圖台已更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5343 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 金沙鎮大洋社區活動中心新建工程 |  |  | \QC5343-金沙鎮大洋社區活動中心新建工程 | 2023-12-21 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 金門縣金沙鎮公所 |  |  |  | 金門縣 | -8357.492 | 2708379.007 | 0.65% |  |  | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-10-31
C5351 | 待分派_115CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 竹東鎮自由街拓寬道路工程 |  |  | \QC5351-新竹縣竹東鎮自由街計畫道路拓寬12米 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 | 255463.687 | 2740437.513 |  |  |  | 新增-道路(參考地籍+衛照)部分未拓寬....待衛照拆除房屋及停車圍籬 | 新增-道路(參考地籍+衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C5352 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣竹東鎮三重路轉角拓寬 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 255390.54 | 2739432.087 |  |  |  | 建議結案~轉角處已更新(配合衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5353 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 竹東鎮都市計畫道路（學府路）開闢拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 255689.446 | 2739971.402 |  |  | 學府路與中興路三段（縣道122線）交叉口，終點為學府路187巷口(255482.774,2739614.345),將現有道路拓寬至十二公尺 | 修改-路寬(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5354 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 三橫三縱三環新路網-新闢道路、高架快速道路 |  |  | \QC5354-三橫三縱三環新路網-新闢牛稠溪環河快速道路 | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義市 |  |  |  |  | 新闢牛稠溪環河快速道路 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5359 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 國道1號西螺交流道230k+469穿越橋配合台1線拓寬計畫 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 配合台1線拓寬計畫，刻正進行改建工程。 | 配合台1線未來拓寬規劃 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5360 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 241737 | 2730950 |  |  | 112/12/20動土，預計113年6月完工、12月底啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照)；114/6/13衛照尚未有建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2024-12-31
C5362 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 台南市隆田車站跨站式擴建案 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 |  | 2028-01-15 |  |  | 預計113年動工，4年後完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5364 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程 | 南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程 |  |  | 2023-12-26 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 | 217063.591 | 2645953.534 |  |  | 預計114年初動工，115年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5365 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 聖功長照爺奶村 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 187064 | 2519127 |  |  | 112/12/25動工，期待115年如期完工，高雄市燕巢區大仁路2-5號(全家便利店)旁的基地， E:187064.084 N:2519127.074，圖幅94181096。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
C5366 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹縣文興國小校舍興建工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 254208 | 2743959 |  |  | 目前A區114/8完工，114學年度招收新生，未來也有附設幼兒園。全校則預計於115年7月完工。 | 刪除-興建中註記 | 刪除-公園地標+區塊，新增-地標【新竹縣竹北市文興國民小學(興建中)】 |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
C5367 | 待分派_115AG&G |  | 鐵路 |  | 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫民雄車站先期工程 |  |  |  | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義縣 |  |  |  |  | 112/12/22動工，預計120年完工通車，北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長8.92公里。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
C5368 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 嘉義縣同濟高中、高雄市旗美高工、高雄市新光高中、嘉義市宏仁女中和台東縣育仁高中5所學校，若未在明年解除專輔就將走上退場道路，而苗栗賢德高工、苗栗育民高工則都已提出停招申請。 |  |  | \QC5368-嘉義縣同濟高中、高雄市旗美高工、高雄市新光高中、嘉義市宏仁女中和台東縣育仁高中5所學校， | 2023-12-26 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 196200.158 | 2611350.2 |  | 確認廢校後更新 | 嘉義縣同濟高中(196200.158 ,2611350.200)圖幅：94202059，113年停招 高雄市旗美高工(200757.161 ,2531593.741)圖幅：95184041 高雄市新光高中(187307.728 ,2504029.969)圖幅：94182046 嘉義市宏仁女中( 193440.632 ,2600410.415)圖幅：94202098 台東縣育仁高中(259434.840 ,2519224.143)，圖幅：96184084，113年停招 苗栗賢德高工(217098.000 ,2707742.281)，圖幅95214007，114年停招 苗栗育民高工(231166.456 ,2714625.704)，圖幅95222083，114年停招，113已無在校生 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5372 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 中央公園「飛行美樂地」113年3月開工 |  |  |  | 2023-12-27 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 214747.232 | 2675954 |  |  | 中央公園「飛行美樂地」113年3月開工 | 「飛行美樂地」遊具 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-12-31
C5378 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市立文山國民中學 | 萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程 |  |  | 2023-12-28 | 重大工程新聞 |  |  | 臺中市立萬和國民中學 |  |  |  | 臺中市 | 210504 | 2670963 |  |  | 113/6/24開工，臺中市立文山國民中學，預計115/5/15完工，115學年度(115/8)招生。 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-20
C5379 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯區廓子國中新建工程 |  |  | \QC5379-北屯區廓子國中新建工程 | 2023-12-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 222113 | 2673733 |  |  | 113/1/2動工，預計115/8/1招生(115學年度)。 | 新增-地標(廓子國中)+建物(待衛照)+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-01
C5381 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程 |  |  |  | 2023-12-28 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 215391 | 2683707 | 12.37% | https://reurl.cc/j95V9y | 預計112年11月底開工，預計115年底完工。 體育館拆除重建，規劃地下停車場。廣岡區廣停二停車場暫停營業(215342,2683723)。E:215375.128 N:2683713.041，圖幅95214097。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
C5386 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 區徵 |  | 土城司法園區區段徵收公共工程 |  |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 新北市 | 295642 | 2762802 | 20.93% |  | 預定116年完工，土城中心地區的新北地方法院、新北地方檢察署、臺北看守所、臺北女子看守所等機關，未來遷移至司法園區。 |  | 2024/2/1新增-施工面 |  |  | 113/3/1開工，預計117年完工。 | 114-世曦 | 修測區 | 2028-04-20
C5387 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 吉林街與福德三路拓寬至16米 |  |  |  | 2023-12-29 | 重大工程新聞 |  |  | 捷運工程局汐東工務所主任 |  |  |  | 臺北市 | 313668.944 | 2773343 |  | 114/12/22聯絡後為115/6月完工.是否可索取資料,需待回電...115/4/8待回電,回復詢問是否可提供資料..115/4/8聯絡後可能116/4完工,可先發文索取,聯絡工務段02-2641-37220-313(黃中佑副工程師) | 預計115年2月完成拓寬(https://reurl.cc/RLevrg) 將既有 6 至 8 公尺寬現況道路，拓寬為 16 公尺 | 修改-路型(待參考圖資) |  | 2026-12-01 | 請蒐集竣工圖資 | ..115/4/8聯絡後可能116/4完工,可先發文索取,聯絡工務段02-2641-3720-313(黃中佑副工程師) | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
C5389 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程 | 北屯區南興國中、南興國小新建工程 |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 | 220300 | 2674693 | 69.24% |  | 112/12/27動土，預計115學年度(115/8)招生。 南興國中(220219,2674748) 南興國小(220367,2674770) | 新增-地標(南興國中220219,2674748+南興國小220367,2674770)+建物+區塊(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-01
C5390 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程 | 廍子國中（文中小3） |  |  | 2023-12-29 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺中市 | 222066 | 2673770 | 90.89% |  | 廍子國中(文中小3)113/1/2開工，115/2/11一期落成、二期動土，115學年度9月正式招生。 | 新增-區塊(參衛照)+地標(臺中市立廍子國民中學) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-03-01
C5418 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 新營區復興路(三-30m)拓寬工程 |  |  |  | 2024-01-04 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 內政部營建署南區工程處 |  |  |  | 臺南市 | 175406 | 2578933 | 14.81% | 115/4/7待回電115/4/8待回電...115/4/18回復116/9月完工.116/5再詢問 | 西起鹽水區忠孝路及南太路口，延伸以東至國道1號新營交流道匝道處，長1.8公里，寛30公尺，含明達橋(175778,2578888)拓寬。預計115/6/30完工。 | 修改-路型 |  | 2027-05-01 | 請協助索取圖資 | .115/4/18回復116/9月完工.116/5再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-09
C5422 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道120線23K+640~24K+850道路拓寬改善工程 | 縣道120線23K+640~24K+850道路拓寬改善工程 |  |  | 2024-01-04 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 | 267873 | 2733075 |  | 115/3/20聯絡後預計115/10完工.115/6再問 | 預計113年2月開工，115年3月完工。橫山鄉油羅段647-4地號多筆。E:267873.576 N:2733075.192，圖幅96223017。https://www.ptt.cc/bbs/Road/M.1711031329.A.257.html |  |  | 2026-06-01 |  | 115/3/20聯絡後預計115/10完工.115/6再問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-08
C5426 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 區徵 |  | 雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程 |  |  |  | 2024-01-05 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 雲林縣 | 202321.723 | 2621597 | 53.99% |  | 預計115年中完工點交。包含機關、公園、停車場、道路等用地。 |  | 2024/2/1新增-施工範圍 |  |  | 斗六人文親水公園改善工程115/3/27啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
C5428 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 嘉義市西區區政大樓興建工程(合併設置公共托育) |  |  |  | 2024-01-05 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 嘉義市 | 192118 | 2598062 | 28.37% |  | 設置托嬰中心、西區區公所、西區戶政事務所、西區各聯合里辦公處。 |  | 2024/2/1刪除-停車場 |  |  | 預計將於115年底完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5433 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市立圖書館埔頂分館新建工程 |  | \QC5433-桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 2024-01-08 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 桃園市政府新建工程處 |  |  |  | 桃園市 | 278638 | 2755721 | 95.71% |  | 113/1/5開工，一樓規劃為親子館，二、三樓為圖書館。預計114年下半年完工、115.02.01驗收。 | 刪除-興建中註記+修改-停車場區塊範圍 |  | 2026-01-01 | 確認啟用期程 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-10-01
C5434 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北港轉運站（雲西京站北港時尚廣場BOT案）移置北港糖廠市地重劃區 | 雲西京站北港時尚廣場 |  | \QC5434-北港轉運站（雲西京站北港時尚廣場BOT案）移置北港糖廠市地重劃區 | 2024-01-08 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 177795 | 2607655 |  |  | 移置北港糖廠市地重劃區（大北港科技產業園區內），E:177795.494 N:2607655.566、E:177838.670 N:2607582.602，圖幅94202072。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5436 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 石雕藝術暨考古遺址教育公園 |  |  |  | 2024-01-08 | 重大工程新聞 |  |  | 花蓮縣文化局 |  |  |  | 花蓮縣 | 314110 | 2657716 |  |  | 113/6/17新聞，初期已整地完成，增設停車場和綠地，並精選首批五件石雕作品進場安裝。112/11/1決標，預計三年內將整體工程完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-01
C5461 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 |  | 嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園 |  |  |  | 2024-01-10 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 嘉義市 | 194051 | 2590635 |  |  | 113/1/8啟用典禮，E:194051.913 N:2590635.041，94191038。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
C5465 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 基隆港務警察總隊新廳舍預計114年底完工進駐 |  |  | \Q5465-基隆港務警察總隊新廳舍預計114年底完工進駐 | 2024-01-11 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司工程處 |  |  |  | 基隆市 |  |  |  |  | （採拆除重建 ）。 |  |  | 2026-07-01 |  | 11411103打電話未聯絡上，1141202聯絡，回復建議115/7月在電話詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5466 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 竹南鎮李科永紀念圖書館二館 | 竹南李科永紀念圖書館工程 |  |  | 2024-01-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 苗栗縣 | 237038.923 | 2730159.192 |  |  | 113/1/5動土，位於苗栗竹南獅山親子公園（更名 獅山多功能運動公園，苗栗縣竹南鎮真如路39-45號， E:236910.036 N:2730139.020，圖幅95222025）對面、大厝里活動中心旁，預計114年底完工、115年初開館啟用。 | 新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-01-01
C5467 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 寶山交流道聯絡道拓寬工程（第三期） |  |  | \QC5467-寶山交流道聯絡道拓寬工程（第三期） | 2024-01-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 |  |  |  |  | 112年12月向交通部公路局提案爭取補助，改善的長度共4.85公里，預計拓寬至15公尺，改善為雙向共佈設四車道，快慢車道各一。 113/12/10目前竹43線第二期工程完竣刻正辦理驗收事宜，將研擬第三期計畫書向交通部爭取補助。 114/5/7因上次提竹43線三期計畫其實含括新湖路局部路段，審議過程 覺得只擴寬局部段效益不大，目前強化園區三期開發影響，於路網規 劃上可思考為整體竹 40線來做先行規劃，後續繼續爭取補助經費。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5479 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 東方設計大學停辦 |  |  | \QC5479-東方設計大學停辦 | 2024-01-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 172665 | 2531243 |  |  | 高雄市的東方設計大學於113/8/1起停辦，逾9公頃校地由高雄科技大學接手，規劃作為「高科大產學合作園區」，成為高科大的第6個校區，將於115/1/21在「東方校區」舉辦掛牌啟動儀式。 | 新增-地標(高雄科大東方校區)+區塊(使用原東方設計大學區塊更名即可) | 2024/7/1刪除-區塊+地標(東方設計大學+東方七雲藝術中心+東方設計大學附進修學院+東方設計大學附進修專校) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
C5481 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 |  | 萬里漁港東外堤延伸工程 |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 320197 | 2786201 |  |  | 113/1/15開工典禮，東防坡堤延伸60m，預計114 年底完工。E:320197.144 N:2786201.499，圖幅E:320197.144 N:2786201.499。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5484 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區(設計階段) |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 178157 | 2511620 |  |  | 中油高雄煉油廠宿舍區布建長期照顧服務園區修繕工程委託規劃設計暨監造技術服務113/07/11至114/12/31。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5487 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新光醫院興建第二醫療大樓 |  |  |  | 2024-01-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 302415 | 2776472 |  |  | 預計115/8/31完工 | 新增-建物(114/2/19待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-08-31
C5488 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市新營區停五立體多目標停車場新建工程 | 新營區新東里停五多目標立體停車場.新東立體停車場 |  |  | 2024-01-16 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 臺南市 | 180748 | 2579416 |  |  | 114/4/28動土，預計115年12月完工。 | 新增-地標(新東立體停車場)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
C5543 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 北屯大買家站停車場 |  |  |  | 2024-01-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 219473 | 2674541 |  |  | ，E:219473.919 N:2674541.939，圖幅95213028。 | 此停車場為專用停車場，需配合賣場營業時間使用 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C5545 | 待分派_115AG&G | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 迪卡儂北屯站停車場 |  |  |  | 2024-01-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 215513 | 2676227 |  |  | ，E:215513.714 N:2676227.462，圖幅95213027。 | 此停車場為專用停車場，需配合賣場營業時間使用 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
C5577 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 虎尾產業園區（規劃中） |  |  |  | 2024-02-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 189366 | 2626001 |  |  | 中科虎尾園區南側台糖土地範圍內規劃，預計113年底前完成產業園區核定設置、116年完成園區整體公共工程及廠商設廠。E:189366.088 N:2626001.920，圖幅94202006。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C2502 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 仁武產業園區開發計畫 |  |  | \QC2502-仁武產業園區 | 2020-11-12 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 184319.509 | 2511347 | 82% |  | 114/4/20新聞，第1期已有29家廠商同步建廠中，預計114年第3季完工。第2期預計114年第3季動工。整體公共工程預計117年完工。 獅龍溪滯洪池(184137,2510447)，公園(184702,2510990) 停車場(184678,2510615)，停車場(184934,2510870)，停車場(184544,2511361)。 | 114/7/10待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-01-01
C5579 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 楠梓再生水廠興建移轉營運案 |  |  |  | 2024-02-01 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 174485 | 2514281 |  |  | 113/1/31簽約，預計117年底開始供應再生水， E:174485.898 N:2514281.374，圖幅94182001。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
C5581 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程 | 內政部移民署南區事務大隊辦公廳舍新建工程 |  |  | 2024-02-01 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |  |  |  | 高雄市 | 178979 | 2503548 | 29.41% |  | 113/1/30動土典禮，地點：新興區中正三路與達仁街口，新興一小段1073地號，E:178979.806 N:2503548.359，圖幅94182043。內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程，現址高雄市新興區六合一路113號，E:178502.182 N:2503769.083，圖幅94182042。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-25
C5900 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 台3線406K+830新旗尾橋工程 |  |  | \QC5900-台3線406K+830新旗尾橋改建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 高雄市旗山區_交通部公路局南區公路新建工程分局 |  |  |  | 高雄市 | 197265 | 2530633 | 14.11% |  | 旗山新旗尾橋第一階段改建工程113/12/25至115年底，封閉北上橋面。 | #刪除-興建中(北上橋面197265,2530633) | 2025/5/5修改-道路中線(往北為興建中.往南道路中線DIR改0,雙向)參附件 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-03-13
C5584 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 其他 | 金湖鎮塔后社區活動中心新建工程 | 金湖鎮塔后社區活動中心新建工程 |  |  | 2024-02-05 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 金門縣 | -12951.679 | 2706103.061 | 93.74% |  | 113/1/20動土，預定190工作天完工。原國軍營區舊址；1130310確認GE不足更新 | 調整-地標落點位置(118.40721656,24.43898911-->118.40774447,24.43931366)參考國土, 調整至社會福利設施位置(明湖段736-4地號) 建物待衛照 |  |  | 詢問地點+啟用時間 | 113/7/29去電，位於明湖段736-4地號，預計114年3月啟用。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-12-16
C5585 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 聯發科技新竹高鐵辦公大樓 |  |  |  | 2024-02-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹縣 | 254250 | 2744496 |  |  | 113/1/30開工動土典禮，興建綜合辦公大樓，並開放地面層與20%的室內停車位供大眾使用。預計116年完工，新竹高鐵站旁（高鐵東路、高鐵東二路），E:254250.442 N:2744496.801，圖幅96224072。 | 新增-地標_停車 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5587 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台北捷運文湖線劍南路站大樓工程整體開發案 |  |  |  | 2024-02-06 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺北市 | 305979 | 2775268 |  |  | 113/1/26簽約典禮，劍南路站多目標大樓工程，原劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計118年完工。E:305979.209 N:2775268.831，圖幅97233062。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
C5614 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 捷運 |  | 捷運三鶯線延伸桃園八德段 |  |  | \QC5614-捷運三鶯線延伸桃園八德段 | 2024-03-04 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 283303.944 | 2762140.136 | 95% |  | 行政院核定114/8/1核定，捷運局已啟動基設，預計114/8提報中央，預計115/2前核定後招標，預計115/12前開工。 預計2025年底完工、2026上半年通車。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2033-01-01
C5615 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 平鎮新行政大樓動工 | 平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程 |  |  | 2024-03-04 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 271078 | 2756041 |  |  | 預計於115年下半年竣工。未來完工後，將整合平鎮區地政、戶政、稅務及社會福利等多項公共服務空間 | 修正-公園區塊範圍+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-01
C5620 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 海洋國家公園管理處遊客中心 | 國家公園署海洋國家公園管理處遊客中心工程 |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 高雄市 | 179986 | 2514944 | 51.69% |  | 112/11/8動土，船舶造型遊客中心，主體預計115/2完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 | 海洋國家公園管理處海洋廣場及新建遊客中心公共藝術委託專案管理115/2/12上網招標中(115/3/5止) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-04
C5632 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 連江縣東引鄉多功能健康運動場館 | 連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程案 |  | \QC5632-連江縣東引鄉多功能健康運動場館 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 連江縣 | 198906 | 2917492 | 41.17% |  | 114/5主體建築物竣工，但內部裝修及增購運動器材經費尚未到位，預計最快115年落成啟用。 | 新增-地標(東引鄉多功能健康運動場館)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2025-01-21
C6075 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 仁武區第92期重劃區公園開闢工程-公五、公六、公七 |  |  | \QC6075-仁武區第92期重劃區公園開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市仁武區_高雄市政府工務局公園處公園工程科 |  |  |  | 高雄市 | 183605 | 2512159 |  |  | 第一期工程： 公五(183732,2512188)、公六(183605,2512159)、 公七(183724,2512262)已於114/5開工，預計115/4完工。 | 待新增-地標(公五183732,2512188+公六183605,2512159+公七183724,2512262)+區塊；待衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-04-01
C6076 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 高雄市第106期市地重劃工程 |  |  | \QC6076-高雄市第106期市地重劃工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市仁武區_高雄市政府地政局土地開發處 |  |  |  | 高雄市 | 181757 | 2510503 | 92.84% |  | 113/11/16開工 兒童遊樂(181813,2510519)待衛照 廣停(181850,2510488)待衛照 |  | 2025/7/1新增-施工面+興建中道路(參附件+地籍) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-08-02
C5638 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心 | 苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心新建工程 |  | \QC5638-苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 苗栗縣苗栗市公所 |  |  |  | 苗栗縣 | 232840 | 2718785 | 8.07% | 1150203聯絡：北苗市場日照中心預計115年底遷至嘉盛嘉新活動中心二樓 | 112/7/19開工，預計114年3月完工後辦理驗收後，交社福課辦理內裝，預計114年底啟用。一樓為二里活動中心，二樓為日照服務中心，搬遷+修改地標(北苗市場日照中心232176,2718280)。北苗市場日照中心未來將遷移至嘉盛嘉新活動中心二樓 | 搬遷-地標(北苗市場日照中心232176,2718280→232840,2718785) |  | 2026-06-01 | 詢問日照中心搬遷時程 | 114/12/11啟用 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-18
C5642 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 埤頭鄉埤頭公有零售市場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 彰化縣埤頭鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 194819.992 | 2643103.879 | 5.26% |  | 113/4/16去電04-8922117#130胡先生，預計114年10月底啟用。1150306聯繫,將解約不蓋了,現況為一塊空地(刪除建物後可結案) | 刪除-建物 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2025-08-01
C5643 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 埤頭鄉公所綜合辦公大樓(合併規劃設置公共托育)新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 彰化縣 | 195153 | 2643374 | 12.54% | 埤 | 規劃鄉公所(195249,2643132)、鄉代會(195216,2643127)及公共托育中心。待搬遷-地標(埤頭鄉公所+埤頭鄉代會) | 新增-建物(衛照數化)/含舊建物刪除 | 2025-03-11 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-03-16
C5646 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 斗六市八德生命園區納骨塔新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 雲林縣 | 205651.184 | 2624129.142 | 37.84% |  | 114/7/3設計變更，尚未完工，預計115/12/31完工後驗收、申請使照及內裝等，預計116上半年啟用。 | 新增-建物(GE數化)+新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-11-13
C5648 | 再分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 北港鎮府番公墓第三納骨塔新建工程 |  |  | \QC5648-北港鎮府番公墓第三納骨塔新建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 雲林縣北港鎮公所 |  |  |  | 雲林縣 | 180592 | 2611043 | 100% |  | 113/4/17去電05-7821789陳先生，位於福德段223地號，預計113年10月底啟用。已完工，於115年清明節前夕啟用 | 新增-建物(202304GE不足更新)北港府番公墓第三納骨塔 | 新增-道路 |  |  | 北港鎮府番公墓新建工程115/3/3動土，停車場規劃、交通路網改善及周邊綠美化工程。 | 114-世曦 | 修測區 | 2024-07-01
C5651 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 雲林縣崙背鄉崙前社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 雲林縣 | 184121.6 | 2628138.169 | 67.63% |  | 113/12/16新聞，因設計變更需延至114年上半年完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-09-12
C6080 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 高雄市前鎮區70期重劃區日照暨公托中心新建工程 |  |  | \QC6080-高雄市前鎮區70期重劃區日照暨公托中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市前鎮區_高雄市政府工務局新建工程處建築工程設計科 |  |  |  | 高雄市 | 180093.844 | 2500632.891 | 0.12% |  |  | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C6081 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 梓官區梓官路57巷開闢工程 |  |  | \QC6081-梓官區梓官路57巷開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 |  |  |  | 高雄市 | 174789.766 | 2517451.595 |  |  | 台 19 甲梓官路以西約135 公尺至平安街 39 巷，屬 8 公尺都市計畫道路 | 修改-道路面(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2026-12-31
C6088 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程 |  |  | \QC6088-國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市橋頭區_高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科 |  |  |  | 高雄市 | 178311.884 | 2515222.04 |  |  | 規劃從幼兒園到高中，是一所完整的綜合型學校，113/12/4發包，預計117年8月竣工開校 | 新增-地標(國立高科實驗高級中等學校)+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-08-01
C6089 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 |  |  | \QC6089-台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市燕巢區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 |  |  |  | 高雄市 | 181884.446 | 2520944.265 | 3.49% |  | 台39線優先段 114/2動土，116/6完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
C5672 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 併案 | 花蓮那荳蘭部落聚會所興建工程 |  |  | \QC5672-那荳蘭部落聚會所 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 花蓮縣 | 309249 | 2651975 | 0.01% |  | 預計116年前完工 | 刪除-註記(興建中) | [6 empty] | 2027-01-01
C5684 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹市警察局交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  |  | \QC5684-新竹市警察局交通警察隊辦公廳舍興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新竹市 | 246635.361 | 2745134.8 | 100% |  | 預計11407啟用;市警局自2009年警一分局廳舍啟用後未有新建工程，一分局遷至竹光路290號(120.955474,24.810312)，警交通隊與北門派出所則合署辦公，車禍處理小組則在東大路二段561號(120.959142,24.821919)，常有民眾反映洽公不便。新交通隊辦公大樓啟用後，原隊本部駐地(北門所樓上120.965013,24.808047)及交安組駐地(目前位於樹林頭_120.955470,24.810328)將釋出 | 搬遷-地標(交通隊交安組/246635.361,2745134.8 ->120.959142,24.821919) |  |  | 請確認_搬遷啟用時程(搬遷單位,詳NOTE) | 114/12/22啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2024-11-05
C5690 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 嘉義市崇文國小地下停車場興建工程 |  |  | \QC5960-嘉義市崇文國小地下停車場興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 嘉義市 | 194105.429 | 2596849.241 | 48% |  | 112/8/14動土，預定2026年上半年竣工。 | 新增-地標 |  |  |  | 嘉義市崇文國小地下停車場，預計115/9竣工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-03
C5691 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 臺北市 |  |  | 26.43% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-06
C5701 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 板橋區信義國小停車場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 295660.34 | 2764947.299 | 49.35% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-08
C5702 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 三重區興華公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 298831.783 | 2772539.651 | 75.63% |  |  | 刪除-興建中註記+新增-停車場地標 |  | 2026-03-05 | 請確認進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-30
C5703 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 316523 | 2773454 | 38.4% |  | 更新 新北市長113/4/18出席特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程動土典禮，汐止區中正段902地號（新北市立圖書館汐止大同分館前），E:316523.577 N:2773454.170，圖幅97233077。 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
C5707 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程 |  |  | \QC5707-臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 養護工程處山線工程隊 |  |  |  | 臺中市 | 219799 | 2676782 | 91.5% | 115/4/22來電告知已完工.將提供資料(水溝加蓋) |  | 修改-道路面 |  | 2026-05-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-18
C5733 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 馬祖區漁會多功能漁民活動中心新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 連江縣 | 144384.316 | 2894511.276 | 51.56% | 1150203聯繫：尚未完工,年底再確認狀況 |  | 刪除-興建中註記 | 興建中地標 | 2026-09-01 | 請確認啟用時程(1150203聯繫尚未完工,有留電話請對方致電通知) | 公共藝術設置預計114/12/31完工，114/9/1再詢問。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2024-09-23
C5736 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路(科環路)拓寬工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新竹縣 | 250891 | 2740430 | 80.86% | 113/3/15待回電.預計114/1月完工113/9再詢問...113/9/13展延至114/10月...114/6/6展延至115/6月...115/3/20連絡後半更設計中預計115/7月完工.115/6再詢問 | 拓寬工程路段北起科環路與力行三路路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，改善道路全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺 |  |  | 2026-06-01 |  | ...114/6/6展延至115/6月.115/1再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-30
C5740 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 | 新增 | 台鐵楠梓段立體化計畫，高市府擬增2處車站 |  |  |  | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 高雄市 | 178801 | 2509857 |  | 青埔站（高雄捷運紅線青埔站旁，與紅紫線交會） 楠梓園區站（楠梓產業園區旁）。 | 規劃新增兩座車站（青埔、楠梓園區兩站）、減少八處平交道（屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路十七巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路）。預計113年11月完成可行性評估期中報告、114年4月完成期末報告，目標2041年底完工通車。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2041-12-31
C5741 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 台中巨蛋 |  |  |  | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 216190 | 2677162 | 7.46% |  | 預計119年完工 | #刪除-註記(興建中)；俟完工後刪除。 | 2024/4/1新增-施工面（臺中巨蛋-興建中） |  |  |  | 112-經緯(Emap) | 修測區 | 2030-01-01
C5747 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 雲林高鐵特定區擬新設派出所 |  |  | \QC5747-雲林高鐵特定區擬新設派出所 | 2024-03-07 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 雲林縣 | 190787.377 | 2625728.254 |  | 預計最快會在2026年底動工。 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5751 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 宜蘭噶瑪蘭橋改建案環評初審過關 | 台2線噶瑪蘭橋改建工程；噶瑪蘭大橋改建工程 |  | \QC5751-宜蘭噶瑪蘭橋改建案環評初審過關 | 2024-03-08 | 重大工程新聞 |  |  | 交通部公路局東區養護工程分局 |  |  |  | 宜蘭縣 | 333005 | 2734560 |  | E:333005.543 N:2734560.778;1150203確認：採半半施工,提報細部設計中, 工期45個月, 可提供設計圖, 請中心11506後再聯繫 | 環境影響評估已於113年6月完成，目前進行細部設計 。 預計114年12月開工 、 118 年9月底竣工 。 寬度由 12 m增加為20~30 m 台2線噶瑪蘭橋梁跨越3個堤防，其中五結及壯圍堤防梁底高程較低，為維護橋梁及堤防安全，改建工程規劃新建橋梁道路中心線原則向海側偏移，路權寬度30公尺，雙向各配置2快車道及1慢車道 | 刪除-興建中註記(採半半施工不影響通行) |  | 2026-06-01 | 請蒐集(11506後再聯繫) |  | 115-世曦 | 更新區 | 2029-09-30
C5752 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 保生市民活動中 |  |  |  | 2024-03-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 256620 | 2767140 |  |  | 桃園市長113/3/9出席保生市民活動中心預定地捐贈典禮，觀音區茄苳坑段對面厝小段1013地號，圖幅 E:256621.736 N:2767139.711，於113/1/9完成贈與登記，後續將由觀音區公所規劃興建活動中心。E:256620.735 N:2767140.668 | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5755 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-03-15 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 臺南市政府消防局 |  |  |  | 臺南市 | 164042 | 2566834 | 53.65% |  | 113/3/12動土，113/8變更設計，預計115/7完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5756 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 併案 | 花蓮壽豐鄉池南部落聚會所 |  |  | \QC5756-池南部落聚會所 | 2024-03-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 花蓮縣 | 301624 | 2646675 |  |  | 115/1/23開工，工期270日曆天，預計116年前完工。 | #刪除-註記(興建中) | 113/7/3新增-池南部落聚會所+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-12-31
C5759 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 板橋183巷瓶頸打通案 |  |  |  | 2024-03-20 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 295899 | 2767616 |  | E:295899.330 N:2767616.498 | 將分別於3月、4月召開設計審查會議，預計今年即可進場施作 | 新增-道路(參考地籍) |  | 2026-09-01 | 確認完工期程 | 113/6/26..查網站規劃中...114/2/6..查網站規劃中..114/9/4網頁顯示規劃中 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C5761 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  |  | 2024-03-29 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 |  |  |  | E:244020.309 N:2744324.171 | 新竹市長113/3/21出席新竹市立新竹幼兒園新建工程開工典禮，於原址重建，預計115學年完工；新竹幼兒園所尚未竣工前，將於竹市虎林國小空餘教室設立新竹幼兒園虎林分班，俟竣工後遷回西大路本園。 | 將於竹市虎林國小空餘教室設立新竹幼兒園虎林分班 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5764 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫 |  |  |  | 2024-04-11 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 320907.795 | 2781655.7836 |  | https://www.ptt.cc/bbs/Road/M.1712644822.A.A19.html | 行政院長陳建仁113/4/8視察「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」將從台62線的瑪東系統交流道延伸至台2線的金山外環道，計畫開闢全段長約12.1公里，現階段將優先辦理約4.9公里的瑪東系統至萬里路段，第二階段再延伸至金山，全線將設置3處交流道。預計6.5年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2031-01-01
C5766 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 |  |  |  | 2024-04-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 272572 | 2762308 |  |  | 桃園市長113/4/11出席「桃園市立環北國民中學新建校舍工程」開工動土典禮，中壢區新生路512號對面（A21區徵工程工務所內－座標24.96851，121.22357），E:272572.940 N:2762308.274，圖幅96224019。預計於115年下半年竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5767 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程 |  |  |  | 2024-04-12 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 279725 | 2764976 |  | https://ohd.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=8631&s=879141 | 桃園市長113/4/9視察「桃園市正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」，桃園區正光路71巷10號，E:279725.019 N:2764976.492，圖幅96221002。中正段 1216、1215、1214、1213、1212、1209、1261、1262、1263、1264、1267、1268、1269、1272、1271、1270等多筆地號。 | 新增-施工面 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5770 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 延平地下停車場 |  |  |  | 2024-04-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新竹市 | 245626 | 2744031 |  |  | 新竹市興建「延平地下停車場」，114年發包工程施作，預計116年完工啟用，延平路一段、延平路一段159巷口，E:245626.421 N:2744031.252，圖幅95221078。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
C5774 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 林森多目標立體停車場、林森圖書館C5774 | 東區監理站停E1立體停車場 |  | \QC5774-東區林森多目標立體停車場 | 2024-04-15 | 重大工程新聞 |  |  | 臺南市政府交通局停車工程科 |  |  |  | 臺南市 | 169796 | 2542522 | 52.58% |  | 臺南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程，預計114年底完工。1樓規劃商業空間，2-3樓設置東區林森圖書館(將搬遷，林森路2段46號，170350,2543004)，4-5樓設置辦公空間。 | 新增-地標(林森多目標立體停車場)+建物(參衛照) 搬遷-地標(林森圖書館170350,2543004) |  |  |  | 預計 115 年 6 月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
6549 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆信義市場找到中繼市場用地 明年搬遷、後年推動都更 |  |  | \Q6549-基隆信義市場找到中繼市場用地 | 2024-06-07 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 325871.74 | 2780340.6682 |  | 基隆信義市場114年遷入港務公司育成中心(信義市場旁)後，115年進行展開都更重建作業。 | 新址/中繼:325949.140,2780309.620;原址改建:325871.216 ,2780338.505 | 搬遷-地標(原址->中繼)+修改-地標名稱(基隆信義中繼市場) |  | 2025-04-07 | 確認搬遷狀況(NOTE,確認中繼市場設置+搬遷狀況) |  | 114-世曦 | 修測區
C6094 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 基隆市中正區富貴公有零售市場拆除工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 基隆市政府產業發展處市場及商業發展科 |  |  |  | 基隆市 | 325396.086 | 2780948.962 | 50.8% |  | 114/3/6預計4月拆除 |  | 2025/7/1註記-興建中 | 2025-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C5791 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程 | 臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程採購案 |  | \QC5791-九份子國中地下停車場新建工程 | 2024-04-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺南市 | 166291 | 2546899 | 12.51% |  | 地面層九份子國中小二期校舍，工程包括兩棟校舍、地下停車場及風雨球場，113/10/7動土，預計116年竣工。 | 目前衛照為平面停車場 |  |  |  | 預計116年12月完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C5793 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 龍祥市民活動中心暨社會福利設施工程案興建工程 |  |  | 2024-04-19 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 277564 | 2763838 |  |  | 預計於117年3月啟用；一樓規劃市民活動空間，二樓設置三班公托，可收托約57至60名幼兒，三樓規劃長照據點，並採獨立出入口設計，提升管理與使用便利性。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-01-01
C5795 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程 |  |  | \QC5795-大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程 | 2024-04-19 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 桃園市 | 277501.716 | 2763785.285 |  | 114/3/14連絡後延伸龍泉三街尚在規劃中.年底再詢問 | 大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程，新闢60公尺、寬8公尺道路，現正由桃園區公所規劃設計中。 | 新增－道路（地籍＋衛照）「大慶街延伸龍泉三街道路新闢工程」 | 新增－道路(龍泉五街至大慶街東側道路新闢工程) | 2025-12-10 | 請確認工程進度 | 114/3/14連絡後延伸龍泉三街尚在規劃中.年底再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-12-01
C5798 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 潭子區中86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程 |  |  | \QC5798-潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程 | 2024-04-22 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 220670 | 2677967 | 31.73% | 114/12/22待回電.田先生33231-...115/1/14待回電...115/1/15連絡後可能115/12完工 | 總長約865公尺，開闢後寬度為12公尺。113/11/27辦理會勘。分2階段，第1階段26.63%，完成後續辦第2階段。 | 調整-道路(參附圖) |  | 2026-09-01 |  | ...115/1/15連絡後可能115/12完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-24
C5807 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 調整 | 花75鄉道玉長大橋修復重建 | 花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程 |  |  | 2024-05-01 | 通報資訊 | [6 empty] | 花蓮縣 | 280522.426 | 2577424.505 | 50.28% | 徐浩然及林佐錫(土木科) | [5 empty] | 預計115年11月7日完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5808 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 調整 | 花78鄉道崙天大橋修復重建 | 花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程 |  |  | 2024-05-01 | 通報資訊 | [6 empty] | 花蓮縣 | 277795.42 | 2568371.976 | 50.28% | 徐浩然及林佐錫(土木科) | 預計115年5月初完工 |  |  |  |  | 預計115年11月7日完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5811 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 縣道117線18K+480-19K+840道路拓寬工程 | 縣道117線18k+480-19k+840道路拓寬工程 |  | \QC5811-褒忠路道路拓寬工程 | 2024-05-03 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 | 253679 | 2747045 |  | 預計113年底標，採半半施工維持通行。 | 自義民路口往南跨越鳳山溪(18k+480)253702,2748403 至與縣道118線交會處(19k+840)253679,2747045 (含褒忠大橋約280m拓寬253665,2747750)+E1615，全長約1.36KM，道路拓寬至18公尺，採半半施工維持通行。 |  |  |  |  | 縣道117線褒忠路拓寬工程於114/12/5決標，預計115年6月開工，117年5月完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-12-31
C5815 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台9線303K+000~308K+000(東里至東竹段)道路拓寬工程 |  |  | \QC5815-台9線303K+000~308K+000(東里至東竹段)道路拓寬工程 | 2024-05-06 | 重大工程新聞 |  |  | 花蓮縣富里鄉_交通部公路局蘇花公路改善工程處 |  |  |  | 花蓮縣 | 279663 | 2570332 | 3.64% | 【分4個工區】 第1工區由工程起點至萬寧遺址起點(含阿眉溪橋)； 第2工區由萬寧遺址起點至花77線路口含房屋拆除； | 113/5/6開工，預計116/12/4完工。拓寬30公尺，全長5公里，含改建新興橋(279663,2570332)及阿眉溪橋(280513,2572954)。 | 調整-路型(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-04
C5816 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新北市林口區A3計畫道路新闢工程 |  |  | \QC5816-林口區A3計畫道路新闢工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 新北市 | 288732.804 | 2777029.741 | 80% | 114/12/19連絡後預計115/4月通車.發文索取(02-22402911-2107-劉先生)..115/1/14.15未接通..將發文提供 | 114/1/20新聞，A3計畫道路作為105市道的先期工程，全長2.13公里，預計115年元月完工。湖子路以北採既有後湖路拓寬，湖子路以南保留既有中湖路並新闢A3計畫道路。 | 刪除-興建中註記 |  | 2026-03-05 | 確認工程進度 | 114/9/22因台電工程延誤，目前工期檢討中。預計115年上半年完工(https://reurl.cc/gnNRAQ)...已確認 | 115-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5818 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 二重加油站新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 新北市 |  |  | 51.31% | 三重區_台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處 |  | 建議以加油站清冊建置更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5819 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫-東側立體停車場新建統包工程 |  |  | \QC5819-高雄國際機場新航廈工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 高雄市 | 182886 | 2496821 | 17.91% |  | 第一期(2025至2032年)：興建東側立體停車場(預計115/12/31完工)、西側新航廈。 第二期(2033到2040年)：新航廈完工、拆除舊航廈。 | 新增-地標(東側立體停車場)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
C5822 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 馬公郵輪旅運中心及服務區 |  |  | \QC5822-馬公郵輪旅運中心及服務區 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 澎湖縣 | 103262 | 2607292 |  |  | 國際線郵輪旅運中心(103262,2607292) |  |  |  |  | 預計115年第3季完工、115年底啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
C5823 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 連江縣 | 144321.13 | 2894386.008 | 14.99% | 連江縣南竿鄉_海洋委員會海巡署金馬澎分署(馬祖海巡隊廳舍原址重建 115年3月完工) | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-01
C5824 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 區徵 |  | 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 金門縣 | -21548 | 2705853 | 29.34% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-22
C5825 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 111-113年度長照衛福據點-東引鄉小規模多機能服務中心新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 連江縣 | 199168.274 | 2917332.551 | 70.15% | 連江縣衛生局 |  | 新增-地標+建物(待衛照)設立於各單位間小型照務站(水電工程)~建議以社福機構清冊建置更新 |  |  | 請確認位置 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-30
C5826 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 員山鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 宜蘭縣 | 323094.369 | 2737752.907 | 62.22% | 宜蘭縣員山鄉_宜蘭縣員山鄉公所 | 公所規劃於員山國小2F書香樓設置臨時圖書室 原址重建，另館區規劃有平面停車場，工期為526天，預計於114年底完工 | 建議以圖書館來源清冊辦理更新 新增+建物 新增-地標(停車場)+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5829 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣苑裡公有中繼市場新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 苗栗縣 | 215036.765 | 2704031.663 | 18.99% | 苗栗縣苑裡鎮_苗栗縣苑裡鎮公所公共設施管理所 |  | 圖台已建置(建議結案) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-02-28
C5830 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 後龍鎮公所公有零售市場拆除重建工程 | 後龍鎮公所公有零售市場拆除重建工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 苗栗縣 | 228709.15 | 2723247.459 | 49.4% | 苗栗縣後龍鎮公所 | 113/07/31開土動工，預計114年3月工程拆除完工。 | 註記-興建中+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C5831 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 泰安鄉公所清安村清安部落公墓納骨牆工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 苗栗縣 |  |  | 65.67% | 苗栗縣泰安鄉_苗栗縣泰安鄉公所 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | -
C5633 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程 |  |  | \QC5633-北竿鄉大坵遊客中心興建工程 | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 連江縣交通旅遊局 |  |  |  | 連江縣 | 149501.504 | 2903010.546 | 95.99% |  | 2026-03-01大坵遊客中心進度落後7% | 新增-建物(2025/8/14待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2026-06-01
C5835 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹山鎮第13公墓新建納骨堂及周邊殯葬設施工程(第一次修正) |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 南投縣 | 220404.765 | 2629617.767 | 60% | 南投縣竹山鎮_南投縣竹山鎮公所 | 113年7月11日：發現文化遺址 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6097 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 連江縣立中正國民中小學國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 連江縣立中正國民中小學 |  |  |  | 連江縣 | 141978.841 | 2894573.215 | 1.25% |  |  | 新增-停車場(待衛照) |  | 2028-07-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2028-10-01
C5839 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 地標 | 新增 | 斗南小東休閒娛樂中心新建工程 | 斗南小東休閒運動中心ROT |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 雲林縣 | 196660.36 | 2620521.717 | 74.8% | 雲林縣交通工務局交通建設科 | 「斗南鎮小東市地重劃」111.04.26竣工 | 刪除-CONSTA |  |  |  | 預計115/4完工、115/7正式營運。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-31
C5840 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 雲65線(0k+300-1k+860)林內鄉重興村至斗六市十三里道路拓寬工程 |  |  | \QC5840-雲65線(0k+300-1k+860)林內鄉重興村至斗六市十三里道路拓寬工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 交通建設科 |  |  |  | 雲林縣 | 206795.941 | 2629247.614 | 71.67% | 113/12/10目前變更設計,展延至114/8完工.114/6再詢問..114/6/2連絡後變更設計中,確認後將提供資料..114/7/1連絡後變更設計中...114/8/11電話無人接聽.再撥...114/8/15電話無人接聽.再撥.....114/8/19展延至114/10月底.11月初再索取竣工圖.114/12/22無人接聽...115/3/20連絡後將提供資料.115/4/8無人接聽 | 206658.085,2629058.407~205715.380,2627815.559;路寬僅7至8公尺，路長約1.56公里，路將拓寬至15米。 | 修改-路型(待參考圖資) |  | 2026-03-09 | 請確認竣工圖資 | ....114/6/2連絡後變更設計中,確認後將提供資料..114/7/1連絡後變更設計中.....114/8/19展延至114/10月底.11月初再索取竣工圖 | 115-世曦 | 更新區 | 2025-09-05
C5841 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局義竹分隊 | 嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊拆除重建工程 |  | \QC5841-嘉義縣消防局義竹分隊 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 嘉義縣義竹鄉_嘉義縣消防局 |  |  |  | 嘉義縣 | 172169 | 2581697 |  |  | 六桂段915、918地號，預計115年4月底完工。 | 搬遷-地標(171494,2580937→172169,2581697)+修改-建物(待衛照115/3/16) | 2024/12/30搬遷-地標(嘉義縣消防局義竹分隊172169,2581697→171486,2580956) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-26
C5842 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程 | 嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣消防局 |  |  |  | 嘉義縣 | 191163 | 2605943 | 33.46% |  | 113/9/3動土，預計115年底完工，1樓結合西安村活動中心。完工後原廳舍(191876,2605855)將暫時保留，作為民雄高級救護隊使用，未來配合民雄鐵路高架化的整體都市更新。 | 搬遷-地標(嘉義縣消防局民雄分隊191876,2605855→191163,2605943)+建物(待衛照) 新增-地標(西安村活動中心) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5844 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 中埔衛生所、中埔衛生所醫療門診 | 嘉義縣中埔鄉衛生所AB棟拆除重建工程 |  | \QC5844-中埔鄉衛生所 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 嘉義縣 | 201350 | 2591250 |  | 原址：嘉義縣中埔鄉中埔村中埔130號之1(201229,2591491) | 112/10/30醫療門診遷至民宅(201350,2591250)、辦公區遷至中埔國中第一棟校舍(200966,2591406)； 預計115/5完工遷回原址(搬遷200966,2591406→201229,2591491)+(刪除-地標中埔衛生所醫療門診201350,2591250)。 | 預計115年完工遷回原址(搬遷200966,2591406→201229,2591491)+(刪除-地標中埔衛生所醫療門診201350,2591250)。 | 2024/12/30搬遷-地標(中埔衛生所200966,2591406) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
C5845 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東市歸園納骨塔三館 | 屏東市歸園第三納骨堂新建統包工程 |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 屏東縣 | 196138 | 2512089 |  |  | 114/2/9動土，預計115/9完工。 | 2025/11/1待建-地標(屏東市歸園納骨塔三館)待衛照 | 2024/12/30修改-地標(屏東市歸園納骨塔一館196138,2512089) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-09-01
C5847 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 琉球鄉殯儀館 | 屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫第二期 |  | \QC5847-屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 屏東縣 | 186176.492 | 2472113.426 |  | 屏東縣琉球鄉_屏東縣琉球鄉公所 | 第二期工程，屏東縣琉球鄉生命禮儀廳(殯儀館)115/1/16動工，工期1.5年，預計116/7完工。 |  |  | 2027-06-01 | 完工啟用 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
C5848 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏東縣屏東市和生市地重劃 |  |  | \QC5848-屏東縣屏東市和生市地重劃 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 屏東縣 | 196540 | 2506039 | 63.09% | https://lems.chuanhwa.com.tw/11102/schedule/ | 113年2月23日動土，預計114年完工。 公二十(待衛照196540,2506039) |  | 114/3/11新增-施工面(屏東縣屏東市和生市地重劃)參附件+新增-道路(參附件+OSM)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-01
C5849 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 環島道路18K+600~19K+000南寮村外環道路新闢工程 |  |  | \QC5849-環島道路18K+600~19K+000南寮村外環道路新闢工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺東縣 | 298190 | 2507573 | 37.31% | 115/1/16連絡後約115/12月完工.可發文索取 | 瓶頸路段改善 外環道路新闢 |  |  | 2026-01-01 | 請協助索取圖資 | 已移交，預計115年底完工通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-13
C5852 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 澎湖縣政府警察局望安分局雙吉派出所辦公廳舍興建工程 |  |  | \QC5852-望安分局雙吉派出所 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113下 | [5 empty] | 澎湖縣 | 113775 | 2573259 | 58.29% | [6 empty] | 115/1/7辦理第2次變更設計，預計115/6完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-24
C5853 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺北市 | 297188.059 | 2779276.616 | 14.44% | 臺北市政府工務局新建工程處士林工務所 | 公告本市北投區知行路平面停車場自113年2月29日0時起停止營運並禁止車輛停放（113年2月27日0時至2月29日0時止只出不進） | 新增-地標+建物 | 刪除-地標+區塊(停車場) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-01-18
C5857 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 |  |  | \QC5857-桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 桃園市 | 281825.743 | 2768237.347 | 15.78% | https://ofs.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=18943&s=1307199 | 113年5月20日開工，工期為930日曆天，預計115年12月完工。(https://ofs.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=18943&s=1305630) 將分為三期施工，一期工程先施作地上7層的立體停車場；第二期工程施作地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓；第三期將施作景觀公園暨地下停車場。 | 新增-地標(停車場)(待衛照) 新增-建築物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
C5858 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 桃園市 | 271080.199 | 2756063.358 | 41.43% |  | 1至3樓為地政事務所、4至6樓為戶政事務所、地方稅務局等辦公空間；「社福館棟」設置公托中心、社區日間照顧空間、社區照顧關懷據點、市民活動中心及里辦公室等。預計 115.11.01驗收。 | 刪除-公園區塊(所佔的部分)+新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-11-01
C5859 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A5泰山站北側新增出入口工程(土建二期工程標)第1次契約變更(第5次議價） |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 新北市 | 294342.94 | 2771741.806 | [8 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
C5865 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 北區3-34-20m道路工程(後段)(忠義路3段)接NB-9-9m道路(後段)(長賢街)工程 |  |  | \QC5865-北區3-34-20m接NB-9-9m道路工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺南市 | 168668.862 | 2544828.687 | 23.64% | 168668.862,2544828.687 |  | 新增-道路(介接地籍+附件) |  |  |  | 預計115/10完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
6459 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案 |  |  | \Q6459-雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案 | 2024-05-16 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 190708.6207 | 2625026.2797 |  |  | 尚未簽約，114/03/13第3次公告(114/6/10截止)，預計分3期興建，預計6年興建及取得使用執照。 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
C4578 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 |  | 雲林縣北港糖廠市地重劃工程 |  |  | \QC4578-雲林縣北港糖廠市地重劃工程 | 2023-03-06 | 重大工程清冊 | 112學會篩選 | [5 empty] | 雲林縣 | 177963.373 | 2607713.164 | 88.68% | https://www.watchmedia01.com/archives/488499...2026/2/10通車 | 北港糖廠市地重劃工程「首部曲」光復五路10米道路拓寬為18米2025/02/25通車 | 2026/2/10通車 | 新增-道路(光復五路-參考附件+地籍+衛照.興建中) | 2025-03-04 | 請蒐集(光復五路拓寬工程) |  | 114-世曦 | 修測區 | 2024-11-09
C5901 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 台19甲線47K+350~50K+800(新樁號49K+482~52K+934)拓寬工程 |  |  | \QC5901-台19甲線47K+350~50K+800(新樁號49K+482~52K+934)拓寬工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 台南市關廟區_交通部公路局南區公路新建工程分局 |  |  |  | 臺南市 | 181654 | 2538071 | 41.98% | 115/4/7連絡後預計115/12完工,115/8or9詢問 | 工程分二標，113/1/23開工。 第1標約1公里含大洲橋(181654,2538071;94181024) 第2標約2.45公里含保安橋(171064,2535540;94184039)。 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/4/7連絡後預計115/12完工,115/8or9詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-02
C5904 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5904-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市中壢區_交通部鐵道局北部工程分局第一工務段 |  |  |  | 桃園市 | 274556 | 2761692 |  |  | 113/9/4中原文創園區動土，預計2030年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-12-31
C5905 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5905-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市中壢區_交通部鐵道局北部工程分局第三工務段 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-04-30
C5906 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5906-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市桃園區_交通部鐵道局北部工程分局第四工務段 |  |  |  | 桃園市 | 279246 | 2764015 |  |  | 中路車站113/9/6開工動土典禮 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-12-29
C5907 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程 |  |  | \QC5907-臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市桃園區_交通部鐵道局北部工程分局第四工務段 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-06-29
C5911 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程 |  |  | \QC5911-新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 新竹縣政府工務處養護科 |  |  |  | 新竹縣 | 247598 | 2756282 |  | 114/9/12尚未開工.可能115/12底完工.115/10再詢問 | 總長965m、寬度20m | 修改-道路(參附件，待圖資) |  | 2026-10-01 | 請協助詢問完工時程 | 114/9/12尚未開工.可能115/12底完工.115/10再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5912 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心 | 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心新建工程 |  | \QC5912-苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 苗栗縣苑裡鎮_苗栗縣苑裡鎮公所社會課 |  |  |  | 苗栗縣 | 218519.867 | 2700718.571 | 50% | 1150306確認,11412已完工申請使照中,建議11506再確認啟用狀況 | 規畫在原「市二」市場興建活動中心;預計114年底完工，一樓為社區活動中心，二樓為長照B級據點。於2024年4月30日動土，預計2025年5月完工;2025年8月5日 — 苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心新建工程第二次變更設計_ | 刪除-218197, 2701212(山腳里活動中心)+新增-興建中地標(苗栗縣苑裡鎮山腳社區活動中心)+建物(衛照數化)Q5642修正-地標+區塊名稱(錦山公園) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-12-31
C5915 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 彰化縣福興鄉鎮平社區活動中心新建工程 |  |  | \QC5915-彰化縣福興鄉鎮平社區活動中心新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 彰化縣福興鄉_彰化縣福興鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 190995.099 | 2656023.324 | 8.21% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-15
C5917 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 花壇鄉第十公墓(第一、二期)遷葬整地工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 彰化縣花壇鄉_彰化縣花壇鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 206724.955 | 2657403.626 | 20.28% |  | 113年7月17日破土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5919 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 虎尾鎮中溪社區活動中心拆除重建計畫 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣虎尾鎮_雲林縣虎尾鎮公所 |  |  |  | 雲林縣 | 195089 | 2623924 | 4.64% |  | 114/1/24動土，預計115年底完工。 | 新增-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C5922 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣台西鄉_雲林縣臺西鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 169991 | 2619785 | 15.71% |  | 預計114年底完工;1130413GE不足更新 | 新增-地標(泉州村集會所)+建物(待衛1141009) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C5923 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣台西鄉_雲林縣臺西鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 171064.788 | 2627785.379 | 55.07% |  | 蚊興段 191地號 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5924 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣台西鄉_雲林縣臺西鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 167483.264 | 2624251.433 |  |  | 114/2/27動土 | 搬遷－地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C5925 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺西鄉富琦村集會所活動中心興建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 雲林縣台西鄉_雲林縣臺西鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 |  |  | 14.26% |  |  |  |  | 2026-04-01 | 請確認位置+完工日期 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-31
C5928 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 嘉義縣大林鎮文高市地重劃 |  |  | \QC5928-嘉義縣大林鎮文高市地重劃案 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣大林鎮_嘉義縣政府地政處 |  |  |  | 嘉義縣 | 194388.397 | 2610640.827 | 20% | 1141202衛照無最新 | 114/3/27開工，規劃住宅區、商業區、園道、廣場、道路用地等，預計115年3月完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面(參附件) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C5929 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 屏東縣政府警察局枋寮分局辦公廳舍新建工程 |  |  | \QC5929-屏東縣政府警察局枋寮分局辦公廳舍新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 屏東縣枋寮鄉_屏東縣政府警察局 |  |  |  | 屏東縣 | 208142 | 2474222 | 9.31% | 計畫興建警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓，共兩棟大樓。113/8/3動土，工程預計720個工作天完工116/2/3。 | 1.「坊寮派出所、坊寮交通分隊」臨時辦公處所：搬遷至屏東縣枋寮鄉隆山村中山路174之1號(208404,2474037)。 2.「屏東縣警察局坊寮分局」臨時辦公處所：112年底搬遷至屏東縣枋寮鄉枋寮村儲運路2-37號之2(208489,2474281)。 | 1.搬遷-地標(坊寮分局坊寮派出所208404,2474037→208142,2474222)； 2.搬遷-地標(屏東縣警察局坊寮分局208511,2474265→208142,2474222) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-02-03
C5932 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程統包案 | 警消及戶政單位合署辦公廳舍 |  | \QC5932-花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 花蓮縣新城鄉_花蓮縣政府消防局 |  |  |  | 花蓮縣 | 311363 | 2658987 |  |  | 1、2樓為花蓮縣消防局北埔分隊及新城分局北埔派出所，3樓為新城戶政所。 | 待搬遷-地標(新城戶政所311508,2658508+新城分局北埔派出所311505,2658613+花蓮縣消防局北埔分隊311972,2658636) | 2024/9/2搬遷-地標(新城戶政所311508,2658508)；2024/12/30搬遷-地標(新城分局北埔派出所+花蓮縣消防局北埔分隊) |  |  | 114/11/30上梁，預計115/7完工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5933 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 註記 | 刪除 | 玉里鎮東豐里活動中心興建計畫 |  |  | \QC5933-東豐里活動中心 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 花蓮縣玉里鎮公所 |  |  |  | 花蓮縣 | 284783 | 2582043 | 100% |  | 玉里鎮東豐社區活動中心重建，二層建物規劃結合里辦公室及活動中心。114/12/28啟用。 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-13
C5934 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 豐濱鄉立圖書館新建工程 | 花蓮縣豐濱鄉立圖書館 |  | \QC5934-花蓮縣豐濱鄉立圖書館 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 花蓮縣豐濱鄉公所 |  |  |  | 花蓮縣 | 303338.29 | 2610606.5 | 24.8% |  | 113/7/3動工，主體工程總工期為 596 日曆天，預計將於 115 年3月完工。 | 新增-地標(花蓮縣豐濱鄉立圖書館) |  |  |  | 預計115年底啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-01
C5935 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 花蓮縣政府建設處公共工程科 |  |  |  | 花蓮縣 | 312897 | 2652921 | 18.8% |  | 中山橋(312897,2652921)114年8月5日～115年5月5日施工，包括橋體及下部橋樑結構都要進行重建，預計115年底完工； 吉安溪橋(311631,2651104)114年7月8日～12月8日施工，目前已完成橋面拓寬工程，將進行內側快車道橋體改建工程，預計115年底完工。 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 預計115年10月完工。目前進度4%(114/5/19)。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-12-31
C5938 | 向量更新中_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 外木山漁港魚市場新建工程 |  |  | \QC5938-外木山漁港魚市場新建工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 基隆市中山區_基隆市政府產業發展處農漁管理科 |  |  |  | 基隆市 | 323893.754 | 2783649.742 | 1.89% |  | 基隆外木山漁港魚市場新建動土估114年底完工 |  | 地標(有)+建物(無) | 2025-09-01 | 請確認位置+進度 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-01-30
C5939 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹市立新竹幼兒園新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 新竹市北區_新竹市工務處營建工程科 |  |  |  | 新竹市 | 246507.14 | 2743090.773 | 41.22% |  | 原址重建(位於西大路)，該址自1940年遷入並重建，因校舍老舊且經過4次流標，已於2024年3月正式開工。工程總經費約3.2億元，預計2026年（115學年度）完工，將建成地下1層、地上3層的建築 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-31
C5940 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 台北市內湖區_臺北市政府工務局大地工程處坡地整治科 |  |  |  | 臺北市 | 311296 | 2772838 | 10.22% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C5941 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺北市立浩然敬老院重建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 台北市_臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第四工務所 |  |  |  | 臺北市 | 297182 | 2778971 | 4.3% | [7 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
C6098 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 斗六市人文公園平面停車場興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 雲林縣斗六市公所 |  |  |  | 雲林縣 | 202302.182 | 2621530.63 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  | 2025-06-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C5948 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 |  |  | \QC5948-桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市大溪區_桃園市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 桃園市 | 278180.825 | 2754700.53 | 32.66% |  | 113年5月21日開工動土，預計於116年上半年竣工(https://opc.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=9330&s=1300826) 2座滯洪池、4座公園、新闢3條道路及2條園道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
C5950 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市龜山樂活運動館新建工程 |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 桃園市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 桃園市 | 287586.132 | 2771532.661 | 26.89% |  | 預計116/3/12驗收 | 新增-建物(待衛照)+地標(桃園市龜山樂活運動館) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-12-31
C6099 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 溪洲社區多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 雲林縣斗六市公所 |  |  |  | 雲林縣 |  |  |  |  | 114/3/30動土，預計115年7月底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C5954 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺南市安南區溪東里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 台南市安南區_臺南市政府民政局 |  |  |  | 臺南市 | 167862 | 2547538 | 62.35% |  | 舊有：溪頂溪東里聯合活動中心，台南市安南區府安路四段220號【168560,2547243】 新設：臺南市安南區溪東里活動中心(東里親子公園)【167862,2547538】 | 1. 新增-地標(臺南市安南區溪東里活動中心167862,2547538)＋建物(待衛照) 2. 刪除-地標(溪頂溪東里聯合活動中心168560,2547243) |  |  |  | 臺南市安南區溪東里活動中心，預計115/5/31完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-30
C5960 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 旗津區中洲三路129巷東西向道路打通工程 |  |  | \QC5960-旗津區中洲三路129巷東西向道路打通工程 | 2024-07-05 | 重大工程清冊 | 113_下 |  | 高雄市旗津區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 |  |  |  | 高雄市 | 175922 | 2500024 | 29.92% | 113/10/14待回電...113/10/23聯絡後為114/12月底完工..114/9再詢問...114/9/22連絡後可能115/5月完工.115/1再詢問...115/3/20聯絡後預計115/4完工.4月再發文索取 |  | 新增-道路(介接地籍+衛照)；附件後補 |  | 2026-03-20 | 請協助索取圖資 | 115/3/20聯絡後預計115/4完工.4月再發文索取 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C5968 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-高雄市阿蓮區崙子頂段2510地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2024-07-29 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 富立旺綠能建材股份有限公司 |  |  |  | 高雄市 | 179403 | 2529030 |  |  | 衛照無設備115/3/11 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2025-06-30
C5971 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋山鄉平埔厝段799地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2024-07-29 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 松岑能源股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 212677 | 2467991 |  |  | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3) | 2026-12-30
C5820 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 南雅旅遊服務中心新建工程 |  |  | \QC5820-南雅旅遊服務中心新建工程 | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 |  | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 |  |  |  | 新北市 | 339559 | 2779479 |  | 115年底再聯繫 | 113/1/8動土，南雅遊憩區預計114年底完工。南雅漁港停車場113/8/12起暫停使用。南雅旅遊服務中心(興建中);113/2/26~114/4/28施工期間南雅漁港停車場部分停車格封閉 114/5/2重大工安事件;1150306聯繫,停車場也是工程範圍,預計115年底完工,116年初啟用 | 刪除-停車場地標+區塊 |  | 2026-03-06 |  | 南雅遊憩區預計114年底完工；南雅漁港停車場113/8/12起暫停使用。1150306聯繫,停車場也是工程範圍,預計115年底完工,116年初啟用 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-12-31
C5984 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 地標 | 異動 | 鼓山區壽山國小校舍拆除及新建工程 |  |  |  | 2025-03-20 | 重大工程清冊 | 114上 | [5 empty] | 高雄市 | 175979.294 | 2503780.557 | 19.15% |  | 壽山國小因校舍重建，113下學期遷入壽山國中至少2年 待搬遷-地標(國小+幼兒園)+新增-區塊+刪除-施工面 |  | 2025/4/11搬遷-地標(調整國小+幼兒園地標至國中)+刪除-區塊+新增-CONSTA(鼓山區壽山國小校舍拆除及新建工程) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
C6101 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 東勢鄉多功能老人文康活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 雲林縣東勢鄉_雲林縣東勢鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 173807.977 | 2619367.709 | 28.71% |  | 預計115年2月底完工啟用；基地北側連接道路富農北路及巷道，南側為未開闢計畫道路。 | 新增-地標+建物(待衛照)# |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C5989 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 北屯區梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程 |  |  | \QC5989-北屯區梅川南街 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 218545 | 2675376 | 79.94% | 115/4/7聯絡後預計115/4/20通車.line提供資料 | 113/12/10開工，預計115/7/2完工。長540公尺，拓寬至15公尺。 | 修改-路型(參附件) |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車 | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C5990 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程 |  |  | \QC5990-北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 217528 | 2676484 | 6% |  | 115/3開工，預計115/12完工。后庄路789巷現況路寬約3.5至8公尺，將拓寬並打通至豐樂南一街及四平路。工程全長約370公尺，規劃道路寬度為12公尺及8公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-31
C5992 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 南區復興路一段207巷打通工程(復興北路至大慶街二段9巷) |  |  | \QC5992-南區復興路一段207巷打通工程(復興北路至大慶街二段9巷) | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 214328 | 2667667 | 2% |  | 114/10/23開工，目前整地中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C4640 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程（第一階段） | 新社后橋園道道路北延穿越高速公路至明峰街段道路工程(第一階段) |  |  | 2023-05-08 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 新北市政府新建工程處 |  |  |  | 新北市 | 313702.533 | 2773420 | 53.94% | 本工程已於109年3月開工，預計115年10月完工...115/4/20重新招標中.隔年再詢問看看 | https://www.publicwork.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=11&act=be4f48068b2b0031&dataserno=b005e27cb55dc358506b4593fe6c49ea | 修改-道路中線(興建中,同興路E:313799.409 N:2773305.419至福德三路) | 興建中 | 2027-05-10 | 請協助詢問完工時程+索取圖資 | 114/9/12查新北工務局網頁預計115年10月完工 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-10-01
C4688 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 板橋區忠孝公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2023-07-05 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 新北市 | 296424.1 | 2765495.583 | 100% |  | 114/12/31啟用 | 新增-地標(板橋區忠孝公園地下停車場) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-05-15
C5185 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 臺鐵汐科站增設出口暨站體改善工程 | 台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程 |  |  | 2023-11-30 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 315823 | 2773022 |  | 預定完工期程：115年10月27日 | 2023年12月8日正式動工，預定2025年5月竣工.....臺鐵汐科站增設出口暨站體改善工程112/12/8動工，預計114年5月完工。E:315823.115 N:2773022.577，圖幅97233076。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-27
C6104 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  | \QC6104-三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新北市三重區_新北市政府城鄉發展局 |  |  |  | 新北市 | 298794.805 | 2771895.478 | 3.11% |  | 113/12/12動土 | 新增-建物+地標(待衛照) |  | 2025-08-01 | 請協助詢問停車場地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
C6107 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 |  |  | \QC6107-新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新北市淡水區_新北市政府警察局 |  |  |  | 新北市 | 293582 | 2786967 | 0.58% | E:293582.412 N:2786967.264 | 113/12/27動土 |  |  | 2026-07-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
C6005 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 富德納骨設施新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台北市文山區_臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科 |  |  |  | 臺北市 |  |  | 2.03% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-03-16
CON258 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 |  | 新北市泰山區及新莊區新泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃 |  |  | \QCON258-新北市泰山區及新莊區新泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃 | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | BF003 | [5 empty] | 新北市 | 294298.861 | 2771163.247 |  | 2024/05/16新聞，廣停三、公兒三公園已完工，最快下半年開放。公四(294581,2771136)預計113年底完工。 | 文小一施工中臨時停車場 公兒三公園_OK 7-4-3 號道路及 7-7 號道路 停五用地：新增-區塊+地標(廣停三293804,2770868)..113.10.01雅涵討論衛照無法更新 | 確認通車狀況(建議外調+參考OSM) | 新增-公兒三 |  |  | 新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)土地分配結果出爐，將於114年6月27日起至7月28日止， | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-09-11
C6008 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和平部落文化聚會所 | 台東縣成功鎮和平部落文化聚會所興建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台東縣成功鎮_臺東縣成功鎮公所 |  |  |  | 臺東縣 | 285243 | 2550770 |  |  | 113/7/17動土 | 新增-地標(和平部落文化聚會所)+建物(待衛照)...114/10/9未有建物 |  |  |  | 施工中，預計115年中完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-03-28
C2022 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 竹市北門市場 |  |  |  | 2020-06-15 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 246268.471 | 2744418.081 |  |  | 主體已完工，預計114/6/30辦理2次驗收，1樓為零售市場，2樓為新民里市民活動中心_1140722揭牌啟用。新竹市「北門市場」114.10.18開幕 | 刪除-興建中註記+新增-地標(新民市民活動中心) | 興建中地標 |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2022-12-31
C6012 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 臺南市永康區忠孝路20M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺南市政府工務局 |  |  |  | 臺南市 | 172089 | 2544334 | 30.5% | 115/4/7待回電.改找張先生...115/4/8連絡後尚有一戶法院訴訟中,115/5月中再詢問,可先發文紀錄索取 | 將永康12米寬忠孝路，自小東路(172089,2544334)往北至中興街路口(172082,2544975)拓寬為20公尺。 | 修改-路型 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車。 | 113/8/15開工，預計115/7/5完工。...115/4/8連絡後尚有一戶法院訴訟中,115/5月中再詢問,可先發文紀錄索取 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-05
6139 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建工程 |  |  | \Q6139-新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建工程 | 2023-09-12 | 重大工程清冊 | 113_上 |  | 新竹縣峨眉鄉公所 |  |  |  | 新竹縣 | 251982.441 | 2731322.176 | 99.6% |  | 原地重建(251980,2731304)峨眉街8號，預計114/6/14完工。 鄉公所(251765,2731042)、鄉代會(252053,2731324)、戶政事務所(252183,2731247峨眉街1號)及調解委員會(251765,2731049)合署辦公。 | 搬遷-地標(峨眉就業服務台_251748.103,2731049.421 TO 251982.441,2731322.176) |  | 2025-12-15 | 請確認搬遷時程(鄉公所、鄉代會、戶政事務所、調解委員會) | 尚未內部裝修。建議年底再詢問。 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-06-14
C5828 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 大隘村第1公墓更新工程 |  |  |  | 2024-05-08 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 新竹縣 | 262290.174 | 2725951.25 | 100% | 新竹縣五峰鄉公所 | 114/3/29祈福;114-11-30啟用 | 新增-地標+修正-建物範圍(五峰大隘第1公墓納骨牆) |  | 2025-05-01 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-11-30
C6112 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 竹北市東興公園附屬停車場新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新竹縣竹北市_新竹縣竹北市公所 |  |  |  | 新竹縣 | 252033.988 | 2745219.446 | 99% |  |  |  |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
C6115 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹縣芎林鄉衛生所新建工程 |  |  | \QC6115-新竹縣芎林鄉衛生所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新竹縣芎林鄉_新竹縣政府衛生局 |  |  |  | 新竹縣 | 257697.708 | 2741304.412 | 13.23% |  | 114/03/06動土，預計115年12月完工。 原址： 258282.631 2740668.601 新址：新竹縣芎林鄉上德段 81 地號(257697.708 2741304.412) | 搬遷-地標+建物 |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-12-01
C6116 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新豐鄉呱呱公園新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新竹縣新豐鄉公所 |  |  |  | 新竹縣 | 248886 | 2750998 | 22% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-31
C6027 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 嘉義市區鐵路高架化計畫C603、C611、C612、C613 |  |  | \QC6027-嘉義市區鐵路高架化計畫 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 交通部鐵道局中部工程處 |  |  |  | 嘉義市 | 192801 | 2601824 | 61.82% |  | C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程93.15%(114/8) ，預計115/6/1完工；C612標嘉北車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程20.95%(114/8)，預計117/3/17完工；C613標水上車輛基地工程25.5%(114/8)，預計117/4/29完工。C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程61.82%(114/8)，預計118/5/31完工； |  |  | 2029-02-01 | 請協助索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-05-31
C6117 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義市灰渣掩埋場暨公共設施興建工程 |  |  | \QC6117-嘉義市灰渣掩埋場暨公共設施興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義市西區_嘉義市政府環境保護局 |  |  |  | 嘉義市 | 193685 | 2594305 | 4.05% |  | 114/12/19決標 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-05
C6118 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣大林鎮立圖書館興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣大林鎮_嘉義縣政府建設處公共工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 194573 | 2610950 | 6.01% | 工期660天，因教育部補助期程至2026年底(https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4839004) | 1140121動土 | 刪除-建物(194262.993,2611216.700)+搬遷-地標(194262.993,2611216.700>>194512.835,2610870.626)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6121 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程 |  |  | \QC6121-嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣朴子市_嘉義縣政府建設處公共工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 177389 | 2595333 | 18.82% |  | 113/9/25動土，115/2第1次變更設計，預計115年中完工。 進駐單位：嘉義縣消防局特種搜救大隊(177842,2595056)、嘉義縣災害應變中心(177828,2595063)、嘉義縣防災教育中心(新設立) |  |  | 2026-09-01 |  | 預計115/8完工、115/12啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-29
C6122 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 112年度水上公設民營托嬰中心新建工程 |  |  | \QC6122-112年度水上公設民營托嬰中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣政府建設處公共工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 188402.492 | 2591842.247 | 7.5% |  | 114年5月20日動土，預計115年底完工，116年第1季開放招生 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6123 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 番路鄉生命紀念園區新建納骨塔工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 嘉義縣番路鄉公所 |  |  |  | 嘉義縣 | 203295 | 2597071 | 16.12% |  | 113/11/4開工，預計115/12完工營運。 |  |  | 2026-09-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-19
C6124 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大村鄉擺塘社區活動中心興建工程 |  |  | \QC6124-大村鄉擺塘社區活動中心興建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣大村鄉_彰化縣大村鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 205190.984 | 2653294.657 |  |  | 113/12/18動土 | 搬遷-地標(205199.811,2653463.018⭢205190.984,2653294.657) +新增-建物(待衛照) |  | 2025-06-10 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6047 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250~32k+110)工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局第七工務段 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 16.1% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-09-25
C6126 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 彰化縣田中鎮第二公墓聯外道路拓寬工程 |  |  | \QC6126-彰化縣田中鎮第二公墓聯外道路拓寬工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣田中鎮公所 |  |  |  | 彰化縣 | 210174 | 2641759 | 19.72% | 114/5/8連絡後預計114/12完工後再提供圖資...114/12/18聯絡後發文索取.預計115/1完工 | 第二公墓位於山腳路旁，將轉型為現代化生命園區，規劃興建殯儀館與兩座納骨塔。園區進出口僅有4米寬小巷，將拓寬道路8至10米寬。該條聯外道路長約315公尺。 | 修改-道路_先派,CAD未對位, 後續再幫忙研究 |  | 2025-12-07 |  | 114/12/18聯絡後發文索取.預計115/1完工..已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-31
C6127 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 田中鎮第二公墓殯儀館興建計畫及納骨塔1(含納骨櫃)新建工程 |  |  | \QC6127-田中鎮第二公墓殯儀館興建計畫及納骨塔1(含納骨櫃)新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣田中鎮公所 |  |  |  | 彰化縣 | 210397.807 | 2641662.906 |  |  | 114/5/17動土，本次啟建第2期施設內容為：殯儀館、2座納骨塔、管理暨服務中心、環保葬區A.C兩區及停車場P1〜P7。分2階段進行。第1階段：先行施設殯儀館及1座納骨塔，預計115年12月興建完成。第2階段預計115年上半年進行後續工程建造申請。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
C6131 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 彰化縣社頭鄉公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心新建工程 | 社頭公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣社頭鄉_彰化縣社頭鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 208535.33 | 2643969.929 | 3% |  | 114/3/21開工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2025-10-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6053 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 「苗栗縣大湖鄉公所配合多元目標使用規劃拆除重建計畫(合併規劃公共托育)」工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 苗栗縣大湖鄉_苗栗縣大湖鄉公所 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  | 10% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-30
C6055 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 竹南鎮竹南火車站東站地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 苗栗縣竹南鎮_苗栗縣竹南鎮公所 |  |  |  | 苗栗縣 | 237896.378 | 2731060.056 |  |  | 114/10/29動土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
C6056 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 竹南鎮全天路252巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 苗栗縣竹南鎮_苗栗縣政府工務處工程科 |  |  |  | 苗栗縣 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6057 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 卓蘭鎮坪林里集會所暨活動中心使用拆除重建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 苗栗縣卓蘭鎮_苗栗縣卓蘭鎮公所 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  | 16.4% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6058 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 造橋鄉老人文康中心拆除重建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 苗栗縣造橋鄉_苗栗縣造橋鄉公所 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  | 26.54% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6060 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 八德區大安公墓戶外停車場增設工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市八德區_桃園市八德區公所 |  |  |  | 桃園市 | 283206.117 | 2759697.675 | 100% |  | 已於 113 年 12 月 2 日開工，預計於 114 年 4 月 22 日竣 工 | 新增-停車場地標+區塊(衛照數化) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
C6061 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大園區停二立體停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市大園區_桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 | 271218 | 2771916 | 0% |  | 預計117/7/31完成驗收 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-08-31
C6133 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 社頭鄉第六公墓興建第二期停車場工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣社頭鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 211129.877 | 2644258.329 | 23% |  |  |  |  | 2025-09-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6064 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 中壢區停十立體停車場統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市中壢區_桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 | 270555 | 2766075 |  |  | 114/7/1開工，預計117/2完工。 | 刪除-區塊+地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-14
C6065 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市中壢區公所工務課 |  |  |  | 桃園市 | 272439 | 2763710 | 15% |  | 預計115/12/15驗收 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-15
C6066 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 「桃園市桃園區新⺠⼤樓拆除暨平⾯停⾞場新建統包⼯程」第1次變更設計案 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區
C6068 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園火車站廣一地下停車場統包工程 |  |  | \QC6068-桃園火車站廣一地下停車場統包工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市桃園區_桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 | 281726 | 2764512 | 1.87% |  | 114/7/7開工，提供近250席汽車位、300席機車位及9席公車轉運空間，並規劃與未來地下化後的臺鐵車站、捷運綠線G07桃園車站，以及周邊臺灣銀行土地開發案整合連通。預計118/4/30完成驗收。 | 刪除-區塊+地標；新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-04-30
C6069 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 桃園市桃園區_桃園市政府殯葬管理所 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-30
C6135 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣田中高鐵展覽館新建工程 | 彰化國際展覽中心展覽館 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣政府工務處建築工程科 |  |  |  | 彰化縣 | 206271.238 | 2640786.429 | 64% |  |  | 新增-地標+建物(衛照數化) |  | 2025-09-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-05-01
C6136 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 員林市生命禮儀廳興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣員林市公所 |  |  |  | 彰化縣 | 210104.901 | 2650737.559 | 5% |  | 113年3月15日發包完成，期許能在2026年底前竣工啟用，預計2年後完工 |  |  | 2025-08-01 | 請協助詢問地點及啟用時程 |  | 114-世曦 | 修測區
C6139 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程(第一標) |  |  | \QC6139-洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣鹿港鎮_彰化縣工務處新建工程科 |  |  |  | 彰化縣 | 197169.735 | 2664627 | 100% | 114/5/9預計115/9和第二標一起通車,待回電 | 而下游包含新人和橋(197261.475,2664603.311)、舊人和橋(197169.735,2664627)拆除、重建與打造景觀平台，預計2026年5月完工。115年4月7日～115年11月15日封閉新人和橋 請車輛配合改道，行駛舊人和橋 | 修正-舊人和橋(STATUS=0) | 2025/6/2修改-道路面(南側道路+新、舊人和橋興建中,北側局部參考附件+衛照) | 2026-05-05 |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-09-15
C4328 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 鹿陽國小 |  |  | \QC4328-鹿陽國小 |  | 重大工程新聞 | [6 empty] | 臺中市 | 205725 | 2678397 |  | https://reurl.cc/ZN4r1p | 1期校舍114/9/1啟用；2期校舍(205729,2678445)興建中，預計116學年度啟用(116/9/1)。 | #新增建物(2期校舍) | 2025/5/5新增-地標(鹿陽國小)+區塊(參附件+OSM)+建物(參衛照) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-05-15
C6082 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121~22k+250)工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局第五工務段 |  |  |  | 高雄市 |  |  | 4.94% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-06-27
C6083 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路) | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市楠梓區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 |  |  |  | 高雄市 |  |  | 42.31% |  | 預訂竣工日116/1/16，但市府指出將提前於115/10通車。 |  |  | 2026-07-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-28
C6086 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 高雄市第105期市地重劃工程 |  |  | \QC6086-高雄市第105期市地重劃工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 高雄市鳳山區_高雄市政府地政局土地開發處 |  |  |  | 高雄市 | 185691 | 2505175 | 100% |  | 原公用二(185691,2505175) 原市三十三(184978,2504709) 原市三十六(185135,2503218) | 刪除-施工面(185691,2505175+184978,2504709+185135,2503218) | 2025/4/11新增-施工面 |  |  | 114/6/7竣工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-06-07
C5508 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 修改 | 大里區美群橋拓寬工程 |  |  |  | 2024-01-17 | 重大工程新聞 |  |  | 臺中市新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 220415.386 | 2664175.461 |  |  | 113/5/8新聞，經濟部水利署第三河川分署規畫將拓寬為16公尺。未開工。 |  |  |  |  | 113/3/12查詢後僅在委託設計,無開工新聞 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-12-01
C6091 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 基隆嶼安檢所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 基隆市中正區_海洋委員會海巡署北部分署 |  |  |  | 基隆市 |  |  | 18.12% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-27
C6092 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 望海巷執檢站新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 基隆市中正區_海洋委員會海巡署北部分署 |  |  |  | 基隆市 |  |  | 14.86% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-28
C6093 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 基隆市仁愛區_基隆市政府民政處宗教禮儀科 |  |  |  | 基隆市 |  |  | 4.13% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-14
C5985 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程 |  |  | \QC5985-大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新建工程處土木工程科 |  |  |  | 臺中市 | 221268.267 | 2664845.346 |  |  | 114/8/6已開工，路寬擴增至8公尺，全長約1,064公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2027-06-30
C6096 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 |  | 連江縣立中山國民中學遷校計畫-校舍新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 連江縣北竿鄉_連江縣立中山國民中學 |  |  |  | 連江縣 | 148169.033 | 2901779.389 | 3.14% |  | 拆除舊有北竿羽球館，並在原址興建新校舍;20231112動土,預定115年4月完工 | 202404GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-25
C5987 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 頭汴里、聖和里市民活動中心 | 頭汴、聖和里市民活動中心新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台中市太平區_臺中市太平區公所農建課 |  |  |  | 臺中市 | 224661 | 2668768 |  |  | 113/12/21開工，頭汴里活動中心原址拆除重建，頭汴里、聖和里(224677,2668740)共用。 |  |  |  |  | 預計115/11啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-28
C5991 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台中市北屯區_臺中市政府環境保護局 |  |  |  | 臺中市 | 215940.685 | 2676983.901 |  |  | 本市北屯區同榮段2490-111地號面積為4149平方公尺(約1255坪)，為機關用地，其基地條件符合本案聯合辦公廳舍暨停車場之需求，原清淨園區清潔隊辦公室搬遷後，將回歸公園用地使用，提供民眾休憩場所 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6100 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 斗南鎮崙仔公墓第二納骨塔新建工程(建築) |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 雲林縣斗南鎮_雲林縣斗南鎮公所 |  |  |  | 雲林縣 |  |  | 43.24% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-20
C6108 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新北市蘆洲區_新北市政府城鄉發展局 |  |  |  | 新北市 |  |  | 3.48% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-02
C6002 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 東勢豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程) |  |  | \QC6002-東勢豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程) | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台中市豐原區_臺中市政府建設局土木工程管理科 |  |  |  | 臺中市 | 228334 | 2685449 | 9.41% | https://assess-public.taichung.gov.tw/ImportantWork/Detail/113DF00091 | 114/10/9啟動隧道鑽掘作業，預計118年完工通車。 | 新增-施工隧道(參osm)+註記(興建中)...建議先不派案 |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
C6140 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程 |  |  | \QC6140-臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺中市西屯區公所 |  |  |  | 臺中市 | 211861 | 2674301 | 100% |  | 主體工程已於115/1/31報竣，預計115/3啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照115/3/16尚無影像) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-06
C6114 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 新竹縣立二重國民中學校舍新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 新竹縣竹東鎮_新竹縣立二重國民中學 |  |  |  | 新竹縣 | 298419.397 | 2773152.861 | 31.58% |  | 1140918舉行上樑典禮，預計於115年8月竣工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-08-01
C6142 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 梧棲區10-26-1號(忠孝街165巷)計畫道路新闢工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺中市新建工程處 |  |  |  | 臺中市 | 203746 | 2682954 | 100% |  | 無尾路。115/1/17通車。 | 新增-道路(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-01
C6003 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 濱江水資源再生中心新建工程統包案 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台北市中山區_臺北市政府工務局衛生下水道工程處工務科濱江工務所 |  |  |  | 臺北市 | 304119.656 | 2773908.962 | 0.67% | https://www.sso.gov.taipei/cp.aspx?n=75D552CCB7EEBCCB | 北鄰⼤佳河濱公園、南⾯⺠族東路、⻄鄰新⽣公園、東鄰松⼭機場， | 新增-地標 |  |  |  | 114/3/31動土，預計119年完工啟用。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
C6004 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工程委託規劃設計及監造技術服務 | 臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工程委託規劃設計及監造技術服務 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台北市中正區_臺北市政府工務局 |  |  |  | 臺北市 | 301298.831 | 2770261.381 |  | https://web.pcc.gov.tw/tps/atm/AtmAwardWithoutSso/QueryAtmAwardDetail?pkAtmMain=NzA2MDY3NTM= | 拆除工程預計114/4/13完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-12-31
C6125 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣田中鎮_彰化縣政府工務處建築工程科 |  |  |  | 彰化縣 | 205817.279 | 2640604.187 | 14.83% |  | 113/10/7動土，預計115年上半年完工。 | 新增-CONSTA(彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-06-09
C6006 | 再分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程 |  |  | \QC6006-臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台北市信義區_臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第一工務所 |  |  |  | 臺北市 | 308451 | 2770765 |  |  | 第一期校舍拆除於113年11月4日竣工；工程辦理招標作業中(114年1月24日第4次招標公告)，整體施工期程於113至118年分兩期施作，第一期於115年完工，師生可遷入完工的普通教室及部分行政空間；第二期於118年完工，活動中心、專科教室大樓及地下停車場可供親師生及社區使用。 | 2026年1月7日正式動土，採「先建後拆」分期施工 |  |  |  | 115/1/7開工，採兩階段施工，分別預計於2030年及2033年完工。 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
C6129 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 彰化縣秀水鄉_彰化縣政府工務處建築工程科 |  |  |  | 彰化縣 |  |  | 18.12% |  | 2025/06/11 新建動土 結合衛生所、托嬰、日照中心等 預計於115年底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-15
C357 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 | 新增 | 蘭嶼鄉東清活動中心 | 東清社區發展協會-綜合活動中心新建工程 |  |  | 2018-03-15 | 重大工程清冊 | 113_上 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺東縣 | 308284.518 | 2440027.069 | 7.9% | 潘先生(089)731661分機403，112/3/6預計112年6月底復工，建議114年初詢問啟用時間。 |  | 新增-地標(蘭嶼鄉東清活動中心)+建物(114/6/24待衛照) |  | 2026-04-10 | 進度+啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-04-19
C4146 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 臺東豐田郵局新建工程 |  |  |  | 2022-08-15 | 重大工程清冊 | 111學會篩選_下 |  | 台東縣台東市_中華資產營運處 |  |  |  | 臺東縣 | 259802.525 | 2519322.597 | 100% | 114/8/28詢問正在初驗，室內設計還未完成，建議115/7/1再詢問 | 待搬遷-地標(臺東豐田郵局259181,2519296→259802,2519322) | #待搬遷資訊 |  |  |  | 114/4/30空調設備工程，預計114/7/5完工；114/6/18辦理第2次工程變更。114/8/28詢問正在初驗，室內設計還未完成，建議115/7/1再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-07-05
6704 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 玉秀雙語小學 |  |  |  | 2024-07-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 175827 | 2580343 |  |  | 臺南市玉秀雙語小學於114年7月正式招生，預計116年設國中。 |  | 2025/5/5新增-區塊+地標(玉秀雙語小學) | 2026-10-01 | 確認國中部 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-01
6860 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市政府曾文市政願景園區-曾文婦女福利服務中心 | 臺南市政府曾文市政願景園區 |  | \Q6860-曾文市政願景園區 | 2024-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 175373 | 2565758 |  | 台南第三行政中心，規劃1樓為社福中心(v)、都發局；2樓社區心理衛生中心；3、4樓環保局(溪北辦公室)(v)；5樓動保處管制隊(v)等。 | (1)113年8月進駐社會局(社福中心、身心障礙者服務中心、實物銀行)、教育局(樂齡中心、數位機會中心)、衛生局(心衛中心、好心情健康工作坊)、都發局(住宅補助服務櫃檯)於 (2)動保處動物管制隊辦公廳舍於10月進駐 (3)環保局(南區毒化災備援中心)、體育局(木球場)及勞工局(勞工學苑)於12月進駐 (4)後續有體育局(全民運動中心、多元住宿空間)、社會局(親子悠遊館、托嬰中心)、環保局(辦公廳舍)、原民會(札哈木部落大學)、文化部規劃設置聯合典藏中心及內政部警政署保安警察第二總隊規劃機動中隊駐地及訓練基地 |  | 113/10/4新增-9910503地標(臺南市政府曾文市政願景園區+麻豆社會福利服務中心);114/5/5新增-地標(臺南市環保局曾文辦公室)+刪除-地標(臺南市環保局新營辦公室179403,2580019) | 2026-05-01 | 確認進駐狀況 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C4247 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 安定區保西橋道路拓寬 | 安定區保西橋往市道178線方向拓寬道路工程 |  | \QC4247-安定保西橋道路拓寬 | 2022-08-24 | 重大工程新聞 |  |  | 臺南市政府工務局 |  |  |  | 臺南市 | 171594.062 | 2557903 |  |  | 變更4米人行步道為道路並拓寬為10M雙向車道(參圖)。 自即日起至114年9月7日止將封閉本市安定區保西橋 | 刪除-註記興建中 | 2025/5/5新增-註記(興建中) |  |  | 安定區保西橋往市道178線方向拓寬道路工程已於114/9中旬通車。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C5483 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 七股區三股里活動中心 | 臺南市七股區三股里活動中心新建工程 |  |  | 2024-01-15 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺南市 | 159745 | 2555829 | 0.5% |  | 113/1/15動土，工期360天，預計114/1完工。 | 新增-地標(七股區三股里活動中心)+建物(114/7/10待衛照)尚無影像 |  | 2026-05-01 | 確認完工+啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-01-31
C5578 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 文南里活動中心 | 臺南市南區文南里活動中心新建工程 |  |  | 2024-02-01 | 重大工程清冊 | 113_1 | [5 empty] | 臺南市 | 166360 | 2542722 |  |  | 預計115/6啟用 | 刪除-區塊(部分公園) 新增-地標(南區文南里活動中心)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-04-06
C6013 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺灣高等法院臺南分院新建辦公廳室統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市安平區_臺南市政府工務局建築工程科 |  |  |  | 臺南市 | 164749 | 2543755 | 0.27% |  | 原臺南高分院現址(中西區中山路)因建物老舊且空間不敷使用，經報請司法院同意後遷建的。 新址坐落安平區平通路與育平路口，預計118年9月30日完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-09-30
C718 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 彰基「田中智能健康園區」22日上午舉行田中基督教醫院動土 |  |  |  | 2018-05-24 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 彰化縣 | 207593.25 | 2640940.385 | 0% |  | 彰化縣基督教醫院田中分院第1期工程，田基醫療大樓114/7動工，預計118下半年完工。 |  |  |  |  | 彰化縣基督教醫院田中分院第1期工程，田基醫療大樓114/7動工，預計118下半年完工。 | 114-世曦 | 修測區
C78 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 鐵路 |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣鹿野鄉非都市土地)工程 |  |  | \QC78-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(臺東縣鹿野鄉非都市土地)工程 | 2017-09-27 | 重大工程新聞 |  | 中心人員 |  |  |  |  | 花蓮縣 | 286073.236 | 2596176.311 | 1% |  | 113/1/22開工 |  |  |  | 已確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-04-01
C817 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 捷運 | 其他 | 興建中之淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線及萬大-中和-樹林線等捷運路線圖資 |  |  | \QC817-興建中之淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線及萬大-中和-樹林線等捷運路線圖資 | 2018-08-15 | 重大工程新聞 | [6 empty] | 新北市 | 292529.172 | 2761399.909 | 0% | 02-22852086-214 呂宥誼...111/1/6新聞，安坑輕軌預計111年底可完工通車.111/8/23新聞安坑線年底通車.......114/8/20三鶯線可連絡02-2670-8633-117林小姐(捷運第四工務所)...114/9/1連絡後114年底完工.通車須待交通部,可能115/5通車 | 淡海輕軌綠山線107年底完工通車 安坑輕軌站名https://www.dorts.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=eb99d34af4f4ff80，預計111/12/31....更新 新北捷運三鶯線，預估114年底通車。 | 新增-站名參照官網 | 興建中 |  | 已確認(安坑輕軌) | 已移交. | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2022-12-31
C838 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 捷運 |  | 桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程 |  |  | \QC828-桃園捷運綠線 | 2018-09-17 | 重大工程清冊 | 114下 | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 |  |  | 86.33% | 112/10/27啟動桃園捷運綠線G10站至G07站工程另，G11藝文特區站以北，預計115年通車；G11站以南，預計117年通車至G08舊永和市場站；GC03標工程進度40%（截至112年10月）。 | https://dorts.tycg.gov.tw/project/track-construction GC04B標113/11/14動土，機場捷運 A16 橫山站旁（大園區大竹南路1180號旁／座標：25.036689, 121.215575）。 115底將率先完成第一階段北段7站通車，從G15b坑口站到G11藝文特區站(https://reurl.cc/bmXG3r) | 預計115年底北段通車 |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 控管中;捷運綠線北段預計115年底第1階段通車(G13站至G11藝文特區站)，117年延伸至景福宮站，119年主線通車。 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
CON100 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 臺北市北投區住十二市地重劃 | 臺北市北投區住十二自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CA001 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺北市 | 300750.172 | 2779414.571 |  |  | 因本案環境影響評估及重劃各項工作未有具體辦理情形及實質進展，重劃會已有廢弛重劃業務情事且情節重大，本府於107年1月8日依法予以警告，並於107年2月22日依法命其於文到3個月內重新整理。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
CON102 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 臺南市東區忠孝市地重劃 | 臺南市第109期忠孝自辦市地重劃 |  | \QCON102-臺南市東區忠孝市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD011 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 169676 | 2542012 |  |  | 113年9月30日同意核定細部設計書圖及工程預算書、基本規劃報告書及施工規範。 | 待衛照#確認處理方式 | CONSTA(無路) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON103 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市東區仁和(三)市地重劃 | 臺南市第126期仁和(三)自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON103-臺南市東區仁和(三)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD019 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 171141 | 2542155 | 97.56% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=218398 | 114年2月6日核定計算負擔總計表；112年8月2日重劃區工程75%查核改善完成，總工程進度97.56%。 |  | CONSTA+2025/6/2新增+修改-路名(文化一街)參附件 |  |  | 細部計畫核定與工程發包準備階段， 預計於 2026 年內 啟動實體公共工程，目標於 2028 年左右 完工並辦理土地交付。 | 114-亞新忠承 | 修測區
CON104 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 臺南市北區興港市地重劃 | 臺南市第078期興港自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON104-臺南市北區興港市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD001 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 166582 | 2545908 | 95% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=218395 | 依法114/7/31前需完成，若未完成，地政局將依規辦理重劃會解散處分，或由市府採公辦重劃方式介入。 |  | CONSTA(範圍不完整+有路) |  |  | 細部計畫審議與工程招標準備階段，預計於 2026 年下半年 啟動，目標於 2028 年底前 完成開發。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-07-31
CON108 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺南市安南區長安(一)市地重劃 | 臺南市第125期長安(一)自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON108-臺南市安南區長安(一)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD018 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 167685 | 2551621 | 39.62% |  | 114/2/11原發包營造廠無法繼續施工，變更營造廠商並釐清重劃工程施作情形，自112/10/1至114/3/15停工。 |  | CONSTA(無路) |  |  | 預定完工日期已延至115年後 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-02-21
CON110 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺南市安南區第131期學南市地重劃 | 臺南市第131期學南自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON110-臺南市安南區第131期學南市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD024 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 161691 | 2551332 | 23.23% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&sms=12254&s=218399 | 107/7/2開工。113/4/15因久未施工警告1次。114/4/10召開第三次管線協調會議，目前行政作業正準備召開會員大會以改選理事。 | 新增-註記(興建中道路)；臺南市第131期學南自辦市地重劃區重劃會 | CONSTA(無路) | 2026-11-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2023-06-30
CON112 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺南市安南區新寮(三)市地重劃 | 臺南市第133期新寮(三)自辦市地重劃 |  | \QCON112-臺南市安南區新寮(三)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD026 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 167261 | 2552118 | 98% |  |  |  | CONSTA |  |  | 已完工，尚未驗收與點交。預計115 年底前完成行政程序，屆時地主才能領權狀並進行後續的建築開發。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-03-31
CON125 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市安南區東和(一)市地重劃 | 臺南市第138期東和(一)自辦市地重劃 |  | \QCON125-臺南市安南區東和(一)市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD031 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 170627 | 2551505 | 94.91% | https://land.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=29688&s=7811419 | 115/1/28完成土地分配公告，預計115/9前通車。 |  | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON14 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收 | 電訊大樓整建工程 |  | \QCON14-臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收 | 2017-03-01 | A區段徵收 | AD010 | 中心人員 | 地政司SHP |  |  |  | 臺南市 | 172178 | 2547128 | 7.7% | 111/6/15連絡後約115年1月動工,實際需視軍方遷移時間 | 電訊大樓整修工程預計116年中完工，永康區公所(173837,2547390)、永康區衛生所(174271,2546299)、臺南市原住民族事務委員會(166440,2543626)將搬遷； 第2期工程，公滯10(172038,2547401)、公14-1(172237,2547059)、公14-2(172318,2546852)、公14-3(172180,2546663)，預計117年底前完工。 |  | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2019-03-31
CON140 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺南市六甲甲南市地重劃-公兒八 | 臺南市第139期六甲甲南自辦市地重劃區重劃會 |  | \QCON140-臺南市六甲甲南市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CD32 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺南市 | 184089 | 2569592 | 51.74% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=280751 | 113/8/20工程進度30%查核 公兒八：184164,2569654 道路：184138,2569632+184069,2569650 | 新增-地標(公兒八)+區塊(待衛照)+新增-註記(興建中) 新增-道路(待衛照)參附件+介接地籍+新增-註記(興建中) | CONSTA |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-05-20
CON145 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 高雄市苦苓腳市地重劃 | 高雄市林園區苦苓腳自辦市地重劃 |  | \QCON145-高雄市苦苓腳市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CE023 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 185430 | 2490143 |  |  | 112/6/25苦苓腳王公廟段苦苓腳一小段412之1至4及7地主陳抗；因地上物所有權人無法與重劃會達成協議，目前在法院訴訟中，如法院判決確定後加速辦理並督促重劃會與地主進行協商。預計115年底前判決或和解，最快116年通車。 |  | CONSTA(含路) | 2026-09-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON146 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第50期仁武區東草潭自辦市地重劃區 |  |  | \QCON146-高雄市第50期仁武區東草潭自辦市地重劃區 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CE005 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 182050 | 2510467 | 95% |  | 114/7/19召開第四次會員大會，重劃會行政作業仍持續進行中。 公兒182055,2510465 |  | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON150 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 重劃 | 異動 | 高雄市第56期美濃區中圳段自辦市地重劃 |  |  | \QCON150-高雄市第56期美濃區中圳段自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CE008 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 203589 | 2533626 | 54.52% |  | 115/3完工驗收階段，預計最快115下半年通車。 公兒(203544,2533597)、停車場(203558,2533571)未施作。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/11/5新增-註記(興建中)參附圖 | 2026-09-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON152 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 屏東縣新園鄉南龍自辦市地重劃工程 |  |  | \QCON152-屏東縣新園鄉南龍自辦市地重劃工程 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CP010 | 中心人員 |  |  |  |  | 屏東縣 | 194083 | 2487767 | 7.73% |  | 公兒(194062,2487464+194220,2487944) 市場用地(194073,2487789)、停車用地(194074,2487834) 機關用地(194077,2487886)、道路(參附件+介接地籍) 道路(194004,2487488四米增至八米) | 新增-興建中道路(待衛照) | CONSTA | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-05-29
CON156 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第76期仁武區後港段市地重劃-九湖信街、九湖義街、九湖仁街 | 高雄市第76期仁武區後港自辦市地重劃 |  | \QCON156-高雄市第76期仁武區後港段市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CE018 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 180936 | 2509207 | 100% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13291&s=218634 | 竣工:109年3月23日、驗收:109年7月29日。 九湖信街(180837,2509490)、九湖義街(180856,2509569)、九湖仁街(180847,2509338)，114/5/29衛照門牌仍未改，待確認。 | 九湖信街(180837,2509490)、九湖義街(180856,2509569)、九湖仁街(180847,2509338)#確認路名 | CONSTA(含路)+2025/6/2刪除-施工面 | 2026-05-01 | 確認路名 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2020-03-23
C6017 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 四草安檢所新建工程 | 四草漁港安檢所新建工程 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市安南區_海洋委員會海巡署南部分署 |  |  |  | 臺南市 | 158938 | 2547100 | 77.8% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
CON163 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市第66期左營區左東段985地號等自辦市地重劃 |  |  | \QCON163-高雄市第66期左營區左東段985地號等自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CE013 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 178063 | 2509524 | 38% | https://lmsw.lceb.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=13288&s=316367 | 由於此重劃區涉及與周邊清水宮的公共設施(廣場用地)銜接與拆遷補償問題，若相關爭議或法律訴訟未能及時排解，可能會影響最終的權利變更與土地交付時程。 |  | CONSTA | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2025-03-02
CON168 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 新北市樹林區三多里圳民自辦市地重劃 |  |  | \QCON168-新北市樹林區三多里圳民自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CF011 | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 292554.363 | 2766437.849 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MPfx_NDlrTk；新增-興建中道路(25.004,121.422、25.005,121.421) 待確認-公(292772,2766548)、廣兼停(292831,2766345) |  | 2025/3/11新增-興建中道路+刪除-建物(參考衛照) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON169 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新北市淡水區天生市地重劃 | 新北市淡水區天生自辦市地重劃 |  | \QCON169-新北市淡水區天生市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CF010 | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 292854.747 | 2786586.758 |  |  | (四)第一次會員大會:104年8月1日 (五)核定第一次會員大會紀錄及成立重劃會: 105年3月25日。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON170 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新北市土城區大安市地重劃 | 新北市土城區大安自辦市地重劃 |  | \QCON170-新北市土城區大安市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CF009 | 中心人員 |  |  |  |  | 新北市 | 293417 | 2761558 |  |  | (四)第一次會員大會：104年7月30日。 (五)核定第一次會員大會紀錄及成立重劃會： 104年8月12日。似辦理完成1130529 111年12月12日解散重劃會。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2017-06-14
CON172 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市北區富美自辦市地重劃 |  |  | \QCON172-新竹市北區富美市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CO004 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 243701 | 2748263 |  |  |  |  | 2018/5/31CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2017-06-14
CON173 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新竹市東區高峰市地重劃 | 新竹市東區高峰自辦市地重劃 |  | \QCON173-新竹市東區高峰市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CO005 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 248119 | 2741239 |  |  | 成立重劃會 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2017-06-14
CON181 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市大溪都市計畫行政園區區段徵收 |  |  | \QCON181-桃園市大溪都市計畫行政園區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH006 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 278776.599 | 2751590.792 |  |  | (一) 107年7月經內政部土徵小組通過本案公益性及必要性報告 (二) 109年7月28日經內政部都市計畫委員會第973次會議審定主要都市計畫 (三) 111年10月20日經內政部核定開發範圍及抵價地比例為41% (四) 112年2月完成地上物查估 (五) 113年7月31日辦理第1場事業計畫公聽會 (六) 114年2月18日辦理第2場事業計畫公聽會及協議價購會議 (七) 114年3月27日辦理區段徵收公聽會 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON182 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 桃園市中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合內壢北營區整體開發)區段徵收 |  |  | \QCON182－桃園市中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合內壢北營區整體開發)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH010 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 275681.706 | 2762261.354 |  |  |  |  | 2025/7/1新增-施工面(照OSM+詳附件-示意圖) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON183 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市大溪鎮(埔頂地區)都市計畫(配合埔頂營區整體開發)區段徵收 |  |  | \QCON183-桃園市大溪鎮(埔頂地區)都市計畫(配合埔頂營區整體開發)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH011 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 278215.169 | 2754709.242 |  |  | 113年5月21日開工動土，預計於116年上半年竣工(https://opc.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=9330&s=1300826) 2座滯洪池、4座公園、新闢3條道路及2條園道 | 新增-道路(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-01
CON186 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 臺北市士林區社子島地區區段徵收 |  |  | \QCON186-臺北市士林區社子島地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AA017 |  | 地政司SHP |  |  |  | 臺北市 | 299219.55 | 2777636.834 |  |  | 於113年9月18日至10月31日辦理「再發展區參與區段徵收意願調查」，嗣於113年11月13日將相關資料函送內政部續審。區段徵收開發範圍及抵價地比例業於113年12月25日經內政部土地徵收審議小組第300次會議准予辦理，後續本府將依序辦理土地協議價購及區段徵收公聽會等區段徵收法定作業，持續推動社子島開發。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
C6020 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 安南區AN25-15-15m(中段)道路工程 | 臺南市安南區AN25-15-15M道路工程(中段)(富東路)以北 |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市安南區_臺南市政府工務局新建工程科一股 |  |  |  | 臺南市 | 167871 | 2547150 | 99% | 114/6/12留話待回電..回復約114/12完工.9月再問..115/9/15無人接聽..115/9/22無人接聽..115/9/25無人接聽...115/1/14待回電...115/1/15待回電 | 115/1/19第1次變更設計 | 新增-道路(參考地籍順接道路面) |  | 2026-04-15 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-01
CON208 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市淡水區淡海新市鎮綜合示範社區區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | AF997 |  | 地政司SHP |  |  |  | 新北市 | 293330.593 | 2787573.526 |  |  |  | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON21 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 金門尚義區段徵收案 | 金門縣尚義區段徵收 |  | \QCON21-金門尚義區段徵收案 | 2017-03-01 | A區段徵收 | AW005 | 中心人員 | 地政司SHP |  |  |  | 金門縣 | -15900.851 | 2706644.766 | 5.5% |  | http://www.asia-survey.com.tw/kinmen/download.php |  | 2019/4/1新增-道路(衛照數化+註記興建中DEFINITION=3) |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2018-05-13
CON222 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 雲林縣高鐵雲林車站特定區區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | AP002 |  | 地政司SHP |  |  |  | 雲林縣 | 190923.342 | 2625738.119 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
CON229 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收工程-凱得街開闢工程 | 高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收工程 |  | \QCON229-高雄市前鎮區205兵工廠區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AE023 |  | 高雄市前鎮區_高雄市政府地政局土地開發處 |  |  |  | 高雄市 | 179794.623 | 2500362.669 |  |  | 高雄市地政局_辦理中;區段徵收計畫書於107年8月10日公告期滿，刻正辦理發價中，已完成私有土地登記移轉作業。(109.7.15更新) 總開發期程約12年 | 新增-CONSTA | CONSTA(無路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C6021 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市東區泉南里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市東區_臺南市東區區公所 |  |  |  | 臺南市 | 169594 | 2542672 | 3.32% |  | 114/4/2動土，預計115年8月完工。 | 新增-地標(泉南里活動中心)+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON233 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市航空城機場園區建設計畫區段徵收 |  |  |  | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH007 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 274956.617 | 2771911.073 |  | https://tw.news.yahoo.com/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%96%A5%E8%B3%87306%E5%84%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%9F%8Ec-d%E6%A8%99%E6%A1%88%E9%96%8B%E5%B7%A5-201000923.html....111/5/11新聞CD標 | https://airport-city.caa.gov.tw/ | 密區1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON234 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市航空城附近地區第一期區段徵收 |  |  | \QCON234-桃園市航空城附近地區第一期區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AH009 |  | 地政司SHP |  |  |  | 桃園市 | 272077.931 | 2771012.135 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON237 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市大社區段徵收 |  |  | \QCON237-高雄市大社區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AE024 |  | 地政司SHP |  |  |  | 高雄市 | 183437.887 | 2513382.85 |  |  | 111/2/23新聞(https://reurl.cc/6jm9dr)，大社96公頃區段徵收地區檢討高市都委會通過，未動工。 113/9/24新聞(https://reurl.cc/1XVMKm)，大社區段徵收案的都市計畫草案及公益性、必要性評估報告，高市府已報請內政部審議及依內政部意見修正中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
CON241 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市烏日區烏日前竹地區區段徵收 |  |  | \QCON241-臺中市烏日區烏日前竹地區區段徵收 | 2019-04-01 | A區段徵收 | AB015 |  | 地政司SHP |  |  |  | 臺中市 | 214047 | 2666696 | 53.85% |  |  | 待衛照114/6/2施工中 | 113/9/2修正工程範圍面+通車路段+興建中道路 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-05
CON242 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程 |  |  | \QCON242-臺中市烏日(九德地區)區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AB016 |  | 地政司SHP |  |  |  | 臺中市 | 213805 | 2667624 | 5.03% |  | 道路 公19(214018,2667787)、公兒18(212912,2667446)、 公兒19(213063,2667545)、公兒20(213318,2667749)、 公兒21(213791,2668113)、公兒22(213936,2667547) 廣停10(213910,2667580)、廣停18(213464,2667674) | 新增-興建中道路(參附件+介接地籍) |  | 2026-10-01 | 檢查進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-09
CON248 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市板橋埔墘4-7區區段徵收 |  |  | \QCON248-新北市板橋埔墘4-7區區段徵收 | 2019-04-01 | A區段徵收 | AF014 | [5 empty] | 新北市 | 298590.8458 | 2767267.943 |  |  | 公一：298592.095,2767330.292 公二：298930.598,2767359.639 公三：299038.884,2767360.296 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON250 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收 |  |  | \QCON250-大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收 | 2019-05-01 | A區段徵收 | AG002 |  | 地政司SHP |  |  |  | 宜蘭縣 | 328374.235 | 2729246.408 |  | 114年5月召開「開發範圍與意願調查說明會」， | 徵收範圍：羅東鎮維揚段等9個地段、五結鄉隆昌段等4個地段、冬山鄉群英段等4個地段 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON255 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收 |  |  |  | 2020-02-01 | A區段徵收 | AW006 |  | 地政司SHP |  |  |  | 金門縣 | -21250.775 | 2707957.1611 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON257 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新北市新莊區新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃 |  |  | \QCON257-新北市新莊區新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃 | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | BF004 | [5 empty] | 新北市 | 294217.5049 | 2768586.9497 |  | https://xintai.ntpc.gov.tw/ | 東：以特二號道路為界， 西；新莊區建國一路東側為界， 南：公館段713地號西北側為界， 北：以新莊中正路為界 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6022 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 刪除 | 臺南市南區明德里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市南區_臺南市南區區公所 |  |  |  | 臺南市 | 167982 | 2541720 | 21.16% |  | 待新增-地標(明德里活動中心)+建物(待衛照) 待刪除-地標(大成路一段收費外停車場)+部分區塊(待衛照) |  |  |  |  | 預計115/2竣工、115/6啟用。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-01-01
CON259 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新北市林口區林口工一市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | BF006 | [5 empty] | 新北市 | 287326.4557 | 2775443.4594 |  |  |  | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON266 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 高雄市楠梓區第98期市地重劃 | 高雄市第98期鳥松商12市地重劃區 |  | \QCON266-高雄市楠梓區第98期市地重劃 | 2018-06-01 | B市地重劃(公辦) | BE020 | [5 empty] | 高雄市 | 184646.39 | 2505628.202 | 100% |  | 廣停184653,2505592(待衛照) |  | CONSTA(無路+路名) | 2026-10-01 | 進度 | 預計115半年完成所有行政作業，並陸續辦理土地點交，讓地主可開始申請建築執照。 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2023-05-22
CON27 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | CONSTA | 南投縣草屯鎮敦和市地重劃 | 南投縣草屯鎮敦和市地重劃 |  | \QCON27-南投縣草屯鎮敦和市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | BJ002 | 中心人員 |  |  |  |  | 南投縣 | 219817 | 2652389 | 60.82% |  |  | 新增-道路(參考衛照) 原落點待查(x:217304.386 y:2653152.911)107年度更新區 1080815 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2017-08-30
CON274 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新竹市北區臺大醫院新竹湳雅醫院周邊地區市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | BO002 | [5 empty] | 新竹市 | 246892.2268 | 2745611.5006 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON277 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣苗栗市福全自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | BK006 | [5 empty] | 苗栗縣 | 232249.1313 | 2719802.5563 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON28 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 桃園市草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 | 桃園市觀音區草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 |  | \QCON28-桃園市草漯(第一區整體開發單元)市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | BH001 | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 264279.064 | 2771554.571 |  |  | 115/3/13開工，將開闢道路與排水設施約729公尺、共同管道約796公尺，預計於117年完工後將可補齊道路斷點，提升通行效率與行車安全。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2020-10-31
CON280 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 新竹市東區青草湖周邊地區市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | B市地重劃(公辦) | BO001 | [5 empty] | 新竹市 | 247377.634 | 2740741.6475 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON284 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 臺中市大里區大里杙市地重劃 | 臺中市第15期市地重劃區整合標工程 |  | \QCON284-臺中市大里區大里杙市地重劃 | 2019-04-01 | B市地重劃(公辦) | BB003 | [5 empty] | 臺中市 | 217607 | 2666118 | 12% |  | 1.因用地整合問題，不新建「大里區聯合行政中心」，區公所現於「纖維工藝博物館(勝利二路3樓」辦公；議員建議「機11」闢臨時停車場(217607,2666118)，現況為空地。 2.臺中市第15期市地重劃區整合標工程於114/9開工，預計115/10/31完工。 |  | 113/12/31.刪除-施工面(參附件) | 2026-09-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-10-31
CON286 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 東側竹南街123巷12弄拓寬開闢工程 | 高雄市路竹區第97期市地重劃 |  | \QCON286-高雄市路竹區第97期市地重劃 | 2019-05-01 | B市地重劃(公辦) | BE023 |  | 高雄市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 高雄市 | 173676.4315 | 2528293.2881 | 26.16% | 高雄市路竹區第97期市地重劃112/7/17竣工 | 預計115下半年開工、116上半年完工。 |  | CONSTA(無路+路名)、2025/7/1-修改-註記興建中；先調整為興建中道路，參附件 | 2026-07-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2025-07-16
CON291 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 高雄市鳥松區第74期市地重劃 |  |  | \QCON291-高雄市鳥松區第74期市地重劃 | 2019-05-01 | B市地重劃(公辦) | BE029 | [5 empty] | 高雄市 | 183562.9871 | 2507686.5572 |  |  | 113/9/27查尚未辦理座談會，無動靜。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
CON292 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 林美農村社區土地重劃 |  |  |  | 2019-06-01 | B市地重劃(公辦) | BG009 | [5 empty] | 宜蘭縣 | 326240.7592 | 2745384.1193 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON296 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埔心鄉義民自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | CN017 | [5 empty] | 彰化縣 | 203559.2647 | 2649813.6646 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON297 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市龜山區大湖自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | CH004 | [5 empty] | 桃園市 | 285904.1487 | 2770730.4873 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON299 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣員林市鎮興自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | CN013 | [5 empty] | 彰化縣 | 209581.9176 | 2650853.5794 |  |  | 108-12-21完工 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON3 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | CONSTA+道路 | 臺北市北投士林科技園區區段徵收 | 臺北市北投士林科技園區區段徵收 |  | \QCON3-臺北市北投士林科技園區區段徵收 | 2017-03-01 | A區段徵收 | AA016A | 中心人員 | 地政司SHP |  |  |  | 臺北市 | 301471 | 2777138 | 21.83% |  |  | 新增-路名(承美路) | CONSTA(有路+路名) |  |  | 已確認位置 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2017-07-19
CON302 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣北斗鎮大安自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-07-01 | C市地重劃(自辦) | CN016 | [5 empty] | 彰化縣 | 201081.0786 | 2641731.1804 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON304 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市豐原區大湳自辦市地重劃 |  |  | \QCON304-臺中市豐原區大湳自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CB028 | [5 empty] | 臺中市 | 221822.5797 | 2684734.8069 |  |  | 113/9/27查，刻正依規辦理修正重劃範圍。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON305 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市西屯區葳格自辦市地重劃 |  |  | \QCON305-臺中市西屯區葳格自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CB029 | [5 empty] | 臺中市 | 214726.9084 | 2674012.6521 |  |  | 113/9/27查：106/12/08成立重劃會，無動靜中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
CON306 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 臺中市清水區銀聯自辦市地重劃 |  |  | \QCON306-臺中市清水區銀聯自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CB030 | [5 empty] | 臺中市 | 205770.5007 | 2684796.4204 |  |  | 113/9/27查：109/10/21府授地劃一字第1090254008號函，請重劃會依本市市地重劃委員會109年第2次會議決議辦竣後，再依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定重新提送本府辦理審議作業。 |  |  |  |  | 計畫書審議階段 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON308 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃區 |  |  | \QCON308-屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃區 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CP009 | [5 empty] | 屏東縣 | 192266 | 2487170 | 51.5% |  | 1.確認道路(192370,2487022)是否有通/待衛照，刪除註記興建中(192265,2487170)，以上確認完成後，刪除施工面。 2.等鐵皮拿掉或完工，再刪除-註記+施工面。 |  | 113/11/5新增-道路(192266,2487170)+註記(興建中) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
CON309 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 道路 | 異動 | 屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃 |  |  | \QCON309-屏東縣新園鄉義仁自辦市地重劃 | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CP011 | [5 empty] | 屏東縣 | 192258.0069 | 2487181.9182 | 55% |  | 道路、停車場及兒童遊戲場。 |  |  |  |  | 辦理出流管制計畫修正待審核。本案目前停工中。(115/3/12) | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
CON310 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 桃園市八德區介壽自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CH005 | [5 empty] | 桃園市 | 279870.764 | 2760718.0734 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON311 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埤頭鄉合興南自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CN009 | [5 empty] | 彰化縣 | 194778.0438 | 2643371.7487 |  |  | 111-01-28 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON312 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 彰化縣埤頭鄉合興北自辦市地重劃 |  |  |  | 2018-08-01 | C市地重劃(自辦) | CN010 | [5 empty] | 彰化縣 | 194933.936 | 2643464.5754 |  |  | 110-09-07 | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON314 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣頭份市大亨自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | CK004 | [5 empty] | 苗栗縣 | 240345.6859 | 2731866.2814 |  |  |  | 1110209衛照已有路型蛋不明確 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON315 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 苗栗縣竹南鎮頭份市南科自辦市地重劃 |  |  |  | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | CK005 | [5 empty] | 苗栗縣 | 242326.9025 | 2733146.6086 |  |  |  | 1110209 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
CON316 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃 | 吉安鄉住一住宅區自辦市地重劃區 |  | \QCON316-花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃 | 2019-04-01 | C市地重劃(自辦) | CU001 | [5 empty] | 花蓮縣 | 310312.5611 | 2652834.677 | 23.58% |  | 113/12/17開工(https://reurl.cc/96RAlx) 公1(310442,2653091)、公兒1(310403,2652825) 廣停1(310263,2653401)、廣停2(310373,2653030) 廣停3(310198,2653047)、廣停4(310000,2652826) 道路 |  |  |  |  | 預計117/6/14完工 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2028-06-14
CON323 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 重劃 |  | 金門縣變更金門特定區計畫_配合金城地區細部計畫(第二期及第三期整體開發地區專案通盤檢討)變更主要計畫 |  |  |  | 2016-08-01 | B市地重劃(公辦) | BW001 |  | 地政司SHP |  |  |  | 金門縣 | -21589.2693 | 2705869.2782 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 未定
CON56 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 高雄市第85期市地重劃-曹謹路 |  |  | \QCON56-高雄市第85期市地重劃 | 2017-03-01 | B市地重劃(公辦) | BE014 | 中心人員 |  |  |  |  | 高雄市 | 183882 | 2503573 |  | https://landevp.kcg.gov.tw/News_Content/5353/131890/ | 1. 空中鳳城，113/7/12新聞，113/7/14完工，113年7月底開放停車場。鳳山車站+空中鳳城，預計116年下旬營運。 3. 114/1/24新聞，曹謹路預計114年7月底完工。 | 新增-道路(曹謹路)(GE數化) | CONSTA(含路+路名)新增-道路(介接地籍)；2024/12/30新增-地標(空中鳳城)+修改-建物+刪除-施工面 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2027-04-01
CON68 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺中市太平區福億自辦市地重劃-永祥街數字77巷○弄 |  |  | \QCON68-臺中市太平區福億市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CB016 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 221424 | 2667427 | 100% |  | 107/7完工。112/3/25解散重劃會。 永祥街數字巷弄：221424,2667427 | 新增-路名(永祥街數字77巷○弄；221424,2667427) | CONSTA(含路+路名) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
CON71 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 桃園市平鎮區山峰北山子頂市地重劃 | 桃園市平鎮區山峰北山子頂自辦市地重劃 |  | \QCON71-桃園市平鎮區山峰北山子頂市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CH003 | 中心人員 |  |  |  |  | 桃園市 | 270885 | 2756097 |  |  | 103.06.23~ 103.07.23 (計畫書公告日期)。106.03.22 桃園市政府水務局召開本重劃區修正後基本設計之污水工程書、圖審查會議 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2017-06-14
CON78 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 南投縣南投市成功市地重劃 | 南投縣南投市成功自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CM002 | 中心人員 |  |  |  |  | 南投縣 | 216954 | 2647139 |  |  | 自辦市地重劃涉不公 土地分配遭南投地院判決無效 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2017-06-14
CON83 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 基隆市代天府第1期市地重劃 | 基隆市代天府第一期自辦市地重劃 |  | \QCON83-基隆市代天府第1期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CC002 | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | 322348 | 2782933 |  |  | 重劃工程施工中。 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2017-06-14
CON84 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 基隆市代天府第2期市地重劃 | 基隆市代天府第二期自辦市地重劃 |  | \QCON83-基隆市代天府第1期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CC001 | 中心人員 |  |  |  |  | 基隆市 | 322378 | 2783291 |  |  | 重劃工程施工中。 | 1110208 | CONSTA+部分路名 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2017-06-14
CON85 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 道路 | 異動 | 臺中市新八單元四市地重劃 | 臺中市南屯區新八單元四自辦市地重劃 |  | \QCON85-臺中市新八單元四市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CB001 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 212714 | 2670126 | 97.37% |  |  |  | 新建中 | 2026-04-01 | 請確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
CON92 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區光埔二期市地重劃 | 新竹市東區光埔二期自辦市地重劃 |  | \QCON92-新竹市東區光埔二期市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CO001 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 251760 | 2742996 | 60% | https://reurl.cc/Yq6nlx | 成立重劃會。 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON93 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區東明市地重劃 | 新竹市東區東明自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CO006 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 248992.365 | 2744308.895 |  |  | 土地登記完成 | 1110208 | CONSTA |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON94 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 |  | 新竹市東區科商市地重劃 | 新竹市東區科商自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CO003 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹市 | 248986 | 2744619 |  |  | 尚未解散重劃會 | 地籍有路 | CONSTA(有路+路名) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON95 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 重劃 |  | 新竹縣竹東鎮北興市地重劃 | 新竹縣竹東鎮北興自辦市地重劃 |  |  | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CJ002 | 中心人員 |  |  |  |  | 新竹縣 | 259579 | 2736769 |  |  | 新竹縣竹東動漫園區 公共建設所在地： 1.西側園區投資許可範圍以「新竹縣竹東鎮北興自辦市地重劃區」內之商業區屬台鐵土地為主。 2.東側園區則以部分雞油林段163-3、163-10、163-11、163-13及仁愛段111等5筆土地為主，土地使用分區為都市計畫區車站專用區。 | 1110208 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2017-06-14
CON96 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市新興自辦(單元十三)市地重劃區 | 臺中市北屯區新興自辦市地重劃(整體開發地區單元十三) |  | \QCON96-臺中市新興自辦(單元十三)市地重劃區 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CB005 | 中心人員 | 臺中市政府地政局重劃科 |  |  |  | 臺中市 | 220980 | 2672901 | 33.81% |  | 公7(219919,2673392)、文中7(219812,2673117) 文小3(220980,2672901)、文小8(219823,2672809) 廣兼停11(220236,2673142)、廣兼停131(221040,2673129) 廣兼停142(221369,2673334) |  | CONSTA(無路+路名)；113/11/5新增道路+註記(興建中)；2025/4/11新增-道路(參OSM+附件1-3) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
CON99 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市太平區福平興自辦市地重劃 |  |  | \QCON99-臺中市太平區福平興自辦市地重劃 | 2017-03-01 | C市地重劃(自辦) | CB031 | 中心人員 |  |  |  |  | 臺中市 | 221798 | 2668758 |  |  | 兒遊(221798,2668758) | 刪除-建物+新增-公園地標+區塊(參附件) | CONSTA(含路) | 2026-10-01 | 確認完工 | 兒遊(221798,2668758)建置情形 | 114-亞新忠承 | 修測區
D157 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南市官田、六甲區轄內「六甲西側外環道路（南段）」按期新闢計畫道路（官田區一-1-30M）之 道路命名業於本（108）年11月21日生效在案 | 六甲西側外環南段道路工程 |  | \QD157-臺南市官田、六甲區轄內「六甲西側外環道路（南段）」按期新闢計畫道路（官田區一-1-30M）之道路命名業於本（108）年11月21日生效在案 | 2019-12-03 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 官田戶政 |  |  |  | 臺南市 | 182356.536 | 2568403.649 | 0% |  | 鎮東路未開闢完全 | 鎮東路南段延伸(待衛照) | 新增-路名(赤山路);1期已更新+2期進度0 | 2026-10-01 | 確認道路 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C6026 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 台南市關廟區_臺南市政府體育局 |  |  |  | 臺南市 | 183011 | 2536047 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C6144 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺南市安南區東和里活動中心新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺南市安南區公所 |  |  |  | 臺南市 | 170964 | 2551314 |  |  | 114/3/19動工，預計115年8月底完工。一樓為里活動中心提供在地民眾多元使用，二樓為公設民營托嬰中心。新東和里活動中心遷移至東和里公園內。 | 搬遷-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
D556 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 西屯、南屯區辰億自辦市地重劃 |  |  | \QD556-西屯、南屯區辰億自辦市地重劃 | 2023-04-14 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 臺中市政府民政局戶政科 |  |  |  | 臺中市 | 207967 | 2673733 | 97.71% | 04-2221-8558#63664...陳先生...114/7/17尚在訴訟中,115/7再問 | 113/10/16新聞(https://reurl.cc/lyEK2Q)，台中市政府地政局指出，辰億自辦重劃區內相關爭議，均於法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，並將視法院判決確定結果依法辦理。 | 刪除-註記(興建中)；確認是否通車 | 112/8/1新增-道路(興建中)；113/12/3刪除-施工面+註記(興建中)參附件 | 2026-07-23 | 請確認通車時間 | 114/7/17尚在訴訟中,115/7再問 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
D570 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 新竹園區寶山用地擴建計畫道路命名案 |  |  | \QD570-新竹園區寶山用地擴建計畫道路命名案 | 2023-06-07 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 新竹縣政府 |  |  |  | 新竹縣 | 250322.73 | 2740191.478 |  | 112/6/8連絡後(竹科管理局)部分通車,發文索取...114/6/5連絡後預計115/6完工,因部分展期調整至116/4完工.工程道路分上下層通行.115/11再詢問 | 250586.812,2739174.199科環一路已繪製 | 新增-道路(DWG) 缺-科環二路 | 科環一路 | 2026-11-01 | 科環二路圖資 | 114/6/5連絡後預計115/6完工,因部分展期調整至116/4完工.工程道路分上下層通行.115/11再詢問 | 114-世曦 | 修測區 | 2027-04-01
D624 | 待分派_115CECI | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 |  | 區道桃72-1線 |  |  | \QD624-桃72 | 2023-10-13 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部公路總局 |  |  |  | 桃園市 | 273675.776 | 2755969.03 |  | 112/10/13連絡後該道路尚未開通,預計115年才會開通(桃園市政府03-3322101-6753邱小姐)...114/8/19用地取得中.預計116/1月再詢問 | 預計115年開通 | 新增-道路編號(局部已有路型,參考附件) | 新增-道路編號(局部) | 2027-01-05 | 詢問是否動工 | ...114/8/19用地取得中.預計116/1月再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D702 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 桃園航空城安置住宅及優開區聯合道路命名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD702-桃園航空城安置住宅及優開區聯合道路命名 | 2024-07-11 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 271168.38 | 2771830.427 |  | 113/7/23聯繫航空處游小姐(03-386-5400-4263)取得資料 | 部分興建中........控管 | 1.20250411新增-道路+路名(詳"備註.doc") 2.20250708刪除-註記興建中(航青路) | 新增-道路+路名(詳"備註.doc") |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D711 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 新編南121-1線 |  |  | \QD711-區道南121、南40 | 2024-08-05 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部公路總局 |  |  |  | 臺南市 | 174546 | 2559778 |  | 113/8/5核定辦理興建中南121線，預計114年底動工，117年完工。 | 南121-1跨河段未興建 |  | 113/10/4新增-局部編號(南121-1線.參考附件.持續控管) | 2027-09-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
D716 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 桃園航空城優開區道路含安置街廓第2次 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD716-桃園航空城優開區道路含安置街廓第2次 | 2024-08-28 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 276832 | 2775582 |  | 113/8/22生效待戶所提供圖資 | 先開通捷航一路.新海路.雙海路.福源三路 | 詳NOTE(標記*) |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
D730 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 蘆竹區捷航五路、誠聖六路、誠聖七路、誠聖八路、山菓路等5修道路命名 | 桃園航空城道路命名 |  | \QD730-蘆竹區捷航五路 | 2024-10-17 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 蘆竹區戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | 276702 | 2775780 |  |  |  | 新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D772 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 七股區七股科技工業區10條道路命名-七股科工大道、園區一路、園區二路、約納瓦路、紐奧良路、七科工一路、七科工二路、七科工三路、七科工五路、七科工六路 |  |  | \QD772-七股區七股科技工業區10條道路命名 | 2025-02-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 佳里戶政事務所 |  |  |  | 臺南市 | 161736 | 2557126 |  |  | 2025/3/11新增-道路+路名+註記(興建中)；參附件+OSM+介接地籍 七股科工大道+園區一路+園區二路+約納瓦路+紐奧良路+七科工一路+七科工二路+七科工三路+七科工五路+七科工六路 |  | 2025/3/11新增-道路+路名+註記(興建中)；參附件+OSM+介接地籍 |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-10-01
D787 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 員林市玉山自辦市地重劃區新闢道路8M-7 | 員林市玉山自辦市地重劃 |  | \QD787-員林市玉山自辦市地重劃區新闢道路8M-7 | 2025-03-26 | emap信箱 | [6 empty] | 彰化縣 | 206955.534 | 2651308.333 |  | 已命名為「大仁南一街」 | 東界：以溝兼道(浮圳路二段 404 巷)為界(含)。 南界：以 12M 計畫道路(浮圳路二段)為界(不含)。 西界：北側以 6M-1 計畫道路為界(含)；南側以12M計畫道路(大仁南街)為界(不含)。 北界：以 12M 計畫道路(建國路)為界(不含)。 | 新增-地標+區塊(衛照數化) | 興建中道路_206838.79,2651307.147206955.534,2651308.333 |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E1272 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(農地重劃) | 道路 | 新增 | 此段道路自辦市地重劃區道路尚未完成且工程已經停擺荒廢中 | 新竹市東區溪橋自辦農村社區土地重劃區 |  | \QE1272-此段道路自辦市地重劃區道路尚未完成且工程已經停擺荒廢中 | 2017-08-11 | 服務雲 |  | 一般民眾 |  |  |  |  | 新竹市 | 249135.7048 | 2745758.7441 |  |  | 2014.7.7GE有路型,但因工程停擺現已長草荒廢2021.2.21GE已看不太出路型 | 新增-工程範圍面 | 道路興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
E9149 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 新闢道路名稱~怡中街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  |  | 2024-09-18 | WHGIS | 1425 |  | 戶政 |  |  |  | 臺南市 | 168115.6977 | 2549493.5829 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 113/10/4新增-道路+路名(怡中街)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9150 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 新闢道路名稱~怡中一街,原怡安路二段26巷滅失 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  |  | 2024-09-18 | WHGIS | 1426 |  | 戶政 |  |  |  | 臺南市 | 168319.1665 | 2549401.1794 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 113/10/4新增-道路+修改-路名(怡中一街)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9167 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 托倫斯街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9167-托倫斯街 | 2024-11-27 | WHGIS | 1443 |  | 戶政 |  |  |  | 臺南市 | 168307.5537 | 2549338.3751 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3新增-路名(托倫斯街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9168 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 怡中二街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9168-怡中二街 | 2024-11-27 | WHGIS | 1444 |  | 戶政 |  |  |  | 臺南市 | 168116.5343 | 2549495.7651 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3新增-路名(怡中二街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9170 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 水戶街 | 臺南市第十二期怡中市地重劃 |  | \QE9170-水戶街 | 2024-11-27 | WHGIS | 1446 |  | 戶政 |  |  |  | 臺南市 | 167692.2126 | 2549717.3009 | 92.38% | 1141125_左側除水戶街(原_原安街),均已通車;右側均尚未通車;請相關承辦於通車後主動聯繫中心處理 | 預計115上半年完成所有公共設施與驗收作業；臺南市政府地政局已於115/2(農曆春節期間)局部開放重劃區建地作為臨時停車場，主要整地與路基工程已大致完成。 | 刪除-註記(興建中) | 2024/12/3修改-路名(水戶街) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-15
E9172 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 彰濱產業園區崙尾區新增6條計畫道路-崙安北一路、崙安北二路、崙安北三路、經建五路、經建六路、經建七路 | 彰濱產業園區崙尾區 |  | \QE9172-彰濱產業園區崙尾區新增6條計畫道路 | 2024-12-25 | WHGIS | 1448 |  | 彰化縣鹿港戶政所課員 |  |  |  | 彰化縣 | 190049 | 2667006 |  | 1141126聯繫：有關道路完工/通車狀態, 請中心逕洽施工單位工業區(優先)及承辦(次要)確認_施工單位 中華工程04-7910590/ 工業區承辦 羅振綸04-7810211#4836)；至路名疑義, 戶所可協助確認 |  | 詳NOTE | 興建中 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7352 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市大甲運動公園新建營運移轉(BOT)案 |  |  |  | 2025-04-10 | 通報資訊 | [6 empty] | 臺中市 | 212588.7135 | 2692717.7433 |  |  | 114/2/27政策公告，目前處於招商與可行性評估階段，尚未正式動工。若 2026 年順利標出並動工，推估主體建築最快於 2029 年至 2030 年（118-119 年） 間完工啟用。 | 待新增-地標(大甲運動公園)+區塊+註記(興建中) |  |  | 確認工程進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2030-01-01
C6146 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 刪除 | 中西區西湖里多功能場館新建工程 |  |  | \QC6146-臺南市中西區西湖里多功能場館新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺南市政府工務局建築工程科 |  |  |  | 臺南市 | 165959 | 2544676 |  |  |  |  | 2025/5/5刪除-籃球場區塊+部分停車場區塊+籃球場地標 |  |  | 預計116/5完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6147 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 歸仁分局沙崙派出所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 臺南市政府警察局 |  |  |  | 臺南市 | 176248 | 2535982 | 14.76% |  | 114/3/25動工，預計 115 年 8 月完工。 | 新增-地標(歸仁分局沙崙派出所)+建物(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
D477 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 麻柚路、柚興路門牌整編新舊門牌 |  |  | \QD477-麻柚路、柚興路門牌整編新舊門牌 |  | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 麻豆戶政 |  |  |  | 臺南市 | 171254.229 | 2563989 |  |  |  | 新增-道路(麻柚路)後段(待衛照)參附件 | 新增-道路+路名 | 2026-10-01 | 確認道路 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
C5679 | 待分派_115AG&G | 8-復工/啟用狀況確認 | 地標 | 異動 | 大倉分隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2023-12-25 | 重大工程清冊 | 113_上 | [5 empty] | 澎湖縣 | 104099 | 2613439 | 3.9% |  | 待搬遷-地標(澎湖縣消防局大倉分隊104088,2613414→104099,2613439) |  |  |  |  | 114/5/2去電呂先生06-9263346#6207，停工中，與廠商解約中；預計2年後再發包興建。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2024-11-10
C6149 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 東海遊客中心興建統包工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 澎湖縣白沙鄉_交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 |  |  |  | 澎湖縣 | 108037 | 2616872 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6150 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程 |  |  | \QC6150-澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 澎湖縣政府工務處港灣課 |  |  |  | 澎湖縣 | 106012 | 2607450 | 8.77% |  | 114/3/18動土，預計115/8完工。 |  |  | 2026-08-01 | 啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
C6151 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 |  |  | \QC6151-澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 澎湖縣政府警察局 |  |  |  | 澎湖縣 |  |  | 2.87% |  | 114/4/9動土，馬公分局、交通隊(308795,2607551)將移往現有的文澳派出所(309799,2606823)，文澳所則併入新建分局的辦公大樓。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-01
C6153 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 桶盤安檢所新建工程 |  |  |  | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 澎湖縣馬公市_海洋委員會海巡署金馬澎分署 |  |  |  | 澎湖縣 |  |  | 35.8% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6154 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 虎井安檢所新建工程 |  |  | \QC6154-虎井安檢所新建工程 | 2024-04-07 | 重大工程清冊 | 114上 |  | 澎湖縣馬公市_海洋委員會海巡署金馬澎分署 |  |  |  | 澎湖縣 | 98425 | 2598925 | 56.4% |  | 虎井漁港安檢所(98580,2598975) | 新增-地標(海洋委員會海巡署金馬澎分署虎井安檢所)+建物(待衛照) |  | 2026-01-01 | 請確認完工啟用時間 | 預計115/6完工、115/12啟用 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
7384 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台南火車站前圓環改U型動線 |  |  |  | 2025-04-18 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 169234.0046 | 2544192.0145 |  | 114/8/15查新聞如備註 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7385 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 台中大甲警分局改建 |  |  |  | 2025-04-18 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 212090 | 2693335 |  |  | 規畫為大甲警分局(212128,2693327)、大甲地政事務所(211997,2693342)、增設公托及地下停車場，預計2029年完工。 | 待搬遷地標(大甲警分局212128,2693327+大甲地政事務所211997,2693342) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2029-01-01
7386 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 楊梅甡甡路三期拓寬啟動 | 甡甡路第三期拓寬計畫 |  | \Q7386-楊梅甡甡路三期拓寬啟動 | 2025-04-18 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 262636.644 | 2754078.27 |  |  | 114/4/15中央未核定省改計畫(https://reurl.cc/gRAX8X) 第三期工程預計將打通甡甡路延伸至台1線（中山南路）道路，並配合涵洞打通，規畫新闢長度約900公尺，寬度8公尺道路，為連接台1線中山南路及市道115號道路，銜接國道1號，可有效分流台 1 線往國道一號的車流 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7387 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 花蓮港奇萊鼻景觀大道 |  |  | \Q7387-花蓮港奇萊鼻景觀大道 | 2025-04-18 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 315209.2593 | 2655391.7646 |  | 114/4/28連絡後發信索取資料,確認後提供 | 已完工並命名為「奇萊鼻景觀大道」 | 修正-路名(刪除括號) | 2025/5/5新增-道路(資料T-06平面圖(南北向)N-迴轉道-交通標線.dwg) |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2025-05-01
C6155 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 交通部回饋停車場地標處理 |  |  | \Q7392-交通部回饋停車場地標處理 | 2024-09-10 | 通報資訊 | 交通部回饋 | [5 empty] | 臺北市 |  |  |  |  | SQL："NLSC" NOT LIKE '已%' AND "NLSC" NOT LIKE '不需%' AND "NLSC" NOT LIKE ' ' | 參考提供SQL; 篩選作業範圍內NLSC協助確認資料後處理 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D795 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 山峰自辦市地重劃區 |  |  | \QD795-山峰自辦市地重劃區道路命名 | 2025-04-29 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 平鎮戶政 |  |  |  | 桃園市 | 270627 | 2756370 | 95.68% |  | 114/5/20新聞，預計114年底完工點交。 A區道路(270657,2756384)開封街 B區道路(271994,2754810)長壽街、長祥街、長富街、福壽路、福德路、莊福路、福泰路、山峰路、峰林路、豐福一街、豐福二街、豐福三街、豐福五街 | 刪除_註記興建中(道路)+西側新光路四段(參考衛照+地籍) |  | 2026-04-01 | 詢問通車 | 114/6/4連絡後尚未通車.114/9再詢問 | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7400 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 五股二重疏洪道左岸堤防加高工程-1號越堤道調整工程 | 1號越堤道新路線 |  | \Q7400-五股二重疏洪道左岸堤防加高工程-1號越堤道調整工程 | 2025-04-30 | 服務雲 |  |  | 河川工程科 |  |  |  | 新北市 | 295814.5416 | 2777103.1014 |  | 114/4/30待回電.114/5/1無人接聽.待回電...114/5/5開會.待回..114/5/5可發文索取....114/5/14回文提供竣工圖...114/12/16連絡後工程延至115/2月中.115/3月初再聯絡...115/3/23聯絡後將提供資料 | 1號越堤道新路線114/5/1通車，原有舊路線配合堤防加高工程將永久封閉。 | 刪除-道路+修改-道路_Q7400_CAD |  | 2026-03-01 | 已確認 | ...114/12/16連絡後工程延至115/2月中.115/3月初再聯絡...115/3/23聯絡後將提供資料.已移交 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-05-01
C6157 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉海鷗段207地號 |  |  | \QC6157-國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉海鷗段207地號 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 達屏綠能股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 205073 | 2477043 |  | E:205073.488 N:2477043.744 | 衛照無設備115/3/11 達屏綠能一期屏東枋寮地面型太陽光電發電廠 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-04-01
C6158 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區六分段275地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 鴻璟能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 177473 | 2563954 |  |  | 衛照無設備115/3/11 |  |  | 2026-03-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6159 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉枋農段212地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 義暘綠電股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 206132 | 2480408 |  |  | 衛照無設備115/3/9 |  |  | 2026-07-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-03-31
C6160 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區溪美段8-1地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 鴻玥一號能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 176122 | 2563910 |  |  | 衛照無設備115/3/9 |  |  | 2026-07-01 | 請詢問電廠名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6161 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市善化區六分段110地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 鴻璟能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 178653 | 2563120 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-06-30
C6163 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市七股區下山子寮段371-1地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 允登綠能股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 157075 | 2558776 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C6164 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-屏東縣枋寮鄉內寮村段423地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 義暘綠電股份有限公司 |  |  |  | 屏東縣 | 210013 | 2476986 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2025-06-01
C6167 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 國產署太陽能-臺南市六甲區中社段2349地號 |  |  | \Q國產署太陽能1140422 | 2025-05-07 | 國產署提供 | 國產署提供 |  | 天博能源股份有限公司 |  |  |  | 臺南市 | 181070 | 2569729 |  |  | 衛照無設備115/3/9 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
7404 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 中醫大美術館 | 中國醫藥大學美術館 |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215377.7932 | 2674925.1497 |  |  | 114/5/4動土，預計4年後完工。 | 新增-地標+建物 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2028-06-01
7405 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 刪除 | 秀姑巒溪遊客中心重建工程 | 花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心 |  |  | 2025-05-06 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 花蓮縣 | 290970.4802 | 2598368.555 | 3.56% |  | 114/4/27動土，預計115年底完工，116年啟用。 | 刪除-註記(興建中) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7406 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 鹿江國際中小學預計117學年增設高中部校舍及宿舍 |  |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 192906.567 | 2662400.2459 |  |  |  | 新增-地標(鹿江國際高中部)+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7408 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 金寧鄉瓊安路道路改善工程(第一期) |  |  | \Q7408-金寧鄉瓊安路道路改善工程 | 2025-05-06 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -17176.1115 | 2708331.4135 | 15.78% | 115/1/14待回115/1/15連絡後發文索取 | 第一期：瓊安路頂林路口至嚨口聚落路口，全長約2,500公尺，將道路由7公尺拓寬為11公尺，工期約600日曆天。 | 修改-路型 |  | 2025-12-01 | 請協助索取圖資 | 進度未達8成,已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7413 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄雙湖森林公園道路開闢及拓寬工程 | 鳥松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程 |  | \Q7413-高雄雙湖森林公園道路開闢及拓寬工程 | 2025-05-06 | 服務雲 |  |  | 高雄市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 高雄市 | 182020 | 2508227 |  | 115/3/6連絡後可發文索取 | 已於115春節通車；182020,2508227→181358,2507377 | 修改-路型(鼎金一巷拓寬)附件後補；182020,2508227→181358,2507377..使用L-07~09 停車場平面配置圖-1150319 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資 | 已移交(20260415) | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-01
7414 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 內壢派出所暫遷臨時廳舍 |  |  |  | 2025-05-06 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 275786.5453 | 2762770.0619 |  |  | 將於115年8月1日動工重建，預計施工期程約4年，完工後將回遷使用。 |  | 2025/6/2搬遷-地標(中壢分局內壢派出所) |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2030-08-01
7417 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 文青派出所 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 289378.5911 | 2770254.2856 |  |  | 目前正在規劃設計中， 預計115年發包、118年完工啟用。含派出所、幼兒園及活動中心。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2029-01-01
7418 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 高雄機場東側立體停車場工程 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 182718.4579 | 2496899.1894 |  |  | 114/5/7動工，預計115年7月竣工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-08-01
7419 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善工程(光復路至龍山西路) | 慈雲路(龍山西路至光復路一段)交通改善工程 |  | \Q7419-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善工程 | 2025-05-07 | 服務雲 |  |  | 交通處 |  |  |  | 新竹市 | 251093.3239 | 2742367.4336 |  | 115/4/7待回電..有拓寬,承辦請假,待回電...115/4/17連絡後AC鋪設後完工,可發文索取 | 114/5/7動工，預計115上半年完工。 |  |  | 2026-04-02 | 請蒐集 | 已移交 | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-01
7420 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 水湳轉運中心立體匝道銜接國道 |  |  |  | 2025-05-07 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214693.4193 | 2676975.8546 |  |  | 114/12完成可行性研究並提送中央審查。預計最快118年動工、120年後完工。 |  |  | 2029-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7429 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市政府社會局委託聖威南悅長照社團法人附設鶴稻町綜合長照機構新建工程 |  |  |  | 2025-05-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 185241.54 | 2570681.6104 |  |  | 114/4/21動土，預計116年完成設立。 | 新增-地標(鶴稻町綜合長照機構)+建物(待衛照) |  |  | 請協助詢問長照名稱 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
7433 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大北門區社會福利綜合大樓新建工程 |  |  |  | 2025-05-08 | 服務雲 |  |  | 臺南市政府工務局建築工程科 |  |  |  | 臺南市 | 165414 | 2570841 | 7.46% |  | 114/4/27動土，規劃托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及大北門區社會福利服務中心。預計115年8月完工，完工後將進行室內裝修與設備採購，預計115年12月31日前營運。 |  | 2025/6/2刪除-區塊(公園) | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-01
D797 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程 |  |  | \QD797-臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程 | 2025-05-14 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 臺南市永康戶政 |  |  |  | 臺南市 | 170083 | 2546605 | 96.36% |  | 114/12/29完工啟用 | 1. 刪除-施工面 2. 修正-地標(奇美醫院第六停車場170171, 2546705) 3. 刪除-地標(趴趴房奇美永康第六場170226, 2546652) 4. 修正-地標+區塊(奇美醫院第三停車場169977, 2546686) | 2025/6/2新增-道路+路名(甲頂二街+甲頂一街+宇城街+美里街+宇土路) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7440 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 縣道193線24k+000~30k+150壽豐鄉月眉路段 |  |  | \Q7440-縣道193線24k+000~30k+150壽豐鄉月眉路段 | 2025-05-14 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 310459.4339 | 2645315.4973 |  | 115/3/6邊坡復建工程..應無需索取圖資 | 災後復建工程，114/3/25起全線封閉施工，預計115年4月28日雙線開放通行。 | 刪除-註記(興建中) | 2025/6/2新增-註記(興建中) | 2026-03-04 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-28
B174 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 異動 | 石岡豐勢路九房巷520起局部改道管制 | 石岡豐勢路九房巷 |  | \QB174石岡豐勢路九房巷520起局部改道管制 | 2025-05-15 | 通報資訊 |  |  | 台中市政府建設局 |  |  |  | 臺中市 | 228404.325 | 2685496.384 |  |  | 114/5/20起於石岡區豐勢路九房巷26號至九房巷支線之間、長度約120公尺的路段，實施為期19個月(115年底)的交通改道措施。 |  | 2025/6/2新增-註記(興建中)；參附件施工範圍 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2)
7442 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號甲線新建工程第1標 |  |  |  | 2025-05-15 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 276110.0387 | 2776338.4216 |  |  | 最後一哩道路變更完成，預計2026年開始動工，2028年9月完工通車。 |  |  | 2028-04-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2029-10-01
7443 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 刪除 | 興建青埔生命紀念園區 |  |  | \Q7443-興建青埔生命紀念園區(殯儀館及第三納骨塔)預定地 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 218503.1418 | 2702238.028 |  |  | 規畫設置殯儀館及第三納骨塔，增設小靈堂、禮儀廳及多元葬區等設施，第七公墓範圍內的公告遷葬期滿仍有232門墓基，公所近日將開始代為起掘並安置於園區善緣堂，遷葬作業預計114年5月中旬完成。 | 待刪除-地標(苑鎮鎮第七公墓)待衛照+新增-地標+建物(待衛照)202504GE還有明顯公墓 |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2025-05-16
7444 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮第六公墓 | 114年度二林鎮第六、七、九、十五公墓遷葬整地工程 |  | \Q7444-刪除二林鎮第六公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 |  |  | 二林鎮公所民政課 |  |  |  | 彰化縣 | 190500.7861 | 2647158.5027 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮第六公墓) |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 修測區
7445 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 五結鄉第一公墓納骨堂新建暨環保多元葬法園區興建工程 |  |  | \Q7445-納骨堂新建暨環保多元葬法園區用地 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 333976.6923 | 2727702.1728 |  |  | 114/2開工，預計於115年6月完工。 | *新增-地標(待衛照) |  | 2026-04-02 | 待聯繫確認遷葬廢止狀況 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-01
7448 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除萬合里公墓 |  |  | \Q7448-刪除萬合里公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 190083.336 | 2646314.3128 |  |  |  | 刪除-地標(萬合里公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7450 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除北港鎮火燒塚公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 176474.6813 | 2608742.114 |  |  | 土地活化計畫 | 刪除-地標(北港鎮火燒塚公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7455 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 新北市新店十四張(B單元)區段徵收 |  |  | \Q7455-新北市新店十四張(B單元)區段徵收 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 303396.7478 | 2763964.2618 |  |  | 114/7/14開工，預計117完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面；新北市新店十四張(B單元)區段徵收 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2028-01-01
7456 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 |  |  | \Q7456-台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173474.53 | 2548908.9515 |  |  | 114/11/30新聞：內政部114/4/1核定計畫。臺南市政府114/5/6公告書圖。目前地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於114/11/28公告，預計115/1/30前完成補償費發放撥款、115/3/30完成拆遷。預計115年第2季開工，117年完工。 |  | 2025/6/2新增-施工面(參附件)；台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7457 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 海口農村社區土地重劃 | 苗栗縣竹南鎮海口農村社區土地重劃工程 |  | \Q7457-海口農村社區土地重劃 | 2025-05-15 | 服務雲 |  |  | 苗栗縣地政處 |  |  |  | 苗栗縣 | 235118.4227 | 2730412.5174 |  |  | 114/5/8開工，目前進入辦理重劃工程及土地分配階段，預計115年9月完工，工程項目包括興建5條道路、滯洪池、廣場。 | 圖臺已建置施工面；待新增-道路(5條；待衛照) |  | 2026-04-02 | 請蒐集+確認進度 | 已移交.重劃工程預計115年9月完工 | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-09-01
7458 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新北塭仔圳泰林路封閉、新闢替代道路啟用 |  |  | \Q7458-新北塭仔圳泰林路封閉、新闢替代道路啟用 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294142.7056 | 2771862.2158 |  |  | 新北塭仔圳泰林路自113/5/13中午起封閉；新闢替代道路啟用。 | 刪除-便道路名(僅為泰林路二段替代道路) | 2025/6/2新增-註記(興建中；294146,2771844) |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7460 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除新埔鎮第九公墓 |  |  | \Q7460-刪除新埔鎮第九公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 260887.8878 | 2745649.8168 |  |  | 規劃興建禮儀廳、靈堂等 | 刪除-地標(新埔鎮第九公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7462 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除金崙公墓 |  |  | \Q7462-刪除金崙公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 246327.4498 | 2492218.9168 |  |  | 規劃興建殯葬設施，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(金崙公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7464 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除大北勢公墓 |  |  | \Q7464-刪除大北勢公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 199359.0076 | 2621781.7459 |  |  | 公墓公園化及促進地方發展 | 刪除-地標(大北勢公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7465 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除大村鄉第五公墓 |  |  | \Q7465-刪除大村鄉第五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 203859.1197 | 2652432.3 |  |  | 規劃興建大村鄉城鄉公園 | 刪除-地標(大村鄉第五公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7466 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除福興鄉第六公墓 |  |  | \Q7466-刪除福興鄉第六公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 193645.0955 | 2660961.1771 |  |  | 為推動地方建設及興辦公共工程 | 刪除-地標(福興鄉第六公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7467 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 191709.0134 | 2649975.4006 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7470 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除斗六市大崙公墓 |  |  | \Q7470-刪除斗六市大崙公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 202846.68 | 2619908.8117 |  |  | 綠美化工程 | 刪除-地標(斗六市大崙公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7471 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮華崙第六公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 193790.6456 | 2648795.3519 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮華崙第六公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7472 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除二林鎮大永第九公墓 |  |  | \Q7467-刪除二林鎮永興、振興、萬興第十五公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 190434.1829 | 2645136.451 |  |  |  | 刪除-地標(二林鎮大永第九公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7473 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除長治鄉第二公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 202460.4986 | 2510590.0494 |  |  | 推動重大建設，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(長治鄉第二公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7474 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除國姓鄉第一公墓 |  |  | \Q7474-刪除國姓鄉第一公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 235152.3539 | 2659763.5129 |  |  | 為促進都市計畫發展及末來整體規劃需要 | 地標-刪除(國姓鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7475 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除埔鹽鄉第一公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 197940.6495 | 2656112.6682 |  |  | 重複，位置錯誤。 | 刪除-地標(埔鹽鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7477 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除鹽埔鄉第一公墓 |  |  | \7477-刪除鹽埔鄉第一公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 205006.1083 | 2517655.6934 |  |  | 預計115完成遷葬、116整地，遷葬完成後的土地將改建為「鹽埔鄉複合式運動場館」、「國民運動中心」或公園綠地，目標119年完成。 | 刪除-地標(鹽埔鄉第一公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
7478 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 刪除冬山鄉第四公墓 |  |  |  | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 325331.8538 | 2728500.4465 |  |  |  | 刪除-地標(冬山鄉第四公墓) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7480 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 刪除海端鄉崁頂公墓 |  |  | \Q7480-刪除海端鄉崁頂公墓 | 2025-05-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 264390.8156 | 2549179.7865 |  |  | 111年0918地震崁頂村災害復建工程，待衛照，再刪除。 | 刪除-地標(海端鄉崁頂公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7485 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺北市動物之家拆除重建 |  |  |  | 2025-05-22 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 311453.683 | 2772903.7164 |  |  | 預計116年9月底完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-30
7486 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 刪除 | 世界高中擅自宣布停招 |  |  |  | 2025-05-22 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 251973.4168 | 2741560.2117 |  |  | 教育部未核准，國教署朝繼續辦學，讓學生讀到畢業再停辦方向進行。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7488 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | O9聯開案周邊都市計畫道路開闢工程 |  |  | \Q7488-高雄O9聯開案 | 2025-05-23 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 高雄市 | 181333.4509 | 2503176.1309 | 5.9% |  | 開闢範圍為中正一路107巷(長215公尺，拓寬為12公尺)、四維一路(長85公尺、拓寬為15公尺)、輔仁路(長155公尺、拓寬為15-20公尺)及綠兼道(新闢長260公尺，寬10公尺) ，已於今年4月開工，預計於115年3月底完工通車。 | 修改-路型(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-03-31
7490 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彰化田中生命園區 |  |  | \Q7490-彰化田中生命園區 | 2025-05-23 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 209981.0304 | 2641800.8688 |  |  | 田中第二公墓轉型生命園區，規劃殯儀館、2座納骨塔。園區聯外道路長約315公尺，將拓寬8至10米，114/5/26動土，第1階段，先行施設殯儀館及1座納骨塔，預計115年12月興建完成。第2階段預計115年上半年進行後續工程建造申請。 | 修改-路型 |  | 2026-08-01 |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7493 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 莊敬七街橋梁興建工程 |  |  |  | 2025-05-23 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 253029.1617 | 2746292.798 |  |  | 預計115年10月完工。橋梁結構預計採預力I型梁橋，橋長約23公尺，橋面全寬15公尺，配置雙向寬約4.5公尺的雙車道，兩側佈設各寬約1公尺路肩及寬約2公尺的人行道。 | 新增-橋梁 |  | 2026-08-01 |  | 完工時間為2026/10 | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-11-01
7495 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 屏東縣東港鎮3-8道路新闢工程 |  |  |  | 2025-05-26 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 195963.5265 | 2485748.2845 |  | 08-7764233吳小姐...115/1/14展期中.預計115/12完工.115/8再詢問 |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 115/1/14展期中.預計115/12完工.115/9再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-12
7496 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 桃園市楊梅區原住民族傳統文化運動公園預定地 |  |  | \Q7496-桃園市楊梅區原住民族傳統文化運動公園預定地 | 2025-05-26 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 268868.4416 | 2755876.7316 |  |  | 114/01/24施工說明會;20260312啟用 | 新增-地標(楊梅區原住民多功能文化傳承場域)+區塊(魏照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D801 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 南部科學園區嘉義園區計畫道路-嘉科二路、嘉科三路、嘉科五路、嘉科六路 | 南部科學園區嘉義園區計畫道路 |  | \QD801-南部科學園區嘉義園區計畫道路 | 2025-05-27 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 水上戶政 |  |  |  | 嘉義縣 | 178712 | 2596978 |  |  | 4條道路命名-嘉科二路15-1、嘉科三路30-1、嘉科五路30-2、嘉科六路15-2，預計115年底完工 |  | 2025/6/2新增-道路+路名(參附件+介接地籍)+註記(興建中) |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7501 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台中大巨蛋 |  |  |  | 2025-05-29 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214800.7736 | 2674957.2453 |  |  | 將依程序進行可行性評估與投資計畫徵求，預計一年多內完成評選，若一切順利，施工期約需三至四年，有望在2030年前啟用， | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2030-01-01
D806 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺南園區三期基地道路命名 |  |  | \QD806-臺南園區三期基地道路命名 | 2025-06-04 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 臺南市永康戶政 |  |  |  | 臺南市 | 174571.324 | 2554177.412 |  | 114/6/4連絡後尚未通車.預計北側114/12完工..洽詢南科06-505-1001-2318陳先生or2517林科長...114/8/21連絡後全區一併115/12完工.可115/6再詢問 | 堤塘南路、豐洲路、山形路、貝濟耶路、羅茲路 | 新增-興建中道路(衛照數化+介接地籍+參考osm)+路名 |  | 2026-06-01 | 索圖及詢問通車時程 | 114/8/21連絡後全區一併115/12完工.可115/6再詢問 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7505 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 中橫東段2明隧道 |  |  | \Q7505-中橫東段2明隧道 | 2025-06-04 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 306487.7687 | 2674292.8292 |  |  | 預計2026年底至2027年初完工。 靳珩隧道西口段，長度約150公尺，預計114/6開工。 九曲洞隧道東口，長度約140公尺，開工前整備作業中。 |  |  | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
7530 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 梧棲區10-23-3號(大德路51巷以南)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 204212.7276 | 2683438.8098 | 100% |  | 寬10m，長220m。已於115/3/30通車 | 新增-道路(參衛照+介接地籍) |  | 2025-07-18 | 請蒐集圖資 | 參衛照+介接地籍 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-03-31
7535 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 北屯區敦富九街12M-5銜接潭子中興路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 220071.0621 | 2676171.4078 | 27% |  | 114/5/14動工，預計115/6/30完工。 |  |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-06-30
7542 | 向量更新中_114AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 霧峰區育和自辦市地重劃 |  |  | \Q7542-霧峰區育和自辦市地重劃 | 2025-06-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219008 | 2662173 | 75.16% |  | 114/7/1新增道路(218977,2662209)+公園(219008,2662173)；預計117/12完工，待刪除註記。 |  | 2025/7/1新增-興建中道路+地標(公園)+區塊(參衛照) | 2027-10-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
D809 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 梅獅自辦市地重劃區道路命名 |  |  | \QD809-梅獅自辦市地重劃區道路命名 | 2025-06-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 267806.585 | 2757569.219 |  | 寬12米長560米...114/6/4生效.待戶所提供.已提供 | 桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃工程, 截至114-04-30進度92.82% (267668,2757768)_待刪除興建中 | 刪除-地標(埔心牧場) | 2025/7/1新增-道路(參考地籍+附件+OSM+衛照) |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
7548 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 嘉義市頂福街7巷8米計畫道路開闢工程 |  |  | \Q7548-嘉義市頂福街7巷8米計畫道路開闢工程 | 2025-06-09 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義市 | 194357 | 2596079 |  |  | 115/2/11通車 | 刪除-註記興建中 | 2025/8/4新增-道路 |  |  |  | 114-亞新忠承 | 更新區 | 2025-12-23
7549 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -12039.2097 | 2706724.2497 | [6 empty] | 請蒐集 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-07-16
7552 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 國姓都市計畫停車場闢建工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 235091.4337 | 2659668.8866 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-05-15
7554 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_再派案 | 道路 |  | 福祥路一段289巷13弄 |  |  | \Q7554-福祥路一段289巷13弄 | 2025-06-09 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 266977.0384 | 2764872.0907 |  |  |  | *新增-巷名(福祥路一段289巷13弄 )參附件 | 2025/7/1新增-巷名(福祥路一段289巷13弄 )參附件 |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7560 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 台15線竹圍大橋改建工程 |  |  |  | 2025-06-09 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 274988.1127 | 2777781.7928 |  |  |  | 半半施工-南下中線dir=0.北上中線為興建中(參考衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
7563 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 安平區B-2-8M道路工程 |  |  | \Q7563-安平區B-2-8M道路工程 | 2025-06-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 163732.8989 | 2544972.8722 | [5 empty] | 2027-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
7565 | 待分派_115AG&G | 1-結案 | 道路 |  | 北區3-34-20m道路工程(後段)(忠義路3段)接NB-9-9m道路(後段)(長賢街)工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 168573.6395 | 2544853.1725 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-10
7567 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台20乙線6K+200～6K+860段拓寬改善工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 |  |  |  | 臺南市 | 196094 | 2549314 |  | 工務科-114/6/17連絡後展延至115/1,可於115/2再詢問.提供竣工圖 | 114/3動工，預計115年9月中旬完工，原8公尺路面將拓寬為15公尺。 | 修改-路型(介接地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-15
7569 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高鐵屏東特區1-1計畫道路拓建工程 |  |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 |  |  | 工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 | 194982.3431 | 2507408.8992 | 3.77% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/12完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-06-30
7572 | 待分派_115AG&G | 1-結案 | 道路 |  | 中油研發專區園區南路道路開闢工程7572 |  |  | \Q7572-中油研發專區園區南路道路開闢工程 | 2025-06-10 | 服務雲 |  |  | 高雄市政府工務局新建工程處 |  |  |  | 高雄市 | 178393.0701 | 2511350.7725 |  | https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5031230 | 這條道路總長約900公尺，都市計畫道路寬度40公尺，將配置雙向6車道，並於兩側各留設寬達6.6公尺的人本空間，包含人行道、植栽設施帶及自行車道。 | #C4045、C5604已併入此案 |  | 2026-11-01 | 請協助索取圖資 |  |  |  | 2027-02-28
7575 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期-中海路至必勝路） | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期-中海路至必勝路）第一標 |  |  | 2025-06-10 | 服務雲 |  |  | 高雄市左營區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 |  |  |  | 高雄市 | 176687.0148 | 2508573.5039 | [5 empty] | 2026-07-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-11-05
7576 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區) |  |  | \Q7576-臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區) | 2025-06-10 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 172282.5199 | 2550680.9927 |  |  | 第二期，東段工程進度61.74％，預計115年9月完工；西段工程進度49.36％，預計115年10月完工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
7580 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 福恩路一段 |  |  | \Q7580-福恩路一段 | 2025-06-11 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 265432.5918 | 2763399.2327 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7590 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 福恩路一段455巷 |  |  | \Q7590-福恩路一段455巷 | 2025-06-11 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 265511.1225 | 2763501.2223 |  |  |  | 調整-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7594 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 國3中和交流道改善案 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 298179.7369 | 2764425.5261 |  |  | 新闢南出及北出的分流匝道，以及在南下主線內側拓寬車道 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-09-30
7596 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 中壢聯外道路擬拓寬20米 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273834.6913 | 2761685.4878 |  |  | 擬將計畫路段規畫拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路二段367巷，同時將電桿遷移或下地，整體道路長度約300公尺，寬度約20公尺， | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-31
7598 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程 |  |  |  | 2025-06-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219964.7024 | 2676078.9334 |  |  | 114/6/19開工，目前正進行最後的標線繪製、路燈裝設及驗收，預計115/6通車。 | 刪除-註記興建中 | 2025/7/1修改-敦富八街(興建中)註記；參OSM |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
7608 | 待分派_115CECI | 7-討論原則 | 地標 | 新增 | 永和新生市場 |  |  |  | 2025-06-16 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 301189.4953 | 2767446.2965 |  |  | 已於111年9月20日拆除完成，114年2月申報開工，預計118年中旬市場棟完工。 | 非-地標_995_市場(來源_經濟部商業發展署)清冊所載 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-01
7613 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 中山路二段938巷 |  |  | \Q7613-中山路二段938巷 | 2025-06-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 264378.3012 | 2766750.4099 |  |  |  | 新增-道路(介接地籍+衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7635 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 好市多起家厝搬遷新址 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 177951 | 2500495 |  |  | 好市多高雄店(中華五路)，因租約即將到期，將搬到高軟南側的80期重劃區。預計115年第3季完工。規畫設置Costco加油站，是全台第二個附設加油站的據點。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
7636 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心動工 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273834.4127 | 2757951.5912 | 45% |  | 114/6/16動工，預計115/11完工。115/12驗收。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-11-01
7637 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 跨隔離水道橋梁開通 |  |  |  | 2025-06-20 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 168619.1787 | 2629792.6333 |  |  |  | 新增-道路(參考衛照).請乙方先修訂於指4,成果再檢視 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7639 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 南投縣集集鎮永昌里文心街73巷至柴橋巷.文昌巷二條道路命名1案 |  |  | \Q7639-南投縣集集鎮永昌里文心街73巷至柴橋巷 | 2025-06-23 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 229369 | 2636121 |  | 114/6/27連絡後將提供資料..目前道路未開通,跟承辦連繫後,若道路開通再通知中心辦理圖資更新 | 地籍均已分割 文心一街 229385.524,2636126.082 文心二街 229378.839,2636195.289 | #若道路開通再通知中心辦理圖資更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7643 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程採購案 | 消防局水璉分隊廳舍新建工程 |  |  | 2025-06-24 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 | 307378.8279 | 2631644.2657 |  |  | 114/12/8動土，預計於115年12月完工。 | 修改-建物形狀(衛照數化) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
7645 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 大村鄉慈祥段80地號辦理「大村鄉風雨球場暨共融式兒童遊戲場興建工程」預計約115年4月完工。 |  |  |  | 2025-06-24 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 205450.9265 | 2653585.8264 |  |  | 20250513動土, 預計約115年4月完工(20250414GE不足更新) | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2026-04-01
7646 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 北港溪防汛道路拓寬與台78快速銜接案可行性評估 |  |  | \Q7646-北港溪防汛道路拓寬與台78快速銜接案可行性評估 | 2025-06-24 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 184159.9497 | 2610571.2568 |  |  | 分為3個主要區段，分別為虎尾路段（約平和橋至溪埔寮），優先推動路段（溪埔寮至崙子大橋前）及北港路段（崙子大橋至北港都市計畫前）。 其中優先推動路段搭配兩段新闢路段，分別位於虎尾、土庫交界連結145線土庫端至台78線快速道路虎尾交流道，第二新闢段連結至145線北港端，進入北港市區，整體長度為13.54公里，拓寬至20公尺寬，快速連結至台78線。 另北港溪堤防道路虎尾路段及北港路段則分別長8.04公里及5.3公里，受用地限制，建議視優先推動路段完成後的車流狀況，分別再拓寬至12公尺，或12-15公尺。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-30
7648 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案(待衛照) | 地標 |  | 大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程，基地座落於大埤鄉立公園內。 | 大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程 |  | \Q7648-大埤鄉多功能社福空間建置(日照中心)新建工程 | 2025-06-24 | emap信箱 |  |  | 大埤鄉公所 |  |  |  | 雲林縣 | 191631.8515 | 2616383.0691 |  |  | 室內：長輩可以上課、聊天，無障礙設施一應俱全。 室外：公園綠地還有槌球場和運動設施，讓長輩運動。 建築地上一層，約100坪，2025年5月19日動土 | 20250414GE不足更新,屆時確認進駐單位 |  | 2026-04-08 | 1150408確認預計5月底完工,但待社會科協調單位進駐,使用期程未定 |  |  | 修測區 | 2026-04-01
7655 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 消防局將增設秀山消防分隊 |  |  |  | 2025-06-27 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 303238.3735 | 2765047.1615 |  |  | 先建立臨時廳舍，2029年完工 | 新增-地標(秀山消防分隊臨時廳)，303045.435,2764774.587 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
7656 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 永園橋新建工程 |  |  |  | 2025-06-30 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 270989.327 | 2767611.8292 |  |  | 永昌路銜接大園永園路二段新闢道路 | [6 empty] | 修測區 | 2027-12-01
7659_1 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 土牛溪護堤新闢防汛道路工程 | 113年龍鳳排水分洪道至土牛溪防汛道路新設工程 |  | \Q7659_1_土牛溪護堤新闢防汛道路工程 | 2025-07-01 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 242493.0652 | 2731218.6443 |  | 037-336-420徐耀伯先生索取 | 115/1/16通車 | 待參考圖資 |  | 2026-03-04 | 請協助索取圖資+確認進度 | 115/4/7待提供資料 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-03-01
C6172 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 臺中市南屯區永春東六路與益豐路三段口的建築物已經被鏟除，請將此建築物刪除 |  |  | \QC6172-臺中市南屯區永春東六路與益豐路三段口的建築物已經被鏟除，請將此建築物刪除 | 2025-07-08 | FB | [6 empty] | 臺中市 | 212606 | 2669737 |  |  |  | 刪除-註記興建中(待衛照) | 2025/8/4新增-興建中道路+刪除-建物(參附件) | 2026-06-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7664 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 文景57號公園 |  |  | \Q7664-文景57號公園 | 2025-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 305417.0286 | 2764214.4236 |  | 預計114年設計，115年啟動工程 | 試院區民活動中心 | 新增-地標(文景57號公園)+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7667 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 停車場改建地下化 | 延吉廢鐵道停車場改建案 |  |  | 2025-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 305984.8338 | 2770717.8838 |  |  | 停管處於年初已配合都市設計參考捷運中山綠廊帶及忠孝SOGO瑠公綠廊概念進行評估停車場改建工程規劃。 將於114年底辦理地區說明會;預計最快2027年動工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7673 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 消防局興隆分隊新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 305392.4729 | 2765891.6659 | 49.26% |  | 112/12/29開工，114/6/26上梁。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  | 2025-11-01 |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2025-12-26
7677 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 請改道！苗栗苑裡南溪橋改建 | 房裡溪南溪橋改建應急工程 |  | \Q7677-請改道！苗栗苑裡南溪橋改建77起封閉施工8個月… | 2025-07-04 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 218884.2084 | 2699069.4831 |  |  | 公告自114年7月7日起至115年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。 新建一座長20公尺、寬8.4公尺的新橋及244公尺引道改善 | 註記－興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2026-03-15
7678 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園青埔立體停車場 |  |  |  | 2025-07-04 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 270551.7716 | 2766090.6149 |  | 總工期約為3年 | 114/7/1動工，鄰近高鐵桃園站、捷運A19站、桃園會展中心、國際棒球場及亞洲・矽谷創新研發中心等重大設施 規劃1處汽車出入口、1處機車出入口與2處行人出入口 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-01-01
7682 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗縣竹南頭份整體開發範圍二市地重劃 |  |  | \Q7682-苗栗縣竹南頭份整體開發範圍二市地重劃 | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 241287.4772 | 2731430.4521 |  |  | 頭份國小旁新增2公園，名稱分別暫定為「文中1公園」及「公2公兒15公園」 文中1公園：241351.252,2731426.803(待衛照) 公2公兒15公園：241179.166,2731415.305(待衛照) | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7684 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重劃區重劃工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231629.1357 | 2714116.2106 |  |  | 工程已竣工(https://reurl.cc/qYdv70)，114/6/11驗收 3道路、1公園、1停車場(https://reurl.cc/EQ76Eg)。 停車場：231720.872,2714234.187 公園：231765.347,2714162.784 | 新增-道路(衛照)+註記 新增-地標(停車場)+區塊(衛照)+註記 新增-地標(公園)+區塊(衛照)+註記 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7685 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 內埔消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 206018.88 | 2500733.028 |  |  | 114/4/8動土，115年年底竣工。 | 搬遷-地標(205418，2501582⮕206018.880,2500733.028)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-12-01
7686 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 鹽埔漁港貨運碼頭興建工程 |  |  | \Q7686-鹽埔漁港貨運碼頭興建工程 | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 192122.129 | 2485800.131 |  |  | 114/2/27動土，預計115年5月底完工，鹽琉線船運服務中心已建置。俟修改道路後可結案。 | 修改-道路(191965,2485650)參衛照 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-31
7689 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 銀新未來城 | 銀新未來城興建營運移轉(BOT)案 |  | \Q7689-銀新未來城 | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299842.9402 | 2774997.7136 |  |  | 現況部分土地為臨時停車場使用，114/6/10審議通過設置停車場、共融公園、運動中心、托育中心。115/4/2招商。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
7691 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 苗栗縣立圖書館新建計畫 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231779.4421 | 2717495.7235 |  |  | 114-07-04核定，新建苗栗縣總圖書館，配合苗縣警局新建辦公大樓完工後，才會開始興建。 苗縣警局新建辦公大樓預計114年8月底完成招標 苗栗縣立圖書館，原地址：231808.970，2717718.940 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7697 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 215659.4582 | 2702666.0038 |  |  | 114-05-17開工，預計115年底完工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1) | 2026-12-01
7698 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 三灣鄉苗19-2線銅富大橋改善工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 248141.1222 | 2729289.0122 |  |  | 114/6/18開工，預計115年7月完工，採先拆後，施工期間橋梁維持通行。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-07-01
7700 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 建物 | 新增 | 衛福部屏東醫院新醫療大樓 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 198217.0098 | 2508341.4789 |  |  | 114-03-15動土，預計117年8月完工。 | 新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2028-08-01
7703 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程 |  |  |  | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 292277.3105 | 2786045.7281 |  | https://www.dorts.ntpc.gov.tw/about/routeProgress/6yEwdwyOmM04 | 114/6開工，預計2030年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2030-01-01
7704 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 苗栗縣竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程 |  |  | \Q7704-苗栗縣竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程 | 2025-07-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 239784.2753 | 2731713.1331 |  |  | 本案新建公園規劃地下室滯洪池，平面規劃籃球場、排球場、200米長PU跑道操場、五人制足球場、休憩設施與完整人行動線 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7707 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 新竹市警察局集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-09 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 246078.9371 | 2744004.5188 |  |  | 目前暫作警察局臨時停車場使用，1樓規劃作為里民活動中心，2至5樓為員警職務宿舍 | 刪除-建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7717 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 |  |  | \Q7717-桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 2025-07-14 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273657.6118 | 2759095.7867 |  | 預計116年上半年順利完 | 113年4月25日舉行開工典禮。 規劃為國小校舍及附設幼兒園、 公有停車場 龍岡國小(原273193.220,2759401.277⮕新273657.611789027,2759095.78667064) 龍岡國小附幼(原273159.006,2759451.324⮕新273657.611789027,2759095.78667064) | 搬遷-地標+建物(衛照) 新增-地標(停車場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-06-30
7720 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除地標神岡區第三公墓 |  |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214446.3183 | 2684896.6115 |  |  | 114/6/19中市神岡第二、第三公墓、第八公墓遷葬祈福，預計114/12/31完成遷葬。未來第2公墓與第3公墓結合周邊籃球場、溜冰場及紅土網球場，轉型為休閒園區。 | 刪除-地標(第三公墓) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2025-12-31
7722 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 石岡圖書館臨時服務處 | 臺中市立圖書館石岡分館閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造委託監造技術服務案 |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 227181 | 2685686 |  |  | 114/8/1閉館，改至原石岡消防分隊廳舍設置臨時服務處(豐勢路1171號)。俟完工後刪除臨時服務處(227181,2685686)，原址刪除註記。 | 新增-地標(石岡圖書館臨時服務處) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-12-01
7724 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 新社圖書館臨時服務處 | 臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化委託監造技術服務案 |  |  | 2025-07-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 230677.3636 | 2681687.5741 |  |  | 114/9/1閉館，臨時服務據點設於圖書館對面(新社區樂齡學習中心旁)。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-2) | 2026-12-01
7725 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 |  |  | \Q7725-八德區大湳森林公園地下停車場 | 2025-07-16 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 280353.5931 | 2760964.1264 |  |  | 招標中，預計114.05.30開工。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2029-12-31
7728 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 大湳森林公園區段徵收開發案 |  |  | \Q7728-大湳森林公園區段徵收開發案 | 2025-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 280468.3047 | 2760917.9713 |  |  | 範圍北側以介壽路二段133巷及部分重慶街道路為界，西鄰介壽路二段，東接大興路，南側至都市計畫邊界，並配合保留北側既有八德地政事務所及四維派出所（約0.34公頃），將其剔除區段徵收範圍 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7729 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 保障里市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 264703.7786 | 2771470.0186 | 35% |  | 招標中，預計114.07.20開工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7730 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 龍潭轉運站統包興建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 272404.1313 | 2749914.7976 |  |  | 114/8/11動工，預計115/10啟用。 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-10-01
7731 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園市龜山區雙楓公共托育及市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 284847.4506 | 2766336.652 | 30% |  | 預計115.05.31開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7746 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 花蓮縣新建圖書館統包工程 | 花蓮文化園區館舍群 |  |  | 2025-07-23 | 重大工程清冊 | 114下 | [5 empty] | 花蓮縣 | 313976.0756 | 2654073.663 | 39.29% |  | 預計116年4月完工啟用。 | 新增-地標+修改-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
7751 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 仁德國小新建校舍工程， | 八德區仁德國民小學新建校舍工程 |  |  | 2025-07-24 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 279316.9327 | 2758520.7778 |  |  | 114-05-07第一期工程開工 採分期施工，第一期工程完工後，仁德國小將於明（115）年暑假後開始招生，預計於秋季正式啟用。 將新建2棟地上3層教學大樓、圖書館、防空避難室，並設置操場、球場及景觀設施，其中教學空間包含24間一般教室、10間專科教室、行政與輔導設施、市民活動中心等 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-07-01
7753 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 官田隆田里活動中心新建工程所屬用地於都市計畫變更 |  |  | \Q7753-官田隆田里活動中心新建工程所屬用地於都市計畫變更 | 2025-07-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 179912.9514 | 2565643.2403 |  |  | 114/5/22發布，將部分運動場用地及部分停車場用地，變更為機關用地。目前設計發包階段，預計最快116年動工，117/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7754 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 平鎮游泳池改建複合式社會住宅 |  |  |  | 2025-07-24 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 269061.1475 | 2760769.8829 |  |  | 平鎮區複合型社會住宅總樓地板面積逾2萬坪，規劃約465戶，並設置數百個汽、機車停車位，整體規劃亦將保留室內外運動設施及場域供市民使用 | 刪除-地標+建物(待衛照) 新增-地標(停車場、運動)(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7755 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大雅區烏橋及農路橋改建工程 |  |  | \Q7755-大雅區烏橋及農路橋改建工程 | 2025-07-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 213137.8978 | 2678183.0207 |  |  | 預計114底完成設計、115年辦理發包施工 改建將統一烏橋、農路橋寬至12公尺，並增設雙側各2公尺寬人行道 | 修改-路寬(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
7759 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 泰豐自辦市地重劃區 |  |  | \Q7759-泰豐自辦市地重劃區 | 2025-07-24 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 273801.0428 | 2761409.1884 |  |  | 114/3/31動工 停車場(273616.544,2761304.042) 公2(273660.022,2761220.083) 公3(273899.502,2761499.890) 公4(273899.502,2761499.890) | 新增-道路+註記-興建中(待衛照) 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7762 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新埔鎮寶石橋拓寬工程 |  |  | \Q7762-新埔鎮寶石橋拓寬工程 | 2025-07-28 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 257851.1505 | 2745738.5774 |  | 114-07-13完成初步規劃 | 工程規劃將橋梁長度由原來的180公尺延長為219公尺，原寬8.6公尺拓寬至15公尺，雙向各佈設一個3.25公尺車道、一個2公尺慢車道，及1.5公尺寬的實體人行道 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7763 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 新竹市中油油庫市地重劃 |  |  | \Q7763-新竹市中油油庫市地重劃 | 2025-07-28 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 249585.4951 | 2744174.2048 |  |  | 114/7/14啟動，預計114年底重劃工程開工，預計115年第二季完成土地分配，並於116年底完成重劃工程(https://reurl.cc/rYRVV4)。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-12-01
7764 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市立醫院 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 276300.7361 | 2758249.835 |  |  | ，預計2033年完工。 桃園市立醫院確定於八德霄裡公園設置 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2033-01-01
7765 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北埔鄉綜合行政大樓暨親子公園新建工程 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 255327.0466 | 2733006.3678 |  |  | 114/5/5動土，預計於116年完工 將結合北埔鄉公所、北埔鄉民代表會、北埔鄉戶政事務所等多個公務部門，並規劃客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-01-01
7766 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 明湖市民活動中心 |  |  |  | 2025-07-28 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 247799.8353 | 2740028.567 |  |  | 114/7/3動工，工程工期為465日曆天，預計於115年底前完工 明湖路1016巷底(https://reurl.cc/5RpNAR) | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
7768 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 新竹縣竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2025-07-28 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 | 252074.5063 | 2745115.1412 |  |  | 1140711上網招標，將於114年下半年動工。 竹北地政舊址：251284.502,2747324.272 竹北戶政舊址：250428.168,2747986.815 | 搬遷-地標(竹北地政251284.502,2747324.272⮕252074.506329172,2745115.14118409、竹北戶政250428.168,2747986.815⮕252074.506329172,2745115.14118409)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7770 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 竹北市第一公墓 |  |  |  | 2025-07-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 253410.3489 | 2745466.0699 |  |  | 台知園區預定地，將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。預計2032年前完成遷葬作業(https://reurl.cc/0WX7eM)。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2032-12-01
7772 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 竹北實驗高中 |  |  |  | 2025-07-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 249522.4425 | 2748049.8918 |  |  | 114/7/17動土，預計於2026年8月完工，115學年度正式招生。 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7773 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣新埔長照社福產創共融園區 | 新埔長照社福產創共融園區BOT案 |  | \Q7773-新竹縣新埔長照社福產創共融園區 | 2025-07-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 258011.1291 | 2747378.4613 |  |  | 114/06/23公告(https://reurl.cc/0WXLgK) 新埔長照社福產創共融園區，位於新竹縣新埔鎮上旱坑段，為新竹縣立仁愛之家(新竹縣新埔鎮旱坑里忠孝路120號)舊址 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7775 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 竹東綜合行政中心新建工程 | 南區綜合行政大樓、竹東綜合行政中心 |  |  | 2025-07-29 | 重大工程清冊 | [6 empty] | 新竹縣 | 260038.6123 | 2735667.7176 |  |  | 南區綜合行政大樓遷入(稅務局、婦幼館、竹東鎮戶政地政所) 竹東綜合行政中心(鎮公所及代表會)(https://reurl.cc/1keD4p) 114/12/16開工，預計117年完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-06-01
7779 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 太武公墓停車場改建工程 |  |  | \Q7779-太武公墓停車場改建工程 | 2025-07-31 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -13922.1728 | 2707508.901 |  |  | 預計於114年11月完工後重新開放 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7780 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 異動 | 金沙西園里民活動中心 |  |  |  | 2025-07-31 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -12965.9854 | 2713820.2996 |  |  | 114/4/15重建動土，預計300個工作天完工。 規劃一樓社區關懷據點，二樓社區發展協會使用、三樓西園里民活動中心。 | 修改-地標；西園里民活動中心(興建中) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7781 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 忠孝新邨社區活動中心 |  |  |  | 2025-07-31 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -12181.3339 | 2712011.5086 |  |  | 114/7/6啟用 | 待衛照 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7786 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 日昇月好海岸村 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 258827.9207 | 2520806.5245 |  |  | 公有地長照園區「日昇月好海岸村」114/4/15動土。 第一期：興建社區型安養住宅，預計3年完工； 第二期：興建長照中心、日間照顧中心，預計5年完工。 |  |  |  |  | 東基公益 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-04-01
7789 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 基隆義三路郵局 | 基隆市中正區忠義段一小段23-15地號等3筆土地(義三路郵局)都市更新 |  | \Q7789-基隆義三路郵局 | 2025-08-01 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 325283.4256 | 2780449.8345 |  |  | 114/4/29啟動 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7790 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺東市布頌部落集會所工程 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 265907 | 2518168 |  |  | 114/7/2動土，因申請變更設計停工，至115/1復工，預計115/8完工、115/12啟用。 | 布頌聚會所 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7794 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 基隆市政府新市政大樓 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 325794.6309 | 2781329.5554 |  |  |  | 刪除-停車場地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7795 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 台南東山東原二號橋 |  |  |  | 2025-08-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 194011.6455 | 2573632.3473 |  |  | 114/7/31橋梁斷裂；114/9/26決標，工期300日曆天，預計115/9完工。 |  |  | 2026-06-01 | 確認通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7796 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺東縣網球中心 |  |  |  | 2025-08-04 | 通報資訊 | [6 empty] | 臺東縣 | 262483 | 2518744 |  |  | 114/8/4開工，預計115年9月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-01
7797 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 仁德鐵路立體化 |  |  | \Q7797-仁德鐵路立體化 | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 171209.2011 | 2537072.9746 |  |  | 114/8/5第二場可行性研究地方說明會。預計最快119年動工、126年完工。 |  |  | 2030-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7798 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 太保市衛生所原地拆除重建工程 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 182519.1983 | 2594602.1649 |  |  | 114/5/16-原址重建，施工期間就近另覓臨時據點，重新建物3至4樓、預計117至118年間啟用 |  |  | 2028-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7804 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義縣水上如親公共托嬰中心 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 188379.4113 | 2591983.7863 |  |  | 預計115年底完工，116年第1季開放。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
7808 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 學甲區大灣農村社區土地重劃 | 臺南市學甲區大灣農村社區土地重劃工程 |  | \Q7808-學甲區大灣農村社區土地重劃 | 2025-08-06 | 服務雲 |  |  | 臺南市政府地政局 |  |  |  | 臺南市 | 166958.1731 | 2568121.5755 |  |  | 115/4/8動土，預計116/9完工。開發公園1座、小型寵物公園1座、滯洪池1座、道路(1009m)等工程。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
7810 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 中正大學特定區第二期市地重劃案 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 196856.6364 | 2606221.5052 |  |  | 114/6/24啟動，目標於120年底前全面完成。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-12-31
7816 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 嘉義縣布袋住宿式長照機構營運移轉案 |  |  | \Q7816-嘉義縣布袋住宿式長照機構營運移轉案 | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 164215.5251 | 2581359.9759 |  |  | 前置作業計畫公聽會，預計114年底發包，預計可 在 117 年 7 月底完成本案 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-07-31
7820 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 中正市場於原址改建 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 316429.1033 | 2773587.3321 |  |  | 預計115年下半年完工 | 刪除-建物(衛照) 搬遷-地標(316455.069,2773524.368⮕316429.103331428,2773587.33205505) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-10-01
7821 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園蘆竹行政園區 |  |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 279785.0408 | 2771004.3488 |  |  | 預計114年底完成專案管理PCM招標，115年底完成統包決標後隨即啟動設計與施工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7822 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 秀山長期照護園區 | 臺北市北投長期照護園區（原秀山國小預定地）開發計畫 |  |  | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 300264.6782 | 2782079.0918 |  |  | 原秀山國小預定地，114年7月公開招商，預計119年完成 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2030-06-01
7825 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程基地 | 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程 |  | \Q7825-臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程基地 | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 304504.9438 | 2769493.5678 |  |  | 115/3/16動土，預計119年底完工啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2030-12-31
7827 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) | 地標 | 新增 | 大溪區仁愛里公兒八(仁善段1059地號)及廣停四(仁善段1057地號)公園新闢工程 |  |  | \Q7827-大溪區仁愛里公兒八及廣停四公園新闢工程 | 2025-08-06 | 服務雲 |  |  | 桃園市工務局 |  |  |  | 桃園市 | 278087.2508 | 2755047.2605 |  |  | 114/7/29開工，最快可於115年1月底啟用 | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
7829 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 環狀線東環段CF760標 |  |  | \Q7829-環狀線東環段CF760標 | 2025-08-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 307524.5335 | 2768530.4148 |  |  | 114年11月開工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7831 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 西園路2段39巷周邊道路興建工程 |  |  | \Q7831-西園路2段39巷周邊道路興建工程 | 2025-08-07 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 300267.3791 | 2769394.69 |  | 114/9-116/9 | [6 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2027-09-30
7833 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)-水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 |  |  | \Q7833-水里鄉147線13K+560~14K+137 道路拓寬改善工程 | 2025-08-08 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 237039.3139 | 2642140.1876 |  |  | 自 114年09月 ~ 116年01月。 | *修改-路型(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-01
7834 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 中部科學園區台中園區 |  |  | \Q7834-中部科學園區台中園區 | 2025-08-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 210334.6821 | 2678968.5059 |  |  | 114/6/16開工 | 新增-施工面(中科台中園區擴建二期開發計畫-土建工程第一期) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2029-06-14
7837 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 燕巢區新厝巷28弄開闢工程 |  |  | \Q7837-燕巢區新厝巷28弄開闢工程 | 2025-08-08 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 183487.7318 | 2521341.9397 | 74.99% |  | 114/8/25開工，因台電電桿遷移及開關箱拉線等電力設施遷改作業，預計115/4/30完工。 | 新增-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-05-01
7838 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金門縣西山農地重劃區農水路工程 |  |  | \Q7838-金門縣西山農地重劃區農水路工程 | 2025-08-11 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -18163.6305 | 2708238.172 |  |  | 114/3/9動土，工期600日曆天，預計115年12月底完工(https://www.kmdn.gov.tw/1117/1271/1272/575558/) | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
7839 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 警察局馬公分局沙港派出所廳舍重建工程 |  |  |  | 2025-08-11 | 服務雲 |  |  | 澎湖縣湖西鄉_澎湖縣政府警察局 |  |  |  | 澎湖縣 | 109378.249 | 2611649.2252 |  |  | 114/5/27暫時遷移至湖西鄉鼎灣村37號的鼎灣村舊活動中心 (108849,2610653) | 搬遷-地標(109378,2611649⮕108849,2610653) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7842 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 澎湖縣警局馬公分局異址新建工程 |  |  | \Q7842-澎湖縣警局馬公分局異址新建工程 | 2025-08-11 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 104659.1135 | 2608163.6879 |  |  | 預定於116年5月完工落成啟用 文澳派出所(309800.666 ,2606827.218)也將一起進駐，至於文澳所原址則交由交通大隊使用。 | *搬遷-地標(澎湖縣警局馬公分局、文澳派出所)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-11
7843 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 民族路以西公4-1中段公園開闢計畫 |  |  | \Q7843-民族路以西公4-1中段公園開闢計畫 | 2025-08-11 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 106885.015 | 2607146.761 |  |  | 114/3/27第二場用地協議價購取得說明會。澎湖縣政府正辦理私有土地的協議價購程序。預計最快116動工，目標117上半年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7844 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 重劃 | 新增 | 金沙鎮榮光新村周邊市地重劃 |  |  | \Q7844-金沙鎮榮光新村周邊市地重劃 | 2025-08-11 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -11973.3214 | 2711655.2777 |  |  | 東：至細部計畫範圍邊界 西：至主要計畫第11未編號道路 南：至主要計畫第3未編號道路 北：至金沙國中南側道路邊界線為界 114/3/17預計於114年底公告重劃，並完成地上物查估作業、115年下半年發包施作開發工程、117年中完成開發工程(https://reurl.cc/nYNAAD) | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2028-06-01
7845 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 南區南平立體停車場BOT招商 |  |  | \Q7845-南區南平立體停車場BOT招商 | 2025-08-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 216028.2348 | 2668789.4015 |  |  | 目前正處於招商與審標階段，尚未正式動工。預計最快116年動工，目標118完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
7846 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 臺中市北區中賓立體停車場BOT案 |  |  |  | 2025-08-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217833.348 | 2672203.9804 |  |  | 114/4/2上梁，預計提前115/9試營運。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
7847 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館旁規畫殯儀館 |  |  |  | 2025-08-12 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 228862.8039 | 2713623.8234 |  |  | 114/3/19預定地1公頃18座墳墓 | *新增－地標＋建物（待衛照） |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7850 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 平鎮兒22公園 | 平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程 |  | \Q7850-平鎮兒22公園 | 2025-08-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 271505.0536 | 2754485.5684 |  |  | 114/8/11開工，預計115年5月完工；兒22公園北側8米寬新闢道路同步施工中，以銜接學園街及東豐路100巷，計畫道路長度約為125公尺，預計114/10/21完工。 | 新增-興建中道路+興建中地標+區塊(介接地籍)Q7850 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-01
7851 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 苗栗市生命紀念館聯外道路拓寬工程 |  |  | \Q7851-苗栗市生命紀念館聯外道路拓寬工程 | 2025-08-12 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 228734.5951 | 2713533.309 |  |  | 114/8/18地上改良物補償費查估作業 對外聯絡道路苗81線，現況寬僅3至4公尺，計畫拓寬8公尺雙車道，連接苗28之1、苗82線（八甲道）， | *修改－道路（待衛照） |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
C6176 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 園區龍潭基地開發工程－環2停車場及配水池及運動中心共構工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |  |  |  | 桃園市 | 268831.719 | 2753448.828 | 68.53% |  | 1.B1配水池：20,000m3地下自來水池。 2.1~5F停車場：小型車626個，機車177個。 3.6~7F運動中心：籃球場及辦公室。 https://pavo.sipa.gov.tw/sppc/bleppage08.html | *新增-地標+建物(衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-13
C6178 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程 |  |  | \ＱＣ６１７８－大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 苗栗縣政府交通工務處工程科 |  |  |  | 苗栗縣 | 238260.087 | 2702697.653 | 11.49% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 | 3月23日至10月9日上午8點至下午5點施工復建。 |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/17.修補邊坡,可結案 | 114-世曦 | 修測區 | 2025-10-17
C6194 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-272、273、274等)-嘉129線25K道路災後復建工程等4件 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 嘉義縣政府建設處道路工程科 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 30% |  |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/16修補邊坡,可結案 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-09-06
C6196 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-123、126、260等)-嘉129線5K~7K道路災後復建工程等4件 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 嘉義縣政府建設處道路工程科 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 6.59% | 修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-11-28
C6197 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 新屏42線(1.1~2.5K)道路拓建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 1.05% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-31
C6199 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | (113年7月凱米颱風)屏132線9K+794-9K+980道路災後復建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府工務處養護科 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 0.19% | 114/12/22聯絡後為復建工程.可結案 | [5 empty] | 114/12/22聯絡後為復建工程.可結案 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-24
C6200 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 113年10月山陀兒颱風-H3類利嘉林道3K+400及泰安村19鄰道路災害復建合併工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺東縣卑南鄉公所 |  |  |  | 臺東縣 |  |  | 43.13% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-24
C6207 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 113年7月凱米颱風龍崎區市道182線25K、28K、28K+500、29K等四件災後復建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺南市政府工務局第三工務大隊 |  |  |  | 臺南市 | 189269 | 2538445 | 12.06% | 114/12/17.修補邊坡,可結案 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-17
C6211 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 花蓮縣新城鄉193線七星潭大橋0403震災復建工程等10案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 花蓮縣政府建設處土木科 |  |  |  | 花蓮縣 |  |  | 46% | 114/12/17回復.路線無調整 |  |  |  | 2025-10-01 | 請協助詢問是否為為原路型.修補邊坡,若是可結案 | 114/12/17回復.路線無調整 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-10-11
C6218 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 老老街故事館統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-30
C6219 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍拆除及重建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺中港務分公司工程處 |  |  |  | 臺中市 |  |  | 0.12% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-30
C6220 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 八德區棒壘球場拆除暨設施遷移工程 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程（第一期） |  | \QC6220-八德區棒壘球場拆除暨設施遷移工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 桃園市政府體育局 |  |  |  | 桃園市 | 279286.09 | 2758429.692 | 100% | 114/08/29決標 | 原「舊八德慢速壘球場」位於新設 仁德國小 的校址上。為了讓學校能順利動工興建，市府體育局啟動了拆遷工程;仁德國小_[334]桃園市八德區仁德路320號(暫借仁德非營利幼兒園) | 新增-地標+區塊(桃園市立仁德國小/衛照數化)+新增-地標【桃園市仁德非營利幼兒園（委託社團法人臺灣宛靜文教協會辦理）279293.485,2758515.391、桃園市立仁德國小】+建物(GE數化)+刪除-工程範圍面QC6220 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
C6221 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新屏42-1線道路拓建工程 |  |  | \QC6221-新屏42-1線道路拓建工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 | 195302 | 2507500 | 30.44% | 114/6-116/6 | 114/6/10開工；115/4/7：1.排水箱涵總長度601m，已完成360m。 2.六塊厝福德祠115/1/27配合拆除遷移，預計115/5月前完成六合橋拓寬之2處墩座。 3.側溝及雨水箱涵持續施作中。 4.側溝施作總長2340m，已完成約1584m。 5.照明工程及寬頻工程持續配合施工中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-28
C6222 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 高鐵屏東特區1-2及1-6計畫道路拓建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 1.59% |  |  |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6224 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 臺中港北側港產區道路新建及拓寬工程(第一標) |  |  | \QC6224-臺中港北側港產區道路新建及拓寬工程(第一標) | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺中港務分公司工程處 |  |  |  | 臺中市 | 202832 | 2687453 | 21% | 114/12/22待回...115/1/14連絡後115/3月初再詢問索取圖資 | 預計116上半年完工 |  |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資+完工通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-11
C6225 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉第四公墓新建納骨塔工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 彰化縣秀水鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 200040.67 | 2659898.435 | 90.94% |  | 第一期工程先以完成納骨塔主體為主，新建納骨堂 「懷親堂」，其餘將列入未來第二期工程施作，全案預計於民國115年完工啟用。 | 新增-興建中地標+建物 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-02-04
C6226 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 彰化縣秀水鄉義興村公設活動中心新建案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 彰化縣秀水鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 | 198463.711 | 2662413.035 | 100% |  | 114/04/25第一次變更設計 | 搬遷-地標(198238.500,2662515.026⮕198463.711,2662413.035)+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2025-04-21
C6229 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 望安旅運中心新建統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 |  |  |  | 澎湖縣 | [10 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
C6230 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 苗栗縣苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 苗栗縣政府水利處城鄉發展科 |  |  |  | 苗栗縣 | 215666.67 | 2702563.575 | 0.81% | 1145/17動土 | 規畫為地下一層、地上三層鋼構建築，總樓地板面積達3568.12平方公尺，預計114年6月開工，115年12月竣工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
C6231 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 屏東縣內埔鄉第一公墓第三棟納骨堂新建統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣內埔鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
C6234 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南雅旅遊服務中心新建工程案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 |  |  |  | 新北市 | 339582.984 | 2779465.638 | 61.5% |  | 114/5月工安 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-12-08
C6235 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 高雄農田水利創新中心新建工程統包案 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 農業部農田水利署高雄管理處 |  |  |  | 高雄市 |  |  | 0% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
C6238 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 苗栗縣龍騰斷橋道路新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 苗栗縣三義鄉公所 |  |  |  | 苗栗縣 | 227351 | 2695154 | 37.2% | 114/9/22連絡後115/2完工.發文索取..115/3/9連絡後尚停工中115/8再詢問 |  | 新增-道路(資料候補) |  | 2026-08-03 | 請協助詢問通車時間及索取圖資 | ..115/3/9連絡後尚停工中115/8再詢問 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-28
C6239 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 北斗鎮新生社區活動中心(一樓含屋突)新建工程(含拆除) |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 彰化縣北斗鎮公所 |  |  |  | 彰化縣 | 203180 | 2639219 | 23.04% | E:203180.224 N:2639219.016 |  |  |  | 2026-02-01 | 詢問進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-04
C6242 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 九如鄉九明村多功能綜合活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣九如鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 197250 | 2514065 |  |  | 114/2/19動土，預計115年底完工。 |  |  | 2026-10-01 | 確認啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-12-31
C6243 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 金門縣金寧鄉社會福利館新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 金門縣政府工務處建築工程科 |  |  |  | 金門縣 |  |  | 0.94% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-06-02
C6244 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化縣田中鎮高鐵段854地號廣場及停車場新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 彰化縣政府城市暨觀光發展處 |  |  |  | 彰化縣 | 206374.747 | 2640819.14 | 50.08% |  |  |  |  | 2025-09-10 | 確認工程狀況 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-09-21
C6245 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 斗六市溪洲社區多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 雲林縣斗六市公所 |  |  |  | 雲林縣 |  |  | 0.89% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-06-15
C6246 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 嘉義縣六腳鄉第六公園化公墓園區第三納骨堂新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 嘉義縣六腳鄉公所 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 2.9% |  |  |  |  | 2026-02-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-09-30
C6247 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 枋寮分局枋山分駐所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府警察局 |  |  |  | 屏東縣 | 214167 | 2462719 | 0.51% |  | 114/7/17動土，預計115/8完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-26
C6248 | 待分派_115AG&G |  | 地標 |  | 萬巒鄉硫黃村集會所活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣萬巒鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 |  |  | 3.95% |  | 預計115/8/30完工 |  |  | 2026-05-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-02-08
C6249 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 臺東極限運動公園新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺東縣政府建設處城鄉環境工程科 |  |  |  | 臺東縣 | 264815 | 2516495 | 3.65% |  | 114/4/21動土，預計115年底完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-08-27
C6251 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺南市南區大林里活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺南市政府民政局 |  |  |  | 臺南市 | 168903.837 | 2541661.275 | 86.97% |  | 113/2/25動土，114/11辦理第1次變更設計，預計114/12完工，預計115/6啟用。 | 1.新增-地標(大林里活動中心)+建物(參衛照) 2.新增-地標(大林里公一停車場168841,2541566)+區塊 3.刪除-道路(168867,2541615；參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-05-08
C6252 | 待分派_115AG&G |  | 道路 | 新增 | 環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺中市政府建設局土木工程管理科 |  |  |  | 臺中市 | 222310 | 2672443 | 0.58% | [7 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
C6254 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 中壢區『振興安居』社會住宅暨國軍職務宿舍基地周邊公共設施用地開闢道路拓寬工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 桃園市中壢區公所工務課 |  |  |  | 桃園市 |  |  |  | 20250103 公開招標公告 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-05-31
C6256 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 房裡溪南溪橋改建應急工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 苗栗縣政府交通工務處工程科 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  | 6.75% | (037)559457...陳柏良 | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-03-16
C6257 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 東石鄉山寮橋改建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 嘉義縣政府建設處道路工程科 |  |  |  | 嘉義縣 | 165044 | 2597256 | 1% |  | 拆除重建、橋寬拓寬。 |  |  | 2026-06-15 | 請協助索取圖資 | 預計115/8/30完工通車 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-24
C6258 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 樂水村智腦公墓更新興建納骨牆工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 宜蘭縣大同鄉公所 |  |  |  | 宜蘭縣 | 302607.51 | 2720464.609 | 14.2% |  |  | *新增-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2025-08-22
C6260 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東縣琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 屏東縣政府工務處營建工程科 |  |  |  | 屏東縣 | 185909 | 2472378 | 47.5% |  | 社會福利服務中心、親子館、托嬰中心、日間照顧中心 |  |  | 2026-01-15 | 確認進度 | 預計115/12/31完工 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2025-08-31
C6262 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 南竿鄉生命園區殯儀館興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 連江縣南竿鄉公所 |  |  |  | 連江縣 | 143398.3342 | 2894128.5296 | 16.45% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-01-10
C6264 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 桃園市政府交通局停車管理工程科 |  |  |  | 桃園市 |  |  | 1.26% | [7 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-02
C6268 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 青埔智慧科技圖書分館第一期建置工程 |  |  | \QC6268-青埔智慧科技圖書分館第一期建置工程 | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 桃園市立圖書館 |  |  |  | 桃園市 | 270380.29 | 2766194.225 | 99.9% |  |  | 刪除-工程範圍面(Q6268) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-07-23
C6269 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 臺中榮民總醫院灣橋分院鹿滿院區長照大樓統包工程 |  |  |  | 2025-07-03 | 重大工程清冊 | 114下 |  | 臺中榮民總醫院嘉義分院 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  | 2.94% |  | 113/12/24動工，預計117年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-03-31
7860 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 衛生福利部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓統包工程 | 長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 |  |  | 2025-08-15 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 103610.627 | 2607486.6714 |  |  | 預計116年底完成。 https://join.gov.tw/acts/detail/d1bd6200-4f9b-4b91-9f6b-bfb0603a73d3 | *新增-地標+建物(待衛照)#確認院區名稱 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-01
7866 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 建物 | 新增 | 松林國小擴建校舍 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 248937.2982 | 2751358.4261 |  |  | 114/7換地 預計114年底發包 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
7867 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 彰化生命園區開發計畫 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 186991.0714 | 2647756.8975 |  |  | 114/8/12環評審查會議 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7869 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 自強國中 |  |  |  | 2025-08-19 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 258581.9963 | 2737622.1718 |  |  | 將於115年8月改制為新竹縣立自強工業高級中等學校。 | *修改-名稱(新竹縣立自強工業高級中等學校) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2026-08-01
7874 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 市民中心北棟大樓新建統包工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義市 | 194162.9779 | 2597800.1603 |  |  | 預計115年初動工地下停車場並提早啟用，分為 北棟與南棟 北棟大樓整體將於119年完工啟用。 南棟將進駐-財政稅務局、環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所及現有內部的財政部南區國稅局嘉義市分局 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2030-12-01
7876 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 嘉義醫院新港大樓興建工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 183578.1348 | 2605726.6624 |  |  | 114/8/15動土 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-15
7878 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 金門山外郵局營業大樓新建工程 |  |  |  | 2025-08-20 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -12103.8698 | 2706435.7622 |  |  | 114/8/18動土，預計117年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2028-12-01
7881 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 八里第三公墓興設第二納骨塔工程 |  |  | \Q7881-八里第三公墓興設第二納骨塔工程 | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 293771 | 2783131 |  | 殯葬管理處 -陳先生 , 聯絡電話：(02)22571207分機173 | 預計117年2月完工啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7882 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 |  |  | \Q7882-鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 287099 | 2761189 |  |  | 114/4/9動土，預計116/8竣工。於113年3月開工，進度19.25%，預計115年9月完工，新北市鶯歌區鶯歌段牛灶坑小段55-2、55-3、55-117地號，E:286994.010 N:2761108.520，圖幅96221015。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2026-09-01
7883 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中和區興設第二納骨塔 |  |  | \Q7883-中和區興設第二納骨塔 | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299756 | 2763220 |  |  | 預計119/1竣工 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7884 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 板橋區玫瑰公園市民活動中心暨日間照顧中心 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 295910.7555 | 2768618.9513 |  |  | 預計114年12月完成請領建照執照及都市計畫審查作業，115年12月啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7887 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 國泰國小遷校新建校舍暨共構地下停車場工程 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294582.3085 | 2769640.3538 |  |  | 配合本市「新泰塭仔圳市地重劃工程」將辦理遷校，「文小三」學校用地，預計120啟用。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7891 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新北市淡水區竹圍市場新建營運移轉 |  |  | \Q7891-新北市淡水區竹圍市場新建營運移轉 | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 296480.6064 | 2781182.5878 |  |  | 預計118年興建完成 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
7893 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 林口幼兒園報廢拆除及原地建東林多功能大樓 |  |  |  | 2025-08-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 290210.7212 | 2774354.2532 |  |  | 114年6月9日核定細部設計，預計8月15日前完成工程招標文件審查。 規劃設計中 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
7897 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 曹公新圳拓寬 | 八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程 |  |  | 2025-08-25 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 182390.5553 | 2510361.2628 |  |  | 114/8/25動土，預計114/10進行橋梁拆除工程，115年底前完工。(八涳橋 案8195) | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-30
7906 | 向量更新中_114AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新光三越臺南小北門店 |  |  |  | 2025-09-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 168653.875 | 2545616.368 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D830 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 長庚自辦市地重劃區道路命名 |  |  | \QD830-長庚自辦市地重劃區道路命名 | 2025-09-02 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | 286587 | 2772862 |  | 114/8/27生效.待戶所提供或網站公告 | 1150205確認長庚自辦市地重劃區狀態：辦理中 | 修改-路型(衛照數化/QD830) | CONSTA+興建中 |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-1-修測
E9243 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 | 新增 | 彰濱產業園區鹿港西三區第1、2期計畫道路 |  |  | \QE9243-彰濱產業園區鹿港西三區第1、2期計畫道路 | 2025-09-05 | WHGIS | 1519 |  | 鹿港戶政事務所課員 |  |  |  | 彰化縣 | 186291.2112 | 2663640.628 |  |  | 經彰化縣政府核定路名如附件圖資 186448.772,2663422.151 鹿福九路 186430.311,2663196.570鹿福八路 186214.731,2662806.952鹿福七路 186048.021,2662612.404鹿福六路 186204.317,2662429.429鹿福五路 186303.727,2662211.987鹿福三路(待衛照) 186184.515,2661904.375 (待衛照) 186035.465,2661757.478 (待衛照) 186342.122,2662992.995鹿工南九路 | 新增-道路(衛照)+路名+註記-興建中(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7906a | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改地標中環公園 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294552.5809 | 2771205.155
7909 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 潭子區潭富路二段160巷部分瓶頸路段拓寬 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219118.8461 | 2680051.3069 |  | 拓寬幅度小於3M | 將瓶頸路段拓寬至5.8公尺，預定10月中進場施工，工期80天，預計年底完工 | *修改-路型(待衛照)#未見圖資 |  | 2025-12-05 | 請蒐集竣工圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2025-12-01
7911 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 苗栗縣警局新建辦公大樓案 |  |  |  | 2025-09-02 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 234012.6831 | 2719279.7017 |  |  | 搬遷期程及地點仍未定 原警局廳舍基地則計畫興建苗栗縣總圖書館 | *搬遷-地標+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2029-01-01
7912 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區 |  |  | \Q7911-高鐵彰化車站特定區樂齡健康產業園區 | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 207556.6652 | 2641903.0478 |  |  | 114/9公告。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7913 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 港坪運動公園 | 嘉義市港坪運動公園友善環境再造計畫工程 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義市 | 191025.249 | 2597137.3208 |  |  | 預計115年9月完工、10月啟用。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-10-01
7916 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台鐵新田中車站預定地 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 206784.8371 | 2641053.7968 |  |  | 在高鐵站旁新設台鐵新田中車站，預定民國120年通車 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2031-01-01
7917 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 烏日區旭日國小 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 210160.1094 | 2666753.1521 |  |  | 114/8/1成立，一期校舍(文小4)則在規劃設計中，預計117/8招生。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2028-08-01
7920 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 田中地政預定地 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 206938.0207 | 2641125.5464 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
7924 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 安平漁市場重建工程 |  |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 163670.3761 | 2544136.4423 |  |  | 114/6核定可行性評估報告。114/9完成先期規劃審查，爭取經費中。採三期重建，第一期「臨時拍賣場」，預計116年動土、117年完工。第二期主體建物，預計119年完工。第三期周邊活化與景觀，預計119年後完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動土 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7929 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 文山國中(文中52用地) | 臺中市南屯區文中52新設校第一期工程 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 210515.079 | 2670997.0485 |  |  | 113/6動工，預計115/8招生。 第一期校舍預計115年完工，未來市府規劃新建第二期 | 新增-地標+區塊+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-07-31
7931 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 東勢鄉樂活運動館興建計畫 | 雲林縣東勢鄉樂活運動館興建計畫 |  |  | 2025-09-03 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 174119.5972 | 2619145.4879 |  |  | 分期分區開發，先進行宿舍拆除(114/9/1開工)、土地分割及用地變更等前置作業，拆除作業完成後，配合教育部體育署政策申請設置籃足共用型球場及提報樂活運動館計畫。 東勢鄉老舊宿舍拆除114/9/1開工 | 新增-地標+修改-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7937 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路–變一）新闢工程 |  |  |  | 2025-09-04 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 289149.4896 | 2770478.2585 |  |  | 預計114/10下旬動工，工期約三年，把文學路從文青路端打通至文化一路口 114/10/18動土， 將串聯樂善一路、文學路及已完工的牛角坡橋，提升A7站區整體交通效能，持續打造亮麗龜山 | *新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2028-10-01
7941 | 向量更新中_115CECI | 1-結案+圖磚確認 | 地標 | 新增 | 彭佳嶼氣象站 |  |  | \Q7941-彭佳嶼氣象站 | 2025-09-05 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 358420.037 | 2835757.491 |  |  |  | 新增-地標+建物(衛照)Q7941 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
7950 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 苑裡鎮石鎮農地重劃區，農水路工程。 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮農地重劃 |  | \Q7950-苑裡鎮石鎮農地重劃區，農水路工程。 | 2025-09-05 | 服務雲 |  |  | 苗栗縣地政處重劃科 |  |  |  | 苗栗縣 | 219106.0275 | 2700221.9493 |  |  | 工程內容包括20條農路、28條給水路及24條排水路 | 新增-CONSTA |  | 2026-02-05 | 請蒐集 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
7954 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 金城街至山下街新闢道路工程 |  |  | \Q7954-金城街至山下街新闢道路工程 | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 276606.1721 | 2758707.4277 |  | 115/4/7查無標案訊息 | 長度約為103公尺、寬度8公尺，採雙向車道銜接既有道路 | 新增-道路(待參考圖資) |  | 2026-06-05 | 請蒐集+確認進度 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2026-12-01
7955 | 向量更新中_114CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆市七堵區公共托嬰中心 | 基隆市政府委託民間辦理七堵區公私協力托嬰中心 |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 320075.9112 | 2774782.1888 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2025-01-01
7957 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 勞工教育訓練園區預定地 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 324829.6006 | 2779338.1604 |  |  | 由於活動中心建物老舊，已被勞動部列案拆除，為延續勞工教育使命，市府預計遷移至仁愛區龍安街昔日尚智國小校區，成立全新的「勞工教育訓練園區」。 | 搬遷-地標(324562.132,2780266.876⮕324829.600644958,2779338.1603621) |  | 2025-11-01 | 請確認何時搬遷 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7966 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 澎湖縣全民運動館興建計畫 |  |  | \Q7966-澎湖縣全民運動館興建計畫 | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 104940.7294 | 2607618.2042 |  |  | 澎湖縣政府改興建三座多用途的中小型場館，分布於光榮、西文、石泉地區。計畫包含兒童足球館、桌球訓練中心及武術培訓中心等設施。114/12進行相關設計與審查程序，預計最快116年動工，118年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7967 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 八斗子遊艇港ROT+BOT |  |  | \Q7967-八斗子遊艇港ROT+BOT | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 329050.9811 | 2782445.9803 |  |  | 預計114/9完成簽約(https://reurl.cc/ekZykW；範圍P42)。將擴建碼頭、興建陸置艇庫等。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7968 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 介壽立體停車場 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 連江縣 | 145112.4159 | 2894030.6729 |  |  | 馬祖南竿鄉「介壽立體停車場」位於介壽白馬尊王廟旁，為地下1層、地上3層的建築，規劃119席汽車停車位。交通部公路局補助經費興建介壽、福澳兩座立體停車場，目前工程穩定超前約10%，兩座停車場預計分別在115年7月、明年5月完工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-04-09
7969 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 澎湖縣民福路立體停車場新建營運移轉案 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 103816.3793 | 2607659.7501 |  |  | 113/12通過可行性評估，先期計畫書修正版114/4送審。預計最快116年動工，目標119年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7970 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 中正國中小國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場工程 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 連江縣 | 142029.2643 | 2894616.7899 |  |  | 114/6/28動土 新建教學大樓及地下公共停車位。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-1) | 2028-12-01
7971 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和平島B考古遺址解說中心工程 |  |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 327120.0075 | 2783267.4645 |  |  | 114 年 2 月動工，分為一、二期工程，全案預計 116 年完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2027-01-01
7974 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 北竿中山國中遷校工程 | 中山國中遷校計畫校舍新建工程 |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 連江縣 | 149823.522 | 2902162.85 |  |  | 工程背景：原校舍空間不足且為因應北竿整體區域規劃而遷移至北竿羽網球場(119.99740328,26.22773867).112/11/13動工，預計115年5月3日峻工。新建教學大樓及一座挑高9米的標準室內體育館 | 刪除-地標+區塊(北竿羽球館) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-05-03
7975 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 焚化爐 | 澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區BOT |  |  | 2025-09-08 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 116505.2675 | 2606574.8557 |  |  | 115/3/7促參案公聽會，興建焚化爐。預計117年動工，119完工。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
7980 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 南投縣垃圾處理及再生能源中心 | 垃圾處理及再生能源中心BOT案 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 218821.8387 | 2634156.3507 |  | 114/6/17規劃中 | 2025/03/10上網公告 | *新增-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
7981 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 基隆市暖暖區暖暖街281巷58號停車場 |  |  | \Q7981-基隆市暖暖區暖暖街281巷58號停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 324172.677 | 2776711.719 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-12-01
7982 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台13線造橋頭屋段道路拓寬工程 | 台13線17K+400~20K+396.8路段改善工程 |  | \Q7982-台13線造橋頭屋段道路拓寬工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 238143.7475 | 2720864.4838 |  |  | 第2標接續施作。 |  |  |  | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
7983 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 宜蘭縣大同鄉英樂大橋興建工程 |  |  | \Q7983-宜蘭縣大同鄉英樂大橋興建工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 304074.5845 | 2722275.9422 |  |  | 已完成環評及基設。 蘭陽溪左岸台7線(英士橋下游)88.2K處，至右岸碼崙溪匯流口下游宜51線9.5K處興建橋梁一座，合計全長約774公尺 | *新增-橋梁(待衛照) |  |  | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區
7984 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 基隆文化局圖書館 | 基隆文化局圖書館改建工程 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 325037.6987 | 2780518.5963 |  |  | (興建中)113/7/31開工，進度32%，預計115/6啟用。 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-06-01
7987 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 南投市轉運站BOT | 南投市轉運站新建營運移轉案 |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 218238.1653 | 2644547.3272 |  |  | 預計115年底與得標廠商簽約，展開為期3年的建設，最快118年底完工，119年正式啟用 | 新增-CONSTA(南投市轉運站新建營運移轉案) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區 | 2030-01-01
7988 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台72線快速公路延伸銜接台61線新建工程 |  |  | \Q7988-台72線快速公路延伸銜接台61線新建工程 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 226338.3457 | 2723530.2671 |  |  | 114/6進行環評 台72線橋下兩側新增之側車道，起於鐵路橋旁之勝利街銜接既有橫交道路，經過後龍都市計畫區後以橋梁跨越北勢溪，止於溪洲路。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(2-1)
7989 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 台9線蘇花公路安全提升計畫(東澳-南澳段) |  |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 330854.7423 | 2706634.676 |  |  | 長11公里。113/8/6通過環評，預計121年完工。 |  |  | 2031-09-01 | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2032-01-01
7990 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 暖暖區暖暖街570巷停車場 |  |  | \Q7990-暖暖區暖暖街570巷停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 324345.8288 | 2776122.6605 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-10-01
7991 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 南投縣立美術館 |  |  | \Q7991-南投縣立美術館 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 218112.9941 | 2646827.5644 |  | 114/9/16標案中 | 113/12通過可行性評估 縣府規劃興建美術館、表演藝術中心、棒球場，並會繼續利用會展中心，將文化局搬遷至此 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
7992 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 安樂區樂利二街62巷309號旁停車場 |  |  | \Q7992-安樂區樂利二街62巷309號旁停車場 | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 322280.2219 | 2779529.1998 |  |  | 預計115/1開工，工期300日曆天，預計115年底竣工。 | *新增-地標+區塊(參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2026-09-01
7993 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程 |  |  |  | 2025-09-09 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 322121.3324 | 2781460.4496 |  |  | 114/5/28可行性評估， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3)
7996 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 枋寮車站高架化 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 208304.5079 | 2474366.1627 |  |  | 115/1核定南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究報告，預計117年初動工，目標124年完工通車。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7997 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 竹田市場(臨時安置區) | 竹田市場空間活化與整建工程 |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 203306.6109 | 2498369.6625 |  |  | 新竹田市場預計最快116年底完工。 |  |  | 2027-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
7998 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高鐵延伸屏東 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 178872 | 2509828 |  |  | 115/3第2階環評階段，預計116年底前核定，目標最快128年全線通車。 |  |  | 2028-03-01 | 確認開工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8000 | 向量更新中_114AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺東縣太麻里綜合社會福利館新建工程 |  |  |  |  | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 250463.3391 | 2501112.9614 |  |  | 預計115年12月竣工。 | 新增-地標+註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8002 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院瑞光院區 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 199185.1747 | 2509656.3882 |  |  | 預計115年8月底完工。 | 新增-地標+區塊+建物(衛照)+註記-興建中 刪除-地標+區塊(停車場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-08-31
8004 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 屏東探索館(興建中) |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 199185 | 2506887 |  |  | 辦理招標中。2024年7月底動工，預計於2027年正式啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2027-01-01
8006 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 恆春聯合辦公大樓 | 恆春地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建工程委託規劃 |  | \Q8006-恆春聯合辦公大樓 | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 223840.0258 | 2433871.9521 |  |  | 整合恆春地政事務所及恆春戶政事務所，最快預計116年初動工，目標117年完工。 同時移設恆春國中校門(223885,2433832)位址至現恆春地政事務所(223875,2433898)。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-3)
8009 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 屏東市舊酒廠市地重劃 |  |  | \Q8009-屏東市舊酒廠市地重劃 | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 197832.7 | 2507713.7141 |  |  | 預計116/7試營運，智慧型立體停車場 (BOT+OT)、4星級以上旅館及大型購物中心。 |  |  | 2027-04-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8012 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 屏東縣健康產業園區聯外道路(新屏36線及屏37線延伸)闢建工程 |  |  | \Q8012-屏東縣健康產業園區聯外道路(新屏36線及屏37線延伸)闢建工程 | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 201642.257 | 2504198.7309 |  |  | 需待環評(114/6/24)審查通過及完成用地取得程序。預計最快116年動工，目標119年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8014 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 枋寮分局春日分駐所 | 枋寮分局春日分駐所新建工程 |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 211393.7801 | 2473874.7307 |  |  | 自113/12/26起搬遷至古華天蠍棚(古華路3巷63之2號)辦公 115/8月完工(https://reurl.cc/0WlEEY) | 搬遷-地標(211641,2474645→211393,2473874) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-08-01
8015 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 恆春(屏南)觀光鐵路建設計畫 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 201478.5799 | 2496912.5813 |  |  | 114年底核定可行性研究修正案，預計115年底通過環評。預計最快117年動工，123年完工。 |  |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2)
8016 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 池上鄉197縣道萬安橋改建工程 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 272597.647 | 2554092.1297 |  |  | 114/10/13動工，115/12完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-02-01
8017 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺東市南王橋改建工程 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 261225.1915 | 2519853.2812 |  |  | 東臨往臺東市區沿更生北路633巷至更生北路731巷 巷口,西臨至中興路四段2巷拓寬完成路段往大潤發(台東店),南臨於太平 溪下游側之都市計畫道路用地範圍線,北臨於太平溪上游側之都市計畫道路 用地範圍線 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-01
8019 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 竹田客家總圖，拆除後興建。 |  |  |  | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 203316.9994 | 2498370.6275 |  |  | 預計２０２５年動工，2026年完工 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-12-01
8023 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 里港鄉聯合辦公大樓及地下停車場 |  |  | \Q8023-里港鄉聯合辦公大樓及地下停車場 | 2025-09-10 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 198062.02735769 | 2519964.81358778 |  |  | 目前處於積極爭取預算與規劃階段，預計116年初動土，預估118/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1)
8027 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 永康區蔦松里活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173067.2335 | 2549488.892 |  |  | 永康區蔦松里活動中心新建工程委託設計暨後續擴充監造113/09/11決標，設計階段履約期間113/09/10 － 115/12/31。 |  |  | 2026-10-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8029 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南市第十八期東區機35市地重劃區 |  |  | \Q8029-臺南市東區機35市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 169838.1018 | 2542080.6751 |  |  | 原榮民之家(遷建)預計114年第1季拆除完成，預計117年上半年度重劃完成。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-06-01
8031 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市運動藝文休閒園區BOT |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 170370.338 | 2540852.0374 |  |  | 115/3辦理第2次招商，預計115年底完成簽約、117年動工，目標119-120分期完工啟用。 | 新增-施工面 |  | 2028-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8033 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高捷岡山路竹延伸線(第二B階段) |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 173427.4022 | 2530980.0923 |  |  | RK7 省道臺一線路竹段與北側國昌路路口 RK8 省道臺一線/省道臺28線路口北側 |  |  | 2028-09-01 | 索取圖資+完工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2029-01-01
8035 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 高捷岡山路竹延伸線(第二A階段) |  |  | \Q8035-高捷岡山路竹延伸線(第二A階段) | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 178034.2354 | 2521526.1587 | 19.82% | 截至114年07月25日止 | 預計116年完工通車。 RK2 岡山農工前 RK3 本洲產業園區入口（本工路）南側 RK4 高科聯絡道南側 RK5 台鋼科技大學前 RK6 省道臺一線353K處 |  |  | 2026-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(2-1) | 2027-01-01
8037 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 刪除地標新市區第二公墓 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 179831.2582 | 2556474.6587 |  |  | 整地與廢棄物清運工程已於114/11/30完工。目前已完成遷葬與整地，原址正轉型為公園綠地。 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8038 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 高雄第三(楠梓)園區聯外交通整體計畫-增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路 | 國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程 |  | \Q8038－高雄第三(楠梓)園區聯外交通整體計畫-增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路 | 2025-09-11 | 服務雲 |  |  | 交通部高速公路局 |  |  |  | 高雄市 | 180734.1679 | 2512860.1528 |  |  | 115/3/28動工，預計117/12完工啟用。 |  |  | 2028-09-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2028-12-31
8039 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 臺南市下營公設解編市地重劃 |  |  | \Q8039-下營公設解編市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 174028.0834 | 2570227.7134 |  |  | 基設中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8041 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 新營第二市場市地重劃 |  |  | \Q8041-新營第二市場市地重劃 | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 179713.2333 | 2577778.7761 |  |  | 廣停用地(179716,2577784；https://reurl.cc/LnLGYX) | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-01
8042 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  | 新增 | 110年度安南區城西里道路開闢工程(AN19-9-10M接AN19-5-10M) |  |  | \Q8042-安南區城西里內道路開闢工程(AN19-9-10M接AN19-5-10M) | 2025-09-11 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 156995.1167 | 2550948.7834 |  |  | 計畫路寬為10 公尺 | *新增-道路(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 | 預計115/12/31前完工通車 | 114-亞新忠承 | 修測區
8043 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 刪除 | 大林樂活運動館 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 194587.9364 | 2610866.6378 |  |  | 鎮立游泳池改建，委託規劃設計監造勞務招標中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8044 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 第四救災救護大隊(含南科分隊)及特搜大隊(含分隊)廳舍新建工程 |  |  | \Q8044-第四救災救護大隊(含南科分隊)及特搜大隊(含分隊)廳舍新建工程 | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 174199.5192 | 2558272.8306 |  |  | 目前正在進行細部設計與工程發包前置作業，預計115下半年 動工，117年底完工啟用。 | 搬遷-地標(175296,2557445+175304,2557446⮕174199,2558272)+建物(待衛照) |  | 2028-09-01 | 確認完工啟用 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8045 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺南市仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程 |  |  | \Q8045-仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程 | 2025-09-11 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 171127.278 | 2536843.724 |  | 刻正辦理用地取得及工程設計中。 | 115/4/7動土，預計118年1月底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-01-31
8046 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 115年辦理報廢義竹鄉中平村衛生室 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 176314.658 | 2584094.0999 |  |  | 嘉義縣政府衛生局已將其列入 115年度（2026年）財產報廢計畫，預計於 2026 年下半年進行拆除作業。 | 刪除-地標 |  | 2026-06-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8047 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 115年辦理報廢義竹鄉西過村衛生室 |  |  |  | 2025-09-11 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 168580.2634 | 2578080.9735 |  |  | 嘉義縣政府衛生局已將其列入 115年度（2026年）財產報廢計畫。報廢案需經嘉義縣議會審議通過處分後，預計於 2026 年下半年執行拆除工程。 | 刪除-地標 |  | 2026-06-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8048 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段AN19-1-15M) |  |  | \Q8048-安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段AN19-1-15M) | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 157071.9811 | 2550833.5721 |  |  | 預計拓寬道路長度約163 公尺，路寬為 15 公尺，土地使用現況為路寬約 8-12 公尺之城西街三段；目前正處於用地取得與開工前置階段，預計116上半年完工。 | *修改-路型(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8049 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段4-31-15M(後段)) |  |  | \Q8049-安南區城西里內道路開闢工程(城西街三段 4-31-15M(後段)) | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 157399.4694 | 2550909.1795 |  | 上網招標中 | 預計拓寬道路長度約 200 公尺，路寬為 15 公尺；目前處於施工前置與用地取得階段，預計116年初完工。 | *修改-路型(待衛照) |  | 2026-10-01 | 請協助索取圖資 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8050 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 安億轉運站 |  |  | \Q8050-安億轉運站 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 164297 | 2544202 |  |  | 111年完成設計，目前爭取工程補助經費延宕，待經費核定後即可辦理發包，預估開工後約1年內可完工。 |  |  |  |  | 尚未開工(115/3/5) | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-04-01
8051 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 永康區忠孝段8M計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8051-臺南市永康區忠孝段8M道路開闢工程 | 2025-09-12 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 172155.0324 | 2545878.9434 |  | 招標中 | 路寬8 公尺之計畫道路，長度約 105 公尺； | *新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8053 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 嘉義縣大林鎮工乙市地重劃 |  |  | \Q8053-嘉義縣大林鎮工乙市地重劃 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 193870.7601 | 2610570.6931 |  |  | 114/11/7新聞(https://reurl.cc/AbznAY)，待內政部審議通過市地重劃計畫書及都市計畫公告書，縣府將上網招標，進行施工。 | 俟決標後再增加施工面 |  | 2027-02-01 | 確認決標 | 115/3都市計畫通盤檢討與重劃計畫書報核階段，預計3年審議通過，推估118年底完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區
8054 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 山上區南洲往大庄里方向聯外道路開闢工程 |  |  | \Q8054-山上區南洲往大庄里方向聯外道路開闢工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 183819.6807 | 2555256.48 |  | 辦理用地取得中並俟用地 取得後辦理工程招標作業。 | 已於114/11辦理公聽會完成，115年初正進行地上物查估與協議價購準備工作。預計最快116年初動工，117年初完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8055 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 南區SE-41-15M道路(前段)接SE-43-8M道路(後段)工程 |  |  | \Q8055-南區SE-41-15M道路(前段)接SE-43-8M道路(後段)工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 167621.5105 | 2540691.7418 |  |  | 預計最快116年初動工，117/3完工。 (1)前段：新都路329巷，道路長144公尺，預計開闢15公尺 (2)後段：永成路三段240巷，道路長75公尺，預計開闢8公尺 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8056 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 山上工業區直達南科西拉雅道路新闢工程 |  |  | \Q8056-山上工業區直達南科西拉雅道路新闢工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 182191.0578 | 2556667.9793 |  | 正辦理規劃中 | 目前處於用地取得與設計階段，預計115/12動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8057 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程 | 文賢消防分隊新廳舍 |  |  | 2025-09-12 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 | 173654.848 | 2537605.4645 |  |  | 115/2/9動土，預計117/12完工。 | 搬遷-地標(172548,2536623⮕173654,2537605)+新增-建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8062 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8062-第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 | 2025-09-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 166272.3901 | 2540324.5375 |  |  | 114/7/17決標，預計116年初動工，117年底完工。 | 搬遷-地標(168372,2542162⮕166272,2540324)+新增-建物(待衛照) |  | 2027-02-01 | 確認動工 | 目前第七大隊與南門分隊、警察局共用廳舍。 | 114-亞新忠承 | 修測區
8065 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 異動 | 臺東縣臺東市第三期豐榮、豐樂區段徵收 |  |  | \Q8065-臺東縣臺東市第三期豐榮、豐樂區段徵收 | 2025-09-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 263925 | 2515535 | 56.87% |  | 豐谷南路部分路段自115/1/6起至115/9/20止施工，增加道路寬度，總長約570m(263697,2515589→264165,2515344)。 | 註記-興建中(豐谷南路263697,2515589→264165,2515344)參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-26
8066 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 地標 | 新增 | 華泰名品城 |  |  | \Q8066-華泰名品城 | 2025-09-15 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 180455.581 | 2595205.4936 |  |  | 分期分區開發，第1期預計114 年11月開工、117年營運，全案預計121年完工營運。 | 新增-施工面 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2028-01-01
8072 | 向量更新中_114CECI | 1-結案 | 道路 | 異動 | 請更正標示處：觀海路一段422巷為深圳八路(戶所反映) |  |  | \Q8072-請更正標示處：觀海路一段422巷為深圳八路(戶所反映) | 2025-09-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 250338.73 | 2761206.392 |  |  |  | 修改-路名(北側路段未修正) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8074 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新竹縣竹北市縣福段224地號(廣停13)地下停車場興建營運移轉案 |  |  |  | 2025-09-18 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 251370.3853 | 2746294.7487 |  |  | 114年9月11日公告 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
8076 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 建物已刪除(2處) |  |  | \Q8076-建物已刪除(2處) | 2025-09-18 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 248851.651 | 2740079.242 |  |  |  | 刪除-建物(參考衛照) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8079 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大寮區內坑路109之56號前版橋拓寬工程 |  |  | \Q8079-大寮區內坑路109之56號前版橋拓寬工程 | 2025-09-22 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 187251.761 | 2499443.9111 |  |  | 114/11/6第2場公聽會，預計最快115/12動工、116/10完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8090 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 國道1號林口交流道改善工程 |  |  | \Q8090-國道1號林口交流道改善工程 | 2025-09-24 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 287215.5461 | 2773159.0122 |  |  | 新增林口A交流道南出匝道、北入匝道，預定116年1月完工。 |  |  | 2026-06-01 | 索取圖資 |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2027-01-01
8094 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 馬太鞍溪橋3階段搶修方案 |  |  |  | 2025-09-25 | 服務雲 |  |  | 交通部公路局東區養護工程分局 |  |  |  | 花蓮縣 | 291722.7095 | 2620621.9256 |  | 114/12/23新聞報導115/1/1通車,可發文索取(顏主任.)...114/12/24待回電 | 完成涵管便道設置，供應緊急車輛通行，並規劃明年2月完成鋼便橋設置，明年底完成單向建構。 |  |  |  |  | 115/1/2已移交鋼便橋 | 114-亞新忠承 | 修測區
E9253 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 公塭路、公塭一街、公塭二街、公塭三街、公塭五街、公塭六街 |  |  | \QE9253-選取範圍內六條路名用字應為公塭 | 2025-09-25 | WHGIS | 1527 |  | 課員 |  |  |  | 臺南市 | 164173.3307 | 2552632.0773 |  |  | 選取範圍內六條路名用字應為公「塭」 | 修改-路名(修正「塭」)；2025/10/1派案，請檢示是否更正「塭」，請參考附件。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8097 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新北市板橋溪崑障礙者日間照顧中心 |  |  |  | 2025-10-02 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 293461.6953 | 2764574.9988 |  |  | 114/9/26啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2025-09-26
8098 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 伸港鄉埤墘社區活動中心 |  |  |  | 2025-10-02 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 198244.0513 | 2671239.495 |  |  | 114/9/29動土，預計115年底完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8105 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 | 其他 | 新莊營盤橋拆除重建 | 塭仔圳二區重劃工程 |  | \Q8105-新莊營盤橋拆除重建 | 2025-10-02 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294173.6795 | 2768929.795 |  |  | 新莊營盤橋於2025年10月13日上午10時起進行拆除重建，屆時封閉國營路至新富三路間的新樹路。新橋將拓寬為30米寬、37米長，並預留泰板輕軌空間，西側增設自行車道。 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8108 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 鐵路警察局員林分駐所 |  |  |  | 2025-10-03 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 206234.1437 | 2650618.5295 |  | 115/4/7查無標案訊息 | 分駐所(206234.14366783,2650618.52948974)將暫時遷移至員林火車站二樓超商現址(206211.639 ,2650581.633)_DONE(1150304全家官網仍有店面) 民權街拓寬工程(民權街目前5公尺單行道將拓寬為11公尺雙向道)最快114年底前發包，115年動工 | *搬遷-地標(206234.14366783,2650618.52948974>206211.639 ,2650581.633) 修改-路型(待衛照) |  | 2026-03-04 | 請蒐集(民權街拓寬工程) |  | 114-世曦 | 修測區
8110 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 雲林縣消防局第二大隊暨高鐵消防分隊 |  |  |  | 2025-10-03 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 190546.7988 | 2625297.1691 |  |  | 雲林縣消防局第二大隊暨高鐵消防分隊新建廳舍啟用,2025.09.27啟用 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8111 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 其他 | 新增 | 環中路六段三階段封閉拓寬作業 |  |  | \Q8111-環中路六段三階段封閉拓寬作業 | 2025-10-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 213722.8759 | 2667698.5385 |  |  | 第2階段：封閉環中路六段往東向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路及封閉橋下道路停車場，封閉日期115/8/1-116/1/31。 第3階段：封閉烏日九德停車場及周邊道路，封閉日期116/2/1-116/6/29。 | 刪除-興建中註記(參附圖_第1階段)+新增-興建中註記(參附圖_第2階段) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
8116 | 待分派_115CECI |  | 地標 |  | 橋聳雲天聯外道路拓寬及興建停車場規劃。 |  |  | \Q8116-橋聳雲天聯外道路拓寬及興建停車場規劃 | 2025-10-03 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 231119.2626 | 2655639.8013 |  |  | 一、既有架高步道段:長度為70米,範圍從0K+000到0K+070 二、道路拓寬段:長度為50米,範圍從0K +070到0K+120。 三、道路拓寬段:長度為66米,範圍從0K +190到0K+320。 四、道路拓寬段(架空段):長度為66米範圍從0K+124到0K+190。 五、既有道路整理:寬度約為3米,範圍從0K+000到0K +480。 六、新設停車場:長度為70米·寬度為40米·範圍從0K+410到0K+480。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8119 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 雲林縣消防局第三大隊四湖消防分隊廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-08 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 | 170422.9336 | 2615075.3627 |  |  | 114/10/2動工，預計116年12月完工啟用 將在現址旁邊打造1座占地約750坪的3層樓建築 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-12-01
8120 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 惠來公設活動中心 | 彰化縣秀水鄉下崙村惠來公設活動中心新建工程 |  |  | 2025-10-08 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 199489.9739 | 2655838.5495 |  |  | 114/10/2動土;工程位於當地重要信仰中心-三聖宮旁之三聖巷巷吉地，基地面積327平方公尺，三聖宮召開信徒大會提案無償提供合興段687地號約100坪土地捐贈與秀水鄉公所作為興建「下崙村惠來公設活動中心」 | 註記-興建中 |  | 2026-02-06 | 請確認進度 |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-10-02
8121 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 第三救災救護大隊三灣分隊辦公廳舍重建工程 |  |  | \Q8121-第三救災救護大隊三灣分隊辦公廳舍重建工程 | 2025-10-08 | 服務雲 |  |  | 三灣分隊 |  |  |  | 苗栗縣 | 245484.0588 | 2727537.5593 |  |  | 114/10/3動土，工程工期360天，預計115年正式完工啟用 | 搬遷-地標(245484.05879041,2727537.55932467⮕245756.871,2727720.516) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2) | 2026-12-01
8123 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 水源快速道路(華中橋至師大路) |  |  | \Q8123-水源快速道路(華中橋至師大路) | 2025-10-07 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 300019.699 | 2767692.2995 |  |  | 自114年10月8日起辦理人行道拆除工程 第1階段為華中橋至泉州街匝道路段(114/10/8-114/12/15) 第2階段為泉州街匝道至中正橋往水源快速道路入口匝道路段 第3階段為中正橋往水源快速道路入口匝道至師大路匝道路段 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2026-04-15
8125 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-07 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 264748.0664 | 2771569.5315 |  |  | 114/10/3動土，預計116年5月完工(https://reurl.cc/Mzl6Lv) | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-05-01
8127 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 楓樹腳非營利幼兒園 |  |  |  | 2025-10-07 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 279925.0636 | 2758641.492 |  |  | 114/10/2開工(https://reurl.cc/VWd0ZZ)，預計於116學年度開辦 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-07-01
8128 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 延祿市民活動中心 |  |  |  | 2025-10-07 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 297293.0585 | 2764746.7558 |  |  |  | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8135 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 安坑交流道引道過長 |  |  | \Q8135-安坑交流道引道過長 | 2025-10-14 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 303115.4045 | 2763071.8323 |  |  | 安坑交流道（指標31k）位於國道三號，是連接新店、安坑地區與臺北都會區的重要節點。交流道引道主要銜接安一路（安坑一號道路）及安和路 | 修改-道路等級及相關屬性Q8135 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8140 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 道路 |  | 改走便道 |  |  | \Q8140-改走便道 | 2025-10-15 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294319.3534 | 2769226.7858 |  |  | 20250531GE KML標記路段對應道路看起來還在施工, 先標記興建中 | 刪除興建中註記(參考衛照+OSM) | 興建中道路 |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8143 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 台南市北區中樓里長照創新整合型服務據點 |  |  |  | 2025-10-17 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 169513.6514 | 2544988.8639 |  |  | 結合「長照機構」與「里活動中心」兩大功能。預計於116年竣工 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8145 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 文興高中二期工程 |  |  |  | 2025-10-17 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 254541.7463 | 2743912.4469 |  |  | 114/10/8發包，預計116年8月完工。文興高中預計於116學年度招生。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-08-01
8155 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 中山路 |  |  | \Q8155-中山路 | 2025-10-22 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258268.1447 | 2769875.0506 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8159 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 |  | 第43期龍潭區龍星市地重劃區 |  |  | \Q8159-第43期龍潭區龍星市地重劃區 | 2025-10-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 272207.656 | 2750547.55 |  |  | 114/10/19動工(https://reurl.cc/4N2VgY)。 | 新增-施工面(參附件)_*雅涵詢問_本來就有繪製CONSTA |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-01-01
8162 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案 |  |  | \Q8162-永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案 | 2025-10-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 172116.2915 | 2546770.182 |  |  | 第二期(原砲校舊址及周邊軍方土地)114/12已完成遷校至關廟區，預計115/6啟動，118/12完工。預計進駐永康區公所新廳舍、原民會及衛生局等機關。 | 新增-施工面(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2029-12-31
8163 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 八德滯洪公園動工 | 高雄市鳳山區八德滯洪公園新建工程 |  |  | 2025-10-27 | 服務雲 |  |  | 高雄市鳳山區_高雄市政府水利局市區排水二科 |  |  |  | 高雄市 | 184330.8414 | 2504422.0328 |  |  | 已於114年10月1日開工，預計115年10月底完工 | *新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-10-31
8165 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 臺南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收 |  |  | \Q8165-臺南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收 | 2025-10-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173647.1582 | 2557917.0538 |  |  | 預計115年5月底前全案6標皆完成發包作業。 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8168 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 南山消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 288203.6302 | 2702761.3713 |  |  | 114/10/25動土，預計於115年底落成啟用 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8169 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 南門里民多功能活動中心 |  |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -22450.2574 | 2705796.2644 |  |  |  | 新增-地標+區塊(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8170 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 其他 |  | 西螺大橋維修封閉 | 西螺大橋維修補強工程 |  | \Q8170-西螺大橋維修封閉 | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 195192.8562 | 2635040.171 |  |  | 1141027開工，施工期間大橋將全線封閉，改道至台一線溪州大橋 | 註記-興建中 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-04
8173 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新增巷弄標示-信義路547巷(戶所反應) |  |  | \Q8173-新增巷弄標示-信義路547巷(戶所反應) | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 280431.199 | 2754331.0795 |  |  | #連通方式待確認_1150120洽戶所確認及說明_前方設置階梯之社區型道路暫不予建置 | 新增-道路(介接地籍)+路名;前方設置階梯之非供車行道路暫不予建置 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8174 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 |  | 淡水沙崙路、中正路2段51巷拓寬 | 中正路二段51巷及沙崙路口改善案 |  |  | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 292238.3779 | 2785989.4477 |  | 02-2225-3299...養護２科．陳先生（彥廷？？） | 中正路二段51巷及沙崙路口改善案，總經費約3956萬元，透過道路拓寬與動線調整，將原本僅2車道、人行道寬約2.6公尺的道路，提升為5車道、人行道寬達7.7公尺，中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程，全長約430公尺，投入約2775萬元，將原本僅約3.7公尺寬的單車道拓寬至最寬7.1公尺 淡水沙崙路已完成(https://reurl.cc/rKdjQ4) | *修改-道路(待衛照，淡水沙崙路，292473.176656167,2785941.11049195) *修改-道路(待衛照，中正路2段51巷，292238.377850551,2785989.44774627)...中正路2段51巷拓寬,請乙方先修訂於指2 |  | 2026-04-07 | 請蒐集(中正路二段51巷及沙崙路口改善案、中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程) |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2026-05-01
8175 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 竹田鄉六號道路開闢工程 |  |  | \Q8175-竹田鄉六號道路開闢工程 | 2025-10-28 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 202950 | 2498789 |  |  | 長460公尺，寬8公尺，雙向混合車道。預計115/6完工通車。 | 新增-道路(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-2) | 2026-06-01
8176 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 250256.5127 | 2742817.8505 |  | 工程工期為600日曆天，預定於116年6月完工。 | 114/10/28開工，埔頂派出所辦公廳舍規劃地下2層、地上6層 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2) | 2027-06-01
8179 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 桃園區成功二橋新建工程暨成功路五叉路口改善工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 282730.6875 | 2765447.976 |  |  | 114/10/28開工動土典禮 全長約153公尺、寬度16公尺 程預計於117年上半年竣工。 | *新增-橋(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-06-01
8182 | 再分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 |  | 桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 266551.7403 | 2757350.4139 |  |  | 分兩期開發，分別預定於116年中及119年中完工 | 新增-施工範圍 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2027-06-01
8184 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 土城樹林線CQ880B高架段 |  |  | \Q8184-土城樹林線CQ880B高架段 | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294112.9934 | 2762237.9546 |  |  | 114/10/28日決標 ，預計2031年完工目標邁進 包含3座高架車站LG11、LG12、LG13、4段高架橋與1座主變電站， | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8185 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中英醫療社團法人中英醫院 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 297060.6845 | 2768057.9584 |  |  | 114/10/28新址動土典禮，預計2029年完工啟用 | *搬遷-地標(297060.684539679,2768057.95628213⮕296913.197,2773119.224) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1) | 2029-01-01
8186 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 中和安邦日間照顧中心 |  |  |  | 2025-10-29 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299985.6194 | 2765721.427 |  |  | 114/10/23啟用 | *新增-地標+建物(參GE) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8187 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 北屯區光西巷正大橋改建工程 | 北屯區正大橋拓寬工程 |  |  | 2025-10-29 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 | 223623.0155 | 2675067.0493 |  |  | 114/10/10開工，預計115年底前完工通車 於河道內設置1處橋墩。改建後橋長將延伸至62公尺、橋寬增至12公尺，並於雙側設置寬度1.5公尺以上的人行道 | *註記-興建中 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-12-31
8190 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 鶯歌醫養園區 |  |  |  | 2025-10-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 285810.5713 | 2760903.6367 |  |  | 樓層配置地下1至2層規劃為機車停車場，1樓設置智能衛生所，2樓設複合式門診中心，3樓為綜合型長照機構，4至9樓為汽車停車場，而頂樓則設有空中花園， 預計114完成先期規畫、116年開工，力拚118年完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2) | 2029-01-01
8194 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-10-29 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 | 281216.8468 | 2766279.8173 |  |  | 114/10/27開工，預計117年3月完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-03-01
8195 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 |  |  | 八涳橋改建 | 八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程 |  |  | 2025-10-31 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 182387.0515 | 2510358.9528 |  |  | 114/8/25動土，預計115/12/31完工。 114/11/2起封閉仁武區八德一路八涳橋段； | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1) | 2026-12-31
8196 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 南投縣有機廢棄物資源化中心 |  |  | \Q8196-南投縣有機廢棄物資源化中心 | 2025-10-31 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 215479.0928 | 2647511.0912 |  |  | 1141103招標中 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9260 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 經貿6臨時停車場 |  |  | \QE9260-經貿6臨時停車場 | 2026-01-26 | 服務雲 | 1539 | [5 empty] | 臺中市 | 214984.773 | 2676644.355 |  |  |  | 新增-地標+區塊(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8209 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 刪除 | 道路因徵收已消失 |  |  | \Q8209-道路因徵收已消失 | 2025-11-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 271515.7597 | 2771715.5341 |  |  |  | 刪除-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8210 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 嘉富路126巷76弄 |  |  | \Q8210-嘉富路126巷76弄 | 2025-11-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 265328.8852 | 2766124.306 |  |  |  | 新增-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D855 | 待分派_115AG&G | 2-向量_再派案 | 道路 | 異動 | 臺南市新市產業園區道路命名 |  |  | \QD855-臺南市新市產業園區道路命名 | 2025-11-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 臺南市永康戶政 |  |  |  | 臺南市 | 179914.419 | 2551192.86 |  |  | 新市產業園區南側主要聯絡道路已於114/6/30完工。北外環銜接樹谷園區聯絡道預計於115/3/30完工。國道1號北外環交流道工程預計於115/12完工。 新產一路、新產二路、新產三路、新產五路、新產六路、新產七路、宇佐街、別府街、金澤路、延岡路 | 新增-興建中道路(介接地籍/待衛照)+路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D856 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 社子里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD856-社子里等地區部分門牌整編 | 2025-11-12 | 服務雲 |  | 公部門-戶政 | 新屋戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | 251234.081 | 2760902.575 |  |  |  | 修改-路名(文化路一段)QD856_NG |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8222 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市運動藝文休閒園區BOT案 |  |  | \Q8222-臺南市運動藝文休閒園區BOT案 | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 170287.1733 | 2540832.7671 |  |  | 預計最快116動工、119完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8223 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 花蓮縣全民運動館興建工程 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 314015.0233 | 2654215.9359 |  |  | 工程於113年3月29日開工，預計115年5月完工，115下半年啟用 | *新增-地標+建物#確認處理方式 |  |  |  | 預計將於 2026 年（民國 115 年）下半年正式啟用 | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
8226 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 緯六路 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 177173 | 2510947 |  |  | 114/11/2通車 | 修改-路形(參衛照+介接地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8227 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 下營區公設解編市地重劃 |  |  | \Q8227-下營公設解編市地重劃 | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 174009.4846 | 2570173.102 |  |  | A(16-1案、16-7案) 174794,2571198 機三、市三及周邊 B(16-4案) 174862,2570493 公三及周邊道路 C(16-3案) 174772,2569898 鐵路用地及周邊道路 D(16-2案) 174352,2569800 市五 E(16-5案) 174063,2570220 公一 F(16-6案) 174145,2570833 廣停 | 新增-施工面(6區；參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8228 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 花蓮縣新建圖書館 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 313983.917 | 2654095.0755 |  |  | 已於114年10月完成四樓結構，115年10月如期竣工的 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-3) | 2026-10-01
8229 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 嘉義民雄中樂、東榮聯合活動中心動土 |  |  |  | 2025-11-10 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 191642.323 | 2605442.3373 |  |  | 1樓規畫為日照中心，2樓設置社區活動中心 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-01
8241 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 和美鎮糖友社區日照中心 |  |  |  | 2025-11-17 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 202581.0297 | 2667177.8182 |  |  | 114/11/17動工，結合托嬰中心、日照中心及地下停車場，預計116年完工啟用。 | *新增-地標+建物(待衛照)#確認完工+啟用 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-2-更新(4-1) | 2027-01-01
8242 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 新北市圖第二總館，新北市立圖書館三重分館原址拆除重建。 |  |  |  | 2025-11-17 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 300035.3024 | 2773185.2739 |  |  | 新北市圖第二總館預計於115年開工，民國120年完工 | [5 empty] | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8243 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 和美鎮衛生所暨長照衛福大樓 | 彰化縣和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  | \Q8243-和美鎮衛生所暨長照衛福大樓 | 2025-11-17 | 服務雲 |  |  | 彰化縣政府工務處 |  |  |  | 彰化縣 | 199301.5694 | 2667397.76 |  |  | 20251212招標公告/機關通知日起10日內開工，開工之日起720日曆天內竣工https://www.chshb.gov.tw/node/219118318#gsc.tab=0 | *新增-地標+建物(待衛照) 202504GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8245 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 樹林山佳棒壘球場 | 樹林區山佳河濱公園棒壘球場與遙控賽車場整建工程 |  | \Q8245-樹林山佳棒壘球場 | 2025-11-17 | 服務雲 |  |  | 新北市高灘地工程管理處 |  |  |  | 新北市 | 289096.7925 | 2762185.3992 |  |  | 新北市高灘地工程管理處針對樹林區山佳河濱公園內的棒壘球場與遙控賽車場重疊問題啟動整建計畫，114/11/17完工啟用 | 詳Q8245/河濱公園名稱CHK |  | 2026-03-10 |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2025-11-17
8246 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 古坑將建2條8米道路 |  |  | \Q8246-古坑將建2條8米道路 | 2025-11-18 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 205479.5478 | 2615511.4517 |  |  | 115年一月動工，十二月底可完工 兩條米計畫道路分別為中華路串連中山路(205278.491,2615495.731)、文淵路至朝陽路(205538.605,2615880.797) | *新增-道路(待衛照+參地籍) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8247 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 頭家厝車站聯外巷道(中山路一段386巷)拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-18 | 服務雲 |  |  | (台中市養護工程處) |  |  |  | 臺中市 | 219808.1248 | 2676785.197 | 0% | 115/3/6連絡後.待回電.連絡後尚未完工.115/4/13再詢問 | 新建箱涵全長約138.5公尺，巷道自6公尺拓寬至11.5公尺。 | 修改-路型(附件後補) |  | 2026-04-13 | 請蒐集竣工圖資 | 115春節前通車...115/3/6連絡後.待回電.連絡後尚未完工.115/4/13再詢問 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測 | 2026-08-18
8249 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 橋科已有26家廠商進駐 主要道路12月底啟用 |  |  |  | 2025-11-18 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 181529.5072 | 2518792.0573 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(3-1)
8253 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 |  |  | 北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8253-北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程 | 2025-11-19 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 216092.4064 | 2676987.9524 |  |  | 新闢長220公尺道路，並設置3.2公尺寬的實體人行道 20251117開工，工程預計2026年底完工通車 |  |  | 2026-08-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1) | 2026-09-01
8259 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程 |  |  |  | 2025-11-24 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 201192.9206 | 2671611.9542 |  |  | 預計於115年11月竣工 自臺中市大肚區文昌路二段跨越烏溪後南接彰化縣和美鎮，銜接省道台61乙線，全長約1,690公尺，主橋長1,440公尺、橋寬22公尺，配置雙向四車道 | *新增-道路(待附件) |  | 2026-08-01 | 請蒐集圖資 |  | 114-世曦 | 114-2-更新(4-1) | 2026-11-01
8261 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 興安國小新建幼兒園園舍工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義市 | 193436.08 | 2594507.4025 | 74% |  | 預計115年5月底完工、115年8月(115年第1學期)正式招生啟用。嘉義市第4所非營利幼兒園。 | 1. 修改-區塊(棒球場；參衛照+地籍) 2. 新增-地標+建物(參衛照)+區塊(參衛照+地籍) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-01
8262 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 義竹鄉中平衛生室報廢 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 176316.9378 | 2584100.1815 |  |  | 115年辦理報廢，預計114年底至115上半年完成舊有建物拆除與整地。拆除後將規畫社區公園、小型停車場或長照據點。 | 刪除-地標(待衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8263 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程 |  |  | \Q8263-桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程 | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 281242.7049 | 2759054.1407 |  |  | 2025/11/21開工 | 新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3) | 2028-09-01
8264 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 刪除 | 義竹鄉西過衛生室 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 168576 | 2578079 |  |  | 115年辦理報廢拆除，土地將依規定歸還地主或交由管理機關重新規畫用途。 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8267 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 異動 | 瑞芳地政事務所暨衛生所 | 瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所興建工程 |  | \Q8267-瑞芳地政事務所暨衛生所 | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 331489.4655 | 2777975.3336 |  |  | 114/11/21動土，地所自114/1/6暫時遷至一坑路43號 (瑞芳國小千禧樓5樓) | *搬遷-地標(331489.465502831,2777975.33357386⮕331127.781 ,2777990.247) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-3) | 2028-01-01
8269 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 金峰鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 245954.3202 | 2492449.7661 |  |  | 原館位於現今金峰鄉民代表會所在地，因配合鄉公所重建計畫遷至正興村原住民文物館 114 年 11 月 21 日（星期五）上午 10 時，假太麻里鄉金富段 680 地號（圖書館興建預定 地）舉辦動土典禮;本建築物預計於 116 年 4 月完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
8270 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大寮區鳳林一路184巷拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 189265.0984 | 2493537.3992 |  |  | 115/2/5第2場公聽會，長125公尺、寬12公尺，現況約5-6 公尺供通行。預計最快115年底至116年初動工，目標116/9通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8271 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 杏霖醫院暨長照園區 | 杏霖醫院暨長照園區新建工程 |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 265698.934 | 2756590.084 |  |  | 114/11/21動土 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-01-01
8273 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃 |  |  | \Q8273-宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃 | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 326666.2396 | 2738813.0841 |  |  | 宜蘭到羅東鐵路高架化路段，全長16.1公里，扣掉現已高架3.7公里，剩12.4公里，期程為綜合規劃核定後11年，可消除9處平交道及4處陸橋。行政院115/3/25同意。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2035-01-01
8275 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -28288.3002 | 2706963.94 |  |  | 114/11/17動土 | *新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2026-12-01
8277 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 苓雅區安康路20巷開闢工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 180132.2559 | 2504281.0624 |  |  | 115/1/7第2場公聽會，最快預計115年底動工，目標116/6通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8279 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彌陀區民生街至鹽埕大路2巷道路開闢工程 |  |  |  | 2025-11-25 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 172767.8103 | 2520930.4533 |  |  | 115/1/27第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8281 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 梓官區民權街146巷旁南側道路打通工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 174891.8847 | 2518358.0782 |  |  | 115/2/26第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工，預計116下半年完工通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8283 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 桃園市新屋區埔頂市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261128.2763 | 2761009.1476 |  |  | 114/11/25動土，預計116年9月完工。 | *新增-地標+建物(待衛照) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
8284 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 燕巢區和尚巷朝天宮前道路拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 184244.7433 | 2523471.22 |  |  | 115/2/2第2場公聽會，最快預計115年底至116年初動工，預計116下半年完工通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8285 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 鳳山區五常街拓寬工程 |  |  |  | 2025-11-26 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 180767.0651 | 2499771.4713 |  |  | 114/12/16第1場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8287 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台62線延伸宜蘭可行性評估 |  |  | \Q8287-台62線延伸宜蘭可行性評估 | 2025-11-27 | 服務雲 | [6 empty] | 基隆市 | 330129.2453 | 2778592.5817 |  |  | 初步規劃路線(https://reurl.cc/LQAVyX)，預計工期11年 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8292 | 待分派_115AG&G | 6-成果已更新+進度控管 | 地標 | 其他 | 台南市仁德中洲公有零售市場拆除重建工程 |  |  |  | 2025-11-27 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173168.5894 | 2534183.9242 |  |  | 114/11/23啟動拆除作業，115年後開始進行新建工程，預計116年第1季完工。1樓將作為市場使用，2樓則規劃為活動中心。 | 註記-興建中 |  | 2027-03-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8295 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 林園區溪州三路373巷51弄開闢工程 |  |  |  | 2025-11-28 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 188440.5025 | 2489871.7823 |  |  | 114/12/12第1場公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9264 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區三路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 1545 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 208325.1865 | 2657416.122 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9265 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區二路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 1544 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 208711.6852 | 2657236.358 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9266 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 1543 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 208295.7742 | 2657425.1875 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
E9267 | 待分派_115CECI | 6-成果已更新+進度控管 |  |  | 此路段新命名為-(園區一路) | 彰化縣花壇鄉惠來產業園區 |  | \QE9264-花壇惠來產業園區道路命名圖 | 2025-12-01 | WHGIS | 1542 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 208595.0825 | 2657099.8057 |  |  |  | 刪除-道路(參考衛照)+新增-興建中道路(介接地籍)+路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8301 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 八德五街72巷 |  |  | \Q8301-八德五街72巷 | 2025-12-01 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 264297.6701 | 2770306.4689 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8302 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 台中市南區南平停車場新建營運移轉(BOT)案 |  |  |  | 2025-12-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 216019.5311 | 2668805.2616 |  |  | 預計最快116年動工。 |  |  | 2027-02-01 | 動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8303 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8303-花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍新建工程 | 2025-12-01 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 311336.928 | 2659020.8981 |  |  | 114/11/30上梁，原址拆除重建，預計115/8完工。進駐單位：花蓮縣消防局北埔分隊(暫遷311970,2658635)、花蓮縣警察局新城分局北埔派出所(暫遷311511,2658613)、新城鄉戶政事務所(暫遷新城國中第五棟教室311511,2658506)。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8307 | 待分派_115CECI | 1-結案 | 道路 | 新增 | 金華路269巷102弄 |  |  | \Q8307-金華路269巷102弄 | 2025-12-02 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261806.2407 | 2766144.4075 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8310 | 向量更新中_114CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 神農百草公園也已經完工 |  |  | \Q8309-新北市三重區興穀國小新建校舍已經完工 | 2025-12-06 | FB | 私訊 | [5 empty] | 新北市 | 297986.571 | 2771428.058 |  |  |  | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8311 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | COSTCO台中第3家好市多 |  |  | \Q8311-COSTCO台中第3家好市多 | 2025-12-05 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 209087.6273 | 2675360.6204 |  |  | 土地變更案已於114年底獲得台中市都委會通過，待內政部審議通過且完成所有都市計畫程序後，方可正式動工興建。 |  |  | 2026-09-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D868 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 頭份市東庄里14鄰仁愛路141巷整編為忠孝一路36巷 |  |  | \QD868-頭份市東庄里14鄰仁愛路141巷整編為忠孝一路36巷 | 2025-12-15 | emap信箱 |  |  | 頭份戶政 |  |  |  | 苗栗縣 | 240573.696 | 2731286.684 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
8319 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 金華路855巷應為金華路855巷87弄 |  |  | \Q8319-金華路855巷應為金華路855巷87弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261587.9031 | 2767704.6364 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8320 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 地標錯誤，苗栗縣造橋鄉公所殯葬管理所，造橋鄉殯葬管理所應併列於苗栗縣造橋鄉公所(造橋鄉造橋村老庄3之1號) |  |  |  | 2025-12-08 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 238606.3498 | 2724090.3164 |  |  |  | 搬遷-地標(238606.707,2724089.872-->236352.460,2725754.202) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(2-2)
8321 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  | 新增 | 新增文化路坑尾段376巷47弄 |  |  | \Q8321-新增文化路坑尾段376巷47弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259341.859 | 2767759.5169 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8322 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  | 刪除 | 刪除文化路坑尾段376巷47弄 |  |  | \Q8322-刪除文化路坑尾段376巷47弄 | 2025-12-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259396.9548 | 2767773.5107 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8323 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 社口水岸公園新建地下停車場 |  |  | \Q8323-社口水岸公園新建地下停車場 | 2025-12-09 | 服務雲 | [6 empty] | 嘉義縣 | 194375.4313 | 2603236.6066 |  |  | 114/12/9動工，預計工期約600天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-08-01
8324 | 待分派_115CECI |  |  |  | 中正高中新建綜合教學大樓工程114/12/8開工 |  |  | \Q8324-中正高中新建綜合教學大樓工程 | 2025-12-09 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 302088.3594 | 2777291.2455 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
8325 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 建物範圍修訂 |  |  | \Q8325-建物範圍修訂 | 2025-12-09 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 203576.8237 | 2659589.7053 |  |  |  | 修改-建物範圍(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8326 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 竹東鎮頭重托嬰中心(頭重社區活動中心2樓) |  |  |  | 2025-12-09 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹縣 | 253473.3433 | 2741382.7397 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(3-2)
8328 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-09 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219292.4862 | 2675902.9468 |  |  | 長約115公尺、寬12公尺，規劃設置一座跨渠板橋，並於道路雙側各設置1.8公尺人行道。 | 新增-道路(待衛照) |  |  |  | 114/11/10開工，預計115/7/30完工。 | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-30
8329 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣警察局中埔分局三和派出所辦公廳舍新建工程 |  |  | \Q8329-中埔鄉三和派出所辦公廳舍新建工程 | 2025-12-09 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義縣 | 194426.9056 | 2593550.4476 |  |  | 114/12/8動土，預計116年3月竣工進駐。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8334 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 梧棲區計畫道路(台灣大道八段至中華路二段200巷)新闢工程 | 梧棲區計畫道路（台灣大道八段至中華路二段200巷）新闢工程新闢道路全長312公尺，並設置1.5公尺寬實體人行道，工程於11月30日開工，預計116年6月完工通車。 |  |  | 2025-12-10 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 204508.9963 | 2682132.2849 |  |  | 新闢道路全長312公尺、寬10公尺，114/11/30開工，預計116/6通車。 |  |  | 2027-03-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8336 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 路竹區中山路1037巷打通開闢工程 |  |  | \Q8336-路竹區中山路1037巷打通開闢工程 | 2025-12-10 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 210722.3045 | 2676294.6344 |  |  | 115/1/27第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工，目標116/6完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8338 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增新華路二段275巷138弄 |  |  | \Q8338-新增新華路二段275巷138弄 | 2025-12-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 263075.0083 | 2766902.0647 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8339 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 土銀金門分行重建工程（https://reurl.cc/GGn5nx），自114年12月8日起將金城分行（刪）整併至金門分行（https://reurl.cc/8bD667），並搬遷至農會大樓繼續營業（金城鎮民生路6號）。 | 土銀金門分行重建工程 |  |  | 2025-12-12 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -21850.6745 | 2705831.4295 |  |  | 現/舊址：土銀金門分行(搬遷)_118.319570,24.435052；土銀金城分行(刪)_118.320272,24.433432；新址：新址（金城鎮民生路6號）118.320492,24.433128 | 搬遷-地標(土銀金門分行)+刪除-地標(土銀金城分行) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8340 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除新華路二段275巷138弄 |  |  | \Q8340-刪除新華路二段275巷138弄 | 2025-12-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 263053.6549 | 2766961.5236 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8341 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 八卦山天空遊戲場 | 八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程 |  |  | 2025-12-15 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 204351.7545 | 2664104.541 |  |  | 將前身民族新村的區域打造成八卦山「天空遊戲場」 | 修改-地標+區塊名稱(八卦山天空遊戲場) |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8342 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增保興路二段323巷 |  |  | \Q8342-新增保興路二段323巷 | 2025-12-15 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 257690.1658 | 2767843.7751 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8343 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除保興路二段323巷 |  |  | \Q8343-刪除保興路二段323巷 | 2025-12-15 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258164.2491 | 2767609.0126 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8344 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增仁愛路29巷 |  |  | \Q8344-新增仁愛路29巷 | 2025-12-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258154.4541 | 2769816.6105 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8345 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新增仁愛路29巷6弄 |  |  | \Q8345-新增仁愛路29巷6弄 | 2025-12-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258173.2436 | 2769782.9499 |  |  |  | 新增-道路+路名(仿29巷2弄,夾出建物中道路) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8346 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除濱海路武威段396巷 |  |  | \Q8346-刪除濱海路武威段396巷 | 2025-12-16 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 257993.7692 | 2769015.1495 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8348 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 繪製圖形所匡列巷道應為民生路一段73巷，所標示民生路一段30巷為錯誤 |  |  | \Q8348-民生路一段73巷 | 2025-12-22 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 297925.5224 | 2767340.0961 |  |  |  | 修改-路名(民生路一段「73」巷) |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-1)
8349 | 待分派_115CECI | 7-討論原則(哈客館) |  |  | 新北哈客三重館114/12/15啟用(明志國中內) |  |  |  | 2025-12-23 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299372.8765 | 2772902.0646 |  |  | 新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用;兩座哈客館皆由新北市客家事務局與新北市教育局跨局處合作，分別位於三重明志國中與板橋中山國中，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8351 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 永建市場大樓新建工程，整合超級市場、托嬰中心、健身中心、區民活動中心及圖書館等。114年12月5日正式上網公告。 |  |  |  | 2025-12-23 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 305563.1355 | 2764557.2849 |  |  | 舊大樓已於114年完成拆除，設計及監造技術服務已於115年1月決標，預計2026年完成設計，116年下半年動工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8353 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 春安國小新校舍興建工程 |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 210194.9264 | 2670009.7022 |  |  | 預計於114年開工、116年完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8354 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 崇德豐原線(捷運紅線) |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219865.3259 | 2682620.6997 |  |  | 114/10完成可行性研究期中審查。目前處於路網規劃評估階段。從核定、綜合規劃到正式動工，依捷運開發時程，通常還需8-10年。 |  |  | 2034-01-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8356 | 待分派_115AG&G |  | 道路 | 新增 | 梧棲區計畫道路(台灣大道八段至中華路二段200巷)新闢工程 |  |  |  | 2025-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 204508.9963 | 2682132.2849 |  |  | 114/11/30開工，預計116/6完工通車。 |  |  | 2027-03-01 |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8357 | 待分派_115AG&G | 6-成果部分更新+進度控管 | 道路 | 異動 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程-大忠南街封閉 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程 |  | \Q8357-大忠南街封閉 | 2025-12-24 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 213518 | 2668049 |  |  | 大忠南街自115/1/15至7/15封閉 | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 114-2-更新(4-1)
8360 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 旗山區高117線末端富興路拓寬工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 198020.718 | 2536067.8479 |  |  | 115/1/8第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工，目標117年完工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8361 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大寮區鳳林三路373巷136號旁道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 187764.881 | 2500238.2156 |  |  | 115/1/8第2次公聽會，最快預計115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8362 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 325948.056 | 2689557.7222 |  |  | 工程已於2025年12月16日動土，預定115年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8363 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 阿蓮區忠孝路201巷拓寬工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 181213.9258 | 2531008.8879 |  |  | 115/1/30第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8364 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 鳳山區黃埔新村西五巷道路開闢工程 |  |  |  | 2025-12-29 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 184496.7203 | 2502086.4815 |  |  | 115/1/6第2場公聽會，預計最快115年底至116年初動工、116/9通車。 |  |  | 2027-02-01 | 確認動工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8366 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄 |  |  | \Q8366-福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄 | 2025-12-30 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 264046.5196 | 2767255.6951 |  |  |  | 修正-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
D870 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 泰山區塭仔圳1－1區新闢道路命名豐華路 |  |  | \QD870-新闢道路命名豐華路 | 2025-12-30 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 新北市泰山戶政事務所 |  |  |  | 新北市 | 293120.277 | 2770393.095 |  |  | 興建中道路-豐華路(293120.277,2770393.095) | 新增-道路(衛照數化,請德原蒐集)+路名(中港西路)+新增-興建中註記(原中港西路)_Q中港西路替代道路 |  | 2025-12-31 | 請蒐集(中港西路替代道路) |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-2)
8368 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 改為單向車道 |  |  |  |  | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 198831.2833 | 2667450.0522 |  |  | 和美圓環大變身，彰化和美圓環已經改為單向行駛，所有汽機車都必須順時鐘方向繞行 | 修改-DIR單向車行 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8370 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除弄名：後湖路157巷150弄(戶所反映) |  |  | \Q8370-刪除後湖路157巷150弄 |  | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259175.6336 | 2763394.9416 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8371 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除弄名：寶樹路253巷258弄(戶所反映) |  |  | \Q8371-刪除寶樹路253巷258弄 |  | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258482.6337 | 2764903.9555 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8372 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請新增弄名：寶樹路253巷258弄(戶所反映) |  |  | \Q8372-新增寶樹路253巷258弄 |  | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258533.6544 | 2764997.4702 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 114-世曦 | 114-1-更新(4-3)
8374 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 航科國小新校舍 |  |  |  |  | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 266943.8336 | 2771543.8355 |  |  | 114/12/8動土，預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區
8376 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原為新華路一段765巷應為新華路一段765巷28弄 |  |  | \Q8376-原為新華路一段765巷應為新華路一段765巷28弄 | 2025-12-31 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261830.0732 | 2765664.3832 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D871 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 高雄市政府道路命名規劃小組第34次會議紀錄 |  |  | \QD871-高雄市政府道路命名規劃小組第34次會議紀錄 | 2025-12-31 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 高雄市政府 |  |  |  | 高雄市 | 182066 | 2508509 |  |  | 附件1：大展街(182066, 2508509) 附件2：崙頂路(178674, 2530869)、信義路(179658, 2530395)、崙港街(179564, 2530550)、崙頂一街(178778, 2530631)、崙頂二街(178943, 2531173)、光德街(179929, 2530251)、港新街(178849, 2529842)、中甲街(180003, 2529567)、港後中街(179672, 2530290)、港後一街(180484, 2530700)、港後二街(179891, 2530419)、港後三街(179812, 2530192)、港後五街(179094, 2530367)、中甲一街(179963, 2529319)、中甲三街(L型179335, 2529213)、港玉街(178912, 2529082)、中甲二街(179145, 2529270)、中甲六街(179394, 2529006)、中甲八街(179485, 2528715) | 新增-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D872 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 大甲區甲埔大道門牌整編 |  |  | \QD872-大甲區甲埔大道門牌整編 | 2025-12-31 | 公文通報 | 政府機關 |  | 臺中市政府民政局 |  |  |  | 臺中市 | [5 empty] | 115/1/5請乙方先修訂於114第10派案.再確認 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D873 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新定巷道號為新市二路2段262巷 |  |  | \QD873-新定巷道號為新市二路2段262巷 | 2026-01-05 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 淡水戶政 |  |  |  | 新北市 | 293424.797 | 2787348.715 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8379 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 路名有誤，應為潭墘路。 |  |  | \Q8379-潭墘路 | 2026-01-05 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 183379.142 | 2637085.4312 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8380 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 搬遷地標7-11大甲蔣公店 |  |  |  | 2026-01-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 211421 | 2693497 |  |  | 7-11大甲蔣公店已搬遷，大甲蔣公店已搬遷至臺中市大甲區蔣公路270-1號，請刪除蔣公路221號 。 | 搬遷-地標(舊址211421,2693497→新址211303,2693567) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
E9298 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東昌一街) |  |  |  | 2026-01-08 | WHGIS | 1576 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189206.747 | 2579829.3511 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9297 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東興路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1575 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 190547.1919 | 2579857.7547 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9296 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(育德街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1574 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189176.0876 | 2580202.2853 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9295 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(行祥路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1573 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189583.9342 | 2580254.804 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9294 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(德昌街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1572 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189498.4177 | 2580249.4253 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9293 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(廣安街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1571 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189178.7115 | 2580306.7432 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9292 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(正仁街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1570 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189388.6029 | 2580406.2585 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9291 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富安街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1569 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189335.018 | 2580539.4031 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9290 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(東勢一街、東勢二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1568 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189159.4794 | 2580010.2349 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9289 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(正義街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1567 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189253.4672 | 2580497.3691 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9288 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富民街、東興二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1566 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189178.6466 | 2580426.4103 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9287 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(富民街、東興二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1565 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189165.7966 | 2580525.7478 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9286 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(所前路) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1564 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189165.7966 | 2580525.7478 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9285 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(育英街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1563 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 189154.0101 | 2580305.4962 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9284 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(碧軒街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1562 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188981.5504 | 2580436.5865 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9283 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文賢街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1561 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188472.5584 | 2580599.6223 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9282 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文化街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1560 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188804.9273 | 2580334.0301 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9281 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文中街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1559 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188800.0132 | 2580406.0596 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9280 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文山街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1558 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188803.4303 | 2580370.0409 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9279 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(文昌街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1557 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188808.4498 | 2580279.281 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9278 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大德街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1556 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188677.3282 | 2580566.2231 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9277 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大同街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1555 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188730.9497 | 2580664.1938 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9276 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大勇街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1554 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188989.5687 | 2580917.6049 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9275 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(大仁街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1553 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188849.6687 | 2580938.2752 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9274 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍鳳二街、龍鳳三街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1552 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188854.9699 | 2580760.7817 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9273 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍山二街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1551 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188882.9948 | 2580528.3678 |  |  |  | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9272 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(龍山三街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1550 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188857.968 | 2580756.1325 |  |  | 龍山三街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9271 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 楓樹六街27巷 |  |  | \QE9271-楓樹六街27巷 | 2026-01-07 | WHGIS | 1549 |  | 課員 |  |  |  | 桃園市 | 284847.1402 | 2766292.5844 |  |  |  | 刪除-路名+修正-建物範圍(衛照數化)QE9271 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9270 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(北興街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1548 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188988.3083 | 2580611.9428 |  |  | 北興街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
E9269 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 戶役政系統門牌資料檔無該街路名稱(中興北街) |  |  |  | 2026-01-07 | WHGIS | 1547 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 188990.3342 | 2580918.0563 |  |  | 中興北街 | 另案辦理(別名) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8382 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 聚賢路應修正成文化路三段501巷(戶所反映) |  |  | \Q8382-聚賢路應修正成文化路三段501巷 | 2026-01-07 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 253464.2427 | 2765450.5902 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8383 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除玉林路一段506巷 |  |  | \Q8383-刪除玉林路一段506巷 | 2026-01-07 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259416.3982 | 2770460.7308 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8384 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 二崙壘球場標註為虎尾壘球場 |  |  |  | 2026-01-07 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 189541.7742 | 2630156.0268 |  |  |  | 修改-地標+區塊名稱 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8385 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改地標iFG遠雄廣場台中店 |  |  |  | 2026-01-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 218267.0613 | 2670150.1278 |  |  | 台中車站商圈的百貨公司「大魯閣新時代購物中心」自115年1月1日起正式更名為「iFG遠雄廣場台中店」。 | 修改-地標(大魯閣新時代購物中心→iFG遠雄廣場台中店) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8386 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原名稱永平路請修正成永平路一段(戶所反映) |  |  | \Q8386-原名稱永平路請修正成永平路一段 | 2026-01-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 255191.7436 | 2766588.5503 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8387 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原名稱三民路一段527巷100弄請修正成後湖路552巷(戶所反映) |  |  | \Q8387-原名稱三民路一段527巷100弄請修正成後湖路552巷 | 2026-01-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258447.2807 | 2764121.0696 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8388 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | (戶所反應)底圖巷號標示錯誤(原：大展路105巷請刪除，該路段非正確巷號位置，謝謝） |  |  | \Q8388-底圖巷號標示錯誤大展路105巷請刪除 | 2026-01-08 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 200996.8566 | 2649942.9252 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8389 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除圖資名稱：長祥路786巷(戶所反映) |  |  | \Q8389-請刪除圖資名稱長祥路786巷 | 2026-01-09 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 262386.17 | 2760902.27 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8390 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請刪除圖資名稱：後湖路157巷150弄 |  |  | \Q8390-請刪除圖資名稱後湖路157巷150弄 | 2026-01-09 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259133.714 | 2763416.296 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8391 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 卓蘭鎮公所新大樓啟用 |  |  | \Q8391-卓蘭鎮公所新大樓啟用 | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 232036.5453 | 2689531.1026 |  |  |  | 搬遷-地標(232036,2689531→232181,2689702) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8392 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 桃園中壢南園二路延伸中豐北路 | 南園二路延伸中豐北路道路新闢工程 |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 272543.4181 | 2762639.4024 |  |  | 預計2028年2月完成用地取得及設計作業，同年6月動工、2030年完工通車 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2029-06-01
8393 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  |  | 士林區大南路與通河東街口將調整為圓環管制 |  |  | \Q8393-士林區大南路與通河東街口將調整為圓環管制 | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 301998.4178 | 2775778.1467 |  |  | 項交通動線已於114年12月下旬配合路面更新工程陸續調整，115年1月7日繪設路口圓環進出動線相關標線 | 20250324GE不足更新 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8394 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 刪除地標.已建置新圖書館 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 184066.1378 | 2628440.7956 |  |  | 新館115年2月25日正式開館啟用(120.359419,23.761764 )_已建置 | 刪除-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8395 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 苗栗監理站苗北地區服務駐點啟用 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 238675.3226 | 2731575.2146 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8396 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程 |  |  |  | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 217621.6841 | 2652735.5265 |  |  | 已於2026年1月10日正式通車, 和平街拓寬全長約340公尺，道路寬12公尺 | 新增-道路+路名(介接地籍) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8397 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 |  |  | \Q8397-水里鄉147線13K+560~14K+137道路拓寬改善工程 | 2026-01-12 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 237043.7994 | 2642145.4994 | 36.2% | 114/9-116/1(預估) | [6 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-01-31
8398 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 福新路1398巷230弄(原114.12.30圖資通報-福新路1398巷230弄應為福新路1398巷236弄) |  |  | \Q8398-福新路1398巷230弄 | 2026-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 264044.9045 | 2767255.9149 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8399 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期) |  |  | \Q8399-仁武區仁心路道路拓寬工程 | 2026-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 184639.0523 | 2509599.3504 |  | 115/3/6連絡後.待回電...115/3/9聯絡後後發文索取,預計115/4月完工 | 115/1/12通車。 | 修改-路型(附件後補) |  |  |  | 2026/3/20已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8400 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 池上萬安橋改建 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 272596.7226 | 2554093.6786 |  |  | 預計115年底完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
8403 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 非車輛通行道路 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 197956.9081 | 2664073.1471 |  |  |  | 刪除-道路 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8404 | 待分派_115CECI |  |  |  | 增設新莊第二南下匝道 |  |  |  | 2026-01-13 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 294659.9222 | 2768525.5303 | [8 empty] | 114-世曦 | 修測區
D874 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 台南市白河戶政東山辦公處修正圖資相關附件 |  |  | \QD874-台南市白河戶政東山辦公處修正圖資相關附件 | 2026-01-18 | emap信箱 |  | 公部門-戶政 | 臺南市白河戶政事務所東山辦公處 |  |  |  | 臺南市 |  |  |  | 115/1/13與戶所連絡後並告知處理方式,同意本中心處置方式並於115作業案處理完成即可 |  | 於教育訓練時,請乙方比照苗栗苑裡南北路事件辦理,外調時派遣人員至現場確認是否有指示牌,若無則修改為無明道路.反之則將道路名稱改至別名欄位 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8406 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 建國消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-01-14 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 195389.5079 | 2506604.0703 |  |  | 2025/12/30動土，工期500日曆天。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-05-20
8407 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 搬遷至入口處.新竹市東區食品路66號 |  |  | \Q8407-搬遷至入口處.新竹市東區食品路66號 | 2026-01-14 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 247905.4566 | 2743644.8192 |  |  |  | 搬移-地標落點 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
8408 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 屏東縣里港鄉公設民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-01-14 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 197011.5509 | 2518127.3711 |  |  | 114/12/15開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8409 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 搬遷至入口處 |  |  | \Q8409-搬遷至入口處 | 2026-01-14 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 309192.159 | 2765351.4098 |  |  |  | 搬移-地標落點 |  |  |  |  | 114-世曦 | 修測區
D875 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 省道台3線、台4線、台9線、台9乙線、台9丁線、台15線、台15甲線及台21線路線調整 |  |  | \QD875-省道路線調整 | 2026-01-19 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部公路局 |  |  |  | 桃園市 | 271847.227 | 2751097.083 |  |  |  | 路線調整_台3線 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D875a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 省道台3線、台4線、台9線、台9乙線、台9丁線、台15線、台15甲線及台21線路線調整 |  |  | \QD875-省道路線調整 | 2026-01-19 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部公路局 |  |  |  | 花蓮縣 | 258902.651 | 2520131.406 |  |  | 台9線 259639.252,2522169.760 調整路線*AG&G 台9乙線 259791.653, 2522182.460 調整路線*AG&G 東55 258902.651,2520131.406 調整路線*AG&G | 路線調整(台9線,台9乙線,東55) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8410 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 蘇花公路台9丁線和仁至大清水廢線 |  |  | \Q8410-蘇花公路台9丁線和仁至大清水廢線 |  | 通報資訊 | [6 empty] | 花蓮縣 | 322178 | 2681746 |  |  | 115/1/12公告：台9丁線64K＋262～69K＋119路段省道廢止 | ROAD及ROADA (台9丁線和仁至大清水)廢線部分請予以刪除；本件併入第10次指定更新(1141208) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8412 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 修改路名鳳林三路766巷 |  |  | \Q8414-更正為鳳林三路766巷 | 2026-01-19 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 187950.9558 | 2501425.7439 |  |  | 道路名稱顯示萬丹路128巷係錯誤，應更正為鳳林三路766巷 。 | 修改-路名(萬丹路128巷→鳳林三路766巷) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
E9299 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 新增道路名稱:彰水路三段135巷 |  |  |  | 2026-01-19 | WHGIS | 1577 |  | 戶政所 |  |  |  | 彰化縣 | 194889.6862 | 2642236.1923 |  |  |  | 新增-路名(彰水路三段135巷) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
D876a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 市道113甲、113乙及鄉道東55線路線調整 |  |  | \QD876-市道113甲113乙及鄉道東55線路線調整 | 2026-01-21 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部公路局 |  |  |  | 臺東縣 | 258808 | 2519774 |  |  | 市道113甲線：271954,2751158 市道113乙線：272158,2751268 鄉道東55線：258808,2519774調整259095,2519815 | 修改-市鄉道路線(市113甲、市113乙、鄉東55)；參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8415 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 萊爾富已歇業 |  |  |  | 2026-01-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 208853 | 2676195 |  |  |  | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8416 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 科技二路應改為科技二街 |  |  | \Q8416-科技二路應改為科技二街 | 2026-01-22 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 257041.7656 | 2769916.8962 |  |  |  | 修改-路名(科技二「街」) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8417 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 科技一路應改為科技一街 |  |  | \Q8417-科技一路應改為科技一街 | 2026-01-22 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256882.8624 | 2769858.8865 |  |  |  | 修改-路名(科技一「街」) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9300 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 刪除-七嘉路 |  |  | \QE9300-刪除七嘉路 | 2026-01-23 | WHGIS | 1578 |  | 彰化縣和美戶政 |  |  |  | 彰化縣 | 198210.8212 | 2671113.1893 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9301 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 道路名稱請改為林園 |  |  | \QE9703-道路名稱請改為林園 | 2026-01-23 | WHGIS | 1579 |  | 戶籍員 |  |  |  | 桃園市 | 273370.1807 | 2748320.8332 |  |  |  | 刪除-路名(此區域為地區名 林園OO);檢視門牌, 此區域為含巷名的地區名_討論作業原則(新增_地區名欄位?) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D877 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 南區文小66旁開闢工程及烏日九德地區區段徵收區內道路命名-復興北一路、復興北二路、建國南路一段、復益街、慶順路 |  |  | \QD877-南區文小66旁開闢工程及烏日九德地區區段徵收 | 2026-01-27 | 公文通報 | 政府機關 |  | 臺中市政府民政局 |  |  |  | 臺中市 | 213810 | 2667952 |  |  | 項次(六)至(十六)數字巷暫不建置 | 新增-興建中道路+路名(復興北一路、復興北二路、建國南路一段、復益街、慶順路)；參附件，數字巷暫不建置。 |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D878 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 大嵙崁清淤輸送系統工程水防道路命名案 |  |  | \QD878-大嵙崁清淤輸送系統工程水防道路 | 2026-01-27 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 275477.192 | 2746479.01 |  | 115/1/27待戶所提供資料 |  | 新增-路名(旭日路一段、二段)NOTE |  |  |  | 已確認 | 115-世曦 | 115-2-修測
8419 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 刪除 | 刪除馬太鞍溪堰塞湖 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 279688.0274 | 2621552.1999 |  |  |  | 115/1/26MAIL通知刪除圖資，修訂併入於整4最終成果。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8420 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 臺中國際會展中心 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 214589.7833 | 2676520.9218 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8421 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中綠美圖停車場 |  |  |  | 2026-01-26 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215057.5311 | 2676324.5077 |  |  |  | 新增-地標(臺中綠美圖停車場)+區塊(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8422 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 經貿段8臨時停車場 |  |  | \Q8422-經貿段8臨時停車場 | 2026-01-26 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215085.3016 | 2676463.1008 |  |  |  | 新增-地標+區塊(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D880 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 |  |  | \QD880-TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 | 2026-01-29 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部 |  |  |  | 全臺1 | [5 empty] | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 |  |  |  | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 | 115-世曦 | 更新區
D880a | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 |  |  | \QD880-TDX平臺停車資訊檢核之停車場地標 | 2026-01-29 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 交通部 |  |  |  | 全臺2 | [5 empty] | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 |  |  |  | 依停車場地標建置原則辦理更新作業 | 114-亞新忠承 | 修測區
8423 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路 |  |  | \Q8423-刪除石牌路 | 2026-01-28 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261960.44 | 2766875.1264 |  |  | 刪除路名石牌路 | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8424 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路應為石牌路330巷 |  |  | \Q8424-石牌路330巷 | 2026-01-28 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 262082.7488 | 2767127.4394 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8425 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石牌路 |  |  | \Q8425-刪除石牌路 | 2026-01-28 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 262028.0593 | 2767110.6661 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8427 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新埤貓頭鷹共融公園 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 206928.8781 | 2485439.9399 |  |  | 114/1/30開幕(修改-地標) | 修改-地標(新埤「貓頭鷹共融」公園) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8428 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 瓦筏哈橋 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 228323.7945 | 2565125.4618 |  |  | 114/1/28啟用通行 | 新增-橋梁名稱(瓦筏哈橋) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8429 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 新埤貓頭鷹共融公園籃球場 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 206994.0091 | 2485361.5839 |  |  | 新埤貓頭鷹共融公園籃球場 | 修改-地標(新埤「貓頭鷹共融」公園籃球場) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8430 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 300617.1425 | 2770734.0421 |  |  | 114年9月9日開工，預計於116年9月竣工。 | [5 empty] | 114-世曦 | 修測區 | 2027-09-01
8431 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 美群河堤籃球棒壘球場 |  |  |  | 2026-01-29 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 220771.8937 | 2664210.7747 |  |  |  | 新增-地標(美群河堤籃球棒壘球場)+修改-區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8432 | 待分派_115CECI |  |  |  | 板橋柏翠公共托育中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 297527.4329 | 2769839.6909 |  |  | 115/1/23啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8433 | 待分派_115CECI |  |  |  | 泰山中山公共托育中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 292392.3992 | 2769170.7172 |  |  | 115/1/23啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8434 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 新北市第二行政中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 297736.2196 | 2770995.932 |  |  | 預計115年底啟用。115/1/14啟動第二行政大樓地下停車場招商作業。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8435 | 待分派_115CECI |  |  |  | 蘆洲兒九公園 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 298029.6823 | 2774656.5783 |  |  | 115/1/20啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8436 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 296443.3817 | 2772786.3295 |  |  | 預計115年底動工、119啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8437 | 待分派_115CECI |  |  |  | 中和區錦昌全智慧平面停車場 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 299674.1852 | 2764641.8748 |  |  | 115/2/1啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8438 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 金城日照中心 |  |  |  | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 295524.5006 | 2763650.3898 |  |  | 115/1/16開幕 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8439 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 |  |  | \Q8439-潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 | 2026-01-30 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 220143.0871 | 2677908.7255 |  |  | 新闢道路長度約171公尺、寬度8公尺，115/1/21完工通車。 | 新增-道路(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D881 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 前竹地區區段徵收工程區內及相關道路命名 |  |  | \QD881-前竹地區區段徵收工程區內及相關道路命名 | 2026-02-03 | 公文通報 | 政府機關 |  | 臺中市政府民政局 |  |  |  | 臺中市 | 213990.908 | 2666199.952 |  |  | 光義路(214423, 2666764)、光明路(214283, 2666878)、光學路(214063, 2666851)、光福路(213795, 2666596)、光德路(213674, 2666454)、樹義路(214734, 2666704)、福義路(214934, 2666802)、福田路(214886, 2666924)、福竹路(214883, 2666848)、蘆竹路(214812, 2666768)、前竹路(214762, 2666639)、環河東路一段(214871, 2666498)、環河東路二段(213511, 2666393)、前竹北三路(214152, 2666921)、前竹北二路(214131, 2666832)、前竹北一路(214134, 2666715)、前竹路(214141, 2666610)、前竹南一路(214151, 2666443)、前竹南二路(214139, 2666341)、前竹南三路(214014, 2666001) | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  | 已移交 | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D882 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 三重區重新路4段103巷道路更名為捷運路22巷52弄 |  |  | \QD882-三重區重新路4段103巷道路更名為捷運路22巷52弄 | 2026-02-04 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 新北市三重戶政事務所 |  |  |  | 新北市 | 298943.408 | 2771837.594 |  |  |  | 新增-路名(捷運路22巷、捷運路22巷52弄52弄) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8442 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 大園區三民路二段809巷 |  |  | \Q8442-大園區三民路二段809巷 | 2026-02-02 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 276333.0473 | 2773622.691 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8444 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 請刪除頂橋一巷，此為舊路名，(此巷道北側為建成路1579巷門牌，南側大樓為仁義街72-1、72-6、72-8號) |  |  | \Q8444-刪除頂橋一巷 | 2026-02-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217131.8111 | 2669014.0736 |  |  |  | 刪除路名-頂橋一巷(改OT無路名)；本件修訂請併入於整4最終成果，併入115年度指1派案單。 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8445 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 應為北平路300巷 |  |  | \Q8445-北平路300巷 | 2026-02-03 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 181587.9894 | 2638985.5692 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8446 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 全聯台中潭子福潭店 |  |  |  | 2026-02-03 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 220579.8306 | 2678178.3796 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8447 | 待分派_115CECI | 1-結案 |  |  | 金華路381巷6弄81衖應為金華路381巷6弄 |  |  | \Q8447-金華路381巷6弄 | 2026-02-03 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261671.2678 | 2766522.0991 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8448 | 待分派_115CECI |  |  |  | 坤慶一街 |  |  |  | 2026-02-03 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 271443.0777 | 2754905.0346 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8449 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 修改-地標，USPACE新莊中央二場 |  |  |  | 2026-02-04 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 295219.4234 | 2772280.0051 |  |  |  | 修改-地標(USPACE新莊中央二場) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8451 | 待分派_115CECI |  |  |  | 修改-地標，刪除城市車旅 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 247143.1399 | 2743142.7753 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8452 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新增-地標，全聯楊梅三元店 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 266956.3621 | 2755954.873 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8454 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新增-地標，全聯停車場楊梅三元站 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 266976.808 | 2755921.4485 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8455 | 待分派_115CECI |  |  |  | 修改-地標，多多停龍東場 |  |  |  | 2026-02-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 275577.6526 | 2758113.2285 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
E9302 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 私人道路，非福龍路二段169巷，請刪除標示 |  |  |  | 2026-02-05 | WHGIS | 1580 |  | 戶籍員 |  |  |  | 桃園市 | 272583.4971 | 2753600.9979 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D883 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 武東二街20巷21弄 | 歸仁區武東里武東二街26巷門牌整編 |  | \QD883-歸仁區武東里武東二街26巷門牌整編 | 2026-02-06 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 歸仁戶政 |  |  |  | 臺南市 | 175468 | 2535263 |  |  | 武東二街20巷21弄(175468, 2535263) | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
D884 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 石磊里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD884-石磊里等地區部分門牌整編 | 2026-02-06 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 新屋區戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | 258558.763 | 2765377.804 |  |  |  | 詳EXCEL |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D885 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 明德街40巷及224巷標示 | 115.2.9通用版電子地圖疑義通報表-彰化戶政花壇 |  | \QD885-明德街40巷及224巷標示 | 2026-02-09 | emap信箱 |  |  | 彰化戶政花壇辦公室 |  |  |  | 彰化縣 | 202006.21 | 2657731.85 |  |  | 明雅街40巷_201898.48,2657727.89_CHK向量 | 修改-路名(明德街224巷) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9303 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 道路名稱錯誤，應更正為林園5巷 |  |  |  | 2026-02-09 | WHGIS | 1581 |  | 戶籍員 |  |  |  | 桃園市 | 273426.585 | 2748289.9788 |  |  |  | 刪除-路名(此區為地區名) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8456 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 潮音二路 |  |  | \Q8456-潮音二路 | 2026-02-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 265715.285 | 2773134.6964 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8457 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原巷弄名赤欄二路275巷51弄因現況於中段有新建物，前後段已不相通，後段經本所重新命名為：「赤欄五路178巷309弄」(戶所反映) |  |  | \Q8457-赤欄五路178巷309弄 | 2026-02-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 257590.0622 | 2763815.0869 |  |  |  | 修改-路名+刪除-道路(Q8457) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8458 | 待分派_115CECI | 2-向量_待派案(待衛照) |  |  | 框起處現有新建物，現況已無巷弄，請修改圖資(戶所反映) |  |  | \Q8458-現況已無巷弄 | 2026-02-12 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 257585.1987 | 2763846.9836 |  |  |  | 建物待衛照 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8459 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 應為上和路二段 |  |  | \Q8459-上和路二段 | 2026-02-13 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 180322.9276 | 2640120.417 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8460 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原路名：中山西路一段173巷43弄 請修正為：中山西路一段59巷(戶所反映) |  |  | \Q8460-中山西路一段59巷 | 2026-02-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 259631.2689 | 2762801.7937 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9304 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新增路名:竹圍路79巷36弄 |  |  | \QE9304-竹圍路79巷36弄 | 2026-02-24 | WHGIS | 1582 |  | 戶政所 |  |  |  | 彰化縣 | 194294.403 | 2638507.5716 |  |  |  | 新增-道路(介接地籍)+路名+新增-建物(衛照數化) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8464 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 全聯福利中心 Pxmart 台中福昌店 |  |  |  | 2026-02-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219317.6861 | 2671337.0669 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8465 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 修改-地標，全聯台中忠孝站場 |  |  |  | 2026-02-06 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 218571.8909 | 2669792.613 | [8 empty] | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8467 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 臺中市外埔區甲埔大道門牌整編新舊門牌對照圖與對照表 |  |  | \Q8467-臺中市外埔區甲埔大道門牌整編新舊門牌對照圖與對照表 | 2025-01-05 | emap信箱 | [6 empty] | 臺中市 | 213392 | 2692401 |  |  | 甲埔大道198巷(213392,2692401) 甲埔大道199巷(213013,2692245) | 新增-路名(甲埔大道198巷(213392,2692401)+甲埔大道199巷(213013,2692245)) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
D886 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 安定區178線南外環道港口路段道路命名為定安路一段及原定安路更名為定安路二段 |  |  | \QD886-安定區178線南外環道港口路段道路命名為定安路一段及原定安路更名為定安路二段 | 2026-03-03 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 臺南市善化戶政事務所 |  |  |  | 臺南市 | 171691 | 2555283 |  |  | 定安路一段：170908, 2554164→171691, 2555283 定安路二段：171691, 2555283→172741, 2555520 | 新增-路名(參附件+工程現況) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
K1 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 竹山秀傳醫院鹿谷院區 |  |  |  | 2026-02-03 | 快訊 | [6 empty] | 南投縣 | 225612 | 2625922 |  |  | 揭牌營運 | 新增-地標(竹山秀傳醫院鹿谷院區) |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K2 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 環境部中區地方辦公室 |  |  | \QK2-環境部中區地方辦公室 | 2026-02-04 | 快訊 | [6 empty] | 臺中市 | 212842 | 2672059 |  |  | 揭牌成立 | 詳NOTE_2筆 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K2a | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 環境部中區地方辦公室 |  |  | \QK2-環境部中區地方辦公室 | 2026-02-04 | 快訊 | [6 empty] | 臺北市 | 301236.16 | 2770138.155 |  |  |  | 詳NOTE_3筆 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K3 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 冬山鄉立殯葬管理所 |  |  |  | 2026-02-04 | 快訊 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 325438 | 2728584 |  |  | 揭牌成立 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K4 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 斗六糖廠竹創基地 |  |  |  | 2026-02-05 | 快訊 | [6 empty] | 雲林縣 | 202926 | 2619420 |  |  | 揭牌啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K5 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 台灣碳權交易所總公司 |  |  |  | 2026-02-07 | 快訊 | [6 empty] | 高雄市 | 177839 | 2500674 |  |  | 揭牌成立 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K6 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 公館鄉榮南、華南街道路改善工程 |  |  | \QK6-公館鄉榮南、華南街道路改善工程 | 2026-02-08 | 快訊 | [6 empty] | 苗栗縣 | 232282 | 2710754 |  |  | 正式開放通行 | 新增-道路(介接地籍)+路名(榮南街、華南街) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K7 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 新竹市政府養護工程處 |  |  |  | 2026-02-10 | 快訊 | [6 empty] | 新竹市 | 246853 | 2744373 |  |  | 掛牌成立 | 新增-地標(新竹市政府養護工程處、新竹市政府數位發展處) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K8 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 台北港物流倉儲區區域道路 |  |  |  | 2026-02-13 | 快訊 |  |  | 基隆港務分公司工程處 |  |  |  | 新北市 | 288167.377 | 2784599.756 |  | 提供單位：基隆港務分公司工程處 聯絡人：督導易序良 聯絡電話：02-2619-6081/0910-066-246 | 已於2月6日完成驗收並於今日開放通車;本次開通的區域道路為G4及F2，其餘區域道路也預計於明(116)年陸續開放通行 | 新增-道路(介接地籍) |  | 2027-05-01 | 請蒐集 | 1150325聯繫,建議明年全面開通後再一次更新 | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-07-01
K9 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 台88線鳳山交流道交通改善工程 |  |  |  | 2026-02-16 | 快訊 | [6 empty] | 高雄市 | 184524 | 2499027 |  | 重鋪標線及瀝青.無須更新 | 正式開放通行 | 修改-道路(附件後補) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K10 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 宜蘭縣政府原住民族行政處 |  |  |  | 2026-02-17 | 快訊 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 326583 | 2740473 |  |  | 已於1日正式揭牌 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
K11 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 二重疏洪道左岸加高暨5號越堤道改建工程 |  |  | \QK11-二重疏洪道左岸加高暨5號越堤道改建工程 | 2026-02-25 | 快訊 | [6 empty] | 新北市 | 295443.196 | 2774615.039 |  |  | 堤防加高及5號越堤道改建均已完工,於115年2月25日正式開放通車 | 新增-道路 |  | 2026-03-26 | 已確認 |  | 115-世曦 | 115-1-修測 | 2026-02-25
K12 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 七星灣大道（193線三棧至七星潭段命名） |  |  |  | 2026-03-02 | 快訊 | [6 empty] | 花蓮縣 | 312452.215 | 2665461.393 |  |  | 道路正式命名為「七星灣大道」 | 新增-路名(七星灣大道) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
8468 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除路名：埔頂一路275巷(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-03 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261165.0259 | 2760271.6156 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9305 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 伸港鄉伸光段0303地號8公尺道路經彰化縣政府115年2月23日府民戶字第1150061929號函,核定路名為順安街. |  |  | \QE9305-核定路名為順安街 | 2026-03-02 | WHGIS | 1583 |  | 彰化縣和美戶政事務所伸港辦公室管理者 |  |  |  | 彰化縣 | 198199.8807 | 2671252.9684 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8469 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 刪除 | 永春東七路（永春東路到文心南五路二段）已經通車，永春東路與永春東七路口新增直接右轉的車道，也需要更新 |  |  |  | 2026-02-15 | FB | 私訊 | [5 empty] | 臺中市 | 212617.664 | 2670056.654 |  |  |  | 刪除-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K13 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 基隆市農林漁牧業普查處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | [6 empty] | 基隆市 | 325070.28 | 2780564.107 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K14 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗縣數位研考處、長期照護處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231863.713 | 2717608.133 |  |  | 已正式運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K15 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 臺中市農林漁牧業普查處 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | [6 empty] | 臺中市 | 214175.026 | 2672963.235 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 115-2-修測
K16 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | [6 empty] | 桃園市 | 260421.7875 | 2767726.5149 |  |  | 已掛牌運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K17 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 苗栗縣農林漁牧業普查處揭牌 |  |  |  | 2026-03-04 | 快訊 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231863.713 | 2717608.133 |  |  | 已正式運作 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
K18 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 |  | 金門農林漁牧業普查4月起跑 |  |  |  | 2026-03-03 | 快訊 | [6 empty] | 金門縣 | -21888.316 | 2706074.112 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8469 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 濱海路大潭段165巷應為武威二路 |  |  | \Q8469-濱海路大潭段165巷應為武威二路 | 2026-03-04 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256806.5231 | 2768948.9353 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D887 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 新定巷道號為大同路298巷 |  |  | \QD887-新定巷道號為大同路298巷 | 2026-03-05 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 新北三峽戶所 |  |  |  | 新北市 | 286661.412 | 2757552.533 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8470 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 |  |  | \Q8470-金橋路育仁段361巷應改為育仁路一段493巷 | 2026-03-05 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 260421.7875 | 2767726.5149 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
E9306 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 該路段為埔陽街 |  |  |  | 2026-03-11 | WHGIS | 1584 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 203929.9666 | 2662478.763 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9307 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他問題 | 該路段為(大學路) |  |  |  | 2026-03-11 | WHGIS | 1585 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 204087.9903 | 2662635.8416 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8471 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 地標名稱應改為「臺中市立圖書館四張犁分館」 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217506.8137 | 2676637.769 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8472 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 宜蘭1/9成立運動處籌備處 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 326228.0367 | 2737036.2738 |  |  | 宜蘭縣政府為展現推動體育發展的決心，並提升體育行政層級，於1/9假宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式，將積極展開各項法規修訂及組織編制作業，為正式成立「運動處」奠定穩固基礎。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8473 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 異動 | 「合作金庫松竹分行」已搬遷至目前所點位置（台中市北屯區昌平路二段95號），原地標應刪除。 |  |  |  | 2026-03-11 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217742 | 2676475 |  |  |  | 搬遷-地標(217746,2676467) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8474 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 新增 | 新增路名協仁街 |  |  |  | 2026-03-12 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 211915.3263 | 2674368.5062 |  |  |  | 新增-路名(協仁街) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8475 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 新增停車場地標 |  |  |  | 2026-03-12 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 197335.4499 | 2514060.9853 |  |  |  | 新增-停車場地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8477 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 太平里及中政里市民活動中心 | 太平區聯合行政中心 |  |  | 2026-03-16 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 221378 | 2669068 |  |  | 原太平區公所廳舍A棟1樓將轉型為太平里及中政里市民活動中心 |  |  | 2026-06-01 | 進度 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-05-31
8478 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 道路名稱：三民路一段527巷100弄請更正成後湖路552巷(戶所反映) |  |  | \Q8478-三民路一段527巷100弄請更正成後湖路552巷 | 2026-03-17 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 258483.137 | 2764091.6291 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8479 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 接獲民眾反映：桃園市中壢區領航南路非全段為高鐵橋下道路，文字有誤建議修正。 |  |  | \Q8479-桃園市中壢區領航南路非全段為高鐵橋下道路 | 2026-03-17 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 270990.4935 | 2765864.8822 |  |  |  | 刪除-別名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8481 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | (戶所反應)底圖巷號標示錯誤(原:三民路129巷請刪除，該路段非正確巷號位置，謝謝)。 |  |  | \Q8481-三民路129巷請刪除 | 2026-03-20 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 205424.9247 | 2649406.4264 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
8482 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 該處已開闢新道路：福隆路二段326巷77弄(戶所反映) |  |  | \Q8482-已開闢新道路福隆路二段326巷77弄 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256832.6392 | 2761104.2449 |  |  |  | 新增-道路(衛照數化)+路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8483 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原巷名：文化路石橋段868巷請更正成中華路1373巷(戶所反映) |  |  | \Q8483-更正成中華路1373巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 260061.0059 | 2765355.0501 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8484 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 這裡是高雄市鳳山戶政事務所反映，該巷道已於115年3月23日命名為高雄市鳳山區中崙四路90巷 |  |  | \Q8484-高雄市鳳山區中崙四路90巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 182998.7828 | 2500402.5961 |  |  | 這裡是高雄市鳳山戶政事務所反映，該巷道已於115年3月23日命名為高雄市鳳山區中崙四路90巷 | 修改-路名(中崙四路90巷)參附件 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8485 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 台中都會區聯合辦公大樓興建工程 |  |  |  | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 218706.3389 | 2670523.8255 |  |  |  | 新增-興建中地標+施工面(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8486 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請更正巷道名稱：長福路331巷為華興路5巷(戶所反映) |  |  | \Q8486-更正巷道長福路331巷為華興路5巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 260006.9201 | 2764361.2551 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8487 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 原弄名：福隆路二段326巷77弄 請更正為：福隆路二段326巷(戶所反映) |  |  | \Q8487-更正福隆路二段326巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256815.5746 | 2761104.1257 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8488 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請新增巷名：社福路785巷(戶所反映) |  |  | \Q8488-新增社福路785巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256548.6767 | 2761573.4019 |  |  |  | 新增-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8489 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 請移除巷名：社福路785巷(戶所反映) |  |  | \Q8489-移除社福路785巷 | 2026-03-23 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 256506.6729 | 2761573.0496 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
D889 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 九斗里等地區部分門牌整編 |  |  | \QD889-九斗里等地區部分門牌整編 | 2026-03-25 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 新屋區戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | 261827.532 | 2761831.255 |  |  |  | 詳 新屋戶政115年第2次門牌整編新舊門牌對照表.ods |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8491 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 新華路一段415巷21弄 |  |  | \Q8491-新華路一段415巷21弄 | 2026-03-26 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261032.356 | 2765013.3227 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8492 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 楓港善餘日間照顧服務中心啟用 |  |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 217967 | 2454859 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8494 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東縣網球中心新建工程 | 臺東縣立體育場--臺東縣網球中心興建工程 |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 204039 | 2506405 |  | 台東縣台東市_臺東縣立體育場 | 115/2/6動土，預計116年中完工，將作為116年全國運動會賽事場地。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8495 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東北野公園新建工程 |  |  |  | 2026-03-30 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 211913 | 2530139 |  |  | 115/1/16動土，預計116年5月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8496 | 待分派_115CECI |  |  |  | 頭份文中三興建公共化幼兒園園舍工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 |  |  |  |  | 115/3/17開工，預計116/4完工招生。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8498 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 李綜合灣麗日照中心 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 214684 | 2704743 |  |  | 114/12/7揭牌 | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8499 | 待分派_115CECI |  |  |  | 通霄鎮烏眉社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 苗栗縣 | 223869 | 2710248 |  |  | 通霄鎮烏眉社區活動中心114/12/4新址動工，預計115/11完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8500 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 獅潭消防分隊新建廳舍 | 苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊獅潭分隊新建廳舍工程 |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 242058 | 2715020 |  |  | 114/12/20上梁;異地興建新廳舍 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2027-03-31
8501 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 苗栗縣 | 236057 | 2728010 |  |  | 114/12/23開工，預計115/9/23完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-09-23
8502 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 南苗市場停車場 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231523 | 2716612 |  |  | 114/12/31試營運 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8503 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 大千醫療社團法人竹南醫院 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 236880 | 2729833 |  |  | 115/1/13動土，預計2030年正式落成啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2030-01-01
8504 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 文化會館暨圖書館新建工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 242054 | 2714931 |  |  | 115/1/19動土，預定116年7月竣工啟用。1樓為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場；2、3樓作為圖書館。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2027-07-01
8505 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 苗栗縣警察局警政大樓新址重建統包工程 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 | 231787 | 2717503 |  |  | 115/2/6動土，預計117年3月完工啟用。本案完工後，原位於苗栗縣政府對面的舊警政大樓基地，預計將規劃改建為苗栗縣總圖書館。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8507 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 竹南鎮中正路等路段瓶頸道路改善工程 | 中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程 |  | \Q8507-竹南鎮中正路等路段瓶頸道路改善工程 | 2026-03-31 | 服務雲 |  |  | 竹南鎮公所 |  |  |  | 苗栗縣 | 236113.007 | 2730571.839 |  |  | 115/2/10通車 | 新增-道路(介接地籍)+路名 |  | 2026-04-01 | 請協助索取圖資(中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程) |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8508 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣立長照醫養家園 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 苗栗縣 |  |  |  |  | 115/3/10動土，預計117/10完工。 |  |  | 2028-06-01 | 位置 |  | 115-世曦 | 修測區
E9308 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為中山路一段103巷 |  |  | \QE9308-此路段為中山路一段103巷 | 2026-03-12 | WHGIS | 1586 |  | 門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 202230.8857 | 2661331.7152 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9311 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為(中華西路) |  |  | \QE9311-此路段為(中華西路) | 2026-03-20 | WHGIS | 1589 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 201603.6738 | 2662285.7451 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9312 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段為(彰水路33巷34弄) |  |  | \QE9312-此路段為(彰水路33巷34弄) | 2026-03-20 | WHGIS | 1590 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 201244.279 | 2661918.0746 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9313 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 其他 | 此路段無巷弄名 |  |  | \QE9313-此路段無巷弄名 | 2026-03-20 | WHGIS | 1591 |  | 彰化戶政門牌承辦人 |  |  |  | 彰化縣 | 201142.1485 | 2661884.7887 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9314 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 屬性改變 | 更改路名為:吉祥街 |  |  | \QE9314-更改路名為吉祥街 | 2026-03-20 | WHGIS | 1592 |  | 戶政所 |  |  |  | 彰化縣 | 195191.3947 | 2643383.7553 |  |  |  | 修改-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 更新區
E9315 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 | 異動 | 臺南市善化區的『陽光北一路90巷』位置錯誤，應標示於陽光北一路92號與88號中間的巷道 |  |  | \QE9315-陽光北一路90巷 | 2026-03-24 | WHGIS | 1593 |  | 戶籍員 |  |  |  | 臺南市 | 178865.8826 | 2557117.13 |  |  |  | 修改-路名(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8509 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除道路名稱：清華路206巷(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 263329.2614 | 2763060.641 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8510 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 刪除 | 家樂福高雄愛河店4月30日熄燈 |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 176630.1836 | 2503904.5607 |  |  |  | 刪除-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8511 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 請刪除錯誤道路名稱：清華路206巷208弄(戶所反映) |  |  |  | 2026-03-31 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 263429.2512 | 2763020.8644 |  |  | 1150408致電戶所確認, 現場已無113及117號門牌且於門牌系統註銷, 後續待生銷日核定 | 修改-路名(清華路50巷101弄) |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8512 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場 |  |  | \Q8512-羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場 | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 328936 | 2730288 |  |  | 計畫預定於115-116年辦理規劃設計，並於116年爭取經費後，預計於116年底辦理工程施作。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8513 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 大湖風景區簡易臨時停車場 |  |  | \Q8513-大湖風景區簡易臨時停車場 | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 319918 | 2737334 |  |  | 預計115/8完工開放 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8514 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 三星紅柴林溫泉公園 |  |  | \Q8514-三星紅柴林溫泉公園 | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 319445 | 2732663 |  |  | 第一期工程114/12/10啟動，預計116年完成。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8515 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 異動 | 東澳粉鳥林漁港卸魚場改建 |  |  | \Q8515-東澳粉鳥林漁港卸魚場改建 | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 335408 | 2710364 |  |  | 工期約550日曆天，預計115年中發包、117年底啟用。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8516 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 永康區網寮里活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173812 | 2547668 |  |  | 114/12/13動土，預計116年1月落成。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8517 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 其他 | 新增 | 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)沙崙醫院新建統包工程 | 國立成功大學沙崙醫院 |  | \Q8517-沙崙醫療服務與創新園區 | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 國立成功大學醫學院附設醫院 |  |  |  | 臺南市 | 177583 | 2536030 |  |  | F區第一期「沙崙醫院」114/12/18動土，預計121年啟用。 | 新增-施工面+興建中地標(參附件) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8518 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 曁塩興里停車場 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 172554 | 2549260 |  |  | 114/12/25開工，桂田產後護理之家興建工程，桂田酒店也回饋台南市政府的土地以作為停車場使用，先後回饋的總面積也達1,237平方公尺，並在土地上無償興建停車場及交通管理空間供市民使用。預計116年底至117年初完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8519 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 新營區南興、民榮里聯合活動中心新建工程 | 新營區南興里民榮里聯合活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 臺南市新營區公所 |  |  |  | 臺南市 | 178677 | 2577699 |  |  | 115/1/14動土，預計116年1月完工。 | 修改-路名(新生路) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8520 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 台南市新化區_臺南市政府工務局第三工務大隊 |  |  |  | 臺南市 | 179214 | 2548679 |  |  | 115/1/21動土，未來進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、親子悠遊館、社區活動中心等單位。預計116年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-12-31
8521 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 台南市安定區_臺南市安定區公所 |  |  |  | 臺南市 | 171429 | 2554523 |  |  | 115/2/3動土，工期540日曆天。未來1樓將做為親子悠遊館，2樓為公設民營托嬰中心，3樓為港口港南聯合活動中心。 |  |  | 2026-09-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-01-01
8522 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 鹽水區岸內里、津城里及月港里三里多功能聯合里民活動中心新建工程 | 鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 臺南市鹽水區公所 |  |  |  | 臺南市 |  |  |  |  | 115/2/26動土，預計工期300日曆天。 |  |  | 2026-11-01 | 確認位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8523 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 仁德全民運動館 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 173906 | 2540931 |  |  | 115/3/13動土，預計於115年12月完工。 |  |  | 2026-09-01 | 確認完工 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8524 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 台南市永康區二王三合五王里聯合活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 台南市永康區_臺南市永康區公所 |  |  |  | 臺南市 |  |  |  |  | 115/3/14動土，工期400天，預計116上半年竣工。 |  |  | 2027-05-01 | 確認完工+位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8525 | 待分派_115AG&G |  | 地標 | 新增 | 仁德二行里活動中心 | 仁德區二行里活動中心新建工程 |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 |  |  | 臺南市仁德區公所 |  |  |  | 臺南市 |  |  |  |  | 115/3/16動土，預計於116年5月落成啟用。 |  |  | 2027-02-01 | 確認完工+位置 |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8526 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 南灣公設民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-01 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 174564 | 2544746 |  |  | 115/3/24啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8527 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 太平長億托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 220945 | 2667755 |  |  | 114/12/29開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8528 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 |  |  | \Q8528-太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 | 2026-04-02 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 | 220736 | 2671541 |  |  | 114/12/29開工，道路長度約120公尺，路寬規劃為8公尺及10公尺，預計於115年8月底前完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8529 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 潭子區聚興里市民活動中心 | 臺中市潭子區聚興里市民活動中心統包工程 |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 |  |  | 台中市潭子區_臺中市潭子區公所公用及建設課 |  |  |  | 臺中市 | 222215 | 2677756 |  |  | 115/1/19開工，預計115年10月完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8530 | 向量更新中_115AG&G | 3-向量_已派案,更新中 | 地標 | 新增 | 昌平停車場 |  |  |  | 2026-04-02 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 218305 | 2675237 |  |  | 115/1/31啟用 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8531 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 臺中市北區新興立體停車場新建營運移轉(BOT)案 |  |  | \Q8531-臺中市北區新興立體停車場新建營運移轉(BOT)案 | 2026-04-02 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 218044 | 2671283 |  |  | 公告期間自115年2月2日起至3月18日止 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
D890 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 | 道路 |  | 刪除南雅西路1段92巷9弄道路名稱 |  |  | \QD890-刪除南雅西路1段92巷9弄道路名稱 | 2026-04-07 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 新北市板橋戶政事 |  |  |  | 新北市 | 295780 | 2766550 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 115-1-修測
8534 | 向量更新中_115CECI | 3-向量_已派案,更新中 |  |  | 立體停車塔拆除 | 員林市火車站旁立體停車塔拆除工程 |  |  | 2026-04-07 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 206264.7078 | 2650695.6289 |  |  |  | 刪除-地標+區塊 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8535 | 待分派_115CECI |  | 地標 | 新增 | 連江縣政府聯合辦公大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-09 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 連江縣 |  |  |  |  | 115/4啟動原南竿鄉體育館拆除作業，預計120年竣工啟用。 |  |  | 2030-09-01 | 完工+位置 |  | 115-世曦 | 修測區
8536 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 大甲區公立寵物生命紀念園區 | 大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程 |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 |  |  | 臺中市動物保護防疫處 |  |  |  | 臺中市 | 213286.9347 | 2694422.6343 |  |  | 115/2/6動土 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8537 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 所繪標線為「油管路一段912巷」，請協助新增，感謝您!! |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 278358.4966 | 2774635.0386 | [8 empty] | 115-世曦 | 修測區
8538 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 太平生命紀念館 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 227982.0236 | 2667886.3421 |  |  | 115/2/6啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8539 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 崇德殯儀館原地改建 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217969.1667 | 2672362.9341 |  |  | 預計115年下半年動工，120年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2031-01-01
8540 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北區台鐵橋下匹克球場 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 219434.84 | 2672604.1372 |  |  | 預計115年中完工 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8541 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 大甲區農會西岐辦事處 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 212336.2587 | 2701559.2113 |  |  | 115/2/6啟用 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8542 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 大肚和美橋 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 201513.5699 | 2671675.7576 |  |  | 115年底通車 | 新增-橋梁+橋名(參衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8543 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 刪除 | 此為桃園機場捷運A9a緊急停靠月台之內部通路，非屬「赤塗一路60巷」巷道，謝協助修正，謝謝 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 282867.1801 | 2773454.662 |  |  |  | 刪除-路名 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8544 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 臺中市西區綜合社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 216951.6947 | 2670195.4265 |  |  | 115/3/9動土，預計116下半年完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區
8545 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 沙鹿區北勢里市民活動中心 | 臺中市沙鹿區北勢市民活動中心興建工程 |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 |  |  | 臺中市沙鹿區公所 |  |  |  | 臺中市 | 206569.6952 | 2680279.8875 |  |  | 115/2/6開工，預計今年底完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-12-31
8546 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 中區親子館 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 217330.1142 | 2671006.0253 |  |  | 115/2/9開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8547 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 222127.6928 | 2675132.9187 |  |  | 115/2/11上梁，預計於116年4月完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-04-01
8548 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 所繪標線為「海山路二段海寧巷3弄」，請協助新增，謝謝 |  |  |  | 2026-04-08 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 275782.4311 | 2777672.7306 |  |  |  | 新增-道路 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8549 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 蘭湖公辦民營托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-09 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -15584.451 | 2707659.9045 |  |  |  | 新增-地標 |  |  |  |  | 115-世曦 | 修測區
8550 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 金門縣警光會館多元運用整建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | [6 empty] | 金門縣 | -13401.246 | 2710775.364 |  |  | 115/1/30動土，活化閒置空間；115/3進場施工，工期預計260天。未來場館一樓規劃托嬰空間、二樓設置長照機構(大同之家二館)、三樓作為家庭教育中心。警光會館自115/1/1至12/31止全面停止對外營業。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-12-31
8551 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 其他 | 新增 | 澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心重建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 105112.376 | 2608555.765 |  |  | 114/12/22動土，預計116年底完工。 | 新增-興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承 | 修測區
8552 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 湖西鄉立圖書館興建工程 |  |  |  | 2026-04-10 | 服務雲 | [6 empty] | 澎湖縣 | 108844 | 2610742 |  |  | 115/12/19動土，預計116/6完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-06-01
D891 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 延平路道路延伸命名 |  |  |  | 2026-04-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
D892 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 興元路道路延伸命名 |  |  |  | 2026-04-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門 | 桃園市政府 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
D893 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 巷道號為尚頂一街11巷 |  |  | \QD893-巷道號為尚頂一街11巷 | 2026-04-10 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 淡水戶政 |  |  |  | 新北市 | [10 empty] | 115-世曦 | 修測區
8553 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 關山鎮長照機構興建工程 |  |  | \Q8553-關山鎮長照機構興建工程 | 2026-04-13 | 服務雲 | [6 empty] | 臺東縣 | 265702 | 2549232 |  |  | 115/3/29動工，預計116年中完工。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2027-07-30
8554 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 高136線2K+150至2K+200路段改善工程 | 內門高136線截彎取直及道路拓寬工程 |  | \Q8554-高136線2K+150至2K+200路段改善工程 | 2026-04-13 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 190148 | 2534966 |  |  | 預計將道路寬度拓寬至11公尺，整體改善長度約60公尺，採半半施工或短暫封路方式進行。115/4/13開工，70工作天竣工。 |  |  | 2026-06-01 | 請協助索取圖資+通車 |  | 114-亞新忠承 | 修測區 | 2026-07-30
8555 | 待分派_115CECI |  |  |  | 東勢鄉康安路道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-13 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 |  |  |  |  | 工程預定於115年3月9日開工，工期200日曆天，預計116年1月31日完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8556 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 彰化縣立鹿港壘球場興建工程 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 191044 | 2661395 |  |  | 115/4/9動土，工期約180日曆天，預計115/9完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區 | 2026-10-01
8557 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 田中樂活運動館 |  |  | /Q8557-田中樂活運動館 | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 207276 | 2639409 |  |  | 115/2/4可行性評估、先期作業規劃及招商作業公聽會 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8558 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 | 地標 |  | 彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 204195 | 2662733 |  |  | 115/1/16啟用 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8559 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 彰化市平和國小建和分校第二期校舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 202744 | 2663048 |  |  | 115/1/8動土，預計116年11月完工。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8560 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 福興鄉外埔社區活動中心 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 196450 | 2658284 |  |  | 115/2/28開工 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8561 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 北斗樂活運動館 |  |  | \Q8561-北斗樂活運動館 | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 200965 | 2642183 |  |  | 可行性評估、先期作業規劃及招商作業公聽會 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8562 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 台76線新水交流道聯絡道新闢工程 |  |  | \Q8562-台76線新水交流道聯絡道新闢工程 | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 195246 | 2655096 |  |  | 115/1/30動土，工期720日曆天，預計於117年2月底前完工。另為配合台76延伸工程今(115)年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計於今年10月先行完工開放通行。(參附件) | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8563 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 竹市關東公共托嬰中心 |  |  |  | 2026-04-14 | 服務雲 | [6 empty] | 新竹市 | 252255 | 2741673 |  |  | 115/2/6開工，工程預計於115年底完工、116年初啟用收托。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8564 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 中平市地重劃區 |  |  | \Q8564-中平市地重劃區 | 2026-04-15 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 279882 | 2764294 |  |  | 115/3/30動土，預計116年完工，未來將規劃公園綠地、運動設施及平面停車空間(預計116上半年完工)。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
8565 | 待分派_115CECI | 2-向量_準備派案 |  |  | 臺北市北投區洲美國民小學籌備處 |  |  |  | 2026-04-15 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 301905 | 2777611 |  |  | 114/8/1成立籌備處；洲美國小104年因應北士科園區重畫而停辦，現北市府復校籌設，校舍預計120年完工，同步規畫洲美國中。 | [5 empty] | 115-世曦 | 修測區
D897 | 待分派_115AG&G |  | 道路 |  | 安定區港南里港口1號之16等68面門牌整編為定安路一段 |  |  | \QD897-安定區港南里港口1號之16等68面門牌整編為定安路一段 | 2026-04-16 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 臺南市善化戶政事務所 |  |  |  | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承
D898 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 後寮里部分門牌整編 |  |  | \QD898-後寮里部分門牌整編 | 2026-04-16 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 桃園市中壢區戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦
D899 | 待分派_115CECI |  | 道路 |  | 興元路道路延伸 |  |  | \QD899-興元路道路延伸 | 2026-04-16 | 公文通報 | 政府機關 | 公部門-戶政 | 桃園市中壢區戶政事務所 |  |  |  | 桃園市 | [10 empty] | 115-世曦
C6272 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫-嘉義醫院新港大樓興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 嘉義縣新港鄉_內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |  |  |  | 嘉義縣 | 183604 | 2605732 |  |  | 嘉義新港長照大樓114/8/15動土，預計116年完工、117年啟用營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-07-15
C6273 | 待分派_115CECI | 1-結案(併案) |  |  | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 |  |  | \QC6273-機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | _內政部土地重劃工程處 |  |  |  | 桃園市 | 288915 | 2770375 |  |  | 112/9/20開工，預計115年2月底完工。 | [5 empty] | 115-世曦
C6276 | 待分派_115CECI |  |  |  | 國道1號圓山交流道改善工程(第I107SA標) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部高速公路局第一新建工程分局第一工務所 |  |  |  | 臺北市 |  |  |  | 台北市中山區_ | [6 empty] | 115-世曦
C6277 | 待分派_115CECI |  |  |  | 國道2號大竹交流道改善工程(延伸跨越市道110甲)(第I211S標) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部高速公路局第一新建工程分局材料試驗所 |  |  |  | 桃園市 |  |  |  | 大園區_ | [6 empty] | 115-世曦
C6278 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 其他 | 新增 | 北海遊客中心重建工程 |  |  | \QC6278-北海遊客中心重建工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 |  |  |  | 澎湖縣 | 107519 | 2619025 |  |  | 拆除及興建工程分案執行，113/1/23發包，預計116年前完工啟用。 | 新增-施工面+興建中註記 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6280 | 待分派_115CECI |  |  |  | 台14線26K+710炎峰橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局中區養護工程分局南投工務段 |  |  |  | 南投縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6281 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年第8次一般災害台21線132k+300明隧道工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局中區養護工程分局信義工務段 |  |  |  | 南投縣 |  |  |  | 信義鄉_ | [6 empty] | 115-世曦
C6282 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程 |  |  | \QC6282-台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段 |  |  |  | 桃園市 | 257614 | 2767754 | 0.0031 | 114/9-118/8(預估) | 114/11/24開工，115/2/28交通維持計畫書審查、擋土牆管線衝突處透地雷達施作及交維牌面安裝。 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2029-08-30
C6283 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台61線增設布袋新塭交流道工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局 |  |  |  | 嘉義縣 |  |  |  | 嘉義縣布袋鎮_ | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6284 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 台17線東石南橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 交通部公路局南區公路新建工程分局 |  |  |  | 臺南市 | [10 empty] | 114-亞新忠承
C6285 | 待分派_115CECI |  |  |  | 金門縣金湖鎮青年住宅預定地道路及公共設施開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 金門縣金湖鎮公所 |  |  |  | 金門縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6286 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新塘多功能服務館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 連江縣政府工務處 |  |  |  | 連江縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6287 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鎮海橋改建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 連江縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6288 | 待分派_115CECI |  |  |  | 南山消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 宜蘭縣員山鄉公所 |  |  |  | 宜蘭縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6289 | 待分派_115CECI |  |  |  | 宜蘭縣員山鄉逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 宜蘭縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6290 | 待分派_115CECI |  |  |  | 湖口鄉樂活運動館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣政府 | [6 empty] | 115-世曦
C6291 | 待分派_115CECI |  |  |  | 竹科分隊新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣政府消防局 | [6 empty] | 115-世曦
C6292 | 待分派_115CECI |  |  |  | 114年新竹縣竹東鎮竹東圳至善之丘公園計畫工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣竹東鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6293 | 待分派_115CECI |  |  |  | 「新竹縣寶山鄉雙溪公墓納骨塔設施興建計畫」第一期興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣寶山鄉_新竹縣寶山鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6294 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新竹縣北埔鄉公所綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣北埔鄉_新竹縣北埔鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6295 | 待分派_115CECI |  |  |  | 泰和里集會所新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 新竹縣竹北市公所 |  |  |  | 新竹縣 |  |  |  | 新竹縣竹北市_新竹縣竹北市公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6296 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣通霄鎮_苗栗縣警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6297 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣頭份市中興文化蟠桃社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 苗栗縣頭份市公所 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣頭份市_苗栗縣頭份市公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6298 | 待分派_115CECI |  |  |  | 苗栗縣消防局頭份消防分隊東側聯外道路興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 苗栗縣政府交通工務處工程科 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣頭份市_苗栗縣政府交通工務處工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6299 | 待分派_115CECI |  |  |  | 140線2K+870~5K+470道路拓寬工程及代辦「69kV三工~日南線#116~#120-1架空輸電線路地下化管路工程」 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 苗栗縣政府交通工務處土木科 |  |  |  | 苗栗縣 | [10 empty] | 115-世曦
C6300 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)第一、二標後續工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 苗栗縣政府交通工務處土木科 |  |  |  | 苗栗縣 |  |  |  | 苗栗縣泰安鄉_苗栗縣政府交通工務處土木科 | [6 empty] | 115-世曦
C6301 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 彰化縣警察局 |  |  |  | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣二林鎮_彰化縣警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6302 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鹿港鎮永安段3688-3地號公園工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 彰化縣鹿港鎮公所 |  |  |  | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣鹿港鎮_彰化縣鹿港鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6303 | 待分派_115CECI |  |  |  | 河濱街道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣北斗鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6304 | 待分派_115CECI |  |  |  | 伸港鄉埤墘社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 彰化縣伸港鄉公所社政課 |  |  |  | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣伸港鄉_彰化縣伸港鄉公所社政課 | [6 empty] | 115-世曦
C6305 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣秀水鄉下崙村惠來公設活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 彰化縣秀水鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣秀水鄉_彰化縣秀水鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6306 | 待分派_115CECI |  |  |  | 活動中心(文德社區)重建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 花壇鄉公所 |  |  |  | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣花壇鄉_彰化縣花壇鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6307 | 待分派_115CECI |  |  |  | 大村鄉大村村集會所社區活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣大村鄉_彰化縣大村鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6308 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣社頭鄉廣興村活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣社頭鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6309 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣政府工務處 | [6 empty] | 115-世曦
C6311 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鹿港運動館聯外道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣鹿港鎮_彰化縣工務處養護工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6312 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣政府工務處建築工程科 | [6 empty] | 115-世曦
C6313 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化縣田中鎮高鐵段857地號土地臨時平面路外停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣田中鎮_彰化縣政府交通處 | [6 empty] | 115-世曦
C6314 | 待分派_115CECI |  |  |  | 本局仁愛分局平靜派出所拆除重建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 |  |  |  | 南投縣仁愛鄉_南投縣政府警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6315 | 待分派_115CECI |  |  |  | 埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 |  |  |  | 南投縣埔里鎮_南投縣埔里鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6316 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 草屯鎮嘉老山示範公墓聯外道路拓寬工程 |  |  | \QC6316-草屯鎮嘉老山示範公墓聯外道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 | 220248 | 2654039 | 0.09 |  | 114/9/13開工 | [5 empty] | 115-世曦
C6317 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度南投縣樂活運動館興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 |  |  |  | 南投縣南投市_南投縣政府建設處 | [6 empty] | 115-世曦
C6318 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度南投縣草屯樂活運動館興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 南投縣 |  |  |  | 南投縣草屯鎮_南投縣政府建設處 | [6 empty] | 115-世曦
C6319 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣斗南鎮東外環道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣斗南鎮_雲林縣斗南鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6320 | 待分派_115CECI |  |  |  | 北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣北港鎮公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6321 | 待分派_115CECI |  |  |  | 114年雲林縣古坑鄉大深崛公墓轉型為第5號公園興建工程計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣古坑鄉_雲林縣古坑鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6322 | 待分派_115CECI |  |  |  | 113年度雲林縣莿桐鄉甘厝村集會所活動中心拆除重建補助計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉_雲林縣莿桐鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6323 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉延平路1巷瓶頸段道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣莿桐鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6324 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣崙背鄉新庄公墓納骨塔周邊廣場、牌樓及聯外道路新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣崙背鄉_雲林縣崙背鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6325 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣東勢鄉都市計畫②-1-15(康安路)道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣東勢鄉公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6326 | 待分派_115CECI |  |  |  | 雲林縣斗六市水岸公園地下停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 雲林縣 |  |  |  | 雲林縣斗六市_雲林縣交通工務局交通建設科 | [6 empty] | 115-世曦
C6327 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣消防局第二大隊新港分隊新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 嘉義縣新港鄉_嘉義縣消防局 |  |  |  | 嘉義縣 | 183972 | 2606339 |  | 115/03/02 － 116/07/14 (預估) | 異地興建 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6328 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 嘉義縣民雄鄉中樂及東榮聯合社區活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 嘉義縣民雄鄉公所 |  |  |  | 嘉義縣 | 191649 | 2605436 |  |  | 114/10/31動土，預計116/7完工。1樓規畫為日照中心，2樓設置社區活動中心。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6329 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 異動 | 嘉義縣朴子地政事務所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 嘉義縣朴子地政事務所 |  |  |  | 嘉義縣 | 173137 | 2596527 |  |  | 異地興建，預計117年完工啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6330 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 屏東第三消防分隊辦公廳舍新建工程 | 屏東縣政府消防局第一大隊建國消防分隊辦公廳舍新建工程 |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣屏東市_屏東縣政府消防局 |  |  |  | 屏東縣 | 195441 | 2506584 |  |  | 114/12/30動土，命名為「建國消防分隊」，預計116下半年完工，117年底運作。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6331 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣恆春鎮_屏東縣恆春鎮公所 |  |  |  | 屏東縣 | 219499 | 2433201 |  |  | 114/8/15動土，預計115/8完工，116/2啟用。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6332 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 道路 | 新增 | 竹田鄉六號道路開闢工程 |  |  | \QC6332-竹田鄉六號道路開闢工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣竹田鄉_屏東縣竹田鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 202831 | 2498796 |  |  | 預計115/6完工。工程長460公尺，寬8公尺。 | 新增-道路(介接地籍+衛照) |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6333 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 林邊鄉光林村、田厝村集會所活動中心新建計畫工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣林邊鄉_屏東縣林邊鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 |  |  |  | 114/09/01 － 115/12/31 (預估) |  |  |  | 2026-12-01 | 確認位置+完工 |  | 114-亞新忠承
C6334 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 枋山鄉嘉和公園興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣枋山鄉_屏東縣枋山鄉公所 |  |  |  | 屏東縣 | 211568 | 2469383 |  |  | 114/11/26決標 | 新增-地標+區塊 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
C6335 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道185甲線(16K+100~19K+584)道路拓寬工程 |  |  | \QC6335-縣道185甲線(16K+100~19K+584)道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣潮州鎮_屏東縣政府工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 | 208419 | 2493271 | 0.2494 | [7 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
C6336 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 縣道185線(45K+775~47K+580)道路拓寬工程 |  |  | \QC6336-縣道185線(45K+775~47K+580)道路拓寬工程 | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 屏東縣萬巒鄉_屏東縣政府工務處土木科 |  |  |  | 屏東縣 | 210913 | 2493644 | 0.2494 |  | 規劃設置橋梁(縣道185線-47K+200) | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
C6337 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 內埔旅運站建置工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 屏東縣 |  |  |  | 屏東縣政府交通旅遊處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6338 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 屏東北野公園新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 屏東縣 |  |  |  | 屏東縣政府交通旅遊處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6339 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 關山鎮永續共融公園改造工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺東縣 |  |  |  | 臺東縣關山鎮公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6340 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 池上鄉親子共融式遊戲場公園營造工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣池上鄉_臺東縣池上鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6342 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺東市新生路停五立體停車場統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣台東市_臺東縣政府建設處都市計畫科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6343 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 蘭嶼開元港候船室及聯外道路(含風雨走廊)興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣蘭嶼鄉_臺東縣政府農業處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6345 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺東縣 |  |  |  | 台東縣台東市_臺東縣政府交通及養護工程處新建工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6346 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉新部落聚會所新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣新城鄉_花蓮縣新城鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6347 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 小台東部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣吉安鄉_花蓮縣吉安鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6348 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 噶瑪蘭族文化聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣豐濱鄉_花蓮縣豐濱鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6349 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣瑞穗鶺櫓棧部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣瑞穗鄉_花蓮縣瑞穗鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6350 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 秀林鄉秀林村秀林公墓興建納骨牆工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉_花蓮縣秀林鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6351 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 卓溪鄉中平活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣卓溪鄉_花蓮縣卓溪鄉公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6353 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣鳳林鎮大榮部落聚會所興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣政府原住民行政處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6354 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉和平村緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣秀林鄉_花蓮縣政府建設處公共工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6355 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 四八高地鋼構橋及月牙灣新闢道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 花蓮縣 |  |  |  | 花蓮縣政府建設處公共工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6356 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 澎湖沙灘排球基地新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 澎湖縣 |  |  |  | 澎湖縣馬公市_澎湖縣政府教育處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6357 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新竹市 |  |  |  | 新竹市東區_新竹市警察局 | [6 empty] | 115-世曦
C6358 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉義市眷村生活文化館暨廣停五停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府文化局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6359 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 嘉義市舊市公所地下停車場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府交通處停車管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6360 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 長榮公園地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 嘉義市 |  |  |  | 嘉義市政府交通處停車管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6361 | 待分派_115CECI |  |  |  | 文景28號綠地新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺北市 |  |  |  | 台北市文山區_臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工務科南區分隊 | [6 empty] | 115-世曦
C6362 | 待分派_115CECI |  |  |  | 代辦臺北市音樂與圖書中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺北市 |  |  |  | 臺北市政府工務局水利工程處工務科南門工務所 | [6 empty] | 115-世曦
C6363 | 待分派_115CECI |  |  |  | 西寧中繼市場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺北市 |  |  |  | 台北市萬華區_臺北市市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6364 | 待分派_115CECI |  |  |  | 八德市場建物拆除工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺北市 |  |  |  | 台北市中山區_臺北市市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6365 | 待分派_115CECI |  |  |  | 大溪區一德市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大溪區_桃園市大溪區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6366 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大溪區_桃園市大溪區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6367 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市蘆竹區新興、新莊市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市蘆竹區_桃園市蘆竹區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6368 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市新屋區_桃園市新屋區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6369 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新屋區觀海橋拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市新屋區_桃園市新屋區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6370 | 待分派_115CECI |  |  |  | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市觀音區_桃園市觀音區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6371 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市觀音區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6372 | 待分派_115CECI |  |  |  | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市八德區公所 | [6 empty] | 115-世曦
C6373 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市政府工務局 | [6 empty] | 115-世曦
C6374 | 待分派_115CECI |  |  |  | 草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程(第一區)及(第三區) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市政府工務局新建工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6375 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6376 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6377 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6378 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6379 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6380 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6381 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6382 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6383 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6384 | 待分派_115CECI |  |  |  | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 桃園市 |  |  |  | 桃園市大園區_桃園市政府航空城工程處 | [6 empty] | 115-世曦
C6385 | 待分派_115CECI |  |  |  | 淡水第一公園化公墓附設納骨塔及附屬建物拆除工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市_新北市政府殯葬管理處 | [6 empty] | 115-世曦
C6386 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市瑞芳區_新北市政府新建工程處企劃科 | [6 empty] | 115-世曦
C6387 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收開發工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市新店區_新北市政府地政局 | [6 empty] | 115-世曦
C6388 | 待分派_115CECI |  |  |  | 汐止中正公有零售市場新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市汐止區_新北市政府市場處 | [6 empty] | 115-世曦
C6389 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市土城區_新北市政府城鄉發展局 | [6 empty] | 115-世曦
C6390 | 待分派_115CECI |  |  |  | 新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市中和區_新北市政府城鄉發展局 | [6 empty] | 115-世曦
C6391 | 待分派_115CECI |  |  |  | 三峽區長福地下停車場興建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市三峽區_新北市政府交通局 | [6 empty] | 115-世曦
C6392 | 待分派_115CECI |  |  |  | 鶯歌區公八公園地下停車場新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 新北市 |  |  |  | 新北市鶯歌區_新北市政府交通局 | [6 empty] | 115-世曦
C6393 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市清水區_臺中市建設局新建工程處建築工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6394 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 沙鹿區10-32-3號(延伸至光明街350巷)道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市沙鹿區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6395 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北屯區同榮段社會住宅東側12M及8M計畫道路開闢工程第二期 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6396 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市北屯區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6397 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 清水區10-20-1號(忠孝路468巷)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市清水區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6398 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-22-1號(中央路二段旁)計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6399 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-32-1號銜接臺灣大道計畫道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6400 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 太平區市民大道一段620巷銜接市民大道道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市太平區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6401 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 大雅區楓林街231巷及民族街66巷道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市大雅區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6402 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 大雅區前村路至民富街及民豐街開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市大雅區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6403 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6404 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6405 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 西屯區西屯路三段與宏安巷路口瓶頸拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6406 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 梧棲區10-24-1號(銜接博愛北路)計畫道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市梧棲區_臺中市建設局新建工程處土木工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6407 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市中央市場公園開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市北區_臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6408 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市大龍樂活運動館興建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市大肚區_臺中市政府建設局建築工程管理科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6409 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市西區綜合社會福利館新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市西區_臺中市政府社會局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6411 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市中區_臺中市停車管理處 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6414 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 麗水印象管筏公園第一期工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺中市 |  |  |  | 台中市龍井區_臺中市龍井區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6415 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 西港東側外環道路新闢工程(南段)、西港..(南段)第二標等二件工程合併採購招標案 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 臺南市政府工務局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6416 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 仁德區4-15M(德南路137巷)拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市仁德區_臺南市政府工務局新建工程科一股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6417 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 南區4-68-18m道路工程(喜樹路340巷) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市南區_臺南市政府工務局新建工程科一股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6418 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 永康區次17-3號-12M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市永康區_臺南市政府工務局新建工程科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6419 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 善化火車站東側8M計畫道路工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市善化區_臺南市政府工務局新建工程科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6420 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 北新產業道路拓寬工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市關廟區_臺南市政府工務局建築工程科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6421 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 仁德二空新村公(文)新闢公園暨特色遊戲場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市仁德區_臺南市政府工務局公園管理科二股 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6422 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 佳里區信義一街326巷8M計畫道路開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市佳里區_臺南市政府工務局第二工務大隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6424 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 新化區公兒二(舊果菜市場)闢建工程計畫 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 臺南市政府工務局第三工務大隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6428 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 臺南市東山區全民運動體健場新設工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 臺南市東山區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6431 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 永康區網寮里活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 臺南市 |  |  |  | 台南市永康區_臺南市永康區公所 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6434 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄市第108期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 |  |  |  | 高雄市左營區_高雄市政府工務局新建工程處土木工程施工科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6435 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄市濱海聯外道路（南段工程-軍方代建代拆工程）(第二期-計畫道路範圍-海龍哨、海平哨新建工程) |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 |  |  |  | 高雄市左營區_高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6436 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 鳳山區第77期重劃區公兒73、公兒74、公兒85開闢工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 |  |  |  | 高雄市鳳山區_高雄市政府工務局公園處鳳山維護工程隊 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6439 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 114年度高雄市鹽埕示範公有零售市場地下一樓活化改建停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 |  |  |  | 高雄市鹽埕區_高雄市政府經濟發展局 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6441 | 待分派_115AG&G |  |  |  | 高雄果嶺自然公園停車場工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 高雄市 |  |  |  | 高雄市政府水利局市區排水二科 | [6 empty] | 114-亞新忠承
C6442 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 | 新增 | 旗山運動中心工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 |  | 高雄市旗山區_高雄市政府運動發展局 |  |  |  | 高雄市 | 196788 | 2531030 |  |  | 114/8開工，預計115/11完工，116營運。 | [5 empty] | 114-亞新忠承
C6443 | 待分派_115CECI |  |  |  | 彰化區漁會大城漁民活動中心新建工程 |  |  |  | 2026-04-20 | 重大工程清冊 | 115 | [5 empty] | 彰化縣 |  |  |  | 彰化縣大城鄉_彰化區漁會 | [6 empty] | 115-世曦
8566 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 梧棲區興國路延伸至永寧路道路新闢工程 |  |  | \Q8566-梧棲區興國路延伸至永寧路道路新闢工程 | 2026-04-20 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 204420 | 2681139 |  |  | 115/4/15開工，預計116年3月底前完工通車。工程將既有興國路向東延伸銜接永寧路，全長約265公尺、寬度30公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-03-31
8567 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 新增 | 大安親子館 |  |  |  | 2026-04-20 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 208060 | 2693433 |  |  | 115/4/17開幕 | 新增-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
8568 | 待分派_115AG&G | 2-向量_準備派案 | 地標 | 異動 | 大車河大益立體停車場 |  |  |  | 2026-04-20 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215106 | 2671256 |  |  |  | 修改-地標 |  |  |  |  | 114-亞新忠承
8569 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 重三路道路興建工程 |  |  | \Q8569-重三路道路興建工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺北市 | 299245 | 2781409 |  | 115/6-117/3 | 115/2/10核准 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2028-03-31
8570 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 麟洛交流道聯外道路(屏46線1K+000~2K+210)拓寬工程 |  |  | \Q8570-麟洛交流道聯外道路(屏46線1K+000~2K+210)拓寬工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 202342 | 2506007 |  | 115/2-116/7(預估) | 115/1/6核准 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-07-30
8571 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(花蓮縣壽豐鄉都市土地路段)工程 |  |  | \Q8571-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(花蓮縣壽豐鄉都市土地路段)工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 花蓮縣 | 304581 | 2647205 |  | 115/6-116/12(預估) | 115/1/6核准，115/6-116/12。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-12-31
8572 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 臺南市安南區AN14-7-9m道路工程(後段) |  |  | \Q8572-臺南市安南區AN14-7-9m道路工程後段 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 166532 | 2547089 | 0 | 115/1-115/8(預估) | 115/3/23用地地籍分割中，工程基設中。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-08-30
8573 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 新營區開元路15M道路開闢工程 |  |  | \Q8573-新營區開元路15M道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 臺南市 | 181034 | 2578872 |  | 115/3-116/2(預估) | 115/3/19第3次流標，115/3/24再次開標。南起開元路81號前與開元路79巷交叉口止，道路長120M，拓寬至15M。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-02-28
8574 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 新北市新莊區原文高二用地東側8公尺及北側10公尺計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8574-新北市新莊區原文高二用地東側8公尺及北側10公尺計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 新北市 | 295792 | 2770626 |  | 115/6-117/3 | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2028-03-30
8575 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 彰化縣田尾鄉庄頭巷拓寬改善工程 |  |  | \Q8575-彰化縣田尾鄉庄頭巷拓寬改善工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 202243 | 2644249 |  | 115/1-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
8576 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林縣古坑鄉南陽路計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8576-雲林縣古坑鄉南陽路計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 205560 | 2615679 |  | 115/1-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
8577 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 雲林縣古坑鄉8M-1計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8577-雲林縣古坑鄉8M-1計畫道路開闢工程 | 2026-04-21 | 服務雲 | [6 empty] | 雲林縣 | 205471 | 2615511 |  | 115/10-115/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31
D900 | 待分派_115AG&G | 處理中 | 道路 | 新增 | 前竹里道路命名 |  |  | \QD900-前竹里道路命名 | 2026-02-03 | 公文通報 | 政府機關 |  | 臺中市政府民政局 |  |  |  | 臺中市 | 198199.8807 | 2671252.9684 | [8 empty] | 114-亞新忠承
8578 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 國道1號甲線新建工程 |  |  | \Q8578-國道1號甲線新建工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 275222 | 2778655 |  | 115/2-118/3 | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2029-03-01
8579 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 東港鎮生命園區聯外道路(公道三)新闢工程 |  |  | \Q8579-東港鎮生命園區聯外道路(公道三)新闢工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 195911 | 2485437 |  | 115/2-116/4(預估) | 生命紀念園區北側新闢15公尺寬道路，長795公尺。 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2027-04-01
8580 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 異動 | 大甲區黎明路(黎明高架橋南側)平面道路拓寬工程 |  |  | \Q8580-大甲區黎明路(黎明高架橋南側)平面道路拓寬工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 215372 | 2699005 | 0.05 | 114/12-115-12(預估) | 115/2/11管線協調會議 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-12-31
8581 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 路竹區建國路196巷10弄瓶頸打通工程 |  |  | \Q8581-路竹區建國路196巷10弄瓶頸打通工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 高雄市 | 173566 | 2528983 |  | 115/5-115/8(預估) | [6 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-08-30
8582 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 | 地標 |  | 新園鄉公所辦公廳舍 |  |  | \Q8582-新園鄉公所辦公廳舍 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 屏東縣 | 194637 | 2493900 |  | 用地取得115/10-117/3(預估) | [6 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2028-03-01
8583 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 |  | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 |  |  | \Q8583-新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 桃園市 | 261134 | 2762161 |  | 114/12-118/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2029-12-31
8584 | 待分派_115AG&G | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 |  |  | \Q8584-神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 臺中市 | 216594 | 2683633 | 0.05 | 115/5-115/12(預估) | 114/11/21開工協調會 | [5 empty] | 114-亞新忠承 |  | 2026-12-31
8585 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 |  |  | 南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程(前段) |  |  | \Q8585-南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 南投縣 | 213171 | 2647942 |  | 115/3-116/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2027-12-31
8586 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 彰化縣溪州鄉進元路至溪下路新闢道路工程 |  |  | \Q8586-彰化縣溪州鄉進元路至溪下路新闢道路工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 彰化縣 | 198682 | 2638665 |  | 115/2-116/12(預估) | [6 empty] | 115-世曦 |  | 2027-12-31
8587 | 待分派_115CECI | 11-已確認位置,先錄案 | 道路 | 新增 | 宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程 |  |  | \Q8587-宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程 | 2026-04-22 | 服務雲 | [6 empty] | 宜蘭縣 | 327057 | 2738473 | 0.1061 | 114/10-115/12(預估) | 115/1/23開工 | [5 empty] | 115-世曦 |  | 2026-12-31