## 執行摘要
臺灣通用電子地圖異動情資蒐整—工程會清冊處理（臺北市、桃園市）
資料來源 | 公共工程服務雲 API（output_file_all_case_format_v2）
篩選範圍 | 臺北市、桃園市
篩選條件 | 金額 ≥ 5,000 千元 + 應納入關鍵字 + 非納入關鍵字排除
20260415 篩選通過 | 143 筆
測試1 ★建議新增納入管控 | 8 筆
測試1 前次篩選Y／已納入控管（2-1：不須新增，更新狀態即可） | 46 筆
測試1 已在NLSC管控表單（不須新增，更新進度即可） | 43 筆
測試1 前次版本已篩選（0127版） | 46 筆
測試2 進度比對 | 130 筆
測試3 Web Search 有補充 | 51 筆
測試4 案件摘要 | 143 筆
執行時間 | 2026-05-07 14:41:15

## 測試1_新增案件建議
測試1：確認20260415版工程會資料是否有建議納入管控案件（臺北市、桃園市）
篩選結果 | 篩選說明 | 工程會案號 | 基本資料_案名 | 坐落_縣市 | 坐落_區 | 核對追蹤_執行單位 | 核對追蹤_參考門牌 | 核對追蹤_預算金額【千元】 | 核對追蹤_進度 | 核對追蹤_(預計)完工日 | 核對追蹤_案件備註 | 基本資料_通報日期 | 基本資料_通報來源 | 基本資料_聯絡電話
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 113-C304-01-01-6811-411-0 | 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程 | 桃園市 | 桃園市新屋區 | 內政部警政署 | 桃園市新屋區警訓路100號 | 618100 |  | 2028-04-18 | 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) : 1棟 2. 建物使用用途 : 室內75公尺實彈射擊靶場及綜合體技館 3. 基地面積 : 291,502平方公尺 4. 使用面積 : 19,119平方公尺 5. 建物樓層數 : 地上4層，無地下層 6. 建物總高度 : 19.1公尺 (靶場區域8.2公尺) 7. 樓地板面積 : 4967.62平方公尺 8. 結構型式 : SC造建築物 9. 地質條件 : 粉土質黏土層 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-22402911
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 114-146-1 | 台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化交控系統新建工程 | 桃園市 | 桃園市 | 交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段 | 桃園市觀音區及新屋區 | 68600 |  | 2029-10-23 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 （1） 中央監控系統 （2） 通訊系統 （3） 供電系統 （4） 號誌系統 （5） 自動收費系統 （6） 機廠機電系統 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 04-22230085
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 113-10-3-01 | 桃園市蘆竹區新興市民活動中心新建工程-01 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 |  | 桃園市蘆竹區 | 31816.982 |  |  | 活動中心新建工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3520000
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 113-10-3-02 | 桃園市蘆竹區新莊市民活動中心新建工程-02 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 |  | 桃園市蘆竹區 | 30813.018 |  |  | 活動中心新建工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3520000
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 1140909-A3 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市平鎮區 | 828811.058 |  | 2029-01-31 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程： A. 本案新建地下一層~地上4層之國小校舍新建建築工程，以24班規模規劃，共計58.5間空間（含行政16.5間、教學42間），校園規劃涵蓋行政區、教學區、動態活動區及服務區。。國小校舍及全區基地景觀設施再行驗收啟用；工程項目如下：土方開挖工程、結構體工程、建築室內外裝修工程、門窗工程、景觀植栽及敷地設施工程、機電設備工程、(幼兒園)空調及廚房設備工程等工程。 B. 非營利幼兒園及公設托嬰中心，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，設置非營利幼兒園3班及公設托嬰中心1處（約150坪）。幼兒園提供學前教育及多元課程，托嬰中心提供0-2歲嬰幼兒照護服務；部分公共活動空間開放予社區辦理親子及教育活動，提升社區育兒及教育資源使用效益。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 1141224-J1 | 南崁溪幸福路人行跨橋新建工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 |  | 桃園市桃園區 | 111580 |  | 2027-01-15 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3033688
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 115010901 | 115年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市 | 桃園市 | 桃園市政府建築管理處 | 桃園市全區 | 17600 |  | 2026-12-31 | 違章建築及其他拆除工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101-6104
★ 建議新增納入管控 | 符合關鍵字 + 金額 ≥ 500萬 + 執行單位條件，建議納入管控 | 1141218-A3 | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 |  | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃區 | 107947 |  |  | 中平市地重劃區位屬「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」，全區面積約2.31公頃，共計開發4個坵塊，規劃有住宅區0.98公頃，並可無償取得公二公園用地1.33公頃，重劃後可完整取得1.95公頃之公二公園。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#5305
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 109-C304-01-01-0301-011-0 | 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 衛生福利部桃園醫院 | 桃園市觀音區中山路一段967巷65號 | 584391.032 |  | 2027-06-27 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-22402911#3127
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 112002 | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 內政部土地重劃工程處 | 桃園市龜山區善捷段149、180、217、219、229地號 | 615890.836 | 41.38 | 2025-08-19 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 1.廣18、廣19人行天橋共約1,272平方公尺 2.廣19地下一層停車場，停車面積約5,118平方公尺 3.廣18、廣19景觀工程面積共約13,081平方公尺 4.公滯2景觀工程面積約4,078平方公尺 | 2026-04-15 | 服務雲 | 04-22524985#2202
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 111N05 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 國立臺灣海洋大學 | 桃科三路 | 169000 | 42.53 | 2025-02-22 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 0224622192
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 10766028320 | 法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 桃園市八德區懷德街100號 | 2421469.047 | 99.53 | 2022-12-31 | 全案總樓地板面積78,619.68m2 一、A基地：2棟建築物 1.備勤大樓：地上3層樓，樓地板面積4,195m2 2.懇親大樓：地上3層，樓地板面積1,629m2 二、C基地：2棟建築物 1.接見大樓：地上3層、地下1層，地上樓地板面積1,629m2 2.行政戒護大樓：地上3層、地下1層，地上樓地板面積6,033m2 3.第1、2管教區：地上3層、地下1層，地上樓地板面積13,710m2 4.大炊場含多功能活動中心：地上2層、地下1層，地上樓地板面積2,665m2 5.第3管教區：地上5層，地上樓地板面積33,942m2 6.車檢站：地上1層，地上樓地板面積140m2 7.地下室停車、防空避難、各類機房：面積11,480m2 8.風雨走廊：面積11,681m2 9.警衛室及大門牌樓 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3299115#6272
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 112B01 | 石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程 | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 桃園市龍潭區及新竹縣關西鎮 | 3920000 | 33.34 | 2028-06-23 | 管線總長度：0K-25~5K+908，約5,933公尺。 (1) 隧道段(內置K型DIP∮2,000mm)長度約3,380公尺。 (2) 明挖段：K型DIP三種管∮2,000mm，總長度約2,553公尺。 (3) 閥類：∮2,000mm蝶型閥2座、∮2,000mm緊急遮斷閥1座、∮2,000mm單噴孔錐形控制閥1座，其餘詳第伍章。 (4) 其他：水土保持工程、三屯圳環境改善工程、監控及電力工程、雜項工程等。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4713731
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 4751373031 | 中壢P/S #1MTR拆除及安裝工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 320桃園市中壢區合定路17號 | 26672.792 | 3.36 | 2026-01-27 | 1. 工程名稱：中壢P/S#1MTR拆除及安裝工程 2. 工程主辦機關：台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 3. 設計單位：新桃供電區營運處 變電組 設計課 4. 監造單位：新桃供電區營運處 頂湖E/S 中壢維護課 5. 工程地點：中壢P/S(桃園市中壢區合定路17號） 6. 預算金額：新台幣31,500,000元(含稅) 7. 工程期限：自甲方指定開工日起240日曆天 8. 工程規模及工作內容概述： 本案須配合台北供電區營運處(以下簡稱北供)購置之變壓器進行中壢P/S舊#1MTR拆除及新#1MTR裝配工程。 (1) 舊#1MTR、中性點電抗器、導體、鐵配件、相關附屬設備拆除及退料。 (2) 新#1MTR及附屬設備之土木基礎整修。 (3) 新#1MTR、中性點電抗器、導體、鐵配件及相關附屬設備安裝。 (4) 控制室盤面、相關附屬設備拆除和安裝及控制電纜敷設。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-5770766
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 6541451005 | 廣豐D/S新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 信勇段2號地號 | 790000 |  | 2031-12-31 | 屋內式變電所建築物及土木設施之細部設計、施工及證照申請等（詳「需求書」一、） | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-33436604
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 6541451019 | 坪頂D/S裝設#4 D.TR、玉成臨D/S新建#1 D.TR變電相關工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 忠義路二段240巷1號 | 11205.285 |  | 2027-10-01 | 坪頂D/S：裝設電纜托架(含23KV及161KV)、既設23kV電力電纜拆除、延放161kV XLPE電力電纜、延放23kV XLPE電力電纜。 玉成臨D/S：安裝電容器組、施作接地系統、延放161kV XLPE電力電纜、延放及接線(下稱延接) 23kV XLPE電力電纜且含終端接頭施作、控制電纜及低壓電纜延接、新設盤面安裝、磨地坪、配合機關設備試驗及加入系統等相關事宜。 主要施工項目： (1)延放161kV交連PE電纜2000mm2連絡線(共6條)約160公尺。 (2)延放25kV交連PE電纜1000MCM連絡線(共18條)約1,268公尺。 (3)延放25kV交連PE電纜500MCM連絡線(共15條)約460公尺。 (4)抽除25kV交連PE電纜1000MCM 連絡線(共6條)。 (5)控制及低壓電纜延放及接線(共20種電纜、總長約11,800公尺)。 (6)裝設23.9kV 6000kVAR靜電電容器組(1組)等器材。 (7)安裝敷設所內用電設備及交流分電箱。 (8)供料並安裝電纜托架。 (9)本工程相關接地系統等施作。 (10)供料並安裝變壓器、電容器、開關設備、盤面壓克力等銘牌及號碼牌。 (11)配合磨地坪工程。 (12)申辦並引接3相3線 220V正式用電。 (13)器材領、退料及運送：施工前須至甲方指定倉庫領取施工所需器材， 施工後之剩餘器材(含拆除後器材)需退運至甲方倉庫或指定地點。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23622402
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | LAA1300001 | 桃園觀音綜合大樓新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 |  | 桃園市(非原住民地區) | 425745.268 |  |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造 ¦ 其他)工程.... 道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m .... 河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ... | 2026-04-15 | 服務雲 | 034735380#100
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | LAA1300002 | 桃園大潭修造工廠及應變安管中心新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 桃園市觀音區塘尾、大潭工地 | 499000 |  |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造 ¦ 其他)工程.... 道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m .... 河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ... | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4735380#100
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | MAA1270002 | 桃廠新12號倉庫新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 民生北路一段50號 | 111583.5 | 2.98 | 2026-11-09 | 因應桃園煉油廠材料課第12號倉庫因新建五號倉庫及發電機組工程需拆遷，另尋工會前綠地進行新建倉庫工程，以維持桃園煉油廠倉庫調度需求。該新建鋼結構倉庫，長約55~57.5m，寬約24~25m，建物高8m以上，山形屋頂高約11~12m，樓板包含地面層及二樓夾層，夾層總長度約15m，並與建物同寬，無夾層之空間不落柱，總樓地板面積約為1700m2。此契約採統包方式辦理，包括工程之規劃及細部設計、採購與供料、建造、安裝及契約內未載明但為完成本統包目的所必須之工作。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3255111#3102
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | MAA1270004 | 桃廠廢棄物處理工場三相分離機房新建工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 桃園市龜山區民生北路一段50號 | 24999.123 | 46.85 | 2025-12-31 | 本工程為桃園煉油廠廢棄物處理工廠新建一機房建物，其施作範圍包括工程施作、申報相關建築許可及相關契約文件資料說明之內容等，其主要施作項目包括建物結構工作、建築裝修工作、機水電及消防等工作及申報主管機關工作。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3255111#3102
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 113B010P058 | 國1南向中壢轉接道至中壢交流道開放外路肩銜接南出匝道第2車道工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 桃園市中壢區 | 67586 | 65.03 | 2025-10-19 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4353705#3208
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114A050P001 | 國道1號甲線新建工程第1標 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 交通部高速公路局 | 桃園市大園區、蘆竹區 | 13633600 |  | 2030-03-24 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-29096141/02-26003017
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | L0513P2036R | 富岡員工訓練所新建工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 桃園市(非原住民地區) | 2074700 | 0.28 | 2030-01-19 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23815226#2193
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 11-CJ03-1 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 交通部鐵道局 | 桃園市中壢區 | 308411.649 | 100 | 2024-06-29 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-82286888#8508
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | A107021-2 | 郵政資訊中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 桃園市龜山區樂捷段207地號 | 1568000 | 100 | 2022-03-01 | 郵政資訊中心新建工程為地上11層地下2層1幢1棟1戶之RC造、SRC建築物，基地面積171,445.79平方公尺，建築總樓地板面積為28,355.05平方公尺，建物高度59.9公尺，地下設置82輛汽車車位，建物用途除地下層為停車場外，地上1樓為C2電信機房、設施(附屬辦公室)，2至11樓皆為C2電信機房、設施，屋突1~2樓皆為水箱、機房、樓梯間。本建築物領有耐震標章。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23921310#2753
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | A107022-1 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 桃園市龜山區樂捷段207地號 | 6898000 | 100 | 2024-10-31 | 地下2層、地上12層，總樓地板面積203660平方公尺之SC建築物。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23921310
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | A109026-1 | 桃園中壢郵局新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 中華郵政股份有限公司 | 桃園市中壢區石頭段36-3地號 | 485000 | 37.49 | 2025-07-14 | 地上9層地下4層，總樓地板面積9090.22平方公尺之RC造 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23921310#2709
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | A114014 | 郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 桃園市(非原住民地區) | 93665 |  | 2026-05-28 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-23921310
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 106-1-00094 | 臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 航站南路9號 | 6293251.883 | 72.32 | 2023-12-31 | 第三航廈所須電力及空調用量甚大，既有機電設施無法滿足，需另建桃機(西)161kV變電站及能源中心以供第三航廈使用。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3063288
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 111-1-00014 | 桃園國際機場公司辦公大樓新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園市大園區桃園國際機場 | 2741000 | 55.52 | 2025-10-29 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物1棟 2. 建物使用用途 3. 基地面積:約5,800平方公尺。 4. 建物樓層數:8層樓 5. 建物總高度:41公尺。 6. 樓地板面積:37,090平方公尺。 7. 結構型式(rc、鋼結構):鋼結構。 8. 地質條件:下部與其他建築垂直共構增建。 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3063230
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 111-1-00029 | 新消防西站新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 航站北路北側 | 374500 | 77.4 | 2026-01-11 | 【建築物用途】辦公室 附屬機房、附屬停車空間 【建築面積】2234.04㎡【設計建築物高度】13.6ｍ 【簷高】10ｍ 【總樓地板面積】 3054.49㎡【設計容積率】16.95％ 【設計建蔽率】14.63％ 【構造種類】RC造、鋼構造 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3063202
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | lslp-2540-10901 | 都會原住民長照大樓新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 衛生福利部樂生療養院 | 桃園市龜山區迴龍段405地號等土地 | 324300 | 19.98 | 2023-11-14 | 地上5層、地下2層，總樓地板面積之RC造建築工程。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 02-82006600
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | NE1110360 | 074館TRR生物屏蔽體拆除工程(第二期工程) | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 桃園市龍潭區文化路1000號 | 32504.355 |  | 2026-07-23 | 生物屏蔽體拆除工程，主要係將「生物屏蔽體」切割(作業前，施工廠商需依據本所指示進行切割物編碼管制)，並利用固定式起重機吊運至地面，運送至本所指定位置放置(地面層之運輸設備可使用本所原有之電動拖板車，但廠商須負責維護保養工作)，施工廠商需配合切割、吊運、破碎、負壓環境、輻防安全…等等作業。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 3773
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | NE1120693 | 70MeV中型迴旋加速器館新建工程 | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 佳安里文化路1000號 | 931187.34 | 33.72 | 2026-06-05 | 本工程案於國家原子能科技研究院(下稱國原院)院區內建置一座國家級質子與中子科學應用之70 MeV中型迴旋加速器與實驗廠館，提供國內產學研界高能的中子與質子源，應用於醫療、科學、工程、半導體科技及國防安全等領域。本工程基地位於國原院既有院區範圍內，北側為配水廠及院內道路，西側為鄰近既有30 MeV迴旋加速器館(052館)，東側為中二變電站，南側為緯九路及綠地，基地使用地號為桃園市龍潭區中科段等22筆地號，基地面積約為57,294平方公尺。廠館建築規模為地下一層地上三層之鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積8,121平方公尺，廠館配置之地下一樓規劃有同位素作業空間、廢液暫存區與機房區等；地上一樓主要為加速器室、四間放射性同位素研製靶室(含三間固體靶室和一間氣體靶室)、一間質子實驗室(含照射室)、兩間中子照射室(分別為快中子與熱中子實驗室)；二樓設計規劃為非輻射管制區之公用設施空間，包含冰水主機房、磁鐵電源間、空調電氣、變電機房以及會議室等；三樓設計規劃配置排氣機房、空壓機房等。 | 2026-04-15 | 服務雲 | (03) 4711400
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 112D03 | 桃園農業物流園區-聯合服務管理中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 中央路345號附近 | 739900 | 50.2 | 2026-05-01 | 1.建物數量(棟)：1棟 2.建物使用用途：辦公室、會議室、實驗室、備勤室 3.基地面積：7,270m² 4.建物樓層數：地下1層、地上4層 5.建物總高度：24.2m 6.樓地板面積：12,027.44m² 7.結構型式(RC、鋼結構)：RC | 2026-04-15 | 服務雲 | 08-7623205
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 113D01 | 桃園農業物流園區-檢疫設施房舍新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 桃園市大園區中央路361巷99弄79號 | 355300 | 44.8 | 2026-05-23 | 1.檢疫犬訓練中心區：基地面積7,360m2，地上3層、屋突1層(1棟，含訓練室、辦公室)，地上1層(犬舍4區)；總樓地板面積約4,469.57m2，建物總高度14.25m。 2.檢疫燻蒸設施區：基地面積1,678.94m2、地上2層(含機房)，總樓地板面積約1,082.56m2，建物總高度840m。 3.建物使用用途：檢疫犬犬舍、訓練室、辦公室、檢疫燻蒸設備等。 4.結構型式(RC、鋼結構)：RC+鋼構。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 08-7623205
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 111-08-18 | 中壢新建火化場之火化爐及空氣污染防制設備統包工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 桃園市中壢區培英路289號 | 328000 | 25.53 | 2026-08-25 | 購置火化爐具12具空氣污染防制設備6座及相關附屬機電設備 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4522944
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 113-01-01 | 桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 桃園市觀音區觀新路56號 | 289382.528 | 46.41 | 2025-10-20 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量4棟 2. 建物使用用途：納骨塔 3. 基地面積9,900m2 4. 建物樓層數：主建物2層樓 5. 建物總高度：主建物9.2m 6. 樓地板面積：2,768.5m2 7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC 8. 地質條件：卵礫石 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3251569 #31
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 113-04-08 | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 |  | 桃園市桃園區大有路916號 | 100000 |  | 2027-09-30 | 配合桃園殯葬綜合大樓新建工程，於火化場樓層規劃設置下列項目： 一、增設置火化爐4座 二、增設空氣污染防制設備2套 三、增設撿骨集塵設備與其空氣污染防制設備 四、以上設施所需其他工程(如供水、供電、油槽及其管路等) | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3251569#23
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | DY114-003 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 桃園市政府警察局大園分局 | 桃園市觀音區大觀段22地號 | 126077.314 |  | 2027-08-31 | 桃園市政府已於114年12月15日准予本案開工備查 本案工程已取得工程流向編號LYL29011 桃園市政府航空城工程處已於115年1月19日核准土方收容數量及載運地點 115年2月4日已向桃園市政府建築管理處發文營建剩餘土石方處理計畫申報用印 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3865045
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 112BADE0816 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府警察局八德分局 | 桃園市八德區中山路23號 | 223144.294 | 63.76 | 2025-07-31 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 1幢1棟2戶 2. 建物使用用途 公務用 3. 基地面積 3313.67平方公尺 4. 建物樓層數 地上3層地下1層 5. 建物總高度 11.15公尺 6. 樓地板面積 3799.99平方公尺 7. 結構型式 RC造 8. 地質條件 正常 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3731915
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1080104-AA1 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府交通局 | 桃園市平鎮區文化公園 | 507867.994 | 100 | 2022-10-25 | 文化公園土地座落於桃園市平鎮區廣德段170至178等9筆地號土地，基地面積共計10,773平方公尺，因現況路邊停車空間已無法滿足停車需求，有闢建地下停車場需求，故於107年由本局編列預算興建。 本案將興建地下3層之地下停車場、地上公園及其服務中心，提供周圍商圈民眾停車服務，共計設置汽車位232席，並改善公園景觀層，使其與周圍建物及地下停車場整合，提供民眾完整優質之服務。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101-6866
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1081218-AA3 | 桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 桃園市中壢區興南段中壢老小段100-39等10筆地號 | 934000 | 95.31 | 2024-10-26 | 本案分兩期興建 第一期為地下1層停車場及地上5層校舍 第二期為地下一層停車場及地上層操場 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1110824-AA4 | 桃園市中壢區中正公園地下停車場興建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 桃園市中壢區中美路、延平路口 | 910367 | 100 | 2024-12-31 | 興建地下二層地上2層 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6866
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1130131-AA1 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府交通局停車管理工程科 | 桃園市桃園區民權路32號 | 32280 | 100 | 2025-03-15 | 因老舊因素，拆除桃園市桃園區新民大樓，並闢建為平面停車場使用。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1140102-AA3 | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 桃園市政府交通局 | 大昌路二段 | 93974 | 4.7 | 2026-10-02 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途：國道客運轉運站 3. 基地面積：4120平方公尺 4. 建物樓層數：1層 5. 建物總高度：6公尺 6. 樓地板面積：383平方公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構)：鋼結構 8. 地質條件：黏土（ＣＬ），軟弱至中等堅實 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1140509-AA3 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府交通局 | 介壽路133巷 | 563583.597 | 0 | 2030-12-31 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1141003-AA6 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府捷運工程局 | 桃園市大園區 | 47200 |  | 2026-07-30 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3321599
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 113-PO-008 | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 桃園市桃園區延壽段1392建號 | 152920 |  | 2027-10-14 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3340015
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114-PO-007 | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 桃園市桃園區 | 88210 |  | 2026-07-14 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3348058
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 111-07-066 | 桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區公所 | 桃園市中壢區台貿二街正義路交叉處 | 85060.053 | 100 | 2024-05-15 | 地上二層，總樓地板面積580平方公尺，RC造建物。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4271801
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 113-12-134 | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 新生路2段與興北一路交叉處 | 70550 | 27.58 | 2026-07-10 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：1F公托中心，2F市民活動中心。 3. 基地面積：4166.24平方公尺。 4. 建物樓層數：地下0層，地上2層。 5. 建物總高度：14公尺。 6. 樓地板面積：1241.36平方公尺。 7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC 8. 地質條件：礫石 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4271801
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 114051301 | 大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程(原民二期) | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 桃園市大溪區 | 17964.567 |  | 2026-05-14 | 1.長340米寬3米之環狀曠野漫道並整併兩側人行道空間。 2.街角路口將打造一處編織廣場，作為日後舉辦活動搭設舞台場地。 3.織布彩繪迴廊及沿線座椅，強化遊憩品質。 4.因為山林中成長的原住民孩童，自小就學會與自然環境中的動植物互動，加上原住民都有摘食的行為，植栽設計以「食物森林」作為設計主軸，向大自然學設計且刻意低度維護管理的生態系統。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3882201
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 114071501 | 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 桃園市大溪區 | 6875.38 |  | 2026-02-13 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3882201
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114102101 | 大溪區一德市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1653地號 | 30000 |  | 2027-01-12 | 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：市民活動中心 3. 基地面積：461 m2 4. 建物樓層數：2樓 5. 建物總高度：3.8m 6. 樓地板面積.. 462.41m2 7. 結構型式(rc、鋼結構)：rc | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3882201
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114102202 | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 桃園市大溪區瑞興里 | 10906 |  | 2026-05-20 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3882201
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 113-08-1 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市蘆竹區公所 | 桃園市蘆竹區 | 122500 | 15.1 | 2026-08-15 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)-2棟 2. 建物使用用途-市民活動中心 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3520000
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 113-19-1 | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府民政局 | 桃園市蘆竹區南山路 | 51100 |  | 2026-11-28 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3520000
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1111603 | 桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市大園區公所 | 中華路139巷8弄10號 | 84853.585 | 95.81 | 2024-05-19 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：幼兒園 3. 基地面積：1950平方公尺 4. 建物樓層數：3層 5. 建物總高度：11公尺 6. 樓地板面積：1783.21平方公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC 8. 地質條件：地表下0至1.6公尺為粉土質黏土(CL)，地表下1.6公尺至9.8公尺為礫石夾砂層(GP)，地表下9.8公尺至14.3公尺為砂質黏土(CL)，地表下14.3公尺至24公尺為礫石夾砂層(GP)，地表下24公尺至鑽探深度30公尺為岩盤。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3867703#154
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 112A0603 | 龍潭社福館新建工程 | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 桃園市龍潭區公所 | 桃園市龍潭區 | 87220 | 54.26 | 2025-08-24 | 社福館新建工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4793070
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 113-42 | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 桃園市 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 桃園市新屋區東興路二段870巷1號 | 15000 | 9.15 | 2026-04-14 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量:1棟 2. 建物使用用途:市民活動中心 3. 基地面積:626平方公尺 4. 建物樓層數:1層 5. 建物總高度:6.2公尺 6. 樓地板面積:287.67平方公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構):RC | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4772111
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114-40 | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 | 桃園市 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 桃園市新屋區 | 24488 |  | 2027-09-12 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4772111
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114-53-114E-15 | 新屋區觀海橋拓寬工程 | 桃園市 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 桃園市新屋區 | 26500 |  |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設置用途(陸橋) 2. 構成材料(鋼筋混凝土) 3. 形狀(直橋) 4. 交通需求(固定式橋) 5. 結構形狀(梁橋、構架橋) 6. 結構型式(簡支型橋) 7. 使用特性(永久性) 8. 使用用途(道路橋、) 9. 施工方法(場撐就地澆築) 10. 橋梁總體尺寸(總長度、寬度) 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4772111
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114-28 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 桃園市觀音區公所 | 桃園市觀音區塔腳里 | 6620 |  | 2026-04-01 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(編號道路及村里道路維護、改善) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面) 3. 道路長度約200m 4. 道路型式(單一車道) 5. 道路拓寬工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4732121
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 114-34 | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市觀音區 | 桃園市觀音區公所 | 觀音區保障里 | 46832 |  | 2027-06-15 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：市民活動中心 3. 基地面積：21172.2m2 4. 建物樓層數：2層 5. 建物總高度：8.7m 6. 樓地板面積：763.7m2 7. 結構型式(rc、鋼結構)：rc 8. 地質條件： 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4732121-201
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1140506001 | 平鎮區水汴頭伯公旁(大坑坎幹線約1K+479處)新設人行跨橋工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市平鎮區公所 | 桃園市平鎮區大坑坎幹線約1K+479處 | 11085 |  | 2026-08-30 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設置用途(陸橋、跨河橋、棧橋、捷運、其他) 2. 構成材料(鋼、木、鋼筋混凝土、磚、石、預力混凝土、其他) 3. 形狀(直橋、曲線橋、斜橋、其他) 4. 交通需求(固定式橋、活動橋) 5. 結構形狀(版橋、梁橋、箱型梁橋、拱橋、構架橋、懸索橋(吊橋、斜張橋、脊背橋)、其他) 6. 結構型式(簡支型橋、連續型橋、鋼架橋) 7. 使用特性(永久性、半永久性、臨時性) 8. 使用用途(道路橋、鐵路橋、水道橋、自行車道橋(慢車道專用橋)、人行橋、其他) 9. 施工方法(支撐先進、懸臂、節塊推進、預鑄節塊吊裝、場撐逐跨、場撐就地澆築、預力i型樑、預力u型樑) 10. 橋梁總體尺寸(總長度、寬度) 11. 鋼構橋之聯結方式(鉚釘、焊接、螺栓) 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4572105
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | BB1111223 | 八德區舊福興市民活動中心拆除工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 桃園市八德區廣興路53號 | 5187.2 | 100 | 2023-08-01 | 建築工程-拆除工程-一棟三層樓 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3683155
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | BB1121117 | 桃園市八德區國道二號橋下空間新建工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 國道二號橋下 | 18860 |  |  | 本工程內容為第二資材室1間及公共廁所共3間。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3683155
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | BB1141112 | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 |  | 桃園市八德區茄明段28地號土地 | 17127.489 |  | 2026-09-29 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量1棟。 2. 建物使用用途:八德區茄明社區發展協會使用。 3. 基地面積:838.17平方公尺。 4. 建物樓層數1層。 5. 建物總高度5.35公尺。 6. 樓地板面積297.1平方公尺。 7. 結構型式:rc。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3683155#270
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | YM-112018 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區公所 | 楊梅區新榮段815地號土地 | 26000 | 100 | 2025-03-17 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:市民活動中心 3. 基地面積:1791.04 4. 建物樓層數:地上3層 5. 建物總高度:12.75公尺 6. 樓地板面積:575.94平方公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構):RC 8. 地質條件:棕紅色粉質黏土 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4783683
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 11301-02 | 陽明高中半戶外球場興建工程採購案 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 德壽街8號 | 41180 | 85.7 | 2025-01-10 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造 ¦ 其他)工程.... 道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m .... 河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ... | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3645761
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | C0105-114050101 | 天真樓拆除工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區會稽國民小學 | 春日路1080號 | 5731.366 |  | 2025-11-06 | 地上3層，總樓地板面2827.7平方公尺之拆除工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3252982
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | C0610-11308 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍拆除重建工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區仁善國民小學 | 桃園市(非原住民地區) | 231000 | 10.39 | 2027-03-31 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：2幢2棟 2. 建物使用用途：國小校舍 3. 基地面積：12926.34m2 4. 建物樓層數：地上4層，地下1層 5. 建物總高度：15.17m 6. 樓地板面積：3276.61m2 7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC造 8. 地質條件：CL 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3801710#510
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 11212 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程(第二之二期工程) | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 桃園市中壢區青埔路二段122號 | 7384.234 | 100 | 2024-03-16 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 1.舊校區東棟、西棟、南棟、北棟等四棟校舍拆除工程 2.舊校區警衛室、體育器材室及司令台拆除工程 3.景觀工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4531626
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 11224 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二之三期新建校舍工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 桃園市中壢區青埔路二段122號 | 290073.786 | 61.7 | 2025-11-18 | 本工程內容將新建地上四層之RC結構教學大樓一棟外，將另新建二層之RC結構及部分SRC結構之圖書室及視聽教室建物1棟，並闢建具200米跑道之運動場及綜合球場，建物主要用途為國小校舍、運動場及附屬機水電設施設備，基地面積為22874.96平方公尺、本工程樓板面積為4439.46平方公尺，工程基地所在地質條件屬更新世中壢層主要以礫石和上覆約1公尺之紅土質土壤所組成。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4531626
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 11201 | 桃園市八德區興豐段2576地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 桃園市八德區豐田路1號 | 99800 | 91 | 2025-05-02 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:公共化幼兒園使用 3. 基地面積:2807.46 平⽅公尺 4. 建物樓層數:3樓 5. 建物總高度:約10米 6. 樓地板面積: 1768 平⽅公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構):RC 8. 地質條件:砂礫石 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3685322
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 107032 | 龍潭體育園區興建工程 | 桃園市 | 桃園市龍潭區 | 桃園市政府體育局 | 桃園市龍潭區 | 183600 | 100 | 2020-05-31 | 一期整地排水工程、曲棍球場及足球場二合一設計球場、管理中心及其他附屬設施工程及品質管理。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3194510
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1130284326 | 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 桃園市桃園區日光路朝陽街口 | 266470.235 | 8.86 | 2026-09-19 | 東門溪水淨設施的核心目標，是將水質淨化設施轉化為一座與自然共好的都市綠洲，以「水、綠、生態、社區」為核心進行城市再生行動。計畫由東門溪截流15,000噸水量，進入淨化設施接觸曝氣淨化削減氨氮等污染物後，放流回東門溪，以涵養清淨河川。上部空間透過綠地串聯，形塑都市中的小型森林，提升生態、休憩、教育與美學價值，並融入社區的日常生活。透過多層次綠化策略，創造水、生態、人共存的美好場域。景觀以聽覺體驗作為景觀設計的核心，呼應四大主軸：健康、幸福、樂齡、在地，透過不同的感官體驗雕琢多樣化空間，讓來到小檜溪區域的人們嘗試不同體驗，與東門溪及南崁溪頻繁互動，在生活中隨處帶入尋根的色彩。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3865711#307
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1090526-AA2 | 桃園市立美術館新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號 | 2800000 | 76.22 | 2024-09-23 | 公12兒童美術館:地上4層，地下1層，總樓地板面積7,208平方公尺 公13美術館本館:地上5層，地下2層，總樓地板面積40,01平方公尺 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101 #6703
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1100913-AA2 | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市大園區 | 1017310 | 87.18 | 2024-06-10 | 1. 建物數量(棟)：一幢一棟。 2. 建物使用用途： (1)地下2層：停車空間、機房。 (2)地下1層：機房、電視、攝影場。 (3)地上1層：辦公室及攝影場。 (4)地上2層：辦公室及攝影場。 (5)地上3層：辦公室、機房。 (6)地上4層：辦公室。 3. 基地面積：43057.99m&#178;。 4. 建物樓層數：地下2層地上4層。 5. 建物總高度：17m 。 6. 樓地板面積：22086.42m&#178;。 7. 結構型式：RC造建築。 8. 地質條件：B2-1、B3、B5。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6703
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1110105-A1 | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 中壢區 | 1681326.497 | 41.69 | 2025-03-13 | 1、本工程依據「中壢平鎮都市擴大修訂計畫」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫」辦理區段徵收開發，計畫範圍分為三大區域，西起民權路，東迄新街溪，北自國道1號，南迄環北路，工程範圍總面積共計約50.54公頃，工程經費約為新台幣17億元，工期1000日曆天；主要工項為道路、交通號誌標線、雨污水、共同管道、自來水、景觀、照明等。 2、公共設施： (1)路寬18M/路長154M；路寬15M/路長1,255M；路寬12M/路長2,313M；路寬10M/路長2,745M；路寬8M/路長217M。 (2)排水箱涵3,006M；路側溝渠(U溝)10,894M；滯洪池6座。 (3)電纜溝共同管道29,603M。 (4)自來水管纜線管路11,241M。 (5)污水管路11,260M。 (6)路燈209盞。 (7)喬木449株。 | 2026-04-15 | 服務雲 | (03)3322101#6702
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120111-AA2 | 桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 培英路251之10號 | 542998 | 90.05 | 2025-03-31 | 本工程為殯葬園區第一期工程，預計規劃興建火化場1棟及戶外停車場（屬於第二期殯葬大樓預定位置）。 1. 建物數量(棟)：1幢1棟1戶 2. 建物使用用途：火化場 3. 基地面積：19,950平方公尺 4. 建物樓層數：地上2層、地下1層 5. 建物總高度：13公尺 6. 樓地板面積：8,045.62平方公尺 7. 結構型式：鋼筋混凝土、筏式基礎（明挖）、移靈坡道鋼構屋頂 8. 地質條件：本基地主要為表層黏土及下方卵礫石夾砂土層組成之地層 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6704
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120116-A1 | A11-赤塗路新闢道路工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市(蘆竹區) | 124548.504 | 84.22 | 2025-03-19 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120314-AA1 | 桃園市龍岡全民運動館新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市(非原住民地區) | 390700 | 89.11 | 2025-11-30 | 本計畫預計興建 多功能運動中心 ；包含 1F 設置溫水游泳池設施、 2F 體適能中心、多功能教室、 辦公室，並於戶外設置 景觀綠美化工程。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6704
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1120609-A1 | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市大溪區 | 159000 | 95.76 | 2025-06-04 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:圖書館暨親子館 3. 基地面積:8000m2 4. 建物樓層數:地上三層 5. 建物總高度:11.7m 6. 樓地板面積:2741.39m2 7. 結構型式(rc、鋼結構):RC 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1120721-AA2 | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市 | 1363060 | 16.41 | 2026-12-05 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1120817-A1 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1219地號 | 273000 | 37 | 2026-03-19 | 本區位於復興路及文化路街口，鄰近大溪老街，周邊鄰近田心國小、大溪國小、大溪國中，亦有私立幼兒園等。新建複合式圖書館，探索基地環境，規劃出理想閱讀、休憩空間，與社區互動連結成為社區活動結點以補足一心、田心里社區使用需求，以建築特色發展地方文化意識，建立社區活動特色，營造一個能讓幼生、學童學習成長、高齡長輩休憩、聚集的優質環境，以滿足該區域里民活動空間多元之需求。 本工程內容特性包含 1工程規模地下一層、地上五層，鋼筋混凝土構造物，採部分預壘樁、部分鋼軌樁開挖。 2既有街屋構造拆除工程、新建建築、景觀、地下一層停車場、傢俱及水電消防與空調等工程。 3本案建築基地鄰大溪街區主要聯外道路(復興路)與主要道路(文化路)交叉路口，位於街角兼具地形高低差，未來對於工區動線整合與周遭交通維持皆有影響。 4現況既有構造物搭接鄰地鄰房主要結構，具拆除協商之必要性、安全性與整體性。 5文化路側未來工區因應地下室開挖之必要，工程期間文化路側人行通行動線需另行配置、考量。 6工區兩側緊鄰主要計畫道路及路口，開挖期間，建築基地內所剩腹地狹小，工程期間出入動線需配合交通管理另行管理考量。 7本案反映大溪歷史文化、街區都市紋理與產業文化等，外觀造型多元，施工界面須協調整合。 8本案使用者多為鄰近區域長者、兒童、與學齡期青少年，建築施工平順度、完整與便利性為主要重點之一。 9本案圖書館空間RFID設備另行採購，有空間、設備介面需與第三方整合、調整。 10本案親子館空間另行招商營用，有空間、設備介面需與第三方整合、調整之可能性。 11本案地處大溪老街區核心周邊，施工品質、如期履約、景觀美化與整體美觀性為主要重點。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6703
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120830-AA3 | 桃園市中壢區青園國民小學第二期新建校舍統包工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市 | 977263.08 | 50.49 | 2026-09-30 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):72間教室量體+1間(450㎡)視聽教室+活動中心及(2265㎡)地下停車場 2. 建物使用用途:國民小學 3. 基地面積:約2.26公頃 4. 建物樓層數:地上五層、地下一層 5. 建物總高度:20.6m(不含屋凸) 6. 樓地板面積:14,580㎡(4410.45坪) 7. 結構型式:rc、鋼結構 8. 地質條件:本基地無地質遺跡地質敏感區、地下水補注地質敏感區、活動斷層敏感區、山崩與地滑地質敏感區等區域性潛在地質不利因素。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6703
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120904-AA1 | 桃園市立文青國民中小學二期校舍新建統包工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市龜山區善捷段124地號 | 557021.659 | 46.93 | 2027-01-04 | 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟): 4棟 2. 建物使用用途: 國小教室、國中教室、圖書室及視聽教室、國中小專科教室、資訊教室。 3. 基地面積: 40,538.68㎡。 4. 建物樓層數: 3棟地上 4層，1棟地上3層，皆無地下室。 5. 建物總高度:15.8M。 6. 樓地板面積: 10,395㎡。 7. 結構型式: RC造、鋼骨造。 8. 地質條件: 高塑性粉土質黏土、礫石夾砂土。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120911-AA1 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市平鎮區 | 570450.658 | 57.77 | 2026-04-17 | 「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）」新闢道路總長度約1,124公尺及寬度約30公尺，全線兩側設置4.5公尺人行道及自行車道，建置滯洪池1座、橋梁2座(跨龍岡支線、跨新街溪)、箱涵8座、LED路燈170盞、交通標誌標線及植栽等 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1120919-AA2 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市 | 911660 | 51.37 | 2026-06-11 | 1. 建物數量:3幢3棟 2. 建物使用用途：學校 3. 基地面積：12800平方公尺 4. 建物樓層數：弘道樓及樂學樓為地上5層建物；行政大樓為地上3層；活動中心為地下1層地上1層。 5. 建物總高度：19.6公尺 6. 樓地板面積：10400.35㎡ 7. 結構型式：RC造、鋼骨構造 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6703
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1120920-AA2 | 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期) | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府工務局新建工程處企劃科 | 桃園市八德區和強路至和平路 | 222217.355 | 67.86 | 2025-07-03 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6707
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1120922-A1 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市 | 745680 | 42.2 | 2026-09-30 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 工程簡介：預計興建共通地下二層停車場、 地上 6 層辦公棟 1 棟 、 地上 3 層 社福棟 1 棟 拆除既有地上建築物 及 基地範圍整地、道路、排水、景觀綠美 化工程。 工程規劃：地下 2 層、地上 3 層 /6 層。 總樓地板面積： 13,262 m2 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1121011-AA3 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市中壢區中運段377地號 | 968000 | 45 | 2026-03-03 | 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：4棟 2. 建物使用用途：B1為停車場、1F~3F為國小校舍 3. 基地面積：20113.14m2 4. 建物樓層數：地下1層、地上3層 5. 建物總高度：17.2m 6. 樓地板面積：14070.3m2 7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC造 8. 地質條件： (1).回填層、黃棕色至棕灰色粉質黏土層 CH (HEL.+155.82~151.80m 至EL.+154.42~150.61m） (2).卵礫石層 GM （EL.+154.42~150.61m 至EL.+149.27~138.91m） (3).泥質砂岩夾薄層泥岩SSm （EL.+149.27~138.91m 至 EL.+123.98m） | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1121102-A7 | 桃園市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 桃園市(非原住民地區) | 136400.186 | 54.75 | 2025-07-31 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1幢1棟 2. 建物使用用途:幼兒園及活動中心 3. 基地面積:36980.57m² 4. 建物樓層數:地上3層 5. 建物總高度:13.4m 6. 樓地板面積:2326.05m² 7. 結構型式:rc構造 8. 地質條件:第二類地盤、粉土及黏土混合B3、4類 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1121106-A1 | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 24.898761, 121.277551 | 644274 | 32.68 | 2026-09-22 | 本計畫位置東臨員林路一段（2-1-24M 計畫道路），南側臨仁和路一段 （4-2-15M 計畫道路），西側臨仁和路一段 16 巷，北臨慈光街，位於文小三（仁和國小）東北側，總面積為 13.64 公頃。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1130108-A3 | 桃園市桃園區三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 三民段233地號1筆 | 128591.687 | 72.69 | 2025-09-03 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 建物為1幢1棟鋼筋混凝土建築物，設施用途為非營利幼兒園，基地面積為2104.87m²(約636坪)， 總樓地板面積為2160.27m²(約653坪)，樓層數3層， 主要為幼兒活動室、遊戲室、多功能活動空間、露臺、師生空間等， 樓層總高度約16公尺，預計有11輛法定停車位及22輛機車停車位。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1130219-AA5 | 桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 桃園市楊梅區 | 89794.31 | 29.3 | 2026-04-30 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1130313-AA5 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 |  | 桃園市龜山區華亞段120-1、120-2 地號 | 662901.009 | 35.2 | 2026-11-02 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量：1棟 2. 建物使用用途：D1體育館 3. 基地面積：9864.62m² 4. 建物樓層數：地上三層，地下一層，屋突一層 5. 建物總高度：21.2m，開挖深度： 6.85m 6. 樓地板面積：7814.04m² 7. 結構型式：B1F~1F鋼筋混凝土/1F~RF鋼構造 8. 地質條件： 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1130320-AA2 | 桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號 | 120249.115 | 50.85 | 2025-12-30 | 1. 建物項目：空中連通廊道(1座) 2. 建物功能：連通公12與公13街廓 3. 建築面積：406.35m ² 4. 建物樓層：地上二層－空橋面(2FL)至地面(1FL)約6.5m 5. 建物總高：空橋頂(3FL)至地面(1FL)約12m 6. 地板面積：406.35m ² 7. 結構型式：鋼構造 8. 地質條件：主要為礫石及上覆紅土 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6703
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1130507-AA1 | 桃園市立文青國民中小學一期校舍新建活動中心工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 善捷段124地號 | 210640 | 19.39 | 2026-02-23 | 本工程內容特性包含 1. 建物數量：1(棟) 2. 建物使用用途：活動中心 3. 基地面積：10538.68平方公尺 4. 建物樓層數：地下一層，地上三層 5. 建物總高度：1340公尺 6. 樓地板面積：3098.63平方公尺 7. 結構型式(rc、鋼結構)：rc暨鋼結構 8. 地質條件： 粉土質黏土、礫石夾砂土。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1130924-AA4 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市龜山區文化一路 | 222210 | 13 | 2026-05-18 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1131010-A1 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市八德區興豐段2576地號 | 515602.998 | 8.6 | 2026-10-07 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):4幢4棟2戶 2. 建物使用用途D3國小校舍 3. 基地面積20452.36M2 4. 建物樓層數地下1層、地上4層 5. 建物總高度15.2M 6. 樓地板面積14515.13M2 7. 結構型式(rc、鋼結構)RC造 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1131029-AA9 | 桃園市八德區興豐段公共化幼兒園、大成段公共化幼兒園及大成國小後門新建工程(略) | 桃園市 | 桃園市八德區 |  | 大成段93、88-1地號位於大成國小校地，興豐段1486、1487地號位於八德國中後方 | 233190 | 1 | 2026-12-29 | 1.大成段幼兒園 基地面積約2,055.84平方公尺，總樓地板面積約1831.52平方公尺，規劃新建1幢1棟，地上3層建築物，空間配置含幼兒園室內活動教室、附屬設施及大成國小後門。 2.興豐段幼兒園 基地面積約2,686.68平方公尺，總樓地板面積約1588.7平方公尺，規劃新建1幢1棟，地上2層建築物，空間配置含幼兒園室內活動教室及附屬設施。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6704
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1131107-A4 | 桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 永福路1200號 | 86300 | 0 | 2026-12-31 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1131230-A1 | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 桃園市平鎮區 | 146990 | 1.6 | 2026-11-29 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1140208-AA2 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 |  | 興豐段453-1地號 | 132420 |  | 2027-02-01 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:非營利幼兒園 3. 基地面積:3724.34m² 4. 建物樓層數:地上3層 5. 建物總高度:12.175m 6. 樓地板面積:2115.05m² 7. 結構型式(rc、鋼結構):RC造 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1140319-A3 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 |  | 興豐路1258號 | 1469151.5 |  | 2028-08-15 | 3幢3棟2戶，基地面積：19899.95平方公尺，樓地板面積：16203.04平方公尺。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1140324-A1 | 桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府新建工程處 | 客運二段131地號 | 734600 |  | 2027-12-31 | 規模：規模地上3層、地下1層；RC構造 基地面積：25,783.21 ㎡ 建築面積：4,225.75㎡ 總樓地板面積：11,788.25㎡ | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6704
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1140606-A2 | 桃園市中壢區雙嶺段1508地號過嶺國民小學新建工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市中壢區 | 756000 |  | 2028-05-26 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1140616-AA2 | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 桃園市 | 桃園市平鎮區 |  | 桃園市(非原住民地區) | 221000 |  |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1140627-AA3 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第二期) | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市八德區興豐段2576地號 | 364392.883 |  | 2027-05-20 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1110805-AA1 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府工務局養護工程處 | 桃園市八德區 | 371200 | 97.71 | 2025-04-01 | 主要工項整地工程、道路工程、人行道及既有樹木移除工程、交通工程、排水工程、污水工程、自來水工程、纜線管路工程、照明工程、大地工程及景觀工程。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3396122
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100226-A5-A1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 4960000 | 58.82 | 2025-08-19 | 區段徵收工程面積約174.68公頃 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3237214
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100226-A5-A2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區、蘆竹區 | 5940000 | 29.69 | 2028-08-31 | 1.建構機能完整之國際航空城 透過附近地區之開發，建構機能完善、具吸引力及競爭力之航空城。 2.整體規劃公共設施 建立完整道路、停車場、大型公園及學校等公共設施系統，闢建整體公共工程，連貫道路、排水等公共設施，打造優質環境品質，以吸引投資及人口進駐。 3.綠色永續的的韌性設計 為使得計畫區域具備因應外部氣候變遷與自然災害的能力，在災害來臨後仍能復原、成長與調 適，強化公共設施耐災規劃設計預留大型災害應變能力，打造海綿城市，升級基礎設施韌性。 4.循環經濟材料的廣泛運用 地盤高程控制盡量達到區域內填方平衡；並廣泛運用循環經濟材料於道路工程、土方穩定，達到 產業轉換、循環經濟，建構新世代永續工程的土地開發典範。 5.節能低碳的智慧城市 本工程於共同管道中建置智慧城市備用管路及於各項目未來預計建置位置預留空間及基座。並預計全面佈設智能路燈，並可落實智慧治理，全面提升市民應用體驗。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3237214
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100226-A5-A3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市 | 5200000 | 38.09 | 2027-12-31 | 區段徵收工程面積約192.64公頃 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3237214
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100226-A5-B1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 6110000 | 33.87 | 2030-02-28 | 1.本工程基地位於航空城計畫西北側，東側至新街溪為界，西側緊鄰老街溪，北側至 市道110（中正東路）緊鄰既有建成區，南側臨接B2分標工程，計畫面積共計186.83公頃，其中其餘地區佔160.53公頃。 2.廠商須於契約規定期程內完成該區域所有工項，包含整地及道路工程、排水工程、灌溉工程、污水管線工程、共同管道工程、景觀工程、照明及號誌工程、交通工程、人行道鋪面及標線等。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-281-8006#155
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100226-A5-C2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 5270000 | 32.38 | 2027-09-01 | 辦理區段徵收工程。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3814968
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100806-AA2-B2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 5170000 | 37.62 | 2030-02-02 | 1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區(海軍基地及周邊地區) 。「桃園航空城計畫區段徵收工程」共劃分為 10 個分標工程，本案位於國道2號往大園方向右側至埔心溪左岸。 2.廠商須於契約規定期程內完成該區域所有工項，包含地盤高程控制、地下管線佈設、景觀工程、照明及號誌工程、交通工程、人行道鋪面材、道路鋪面及標線。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-2818006#158
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100806-AA2-C1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 5070000 | 49.26 | 2028-01-08 | 1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區(海軍基地及周邊地區) 。「桃園航空城計畫區段徵收工程」共劃分為 10 個分標工程，本案位於新街溪右岸至國道2號往大園方向左側。 2.廠商須於契約規定期程內完成該區域所有工項，包含地盤高程控制、地下管線佈設、景觀工程、照明及號誌工程、交通工程、人行道鋪面材、道路鋪面及標線。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3819455
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100806-AA2-D1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 7250000 | 37.09 | 2028-08-31 | 1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區(海軍基地及周邊地區) 。「桃園航空城計畫區段徵收工程」共劃分為 10 個分標工程，本案位於國道2號往大園方向右側至埔心溪左岸。 2.廠商須於契約規定期程內完成該區域所有工項，包含地盤高程控制、地下管線佈設、景觀工程、照明及號誌工程、交通工程、人行道鋪面材、道路鋪面及標線。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3819455
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100806-AA2-D2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區及蘆竹區 | 9250000 | 41.78 | 2028-06-30 | 根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區(海軍基地及周邊地區) 。「桃園航空城計畫區段徵收工程」共劃分為 10 個分標工程，本案屬D2分標範圍，優先開發為E區及Z區。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3819211
已在NLSC管控 | 案名已存在 NLSC 既有管控表單，不須新增，更新進度 / 完工日即可 | 1100806-AA2-D3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 桃園市大園區 | 3760000 | 54 | 2026-12-29 | 1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區(海軍基地及周邊地區) 。「桃園航空城計畫區段徵收工程」共劃分為 10 個分標工程，本案位於新街溪右岸至國道2號往大園方向左側。 2.廠商須於契約規定期程內完成該區域所有工項，包含地盤高程控制、地下管線佈設、景觀工程、照明及號誌工程、交通工程、人行道鋪面材、道路鋪面及標線。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3819211
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1051230-A1 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府都市發展局 | 桃園市蘆竹區 | 1472820 | 100 | 2020-05-05 | 住宅大樓：地上14層、地下3層，總樓地板面積49372.78平方公尺，RC造 親子館：地上2層、無地下層、總樓地板面積595.54平方公尺，SC造 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2226
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1060113-A1 | 桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 桃園市八德區豐田二路 | 1092800 | 100 | 2020-12-31 | (一)預計規劃興建地下3層地上19層之社會住宅。 (二)規劃一房、二房、三房等三種房型，坪數(不含公設)分別約為10坪、20坪及26坪。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2220
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1060603-A1 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 桃園市八德區 | 2441000 | 100 | 2022-12-31 | 一、專案名稱：桃園市八德區三號基地（興仁段621地號）新建公營住&#64004;統包工程 二、專案&#63851;考編號： 三、&#63753;約型式/交付方式：統包工程，由業主委託的BIM 專案。 四、專案概述：本案基地座&#63768;於桃園市八德區興仁段621地號1 筆土地(以下簡稱基 地)，基地面積為9,860.14 ㎡，土地使用分區為住&#64004;區，建蔽&#63841;60%、容積&#63841;350% | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2204
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1070529-A2 | 桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市蘆竹區大新段424地號 | 548343.45 | 100 | 2022-03-12 | 地上11層、地下2層，總樓地板面積(含陽台)13,161.75平方公尺之RC造工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1080528-A4 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市楊梅區及平鎮區 | 1794150 | 100 | 2022-07-31 | 本案分為楊梅及平鎮兩個基地，其計畫目標說明如下： 楊梅區一號基地 楊梅區一號基地第一期預計興建約216戶之社會住宅以及社福暨社區活動中心(含社會福利機構)，且須對東北側鄰地之金龍活動中心現有排水系統改善及其圍牆進行綠美化，並規劃拆除金龍活動中心建築與拆除後該基地之景觀。；另對其社福暨社區活動中心之建築，須先行請領部分使用執照(統包商應配合業主調整驗收完工時程)。 平鎮區一號基地 於平鎮區一號基地預計興建64戶住宅(並含社會福利機構)。 面積及總量說明 楊梅一號基地 1. 容積上限第一期與第二期合計為基準容積200%之1.5倍(300%)，一期開發容積率為120~130%為原則。一期開發建蔽率以不超過20%為原則。 2. 本案第一期預計興建約216戶之社會住宅以及社福暨社區活動中心(含社會福利機構)，住宅可依各戶型比例彈性調整，以規劃216戶以上為原則。 3. 一期總樓地板面積以不低於34200m2(含陽台)為原則。 4. 住宅棟規劃應考量在15層(含)以上。 5. 對於未來一期與二期之整體開發 (一期與二期興建之社會住宅合計之總戶數為500戶以上)，需提出總體規劃之量體方案。 平鎮一號基地 1. 容積上限為基準容積200%之1.5倍(300%)，規劃容積率285%以上為原則。平鎮一號基地因規模較小，為了維持良好開放空間品質，建蔽率以不超過50%為原則。 2. 建築物規劃應考量在11層(含)以上。住宅可依各戶型比例彈性調整，規劃64戶以上為原則。 3. 總樓地板面積以不低於12880m2(含陽台)為原則。 公設以合理設置為原則，楊梅一號31%以下，平鎮一號33.5%以下為原則。 1. 小公：當層樓梯間、電梯間、走廊及公共機電管道等類似空間。 2. 大公：一樓門廳、屋頂突出物、台電配電室、發電機室、蓄水池、水箱、管理員室及其他屬共用部分設施。 3. 總登記面積係指可計入權狀之面積，包含主建物面積及附屬建物面積。面積計算請參照公寓大廈管理條例第56條第三項各款規定。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1081107-A4 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市大園區 | 4771516 | 100 | 2024-11-27 | A11-2：1幢2棟(地下2F、地上10F)、104戶住宅單元、3戶店舗 A18-1：1幢5棟(地下2F、地上8F)、204戶住宅單元、22戶店舗 A18-2：1幢2棟(地下2F、地上10F)、105戶宅單元、7戶店舗 A18-3：1幢3棟(地下2F、地上10F)、159戶宅單元、7戶店舗 A18-4：1幢2棟(地下2F、地上9F)(出租戶)之住宅大樓、80戶住宅單元(出租戶)、2戶店舗 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1100429-A2 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市大園區 | 3709972.207 | 100 | 2024-08-26 | 本案基地強度為建蔽率50%、容積率300%，目前規劃地上7層，地下2層之多棟式建築(RC構造)，總樓地板面積計65,729㎡以上，戶數344戶以上(不含店鋪)為原則。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2205
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1100429-A2-1 | 「桃園航空城機場園區興建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程」後續擴充「桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程」 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市大園區 | 2006779.2 | 100 | 2024-11-04 | 地下2層地上9層，1幢6棟店鋪14戶住宅206戶，總樓地板面積40775.99平方公尺之RC造工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2217
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1100824-A1 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市大園區 | 4946665 | 100 | 2024-09-26 | 本案基地強度為建蔽率50%、容積率300%，目前規劃地上7層，地下2層之多棟式建築(RC構造)，總樓地板面積計119,362㎡以上，戶數632戶以上(不含店鋪)為原則。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2220
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120324-AA3 | 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區 |  | 桃園市蘆竹區 | 3659072.85 | 9.8 | 2027-02-04 | A10 1. 本案興建一幢五棟社會住宅 2. 一樓規劃為社區公共空間、店鋪、身心障礙者社區日間作業設施、微型運動中心及少數住宅空間，二樓以上供住宅使用，共計352戶，並於C及D棟各層規劃一戶無障礙房型 3. 基地面積:9436.78m2 4. 建物樓層數:地下二層、地上9層 5. 建物總高度:35.4 6. 樓地板面積:47202.32m2 7. 結構型式(rc、鋼結構):本案規劃採用懸臂式擋土搭配斜坡明挖或H型鋼樁搭配型高內支撐 8. 地質條件:堅硬之砂岩層 大興段 1. 本案興建兩棟社會住宅 2. 一樓規劃為社區公共空間、國稅局及活化空間、部分一樓、二樓及三樓供國稅局使用、四樓以上供社宅使用，合計74戶，並於四層及五層規劃4戶無障礙房型單位 3. 基地面積:2392.25 4. 建物樓層數:地下3層、地上13層 5. 建物總高度:52.1M 6. 樓地板面積:14958.81m2 7. 結構型式(rc、鋼結構):鋼筋混凝土特殊抗彎矩構架系統 8. 地質條件:堅硬之卵礫石層及岩層 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2210
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120419-AA3-01 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市龜山區林口附近 | 2498925 | 11.09 | 2027-05-01 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120419-AA3-02 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段 | 桃園市 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 桃園市龜山區興安段2地號 | 1655924 | 4.71 | 2027-05-04 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2204
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120630-AA5 | 桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 桃園市中壢區興北一路 | 2639990 | 5.27 | 2027-09-06 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700#2219
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 1120630-AA6 | 桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程 | 桃園市 | 桃園市中壢區 |  | 桃園市中壢區 | 2131618.427 |  |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1130418-A2 | 桃園航空城G17基地安置住宅周邊區段徵收工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處住宅開發科 | 中正東路一段418巷 | 468000 | 75.95 | 2025-07-11 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3324700
前次版本已篩選 | 20260127版已通過關鍵字篩選，本次僅需更新進度 / 完工日 | 113121319 | 114年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市 | 桃園市 | 桃園市政府建築管理處 | 桃園市全區 | 15936.187 | 50 | 2025-12-31 | 違章建築及其他拆除工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101-6104
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1081217-AA3 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府社會局 | 桃園市大溪區 | 88556.412 | 100 | 2021-12-31 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101#6413
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1131122-AA1 | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域新建工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府原住民行政局設施營造科 | 桃園市楊梅區 | 22290 | 31.57 |  | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3322101
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 112002 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程 | 桃園市 | 桃園市大園區 | 桃園區漁會 | 漁港路451巷25號 | 340570 | 33.91 | 2026-03-12 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)*1 2. 基地面積 12409.6m² 3. 建物樓層數 地下一層地上兩層 4. 建物總高度 5. 樓地板面積 7737.89m² 6. 結構型式(rc、鋼結構) RC | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-3835601
前次篩選Y／已納入控管 | 案件管理表單顯示前次(114下半年)篩選Y或已納入控管，不須新增，更新狀態即可 | 1070002286 | 楊梅區農會大成路165號新建工程 | 桃園市 | 桃園市楊梅區 |  | 桃園市楊梅區大成路165號 | 32980 |  |  | 發包金額 1.直接工程費用 2.建築工程 3.假設工程 4.拆除工程 5.基礎開挖及安全支撐工程 6.結構工程 7.裝修工程 8.門窗工程 9.電梯工程 10.雜項工程 11.景觀及周邊工程 12.水電工程 13.電錶箱及配電盤設備工程 14.電氣設備及管線工程 15.弱電設備及管線工程 16.給排水衛生設備及管路工程 17.污水處理設施設備工程 18.消防設備工程 19.發電機設備工程 20.通風設備工程 21.避雷針系統設備工程 22.接地系統設備工程 甲.壹 小計(A) 23.間接工程費用 24.工程品質管理費 25.品質管理(材料抽檢試驗費) 26.品管人員薪資及行政管理費 27.職業安全衛生管理費 28.職業安全衛生，安全衛生管理計畫 29.職業安全衛生，工地安全衛生組織 30.職業安全衛生，教育訓練 31.職業安全衛生(個人防護具) 32.環境保護費 33.環境保護 34.包商管理費及利潤(5%) 甲.壹~貳 小計(B) 35.工程保險費(0.3%) 36.稅金(5%) 37.總價(總計) | 2026-04-15 | 服務雲 | 03-4786135

## 測試2_進度更新比對
測試2：應用20260415版工程會資料更新既有管控案件進度 / 完工日（臺北市、桃園市）
有無異動 | 工程會案號 | 基本資料_案名 | 坐落_區 | 核對追蹤_執行單位 | 核對追蹤_預算金額【千元】 | 20260127_進度(%) | 20260415_進度(%) | 20260127_案件狀態 | 20260415_案件狀態 | 20260127_(預計)完工日 | 20260415_(預計)完工日 | 核對追蹤_參考門牌
✅ 有異動 | 109-C304-01-01-0301-011-0 | 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程 | 桃園市觀音區 | 衛生福利部桃園醫院 | 584391.032 | [5 empty] | 2027-06-27 | 桃園市觀音區中山路一段967巷65號
✅ 有異動 | 112002 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園區漁會 | 340570 | 41.38 | 33.91 | 施工中 | 施工中 | 2025-08-19 | 2026-03-12 | 漁港路451巷25號
─ 無異動 | 111N05 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 | 桃園市觀音區 | 國立臺灣海洋大學 | 169000 | 42.53 | 42.53 | 施工中 | 施工中 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 桃科三路
─ 無異動 | 10766028320 | 法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程 | 桃園市八德區 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 2421469.047 | 99.53 | 99.53 | 施工中 | 施工中 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 桃園市八德區懷德街100號
─ 無異動 | 112B01 | 石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程 | 桃園市龍潭區 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 3920000 | 33.34 | 33.34 | 施工中 | 施工中 | 2028-06-23 | 2028-06-23 | 桃園市龍潭區及新竹縣關西鎮
─ 無異動 | 4751373031 | 中壢P/S #1MTR拆除及安裝工程 | 桃園市中壢區 |  | 26672.792 | 3.36 | 3.36 | 施工中 | 施工中 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 320桃園市中壢區合定路17號
✅ 有異動 | 6541451005 | 廣豐D/S新建統包工程 | 桃園市八德區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 790000 |  |  |  |  | 2029-12-31 | 2031-12-31 | 信勇段2號地號
─ 無異動 | 6541451019 | 坪頂D/S裝設#4 D.TR、玉成臨D/S新建#1 D.TR變電相關工程 | 桃園市龜山區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 11205.285 |  |  |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 忠義路二段240巷1號
─ 無異動 | LAA1300001 | 桃園觀音綜合大樓新建統包工程 | 桃園市觀音區 |  | 425745.268 | [6 empty] | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | LAA1300002 | 桃園大潭修造工廠及應變安管中心新建統包工程 | 桃園市觀音區 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 499000 | [6 empty] | 桃園市觀音區塘尾、大潭工地
─ 無異動 | MAA1270002 | 桃廠新12號倉庫新建統包工程 | 桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 111583.5 | 2.98 | 2.98 | 設計中 | 設計中 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 民生北路一段50號
─ 無異動 | MAA1270004 | 桃廠廢棄物處理工場三相分離機房新建工程 | 桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 24999.123 | 46.85 | 46.85 | 施工中 | 施工中 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 桃園市龜山區民生北路一段50號
─ 無異動 | 113B010P058 | 國1南向中壢轉接道至中壢交流道開放外路肩銜接南出匝道第2車道工程 | 桃園市中壢區 |  | 67586 | 65.03 | 65.03 | 施工中 | 施工中 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 桃園市中壢區
─ 無異動 | L0513P2036R | 富岡員工訓練所新建工程 | 桃園市楊梅區 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2074700 | 0.28 | 0.28 | 施工中 | 施工中 | 2030-01-19 | 2030-01-19 | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | 11-CJ03-1 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程 | 桃園市中壢區 | 交通部鐵道局 | 308411.649 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 完工待驗收 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 桃園市中壢區
─ 無異動 | A107021-2 | 郵政資訊中心新建工程 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 1568000 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 桃園市龜山區樂捷段207地號
─ 無異動 | A107022-1 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 6898000 | 100 | 100 | 驗收完成 | 驗收完成 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 桃園市龜山區樂捷段207地號
─ 無異動 | A109026-1 | 桃園中壢郵局新建工程 | 桃園市中壢區 | 中華郵政股份有限公司 | 485000 | 37.49 | 37.49 | 施工中 | 施工中 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 桃園市中壢區石頭段36-3地號
─ 無異動 | A114014 | 郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程 | 桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 93665 |  |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | 106-1-00094 | 臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 6293251.883 | 72.32 | 72.32 | 施工中 | 施工中 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 航站南路9號
─ 無異動 | 111-1-00014 | 桃園國際機場公司辦公大樓新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 2741000 | 55.52 | 55.52 | 施工中 | 施工中 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 桃園市大園區桃園國際機場
─ 無異動 | 111-1-00029 | 新消防西站新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 374500 | 77.4 | 77.4 | 施工中 | 施工中 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 航站北路北側
─ 無異動 | lslp-2540-10901 | 都會原住民長照大樓新建統包工程 | 桃園市龜山區 | 衛生福利部樂生療養院 | 324300 | 19.98 | 19.98 | 停工中 | 停工中 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 桃園市龜山區迴龍段405地號等土地
─ 無異動 | NE1110360 | 074館TRR生物屏蔽體拆除工程(第二期工程) | 桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 32504.355 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 桃園市龍潭區文化路1000號
─ 無異動 | NE1120693 | 70MeV中型迴旋加速器館新建工程 | 桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 931187.34 | 33.72 | 33.72 | 施工中 | 施工中 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 佳安里文化路1000號
─ 無異動 | 112D03 | 桃園農業物流園區-聯合服務管理中心新建工程 | 桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 739900 | 50.2 | 50.2 | 施工中 | 施工中 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 中央路345號附近
─ 無異動 | 113D01 | 桃園農業物流園區-檢疫設施房舍新建工程 | 桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 355300 | 44.8 | 44.8 | 施工中 | 施工中 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 桃園市大園區中央路361巷99弄79號
─ 無異動 | 111-08-18 | 中壢新建火化場之火化爐及空氣污染防制設備統包工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 328000 | 25.53 | 25.53 | 施工中 | 施工中 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 桃園市中壢區培英路289號
─ 無異動 | 113-01-01 | 桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程 | 桃園市觀音區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 289382.528 | 46.41 | 46.41 | 施工中 | 施工中 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 桃園市觀音區觀新路56號
─ 無異動 | 113-04-08 | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 | 桃園市桃園區 |  | 100000 |  |  |  |  | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 桃園市桃園區大有路916號
✅ 有異動 | DY114-003 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 桃園市觀音區 | 桃園市政府警察局大園分局 | 126077.314 | [5 empty] | 2027-08-31 | 桃園市觀音區大觀段22地號
─ 無異動 | 112BADE0816 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 | 桃園市八德區 | 桃園市政府警察局八德分局 | 223144.294 | 63.76 | 63.76 | 施工中 | 施工中 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 桃園市八德區中山路23號
─ 無異動 | 1080104-AA1 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府交通局 | 507867.994 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 桃園市平鎮區文化公園
─ 無異動 | 1081218-AA3 | 桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 934000 | 95.31 | 95.31 | 施工中 | 施工中 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 桃園市中壢區興南段中壢老小段100-39等10筆地號
─ 無異動 | 1110824-AA4 | 桃園市中壢區中正公園地下停車場興建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 910367 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 桃園市中壢區中美路、延平路口
─ 無異動 | 1130131-AA1 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府交通局停車管理工程科 | 32280 | 100 | 100 | 驗收完成 | 驗收完成 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 桃園市桃園區民權路32號
─ 無異動 | 1140102-AA3 | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 | 桃園市龍潭區 | 桃園市政府交通局 | 93974 | 4.7 | 4.7 | 施工中 | 施工中 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 大昌路二段
─ 無異動 | 1140509-AA3 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 | 桃園市八德區 | 桃園市政府交通局 | 563583.597 | 0 | 0 | 未開工 | 未開工 | 2030-12-31 | 2030-12-31 | 介壽路133巷
─ 無異動 | 1141003-AA6 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府捷運工程局 | 47200 |  |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 113-PO-008 | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 152920 |  |  |  |  | 2027-10-14 | 2027-10-14 | 桃園市桃園區延壽段1392建號
✅ 有異動 | 114-PO-007 | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 88210 | [5 empty] | 2026-07-14 | 桃園市桃園區
─ 無異動 | 111-07-066 | 桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區公所 | 85060.053 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 桃園市中壢區台貿二街正義路交叉處
─ 無異動 | 113-12-134 | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 | 桃園市中壢區 |  | 70550 | 27.58 | 27.58 | 施工中 | 施工中 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 新生路2段與興北一路交叉處
─ 無異動 | 114051301 | 大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程(原民二期) | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 17964.567 |  |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 桃園市大溪區
─ 無異動 | 114071501 | 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 6875.38 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 桃園市大溪區
─ 無異動 | 114102101 | 大溪區一德市民活動中心新建工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 30000 |  |  |  |  | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1653地號
✅ 有異動 | 114102202 | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 10906 | [5 empty] | 2026-05-20 | 桃園市大溪區瑞興里
─ 無異動 | 113-08-1 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市蘆竹區公所 | 122500 | 15.1 | 15.1 | 施工中 | 施工中 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 桃園市蘆竹區
─ 無異動 | 113-19-1 | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府民政局 | 51100 |  |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 桃園市蘆竹區南山路
─ 無異動 | 1111603 | 桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程 | 桃園市大園區 | 桃園市大園區公所 | 84853.585 | 95.81 | 95.81 | 完工待驗收 | 完工待驗收 | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 中華路139巷8弄10號
─ 無異動 | 112A0603 | 龍潭社福館新建工程 | 桃園市龍潭區 | 桃園市龍潭區公所 | 87220 | 54.26 | 54.26 | 施工中 | 施工中 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 桃園市龍潭區
─ 無異動 | 113-42 | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 15000 | 9.15 | 9.15 | 施工中 | 施工中 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 桃園市新屋區東興路二段870巷1號
─ 無異動 | 114-40 | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 24488 |  |  |  |  | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 桃園市新屋區
─ 無異動 | 114-53-114E-15 | 新屋區觀海橋拓寬工程 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 26500 | [6 empty] | 桃園市新屋區
─ 無異動 | 114-28 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 桃園市觀音區 | 桃園市觀音區公所 | 6620 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 桃園市觀音區塔腳里
─ 無異動 | 1140506001 | 平鎮區水汴頭伯公旁(大坑坎幹線約1K+479處)新設人行跨橋工程 | 桃園市平鎮區 | 桃園市平鎮區公所 | 11085 |  |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 桃園市平鎮區大坑坎幹線約1K+479處
─ 無異動 | BB1111223 | 八德區舊福興市民活動中心拆除工程 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 5187.2 | 100 | 100 | 驗收完成 | 驗收完成 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 桃園市八德區廣興路53號
─ 無異動 | BB1121117 | 桃園市八德區國道二號橋下空間新建工程 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 18860 | [6 empty] | 國道二號橋下
─ 無異動 | YM-112018 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 | 桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區公所 | 26000 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 完工待驗收 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 楊梅區新榮段815地號土地
─ 無異動 | 11301-02 | 陽明高中半戶外球場興建工程採購案 | 桃園市桃園區 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 41180 | 85.7 | 85.7 | 施工中 | 施工中 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 德壽街8號
─ 無異動 | C0105-114050101 | 天真樓拆除工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市桃園區會稽國民小學 | 5731.366 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 春日路1080號
─ 無異動 | C0610-11308 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍拆除重建工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市大溪區仁善國民小學 | 231000 | 10.39 | 10.39 | 施工中 | 施工中 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | 11212 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程(第二之二期工程) | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 7384.234 | 100 | 100 | 驗收完成 | 驗收完成 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 桃園市中壢區青埔路二段122號
─ 無異動 | 11224 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二之三期新建校舍工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 290073.786 | 61.7 | 61.7 | 施工中 | 施工中 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 桃園市中壢區青埔路二段122號
─ 無異動 | 11201 | 桃園市八德區興豐段2576地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市八德區 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 99800 | 91 | 91 | 驗收中 | 驗收中 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 桃園市八德區豐田路1號
─ 無異動 | 107032 | 龍潭體育園區興建工程 | 桃園市龍潭區 | 桃園市政府體育局 | 183600 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 桃園市龍潭區
─ 無異動 | 1130284326 | 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 266470.235 | 8.86 | 8.86 | 施工中 | 施工中 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 桃園市桃園區日光路朝陽街口
─ 無異動 | 1090526-AA2 | 桃園市立美術館新建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 2800000 | 76.22 | 76.22 | 施工中 | 施工中 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號
─ 無異動 | 1100913-AA2 | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1017310 | 87.18 | 87.18 | 施工中 | 施工中 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1110105-A1 | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1681326.497 | 41.69 | 41.69 | 施工中 | 施工中 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 中壢區
─ 無異動 | 1120111-AA2 | 桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 542998 | 90.05 | 90.05 | 施工中 | 施工中 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 培英路251之10號
─ 無異動 | 1120116-A1 | A11-赤塗路新闢道路工程 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 124548.504 | 84.22 | 84.22 | 施工中 | 施工中 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 桃園市(蘆竹區)
─ 無異動 | 1120314-AA1 | 桃園市龍岡全民運動館新建工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 390700 | 89.11 | 89.11 | 施工中 | 施工中 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | 1120609-A1 | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 159000 | 95.76 | 95.76 | 施工中 | 施工中 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 桃園市大溪區
─ 無異動 | 1120721-AA2 | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1363060 | 16.41 | 16.41 | 施工中 | 施工中 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 桃園市
─ 無異動 | 1120817-A1 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 273000 | 37 | 37 | 施工中 | 施工中 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1219地號
─ 無異動 | 1120830-AA3 | 桃園市中壢區青園國民小學第二期新建校舍統包工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 977263.08 | 50.49 | 50.49 | 施工中 | 施工中 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 桃園市
─ 無異動 | 1120904-AA1 | 桃園市立文青國民中小學二期校舍新建統包工程 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府新建工程處 | 557021.659 | 46.93 | 46.93 | 施工中 | 施工中 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 桃園市龜山區善捷段124地號
─ 無異動 | 1120911-AA1 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 570450.658 | 57.77 | 57.77 | 施工中 | 施工中 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 桃園市平鎮區
─ 無異動 | 1120919-AA2 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 911660 | 51.37 | 51.37 | 施工中 | 施工中 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 桃園市
─ 無異動 | 1120920-AA2 | 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期) | 桃園市八德區 | 桃園市政府工務局新建工程處企劃科 | 222217.355 | 67.86 | 67.86 | 施工中 | 施工中 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 桃園市八德區和強路至和平路
─ 無異動 | 1120922-A1 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 745680 | 42.2 | 42.2 | 施工中 | 施工中 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 桃園市
─ 無異動 | 1121011-AA3 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 968000 | 45 | 45 | 施工中 | 施工中 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 桃園市中壢區中運段377地號
─ 無異動 | 1121102-A7 | 桃園市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 136400.186 | 54.75 | 54.75 | 施工中 | 施工中 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 桃園市(非原住民地區)
─ 無異動 | 1121106-A1 | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 644274 | 32.68 | 32.68 | 施工中 | 施工中 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 24.898761, 121.277551
─ 無異動 | 1130108-A3 | 桃園市桃園區三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 128591.687 | 72.69 | 72.69 | 施工中 | 施工中 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 三民段233地號1筆
─ 無異動 | 1130219-AA5 | 桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 89794.31 | 29.3 | 29.3 | 施工中 | 施工中 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 桃園市楊梅區
─ 無異動 | 1130313-AA5 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市龜山區 |  | 662901.009 | 35.2 | 35.2 | 施工中 | 施工中 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 桃園市龜山區華亞段120-1、120-2 地號
─ 無異動 | 1130320-AA2 | 桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程 | 桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 120249.115 | 50.85 | 50.85 | 施工中 | 施工中 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號
─ 無異動 | 1130507-AA1 | 桃園市立文青國民中小學一期校舍新建活動中心工程 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 210640 | 19.39 | 19.39 | 施工中 | 施工中 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 善捷段124地號
─ 無異動 | 1130924-AA4 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 222210 | 13 | 13 | 施工中 | 施工中 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 桃園市龜山區文化一路
─ 無異動 | 1131010-A1 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 515602.998 | 8.6 | 8.6 | 施工中 | 施工中 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 桃園市八德區興豐段2576地號
─ 無異動 | 1131029-AA9 | 桃園市八德區興豐段公共化幼兒園、大成段公共化幼兒園及大成國小後門新建工程(略) | 桃園市八德區 |  | 233190 | 1 | 1 | 施工中 | 施工中 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 大成段93、88-1地號位於大成國小校地，興豐段1486、1487地號位於八德國中後方
─ 無異動 | 1131107-A4 | 桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程 | 桃園市中壢區 |  | 86300 | 0 | 0 | 施工中 | 施工中 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 永福路1200號
─ 無異動 | 1131230-A1 | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程 | 桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 146990 | 1.6 | 1.6 | 施工中 | 施工中 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 桃園市平鎮區
─ 無異動 | 1140208-AA2 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市八德區 |  | 132420 |  |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 興豐段453-1地號
─ 無異動 | 1140319-A3 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程 | 桃園市八德區 |  | 1469151.5 |  |  |  |  | 2028-08-15 | 2028-08-15 | 興豐路1258號
─ 無異動 | 1140324-A1 | 桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市大園區 | 桃園市政府新建工程處 | 734600 |  |  |  |  | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 客運二段131地號
─ 無異動 | 1140627-AA3 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第二期) | 桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 364392.883 |  |  |  |  | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 桃園市八德區興豐段2576地號
─ 無異動 | 1110805-AA1 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程 | 桃園市八德區 | 桃園市政府工務局養護工程處 | 371200 | 97.71 | 97.71 | 施工中 | 施工中 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 桃園市八德區
─ 無異動 | 1100226-A5-A1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 4960000 | 58.82 | 58.82 | 施工中 | 施工中 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100226-A5-A2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5940000 | 29.69 | 29.69 | 施工中 | 施工中 | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 桃園市大園區、蘆竹區
─ 無異動 | 1100226-A5-A3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 | 桃園市 | 桃園市政府航空城工程處 | 5200000 | 38.09 | 38.09 | 施工中 | 施工中 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 桃園市
✅ 有異動 | 1100226-A5-B1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 6110000 | 39.42 | 33.87 | 施工中 | 施工中 | 2030-02-28 | 2030-02-28 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100226-A5-C2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5270000 | 32.38 | 32.38 | 施工中 | 施工中 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100806-AA2-B2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5170000 | 37.62 | 37.62 | 施工中 | 施工中 | 2030-02-02 | 2030-02-02 | 桃園市大園區
✅ 有異動 | 1100806-AA2-C1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5070000 | 49.26 | 49.26 | 施工中 | 施工中 | 2027-12-31 | 2028-01-08 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100806-AA2-D1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 7250000 | 37.09 | 37.09 | 施工中 | 施工中 | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100806-AA2-D2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 9250000 | 41.78 | 41.78 | 施工中 | 施工中 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 桃園市大園區及蘆竹區
─ 無異動 | 1100806-AA2-D3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 3760000 | 54 | 54 | 施工中 | 施工中 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1051230-A1 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府都市發展局 | 1472820 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 桃園市蘆竹區
─ 無異動 | 1060113-A1 | 桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程 | 桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 1092800 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 桃園市八德區豐田二路
─ 無異動 | 1060603-A1 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 2441000 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 桃園市八德區
─ 無異動 | 1070529-A2 | 桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程 | 桃園市蘆竹區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 548343.45 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 桃園市蘆竹區大新段424地號
─ 無異動 | 1080528-A4 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 1794150 | 100 | 100 | 保固中 | 保固中 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 桃園市楊梅區及平鎮區
─ 無異動 | 1081107-A4 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 4771516 | 100 | 100 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100429-A2 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 3709972.207 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100429-A2-1 | 「桃園航空城機場園區興建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程」後續擴充「桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程」 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 2006779.2 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1100824-A1 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 4946665 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 桃園市大園區
─ 無異動 | 1120324-AA3 | 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程 | 桃園市蘆竹區 |  | 3659072.85 | 9.8 | 9.8 | 施工中 | 施工中 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 桃園市蘆竹區
─ 無異動 | 1120419-AA3-01 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 2498925 | 11.09 | 11.09 | 施工中 | 施工中 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 桃園市龜山區林口附近
─ 無異動 | 1120419-AA3-02 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段 | 桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 1655924 | 4.71 | 4.71 | 施工中 | 施工中 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 桃園市龜山區興安段2地號
─ 無異動 | 1120630-AA5 | 桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市中壢區 |  | 2639990 | 5.27 | 5.27 | 施工中 | 施工中 | 2027-09-06 | 2027-09-06 | 桃園市中壢區興北一路
─ 無異動 | 1120630-AA6 | 桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程 | 桃園市中壢區 |  | 2131618.427 | [6 empty] | 桃園市中壢區
─ 無異動 | 1130418-A2 | 桃園航空城G17基地安置住宅周邊區段徵收工程 | 桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處住宅開發科 | 468000 | 75.95 | 75.95 | 施工中 | 施工中 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 中正東路一段418巷
─ 無異動 | 113121319 | 114年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市 | 桃園市政府建築管理處 | 15936.187 | 50 | 50 | 施工中 | 施工中 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 桃園市全區
─ 無異動 | 1081217-AA3 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程 | 桃園市大溪區 | 桃園市政府社會局 | 88556.412 | 100 | 100 | 驗收中 | 驗收中 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 桃園市大溪區
─ 無異動 | 1131122-AA1 | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域新建工程 | 桃園市楊梅區 | 桃園市政府原住民行政局設施營造科 | 22290 | 31.57 | 31.57 | 施工中 | 施工中 |  |  | 桃園市楊梅區
─ 無異動 | 112002 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程 | 桃園市大園區 | 桃園區漁會 | 340570 | 33.91 | 33.91 | 施工中 | 施工中 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 漁港路451巷25號
─ 無異動 | 1070002286 | 楊梅區農會大成路165號新建工程 | 桃園市楊梅區 |  | 32980 | [6 empty] | 桃園市楊梅區大成路165號

## 測試3_爬搜補充資訊
測試3：應用納入管控案件進行 Web Search 補充參考位置 / 進度（臺北市、桃園市）
是否有補充 | 工程會案號 | 基本資料_案名 | 核對追蹤_參考門牌_原始 | 核對追蹤_參考門牌_補充 | 工程進度_補充 | 完工日_補充 | 補充來源 | 補充網址 | 補充摘要
✅ 有 | 109-C304-01-01-0301-011-0 | 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程 | 桃園市觀音區中山路一段967巷65號 | 全國首座社宅結合長照大樓 桃園八德「白鷺安居」933 戶今動土打造全齡共融新指標 hurc.org.tw | 開工（動土典禮） |  | hurc.org.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMickFVX3lxTE1yYzFKemhMcFoyYU9MLXdQLWM3ZVlyc0FOOGVOQXlhRG0zb1dsTGd4NWJTMGhvYWNSRkx2UkdaY0FjeEVyT3ZadkZKMDVUN0NOeU10UEpjVkdNdnlvaFY0d0VFX3BQMXN4eFlFbHdidEU3Zw?oc=5 | 全國首座社宅結合長照大樓 桃園八德「白鷺安居」933 戶今動土打造全齡共融新指標 hurc.org.tw
─ 無 | 113-C304-01-01-6811-411-0 | 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程 | 桃園市新屋區警訓路100號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 112002 | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 桃園市龜山區善捷段149、180、217、219、229地號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 111N05 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 | 桃科三路 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 10766028320 | 法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程 | 桃園市八德區懷德街100號 | 八德外役監工程砸29億爛尾？黃國昌揪背後綠大咖：難怪法務部不敢處理 ¦ 陳明遠 ¦ 新聞 風傳媒 | 施工中 |  | 風傳媒 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiTkFVX3lxTE9KWjQwaGZ2UXRTT2xqQmR5T0R3dzUtb19xVEVIM0NOZjhwRnVDY3A0UHpDYzhtVFN4Ynl3YV85NGw2bzFwTkpuMUtGNllUQQ?oc=5 | 八德外役監工程砸29億爛尾？黃國昌揪背後綠大咖：難怪法務部不敢處理 ¦ 陳明遠 ¦ 新聞 風傳媒
✅ 有 | 112B01 | 石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程 | 桃園市龍潭區及新竹縣關西鎮 | 視察「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」推動進度 陳揆：可備援調度30萬噸水 有效提升新竹地區供水穩定 ey.gov.tw | 施工中 |  | ey.gov.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxOWGRabFpYNmxVMTFFMlRidXlpNjhKNGtPV3ktQkd2S3BoX2NxZTNIMzRneWwxd0JKcDZ5WG9DR240VkdCUElxMVNWbGFYREU0ZlpTT0FuLU11Nk8wM2hxZXhJVldMSl9aamcxS2VadktsNE95My1GcmdKNlJ0X1R2aFBNQ2JuMHc?oc=5 | 視察「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」推動進度 陳揆：可備援調度30萬噸水 有效提升新竹地區供水穩定 ey.gov.tw
─ 無 | 4751373031 | 中壢P/S #1MTR拆除及安裝工程 | 320桃園市中壢區合定路17號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 6541451005 | 廣豐D/S新建統包工程 | 信勇段2號地號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 6541451019 | 坪頂D/S裝設#4 D.TR、玉成臨D/S新建#1 D.TR變電相關工程 | 忠義路二段240巷1號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | LAA1300001 | 桃園觀音綜合大樓新建統包工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
─ 無 | LAA1300002 | 桃園大潭修造工廠及應變安管中心新建統包工程 | 桃園市觀音區塘尾、大潭工地 | （Web Search 無結果）
─ 無 | MAA1270002 | 桃廠新12號倉庫新建統包工程 | 民生北路一段50號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | MAA1270004 | 桃廠廢棄物處理工場三相分離機房新建工程 | 桃園市龜山區民生北路一段50號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113B010P058 | 國1南向中壢轉接道至中壢交流道開放外路肩銜接南出匝道第2車道工程 | 桃園市中壢區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 114A050P001 | 國道1號甲線新建工程第1標 | 桃園市大園區、蘆竹區 | 國1甲線新建工程將展開 從林口到桃機可省15分鐘 Yahoo新聞 | 施工中 |  | Yahoo新聞 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAJBVV95cUxOQ05zVGFSSWZDLTVtWVlIQWZaSkxmUTBVOVJnUXBYZ2lxaVp2akVrYnhDOUlvZlRfYm11UjhfUGo4bFdGdGFsekJCZFdjTmlvdGh6TTVYby1LQ1ZLVEs5UVhUczBFZkV6OWFMMnpxbk03VHRFc1d1c1E5eDFKVC04WXFuV2p3WFRUU0Y5U3QxM1dYNlRyOE9zTEw1MTh3NmpqQ0VwcDQzS1lFTmhnNWZEUjRTWVM2NDQzWGtkT1pCbHN4cXJzRFMzRGN5RzViRXh0M2NGQzh1RHJyUDVwNWV4SkJLUlFWLVZ0ZGllZXYtbHkzeVBkaDdGVHdnUlY5eHJwMm9QWEJRc0F3SDVBamV6UlM2TEJoVHFwZjRjUF9FUzJWRnRMdDh2MFdRSUZoLTE0dk9HS2dSTkRyM29XdmV5LWRYQ01HWW02?oc=5 | 國1甲線新建工程將展開 從林口到桃機可省15分鐘 Yahoo新聞
─ 無 | L0513P2036R | 富岡員工訓練所新建工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
─ 無 | 114-146-1 | 台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化交控系統新建工程 | 桃園市觀音區及新屋區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 11-CJ03-1 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程 | 桃園市中壢區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | A107021-2 | 郵政資訊中心新建工程 | 桃園市龜山區樂捷段207地號 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxOVkJkeUZHOXh6MXFwdFhDbTl3M2RHQlZ0YVFfOThXaTdpVllLRDktZmVtMlBHNHppaFhmQzlxY25kWlNRV293Zkx2SXl2U1NWTWxDNEJ0RklHZjJMdWcyTDRGN1JPZnFmWDBqeWROejVHZ0Z0cUl2LUQ5MndycU5yY3ptdGpPSHRqbkE?oc=5 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw
✅ 有 | A107022-1 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程 | 桃園市龜山區樂捷段207地號 | 中華郵政砸近70億 蓋影城、物流中心 news.housefun.com.tw | 施工中 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTFA2M0NaRGtGVTFHN1Nab3hkblN0eUlpTWVsZFdKc09uTnRvaEJXSGhiMGZqVnRCcUl1bmpsTERXVmRpME5FZlRGQXpHNXpoMGthOHRON0UxZWlCS3JOeUY5U1QzWGFYc1hISC1J0gFwQVVfeXFMTU5qaUNfOHUxeXBUWko4eElrTFpVZURhTmFMNFBvcHFPeklQcHlQYVBSekwwRjlsTW94aDRCSVR3aVBMWnJqZTlCTTNTZl9pNy1QdVpnYTVpamExUFpRNkpYWDVBZWFjZDBCTThQWlJHTw?oc=5 | 中華郵政砸近70億 蓋影城、物流中心 news.housefun.com.tw
✅ 有 | A109026-1 | 桃園中壢郵局新建工程 | 桃園市中壢區石頭段36-3地號 | 中壢郵局舊址改建疑拔樁震動釀鄰房龜裂 建管處現勘要求停工 自由時報 | 施工中 |  | 自由時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTE9kcHVaQ2RYeFpfUjU3NWVBVXcwd1U4REJteF9kMkI0cjdfNV9zRjFEaGxLeWpsLVZHOXM5djhKWDJJVW8tbWxjeGN0WkZCMmJlWUxoYVpaZEFCWTJmWFF0cTNadGzSAWpBVV95cUxQMl9xaU1DTi10T0NURjBTNm9aYjRieXZYNVZmMWlxX1BZXzhOaDdqZVZTdTUxdmt3cUlyNGVZWTZRV2hlUUt0RWpqOUx2Zy1SMmZ3Z0N2VHZkMXd4aklBamFTZXlGRDF4UnpR?oc=5 | 中壢郵局舊址改建疑拔樁震動釀鄰房龜裂 建管處現勘要求停工 自由時報
─ 無 | A114014 | 郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 106-1-00094 | 臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程 | 航站南路9號 | 桃園機場第三航廈北廊廳試營運！新增8大登機門、進駐航空公司及餐廳和抵達動線亮點一次看 ELLE | 施工中 |  | ELLE | https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxONnlURGltSEd5WTZKZDNwcWlFYmRKWDBacmxqSVhCb2tGVmpGNkRfdDdqZkNJd05oNDlpWU1CYVdtU3NodWpnNlRxSzlmRHVVSUE4TjRKb3pQMEtmOTFIcTZGNjNmU3ltbHVSVVk0SXlPWVd4WVJyZktGRjFjb21ZU09Oai1JWTA0eEV6c3h3WWM1NFhVQU5V?oc=5 | 桃園機場第三航廈北廊廳試營運！新增8大登機門、進駐航空公司及餐廳和抵達動線亮點一次看 ELLE
✅ 有 | 111-1-00014 | 桃園國際機場公司辦公大樓新建工程 | 桃園市大園區桃園國際機場 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxPVFpUcmpnOGhLY2xadG90UmxiSEhDSDBfUUZEbWJma2NSYWdlR3N0V0JPS3dmcGEtMHctdWQydXpYNF9hVGJSU3dGQVBjN2RRLU5Zc0RxV19WZVFqZXFsVHJjMDFIMGVtRXA5WVhNZkstdXRyV2ZfbTE0QnA0T1gxc2JtN1h2OEk?oc=5 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw
✅ 有 | 111-1-00029 | 新消防西站新建工程 | 航站北路北側 | 工程成本暴增769億元！桃園鐵路地下化進度大延宕 預估2034年才能完工 ¦ 劉芯衣 ¦ 新聞 風傳媒 | 施工完成 |  | 風傳媒 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiTkFVX3lxTE9GLUdfT285bzdsWlZlVVcwazVGS3RidUwtNXlNcjVvMkIyVGljNE01djRBMnduTldNNTdvWEgtOGVkdi1HOGJlMkNWZlZuZw?oc=5 | 工程成本暴增769億元！桃園鐵路地下化進度大延宕 預估2034年才能完工 ¦ 劉芯衣 ¦ 新聞 風傳媒
─ 無 | lslp-2540-10901 | 都會原住民長照大樓新建統包工程 | 桃園市龜山區迴龍段405地號等土地 | （Web Search 無結果）
─ 無 | NE1110360 | 074館TRR生物屏蔽體拆除工程(第二期工程) | 桃園市龍潭區文化路1000號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | NE1120693 | 70MeV中型迴旋加速器館新建工程 | 佳安里文化路1000號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 112D03 | 桃園農業物流園區-聯合服務管理中心新建工程 | 中央路345號附近 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113D01 | 桃園農業物流園區-檢疫設施房舍新建工程 | 桃園市大園區中央路361巷99弄79號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 111-08-18 | 中壢新建火化場之火化爐及空氣污染防制設備統包工程 | 桃園市中壢區培英路289號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-01-01 | 桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程 | 桃園市觀音區觀新路56號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-04-08 | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 | 桃園市桃園區大有路916號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | DY114-003 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 桃園市觀音區大觀段22地號 | 桃園警察局擬增11處新建重建工程 今年完成5處 中時新聞網 | 施工中 |  | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE9zT3BKWjlPZFN6ZXJ6MmRsX01URVdFTENSc245U2lDTFlCM1Y5MFl1NlE5MC12R2huNnFBWG1xb0RLbElnN0R0LV9vdkhJdVA5bk8teXdBckRMVDdENXdrQ3dJNVY3eU9JMEhGcnNR?oc=5 | 桃園警察局擬增11處新建重建工程 今年完成5處 中時新聞網
─ 無 | 112BADE0816 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 | 桃園市八德區中山路23號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1080104-AA1 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程 | 桃園市平鎮區文化公園 | 桃園鐵路地下化帶動周邊發展 平鎮車站爭取位移與捷運共站 news.housefun.com.tw | 施工中 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE1FcHdHclNkRXpnZkVNVzlyVUxhNW1BXzRVbXpCQnlDWG1INTNZUjgxR21WVEhWZmp2UVE0VnlwVG9YYUtZVTNieG1pSjlYS3NtcUUwVXpmZGdybXZTUkVrQWYyQVdiblYtZjVZ0gFwQVVfeXFMUEctZFFyb2h2dk1zbzZfMl9Qdk8tVFBIaW92azlwUkVqeVZ5S0cxS3Z6OFI4dmxtdjlYT2tuV1llMjFjWGJOSm9mVFRQYkVJemlDaHY4RFFINXFISGFlMHR6WkhlWUl0YUJDai1NcWZqMg?oc=5 | 桃園鐵路地下化帶動周邊發展 平鎮車站爭取位移與捷運共站 news.housefun.com.tw
─ 無 | 1081218-AA3 | 桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程 | 桃園市中壢區興南段中壢老小段100-39等10筆地號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1110824-AA4 | 桃園市中壢區中正公園地下停車場興建工程 | 桃園市中壢區中美路、延平路口 | 中壢中正公園5千坪停車場8／21啟用 收費標準一公告就被喊貴 news.housefun.com.tw | 完工啟用 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTFAwdktWTVZMd1hnalVvQmpLQnVTc0NNM2ExbjY4d3ZqWjVzN3B5MFYtU2ZqXzdCc2pPS0hxekxyV084Wk0tZmlXWHNrQWZzYmNDS3JHeU4tZlpjTVQyV3UxSXJIc2FGSUg1NDNn0gFwQVVfeXFMT1hZTDN5SHp4d3ZHMzFSQXZfZ2tnMWhSUXFKbTRhaF9Qc0xyUUp5R1JHRmlPbWV0V2d5R3hnMWwyVXFTTXJoM0JSekRJc2pJMXhPOUY5RlR3aWk0Ry1GX0ZJM1RvdkIxNUVOUDcySGRGRg?oc=5 | 中壢中正公園5千坪停車場8／21啟用 收費標準一公告就被喊貴 news.housefun.com.tw
─ 無 | 1130131-AA1 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 桃園市桃園區民權路32號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140102-AA3 | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 | 大昌路二段 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140509-AA3 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 | 介壽路133巷 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1141003-AA6 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 113-PO-008 | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園區延壽段1392建號 | 桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次 經濟日報 | 施工中 |  | 經濟日報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTE9qaFpEckVLUnBWampBbU5TV21FcUJrRmhISDk5MjlyeElpclFJNjBNUXdkVUhzandWTXFlcGpNaUlxMVkxd0FabWQ0aTIwU2VuXzlTTXdrMlJvZ9IBX0FVX3lxTE9sckZ1Um43WFdhSklsamVWSTRIUFJZbU41bkdfaTBfOEhTN2RET0FEOERxTUlmOVhBU0xnTkVzdVQ1U3ZNV2tzVWpwREF6SHI3WEt5X3RwdWxmUEtEbVpF?oc=5 | 桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次 經濟日報
✅ 有 | 114-PO-007 | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 桃園市桃園區 | 改善通品質龍泉五街延伸道路完工 蘇俊賓：推動建設豐富在地生活機能 ¦ 王維傑 ¦ 地方新聞 風傳媒 | 施工完成 |  | 風傳媒 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiTEFVX3lxTE9PZERrbENteWhvU0JvYi1KS05uOUFFemFfZXR6NnVLcHJscWFmQjVRWkVYWUlRWkd4dkJneXNyMl9ibDQ5VUFkb0xZLTk?oc=5 | 改善通品質龍泉五街延伸道路完工 蘇俊賓：推動建設豐富在地生活機能 ¦ 王維傑 ¦ 地方新聞 風傳媒
─ 無 | 111-07-066 | 桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程 | 桃園市中壢區台貿二街正義路交叉處 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-12-134 | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 | 新生路2段與興北一路交叉處 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 114051301 | 大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程(原民二期) | 桃園市大溪區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 114071501 | 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 | 桃園市大溪區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 114102101 | 大溪區一德市民活動中心新建工程 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1653地號 | 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家 | 施工完成 |  | 果仁家 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTFBOcWlUNC1RVTFrRXhYV05uQm5BWUg4TXBWRlJpWjhhcEhrenNRdU5DMkhQV0tNMHd2b05SZmxmczVOTEJVUElQejhLVl8xTlFOc3ZZ?oc=5 | 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家
─ 無 | 114102202 | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 | 桃園市大溪區瑞興里 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-08-1 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 | 桃園市蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-10-3-01 | 桃園市蘆竹區新興市民活動中心新建工程-01 | 桃園市蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-10-3-02 | 桃園市蘆竹區新莊市民活動中心新建工程-02 | 桃園市蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 113-19-1 | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 桃園市蘆竹區南山路 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1111603 | 桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程 | 中華路139巷8弄10號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 112A0603 | 龍潭社福館新建工程 | 桃園市龍潭區 | 平鎮南勢行政園區主結構完成 打造高齡友善一站式洽公空間 桃園電子報 | 施工中 |  | 桃園電子報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiTEFVX3lxTE1KNnJYSTg3R0hWZnVBbzBxb3poNGxKNUVKZUxYNU9KWUVLM0RhN0c0bEpNTGxjWnVWNVBUWEtmZTRPdm1qRTJSVDlSQU8?oc=5 | 平鎮南勢行政園區主結構完成 打造高齡友善一站式洽公空間 桃園電子報
─ 無 | 113-42 | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 桃園市新屋區東興路二段870巷1號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 114-40 | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 | 桃園市新屋區 | 埔頂活動中心將遷址重建！地方盼增設天幕廣場民政局回應了- 桃園市- 中時 中時新聞網 | 施工中 |  | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE1hR2JfeVhOcEdQSmJDNzQ0MGRQM1BUZExtZGE5SzFXcHdSMGhPRDUxS2x4dzJxcTF3WnUzYi05X09JMi13U0paSjNxMGsxb2dtQmZMSEZwT0lsNUd2VkJBUmlzcUtETjhHQl9mMmNn?oc=5 | 埔頂活動中心將遷址重建！地方盼增設天幕廣場民政局回應了- 桃園市- 中時 中時新聞網
─ 無 | 114-53-114E-15 | 新屋區觀海橋拓寬工程 | 桃園市新屋區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 114-28 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 桃園市觀音區塔腳里 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 114-34 | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程 | 觀音區保障里 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140506001 | 平鎮區水汴頭伯公旁(大坑坎幹線約1K+479處)新設人行跨橋工程 | 桃園市平鎮區大坑坎幹線約1K+479處 | （Web Search 無結果）
─ 無 | BB1111223 | 八德區舊福興市民活動中心拆除工程 | 桃園市八德區廣興路53號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | BB1121117 | 桃園市八德區國道二號橋下空間新建工程 | 國道二號橋下 | 國2甲延伸台61線 2027年開工 news.housefun.com.tw | 開工 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE1tV1Z2UlQtZE9RTHk2c25xdTBhWHVmY25qNkk1SnVoZTd2TDBlVm9hZkpRNE1rdzVnWGRvMGVIN0lIY1JQUEl3RUxmaXhMY1haMlI1eW5vR0NrbWRiYXNfQl9WT2VxcEx0Qjhz0gFwQVVfeXFMT2NkdWdkZ24wbjIxV3dHVFVMWWlmZ1N2ZUgxZ0lpbVpzb1pCMkxqSGc0UXVqdVBERWhWckpnVmJhSU1HLVRwM2w5bmRIZkh0aGNPQy13QUYtdEJCNXNrZWZPcjZ6Y2tid3J4ZFdONXQ2aw?oc=5 | 國2甲延伸台61線 2027年開工 news.housefun.com.tw
─ 無 | BB1141112 | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程 | 桃園市八德區茄明段28地號土地 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | YM-112018 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 | 楊梅區新榮段815地號土地 | 楊梅新榮市民活動中心112年5月完工，連結富裕公園及天幕廣場，提供社區集會活動多元空間 桃園市政府新聞處 | 施工完成 |  | 桃園市政府新聞處 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE9tMjdEZEkza0ZaT1RGcnU5VDYxRFU2b0psTXoyVVZfVnpZdnpDcEZMeXNPQnpJNGVxdkgzR3Rhbk8zUmRaSWZEbzVSV2Z3YUJxUVo0Wk1wLWtLYnhrOWpwN0dwZk9SYjd3MHc?oc=5 | 楊梅新榮市民活動中心112年5月完工，連結富裕公園及天幕廣場，提供社區集會活動多元空間 桃園市政府新聞處
─ 無 | 11301-02 | 陽明高中半戶外球場興建工程採購案 | 德壽街8號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | C0105-114050101 | 天真樓拆除工程 | 春日路1080號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | C0610-11308 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍拆除重建工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
─ 無 | 11212 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程(第二之二期工程) | 桃園市中壢區青埔路二段122號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 11224 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二之三期新建校舍工程 | 桃園市中壢區青埔路二段122號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 11201 | 桃園市八德區興豐段2576地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市八德區豐田路1號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 107032 | 龍潭體育園區興建工程 | 桃園市龍潭區 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxPVFpUcmpnOGhLY2xadG90UmxiSEhDSDBfUUZEbWJma2NSYWdlR3N0V0JPS3dmcGEtMHctdWQydXpYNF9hVGJSU3dGQVBjN2RRLU5Zc0RxV19WZVFqZXFsVHJjMDFIMGVtRXA5WVhNZkstdXRyV2ZfbTE0QnA0T1gxc2JtN1h2OEk?oc=5 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw
─ 無 | 1130284326 | 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程 | 桃園市桃園區日光路朝陽街口 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1090526-AA2 | 桃園市立美術館新建工程 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxPVFpUcmpnOGhLY2xadG90UmxiSEhDSDBfUUZEbWJma2NSYWdlR3N0V0JPS3dmcGEtMHctdWQydXpYNF9hVGJSU3dGQVBjN2RRLU5Zc0RxV19WZVFqZXFsVHJjMDFIMGVtRXA5WVhNZkstdXRyV2ZfbTE0QnA0T1gxc2JtN1h2OEk?oc=5 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw
─ 無 | 1100913-AA2 | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1110105-A1 | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程 | 中壢區 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxPVFpUcmpnOGhLY2xadG90UmxiSEhDSDBfUUZEbWJma2NSYWdlR3N0V0JPS3dmcGEtMHctdWQydXpYNF9hVGJSU3dGQVBjN2RRLU5Zc0RxV19WZVFqZXFsVHJjMDFIMGVtRXA5WVhNZkstdXRyV2ZfbTE0QnA0T1gxc2JtN1h2OEk?oc=5 | 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw
✅ 有 | 1120111-AA2 | 桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程 | 培英路251之10號 | 多次流標終於標出 中壢殯葬園區「火化場暨停車新建工程」5月動工 自由時報 | 開工 |  | 自由時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTFB0X2thX280Nm9BaG1uakR4YnlzUFN0cWRwN0RDLUpLdFNJZHFTSHdRUVV0VVV0S3lRRnVfTlJvR1BPc3dMb2FuNGJENWNWbndrTjEwZjdVVC0xcXEyMHItREtmd0fSAWpBVV95cUxQRDFKYXVFSHhnYmdxWXZsQ2RSd1Fhal9JWlZGcVR3NF9xa2t6aG1Gc3h5RUdndlp0ZVJuVEVibU5BYTdQT3lUV0JsMzRyRHJpNXZza0xwcUZISUVYV2k1V1ZCTXFMakJWQUl3?oc=5 | 多次流標終於標出 中壢殯葬園區「火化場暨停車新建工程」5月動工 自由時報
✅ 有 | 1120116-A1 | A11-赤塗路新闢道路工程 | 桃園市(蘆竹區) | 【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～ Yahoo - 汽機車 | 施工中 |  | Yahoo - 汽機車 | https://news.google.com/rss/articles/CBMirgNBVV95cUxNdTBZZjNVUjBKRmpzemtCXy1XWTNFX1lIRU1QQV9ucU1ZOUxfV0pVS19feW0yczEyeHJBX1g1RmNvRGJwcTFJWkdGVDBGb2VQNnE5dFBYc09PemdxNzhrQnMzY2NXYXRudW5xMXFRVkt4Q0tBOTRQQjkyUG5vWjBZaEpLa0xpNDhTaTBlQjRieEVJUFdubjV1bDVhUGJVUU8yY1BXUkxpNmY0Q3cwemVYaVoxMC1hdGlqTXUyTTd5MkxQVW1xc016eVVnLW4xTEt0eTh3bjQwWGFMTFZrcXE3REI1d0otOGJuRkIxTlo4aC1vSm9leDBheDVWeFowTHVneFJ6S1hBRlZNXzBncG9kT3NaQ0ZxekJ0MGNBbkZVcF9LSkE0RWx2SFVnVUlvNjJMaTJfUEF0X2tKSlZKTVhST1VTYjYwTVI5N2hjR0w4SVJjU0NWNjB2c0o1VEhMOXNaeVNwWkpRdlQ1bGR5bFRiZG02eU9LTWVzMDhyTGhZeVNETDh1WlVLS1dTNDc0S1BOcUhwYks3SVJBTzJYOEJnM1hDTzlJTnRtb2VzNWF3?oc=5 | 【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～ Yahoo - 汽機車
✅ 有 | 1120314-AA1 | 桃園市龍岡全民運動館新建工程 | 桃園市(非原住民地區) | 終於要建了！桃園運動場館再＋1 龍岡全民運動館昔多次流標 news.housefun.com.tw | 施工中 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE9UNEV4RDlvdEJUeE5oZG5CUWdJeWtRSnZianc0d05OZzRSX21OeGtiemljendaOGQ2bEtoMS02Y3FsM1k4aE1ramhlWlk3NlZ6a05CZTJ1QzVMNDhHdWgxbGVvNUR5STM5OFJj0gFwQVVfeXFMUGhkTWpRYXJwQmdlZ0VIcEJ0QXdoZDFINWpReHRmbDV5RjJ4WjhEeVhrVUNLdVZjWk5zeERRS0VNckpweG0zOHNUOGFqblJBOHJJTkczYklxemx6a0VvX2ZIUVBxNDAxazA5NkZROEdtWQ?oc=5 | 終於要建了！桃園運動場館再＋1 龍岡全民運動館昔多次流標 news.housefun.com.tw
✅ 有 | 1120609-A1 | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市大溪區 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處 | 施工中 |  | 桃園市政府新聞處 | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTFAtY2F0TkdPOWtOWV9PYVMzaHpSYUtOWDZ3M3J1VnNXTjdpQnkxSV9CNzg1OXdHbGdyYnJHSV81SDdWLW5aejltcHctMkJXZUdFN0JOMFM0VFBXb1htdFNoTHhxbGlQUVh6Y3J3?oc=5 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處
✅ 有 | 1120721-AA2 | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 桃園市 | 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網 | 施工完成 |  | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5iT0dDeEk0M0loZk5IUTdKQkZKTVhBa2ZEc2drcTFicWQzUnUwOGFJYURIclVqZF9vbkEtdWZtQVpyVzNHNVQwcmg3bEJEYXZQLTd5cWc4ejV0UDZkdzJKTXdrWHhYWWNXNWYyLXJR?oc=5 | 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網
✅ 有 | 1120817-A1 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市大溪區田心子段下田心子小段1219地號 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處 | 施工中 |  | 桃園市政府新聞處 | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTFAtY2F0TkdPOWtOWV9PYVMzaHpSYUtOWDZ3M3J1VnNXTjdpQnkxSV9CNzg1OXdHbGdyYnJHSV81SDdWLW5aejltcHctMkJXZUdFN0JOMFM0VFBXb1htdFNoTHhxbGlQUVh6Y3J3?oc=5 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處
─ 無 | 1120830-AA3 | 桃園市中壢區青園國民小學第二期新建校舍統包工程 | 桃園市 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1120904-AA1 | 桃園市立文青國民中小學二期校舍新建統包工程 | 桃園市龜山區善捷段124地號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1120911-AA1 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） | 桃園市平鎮區 | 出席「平鎮區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮」 鄭副院長：貫通中壢、平鎮東西向交通 打通任督二脈 紓解市區系統交通壅擠 ey.gov.t | 開工（動土典禮） |  | ey.gov.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxQSXlMZ0FaemRnalI2SjNtS1ZGV052NTQ5V2JXMmdCbG83TjZGMFhROG1BRjBkdk5ZZHhPSGpoOHd5Y1hCQURKUEt5ZXQ3YlBuSThkcVdvblNpZXJBc3N0WHpheTFNS01ZNU5yTHBFTV9xa25RX2p0SS0tZWpUN3N3cmRfaGQ0cGs?oc=5 | 出席「平鎮區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮」 鄭副院長：貫通中壢、平鎮東西向交通 打通任督二脈 紓解市區系統交通壅擠 ey.gov.tw
✅ 有 | 1120919-AA2 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 桃園市 | 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網 | 施工完成 |  | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5iT0dDeEk0M0loZk5IUTdKQkZKTVhBa2ZEc2drcTFicWQzUnUwOGFJYURIclVqZF9vbkEtdWZtQVpyVzNHNVQwcmg3bEJEYXZQLTd5cWc4ejV0UDZkdzJKTXdrWHhYWWNXNWYyLXJR?oc=5 | 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網
─ 無 | 1120920-AA2 | 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期) | 桃園市八德區和強路至和平路 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1120922-A1 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 桃園市 | 平鎮為桃園第3大區新行政大樓2026竣工整合洽公社福- 生活 工商時報 | 竣工 |  | 工商時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiX0FVX3lxTE1wTm9tR1E3TF9FSi1WaXBacmJ4LWwyekxkNTVSbXNYbVhYUmZLTm4tWmItZUVmQmtSZjNEU2FCdTItLWpJdDdlc05fSWVBaVdzeHVuWDlGZzFOQ1kzRWk0?oc=5 | 平鎮為桃園第3大區新行政大樓2026竣工整合洽公社福- 生活 工商時報
─ 無 | 1121011-AA3 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 桃園市中壢區中運段377地號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1121102-A7 | 桃園市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1121106-A1 | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 24.898761, 121.277551 | 大溪埔頂轉運站 2027 年完工在即！整合國道與捷運綠線，交通升級帶動房市關注 果仁家 | 施工完成 |  | 果仁家 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTFBBZkRFQVhEdk10cDRlYjFqelp1NzVUUmxmVUhLTlloeDliYTZETHZ0NnRDajVNZ3Q3QmhaZVZUajU4enVXODhpdklZYmpnMXlaSHEw?oc=5 | 大溪埔頂轉運站 2027 年完工在即！整合國道與捷運綠線，交通升級帶動房市關注 果仁家
─ 無 | 1130108-A3 | 桃園市桃園區三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 三民段233地號1筆 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1130219-AA5 | 桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程 | 桃園市楊梅區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1130313-AA5 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市龜山區華亞段120-1、120-2 地號 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxOVkJkeUZHOXh6MXFwdFhDbTl3M2RHQlZ0YVFfOThXaTdpVllLRDktZmVtMlBHNHppaFhmQzlxY25kWlNRV293Zkx2SXl2U1NWTWxDNEJ0RklHZjJMdWcyTDRGN1JPZnFmWDBqeWROejVHZ0Z0cUl2LUQ5MndycU5yY3ptdGpPSHRqbkE?oc=5 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw
✅ 有 | 1130320-AA2 | 桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程 | 桃園市中壢區高鐵南路二段223號 | 配合桃美館人行空橋吊裝作業 附近道路6/28起分6 階段施工管制 理財周刊 | 施工中 |  | 理財周刊 | https://news.google.com/rss/articles/CBMib0FVX3lxTFB0VldWTFlhQldPbFFxZk44ajIzZU1ILWNFbzVRMGd5UndZWTBuQmZHZjFLSHVUOWlqdktOemliV3lFOW43WWU5V1liZDNoMWN4TmtUcC1RUzNkM3dTeFVtSDhWOXhHaGlGbjJGeXFtZw?oc=5 | 配合桃美館人行空橋吊裝作業 附近道路6/28起分6 階段施工管制 理財周刊
✅ 有 | 1130507-AA1 | 桃園市立文青國民中小學一期校舍新建活動中心工程 | 善捷段124地號 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxOVkJkeUZHOXh6MXFwdFhDbTl3M2RHQlZ0YVFfOThXaTdpVllLRDktZmVtMlBHNHppaFhmQzlxY25kWlNRV293Zkx2SXl2U1NWTWxDNEJ0RklHZjJMdWcyTDRGN1JPZnFmWDBqeWROejVHZ0Z0cUl2LUQ5MndycU5yY3ptdGpPSHRqbkE?oc=5 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw
✅ 有 | 1130924-AA4 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園市龜山區文化一路 | 串聯龜山與新莊 文化一路至青山路新闢工程解救塞車 news.housefun.com.tw | 施工中 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE9GbnU1N2d5ajVJNWhvRmRuUUxYY210R0RzN20yQnM2ekdpak45cTAyQkROYUpZY1pLZ05nUXhDckl5YXg2M2xVV245QTd0dkVsUmxHNDBHaDdyaHphWG54REZ5Vkg2ZC1BN2dz0gFwQVVfeXFMTld1aWZvSFJURllKNXk4TEZEcWVoZW9MT2RBYU9xdms3SllYa2RncU83UmJtaW55SndMaVRxNlYtMGg3eWhTRDRlSnUwbTlMWXliMThCS3pxbUJrV3dfeHktSmpZSGUwM0ZMY2g0Vjh6dw?oc=5 | 串聯龜山與新莊 文化一路至青山路新闢工程解救塞車 news.housefun.com.tw
─ 無 | 1131010-A1 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市八德區興豐段2576地號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1131029-AA9 | 桃園市八德區興豐段公共化幼兒園、大成段公共化幼兒園及大成國小後門新建工程(略) | 大成段93、88-1地號位於大成國小校地，興豐段1486、1487地號位於八德國中後方 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1131107-A4 | 桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程 | 永福路1200號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1131230-A1 | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程 | 桃園市平鎮區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140208-AA2 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 興豐段453-1地號 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140319-A3 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程 | 興豐路1258號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1140324-A1 | 桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期) | 客運二段131地號 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw | 施工中 |  | farglory-realty.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxOVkJkeUZHOXh6MXFwdFhDbTl3M2RHQlZ0YVFfOThXaTdpVllLRDktZmVtMlBHNHppaFhmQzlxY25kWlNRV293Zkx2SXl2U1NWTWxDNEJ0RklHZjJMdWcyTDRGN1JPZnFmWDBqeWROejVHZ0Z0cUl2LUQ5MndycU5yY3ptdGpPSHRqbkE?oc=5 | 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw
─ 無 | 1140606-A2 | 桃園市中壢區雙嶺段1508地號過嶺國民小學新建工程 | 桃園市中壢區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1140616-AA2 | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 桃園市(非原住民地區) | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1140627-AA3 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第二期) | 桃園市八德區興豐段2576地號 | 預算金額新台幣4.46億元多 桃市八德國小老舊校舍整建工程成功開標 蕃新聞 | 施工中 |  | 蕃新聞 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiUkFVX3lxTE1GcjNOS0Foczh0SUMwcDlmRHdZcVZ4dVlNcktwS2p5NkJFRDFlRGI2SVBzNTFGZXdPLTcxa1BEaFk5VjhRVHhCSTFuWjdmb0hJaVE?oc=5 | 預算金額新台幣4.46億元多 桃市八德國小老舊校舍整建工程成功開標 蕃新聞
✅ 有 | 1140909-A3 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程 | 桃園市平鎮區 | 桃園平鎮國小明年動工 2029年招生 聯合新聞網 | 開工 |  | 聯合新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiUEFVX3lxTE1VQnVoOXBWd2NnUlpxNUNjVWVwYlhEYnJuZFdiRUlnZ2lrSHVEV1J6R1VYTlN4LXpCeGV5NFJBR0w3WUF0ajgwZU9JdDhCVzR10gFWQVVfeXFMT2w2cHJqdzZJcXBkRXVtSnlDY1BFVW9hRUYwUjFwTEdIVjFDYklXZGNvS2RKaFVERFNydjl6VjFsSTc2Zmd3dW1XVllCZzc0TTU2Vm9rV3c?oc=5 | 桃園平鎮國小明年動工 2029年招生 聯合新聞網
✅ 有 | 1110805-AA1 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程 | 桃園市八德區 | 八德「大勇市地重劃區」工程預計2024年底完工¦ 區域情報 MyGoNews | 施工完成 |  | MyGoNews | https://news.google.com/rss/articles/CBMiYEFVX3lxTE04cm1vQVVSZUhkQ19ZWlZqcGNHY2k3Nm1mQWdNUTJqeVpCcGhFX3hYNFdvUEZtcmFkWjJ6RnB5bFRxVVUzOGhyWVhQVk1BZE5VQUpQZXVwRlE1OXFlSWhnQQ?oc=5 | 八德「大勇市地重劃區」工程預計2024年底完工¦ 區域情報 MyGoNews
─ 無 | 1100226-A5-A1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100226-A5-A2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 | 桃園市大園區、蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100226-A5-A3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 | 桃園市 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100226-A5-B1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100226-A5-C2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100806-AA2-B2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1100806-AA2-C1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 | 桃園市大園區 | 航空城包商被爆為省移植費逼砍樹絞碎 桃市澄清︰非事實 自由時報 | 施工中 |  | 自由時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTFBRZlcyRkV5SUhFdkpPbUNfaEFfZUdDR3VVaGVzeTBYMnFaTktYZTJSWHZoTTZfNHk4WnA1cUpESGVqRDNwV0hVN05DWUcwU1U2YUIxOXRQSDQ2ck5IR1pUSVRyZ0_SAWpBVV95cUxNMDBiSHMxZEExbHFWOW1FVXNRTng1LWRQUEd6ajE4S0RGTHowSEswcWwzTFFzYjVtNEI2ekJxRzhtSXhCRGlLb1I1QXZ5bDVKS3lhTFJLQ0YxUjdFaEZpejNJRUx2WVQzamR3?oc=5 | 航空城包商被爆為省移植費逼砍樹絞碎 桃市澄清︰非事實 自由時報
─ 無 | 1100806-AA2-D1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100806-AA2-D2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 | 桃園市大園區及蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100806-AA2-D3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1141224-J1 | 南崁溪幸福路人行跨橋新建工程 | 桃園市桃園區 | 串聯桃園綠捷G12與經國重劃區 幸福路跨橋拚明年6月開工 中時新聞網 | 開工 |  | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTFBkSjdvbHdaXzl6bVU4am5mckZUQjlhZktyZlVjS1ktSlNIZFFpQ0VkdjFKWGxLdzZEVW5kT2IyNFVMREtaTm1mdjc3OGIwd0tNRGEtX3oydGw3anVGdDFCWGgyandMRmN1bm1ucDln?oc=5 | 串聯桃園綠捷G12與經國重劃區 幸福路跨橋拚明年6月開工 中時新聞網
─ 無 | 1051230-A1 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市蘆竹區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1060113-A1 | 桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程 | 桃園市八德區豐田二路 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1060603-A1 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市八德區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1070529-A2 | 桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程 | 桃園市蘆竹區大新段424地號 | 國道 1 號中豐交流道 12/26 通車！五楊高架南出北入專用匝道上線，周邊房市 3 影響整理 果仁家 | 通車 |  | 果仁家 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTE9zRDB0RjhNNUVfcFR3bk85SU1QVUk1WXZkdk5vNFBaTklYc2ZUUms5SnBzbUFzYVphbHFRV25pZThUMXBJOE5VbnhvcHZuUkNxTWhv?oc=5 | 國道 1 號中豐交流道 12/26 通車！五楊高架南出北入專用匝道上線，周邊房市 3 影響整理 果仁家
─ 無 | 1080528-A4 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市楊梅區及平鎮區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1081107-A4 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程 | 桃園市大園區 | 航空城安置住宅逾400戶完成選屋登記 鄰近高鐵站A18基地最搶手 自由時報 | 施工中 |  | 自由時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiZEFVX3lxTE9MOHBzRmNSZU40SDZoQUxaaE9Sak91b1JNcFdUQXR4NFJFVWRBOExIZldmZGkzM3JNQ1hMRk1zUEtJbm9BOWtPT3JqMjRRSW1jWTgtQ1lpN01oSzVMbTNkS2RYUjPSAWpBVV95cUxQNG9uMXduVHlMbEZ2bExUaXVoczBvOFdnalRRS3FkWmFmc1Y0dmhGb0xqZEFMZWNqYjUxVWF2a2YxTUtGdk1qbW1qX3BZUUhzNFpMbTA0VzVBTENfNG8xdVBESDhWa2MwX3VB?oc=5 | 航空城安置住宅逾400戶完成選屋登記 鄰近高鐵站A18基地最搶手 自由時報
─ 無 | 1100429-A2 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100429-A2-1 | 「桃園航空城機場園區興建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程」後續擴充「桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程」 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1100824-A1 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程 | 桃園市大園區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1120324-AA3 | 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程 | 桃園市蘆竹區 | 蘆竹A10站、大興段2社宅決標 426戶2027年完工 news.housefun.com.tw | 施工完成 |  | news.housefun.com.tw | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTE8tbzVQVVlVR1VyUm1XZXozSHhCLXQxM0JGOFhZVHlfZUhETWxVLWUxOVFjQklKb1k5eWFmam1xUkF5VXJaT1FfM1h2WW5KNFpUNTh2b2l2WkI2ZEtDcWNvaHlBdV84Q3VHX1E40gFwQVVfeXFMT3RZaEp4ZUlyT1I2b3gyX3dfekRWa2lMVnFQZDRJTXJ2bm9jOThmNi1aOUloS0trcUVtWi1HamhUZWVlQ3dSOFYtZTM3MEFrSzVGUFlzc0ttTGRGQzQ0bnA0ZXFsZTRXOTZKaUo3VDZSTw?oc=5 | 蘆竹A10站、大興段2社宅決標 426戶2027年完工 news.housefun.com.tw
─ 無 | 1120419-AA3-01 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段 | 桃園市龜山區林口附近 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1120419-AA3-02 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段 | 桃園市龜山區興安段2地號 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1120630-AA5 | 桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市中壢區興北一路 | 中豐交流道年底通車有望 中壢「房市新戰區」再添利多 自由時報 | 通車 |  | 自由時報 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiUEFVX3lxTE5uZ3c1MzVZWG1SZ2VEb2VFMVhBYnZsSE8tNllVeWx6S1d0RU0zV2x3LXlfUks4aUJUZUYwd29lMXhlaFhNdnNGYXNIeWE0cFN0?oc=5 | 中豐交流道年底通車有望 中壢「房市新戰區」再添利多 自由時報
✅ 有 | 1120630-AA6 | 桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程 | 桃園市中壢區 | 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家 | 施工完成 |  | 果仁家 | https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTFBOcWlUNC1RVTFrRXhYV05uQm5BWUg4TXBWRlJpWjhhcEhrenNRdU5DMkhQV0tNMHd2b05SZmxmczVOTEJVUElQejhLVl8xTlFOc3ZZ?oc=5 | 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家
✅ 有 | 1130418-A2 | 桃園航空城G17基地安置住宅周邊區段徵收工程 | 中正東路一段418巷 | 桃園航空城4安置住宅動工房型出爐 估2024年9月入住 中時新聞網 | 開工 | 2024-09 | 中時新聞網 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE9hanZ4NDNSdTZLWjk1QTdkYXdqWHNqQUxJYVR6NDJKTVgwQ2dYcDNvQjFEU3dyRXFhTmVjX1djMGlId3hRSUtRaWJDQ2t2RjFteVZlaHlUN1RXM1V3V0FtV0hTdTc3ay1Pc3lYY2tR?oc=5 | 桃園航空城4安置住宅動工房型出爐 估2024年9月入住 中時新聞網
─ 無 | 113121319 | 114年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市全區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 115010901 | 115年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市全區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 1081217-AA3 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程 | 桃園市大溪區 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處 | 施工中 |  | 桃園市政府新聞處 | https://news.google.com/rss/articles/CBMia0FVX3lxTFAtY2F0TkdPOWtOWV9PYVMzaHpSYUtOWDZ3M3J1VnNXTjdpQnkxSV9CNzg1OXdHbGdyYnJHSV81SDdWLW5aejltcHctMkJXZUdFN0JOMFM0VFBXb1htdFNoTHhxbGlQUVh6Y3J3?oc=5 | 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處
─ 無 | 1141218-A3 | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程 | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃區 | （Web Search 無結果）
─ 無 | 1131122-AA1 | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域新建工程 | 桃園市楊梅區 | （Web Search 無結果）
✅ 有 | 112002 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程 | 漁港路451巷25號 | 竹圍漁港餐廳天花板老舊崩塌修繕完成再開放¦ CTWANT LINE TODAY | 施工中 |  | LINE TODAY | https://news.google.com/rss/articles/CBMiVkFVX3lxTFBPSHJpVEtNTDVIcnBvcm11U3kzQlRDY2pqOTZCUVdDZ28tVDRVazBJcnQ0dVpkMW8tcmh3TnA2VEJPYnFlbVVOTFBabHAza1h1WVg0ZW5B?oc=5 | 竹圍漁港餐廳天花板老舊崩塌修繕完成再開放¦ CTWANT LINE TODAY
─ 無 | 1070002286 | 楊梅區農會大成路165號新建工程 | 桃園市楊梅區大成路165號 | （Web Search 無結果）

## 測試4_案件摘要
測試4：針對納入管控案件摘錄整理工程內容（臺北市、桃園市）
工程會案號 | 基本資料_案名 | 坐落 | 執行單位 | 預算（千元） | 進度(%) | (預計)完工日 | 案件摘要
109-C304-01-01-0301-011-0 | 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 衛生福利部桃園醫院 | 584391.032 |  | 2027-06-27 | 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程，由衛生福利部桃園醫院執行，位於 全國首座社宅結合長照大樓 桃園八德「白鷺安居」933 戶今動土打造全齡共融新指標 hurc.org.tw。預算約 584 百萬元，預計完工 2027-06-27。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
113-C304-01-01-6811-411-0 | 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程 | 桃園市桃園市新屋區 | 內政部警政署 | 618100 |  | 2028-04-18 | 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程，由內政部警政署執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 618 百萬元，預計完工 2028-04-18。工程概要：本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) : 1棟 2. 建物使用用途 : 室內75公尺實彈射擊靶場及綜合體技館 3. 基地面積 : 291,502平方公尺 4…
112002 | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 內政部土地重劃工程處 | 615890.836 | 41.38 | 2025-08-19 | 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程，由內政部土地重劃工程處執行，位於 竹圍漁港餐廳天花板老舊崩塌修繕完成再開放¦ CTWANT LINE TODAY。預算約 616 百萬元，目前進度 41.4%，預計完工 2025-08-19。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 1.廣18、廣19人行天橋共約1,272平方公尺 2.廣19地下一層停車場，停車面積約5,118平方公尺 3.廣18、…
111N05 | 藻礁暨海洋生態館新建工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 國立臺灣海洋大學 | 169000 | 42.53 | 2025-02-22 | 藻礁暨海洋生態館新建工程，由國立臺灣海洋大學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 169 百萬元，目前進度 42.5%，預計完工 2025-02-22。工程概要：藻礁暨海洋生態館新建工程…
10766028320 | 法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程 | 桃園市桃園市八德區 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 2421469.047 | 99.53 | 2022-12-31 | 法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程，由法務部矯正署八德外役監獄執行，位於 八德外役監工程砸29億爛尾？黃國昌揪背後綠大咖：難怪法務部不敢處理 ¦ 陳明遠 ¦ 新聞 風傳媒。預算約 2421 百萬元，目前進度 99.5%，預計完工 2022-12-31。工程概要：全案總樓地板面積78,619.68m2 一、A基地：2棟建築物 1.備勤大樓：地上3層樓，樓地板面積4,195m2 2.懇親大樓：地上3層，樓地板面積1,6…
112B01 | 石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程 | 桃園市桃園市龍潭區 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 3920000 | 33.34 | 2028-06-23 | 石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程，由經濟部水利署北區水資源分署執行，位於 視察「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」推動進度 陳揆：可備援調度30萬噸水 有效提升新竹地區供水穩定 ey.gov.tw。預算約 3920 百萬元，目前進度 33.3%，預計完工 2028-06-23。工程概要：管線總長度：0K-25~5K+908，約5,933公尺。 (1) 隧道段(內置K型DIP∮2,000mm)長度約3,380公尺。 (2) 明挖段：K型DIP三種…
4751373031 | 中壢P/S #1MTR拆除及安裝工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 26672.792 | 3.36 | 2026-01-27 | 中壢P/S #1MTR拆除及安裝工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 27 百萬元，目前進度 3.4%，預計完工 2026-01-27。工程概要：1. 工程名稱：中壢P/S#1MTR拆除及安裝工程 2. 工程主辦機關：台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 3. 設計單位：新桃供電區營運處 變電組 設計課 …
6541451005 | 廣豐D/S新建統包工程 | 桃園市桃園市八德區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 790000 |  | 2031-12-31 | 廣豐D/S新建統包工程，由台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 790 百萬元，預計完工 2031-12-31。工程概要：屋內式變電所建築物及土木設施之細部設計、施工及證照申請等（詳「需求書」一、）…
6541451019 | 坪頂D/S裝設#4 D.TR、玉成臨D/S新建#1 D.TR變電相關工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 11205.285 |  | 2027-10-01 | 坪頂D/S裝設#4 D.TR、玉成臨D/S新建#1 D.TR變電相關工程，由台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 11 百萬元，預計完工 2027-10-01。工程概要：坪頂D/S：裝設電纜托架(含23KV及161KV)、既設23kV電力電纜拆除、延放161kV XLPE電力電纜、延放23kV XLPE電力電纜。 玉成臨D/S：…
LAA1300001 | 桃園觀音綜合大樓新建統包工程 | 桃園市桃園市觀音區 |  | 425745.268 |  |  | 桃園觀音綜合大樓新建統包工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 426 百萬元。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造…
LAA1300002 | 桃園大潭修造工廠及應變安管中心新建統包工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 499000 |  |  | 桃園大潭修造工廠及應變安管中心新建統包工程，由台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 499 百萬元。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造…
MAA1270002 | 桃廠新12號倉庫新建統包工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 111583.5 | 2.98 | 2026-11-09 | 桃廠新12號倉庫新建統包工程，由台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 112 百萬元，目前進度 3.0%，預計完工 2026-11-09。工程概要：因應桃園煉油廠材料課第12號倉庫因新建五號倉庫及發電機組工程需拆遷，另尋工會前綠地進行新建倉庫工程，以維持桃園煉油廠倉庫調度需求。該新建鋼結構倉庫，長約55~5…
MAA1270004 | 桃廠廢棄物處理工場三相分離機房新建工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 24999.123 | 46.85 | 2025-12-31 | 桃廠廢棄物處理工場三相分離機房新建工程，由台灣中油股份有限公司煉製事業部執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 25 百萬元，目前進度 46.9%，預計完工 2025-12-31。工程概要：本工程為桃園煉油廠廢棄物處理工廠新建一機房建物，其施作範圍包括工程施作、申報相關建築許可及相關契約文件資料說明之內容等，其主要施作項目包括建物結構工作、建築裝修…
113B010P058 | 國1南向中壢轉接道至中壢交流道開放外路肩銜接南出匝道第2車道工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 67586 | 65.03 | 2025-10-19 | 國1南向中壢轉接道至中壢交流道開放外路肩銜接南出匝道第2車道工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 68 百萬元，目前進度 65.0%，預計完工 2025-10-19。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
114A050P001 | 國道1號甲線新建工程第1標 | 桃園市桃園市大園區 | 交通部高速公路局 | 13633600 |  | 2030-03-24 | 國道1號甲線新建工程第1標，由交通部高速公路局執行，位於 國1甲線新建工程將展開 從林口到桃機可省15分鐘 Yahoo新聞。預算約 13634 百萬元，預計完工 2030-03-24。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
L0513P2036R | 富岡員工訓練所新建工程 | 桃園市桃園市楊梅區 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2074700 | 0.28 | 2030-01-19 | 富岡員工訓練所新建工程，由國營臺灣鐵路股份有限公司執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 2075 百萬元，目前進度 0.3%，預計完工 2030-01-19。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
114-146-1 | 台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化交控系統新建工程 | 桃園市桃園市 | 交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段 | 68600 |  | 2029-10-23 | 台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化交控系統新建工程，由交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 69 百萬元，預計完工 2029-10-23。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 （1） 中央監控系統 （2） 通訊系統 （3） 供電系統 （4） 號誌系統 （5） 自動收費系統 …
11-CJ03-1 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 交通部鐵道局 | 308411.649 | 100 | 2024-06-29 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程，由交通部鐵道局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 308 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-06-29。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
A107021-2 | 郵政資訊中心新建工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 1568000 | 100 | 2022-03-01 | 郵政資訊中心新建工程，由中華郵政股份有限公司執行，位於 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw。預算約 1568 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2022-03-01。工程概要：郵政資訊中心新建工程為地上11層地下2層1幢1棟1戶之RC造、SRC建築物，基地面積171,445.79平方公尺，建築總樓地板面積為28,355.05平方公尺，…
A107022-1 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 6898000 | 100 | 2024-10-31 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程，由中華郵政股份有限公司執行，位於 中華郵政砸近70億 蓋影城、物流中心 news.housefun.com.tw。預算約 6898 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-10-31。工程概要：地下2層、地上12層，總樓地板面積203660平方公尺之SC建築物。…
A109026-1 | 桃園中壢郵局新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 中華郵政股份有限公司 | 485000 | 37.49 | 2025-07-14 | 桃園中壢郵局新建工程，由中華郵政股份有限公司執行，位於 中壢郵局舊址改建疑拔樁震動釀鄰房龜裂 建管處現勘要求停工 自由時報。預算約 485 百萬元，目前進度 37.5%，預計完工 2025-07-14。工程概要：地上9層地下4層，總樓地板面積9090.22平方公尺之RC造…
A114014 | 郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 中華郵政股份有限公司 | 93665 |  | 2026-05-28 | 郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程，由中華郵政股份有限公司執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 94 百萬元，預計完工 2026-05-28。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
106-1-00094 | 臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 6293251.883 | 72.32 | 2023-12-31 | 臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程，由桃園國際機場股份有限公司執行，位於 桃園機場第三航廈北廊廳試營運！新增8大登機門、進駐航空公司及餐廳和抵達動線亮點一次看 ELLE。預算約 6293 百萬元，目前進度 72.3%，預計完工 2023-12-31。工程概要：第三航廈所須電力及空調用量甚大，既有機電設施無法滿足，需另建桃機(西)161kV變電站及能源中心以供第三航廈使用。 …
111-1-00014 | 桃園國際機場公司辦公大樓新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 2741000 | 55.52 | 2025-10-29 | 桃園國際機場公司辦公大樓新建工程，由桃園國際機場股份有限公司執行，位於 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw。預算約 2741 百萬元，目前進度 55.5%，預計完工 2025-10-29。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物1棟 2. 建物使用用途 3. 基地面積:約5,800平方公尺。 4. 建物樓層數:8層…
111-1-00029 | 新消防西站新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園國際機場股份有限公司 | 374500 | 77.4 | 2026-01-11 | 新消防西站新建工程，由桃園國際機場股份有限公司執行，位於 工程成本暴增769億元！桃園鐵路地下化進度大延宕 預估2034年才能完工 ¦ 劉芯衣 ¦ 新聞 風傳媒。預算約 374 百萬元，目前進度 77.4%，預計完工 2026-01-11。工程概要：【建築物用途】辦公室 附屬機房、附屬停車空間 【建築面積】2234.04㎡【設計建築物高度】13.6ｍ 【簷高】10ｍ 【總樓地板面積】 3054.49㎡【…
lslp-2540-10901 | 都會原住民長照大樓新建統包工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 衛生福利部樂生療養院 | 324300 | 19.98 | 2023-11-14 | 都會原住民長照大樓新建統包工程，由衛生福利部樂生療養院執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 324 百萬元，目前進度 20.0%，預計完工 2023-11-14。工程概要：地上5層、地下2層，總樓地板面積之RC造建築工程。…
NE1110360 | 074館TRR生物屏蔽體拆除工程(第二期工程) | 桃園市桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 32504.355 |  | 2026-07-23 | 074館TRR生物屏蔽體拆除工程(第二期工程)，由國家原子能科技研究院執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 33 百萬元，預計完工 2026-07-23。工程概要：生物屏蔽體拆除工程，主要係將「生物屏蔽體」切割(作業前，施工廠商需依據本所指示進行切割物編碼管制)，並利用固定式起重機吊運至地面，運送至本所指定位置放置(地面層…
NE1120693 | 70MeV中型迴旋加速器館新建工程 | 桃園市桃園市龍潭區 | 國家原子能科技研究院 | 931187.34 | 33.72 | 2026-06-05 | 70MeV中型迴旋加速器館新建工程，由國家原子能科技研究院執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 931 百萬元，目前進度 33.7%，預計完工 2026-06-05。工程概要：本工程案於國家原子能科技研究院(下稱國原院)院區內建置一座國家級質子與中子科學應用之70 MeV中型迴旋加速器與實驗廠館，提供國內產學研界高能的中子與質子源，應…
112D03 | 桃園農業物流園區-聯合服務管理中心新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 739900 | 50.2 | 2026-05-01 | 桃園農業物流園區-聯合服務管理中心新建工程，由農業部農業科技園區管理中心執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 740 百萬元，目前進度 50.2%，預計完工 2026-05-01。工程概要：1.建物數量(棟)：1棟 2.建物使用用途：辦公室、會議室、實驗室、備勤室 3.基地面積：7,270m² 4.建物樓層數：地下1層、地上4層 5.建物總高度：2…
113D01 | 桃園農業物流園區-檢疫設施房舍新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 農業部農業科技園區管理中心 | 355300 | 44.8 | 2026-05-23 | 桃園農業物流園區-檢疫設施房舍新建工程，由農業部農業科技園區管理中心執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 355 百萬元，目前進度 44.8%，預計完工 2026-05-23。工程概要：1.檢疫犬訓練中心區：基地面積7,360m2，地上3層、屋突1層(1棟，含訓練室、辦公室)，地上1層(犬舍4區)；總樓地板面積約4,469.57m2，建物總高度…
111-08-18 | 中壢新建火化場之火化爐及空氣污染防制設備統包工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 328000 | 25.53 | 2026-08-25 | 中壢新建火化場之火化爐及空氣污染防制設備統包工程，由桃園市政府殯葬管理所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 328 百萬元，目前進度 25.5%，預計完工 2026-08-25。工程概要：購置火化爐具12具空氣污染防制設備6座及相關附屬機電設備…
113-01-01 | 桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 桃園市政府殯葬管理所 | 289382.528 | 46.41 | 2025-10-20 | 桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程，由桃園市政府殯葬管理所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 289 百萬元，目前進度 46.4%，預計完工 2025-10-20。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量4棟 2. 建物使用用途：納骨塔 3. 基地面積9,900m2 4. 建物樓層數：…
113-04-08 | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程 | 桃園市桃園市桃園區 |  | 100000 |  | 2027-09-30 | 桃園殯葬綜合大樓新建火化爐及其空氣汙染防制設備統包工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 100 百萬元，預計完工 2027-09-30。工程概要：配合桃園殯葬綜合大樓新建工程，於火化場樓層規劃設置下列項目： 一、增設置火化爐4座 二、增設空氣污染防制設備2套 三、增設撿骨集塵設備與其空氣污染防制設備 四、…
DY114-003 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 桃園市政府警察局大園分局 | 126077.314 |  | 2027-08-31 | 草漯派出所辦公廳舍新建工程，由桃園市政府警察局大園分局執行，位於 桃園警察局擬增11處新建重建工程 今年完成5處 中時新聞網。預算約 126 百萬元，預計完工 2027-08-31。工程概要：桃園市政府已於114年12月15日准予本案開工備查 本案工程已取得工程流向編號LYL29011 桃園市政府航空城工程處已於115年1月19日核准土方收容數量及載…
112BADE0816 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府警察局八德分局 | 223144.294 | 63.76 | 2025-07-31 | 八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程，由桃園市政府警察局八德分局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 223 百萬元，目前進度 63.8%，預計完工 2025-07-31。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 1幢1棟2戶 2. 建物使用用途 公務用 3. 基地面積 3313.67平方…
1080104-AA1 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程 | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市政府交通局 | 507867.994 | 100 | 2022-10-25 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程，由桃園市政府交通局執行，位於 桃園鐵路地下化帶動周邊發展 平鎮車站爭取位移與捷運共站 news.housefun.com.tw。預算約 508 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2022-10-25。工程概要：文化公園土地座落於桃園市平鎮區廣德段170至178等9筆地號土地，基地面積共計10,773平方公尺，因現況路邊停車空間已無法滿足停車需求，有闢建地下停車場需求，…
1081218-AA3 | 桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 934000 | 95.31 | 2024-10-26 | 桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程，由桃園市政府交通局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 934 百萬元，目前進度 95.3%，預計完工 2024-10-26。工程概要：本案分兩期興建 第一期為地下1層停車場及地上5層校舍 第二期為地下一層停車場及地上層操場…
1110824-AA4 | 桃園市中壢區中正公園地下停車場興建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府交通局 | 910367 | 100 | 2024-12-31 | 桃園市中壢區中正公園地下停車場興建工程，由桃園市政府交通局執行，位於 中壢中正公園5千坪停車場8／21啟用 收費標準一公告就被喊貴 news.housefun.com.tw。預算約 910 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-12-31。工程概要：興建地下二層地上2層…
1130131-AA1 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市政府交通局停車管理工程科 | 32280 | 100 | 2025-03-15 | 桃園市桃園區新民大樓拆除暨平面停車場新建統包工程，由桃園市政府交通局停車管理工程科執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 32 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2025-03-15。工程概要：因老舊因素，拆除桃園市桃園區新民大樓，並闢建為平面停車場使用。…
1140102-AA3 | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程 | 桃園市桃園市龍潭區 | 桃園市政府交通局 | 93974 | 4.7 | 2026-10-02 | 桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程，由桃園市政府交通局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 94 百萬元，目前進度 4.7%，預計完工 2026-10-02。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途：國道客運轉運站 3. 基地面積：4120平方公尺 …
1140509-AA3 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府交通局 | 563583.597 | 0 | 2030-12-31 | 桃園市八德區大湳森林公園立體停車場新建統包工程，由桃園市政府交通局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 564 百萬元，目前進度 0.0%，預計完工 2030-12-31。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1141003-AA6 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府捷運工程局 | 47200 |  | 2026-07-30 | 打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程，由桃園市政府捷運工程局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 47 百萬元，預計完工 2026-07-30。工程概要：打造市民友善無礙行台4線(6K+664~4K+364)示範道路工程…
113-PO-008 | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 152920 |  | 2027-10-14 | 桃園區中路中信市民活動中心新建工程，由桃園市桃園區公所執行，位於 桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次 經濟日報。預算約 153 百萬元，預計完工 2027-10-14。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
114-PO-007 | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市桃園區公所 | 88210 |  | 2026-07-14 | 桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程，由桃園市桃園區公所執行，位於 改善通品質龍泉五街延伸道路完工 蘇俊賓：推動建設豐富在地生活機能 ¦ 王維傑 ¦ 地方新聞 風傳媒。預算約 88 百萬元，預計完工 2026-07-14。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
111-07-066 | 桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市中壢區公所 | 85060.053 | 100 | 2024-05-15 | 桃園市中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程，由桃園市中壢區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 85 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-05-15。工程概要：地上二層，總樓地板面積580平方公尺，RC造建物。…
113-12-134 | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 70550 | 27.58 | 2026-07-10 | 中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 71 百萬元，目前進度 27.6%，預計完工 2026-07-10。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：1F公托中心，2F市民活動中心。 3. 基地面積：…
114051301 | 大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程(原民二期) | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 17964.567 |  | 2026-05-14 | 大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程(原民二期)，由桃園市大溪區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 18 百萬元，預計完工 2026-05-14。工程概要：1.長340米寬3米之環狀曠野漫道並整併兩側人行道空間。 2.街角路口將打造一處編織廣場，作為日後舉辦活動搭設舞台場地。 3.織布彩繪迴廊及沿線座椅，強化遊憩品…
114071501 | 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 6875.38 |  | 2026-02-13 | 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程，由桃園市大溪區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 7 百萬元，預計完工 2026-02-13。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。…
114102101 | 大溪區一德市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 30000 |  | 2027-01-12 | 大溪區一德市民活動中心新建工程，由桃園市大溪區公所執行，位於 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家。預算約 30 百萬元，預計完工 2027-01-12。工程概要：本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：市民活動中心 3. 基地面積：461 m2 4. 建物樓層數：2樓 5. 建物總高度：3.8…
114102202 | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市大溪區公所 | 10906 |  | 2026-05-20 | 桃園市政府工務局委託代辦-大溪區大鶯路60巷89弄道路拓寬工程，由桃園市大溪區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 11 百萬元，預計完工 2026-05-20。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
113-08-1 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 | 桃園市蘆竹區公所 | 122500 | 15.1 | 2026-08-15 | 桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程，由桃園市蘆竹區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 122 百萬元，目前進度 15.1%，預計完工 2026-08-15。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)-2棟 2. 建物使用用途-市民活動中心 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5…
113-10-3-01 | 桃園市蘆竹區新興市民活動中心新建工程-01 | 桃園市桃園市蘆竹區 |  | 31816.982 |  |  | 桃園市蘆竹區新興市民活動中心新建工程-01，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 32 百萬元。工程概要：活動中心新建工程…
113-10-3-02 | 桃園市蘆竹區新莊市民活動中心新建工程-02 | 桃園市桃園市蘆竹區 |  | 30813.018 |  |  | 桃園市蘆竹區新莊市民活動中心新建工程-02，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 31 百萬元。工程概要：活動中心新建工程…
113-19-1 | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 | 桃園市政府民政局 | 51100 |  | 2026-11-28 | 桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心新建工程，由桃園市政府民政局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 51 百萬元，預計完工 2026-11-28。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1111603 | 桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市大園區公所 | 84853.585 | 95.81 | 2024-05-19 | 桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程，由桃園市大園區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 85 百萬元，目前進度 95.8%，預計完工 2024-05-19。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：幼兒園 3. 基地面積：1950平方公尺 4. 建…
112A0603 | 龍潭社福館新建工程 | 桃園市桃園市龍潭區 | 桃園市龍潭區公所 | 87220 | 54.26 | 2025-08-24 | 龍潭社福館新建工程，由桃園市龍潭區公所執行，位於 平鎮南勢行政園區主結構完成 打造高齡友善一站式洽公空間 桃園電子報。預算約 87 百萬元，目前進度 54.3%，預計完工 2025-08-24。工程概要：社福館新建工程…
113-42 | 新屋區下埔市民活動中心興建工程 | 桃園市桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 15000 | 9.15 | 2026-04-14 | 新屋區下埔市民活動中心興建工程，由桃園市新屋區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 15 百萬元，目前進度 9.2%，預計完工 2026-04-14。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量:1棟 2. 建物使用用途:市民活動中心 3. 基地面積:626平方公尺 4. 建物…
114-40 | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程 | 桃園市桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 24488 |  | 2027-09-12 | 桃園市新屋區埔頂里市民活動中心興建工程，由桃園市新屋區公所執行，位於 埔頂活動中心將遷址重建！地方盼增設天幕廣場民政局回應了- 桃園市- 中時 中時新聞網。預算約 24 百萬元，預計完工 2027-09-12。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
114-53-114E-15 | 新屋區觀海橋拓寬工程 | 桃園市桃園市新屋區 | 桃園市新屋區公所 | 26500 |  |  | 新屋區觀海橋拓寬工程，由桃園市新屋區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 26 百萬元。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設置用途(陸橋) 2. 構成材料(鋼筋混凝土) 3. 形狀(直橋) 4. 交通需求(固定式橋…
114-28 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 桃園市觀音區公所 | 6620 |  | 2026-04-01 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程，由桃園市觀音區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 7 百萬元，預計完工 2026-04-01。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(編號道路及村里道路維護、改善) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面) 3. 道路長…
114-34 | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市觀音區 | 桃園市觀音區公所 | 46832 |  | 2027-06-15 | 桃園市觀音區保障市民活動中心新建工程，由桃園市觀音區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 47 百萬元，預計完工 2027-06-15。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：1棟 2. 建物使用用途：市民活動中心 3. 基地面積：21172.2m2 …
1140506001 | 平鎮區水汴頭伯公旁(大坑坎幹線約1K+479處)新設人行跨橋工程 | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市平鎮區公所 | 11085 |  | 2026-08-30 | 平鎮區水汴頭伯公旁(大坑坎幹線約1K+479處)新設人行跨橋工程，由桃園市平鎮區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 11 百萬元，預計完工 2026-08-30。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設置用途(陸橋、跨河橋、棧橋、捷運、其他) 2. 構成材料(鋼、木、鋼筋混凝土、磚、石、預力…
BB1111223 | 八德區舊福興市民活動中心拆除工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 5187.2 | 100 | 2023-08-01 | 八德區舊福興市民活動中心拆除工程，由桃園市八德區公所執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 5 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2023-08-01。工程概要：建築工程-拆除工程-一棟三層樓…
BB1121117 | 桃園市八德區國道二號橋下空間新建工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市八德區公所 | 18860 |  |  | 桃園市八德區國道二號橋下空間新建工程，由桃園市八德區公所執行，位於 國2甲延伸台61線 2027年開工 news.housefun.com.tw。預算約 19 百萬元。工程概要：本工程內容為第二資材室1間及公共廁所共3間。 …
BB1141112 | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程 | 桃園市桃園市八德區 |  | 17127.489 |  | 2026-09-29 | 八德區茄明第二市民活動中心興建工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 17 百萬元，預計完工 2026-09-29。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量1棟。 2. 建物使用用途:八德區茄明社區發展協會使用。 3. 基地面積:838.1…
YM-112018 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區公所 | 26000 | 100 | 2025-03-17 | 楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程，由桃園市楊梅區公所執行，位於 楊梅新榮市民活動中心112年5月完工，連結富裕公園及天幕廣場，提供社區集會活動多元空間 桃園市政府新聞處。預算約 26 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2025-03-17。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:市民活動中心 3. 基地面積:1791.04 4.…
11301-02 | 陽明高中半戶外球場興建工程採購案 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 41180 | 85.7 | 2025-01-10 | 陽明高中半戶外球場興建工程採購案，由桃園市立陽明高級中等學校執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 41 百萬元，目前進度 85.7%，預計完工 2025-01-10。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造…
C0105-114050101 | 天真樓拆除工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市桃園區會稽國民小學 | 5731.366 |  | 2025-11-06 | 天真樓拆除工程，由桃園市桃園區會稽國民小學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 6 百萬元，預計完工 2025-11-06。工程概要：地上3層，總樓地板面2827.7平方公尺之拆除工程…
C0610-11308 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍拆除重建工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市大溪區仁善國民小學 | 231000 | 10.39 | 2027-03-31 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍拆除重建工程，由桃園市大溪區仁善國民小學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 231 百萬元，目前進度 10.4%，預計完工 2027-03-31。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：2幢2棟 2. 建物使用用途：國小校舍 3. 基地面積：12926.34m2…
11212 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程(第二之二期工程) | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 7384.234 | 100 | 2024-03-16 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程(第二之二期工程)，由桃園市中壢區青埔國民小學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 7 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-03-16。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 1.舊校區東棟、西棟、南棟、北棟等四棟校舍拆除工程 2.舊校區警衛室、體育器材室及司令台拆除工程 3.景觀工程…
11224 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二之三期新建校舍工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 290073.786 | 61.7 | 2025-11-18 | 桃園市中壢區青埔國民小學第二之三期新建校舍工程，由桃園市中壢區青埔國民小學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 290 百萬元，目前進度 61.7%，預計完工 2025-11-18。工程概要：本工程內容將新建地上四層之RC結構教學大樓一棟外，將另新建二層之RC結構及部分SRC結構之圖書室及視聽教室建物1棟，並闢建具200米跑道之運動場及綜合球場，建物…
11201 | 桃園市八德區興豐段2576地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 99800 | 91 | 2025-05-02 | 桃園市八德區興豐段2576地號新建公共化幼兒園園舍工程，由桃園市八德區仁德國民小學執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 100 百萬元，目前進度 91.0%，預計完工 2025-05-02。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:公共化幼兒園使用 3. 基地面積:2807.46 …
107032 | 龍潭體育園區興建工程 | 桃園市桃園市龍潭區 | 桃園市政府體育局 | 183600 | 100 | 2020-05-31 | 龍潭體育園區興建工程，由桃園市政府體育局執行，位於 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw。預算約 184 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2020-05-31。工程概要：一期整地排水工程、曲棍球場及足球場二合一設計球場、管理中心及其他附屬設施工程及品質管理。…
1130284326 | 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 266470.235 | 8.86 | 2026-09-19 | 桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程，由桃園市政府海岸及資源循環工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 266 百萬元，目前進度 8.9%，預計完工 2026-09-19。工程概要： 東門溪水淨設施的核心目標，是將水質淨化設施轉化為一座與自然共好的都市綠洲，以「水、綠、生態、社區」為核心進行城市再生行動。計畫由東門溪截流15,000噸水量，…
1090526-AA2 | 桃園市立美術館新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 2800000 | 76.22 | 2024-09-23 | 桃園市立美術館新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw。預算約 2800 百萬元，目前進度 76.2%，預計完工 2024-09-23。工程概要：公12兒童美術館:地上4層，地下1層，總樓地板面積7,208平方公尺 公13美術館本館:地上5層，地下2層，總樓地板面積40,01平方公尺…
1100913-AA2 | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1017310 | 87.18 | 2024-06-10 | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1017 百萬元，目前進度 87.2%，預計完工 2024-06-10。工程概要：1. 建物數量(棟)：一幢一棟。 2. 建物使用用途： (1)地下2層：停車空間、機房。 (2)地下1層：機房、電視、攝影場。 (3)地上1層：辦公室及攝影場。…
1110105-A1 | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1681326.497 | 41.69 | 2025-03-13 | 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 建案熱區巡禮：移居桃園市桃園區，比想像中更舒適 farglory-realty.com.tw。預算約 1681 百萬元，目前進度 41.7%，預計完工 2025-03-13。工程概要：1、本工程依據「中壢平鎮都市擴大修訂計畫」及「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫」辦理區段徵收開發，計畫範圍分為三大區域，西起民權路，東迄新街溪，北自國道1…
1120111-AA2 | 桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 542998 | 90.05 | 2025-03-31 | 桃園市中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 多次流標終於標出 中壢殯葬園區「火化場暨停車新建工程」5月動工 自由時報。預算約 543 百萬元，目前進度 90.0%，預計完工 2025-03-31。工程概要：本工程為殯葬園區第一期工程，預計規劃興建火化場1棟及戶外停車場（屬於第二期殯葬大樓預定位置）。 1. 建物數量(棟)：1幢1棟1戶 2. 建物使用用途：火化場 …
1120116-A1 | A11-赤塗路新闢道路工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 124548.504 | 84.22 | 2025-03-19 | A11-赤塗路新闢道路工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～ Yahoo - 汽機車。預算約 125 百萬元，目前進度 84.2%，預計完工 2025-03-19。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
1120314-AA1 | 桃園市龍岡全民運動館新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 390700 | 89.11 | 2025-11-30 | 桃園市龍岡全民運動館新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 終於要建了！桃園運動場館再＋1 龍岡全民運動館昔多次流標 news.housefun.com.tw。預算約 391 百萬元，目前進度 89.1%，預計完工 2025-11-30。工程概要：本計畫預計興建 多功能運動中心 ；包含 1F 設置溫水游泳池設施、 2F 體適能中心、多功能教室、 辦公室，並於戶外設置 景觀綠美化工程。…
1120609-A1 | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 159000 | 95.76 | 2025-06-04 | 桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處。預算約 159 百萬元，目前進度 95.8%，預計完工 2025-06-04。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:圖書館暨親子館 3. 基地面積:8000m2 4.…
1120721-AA2 | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 1363060 | 16.41 | 2026-12-05 | 桃園市桃園區殯葬綜合大樓新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網。預算約 1363 百萬元，目前進度 16.4%，預計完工 2026-12-05。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1120817-A1 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 273000 | 37 | 2026-03-19 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處。預算約 273 百萬元，目前進度 37.0%，預計完工 2026-03-19。工程概要：本區位於復興路及文化路街口，鄰近大溪老街，周邊鄰近田心國小、大溪國小、大溪國中，亦有私立幼兒園等。新建複合式圖書館，探索基地環境，規劃出理想閱讀、休憩空間，與社…
1120830-AA3 | 桃園市中壢區青園國民小學第二期新建校舍統包工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 977263.08 | 50.49 | 2026-09-30 | 桃園市中壢區青園國民小學第二期新建校舍統包工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 977 百萬元，目前進度 50.5%，預計完工 2026-09-30。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):72間教室量體+1間(450㎡)視聽教室+活動中心及(2265㎡)地下停車場…
1120904-AA1 | 桃園市立文青國民中小學二期校舍新建統包工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 桃園市政府新建工程處 | 557021.659 | 46.93 | 2027-01-04 | 桃園市立文青國民中小學二期校舍新建統包工程，由桃園市政府新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 557 百萬元，目前進度 46.9%，預計完工 2027-01-04。工程概要：本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟): 4棟 2. 建物使用用途: 國小教室、國中教室、圖書室及視聽教室、國中小專科教室、資訊教室。 3. 基地面積: 40…
1120911-AA1 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 570450.658 | 57.77 | 2026-04-17 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段），由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 出席「平鎮區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮」 鄭副院長：貫通中壢、平鎮東西向交通 打通任督二脈 紓解市區系統交通壅擠 ey.gov.t。預算約 570 百萬元，目前進度 57.8%，預計完工 2026-04-17。工程概要：「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）」新闢道路總長度約1,124公尺及寬度約30公尺，全線兩側設置4.5公尺人行道及自行車道，建置滯洪池1座、橋梁2座(…
1120919-AA2 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 911660 | 51.37 | 2026-06-11 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 中壢興南國中遷校 新建環北國中2026下半年完工 中時新聞網。預算約 912 百萬元，目前進度 51.4%，預計完工 2026-06-11。工程概要：1. 建物數量:3幢3棟 2. 建物使用用途：學校 3. 基地面積：12800平方公尺 4. 建物樓層數：弘道樓及樂學樓為地上5層建物；行政大樓為地上3層；活動…
1120920-AA2 | 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期) | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府工務局新建工程處企劃科 | 222217.355 | 67.86 | 2025-07-03 | 延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期)，由桃園市政府工務局新建工程處企劃科執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 222 百萬元，目前進度 67.9%，預計完工 2025-07-03。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
1120922-A1 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 745680 | 42.2 | 2026-09-30 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 平鎮為桃園第3大區新行政大樓2026竣工整合洽公社福- 生活 工商時報。預算約 746 百萬元，目前進度 42.2%，預計完工 2026-09-30。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 工程簡介：預計興建共通地下二層停車場、 地上 6 層辦公棟 1 棟 、 地上 3 層 社福棟 1 …
1121011-AA3 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 968000 | 45 | 2026-03-03 | 桃園市立龍興國民小學新建校舍工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 968 百萬元，目前進度 45.0%，預計完工 2026-03-03。工程概要：本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)：4棟 2. 建物使用用途：B1為停車場、1F~3F為國小校舍 3. 基地面積：20113.14m2 4. 建物樓層數：…
1121102-A7 | 桃園市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 136400.186 | 54.75 | 2025-07-31 | 桃園市桃園區中路二段285地號新建公共化幼兒園園舍工程，由桃園市政府工務局新建工程處建築科執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 136 百萬元，目前進度 54.8%，預計完工 2025-07-31。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1幢1棟 2. 建物使用用途:幼兒園及活動中心 3. 基地面積:36980.…
1121106-A1 | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 644274 | 32.68 | 2026-09-22 | 桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 大溪埔頂轉運站 2027 年完工在即！整合國道與捷運綠線，交通升級帶動房市關注 果仁家。預算約 644 百萬元，目前進度 32.7%，預計完工 2026-09-22。工程概要：本計畫位置東臨員林路一段（2-1-24M 計畫道路），南側臨仁和路一段 （4-2-15M 計畫道路），西側臨仁和路一段 16 巷，北臨慈光街，位於文小三（仁和國…
1130108-A3 | 桃園市桃園區三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園市桃園區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 128591.687 | 72.69 | 2025-09-03 | 桃園市桃園區三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 129 百萬元，目前進度 72.7%，預計完工 2025-09-03。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 建物為1幢1棟鋼筋混凝土建築物，設施用途為非營利幼兒園，基地面積為2104.87m²(約636坪)…
1130219-AA5 | 桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程 | 桃園市桃園市楊梅區 | 桃園市政府工務局新建工程處建築科 | 89794.31 | 29.3 | 2026-04-30 | 桃園市楊梅區楊光國民中小學綜合活動中心新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處建築科執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 90 百萬元，目前進度 29.3%，預計完工 2026-04-30。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1130313-AA5 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程 | 桃園市桃園市龜山區 |  | 662901.009 | 35.2 | 2026-11-02 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程，由執行，位於 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw。預算約 663 百萬元，目前進度 35.2%，預計完工 2026-11-02。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量：1棟 2. 建物使用用途：D1體育館 3. 基地面積：9864.62m² 4. 建…
1130320-AA2 | 桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 120249.115 | 50.85 | 2025-12-30 | 桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 配合桃美館人行空橋吊裝作業 附近道路6/28起分6 階段施工管制 理財周刊。預算約 120 百萬元，目前進度 50.9%，預計完工 2025-12-30。工程概要：1. 建物項目：空中連通廊道(1座) 2. 建物功能：連通公12與公13街廓 3. 建築面積：406.35m ² 4. 建物樓層：地上二層－空橋面(2FL)至地…
1130507-AA1 | 桃園市立文青國民中小學一期校舍新建活動中心工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 210640 | 19.39 | 2026-02-23 | 桃園市立文青國民中小學一期校舍新建活動中心工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw。預算約 211 百萬元，目前進度 19.4%，預計完工 2026-02-23。工程概要：本工程內容特性包含 1. 建物數量：1(棟) 2. 建物使用用途：活動中心 3. 基地面積：10538.68平方公尺 4. 建物樓層數：地下一層，地上三層 5.…
1130924-AA4 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程 | 桃園市桃園市龜山區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 222210 | 13 | 2026-05-18 | 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 串聯龜山與新莊 文化一路至青山路新闢工程解救塞車 news.housefun.com.tw。預算約 222 百萬元，目前進度 13.0%，預計完工 2026-05-18。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
1131010-A1 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 515602.998 | 8.6 | 2026-10-07 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期)，由桃園市政府新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 516 百萬元，目前進度 8.6%，預計完工 2026-10-07。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):4幢4棟2戶 2. 建物使用用途D3國小校舍 3. 基地面積20452.36…
1131029-AA9 | 桃園市八德區興豐段公共化幼兒園、大成段公共化幼兒園及大成國小後門新建工程(略) | 桃園市桃園市八德區 |  | 233190 | 1 | 2026-12-29 | 桃園市八德區興豐段公共化幼兒園、大成段公共化幼兒園及大成國小後門新建工程(略)，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 233 百萬元，目前進度 1.0%，預計完工 2026-12-29。工程概要：1.大成段幼兒園 基地面積約2,055.84平方公尺，總樓地板面積約1831.52平方公尺，規劃新建1幢1棟，地上3層建築物，空間配置含幼兒園室內活動教室、附屬…
1131107-A4 | 桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 86300 | 0 | 2026-12-31 | 桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 86 百萬元，目前進度 0.0%，預計完工 2026-12-31。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1131230-A1 | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程 | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市政府工務局新建工程處 | 146990 | 1.6 | 2026-11-29 | 平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程，由桃園市政府工務局新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 147 百萬元，目前進度 1.6%，預計完工 2026-11-29。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1140208-AA2 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市桃園市八德區 |  | 132420 |  | 2027-02-01 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 132 百萬元，預計完工 2027-02-01。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟):1棟 2. 建物使用用途:非營利幼兒園 3. 基地面積:3724.34m² …
1140319-A3 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程 | 桃園市桃園市八德區 |  | 1469151.5 |  | 2028-08-15 | 桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1469 百萬元，預計完工 2028-08-15。工程概要：3幢3棟2戶，基地面積：19899.95平方公尺，樓地板面積：16203.04平方公尺。…
1140324-A1 | 桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期) | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府新建工程處 | 734600 |  | 2027-12-31 | 桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期)，由桃園市政府新建工程處執行，位於 龜山A7重劃區成北北桃生活圈潛力新核心 ¦ 建案熱區巡禮 farglory-realty.com.tw。預算約 735 百萬元，預計完工 2027-12-31。工程概要：規模：規模地上3層、地下1層；RC構造 基地面積：25,783.21 ㎡ 建築面積：4,225.75㎡ 總樓地板面積：11,788.25㎡ …
1140606-A2 | 桃園市中壢區雙嶺段1508地號過嶺國民小學新建工程 | 桃園市桃園市中壢區 | 桃園市政府新建工程處 | 756000 |  | 2028-05-26 | 桃園市中壢區雙嶺段1508地號過嶺國民小學新建工程，由桃園市政府新建工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 756 百萬元，預計完工 2028-05-26。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1140616-AA2 | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 桃園市桃園市平鎮區 |  | 221000 |  |  | 桃園市平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 221 百萬元。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
1140627-AA3 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第二期) | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府新建工程處 | 364392.883 |  | 2027-05-20 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第二期)，由桃園市政府新建工程處執行，位於 預算金額新台幣4.46億元多 桃市八德國小老舊校舍整建工程成功開標 蕃新聞。預算約 364 百萬元，預計完工 2027-05-20。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1140909-A3 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程 | 桃園市桃園市平鎮區 | 桃園市政府新建工程處 | 828811.058 |  | 2029-01-31 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程，由桃園市政府新建工程處執行，位於 桃園平鎮國小明年動工 2029年招生 聯合新聞網。預算約 829 百萬元，預計完工 2029-01-31。工程概要：桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程： A. 本案新建地下一層~地上4層之國小校舍新建建築工程，以24班規模規劃，共計58.5間空間（含行政16.5間…
1110805-AA1 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府工務局養護工程處 | 371200 | 97.71 | 2025-04-01 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程，由桃園市政府工務局養護工程處執行，位於 八德「大勇市地重劃區」工程預計2024年底完工¦ 區域情報 MyGoNews。預算約 371 百萬元，目前進度 97.7%，預計完工 2025-04-01。工程概要：主要工項整地工程、道路工程、人行道及既有樹木移除工程、交通工程、排水工程、污水工程、自來水工程、纜線管路工程、照明工程、大地工程及景觀工程。…
1100226-A5-A1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 4960000 | 58.82 | 2025-08-19 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A1分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 4960 百萬元，目前進度 58.8%，預計完工 2025-08-19。工程概要：區段徵收工程面積約174.68公頃…
1100226-A5-A2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5940000 | 29.69 | 2028-08-31 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 5940 百萬元，目前進度 29.7%，預計完工 2028-08-31。工程概要：1.建構機能完整之國際航空城 透過附近地區之開發，建構機能完善、具吸引力及競爭力之航空城。 2.整體規劃公共設施 建立完整道路、停車場、大型公園及學校等公共設施…
1100226-A5-A3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程 | 桃園市桃園市 | 桃園市政府航空城工程處 | 5200000 | 38.09 | 2027-12-31 | 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 5200 百萬元，目前進度 38.1%，預計完工 2027-12-31。工程概要：區段徵收工程面積約192.64公頃…
1100226-A5-B1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 6110000 | 33.87 | 2030-02-28 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 6110 百萬元，目前進度 33.9%，預計完工 2030-02-28。工程概要：1.本工程基地位於航空城計畫西北側，東側至新街溪為界，西側緊鄰老街溪，北側至 市道110（中正東路）緊鄰既有建成區，南側臨接B2分標工程，計畫面積共計186.8…
1100226-A5-C2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5270000 | 32.38 | 2027-09-01 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C2分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 5270 百萬元，目前進度 32.4%，預計完工 2027-09-01。工程概要：辦理區段徵收工程。…
1100806-AA2-B2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5170000 | 37.62 | 2030-02-02 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 5170 百萬元，目前進度 37.6%，預計完工 2030-02-02。工程概要：1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場…
1100806-AA2-C1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 5070000 | 49.26 | 2028-01-08 | 桃園航空城計畫區段徵收工程C1分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 航空城包商被爆為省移植費逼砍樹絞碎 桃市澄清︰非事實 自由時報。預算約 5070 百萬元，目前進度 49.3%，預計完工 2028-01-08。工程概要：1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場…
1100806-AA2-D1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 7250000 | 37.09 | 2028-08-31 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 7250 百萬元，目前進度 37.1%，預計完工 2028-08-31。工程概要：1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場…
1100806-AA2-D2 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 9250000 | 41.78 | 2028-06-30 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 9250 百萬元，目前進度 41.8%，預計完工 2028-06-30。工程概要：根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場園區…
1100806-AA2-D3 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府航空城工程處 | 3760000 | 54 | 2026-12-29 | 桃園航空城計畫區段徵收工程D3分標統包工程，由桃園市政府航空城工程處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 3760 百萬元，目前進度 54.0%，預計完工 2026-12-29。工程概要：1.根據內政部都市計畫委員會審定版計畫權屬， 「桃園航空城計畫區段徵收工程」範圍劃設屬市府開發主體範圍之附近地區(第一期)東、西兩側及屬交通部開發主體範圍之機場…
1141224-J1 | 南崁溪幸福路人行跨橋新建工程 | 桃園市桃園市桃園區 |  | 111580 |  | 2027-01-15 | 南崁溪幸福路人行跨橋新建工程，由執行，位於 串聯桃園綠捷G12與經國重劃區 幸福路跨橋拚明年6月開工 中時新聞網。預算約 112 百萬元，預計完工 2027-01-15。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。…
1051230-A1 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 | 桃園市政府都市發展局 | 1472820 | 100 | 2020-05-05 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程，由桃園市政府都市發展局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1473 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2020-05-05。工程概要：住宅大樓：地上14層、地下3層，總樓地板面積49372.78平方公尺，RC造 親子館：地上2層、無地下層、總樓地板面積595.54平方公尺，SC造…
1060113-A1 | 桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 1092800 | 100 | 2020-12-31 | 桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程，由桃園市政府都市發展局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1093 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2020-12-31。工程概要：(一)預計規劃興建地下3層地上19層之社會住宅。 (二)規劃一房、二房、三房等三種房型，坪數(不含公設)分別約為10坪、20坪及26坪。 …
1060603-A1 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市桃園市八德區 | 桃園市政府都市發展局 | 2441000 | 100 | 2022-12-31 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程，由桃園市政府都市發展局執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 2441 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2022-12-31。工程概要：一、專案名稱：桃園市八德區三號基地（興仁段621地號）新建公營住&#64004;統包工程 二、專案&#63851;考編號： 三、&#63753;約型式/交付方式…
1070529-A2 | 桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 548343.45 | 100 | 2022-03-12 | 桃園市蘆竹區蘆竹一號基地新建社會住宅工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 國道 1 號中豐交流道 12/26 通車！五楊高架南出北入專用匝道上線，周邊房市 3 影響整理 果仁家。預算約 548 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2022-03-12。工程概要：地上11層、地下2層，總樓地板面積(含陽台)13,161.75平方公尺之RC造工程…
1080528-A4 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市桃園市楊梅區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 1794150 | 100 | 2022-07-31 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1794 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2022-07-31。工程概要：本案分為楊梅及平鎮兩個基地，其計畫目標說明如下： 楊梅區一號基地 楊梅區一號基地第一期預計興建約216戶之社會住宅以及社福暨社區活動中心(含社會福利機構)，且須…
1081107-A4 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 4771516 | 100 | 2024-11-27 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 航空城安置住宅逾400戶完成選屋登記 鄰近高鐵站A18基地最搶手 自由時報。預算約 4772 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-11-27。工程概要：A11-2：1幢2棟(地下2F、地上10F)、104戶住宅單元、3戶店舗 A18-1：1幢5棟(地下2F、地上8F)、204戶住宅單元、22戶店舗 A18-2：…
1100429-A2 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 3709972.207 | 100 | 2024-08-26 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 3710 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-08-26。工程概要：本案基地強度為建蔽率50%、容積率300%，目前規劃地上7層，地下2層之多棟式建築(RC構造)，總樓地板面積計65,729㎡以上，戶數344戶以上(不含店鋪)為…
1100429-A2-1 | 「桃園航空城機場園區興建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程」後續擴充「桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程」 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 2006779.2 | 100 | 2024-11-04 | 「桃園航空城機場園區興建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程」後續擴充「桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程」，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 2007 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-11-04。工程概要：地下2層地上9層，1幢6棟店鋪14戶住宅206戶，總樓地板面積40775.99平方公尺之RC造工程…
1100824-A1 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 4946665 | 100 | 2024-09-26 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 4947 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2024-09-26。工程概要：本案基地強度為建蔽率50%、容積率300%，目前規劃地上7層，地下2層之多棟式建築(RC構造)，總樓地板面積計119,362㎡以上，戶數632戶以上(不含店鋪)…
1120324-AA3 | 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程 | 桃園市桃園市蘆竹區 |  | 3659072.85 | 9.8 | 2027-02-04 | 桃園市蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程，由執行，位於 蘆竹A10站、大興段2社宅決標 426戶2027年完工 news.housefun.com.tw。預算約 3659 百萬元，目前進度 9.8%，預計完工 2027-02-04。工程概要：A10 1. 本案興建一幢五棟社會住宅 2. 一樓規劃為社區公共空間、店鋪、身心障礙者社區日間作業設施、微型運動中心及少數住宅空間，二樓以上供住宅使用，共計35…
1120419-AA3-01 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段 | 桃園市桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 2498925 | 11.09 | 2027-05-01 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 2499 百萬元，目前進度 11.1%，預計完工 2027-05-01。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1120419-AA3-02 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段 | 桃園市桃園市龜山區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 1655924 | 4.71 | 2027-05-04 | 桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-興安段，由桃園市政府住宅發展及都市更新處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 1656 百萬元，目前進度 4.7%，預計完工 2027-05-04。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1120630-AA5 | 桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 2639990 | 5.27 | 2027-09-06 | 桃園市中壢區A20基地新建社會住宅統包工程，由執行，位於 中豐交流道年底通車有望 中壢「房市新戰區」再添利多 自由時報。預算約 2640 百萬元，目前進度 5.3%，預計完工 2027-09-06。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1120630-AA6 | 桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程 | 桃園市桃園市中壢區 |  | 2131618.427 |  |  | 桃園市中壢區北富台新建社會住宅統包工程，由執行，位於 中壢北富台社宅動工！312 戶預計 2029 完工，桃園捷運綠線、體育園區帶動房市關注 果仁家。預算約 2132 百萬元。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6.…
1130418-A2 | 桃園航空城G17基地安置住宅周邊區段徵收工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園市政府住宅發展及都市更新處住宅開發科 | 468000 | 75.95 | 2025-07-11 | 桃園航空城G17基地安置住宅周邊區段徵收工程，由桃園市政府住宅發展及都市更新處住宅開發科執行，位於 桃園航空城4安置住宅動工房型出爐 估2024年9月入住 中時新聞網。預算約 468 百萬元，目前進度 76.0%，預計完工 2025-07-11。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料…
113121319 | 114年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市桃園市 | 桃園市政府建築管理處 | 15936.187 | 50 | 2025-12-31 | 114年度違章建築及其他拆除工程，由桃園市政府建築管理處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 16 百萬元，目前進度 50.0%，預計完工 2025-12-31。工程概要：違章建築及其他拆除工程…
115010901 | 115年度違章建築及其他拆除工程 | 桃園市桃園市 | 桃園市政府建築管理處 | 17600 |  | 2026-12-31 | 115年度違章建築及其他拆除工程，由桃園市政府建築管理處執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 18 百萬元，預計完工 2026-12-31。工程概要：違章建築及其他拆除工程…
1081217-AA3 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程 | 桃園市桃園市大溪區 | 桃園市政府社會局 | 88556.412 | 100 | 2021-12-31 | 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程，由桃園市政府社會局執行，位於 桃市113年大溪區基層座談 張市長：提升交通建設推動大溪發展 桃園市政府新聞處。預算約 89 百萬元，目前進度 100.0%，預計完工 2021-12-31。工程概要：桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程…
1141218-A3 | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程 | 桃園市桃園市桃園區 |  | 107947 |  |  | 桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 108 百萬元。工程概要：中平市地重劃區位屬「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」，全區面積約2.31公頃，共計開發4個坵塊，規劃有住宅區0.98公頃，並可無償取得公二公園用地1.33公頃，重劃…
1131122-AA1 | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域新建工程 | 桃園市桃園市楊梅區 | 桃園市政府原住民行政局設施營造科 | 22290 | 31.57 |  | 桃園市楊梅區原住民多功能文化傳承場域新建工程，由桃園市政府原住民行政局設施營造科執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 22 百萬元，目前進度 31.6%。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。…
112002 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程 | 桃園市桃園市大園區 | 桃園區漁會 | 340570 | 33.91 | 2026-03-12 | 竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程，由桃園區漁會執行，位於 竹圍漁港餐廳天花板老舊崩塌修繕完成再開放¦ CTWANT LINE TODAY。預算約 341 百萬元，目前進度 33.9%，預計完工 2026-03-12。工程概要：請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟)*1 2. 基地面積 12409.6m² 3. 建物樓層數 地下一層地上兩層 …
1070002286 | 楊梅區農會大成路165號新建工程 | 桃園市桃園市楊梅區 |  | 32980 |  |  | 楊梅區農會大成路165號新建工程，由執行，位於 （Web Search 無結果）。預算約 33 百萬元。工程概要：發包金額 1.直接工程費用 2.建築工程 3.假設工程 4.拆除工程 5.基礎開挖及安全支撐工程 6.結構工程 7.裝修工程 8.門窗工程 9.電梯工程 10.…